## portada
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO : | SAN SALVADOR
MUNICIPIO : | PANCHIMALCO
PROYECTO
LIMPIEZA Y CHAPODA GENERAL DE LAS DIFERENTES CALLES Y CUNETAS
MUNICIPIO DE PANCHIMALCO AÑO 2021
MONTO DEL PROYECTO : |  | 127108.18
EQ. Y HERRAMIENTAS: |  | 4606
MANO DE OBRA : |  | 118800
IMPREVISTO 3% : |  | 3702.18
PARA EFECTOS DE DISEÑOS DE CARPETA
ELABORA CARPETA : |  | JUAN CARLOS QUIJADA REINA
FIRMA :________________ | SELLO :_______________
APROBACION MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL
F-----------------------------------------
ALCALDE MUNICIPAL

## indice
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
FONDOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL FODES
FODES - ISDEM 75%
PROYECTO :
LIMPIEZA Y CHAPODA GENERAL DE LAS DIFERENTES CALLES Y CUNETAS
MUNICIPIO DE PANHIMALCO AÑO 2021
| Iten | INDICE | Pag.
| 1 | Descripcion del proyecto | 1
| 2 | Resumen del presupuesto | 2
| 3 | Presupuesto | 3
| 4 | Detalle de mano de obra | 4
| 5 | Detalle de materiales ,equipos y herramientas | 5
| 6 | Cronograma del trabajo | 6
| 7 | anexos | 7

## Descripcion del proyecto
| ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO |  |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
| DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |  |  | DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
| FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL FODES |  | FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL FODES
| FODES - ISDEM 75% |  | FODES - ISDEM 75%
PROYECTO
PROYECTO : |  |  | LIMPIEZA DE MALEZA Y MANTENIMIENTO DE ACERAS DE CALLES VECINALES DEL MUNICIPIO
LIMPIEZA DE MALEZA Y MANTENIMIENTO DE ACERAS DE CALLES VECINALES DEL |  |  | DE PANCHIMALCO AÑO 2021
MUNICIPIO DE PANCHIMALCO AÑO 2021
DESCRIPCION DEL PROYECTO |  |  |  |  | JUSTIFICACION
Consiste en la limpieza general del municipio de panchimalco en donde se recolectara todo |  |  | Debido al incremento en la poblacion y el desarrollo en el municipio nos vemos en la necesidad de
tipo de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos |  |  | controlar las cantidades de desechos solidos que en nuestra area geografica se generan
se efectuara barrido de calles principales , pasajes , y se levantaran cúmulos de basura a cielo |  |  | por todas nuestras familias en forma diaria , al mismo tiempo brindar por parte
Abierto en distintos lugares del municipio. |  |  | de esta alcaldia responsablemente el servicios de recoleccion de desechos solidos , para mantener
un ambiente sano y saludable .
Con todas estas actividades contribuiremos con mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros |  |  | Beneficiando a una poblacion de mas o menos 40000 habitantes del municipio.
Habitantes, generando buena salud, mejor imagen y ornato y evitamos la contaminación.
De esta forma también generamos empleos y se ayuda a la economía de nuestros pobladores.
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL FODES
FODES - ISDEM 75%
PROYECTO
LIMPIEZA Y CHAPODA GENERAL DE LAS DIFERENTES CALLES Y CUNETAS
MUNICIPIO DE PANHIMALCO AÑO 2021
OBJETIVO GENERAL
Nuestro objetivo general consiste en el mantenimiento de la belleza de nuestro municipio, a traves del orden y
la limpieza, y de esa manera crear conciencia en nuestros pobladores del importante beneficio a nuestra salud
y al municipio en general que se obtiene con estos programas de limpieza que nuestro gobierno local ejecuta.
OBJETIVO ESPECIFICO
contribuir con la imagen de nuestras calles apostandole al desarrollo urbano y mejorar la vida
de sus habitantes .
contribuir con la salud por medio de la limpieza de desechos solidos organicos e inorganicos
generando bienestar a los ususarios de los caminos vecinales

## resumen del presupuesto
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL FODES
FODES - ISDEM 75%
PROYECTO
LIMPIEZA Y CHAPODA GENERAL DE LAS DIFERENTES CALLES Y CUNETAS
MUNICIPIO DE PANHIMALCO AÑO 2021
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
| SALARIO PARA EL PERSONAL |  | 118800
| UNIFORMES |  | 1020
| EQUIPOS |  | 2780
| HERRAMIENTAS |  | 806
| IMPREVISTOS 3% |  | 3702.18
| MONTO TOTAL |  | 127108.18

## mano de obra
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL FODES
FODES - ISDEM 75%
PROYECTO :
LIMPIEZA Y CHAPODA GENERAL DE LAS DIFERENTES CALLES Y CUNETAS
DE PANCHIMALCO AÑO 2021
PRESUPUESTO GENERAL DE MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCION DEL TRABAJO | CANTIDAD | UNIDAD | SALARIO MENSUAL | SALARIO MENSUAL | SAL ANUAL
1 | Encargado de cuadrilla | 1 | persona | 300 | 300 | 3600
2 | Operadores de motoguadañas | 10 | persona | 300 | 3000 | 36000
3 | Auxiliares de chapodo | 18 | persona | 300 | 5400 | 64800
4 | Motoristas con licencia liviana | 4 | persona | 300 | 1200 | 14400
| TOTAL | 33 |  |  | 9900 | 118800
|  | Total de mano de obra |  |  | 118800
| TOTAL DE MANO DE OBRA E INCENTIVOS DE FIN DE AÑO |  |  |  | 118800

## eq - herr
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
PROYECTO :
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL FODES
FODES - ISDEM 75%
PROYECTO
LIMPIEZA DE MALEZA Y MANTENIMIENTO DE ACERAS DE CALLES VECINALES DEL MUNICIPIO DE |  | LIMPIEZA Y CHAPODA GENERAL DE LAS DIFERENTES CALLES Y CUNETAS
MUNICIPIO DE PANCHIMALCO AÑO 2021
PRESUPUESTO GENERAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | COSTOS UNITARIO | SUBTOTAL
UNIFORMES
| 2 | Camisa manga larga color rojo. | 32 | un | 15 | 480
| 22 | Botas de hule | 45 | un | 12 | 540
|  |  |  | tota de equipos |  | 1020
HERRAMIENTAS
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | COSTOS UNITARIO | #REF!
| 1 | Escobas de plastico | 30 | un | 3 | 90
| 3 | Guantes de cuero | 60 | un | 5 | 300
| 4 | rastrillo dientes corto | 15 | un | 4.5 | 67.5
| 5 | rastrillo jardinero | 25 | un | 10 | 250
| 6 | corbo N o. 18 con vaina | 25 | un | 12 | 37
| 7 | Limas triangulares 6 plg | 60 | un | 1.5 | 61.5
|  |  |  | subtotal de herramientas |  | 806
EQUIPOS E INSUMOS
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | COSTOS UNITARIO | SUBTOTAL
| 1 | Hilo de corte para motoguadaña | 4 | rollo | 250 | 1000
| 2 | Aceite dos tiempos para notoguadaña y motosierra | 8 | gln | 35 | 280
| 3 | motoguadañas modelo 360 | 2 | UNIDAD | 750 | 1500
[5 empty] | subtotal | 2780
|  |  | Total equipos y Herramientas |  |  | 4606

## Anexos
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
PROYECTO
LIMPIEZA Y CHAPODA GENERAL DE LAS DIFERENTES CALLES Y CUNETAS MUNICIPIO DE PANCHIMALCO 2021
LUGARES A REALIZAR EL PROYECTO
Calle principal a panchimalco desde casa de piedra
Calle principal en colonias Planes de Renderos
Calle principal en colonias los angeles , miramar , pinar
Calle principal en colonia monterey, san antonio I y II , vista al mar
Calle principal en miralempa , montelis , joyita , amatitan
Calle principal a colonia quintas doradas
Calle principal a canton el Guayado
Casco urbano de panchimalco , Bo el calvario
Casco urbano de panchimalco , Bo el centro
Casco urbano de panchimalco , Bo san esteban
Casco urbano de panchimalco , Bo concepcion
Casco urbano de panchimalco , Bo san jose
Canton el Cedro
Canton Quezalapa
ACTIVIDAD
chapodo de maleza
Limpieza de cunetas y tragante
Recoleccion de desechos solido inorganicos
Recoleccion de desechos solido organicos
Barrido de calles
Poda de arboles en zona de riesgos
Limpieza y pintura de murales , postes , arboles
Siembra de arboles en predios municipales
mantenimiento de zonas verdes municipales
limpieza y recoleccion de desechos solidos en rios y quebradas
Eliminacion puntos de contaminacion ambiental y criaderos de sancudos

## cronograma
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
PROYECTO
LIMPIEZA Y CHAPODA GENERAL DE LAS DIFERENTES CALLES Y CUNETAS DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO 2019
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO ANUAL DEL PROYECTO
Actividad | N° de personal | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
BARRIDO DE CALLES |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES |  | x | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x
RECOLECCION DESECHOS ORGANICOS |  |  | X |  | x |  | X |  | X | X | x | X
RECOLECCION DESECHOS IN ORGANICOS |  | X | x | X | X | x | X | X | x | X | X | x
PODA DE ARBOLES, CHAPODA GENERAL |  | X |  | x |  | X |  | X |  | X |  | X
PINTURA DE MURALES |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES MUNICIPALES |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x