## PROYECTOS
ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
LISTADO DETALLADO DE PROYECTOS DE MAYO A DICIEMBRE DE 2015
Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | FORMULADOR | COSTO CARPETA | MONTO CARPETA | REALIZADOR | MONTO CONTRATO | AVANCE | FTE. FINAN. | INICIO | FINALIZ. | TIEMPO DE EJECUCION | MODALIDAD | SUPERVISION | MONTO SUPERV. | DATOS DEL SUPERVISOR | ADMINISTRADOR DE CONTRATO | MONTO OBRA ADICIONAL | COSTO TOTAL DEL PROYECTO
1 | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOYOS SECO MEJORADAS EN CANTON EL RODEO, MUNICIPIO DEL CONGO, SANTA ANA. | ARQ. PEDRO MANUEL ESTRADA LUNA | 35803.43 | 35803.43 | CONSTRUCTORA ROZ S.A DE C.V | 35700.05 | 100% | FODES 75% | 2012-09-10 | 2013-01-18 | 140 DIAS | LIBRE GESTION | DOUGLAS MARTINEZ | 3200 | 0 | 0 | 0 | 35700.05
2
3
01 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | PLATINUM INVERSIONES S.A DE C.V | 1500 | 35728.49 | CONSTRUCTORA TERRANOVA, S.A DE C.V | 34100 | 100% | FODES 75% | 2013-01-23 | 2013-03-08 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | INVERSIONES ATLANTIC, S.A DE C.V | 1100 | 0 | 0 | 0 | 34100
2 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD SANTA ROSA Y LOS SALGADOS, JURISDICCION DEL CONGO. | INVERSIONES, E & M, S.A. DE C.V. | AD HONOREM | 20473.02 | ING. SASUL DAVID LOPEZ NAVAS | 19800.83 | 100% | FODES 75% | 2013-07-15 | 13/0/2013 | 30 DIAS | LIBRE GESTION | MG INGENIEROS S.A DE C.V. | 700 | 0 | RICARDO ALFREDO FUNES SALAZAR | 0 | 19800.83
03 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD CONGO NUEVA | INVERSIONES M.J S.A DE C. V. | AD HONOREM | 34075.68 | INVERSIONES M.J S.A DE C. V. | 34075.68 | 100% | FODES 75% | 2013-03-12 | 2013-04-16 | 36 DIAS | LIBRE GESTION | M.G. INGENIEROS | 1000 | 0 | 0 | 0 | 34075.68
04 | CONSTRUCCON DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS GIRASOLES, COLONIA LAS BRISAS, JURISDICCION DEL CONGO. | M.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 2700 | 31100 | INVERSIONES ATLANTIC S.A DE C.V. | 31100 | 100% | FODES 75% | 2013-08-21 | 2013-09-24 | 35 DIAS | LIBRE GESTION | ING. OSCAR ROMEO PALOMARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 31100
05 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTIGUA AL LAGO, SEGUNDO TRAMO, JURISDICCION DE EL CONGO. | M.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 2700 | 35737.17 |  | 31600 | 100% | FODES 75% | 2013-08-21 | 24/099/2013 | 35 DIAS | LIBRE GESTION | ING. OSCAR ROMEO PALOMARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 35737.17
06 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE DE COLONIA SANTA MARTA, JURISDICCION DEL CONGO. | M.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 1500 | 33600.78 | SALGADO MENENDEZ ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 33600.78 | 100% | FODES 75% | 2013-06-03 | 2013-07-17 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | COTERR S.A DE C.V | 1000 | 0 | RICARDO ALFREDO FUNES SALAZAR | 0 | 33600.78
07 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE CONCRETEADO EN CASERIO EL MICO, MUNICIPIO DEL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | PRODICON, S.A. DE C.V. | 1200 | 37012.3 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 37012.3 | 100% | FODES 75% | 2013-07-08 | 2013-08-21 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 1265 | 0 | RICARDO ALFREDO FUNES SALAZAR | 0 | 37012.3
08 | CONSTRUCCON DE GRADAS DISCIPADORAS Y GRADAS PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE EL CONGO. DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | ARQ. HECTOR ISIDRO LOPEZ NAVAS | 600 | 7700.29 | MILLENIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 7722.99 | 100% | FODES 75% |  |  | 45 DIAS | LIBRE GESTION | PLATINIUM INGENIEROS S.A. DE C.V. | 750 | 0 | RICARDO ALFREDO FUNES SALAZAR | 0 | 7722.99
09 | CONCRETEADO DE CALLE COLONIA ANGLICANA , CANTON EL GUINEO. M. EL CONGO | CONTERR, S.A. DE C.V. | 1700 |  | MAGAÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | 38148.31 | 100% | FODES 75% | 2013-11-26 | 2013-12-06 |  | LIBRE GESTION | SAUL DAVID LOPEZ NAVAS | 1450 | 0 | RICARDO ALFREDO FUNES SALAZAR | 0 | 36636.84
10 | CONCRETO HIDRAULICO EN ENTRADA DE COL. BRISAS DEL LAGO CTON. LOS PINOS. | CONTERR, S.A. DE C.V. | 1800 |  | U & R CONSTRUCTORES, S.A. DE C. V. | 32836.84 | 100% | FODES 75% | 2013-12-02 | 2014-01-15 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | ING. SAUL DAVID LOPEZ NAVAS | 1450 | 0 | 0 | 0 | 32836.84
PERIODO 2014
01 | BALASTADO DE CALLES EN COLONIA SANTA ANCELMA Y EL CARMEN JURISDICCION DE EL CONGO | INVERSIONES E &M S.A DE C.V. | 2000 | 47737.15 | SOCIEDAD INVERSIONES E & M, S.A DE C.V. | 40737.15 | 100% | FODES 75% | 2014-03-17 | 2014-04-25 | 40 DIAS | LIBRE GESTION | ING. SAUL DAVID LOPEZ NAVAS | 2300 | 0 | FRANCISCO ANTONIO RIVERA SOLITO | 0 | 38737.15
02 | CONSTRUCCION DE 90 MTS DE CALLE PRINCIPAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LA JABONERIA, JURISDICCION DE EL CONGO. | INVERSIONES E &M S.A DE C.V. | 1800 | 34141.53 | EL DORADO SERVICIOS MULTIPLES, S.A.DE C.V | 34047.06 | 100% | FODES 75% | 2014-09-01 | 2014-10-15 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | INVERSIONES MJ S.A.DE C.V. | 2350 | 0 | AMILCAR EDUARDO JACO ESTRADA | 0 | 34047.06
03 | CONDSTRUCCION DE 85 MTS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO Y 170 MTS DE CORDON CUNETA EN CALLE EL COPINOL ETAPA 2 SAN JOSE LAS FLORES. | EL DORADO SERVICIOS MULTIPLES, S.A.DE C.V | 2000 | 36152 | INVERSIONES M.J S.A DE C. V. | 38652 | 100% | FODES 75% | 2014-11-05 | 2014-11-17 | 12 DIAS | LIBRE GESTION | PRODIEL, S.A DE C.V | 2500 | 0 | AMILCAR EDUARDO JACO ESTRADA | 0 | 38652
04 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE DE COLONIA LOS CERRITOS, JURISDICCON DE EL CONGO. | M.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 1600 | 35144.26 | MG INGENIEROS S.A.DE C.V. | 37139.15 | 100% | FODES 75% | 2014-03-10 | 2014-04-20 | 42 DIAS | LIBRE GESTION | OCITA S.A. DE C.V | 1800 | 0 | AMILCAR EDUARDO JACO ESTRADA | 0 | 38739.15
05 | TERRACERIA PARA CANCHA DE FUTBOL, EN CANTON EL RODEO, JURISDICCION DE EL CONGO, DEPTO. DE SANTA ANA |  |  |  | SERVICIOS Y REPARACIONES MOLINA COLINDRES | 3992.4 | 100% | FODES 75% |  |  |  | LIBRE GESTION |  |  |  | AMILCAR EDUARDO JACO ESTRADA |  | 3993.57
06 | CONSTRUCCION DE 100 MTS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO Y 200 MTS DE CORDON CUNETA, CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS FLORES | EL DORADO SERVICIOS MULTIPLES, S.A.DE C.V | 2000 | 35790 | COTERR,S.A. DE C.V | 35539 | 100% | FODES 75% | 2014-11-05 | 2014-11-19 |  | LIBRE GESTION | PRODIEL, S.A DE C.V | 2500 | 0 |  |  | 35790
07 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA Y CORDON CUNETA EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA EL MILAGRO | ARQ. EDGARDO GOMEZ MENA | O | 0 | INVERSIONES ATLANTIC S.A DE C.V. | 70419.22 | 100% | FODES 75% | 2014-06-16 | 2014-08-29 | 75 DIAS | LICITACION PUBLICA | PYM PROYECTOS Y MECANIZADOS DIVERSOS, S.A. DE C.V. | 4900 | 0 | 0 | 0 | 70419.22
08 | CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA LOS SANCHEZ EN CANTON SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO DE EL CONGO. | INVERSIONES E &M S.A DE C.V. | 1900 | 36087.22 | MAQ. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 36000 | 100% | FODES 75% | 2014-05-07 | 2014-06-20 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | COTERR S.A DE C.V | 2450 | 0 | 0 | 7200
09 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CASERIA EL RODEO 2, CANTON EL RODEO, JURISDICCION DEL CONGO. | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIAL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. |  | 35200 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 35200 | 100% | FODES 75% | 2014-03-24 | 2014-05-04 | 42 DIAS | LIBRE GESTION | OCITA S.A. DE C.V | 1800 | 0 | 0 | 0 | 35200
10 | CONCRETEADO FRENTE A IGLLESIA CATOLICA EN CASERIO LAS LFORES, CANTON EL GUINEO MUNICIPIO DEL CONGO. | PRODIEL S.A. DE C.V. | 1600 | 35310.9 | MILLENIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 35200.04 | 100% | FODES 75% | 2014-07-28 | 2014-09-10 |  | LIBRE GESTION | PRODIEL, S.A DE C.V | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200.04
11 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIINCIPAL DE CASERIO EL RODEO2, CANTON EL RODEO, JURISDICCION DE EL CONGO. | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 1855.33 | 35270.39 | CONSMAVIAL S.A. DE C.V. | 35200 | 100% | FODES 75% | 2014-03-24 | 2014-05-04 | 42 DIAS | LIBRE GESTION | OCITA S.A. DE C.V | 1800 | 0 | 0 | 0 | 35200
12 | MURO DE RETENCION CON CANALETA DOBLE Y DISCIPADORAS PARA DESCARGAS DE AGUA LLUVIAS EN COMUNIDAD BUENOS AIRES, ALDEA DE LA CRUZ, EL CONGO. | CONTRERAS VALENCIA, S.A. DE C.V | 0 | 8011.65 | CONTRERAS VALENCIA, S.A. DE C.V. | 7911.39 | 100% | FODES 75% | 2014-02-10 | 2014-03-26 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | ARQ. PEDRO LUIS HERNANDEZ QUIJADA | 700 | 0 | 0 | 0 | 8011.65
13 | CONSTRUCCOIN DE 200 MTS DE CINTAS Y 400 MTS DE CORDON CUNETA EN COLONIA ALTAMIRA, CALLE A CANTON LA PRESA. | EL DORADO SERVICIOS MULTIPLES, S.A.DE C.V | 2250 | 35600 | RVS, S.A. DE C.V | 35468 | 100% | FODES 75% | 2014-11-10 | 2014-12-25 | 40 DIAS | LIBRE GESTION | PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 2500 | 0 | AMILCAR EDUARDO JACO ESTRADA | 0
14 | CONCRETEADO EN BARRIO SAN ANTONIO SENDA # 2, SAN SEFERINO. EL CONGO SANTA ANA. | EL DORADO SERVICIOS MULTIPLES, S.A.DE C.V | 2000 | 29016.25 | CS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 31094.96 | 100% | FODES 75% | 2014-11-07 | 2014-12-21 |  | LIBRE GESTION | PRODIEL, S.A DE C.V | 2500 | 0 | AMILCAR EDUARDO JACO ESTRADA | 0 | 31094.96
15 | CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR 10CM EN CALLE PRINCIPAL A LOTIFICACION MONTEBELLO | INVERSIONES E &M S.A DE C.V. | 1750 | 36663.09 | SALGADO MENENDEZ ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 39163.09 | 100% | FODES 75% | 2014-04-14 | 2014-05-28 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | CONSTRUCTORA TERRANOVA S.A. DE C.V. | 2500 | 0 | FRANCISCO ANTONIO RIVERA SOLITO | 0 | 39163.09
15 | CONCRETO HIDRAULICO Y GUARDANIVEL EN CALLE DE CANTON EL PEZOTE , JURISDICCION DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTANA. |  | 1800 | 36706.55 | G.A. INVERSIONES S.A. DE C.V. | 36534.35 | 100% | FODES 75% | 2014-06-13 | 2014-07-22 | 40 DIAS | CONTRATA CION DIRECTA | ING. SAUL DAVID LOPEZ NAVAS | 2500 | 0 | 0 | 0 | 36534.35
16 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BALASTO EN CALLE DE CASERIO LA PALOMERA, CANTON LA PRESA, JURISDICCION EL CONGO. | INVERSIONES E &M S.A DE C.V. | 1800 | 38599.2 | CONTRATISTA LOEL, S.A. DE C.V. | 33700.06 | 100% | FODES 75% | 27/0172014 | 2014-03-09 | 42 DIAS | LIBRE GESTION | MG INGENIEROS S.A DE C.V. | 2250 | 0 | 0 | 0 | 33700.06
17 | CONCRETEADO Y CORDON CUNETA EN CASERIO EL AMATE CANTON EL GUINEO, MUNICIPIO DEL CONGO. | PRODIEL S.A. DE C.V. | 1700 | 35223.02 | INVERSIONES ATLANTIC S.A DE C.V. | 35130.04 | 100% | FODES 75% | 2014-07-28 | 2014-09-10 |  | LIBRE GESTION | PRODIEL, S.A DE C.V |  | 0 | 0 | 0 | 35130.04
18 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES EN COLONIA EL PLATANAR, JURISDICCION DE EL CONGO, DEPTO. DE SANTA ANA. | INGENIO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | 1850 | 37038.87 | AVALON S.A. DE C.V. | 36000 | 100% | FODES 75% | 2014-07-01 | 2014-08-09 | 40 DIAS | LIBRE GESTION | INVERSIONES MJ S.A.DE C.V. | 2550 | 0 | 0 | 0 | 36000
19 | BALASTADO DE CALLES EN COL. LAS BRISAS, LA JABONERIA, LOS CERRITOS Y NUEVO CONGO, DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPTO. DE SANTA ANA | INVERSIONES M.J S.A DE C. V. | 1500 | 35250 | INGENIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V | 33250 | 100% | FODES 75% | 2013-12-12 | 2014-03-11 | 90 DIAS | LIBRE GESTION | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 33250
20 | REPARACION DE CALLES DE CONCRETO EN COLONIA SANTA RITA, MUNICIPIO DEL CONGO. | INVERSIONES E &M S.A DE C.V. | 1600 | 22193.96 | MORING, S.A DE C.V | 22081.82 | 100% | FODES 75% |  |  |  | LIBRE GESTION | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 22081.82
21 | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL CUESTA A CANTON EL PEZOTE, EL CONGO, SANTA ANA. | EL DORADO SERVICIOS MULTIPLES, S.A.DE C.V | 2300 | 36255 | G.A. INVERSIONES S.A. DE C.V. | 35136.35 | 100% | FODES 75% |  |  |  | LIBRE GESTION | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 35136.35
PERIODO 2015-2016
1 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ANITA MUNICIPIO DEL CONGO DEPTO. DE SANTA ANA. | INVERSIONES MK S.A. DE C.V. | 2200 | 35300 | LOPEZ ELIAS S.A DE C.V | 35070.9 | 100% | FODES 75% |  |  |  | LIBRE GESTION | CONTERR S.A. DE C.V. | 2200 | 0 | 0 | 0 | 35070.9
2 | CONCRETEADO Y CORDON CUNETA EN CALLE AL CASERIO EL CHILAMATE FRENTE A IGLESIA EVANGELICA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS CAS. EL CASCO. | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 1200 | 36300.15 | CONSTRUARQ, S.A DE C.V | 36300 | 100% | FODES 75% | 2015-07-06 | 19/008/2015 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | CONTERR S.A. DE C.V. | 13275 | 0 | 0 | 0 | 36300
3 | CONCRETEADO Y CORDON CUNETA EN CALLES DE COLONIAS SANTA ROSA Y EBENEZER. | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 2500 | 36530 | M & M S.A. DE C.V. | 36530 | 100% | FODES 75% | 2015-11-03 | 2015-12-17 | 45 DIAS | LIBRE GESTION |  | 1200 | 0 | CARLOS ROBERTO MENDOZA MORAN | 2097.81 | 38627.81
4 | CONCRETEADO DE CALLE ALFARO ORIENTE HACIA COLONIA | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 2600 | 35450 | SOCIEDAD RVS, S.A. DE C.V. | 35184 | 100% | FODES 75% | 2015-10-21 | 2015-12-04 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | COTERR S.A DE C.V | 1900 | 0 | 0 | 0 | 35184
5 | CONCRETEAADO Y CORDON CUNETA EN CALLE FRENTE A IGLESIA CRISTIANA DE CANTON EL RODEO | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 2600 |  | SOCIEDAD CONSTRUARQ, S.A. DE C.V. | 36090.36 | 100% | FODES 75% | 2015-12-07 | 2016-01-23 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | ING. ADAN MARCELO FIGUEROA | 2400 |  | CARLOS ROBERTO MENDOZA MORAN |  | 36090.36
6 | REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTON LA PRESA A CANTON EL RODEO EN CASERIO EL CASCO | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 1000 | 33300 | CONSTRUCTORA Y TERRACERIA RODRIGUEZ RAMIREZ, S.A. DE C.V. |  | 100% | FODES 75% | 2015-12-28 | 2016-02-12 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | RODRIGO EDGARDO IBAÑES | 2550 |  | JORGE ALBERTO MORAN MENDEZ
7 | PAVIMENTACION EN TRAMOS LOS AQUINOS Y LOS REYES DE CALLE PRINCIPAL DE CASERIO EL ROSARIO, MUNICIPIO DEL CONGO, DEPTO. DE SANTA ANA. | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 2400 | 36240 | INGENIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V | 35934 | 100% | FODES 75% | 2016-01-11 | 2016-02-24 |  | LIBRE GESTION | CONTERR S.A. DE C.V. | 2475 |  | JUAN CARLOS FLORES BARILLAS |  | 35934
8 | FRAGUADO DE 175 MTS DE CALLE DE CASERIO EL ESTORAQUE, CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DEL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 1700 | 33980 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 33870.38 | 100% | FODES 75% | 2016-04-04 | 2016-05-18 |  | LIBRE GESTION | NEGOCIOS E INVERSIONES R & G, S.A. DE C..V. | 2250 |  | OOSCAR MAURICIO LEMUS |  | 33870.38
9 | PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DEL CONGO DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 2600 | 34711 | G.A. INVERSIONES S.A. DE C.V. | 34330 | 100% | FODES 75% | NO | NO | NO | LIBRE GESTION | NO | NO | NO | NO | NO | 34330
10 | RECARPETEO DE CALLE CON CONCRETO ESP. 5.0 CM EN CUESTA LOS LOPEZ DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 2600 | 36600 | EL DORADO SERVICIOS MULTIPLES, S.A.DE C.V | 36340 | 100% | FODES 75% | 2015-01-26 | 2015-03-11 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | CONTERR S.A. DE C.V. | 2000 | NO | AMILCAR EDUARDO JACO ESTRADA | NO | 36340
11 | PAVIMENTACION DE CALLE DE COLONIA LOS CERRITOS MUNICIPIO DE EL CONGO , DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 2200 | 36300 | PLARCO S.A DE C.V | 36112.2 | 100% | FODES 75% | 2015-01-26 | 2015-03-11 | NO | LIBRE GESTION | CONTERR S.A. DE C.V. | 2350 | NO | AMILCAR EDUARDO JACO ESTRADA | NO | 36112.2
12 | CONCRETEADO DE CALLES PERIMETRALES AL GIMNASIO MULTIUSOS, MUNICIPIO DEL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | [5 empty] | 100% | [5 empty] | CONTERR S.A. DE C.V. |  | NO |  | NO
13 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE DE CONCRETO Y CORDON CUNETA EN CALLES PERIFERICAS AL GIMNACIO MULTIUSOS | ARQ. LUIS ALFREDO RIVAS GALDAMEZ | 13500 | FISD.L | INVERSIONES MJ S.A DE C.V |  | 100% | FODES 75% | 2015-01-26 | 1900-01-10 |  | LICITACION PUBLICA | CONTERR S.A. DE C.V.
14 | CONCRETEADO DE CALLE PERIMETRAL DEL GIMNACIO MULTIUSO. |  |  | FISD.L | INVERSIONE MJ S.A DE C.V | 23225.82 | 100% | FODES 1OO | 25/O2/2018 | 2018-08-25 | 90 DIAS |  | CONTERR S.A. DE C.V. | 7700
07 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CANTON EL GUINEO DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, SANTA ANA | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 1800 | 36922.72 | SOCIEDAD INVERSIONES TEM MORAN C.A., S.A. DE C.V. | 33870.38 | 100% | FODES 75% | 2015-12-07 | 2016-01-21 | 45 | LIBRE GESTION | INVERSIONES GA, S.A. DE C.V. | 2050 |  | JOSE DIMAS AGUILAR RAMIREZ |  | 35920.38
08 | REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTON LA PRESA HACIA CANTON EL RODEO EN CASERIO EL CASCO, MUNICIPIO DE EL CONGO DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 1000 | 35850 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y TERRACERIA RODRIGUEZ RAMIREZ, S.A. DE C.V. | $32181,00 | 100% | FODES 75% | 2015-12-28 | 2016-02-03 | 45 | LIBRE GESTION | SOCIEDAD IBAÑEZ ROFRIGUEZ, S.A. DE C.V. | 2500 | Av. Central Sur, Barrio San Juan Nº 4-45 Atiquizaya, Ahuachapan | JORGE ALBERTO MORAN MENDEZ |  | 34681
01 | CONCRETEADO DE CALLES PERMETRALES AL GIMNASIO MULTIUSUS | ARQUITECTO LUIS ALFREDO RIVAS GALDAMEZ | 13500 | 125995.53 | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 116129.19 | 100% | PFGL | 2015-05-25 | 2015-11-01 | 90 | LICITACION PÚBLICA NACIONAL | CONTERR, S.A. DE C.V. | 9300 | Col. Altos del Palmar, #6, Block "C", Polig. 3, Santa Ana Tel.: 2449-0214 | MARLE ORQUIDEA HERNANDEZ DE ESTRAS Y POSTERIORMENTE FUE CARLOS ROBERTO MENDOZA MORAN | 25032.73 | 150431.92
02 | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ANITA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 2200 | 37500 | SOCIEDAD LOPEZ ELIAS, S.A. DE C.V. | 35070.9 | 100% | FODES 75% | 2015-07-06 | 2015-08-14 | 45 | LIBRE GESTION | CONTERR, S.A. DE C.V. | 2150 | Col. Altos del Palmar, #6, Block "C", Polig. 3, Santa Ana Tel.: 2449-0214 | JUAN CARLOS FLORES BARILLAS |  | 37220.9
03 | CONCRETEADO Y CORDON CUNETA EN LA CALLE AL CASERIO EL CHILAMATE FRENTE A IGLESIA EVANGELICA ASAMBLEAS DE DIOS CAS. EL CASCO | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 1200 | 38800.15 | SOCIEDAD CONSTRUARQ, S.A. DE C.V. | 36000.48 | 100% | FODES 75% | 2015-07-06 | 2015-08-18 | 45 | LIBRE GESTION | CONSAR, S.A. DE C.V. | 2500 | Pasaje Santo Domingo, Barrio San Antoio El Congo, Santa Ana. Tel. 2446-9362 Cel. 7251-9571 | JORGE ALBERTO MORAN MENDEZ |  | 38500.48
04 | CONCRETEADO DE CALLE ALFARO ORIENTE HACIA COLONIA EL ALAMO | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 2600 | 37450 | SOCIEDAD RVS, S.A. DE C.V. | 35184 | 100% | FODES 75% | 2015-10-21 | 2015-11-27 | 45 | LIBRE GESTION | CONTERR, S.A. DE C.V. | 1900 | Pasaje Santo Domingo, Barrio San Antoio El Congo, Santa Ana. Tel. 2446-9362 Cel. 7251-9571 | JUAN CARLOS FLORES BARILLAS |  | 37084
05 | CONCRETEADO Y CORDON CUNETA EN CALLES DE COLONIAS SANTA ROSA Y EBENEZER | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 2500 | 38730.04 | SOCIEDAD M&M, S.A. DE C.V. | 36324.98 | 100% | FODES 75% | 2015-11-03 | 2015-12-09 | 45 | LIBRE GESTION | SOCIEDAD M&G, S.A. DE C.V. | 2150 |  | CARLOS ROBERTO MENDOZA MORAN |  | 38474.98
06 | CONCRETEADO Y CORDON CUNETA EN CALLE FRENTE A IGLESIA CRISTIANA DE CANTON EL RODEO | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 2600 | 38729.99 | SOCIEDAD CONSTRUARQ, S.A. DE C.V. | 36090.36 | 100% | FODES 75% | 2015-12-07 | 2016-11-23 | 45 | LIBRE GESTION | INGENIERO ADAN MARCELO FIGUEROA | 2350 |  | CARLOS ROBERTO MENDOZA MORAN |  | 38440.36
09 | PAVIMENTACION EN TRAMOS LOS AQUINO Y LOS REYES DE CALLE DE PRINCIPAL DE CAS. EL ROSARIO | INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V. | 2400 | 38740 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MADRID, S.A. DE C.V. | 35969.23 | 100% | FODES 75% |  |  |  | LIBRE GESTION | CONTERR, S.A. DE C.V. | 2475 | Col. Altos del Palmar, #6, Block "C", Polig. 3, Santa Ana Tel.: 2449-0214 | JUAN CARLOS FLORES BARILLAS |  | 38444.23
PERIODO 2017
1 | CONSTRUCCION DE 95 MTS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL DE COLONIA SANTA MARTHJA, CANTON EL GUINEO | HOPE BUSINES CONSULTING GROUP | 570 | 28601.72 | GM INVERSIONES, S.A DE C.V | 19997.2 | 100% | FODES 75% | 2017-10-16 | 2017-11-29 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | INVERSIONES TR S.A DE C.V | 800 | NO | JOSE DIMAS AGUILAR RAMIREZ | 3703.57 | 29497.72
2 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SECTOR IGLESIA CATOLICA, CANTON LA PRESA, EL CONGO, SANTA ANA. | SOCIEDAD D&G CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | 1100 | 24 | ALFA INGENIEROS S.A DE C.V. | 24058.66 | 100% | FODES 75% | 2017-01-30 | 2017-03-15 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | ASOCIACION DE MUNICIPIOS TRIFINIO | 1512.91 | NO | JORGE ALBERTO MORAN MENDEZ |  | 24058.66
3 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALTERNA A CASERIO LOPEZ, CANTON EL GUINEO. | ING. ERICK OVIDIO TREJO | AD HONOREM | 33126.21 | SYSFRO | 31438.73 | 100% | FODES 75% | 2017-02-27 | 2017-04-28 | 50 DIAS | LIBRE GESTION | ROBERTO ALEXANDER LOPEZ LOPEZ | 1029 | N0 | JIOSE DIMAS AGUILAR RAMIREZ |  | 3I438.73
4 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SECTOR IGLESIA CATOLICA, CANTON LA PRESA, EL CONGO, SANTA ANA. | D&G CONTRUCCIONES | 1100 | 21445.75 | ALFA INGENIEROS S.A DE C.V. | 20913.87 | 100% | FODES 75% | 2017-01-30 | 2017-03-15 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | ASOCIACION DE MUNICIPIOS TRIFINIO | 800 |  | JORGE ALBERTO MORAN MENDEZ |  | 20913.87
5 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN SECTOR CONOCIDO COMO EL MICO, CANTON EL PEZOTE, MUNIVIPIO DEL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. | RAFAEL ENRIQUE MOLINA | 1800 | 40566.24 | SOCIEDAD ALMACO S.A DE C.V. | 39822.53 | 100% | FODES 75% | 2017-01-16 | 2017-03-15 | 70 DIAS | LIBRE GESTION | ROBERTO ALEXANDER LOPEZ LOPEZ | AD HONOREM |  | CARLOS ROBERTO MENDOZA MORAN | 7964.44 | 39822.53
6 | CONSTRUCCIONES DE CONCRETO EN CALLE ALTERNA A CASERIO LOPEZ, CANTON EL GUINEO. | ERICK OVIDIO TREJO | AD HONOREM | 30658.48 | SYSFRO, S.A. DE C.V. | 31438.73 | 100% | FODES 75% | 2017-02-27 | 2017-04-28 | 70 DIAS | LIBRE GESTION | ROBERTO ALEXANDER LOPEZ LOPEZ | 1029 |  | JOSE DIMAS AGUILAR | 2467.73 | 31438.73
7 | CONCRETO HIDRAULICO EN SENDA TIKAL AL PASAJE 10, POLIGONO "N" DE LA COLONIA EL ALAMO, EL CONGO, SANTA ANA. | ING. ALDO ANIBAL CASTILLO MOJICA | 1342.55 | 29980.52 | INGENIERO JORGE ALBERTO GARCIA RECINOS | 28907.69 | 100% | FODES 75% | 2017-01-24 | 2017-03-24 | 60 DIAS | LIBRE GESTION | JOSE MANUEL MEJIA LINARES | 1017 |  | DENIS IVAN MARTINEZ |  | 28907.69
8 | ONCRETEADO DE CALLE SECTOR ACCESO DE AUTOPISTA A SAN SALVADOR Y CALLE EL PINO HACIA EL CEMENTERIO GENERAL BARRIO EL TRANSITO. | ING. MARIO JOSE VARGAS | 800 | 20700.71 | INVERSIONES TEN MORAN DE CENTROAMERICA S.A DE C.V | 20676.58 | 100% | FODES 75% | 2017-02-13 | 2017-03-28 | 60 DIAS | LIBRE GESTION | ERICK OVIDIO TREJO | 700 |  | JUAN CARLOS FLORES BARILLAS |  | 20676.58
9 | RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO SECTOR EL CEMENTERIO, EL CONGO , DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ING. FRANKLIN EDUARDO POLANCO MAZARIEGO | 0 | 29247.79 | TOBAR S.A DE C.V | 30399.43 | 100% | FODES 75% | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 30 DIAS | LIBRE GESTION | ING. MARIO JOSE VARGAS GALDAME | 700 |  | JOSE DIMAS AGUILAR |  | 30399.43
10 | RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, DEPTO. DE SANTA ANA. | ING. FRANKLIN EDUARDO POLANCO MAZARIEGO | 0 | 34967.52 | EDIFICACIONES MEDINA S.A DE C.V | 33580 | 100% | FODES 75% | 2017-12-11 | 2018-12-08 | 60 DIAS | LIBRE GESTION | INVERSIONES QUINTANILLA ROBLES, S.A DE C.V | 933.6 |  | MILTON LOMBARDO ESCOBAR |  | 33580
11 | PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA SANTA ROSA , MUNICIPIO DEL CONGO, DEPTO. DE SANTA ANA. | ING. FRANKLIN EDUARDO POLANCO MAZARIEGO | 0 | 26921.89 | ING. ERICK OVIDIO TREJO | 23707.99 | 100% | FODES 75% | 2017-11-27 | 2018-01-25 | 60 DIAS | LIBRE GESTION | ARQ. SARA ARGELIA VASQQUEZ OSEGUEDA | 715 |  | MILTON LOMBARDO ESCOBAR |  | 23707.99
12 | RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO, EN ENTRADA DE CALLES AL LAGO A LA COLONIA SANTA ELENITA, BARRIO EL TRANSITO, EL CONGO | ING. FRANKLIN EDUARDO POLANCO MAZARIEGO | 0 | 46893 | ALMACO, S.A DE C.V | 46537.99 | 100% | FODES 75% | 2017-09-06 | 2017-10-20 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | ARQ. ROBERTO ALEXANDER LOPEZ LOPEZ | 900 |  | MILTON LOMBARDO ESCOBAR |  | 46537.99
13 | RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO, EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, COLONIA EL ALAMO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ING. FRANKLIN EDUARDO POLANCO MAZARIEGO | 0 | 29855.3 | CONSTRUMA INGENIEROS S.A DE C.V | 27943.81 | 100% | FODES 75% | 2017-10-02 | 2017-11-12 | 42 DIAS | LIBRE GESTION |  |  |  | DENIS IVAN MARTINEZ | 1335.76 | 27943.81
14 | RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO, EN COLONIA LAS BRISAS, EL CONGO, DEPTO. DE SANTA ANA. | HOPE BUSINES CONSULTING GROUP | 912 |  |  | 28330.69 | 100% | FODES 75% | 2017-10-30 | 2017-12-13 | 40 DIAS | LIBRE GESTION | UDP KAIROS INGENIEROS | 849.76 |  | JORGE ALBERTO MORAN MENDEZ | 2415.59 | 47614.4
15 | RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO, EN COLONIA LAS BRISAS, EL CONGO, DEPTO. DE SANTA ANA. | ING. FRANKLIN EDUARDO POLANCO MAZARIEGO | 0 | 44653.85 | INNME S.A DE C.V FRANCISCO ARISTIDES MENDOZA VILLALTA | 44752.47 | 100% | FODES 75% | 2017-12-07 | 2018-01-20 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | ERICK OVIDIO TREJO | 820 |  | DENIS IVAN MARTINEZ |  | 45900
16 | PRIMERA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 170 METROS, EN CALLE SECTOR EL RODEO, EL CONGO SANTA ANA. | HOPE BUSSINES CONSULTING GROUP | 912 | 33996.83 | OCCA S.A DE C.V. | 47414.4 | 100% | FODES 75% | 2018-10-30 | 2018-12-13 | 45 DIAS | LIBRE GESTION | UDP KAIROS INGENIEROS | 849.76 |  | JOSE DIMAS AGUILAR | 7014.39 | 47414.4
TOTALES | [5 empty] | 830689.91 | [7 empty] | 35481.03 |  |  | 49934.21 | 877010.67
ROXANA YANIRA RIVAS VARELA
JEFE UACI INTERINA

## CONTROL PROYECTOS
MATRIZ DE PROYECTOS EJECUTADOS DE MAYO A DICIEMBRE 2018
Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | FORMULADOR | DATOS FORMULADOR | COSTO CARPETA | MONTO CARPETA | REALIZADOR | DATOS REALIZADOR | MONTO CONTRATO | ACUERDO GRAL. DE GASTOS. | AVANCE | FTE. FINAN. | INICIO | FINALIZ. | DIAS C/ PRORR | FINALIZADO C/ PRORROGA | TIEMPO DE EJECUCION | MODALIDAD | SUPERVISION | MONTO SUPERV. | DATOS DEL SUPERVISOR | ADMINISTRADOR DE CONTRATO | ORDEN CAMBIO | ACUERDO OBRA ADICIONAL | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | OBSERVACIONES
1 | RECARPETEO DE SEGUNDA AVENIDA SUR Y PASAJE 12, COLONIA CONGO NUEVA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ING. CARLOS MILTON RAMIREZ MIRANDA (ACUERDO Nº 11 DEL 19/06/2018, ACTA Nº05) | RESIDENCIAL, BUENA VISTA 2 SDA 7 POL H Nº 11 SANTA TECLA emramda@hotmail.com tel. 2288-0839, 7986-0854 | 2150 | 47990.58 | GRUPO CIMEX, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 4 DEL 27/07/2018, ACTA Nº 9) | CALLE PRINCIPAL CANTON EL PORTILLO, UNA CUADRA AL NORTE DE IGLESIA EL CALVARIO, SAN LORENZO, AHUACHAPAN grupocimexbuilders@hotmail.com tel. 2401-4253, 7506-0794 | 33378.5 | Nº 10 DEL 27/07/18 ACTA Nº 09 | 100% | FODES 75% | 2018-08-20 | 2018-09-23 | -------- | -------- | 35 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ING. RONALD ALEXANDER MAGAÑA MAGAÑA ACUERDO N°07 DEL 27/07/2018 ACTA N°09 | 1800 | LOTIFICACION SANTA TERESITA, POL C, CASA Nº 10, ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN ronald.magaña@gmail.com tel. 2502-2910, 76592935 | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS (ACUERDO Nº 15 DEL 05/07/18 ACTA Nº 07) |  |  | 35178.5
2 | RECARPETEO DE FINAL CALLE VILLEDA PONIENTE, COLONIA LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ING. RONALD ALEXANDER MAGAÑA MAGAÑA (ACUERDO Nº13 DEL 19/06/2018, ACTA Nº05 | LOTIFICACION SANTA TERESITA, POL C, CASA Nº 10, ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN ronald.magaña@gmail.com tel. 2502-2910, 76592935 | 1400 | 39993.05 | TR CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 06 DEL 27/07/2018 ACTA Nº 09) | COL. LAS DELICIAS FINAL AV. BARRIOS Nº14 COATEPEQUE, SANTA ANA trejorivasconstructora@outlook.com tel 2471-5976 | 33723.57 | Nº 13 DEL 05/07/2018 ACTA Nº 07 | 100% | FODES 75% | 2018-08-20 | 2018-10-18 | _ | _ | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ING. ROXANA YASMIN AGUIRRE ELIAS ACUERDO Nº 09 DEL 27/07/2018, ACTA Nº 09 | 1300 | 6 AV. SUR BARRIO EL ANGEL Nº 3-283, ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN ryaelias2014@gmail.com tel. 2444-1413, 7803-9684 | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS (ACUERDO Nº 15 DEL 05/07/18 ACTA Nº 07) |  | ----------- | 35023.57
3 | ADOQUINADO DE CALLE AL BAJADERO , CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ARQ. JOSE YONATAN CASTANEDA (ACUERDO N° 14 DEL 19/06/2018 ACTA N° 05) | CALLE AL CHORERON HELADO FINAL CALLE CANTON EL TINTERAL CRIO CAULOTE, LA LIBERTAD joseyonatan16@hotmail.com | 1825 | 47479.59 | CONSDIVA, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 04 DEL 02/08/2018 ACTA Nº 10) | CASERIO EL CHILAMATE, OLOCUILTA, LA PAZ 70 MT AL SUR DE LA ESUELATE. 2274-5068 | 42764.86 | Nº06 DEL 02/08/2018 ACTA Nº 10 | 100% | FODES 75% | 2018-09-04 | 2018-10-18 | 20 DIAS | 2018-12-05 | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ARQ. NILSON EMERSON ESTRADA CASTELLON ACUERDO Nº 05 DEL 02/08/2018 ACTA Nº 10 | 1850 | COLONIA CEL POLIGONO EL CASCO CASA 13 NATIVIDAD, SANTA ANA nil.emer@hotmail.com tel 7637-7408 | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS (ACUERDO Nº 15 DEL 05/07/18 ACTA Nº 07) |  |  | 44614.86 | SE SUSPENDIO EL 24/09/2018 SEGÚN ACUERDO Nº 26 DEL 21/09/2018 ACTA Nº 14, SE REANUDA EL 22/10/2018 SEGÚN ACUERDO Nº 16 DEL 19/10/2018 ACTA Nº 17
4 | RECARPETEO DE CALLE POTRERO LARGO A LA PALOMERA EN CANTON LA PRESA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ARQ. JOSE YONATAN CASTANEDA (ACUERDO N° 12 DEL 19/06/2018 ACTA N° 05) | CALLE AL CHORERON HELADO FINAL CALLE CANTON EL TINTERAL CRIO CAULOTE, LA LIBERTAD joseyonatan16@hotmail.com | 1900 | 47602.2 | DG REMODELACIONES, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 05 DEL 27/07/2018 ACTA Nº 09) | PASAJE LOS GUARDADOS, CANTON LA REFORMA, CIUDAD ARCE, LA LIBERTAD dgremodelaciones@hotmail.com tel. 7836-4053, 6116-4225 | 43007.14 | Nº 04 DEL 03/02/17 ACTA Nº 04 | 100% | FODES 75% | 2018-08-20 | 2018-10-03 | 30 DIAS | 2018-12-02 | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ARQ. EDWIN OSWALDO HERNANDEZ TOBAR (ACUERDO Nº 08 DEL 27/07/2018 ACTA Nº 09) | 1875 | COLONIA ESPAÑA E/ 30 Y 32 AV SUR SANTA ANA raos_2015@outlook.com tel. 7281-3707 | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS (ACUERDO Nº 15 DEL 05/07/18 ACTA Nº 07) |  |  | 44882.14
5 | RECARPETEO DE CALLE EN COLONIA LA ANGLICANA, SECTOR CANTON EL GUINEO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ING. ALDO ANIBAL CASTILLO MOJICA(ACUERDO Nº08 DEL 20/07/2018 ACTA Nº 08) | COLONIA SAN JUAN CALLE AL RANCHON LT Nº 9 PB B, COATEPEQUE aldomojica@gmail.com tel. 7681-2941 | 807.95 | 43905.32 | PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 15 DEL 21/09/2018 ACTA Nº 14) | POLIGONO 4, CANTON CUTUMAY CAMONES LOTE 8, HACIENDA SAN CAYETANO SANTA ANA pmoservicioalcliente@gmail.com tel. 2272-4701 | 41192.86 | Nº 19 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15 | 100% | FODES 75% | 2018-10-15 | 2018-11-28 | 10 DIAS | 2018-12-08 | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | INGAC, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 16 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15) | 1950 | 1º CALLE ORINTE BARRIO SAN SEBASTIAN Nº 7 IZALCO, SONSONATE tel. 7887-7761 | NOE SIDFREDO OSORIO (ACUERDO Nº 12 DEL 05/09/2018 ACTA Nº 13) |  |  | 43142.86
6 | RECARPETEO DE CALLE MACHUPICHU, COLONIA ANITA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | HOPE BUSINESS CONSULTING GROUP (ACUERDO Nº 13 DEL 20/07/2018 ACTA Nº 08) | 3ª CALLE PONIENTE, AV. JOSE BERNARDO PACHECO, Nº 1-2 COTEPEQUE SANTA ANA hopebusinessconsultinggroup@gmail.com tel. 2471-5482 | 315 | 35517.07 | CIMAR, S.A DE C.V.(ACUERDO Nº 06 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15) | 1º AV. SUR ENTRE 4º Y 6º CALLE PONIENTE APANECA, AHUACHAPAN cimarsadecv@gmail.com te. 7099-8493 | 34595.55 | Nº 12 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15 | 100% | FODES 75% | 2018-10-17 | 2018-12-28 | ---- | ------ | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ING. RONALD ALEXANDER MAGAÑA MAGAÑA (ACUERDO Nº 09 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15) | 1025 | LOTIFICACION SANTA TERESITA, POL C, CASA Nº 10, ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN ronald.magaña@gmail.com tel. 2502-2910, 76592935 | BLANCA ESMERALDA TREJOS DE MARTINEZ ( ACUERDO Nº 05 DEL 05/09/2018 ACTA Nº 13) |  |  | 35620.55
7 | RECARPETEO DE POLIGONO C Y D DE LA VIA NUMERO TRES, COLONIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ING. GILBERTO ERNESTO MANCIA VANEGAS (ACUERDO Nº 09 DEL 19/06/2018 ACTA Nº 05) | RESIDENCIAL ALTAMIRA CALLE EL PROGRESO, CASA Nº 24 EL CONGO ernestomancia_1@hotmail.com tel 2432-55 38 | 1350 | 29984 | ING. MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO (ACUERDO Nº 11 DEL 21/08/2018 ACTA Nº 11) | RESIDENCIAL VIA DEL MAR CALLE 17 ORIENTE Nº 11 NUEVO CUSCATLAN, LA LIBERTAD emilio160506@gmail.com tel 2562-1234, 7501-5048 | 27601.74 | Nº 09 DEL 05/07/2018 ACTA Nº 07 | 100% | FODES 75% | 2018-09-07 | 2018-10-21 |  |  | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ING. DOUGLAS ERNESTO AQUINO COLORADO (ACUERDO Nº 12 DEL 21/08/2019 ACTA Nº 11) | 1079.9 | COLONIA SANTA ISABEL CALLE LA PAZ Nº 11, SANTAANA douglasaquino_16@hotmail.com tel. 2441-4571 | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS (ACUERDO Nº 10 DEL 4/8/17 ACTA Nº 23 | Nº 09 DEL 19/10/2018 ACTA Nº 17 |  | 28681.64
| RECARPETEO DE AVENIDA LAS PALMERAS Y CUARTA AVENIDA NORTE, COLONIA LAS BRISAS, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ING. SARA BEATRIZ AGUILAR BONILLA (ACUERDO Nº 08 DEL 20/06/2018 ACTA Nº 08) | AVENIDA LOS LAGOS Y CALLE LOS PINARES Nº 18, COL CENTROAMERICA, SAN SALVADOR sara.aguilarbonilla@hotmail.com tel. 7874-9792 | 900 | 29921.22 | CONSTRUCCION, SUPERVICION Y DESARROLLO, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 13 DEL 21/09/2018 ACTA 14) | POLIGONO E Nº 18 COLONIA ALDEA LUNA MAYA, SANTA ANA gerenciascsd@hotmail.com tel. 2449-0031 | 27913.69 | Nº 16 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 11 | 100% | FODES 75% | 2018-10-15 | 2018-12-13 |  |  | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ING.MIGUEL FELIPE BALCACERES SANDOVAL(ACUERDO Nº 14 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15) | 1000 | JARDINES DE LA SABANA 1 POL 5-A SENDA 6 CASA Nº 12 CIUDAD MERLIOT LA LIBERTAD miefbalcaceres_15@hotmail.com tel. 7682-0764 | RAFAEL ENRIQUE MOLINA ( ACUERDO Nº 18 DEL 21/08/2018 ACTA Nº 11) |  |  | 28913.69
9 | RECARPETEO DE CALLE CONTIGUO A RESTAURANTE EL TREBOL, SECTOR EL PUENTE, BARRIO EL TRANSITO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ING. JOSE MANUEL MEJIA LINARES (ACUERDO Nº 10 DEL 20/07/2018 ACTA Nº 08) | COL EL ALAMO CL PANCHO LARA CASA Nº 6 EL CONGO SANTA ANA tel. 7909-6595 | 813.6 | 19950.69 | M&G CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 14 DEL 21/09/2018 ACTA Nº 14) | FINAL AVENIDA DANIEL AREVALO BARRIO SAN FRANCISCO EL CONGO, SANTA ANA migconstructores@gmail.com te. 2432-5538 | 18263.37 | Nº 18 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15 | 100% | FODES 75% | 2018-10-15 | 2018-11-28 |  |  | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ING. WALTER OMAR VASQUEZ CASTANEDA (ACUERDO Nº 15 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15) | 850 | 6º AV NORTE 2-5A AHUACHAPAN salva_nica7@yahoo.com tel. 7855-5865 | RAFAEL ENRIQUE MOLINA (ACUERDO Nº 18 DEL 21/08/2018 ACTA Nº 11) |  |  | 19113.37
10 | RECARPETEO DE CALLE FINAL ENTRE EL TIKAL Y COLONIA ANITA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ING. JOSE MANUEL MEJIA LINARES (ACUERDO Nº 11 DEL 20/07/2018 ACTA Nº 08) | COL EL ALAMO CL PANCHO LARA CASA Nº 6 EL CONGO SANTA ANA tel. 7909-6595 | 813.6 | 27446.85 | GRUPO GENUS FIGUEROA CUESTAS S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 5 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15) | CALLE 2 AV INDEPENDENCIA SUR BLOCK C LOTIF. MINERVA Nº 6 SANTA ANA grupogenusfc@gmail.com tel. 2449-1302 | 25462.14 | Nº 11 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15 | 100% | FODES 75% | 2018-10-15 | 2018-11-28 |  |  | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ING. JOSE MOISES SERVELLON MARTINEZ (ACUERDO Nº 08 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15) | 1130 | 14 ALLE PONIENTE ENTRE 4 Y 6 AV NORTE CASA Nº 10 SANTA ANA jose.servellon@hotmail.com tel. 2447-5010, 7213-5255 | . |  |  | 26592.14
11 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PASAJE TRES, COLONIA BOSQUES DE ANCAR, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | IRECE, S.A DE C.V.(ACUERDO Nº 09 DEL 20/07/2018 ACTA Nº 08) | URBANIZACION BARRIENTOS, POLIGONO F Nº 14 CHALCHUAPA, SANTA ANA normanreina@hotmail.com tel 2408-4352 | 750 | 27187.45 | CONSTRUCTORA PROVIDENCIA, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 07 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15) | CALLE LA JABONERIA PASAJE LUES, BARRIO SAN ANTONIO LOTE Nº 7 EL CONGO SANTA ANA tel. 2446-9598, 7996-1019 | 25965.36 | Nº 13 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15 | 100% | FODES 75% | 2018-10-15 | 2018-12-13 |  |  | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ING. KAREN ARACELY DELGADO SORIANO (ACUERDO Nº 10 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15) | 1073.5 | BARRIO SAN MIGUELITO 3A AV SUR E/15 Y 17 CL OTE Nº 71 BIS SANTA ANA tel. 7897-3807 | GILMA VALENCIA (ACUERDO Nº 14 DEL 05/09/2019 ACTA Nº 13) |  |  | 27038.86
12 | CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA PRADOS DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | HZ INGENIEROS, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 10 DEL 19/06/2018 ACTA Nº 05) | AVENIDA SANTA ANA CALIFORNIA Nº 4 EL CONGO SANTA ANA tel 2473-7042 | 875 | 36448.38 | CONSTRINSAL, S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 13 DEL 19/10/2018 ACTA Nº 17) | CONDOMINO PLAZA SUIZA LOCAL 4 C TERCER NIVEL COLONIA SAN BENITO ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO oscarcruzlobo@gmail.com tel 2223-9684, 7055-2229 | 29300 | Nº 15 DEL 19/10/2018 ACTA Nº 17 | 100% | FODES 75% | 2018-11-12 | 2019-01-10 | ---- | ------ | 60 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | ING. CARLOS EDWIN REYES HERNANDEZ (ACUERDO Nº 14 DEL 19/10/2018 ACTA Nº 16) | 1500 | RESIDENCIAL BELLA SANTA ANA SDA 4 POL E Nº7 SANTA ANA tel. 7864-1992 | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS (ACUERDO Nº 15 DEL 05/07/18 ACTA Nº 07) |  |  | 30800
13 | CONSTRUCCION DE CALLE REYES Y TRAMO DE PASAJE 5, COLONIA EL ALAMO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | REFORMULACION CONCHA MARINA ESPINOZA GUZMAN (ACUERDO Nºº 12 DEL 21/09/2018 ACTA Nº 14) |  | AD-HONOREM | 51135.75 | TOBAR S.A DE C.V (ACUERDO Nº 05 DEL 06/11/2018/CTA Nº 19) | CALLE SAN ANTONI ABAD COLONIA LISBOA Nº 266 ZONA 09 SAN SALVADOR tobar@tobarempresa.onmicrosoft.com tobar-as@hotmail.com tel. 2228-3426 | 42282.74 | Nº 07 DEL 06/11/2018 ACTA Nº 19 | 100% | FODES 75% | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 30 DIAS | 2019-04-08 | 90 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | JCP CONSULTORES, S.A DE C.V. | 2390 | RESIDENCIAL VILLAS DE SAN PATRICIO, BOULEVARD SAN PATRICIO Nº 70H, SAN SALVADOR TEL: 7717-2547 Y 2273-2909 | JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS ( ACUERDO Nº DEL ACTA Nº) | 4983.94 | Nº 02DEL 28/02/2019 ACTA Nº 06 | 49656.68 | ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REFORMULACION A LA CARPETA TECNICA
14 | INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIAQ LOS CERRITOS, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ANDA | AVENIDA DON BOSCO COLONIA LIBERTAD SAN SALVADOR www.anda.gob.sv tel 2247-2798 | AD-HONOREM | 10000 | ING. JOSE MANUEL MEJIA LINARES (ACUERDO Nº 13 DEL 30/10/2018 ACTA Nº18) | COL EL ALAMO CL PANCHO LARA CASA Nº 6 EL CONGO SANTA ANA tel. 7909-6595 | 9933.03 | Nº 15 DEL 30/10/2018 ACTA Nº 18 | 100% | FODES 75% | 2018-12-06 | 2019-01-19 | _ | _ | 45 DIAS CALENDARIO | LIBRE GESTION | LIC. JORGE EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA | AD-HONOREM |  | ING. RAFAEL ENRIQUE MOLINA (ACUERDO Nº 23 DEL 21/09/2018 ACTA Nº 14) |  |  | 9933.03
15 | RECARPETEO DE CALLE EN CANTON SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | ARQ. TATIANA MARELI GUERRA BRIZUELA (ACUERDO Nº 21 DEL 28/09/2018 ACTA Nº 15) | COL LA UNION PASAJE EL DESPERTAR CASA Nº 6, SANTA ANA tmgbrizuela@gmail.com tel. 7840-2370 | 775 | 19703.61 | INVERSIONES ROMMA S.A DE C.V. (ACUERDO Nº 02 DEL 23/11/2018 ACTA Nº 21) | CALLE INTERNACIONAL COL CASA BLANCA L S ATIQUIZAYA, CHALCHUAPA SANTA ANA construccionesromma@outlook.es tel. 2415-2670 | 18450.05 | Nº 04 DEL 23/11/2018 ACTA Nº 21 |  |  | 2018-12-13 | 2019-01-26 |  |  | 45 DIAS CALENDARIO |  | ARQ. PATRICIA IVONNE LAZO MORAN (ACUERDO Nº 03 DEL 23/11/2018 ACTA Nº 21) | 900 | SANTA ANA p_083@hotmail.com | ING. MIGUEL ANGEL FLORES (ACUERDO Nº 11 DEL 30/10/2018 ACTA Nº 18) |  |  | 19350.05
TOTAL GENERAL
**** CATORCE PROYECTOS FUERON EJECUTADOS POR LA MODALIDAD DE LIBRE GESTION UNO FUE EJECUTADO POR LICITACION PUBLICA EL CUAL SE DENOMINA CONSTRUCCION DE CALLE REYES YA TRAMO DE PASAJE 5 COLONIA EL ALAMO, EL CONGO, DEPATAMENTO DE SANTA ANA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES DEL FODES 75%
LICDA. ERIKA LOURDES DIAZ MARTINEZ
JEFE UACI | [7 empty] | JEFE DE UACI

## OBRA ADICIONAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
LISTADO DETALLADO DE PROYECTOS CON ORDEN DE CAMBIO
No. | NOMBRE Y UICACIÓN DEL PROYECTO | OBRA ADICIONAL
01
02
03
04
05