DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE 20 HECTÁREAS DE SISTEMAS AGROFORESTAL, CASERÍO EL MAGUEY, CANTÓN METALIO, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

EL PROYECTO CONSISTE EN LA SELECCIÓN DEL TERRENO MUNICIPAL DESTINADO PARA LA SIEMBRA  DE CACAO EN  20 HECTÁREAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES LA CUALES SERÁN MANEJADOS POR UN TÉCNICO , UN PROMOTOR Y CINCO AUXILIARES QUE HAN SIDO ASIGNADOS A DICHO PROYECTO, ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA DE SIEMBRA Y MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO SAF, COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES , CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL,  REHABILITACIÓN DE RESERVORIO, PREPARACIÓN DE TERRENO CON PASO DE ARADO PARA CONTROL DE MALEZA.

FERTILIZACIÓN (PRIMER AÑO): SE FERTILIZARÁ A LOS 15 DIAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA CON UNA FUENTE COMPUESTA DE FÓRMULA 15-15-15  APLICANDO 4 ONZAS POR PLANTA, LUEGO A LOS SESENTA DÍAS SE HARÁ UNA SEGUNDA APLICACIÓN DE 4 ONZAS SIEMPRE DE 18-46-0 POR PLANTA, UNA TERCERA FERTILIZACIÓN A LA SALIDA DE LA ÉPOCA LLUVIOSA CON UNA FUENTE COMPUESTA DE FÓRMULA 16-20-0 INCORPORADA AL SUELO EN BANDA CIRCULAR, TAMBIÉN SERÁ NECESARIO REALIZAR APLICACIONES PERIÓDICAS DE FERTILIZANTES SOLUBLES VÍA FOLIAR Y ASÍ GANAR MEJOR DESARROLLO EN PLANTACIÓN.