| NOMBRE DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN DE MERCADO MUNICIPALES Y TERMINAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL FUNCIONARIAL: | OPERATIVO |  |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA JERÁRQUICA: | GERENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| UNIDADES BAJO SU MANDO: | NINGUNA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL: | PLAN DE TRABAJO ANUAL 2024 |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL: | PROMOVER, E IMPULSAR LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE FACILITEN EL ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO DE PRIMERA NECESIDAD EN LOS MERCADOS MUNICIPALES DE ACAJUTLA, PROCURANDO SER EFICACES EN TODAS LAS ÁREAS QUE SEAN REQUERIDAS. |  |  |  |  |  |
| MISIÓN DE LA UNIDAD: | FOMENTAR EL DESARROLLO DE LOS ARRENDATARIOS, OPTIMIZANDO EL DESEMPEÑO PARA FORTALECER LA EFICIENCIA DE CALIDAD DE SERVICIO. |  |  |  |  |  |
| VISIÓN DE LA UNIDAD: | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ACCIÓN QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE CONDICIONES COMERCIALES DE LOS ARRENDATARIOS Y USUARIOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES |  |  |  |  |  |
| RELACIONES DE TRABAJO: | INTERNAS: AUDITORIA, TESORERÍA, UATM. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, CAM, Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. EXTERNAS: ARRENDATARIOS Y COMERCIANTES TRANSITORIOS |  |  |  |  |  |
| MARCO LEGAL: | MANUALES, REGLAMENTOS Y ORDENANZAS MUNICIPALES. |  |  |  |  |  |
| MECANISMOS DE CONTROL INTERNO: | INFORMES MENSUALES A TESORERÍA POLITICAS DE CONTROL INTERNO. |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESPECIFICO | META | INDICADOR | ACTIVIDAD ESPECIFICA | RESPONSABLE | COORDINADOR | PRESUPUESTO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO |

| Actualizar expedientes y contratos de los arrendatarios de los mercados, terminal, Av. Humberto Magaña y Boulevard. | Lograr que el 100% de los arrendatarios cuenten con expedientes actualizados y firmados, | 03-01-2024 al 22-12-2024 | Elaborar expedientes y controles y a su vez tramitar las firmas respectivas. | Administración de Mercados | .Alcalde Municipal, Sindico, Gerentes, departamento jurídico y arrendatarios | Fondos Propios. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento y fortalecimiento de la ADESCO de los mercados. Realizar actividades socio-comerciales que potencien el comercio de los Mercados. | Realizar actividades socio-comerciales, como el dia del comercio y actividades religiosas relacionadas a Mercados. | 22-05-2024 al 23-12-2024 | Reunión con ADESCOS. Participar en actividades comerciales Pro-fiestas patronales, coordinar y apoyar eventos sociales relacionados a Mercados. | Administración de Mercados | Departamento de proyección Social y ADESCOMA. Comité pro-actividades religiosas | Fondos propios |
| Recuperación de mora antigua de años anteriores | Recuperar el 80% de la mora de mercado, terminal y plazas | Enero/ diciembre 2024 | Actualizar la mora y enviarla de forma puntual que corresponde a UATM, y elaborar cobros mensuales a los arrendatarios que poseen mora. | Administración de Mercados, Asistente, Secretaria, cobradores, de la administración de mercado y terminal. | Departamento Jurídico, AUDITOR, UATM, Secretaria, personal de cobro de mercado y terminal | Fondos propios |
| Que los productos de consumo que se comercializa en el mercado se vendan con higiene y las instalaciones las condiciones de salubridad. | Que los consumidores compren productos de calidad, con los estándares de salud pública. | 3-01-2024 al 31-12-2024 | Supervisión constante de puestos, sobre todo aquellos que comercializan mariscos, carnes, comida, refrescos, artículos de primera necesidad; capacitaciones sobre manejo de alimentos y realizar cada 4 meses lavado, aseo o higienización y fumigación de los mercados. | -Administración de Mercados -Inspector de abasto | Alcalde Municipal, Gerentes, MAG, MINSAL, Unidad médica municipal, personal de administración de Mercado y CAM. | Fondos Propios |
| Realizar reuniones periódicas de planificación con el personal de Mercado. | Que el personal cumpla con el Reglamento de Mercados y se brinde un servicio de calidad al Usuario. | 03-01-2024 al 22-12-2024 | Reuniones quincenales y mensuales con el personal de Mercados y Terminal. | Administración de Mercado | Personal de administración de Mercado | Fondos Propios |
| Mantenimiento y aseo diario de Mercados, Terminal y Av. Humberto Magaña | Ser eficientes en la prestación de servicio, mantenimiento y aseo de los Mercados, Av. Humberto Magaña y plazas | 03-01-2024 al 31-12-2024 | Realizar diariamente aseo en los Mercados, Terminal, Av. Humberto Magaña y plazas | Administrador de Mercados, y peones de saneamiento. | Personal de Saneamiento de administración de Mercados y Terminal. | Fondos propios |
| Informar a UATM el estado de mora de los arrendatarios de Mercados y Terminal, Av. Humberto Magaña y Plazas | Reformar Ordenanza Municipal | 03-01-2024 al 22-12-2024 | Actualizar y Remitir a UATM la mora de Mercados y Terminal | Administrador de Mercado, Asistente y Secretaría. | Administrador de Mercados y Terminal | Fondos Propios |
| Abrir un espacio físico y coordinar para que el comercio se proyecte en el municipio (ventas de pólvora) | Terminar el 01 de enero 2025 sin novedades ni siniestros de pólvora | 01-10-2024 al 31-12-2024 | Coordinar reuniones con Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, CAM, PNC, gestión de riesgos y vendedores de pólvora | Administrador de Mercado y sub jefe | Alcalde Municipal, Sindico, Gerente y Concejo Municipal | Fondos Propios. |
| Coordinar con CAM, PNC y Cuerpo de Bomberos para que haya seguridad permanente en Mercados. | Que tanto usuarios como arrendatarios realicen sus actividades comerciales en un ambiente seguro, tranquilo, donde los bienes estén resguardados. | 01-02-2024 al 30-11-2024 | Realizar reuniones trimestrales con CAM, PNC, y Bomberos para planificar y evaluar la seguridad de los Mercados, calles, avenidas y sus alrededores. | Administrador de Mercado. | Alcalde Municipal, Síndico, Gerente, CAM, PNC y Bomberos. | Fondos Propios. |
| Gestiones y coordinación administrativa en el proyecto de construcción de construcción de Tiangue y rastro municipal | Que el Municipio cuente con tiangue y Rastro Municipal | 03-01-2024 al 30-06-2024 | Ser medio de apoyo y coordinación administrativa y logística para generar condiciones adecuadas a los constructores de los proyectos de construcción de tiangue y rastro municipal. | Administrador de Mercado y sub jefe de mercados | Alcalde, síndico y Concejo Municipal. Gerentes, y unidad Jurídica. | Fondos Propios. |
| Iniciar la gestión para la modernización completa de todo el sistema de recaudación de tasas y servicios municipales que se brindan desde la Administración de Mercado. | Tener un sistema satelital en línea de recaudación, recibos, tarjetas de cobro, mora y aplicación de usuarios de la Administración de mercados. | 03-02-2024 al 30-04-2024 | Solicitar por escrito el requerimiento para la adquisición de sistema satelital de cobros para los mercados municipales y plazas | Administración de Mercado | Alcalde Municipal, Síndico, Auditor Interno. | Fondos Propios. |
| Lograr la máxima recaudación diaria y mensual de tasas municipales y servicios de agua en los mercados y avenidas que correspondan a la administración municipal. | Generar los ingresos económicos a la municipalidad siendo un departamento rentable para la municipalidad. | 03-01-2024 al 31-12-2024 | Cobrar, remesar, y reportar al departamento de tesorería municipal los ingresos diarios de Mercado y Terminal y elaborar informes mensuales al Alcalde municipal, Gerente y Auditor. | Administrador de Mercado, Asistente, Administrador y Secretaria. | Alcalde Síndico, UATM, Gerente, Auditor Interno, tesorería y personal de cobro de mercado y terminal. | Fondos propios |
| Gestionar la modernización, en la recolección de desechos sólidos de los mercados municipales de Acajutla y Metalio y Av. Humberto Magaña. | Adquirir 2 moto cargueros para recorridos de recolección de desechos solidos | 01-02-2024 al 01-04-2024 | Solicitud al concejo municipal. | Administrador de Mercado | Alcalde, Concejo, y Gerentes. | Fondos Propios |
| Gestionar que se adoquine o pavimente la zona del parqueo numero 2 donde se han trasladado los comerciantes, | Tener un espacio físico, comodo y limpio donde los comerciantes se sientan satisfechos realizando sus actividades. | 01-05- 2024 a 22-12-2024 | Solicitud al concejo municipal. | Administrador de Mercado | Alcalde, concejo, Gerentes, síndico y departamento de proyecto. | Fondo propio. |
| Solicitar la revisión completa de las cajas eléctricas subterráneas de los mercados municipales 1 y 2 | Tener conexiones seguras que no representen ningún peligro o genere corto circuito o un incendio. | 01-01 -2024 al 31/04/2024 | Solicitar al alcalde y concejo municipal autoricen al departamento eléctrico la revisión de las cajas eléctricas subterráneas. | Administrador de Mercado | Alcalde, Concejo, Gerentes, proyectos y electricistas. | Fondos propios. |
| Gestionar la reparación y conexión de aguas residuales en Plaza Cultural | Restablecer el servicio de sanitarios en el lugar, para atender óptimamente a visitantes y turistas | 19-01-2024 al 01-05-2024 | Dar informes y gestionar mediante cartas de solicitud a alcalde y concejo | Admor. De Mercados y terminal | Jefe de proyectos, administrador, gerencia | Fondos propios o gestión privada |
| Gestionar la reparación de canales de drenaje de Plaza Cultural | Dar respuesta inmediata y eficiente a los problemas de los arrendatarios y usuarios de los mercados en general. | 01-01-2024 al 01-07-2024 | Solicitar al alcalde y concejo municipal. | Administrador de mercado | Alcalde concejo municipal y gerentes. | Fondos propios. |
| RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINA |  |  | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL APROXIMADO |  |
| PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON |  |  |  |  | $5,371.50 |  |
| MATERIALES DE OFICINA |  |  |  |  | $3,215.50 |  |
| MATERIALES INFORMATICOS |  |  |  |  | $1,570.00 |  |
| MOBILIARIO |  |  |  |  | $1,940.00 |  |
| EQUIPOS INFORMATICOS |  |  |  |  | $2,100.00 |  |
| TOTAL | $ 14,196.50 |  |