UNIDAD DE LA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Licda.

Jefa Interina  de la Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia

Villa San Luis La Herradura, 02 de diciembre de 2020

INDICE:

INTRODUCCION:	2

I.	OBJETIVOS:	4

1.	OBJETIVO GENERAL:	4

2.	OBJETIVOS ESPECIFICO	4

II.	MISION:	5

III.	VISION:	5

VI.	JUSTIFICACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL:	7

VII.	RECURSOS EXISTENTES:	8

VIII.	RECURSOS NECESARIOS:	10

A.	BIEN, OBRAS O SERVICIOS (PLAN ANUAL DE COMPRAS “PAC” 2021):	10

B.	HUMANOS:	13

IX.	PRESUPUESTO:	13

A.	PRESUPUESTO GENERAL:	17

X.	MATRICES POA:	17

A.	MATRIZ POA GENERAL	17

A.	MATRICES POA’S POR PROYECTO O ACTIVIDAD:	0

# INTRODUCCION:

El objetivo central de este documento es presentar un Plan Anual de Trabajo para el año 2021, dando cumplimiento a los compromisos que esta Municipalidad adquiere con el Gobierno Central de la República de El Salvador, para la continuidad e implementación de programas que corresponden a la Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia, en el Municipio de San Luis La Herradura, Departamento La Paz.

En este Plan se presenta un cronograma de actividades que representa un esfuerzo de dicha Unidad, a través de las gestiones con las diferentes entidades que velan por los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes para la implementación de programas enfocados en esta área.

Para lograr este propósito, el personal de esta unidad, tomamos como prioridad el diálogo y el trabajo en equipo, así como también las capacitaciones constantes con diferentes instituciones, en lo que se refiere a capacidad técnica, capacitación del personal, sistematización de la información, entre otros aspectos.

Esta Unidad tiene diversas propuestas orientadas a promover programas y actividades destinadas a fortalecer la equidad de género, desde la Municipalidad hacia la comunidad, como también asesorar al Concejo Municipal sobre la importancia de invertir en nuestra Niñez y Adolescencia.

| NORMAS Y LEYES VIGENTES DISPOSICIONES APLICABLES |  |
| --- | --- |
| CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR | TITULO I, CAPITULO UNICO, ART.1. TITULO II, CAPITULO I, SECCION PRIMERA. ART.2, ART.3. |
| DECRETO LEGISLATIVO No.499, DE FECHA 06/12/2007 (Formulación) La Asamblea Legislativa, aprueba una reforma al Código Municipal, que faculta a las Municipalidades a crear la Unidad de la Mujer, para promover, desarrollar programas y actividades destinadas a fortalecer la equidad de género. Decreto No.499, publicado en el Diario Oficial No.10, Tomo No.378 de fecha 16 de enero de 2008, y entró en vigencia el 24 del mes y año mencionado | TITULO III, CAPITULO UNICO, DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL. ART. 4 NUMERAL 29 |
| NORMATIVA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO, LEYES: ·Política Nacional de las Mujeres. ·Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las mujeres. ·Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia para las Mujeres. ·Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. ·Política Municipal de Género. | APLICABILIDAD DE TODA LA LEGISLACION |
| LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (LEPINA) |  |

- BASE LEGAL

# OBJETIVOS:

## OBJETIVO GENERAL:

- Promover  y dar seguimiento a los programas y actividades de la Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia, destinadas a fortalecer la  equidad de género desde la municipalidad hacia la comunidad, en cumplimiento con los compromisos adquiridos por el Estado en pro de la equidad e igualdad de género y la protección de los derechos y el fomento de los deberes de los niños, niñas y adolescentes en nuestro Municipio.

## OBJETIVOS ESPECIFICO

- Ejecutar actividades que contribuyan al desarrollo de habilidades  y capacidades en las mujeres, niños, niñas y adolescentes a nivel rural y urbano.

- Sensibilizar a la población en general sobre temas de derechos de las  mujeres, niños, niñas y adolescentes a través de las leyes establecidas por el Estado.

- Realizar coordinaciones con las diferentes instituciones correspondientes en el tema de género, niñez y adolescencia, para la ejecución de los diferentes programas.

# MISION:

Promover la incorporación de la perspectiva de género a través del fortalecimiento y el monitoreo, bajo el cumplimiento de la política institucional de género, para favorecer la igualdad de oportunidades; implementando y coordinando programas y proyectos que contribuyan a erradicar progresivamente la vulneración de los derechos y el cumplimiento de los deberes de niños, niñas y adolescentes del Municipio.

# VISION:

Ser una instancia en la Administración Pública del Gobierno Local, conformada por un equipo de trabajo profesionalizado que promueva la igualdad y la no discriminación, entre mujeres  y hombres encaminándonos al fortalecimiento de las nuevas generaciones con una mejor calidad de vida: contribuyendo permanentemente al cumplimiento pleno de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia.

- ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD:

- FUNCIONES DE LA UNIDAD DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

- Elaboración de un Plan Operativo Anual

- Desarrollar estrategias de participación con enfoque de género en el ámbito Municipal.

- Promover la Política de Equidad de Género de la Municipalidad.

- Organización y promoción de individuos, grupos y comunidades.

- Autogestión y acompañamiento

- Desarrollar el poder local.

- Fortalecer las organizaciones ya establecidas.

- Contribuir en el estudio y elaboración de políticas sociales municipales.

- Participar como Unidad en la elaboración de la Política Municipal de la Juventud.

- Fortalecer y dar seguimiento a la Política Municipal de Niñez y Adolescencia.

- Coordinar la gestión de recursos para el desarrollo de los diferentes programas y proyectos establecidos en el POA.

- Asesorar al Concejo Municipal en el cumplimiento del marco legal vigente en materia de equidad de género,  niñez  y adolescencia.

# JUSTIFICACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL:

Como  unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia, es de vital importancia tener programadas las actividades que se estarán realizando durante todo el año, en coordinación con las diferentes actividades a la vez gestionando los recursos para poder realizarlas.

# RECURSOS EXISTENTES:

| CARGO: | CANTIDAD: |
| --- | --- |
| Jefa Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia | 1 |
| Auxiliar Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia | 1 |
| Auxiliar de la Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia | 1 |

- HUMANOS:

- MATERIALES

| BIEN (ARTICULO) | DESCRIPCION | CANTIDAD | ESTADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BUENO | REGULAR | MALO | OBSERVACIONES |
| MUEBLES EN OFICINA |  |  |  |  |  |  |
| COMPUTADORA COMPLETA | COMPAC | 1 | X |  |  |  |
| LAPTOP | HP | 1 | X |  |  | ACTUALMENTE EN OFICINA DE UFI EN CALIDAD DE PRÉSTAMO |
| ESCRITORIO GRANDE TIPO L | COLOR CAFE | 1 |  | X |  |  |
| SILLA | DE RODOS | 1 |  |  | X |  |
| SILLA | GERENCIAL CON BRAZOS | 1 |  | X |  |  |
| MUEBLE | DE MADERA COLOR CAFE | 2 |  | X |  |  |
| ARCHIVERO | DE METAL COLOR BEIGE | 1 |  |  |  |  |
| MUEBLE PARA COMPUTADORA | DE MADERA COLOR CAFE | 1 | X |  |  |  |
| EXTENSION | GRANDE COLOR NARANJA | 1 | X |  |  |  |
| BASURERO | GRANDE CON TAPADERA | 1 | X |  |  |  |
| MUEBLES EN LOCAL CLD |  |  |  |  |  |  |
| SILLAS | PLÁSTICAS COLOR NARANJA | 90 | X |  |  | 10 RESTANTES LAS TIENE LA SEDE DE LOS SOLDADOS |
| SILLAS | PLEGABLES COLOR BLANCO | 8 | 8 |  | 2 | REVENTADAS |
| SILLA SECRETARIAL | COLOR NEGRO CON RODOS | 1 | X |  |  |  |
| ARCHIVERO | DE METAL COLOR NEGRO | 1 |  | X |  |  |
| OASIS | FRIO/CALIENTE | 1 |  | X |  |  |
| PODIUM | DE MADERA | 1 |  | X |  |  |

# RECURSOS NECESARIOS:

## BIEN, OBRAS O SERVICIOS (PLAN ANUAL DE COMPRAS “PAC” 2021):

| DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO: | CANTIDAD: |
| --- | --- |
| RESMAS DE PAPEL BOND TAM. OFICIO | 2 RESMAS |
| CAJAS DE PAPEL BOND TAM.CARTA | 5 CAJAS |
| CAJA DE LAPICERO AZUL | 6 CAJAS |
| CAJA DE LAPIZ | 2 CAJAS |
| MARCADORES | 3 UNIDADES |
| PLUMONES 90 Azul, Negro y Rojo | 24 UNIDADES |
| USB DE 62 GB | 2 UNIDADES |
| CAJA DE FASTENER | 1 |
| CAJA DE CLIPS | 4 |
| TABLA PRENSA PAPEL | 3 UNIDADES |
| RESMA DE PAGINAS DE COLORES | 2 |
| TIJERA GRANDE | 2 |
| CINTA SCOTH DELGADA | 3 UNIDADES |
| CINTA ADHESIVA GRUESA | 30 UNIDADES |
| TIRRO BLANCO | 10 UNIDADES |
| PEGAMENTO LIQUIDO MEDIANO | 3 UNIDADES |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 1 UNIDAD |
| SACA PUNTA | 3 UNIDADES |
| FORROS PARA COMPUTADORAS DE PLÁSTICO | 3 UNIDADES |
| FRASCO CLEANER (SPRAY PARA LIMPIAR MÁQUINAS) | 4 UNIDADES |
| BASE PARA MOUSE | 3 UNIDADES |
| CORRECTOR | 2 UNIDADES |
| SELLO REDONDO CON TINTA INCORPORADA (UNIDAD DE LA MUJER,NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) | 1 UNIDAD |
| TINTA PARA ALMOHADILLA | 1 BOTE |
| SOBRE MANILA T/CARTA | 50 UNIDADES |
| POST-IT | 3 PAQUETES |
| PORTA LAPIZ | 2 UNIDADES |
| ENGRAPADORA | 1 UNIDAD |
| ORDER BOOK | 4 UNIDADES |
| SILLA SECRETARIAL C/RODOS | 2 UNIDADES |
| AGENDA GRANDE 2019 | 2 UNIDADES |
| AMPOS TAMAÑO CARTA | 10 UNIDADES |
| FOLDER T/CARTA | 50 UNIDADES |
| GRAPAS | 1 CAJA |
| LIBRETA DE APUNTE | 6 UNIDADES |
| CALCULADORA | 1 UNIDAD |
| GLOBOS COLOR MORADO LILA PARA EVENTOS CON MUJERES | 20 BOLSAS (DE 100 UNIDADES) |
| GLOBOS DE COLORES MIXTOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CON NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES | 20 BOLSAS (DE 100 UNIDADES) |
| CANOPI PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CON MUJERES, NIÑEZ Y JUVENTUD | 1 UNIDAD |
| BOLSAS JARDIN PARA BASURA | 10 PAQUETES |
| UPS (MOD.Tripp-Lite AVR750U | 1 UNIDAD |
| MANTELES DE TELA | 4 (2 YARDAS C/U) |
| LISTON DE TELA ANCHO | 2 ROLLOS |
| PAPEL CRESPON | 20 PAQUETES |
| LANA | 2 ROLLOS |
| PINTURA EN MANTA CON IMAGEN DEL ESTERO JALTEPEQUE | 1 UNIDAD |
| PANTALLA GRANDE CON BASE PARA PROYECTAR | 1 UNIDAD |
| PLASTICO NEGRO | 2 ROLLOS |
| AGUA DE BOTELLA | 50 FARDOS |
| AGUA DE BOLSA | 200 FARDOS |
| AGUA DE GARRAFON | 6 UNIDADES |
| CAFÉ PARA HERVIR | 6 BOLSAS |
| CAFÉ LISTO INSTANTANEO | 2 CAJAS |
| AZÚCAR | 6 LBS |
| VASOS DESECHABLES #10 | 1 CAJA |
| VASO DESECH.PARA REFRIGERIO #8 | 2 CAJAS |
| AZAFATES MEDIANOS PARA REPARTIR REFRIGERIOS | 2 UNIDADES |
| CESTAS PARA REPARTIR REFRIGERIOS | 2 UNIDADES |
| VALDES PLÁSTICOS MEDIANOS PARA REPARTIR BEBIDAS EN EVENTOS | 3 UNIDADES |
| CUCHARAS PEQUEÑAS | 60 BOLSAS |
| BOLEADOR PARA SORBETE DE METAL | 2 UNIDADES |
| ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL AÑO APROX. | 5,080 REFRIGERIOS |
| CONOS PARA AGUA | 5 CAJAS |
| PAPEL HIGIENICO | 4 ROLLOS |
| PIÑATAS | 50 UNIDADES |
| DULCES | 100 BOLSAS |
| JUGUETES | 1400 UNIDADES |
| HIELO | 10 QUINTALES |
| SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIOS MÓVILES | 2 SERVICIOS DE ALQUILER |
| LAPTOP PARA EVENTOS | 1 UNIDAD |
| BOLSO PARA PROYECTOR Y LAPTOP | 1 UNIDAD |
| MOUSE | 2 UNIDADES |
| TECLADO | 1 UNIDAD |
| REGLETA | 2 UNIDADES |
| BOTIQUIN | 1 UNIDAD |
| CAMISAS DE ALGODÓN PARA EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 300 UNIDADES |
| CAMISAS DE ALGODÓN PARA EVENTO DIA DE LA MUJER RURAL | 200 UNIDADES |
| ARREGLOS FLORALES | 8 UNIDADES |
| MESA PEQUEÑA DE MADERA | 1 UNIDAD |
| MESA PLEGABLE | 1 UNIDAD |
| CANDADOS MEDIANOS PARA ARCHIVERO | 5 UNIDADES |
| MICROFONO INALÁMBRICO | 1 UNIDAD |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE JÓVENES A EVENTOS | 2 BUSES |
| SERVIVIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE JÓVENES A EVENTOS | 2 MICROBUSES |
| HIELERAS GRANDES PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CON MUJERES,NIÑEZ Y JUVENTUD | 2 UNIDADES |
| IMPREVISTOS |  |

| CARGO: | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARIA: | CANTIDAD: |
| --- | --- | --- |
| AUXILIAR PARA PROGRAMAS ENFOCADOS A LA JUVENTUD | Es el responsable de llevar a cabo los diferentes programas y actividades con los y las jóvenes organizados de nuestro Municipio, conforme a la Política Municipal de la Juventud y el Plan Operativo del Comité Municipal de Convivencia Ciudadana (CMCC), en coordinación con la Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia | 1 |

## HUMANOS:

# PRESUPUESTO:

| CÓDIGO | ACTIVIDAD: | RECURSOS: | MONTO EN $: | ONG´s DE APOYO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UMNA/SLH/POA-2021 -01 | Celebración del mes de la persona adulta mayor. | PAPELERÍA, REFRIGERIOS AGUA | $ 300.00 |  |
| UMNA/SLH/POA-2021 -02 | Reuniones trimestrales de trabajo con el Comité Municipal de Convivencia Ciudadana (CMCC) y seguimiento de actividades. | PAPELERÍA REFRIGERIOS AGUA | $ 300.00 | -LAS DIGNAS -CORDES/AYUDA EN ACCION -SAVE THE CHILDREN |
| UMNA/SLH/POA-2021 -03 | Reuniones Mensuales de trabajo con el Comité de Derechos de la Niñez y Adolescencia y seguimiento de actividades | PAPELERÍA REFRIGERIOS AGUA | $ 300.00 | -CORDES/AYUDA EN ACCION -SAVE THE CHILDREN -CONVOY OF HOPE |
| UMNA/SLH/POA-2021 -04 | Asistencia a reuniones mensuales de coordinación y seguimiento de actividades con las entidades que conforman la Red de Atención Compartida (RAC) | TRANSPORTE | $50.00 | -CORDES/AYUDA EN ACCION -SAVE THE CHILDREN -MÉDICOS DEL MUNDO |
| UMNA/SLH/POA-2021- 05 | Asistencia a reuniones mensuales de coordinación y seguimiento de actividades con la Asociación de Municipios Los Nonualcos (ALN) | TRANSPORTE | $50.00 |  |
| UMNA/SLH/POA-2019-06 | Elaboración de Informe mensual de las actividades y asistencia a reuniones con las diferentes instituciones de coordinación. | PAPELERIA EQUIPO INFORMÁTICO | $00.00 |  |
| UMNA/SLH/POA-2021 -07 | Apoyo al CLD en la promocion y difusión de derechos de niñes y adolecencia en las diferentes comunidades del municipio | PAPELERÍA REFRIGERIOS AGUA | $1000.00 | -CORDES/AYUDA EN ACCION -SAVE THE CHILDREN -MÉDICOS DEL MUNDO |
| UMNA/SLH/POA-2021 -09 | Conmemoración del Día Internacional de la Mujer | CAMISETAS PAPELERÍA REFRIGERIOS AGUA | $1000.00 | -LAS DIGNAS -CORDES/AYUDA EN ACCION |
| UMNA/SLH/POA-2021 -10 | Elaboración del Plan de Prevención de Violencia contra las Mujeres y Plan de Igualdad en coordinación con ISDEMU. | PAPELERÍA REFRIGERIOS AGUA TRANSPORTE EQUIPO INFORMÁTICO | $ 1,000.00 | -LAS DIGNAS -CORDES/AYUDA EN ACCION |
| UMNA/SLH/POA-2021 -11 | Seguimiento de la Creación de la Política Municipal de la Juventud y actualización de la Política Municipal de Equidad de Género | PAPELERÍA REFRIGERIOS AGUA TRANSPORTE EQUIPO INFORMÁTICO | $ 1,000.00 | -LAS DIGNAS -CORDES/AYUDA EN ACCION |
| UMNA/SLH/POA-2021 -12 | Talleres de Emprendimiento para mujeres y jóvenes: -Serigrafía Artesanal -Panadería y pastelería -Hamacas de campaña -Corte y confección -Piñatería - Cosmetología | PAPELERÍA REFRIGERIOS AGUA MATERIALES | $ 5,000.00 | -CENTROMYPE -FUNDASAL -CORDES/AYUDA EN ACCIÓN |
| UMNA/SLH/POA-2021 -13 | Conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil | PAPELERÍA REFRIGERIOS AGUA REGALOS | $ 500.00 | -SAVE THE CHILDREN -CORDES/AYUDA EN ACCION |
| UMNA/SLH/POA-2021 -14 | Jornadas de capacitacion mensuales con el consejo consultivo de mujeres de diferentes comunidades del municipio | PAPELERÍA REFRIGERIOS AGUA | $1100.00 | -LAS DIGNAS -CORDES/AYUDA EN ACCION |
| UMNA/SLH/POA-2021 -15 | ABC de alfabetización en derechos con empleados y empleadas municipales (Jefaturas) en coordinación con ISDEMU La Paz. | PAPELERÍA REFRIGERIOS AGUA TRANSPORTE EQUIPO INFORMÁTICO | $ 300.00 | -LAS DIGNAS -CORDES/AYUDA EN ACCION |
| UMNA/SLH/POA-2021 -16 | Acompañamiento y apoyo economico y psicologico a las mujeres victimas de violencia en coordinacion con las instituciones que trabajan por los derechos de las mujeres. | PAPELERÍA ALIMENTACIÓN AGUA TRANSPORTE EQUIPO INFORMÁTICO | $ 500.00 | -CORDES/AYUDA EN ACCION |
| UMNA/SLH/POA-2021 -17 | Campañas de salud con doctores pediatras y odontológicas para niños y niñas de escasos recursos. | REFRIGERIOS AGUA TRANSPORTE LOGÍSTICA EJECUCION DE PROGRAMA | $ 1,500.00 | -SAVE THE CHILDREN -CORDES/AYUDA EN ACCION |
| UMNA/SLH/POA-2021 -18 | Cursos de Inglés para niños, niñas y jóvenes | PAPELERIA REFRIGERIOS AGUA EJECUCION DE PROGRAMA | $ 1,500.00 | EMPRESA PRIVADA |
| UMNA/SLH/POA-2021 -19 | Participación en Procesos Formativos y reuniones de coordinación con ISDEMU y Unidades de la Mujer de diferentes municipios. | AGUA TRANSPORTE | $500.00 |  |
| UMNA/SLH/POA-2021 -20 | Seguimiento de elaboracion del plan de prevencion de violencia contra las mujeres en coordinacion con ISDEMU | PAPELERIA REFRIGERIOS AGUA | $1000.00 |  |
| UMNA/SLH/POA-2021 -21 | Conmemoracion del dia internacional de accion para la salud de las mujeres. | PAPELERIA REFRIGERIOS AGUA | $ 350.00 |  |
| UMNA/SLH/POA-2021 -22 | Taller de musica. Taller de batucada | INSTRUCTORES AGUA TRANSPORTE | $ 1,500.00 |  |
| UMNA/SLH/POA-2021 -23 | Festival de la Juventud 2021 | PAPELERIA REFRIGERIOS AGUA TRANSPORTE | $ 1000.00 |  |
| UMNA/SLH/POA-2021 -24 | Celebración del Día del niño y niña | PAPELERIA REFRIGERIOS AGUA PIÑATAS CON DULCES | $ 1000.00 |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-25 | Conmemoración del Día de la Mujer Rural | PAPELERIA REFRIGERIOS AGUA CAMISETAS TRANSPORTE | $ 500.00 |  |
| UMNA/SLH/POA-2021 -26 | Conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres | PAPELERIA REFRIGERIOS AGUA | $ 1000.00 |  |
| UMNA/SLH/POA-2021 -27 | Taller de Autocuido con Empleadas Municipales sobre temas de género | PAPELERIA REFRIGERIOS AGUA | $ 250.00 |  |
| TOTAL: |  |  | $25,000.00 |  |

## PRESUPUESTO GENERAL:

# MATRICES POA:

# MATRIZ POA GENERAL

| Unidad Organizativa: | Actividad | Ana Consuelo revelo de Orrego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: |  | Cronograma de Ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN | JL | AG | SP | OC | NV | DI |
| UMNA/SLH/POA-2021-01 | Celebración del mes de la persona adulta mayor. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-02 | Reuniones trimestrales de trabajo con el Comité Municipal de Convivencia Ciudadana (CMCC) y seguimiento de actividades. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UMNA/SLH/POA-2021-03 | Reuniones Mensuales de trabajo con el Comité de Derechos de la Niñez y Adolescencia y seguimiento de actividades. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UMNA/SLH/POA-2021-04 | Asistencia a reuniones mensuales de coordinación y seguimiento de actividades con las entidades que conforman la Red de Atención Compartida (RAC) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UMNA/SLH/POA-2021-05 | Asistencia a reuniones mensuales de coordinación y seguimiento de actividades con la Asociación de Municipios Los Nonualcos (ALN) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UMNA/SLH/POA-2021-06 | Elaboración de Informe mensual de las actividades y asistencia a reuniones con las diferentes instituciones de coordinación. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| UMNA/SLH/POA-2021-07 | Apoyo al CLD en la promoción y difusión de derechos de niñez y adolescencia en las diferentes comunidades del municipio. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-08 | Maratón con jóvenes miembros de la Asociación Juvenil de San Luis La Herradura y de las diferentes comunidades. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-09 | Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-10 | Seguimiento de las actividades establecidas en la Política Municipal de Equidad de Género, en las diferentes comunidades. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UMNA/SLH/POA-2021-11 | Seguimiento de la Creación de la Política Municipal de la Juventud en coordinación con LAS DIGNAS y Mesa de Juventud del CMCC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UMNA/SLH/POA-2021-12 | Talleres de Emprendimiento para mujeres y jóvenes |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-13 | Concurso de Dibujo en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con los diferentes Centros Escolares del Municipio. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-14 | Jornadas de capacitación mensuales con el consejo consultivo de mujeres de diferentes comunidades del municipio. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-15 | ABC de alfabetización en derechos con empleados y empleadas municipales en coordinación con ISDEMU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UMNA/SLH/POA-2021-16 | Acompañamiento y apoyo económico y psicológico a las mujeres víctimas de violencia en coordinación con las instituciones que trabajan por los derechos de las mujeres. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UMNA/SLH/POA-2021-17 | Reuniones mensuales con el Grupo Autoayuda y círculo de adolescentes en coordinación con la Unidad de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UMNA/SLH/POA-2021-18 | Campañas de salud con doctores pediatras y odontológicas para niños y niñas de escasos recursos. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-19 | Cursos de Inglés para niños, niñas y jóvenes | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-20 | Participación en Procesos Formativos y reuniones de coordinación con ISDEMU y Unidades de la Mujer de diferentes municipios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UMNA/SLH/POA-2021-21 | Conmemoración del día internacional de acción para la salud de las mujeres. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-22 | Escuela de musica. |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-23 | Festival de la Juventud 2021 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UMNA/SLH/POA-2021-24 | Seguimiento de elaboración del plan de prevención de violencia contra las mujeres y Plan de Igualdad en coordinación con ISDEMU y LAS DIGNAS |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-25 | Replicas sobre derechos de las mujeres y las leyes que las protegen, con el CCM en las diferentes comunidades del municipio. |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-26 | Celebración del Día del niño y niña |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-27 | Conmemoración del Día de la Mujer Rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-28 | Conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| UMNA/SLH/POA-2021-29 | Taller de Autocuido con Empleadas Municipales sobre temas de género |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  |  |  |  |  |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: | General: |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-01 | Articular esfuerzos con las entidades y comités que están trabajando por la niñez y adolescencia y la juventud | Planificar las actividades a realizarse durante todo el año en conjunto con las entidades y comités que velan por la niñez, adolescencia y juventud. |  |  | Socializar el Plan de Trabajo 2019 de las diferentes instituciones y comités que trabajan por la niñez, adolescencia y juventud. |  |  |  |  |  |  |  |  | Talleres de Planificación y coordinación de actividades a realizarse durante el año, con el Comité Municipal de Convivencia Ciudadana, Asociación Juvenil, Comité Local de Drechos de la Niñez y Adolescencia y representantes de las comunidades. |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad |  | 2 jornadas por cada mes |
| Seguimiento: |  |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Idicador: |  |  |  | Fuente de Verificacion: |  | EN | FB | MR | AB |  | MY | JN | JL | AG | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |
| Talleres realizados con los comités y entidades desarrollados |  |  |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 150.00 |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s |  | UMNA |  |

## MATRICES POA’S POR PROYECTO O ACTIVIDAD:

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-02 | Convocar a todas las instituciones que trabajan en el Municipio, como también líderes de ADESCOS, Organizaciones juveniles, Comites y autoridades locales |  |  | Coordinar las actividades establecidas en el Plan de Trabajo durante el año, con las diferentes mesas que conforman el Comité (Mesa de Seguridad, Salud, Educación, Niñez, juventud, Género, Turismo) |  |  |  |  |  |  | Dar seguimiento a las diferentes actividades del Plan de Trabajo con las diferentes mesas que conforman el CMCC, como tambien brindar los avances por cada mesa de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reuniones Mensuales de trabajo con el Comité Municipal de Convivencia Ciudadana (CMCC) y seguimiento de actividades. |  |  | Unidad |  | 12 en el año |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Idicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones mensuales desarrolladas |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X | $ 1500.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-03 | Convocar a los miembros del CLD a las sesiones de dicho comité para tomar acuerdos de las diferentes actividades |  |  | Coordinar las actividades en conjunto con la Unidad y CMCC entre otras instituciones según plan d e trabajo establecido |  |  |  |  |  |  | Dar a conocer los casos que llegan a la oficina del CLD y tomar acuerdos para solventar las necesidades y la orientación adecuada en casos de vulneración de derechos a niños niñas y adolescentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reuniones Mensuales con el Comité de Derechos de la Niñez y Adolescencia y seguimiento de actividades |  |  | Unidad |  | 2 sesiones al mes |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Idicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones con el comité local de derechos realizadas |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X | $ 500.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-05 | Gestionar apoyo para la organización de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo de la UMNA |  |  | Conocer las actividades regionales de la asociación para la participacion en estas actividades a través de apoyo con instituciones |  |  |  |  |  |  | Dar seguimiento a las diferentes actividades en coordinación con la ALN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asistencia a reuniones mensuales de coordinación y seguimiento de actividades con la Asociación de Municipios Los Nonualcos (ALN) |  |  | Unidad |  | 1 reunión al mes |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe por cada reunión realizado |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias recibidas |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X | $ 50.00 |  |  | -Alcaldía Municipal |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-06 | Obetener un respaldo de las actividades que se están desarrollando según plan de trabajo, a través de informes cada trimestre |  |  | Entregar informe trimestral de actividades de la UMNA al Sr. Alcalde, Síndico Municipal y Gerente Municipal |  |  |  |  |  |  | Elaborar ayudas memoria por cada una de las actividades realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboración de Informe Trimestral de las actividades y asistencia a reuniones con las diferentes instituciones de coordinación. |  |  | U |  | 1 informe cada trimestre |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Informes al año desarrollados |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | $ 50.00 |  |  | -Alcaldía Municipal |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021- 07 | Fomentar la participación de niños y niñas de las diferentes comunidades |  |  | Promover el derecho de la recreación de los niños y niñas a traves del sano esparcimiento con los padres de familia |  |  |  |  |  | Dar a conocer a los padres de familia, y poblacion en general los derechos y deberes de los niños y niñas según la LEPINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mañanitas recreativas con niñas y niños de diferentes centros escolares y CDI’s del Municipio, coordinado por Mesa de Niñez del CMCC. |  |  | Unidad |  | 500 niños y niñas |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY |  | JN | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 niños y niñas beneficiados/as |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 500.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2019-08 | Fomentar la participación de los jóvenes en actividades positivas alejados de la violencia |  |  | Brindar un sano esparcimiento a los jóvenes y de convivencia alejados de la violencia en los jóvenes |  |  |  |  |  | Prevenir la violencia a traves de actividades positivas, con jovenes de las diferentes comunidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maratón con jóvenes miembros de la Asociación Juvenil de San Luis La Herradura y de las diferentes comunidades. |  |  | Unidad |  | 500 jovenes |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY |  | JN | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 jóvenes han participado |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 500.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´sa |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021 -09 | Divulgación de Leyes que protejen a las mujeres a la población en general |  |  | Empoderar a las mujeres de nuestro Municipio en tema de derechos y las instituciones que protejen a las mujeres |  |  |  |  |  | Promover la participación de mujeres de las diferentes comunidades y cantones de nuestro municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conmemoración del Día Internacional de la Mujer |  |  | Unidad |  | 500 mujeres |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY |  | JN | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 mujeres han participado |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,000.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  | General: |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021 -10 | Socializar Política Municial de Equidad de Género con las diferentes instituciones que tranajan por las mujeres en el municipio |  | Articular acciones con las diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales y empresa privada para la ejecución de las actividades que estan la PMEG |  |  |  |  | Desarrollar Talleres con las mujeres apoyandolas para una vida libre sin violencia, en coordinación con las instituciones que trabajan por los derechos de las mujeres en el Municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seguimiento de las actividades establecidas en la Política Municipal de Equidad de Género, en las diferentes comunidades. |  |  | % |  | 75% |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR |  | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El 75% de acciones contempladas en la PMEG realizadas en el año |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías |  |  | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X | $ 1,000.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s |  | UMNA |  |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021 -11 | Apoyar a los y las jovenes de nuestro municipio en programas enfocados a la juventud en coordinación con diferentes instituciones |  |  | Crear la Política de Juventud en coordinación con LAS DIGNAS y dar el seguimiento respectivo |  |  |  |  |  |  | Desarrollar programas enfocados a la juventud con las diferentes instituciones, contempladas en la Política de Juventud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seguimiento de la Creación de la Política Municipal de la Juventud en coordinación con LAS DIGNAS y Mesa de Juventud del CMCC |  |  | % |  | 90% |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| El 90% de la juvetud del municipio beneficiados |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X | $ 1,500.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-12 | Apoyar a los y las jovenes mujeres, hombres adultos de nuestro municipio en talleres de emprendimientos para mejorar sus ingresos esconómicos |  |  | Proporcionar una herramienta de trabajo a jóvenes mujeres y hombres adultos emprendedores de los diferentes cantones del municipio |  |  |  |  |  |  |  | Apoyar a los y las jovenes, mujeres y hombres adultos para que puedan emprender su propio negocio y de esta manera mejorar sus ingresos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Talleres de Emprendimiento para mujeres y jóvenes |  |  | Unidad |  | 500 personas beneficiadas |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY |  | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| Talleres de emprendimiento desarrollados |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X | X |  |  |  | $ 1,500.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-13 | Que la población en general conozca las peores formas del Trabajo Infantil y sus consecuencias |  |  | Dar a conocer las diferentes leyes que velan por la niñez y adolescencia |  |  |  |  |  |  | Fomentar la participación de niños niñas y adolescentes de los diferentes centros escolares expresando sus derechos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concurso de Dibujo en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con los diferentes Centros Escolares del Municipio. |  |  | Unidad |  | 300 niños, niñas y adolescentes |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 niños, niñas y adolescentes beneficiados |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 500.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021 -14 | Convocar a padres y madres de familia de las diferentes comunidades para que registren a sus hijos e hijas y obtengan su partida de nacimiento |  |  | Garantizar el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes de los diferentes cantones y comunidades del municipio, con el apoyo de las entidades que velan por la niñez y adolescencia. |  |  |  |  |  |  | Coordinación con las instituciones correspondientes para brindar partidas de nacimiento a los niños, niñas y adolescentes que no la poseen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Feria de Identidad con niñas, niños y adolescentes en coordinación con el Comité de Derechos de la Niñez y Adolescencia. |  |  | % |  | 75% |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| El 75% de niños, niñas y adolescentes de todo el municipio beneficiados |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | $ 600.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021 -15 | Crear un ambiente familiar de sano esparcimiento y la prevención de violencia en las comunidades |  |  | Fomentar una cultura de valores a traves de la proyección de peliculas |  |  |  |  |  |  | Brindar un servicio a población en general para que no se involucren en grupos ilicitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cine al Aire Libre con la Mesa de Seguridad, Mesa de Juventud y de Niñez del CMCC, en las diferentes comunidades |  |  | Unidad |  | 1,000 niños, niñas y adolescentes |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducida la violencia en las comunidades |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X | $ 1000.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-16 | Mejorar las condiciones de vida de las mujeres a tarvés de la generación de oportunidades en coordinación con las diferentes instituciones |  |  | Brindar oportunidades de becas de estudios superiores especialmente a jóvenes madres solteras que quieran seguirse superando, como tambien a jóvenes muejres y hombres |  |  |  |  |  |  | Coordinar apoyo de las diferentes instituciones para llevar a cabo este programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programa de Becas dirigido especialmente a mujeres solteras, jóvenes mujeres y hombres |  |  | % |  | 50% de de mujeres y madres jóvenes beneficiarias |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa Municipal de becas 50% de mujeres y madres jóvenes |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X | $ 2,500.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-17 | Convocar a mujeres del grupo autoayuda y círculo de adolescentes para los diferentes talleres en temas de género |  |  | Desarrollar talleres con las mujeres del grupo autoayuda y el círculo de adolescentes en temáticas de género, prevención de violencia contra la mujer, |  |  |  |  |  |  | Capacitar y empoderar sobre temas de género y las leyes por los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, al grupo autoayuda y círculo de adolescentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reuniones mensuales con el Grupo Autoayuda y círculo de adolescentes en coordinación con la Unidad de Salud |  |  | Unidad |  | 12 reuniones al año |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 reuniones al año desarrolladas |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X | $ 500.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021 -18 | Gestionar campañas de salud con doctores pediatras y odontolgía, dirigido a niños y niñas de las diferentes comunidades |  |  | Coordinar con las entidades que trabajan por la niñez y adolescencia en el municipio, empresa privada, CLD, actores locales como también los Centros de Bienestar Infantil y Círculos de primera infancia |  |  |  |  |  |  | Beneficiar a niños y niñas de escasos recursos con consultas médicas y de odontología |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Campañas de salud con doctores pediatras y odontológicas para niños y niñas. |  |  | Unidad |  | 2 campañas médicas y de odontología al año |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| Campañas médicas y de odontología para niños y niñas realizadas en el año |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | $ 1,500.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  |  | General: |  |  |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-19 | Apoyar la niñez, adolescencia y juventud de las diferentes comunidades de municipio en cursos gratuitos de inglés |  |  |  | Brindar a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes la oportunidad de aprender el idioma ingles. |  |  |  |  |  |  |  |  | Invitar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diferentes comunidades para que se beneficien de este programa. |  |  |  |  |  |  |  | Cursos de Inglés para niños, niñas y jóvenes |  |  | Unidad |  | 1 curso de inglés para niños y niñas y 1 curso para jóvenes |
| Seguimiento: |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  | EN |  | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Cursos realizados simultáneamente (1 para niños, niñas, y 1 para adolescentes y jóvenes) |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Publicidad -Afiches |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,500.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-20 | Gestionar apoyo de las instituciones que trabajan en temas de género para el desarrollo de programa enfocados a las mujeres en nuestro municipio |  |  | Coordinar acciones contempladas en la PMEG para la ejecución de programas enfocados a las mujeres |  |  |  |  |  |  | Apoyo en asesoría por parte de ISDEMU hacia la Unidad de la Mujer de nuestra municipalidad, para los diferentes casos de muejres víctimas de violencia que se presentan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Participación en Procesos Formativos y reuniones de coordinación con ISDEMU y Unidades de la Mujer de diferentes municipios. |  |  | % |  | 75% |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistencia al 75% de las reuniones durante año |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X | $50.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021 -21 | Planificar las diferentes actividades que se llevarán a cabo en el año 2020 en conjunto con el CMCC y CLD |  |  | Articular esfuerzos en conjunto con el CMCC y CLD enfocados en la prevención de violencia en los jóvenes como tambien hacia las mujeres y la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro municipio. |  |  |  |  |  |  | Elaborar Plan de Trabajo del Comité Municipal de Convivencia Ciudadana y el Comité Local de Derechos, en los cuales está como enlace la Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboración de Plan de Trabajo 2020 con el Comité Municipal de Convivencia Ciudadana y el Comité local de Derechos de la Niñez y Adolescencia |  |  | Unidad |  | 2 planes de trabajo (CMCC y CLD) |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Planes de Trabajo 2020 elaborados |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | $ 150.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021 -22 | Gestionar con la empresa privada los recursos para desarrollar estos talleres en coordinacion con los Centros Escolares del municipio |  |  | Enseñar a los niños, niñas y adolescentes sobre la importancia del ahorro en su niñez |  |  |  |  |  |  | Incentivar a nuestros niños, niñas y adolescentes a través de Talleres de Ahorro con regalos y diplomas de participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Talleres de Ahorro Infantil con niños, niñas y adolescentes |  |  | Unidad |  | 2 talleres al año |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Talleres realizados al año |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | $ 350.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-23 | Que los y las jóvenes se expresen a través de la danza, manteniéndolos alejados de la delincuencia |  |  | Fomentar la participación en los y las jóvenes en cosas positivas de las diferentes comunidades para representar el municipio a nivel regional |  |  |  |  |  |  | Coordinar con los y las líderes de ADESCOS para que jóvenes de los diferentes cantones también participen en la Escuela Municipal de Danza Folclórica y Moderna |  |  |  |  |  |  |  |  | Escuela de Danza Moderna y Folclórica con el Comité Municipal de Convivencia Ciudadana (CMCC) |  |  | Unidad |  | Alrededor de 60 jóvenes beneficiados |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |
| 60 jóvenes han participado en el Programa |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas -Publicidad |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X | $ 1,500.00 |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021 -24 | Que los jóvenes de diferentes comunidades participen en JUVENTOUR 2019 |  |  | Motivar a los jóvenes a involucrarse en cosas positivas y a la vez la convivencia con otros jóvenes de diferentes municipios para la prevención de la violencia |  |  |  |  |  |  | Gestionar apoyo con INJUVE para transporte gratis para los y las jóvenes que participen en el evento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Participación en JUVENTOUR 2019 con jóvenes de diferentes comunidades |  |  | Unidad |  | 50 jóvenes |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 jóvenes han participado |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | $ 200.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -INJUVE |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021 -25 | Que los jóvenes se expresen a través del teatro, la danza, y otras expresiones juveniles |  |  | Promover la participación masiva de jóvenes de los diferentes cantones y comunidades de todo el municipio |  |  |  |  |  |  | Gestionar transporte para el traslado de los y las jóvenes de los cantones y comunidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Festival de la Juventud 2019 |  |  | Unidad |  | 500 jóvenes |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 jóvenes han participado |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | $ 1000.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-28 | Fomentar la participación de las mujeres de los diferentes cantones y las comunidades |  |  | Sensibilizar y denunciar sobre la violencia hacia las mujeres en nuestro municipio |  |  |  |  |  |  | Reunir a las mujeres de la zona rural y urbana de todo el municipio, para darles a conocer las leyes que las protegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres |  |  | Unidad |  | 500 mujeres |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 mujeres han participado |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | $ 800.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-26 | Que los niños y las niñas tengan un sano esparcimiento y de convivencia con otros niños y niñas |  |  | Promover la participación de los niños y las niñas y a la vez sus derechos, en coordinación con otras entidades que trabajan por la niñez y adolescencia |  |  |  |  |  |  | Desarrollar actividades recreativas y dinámicas para los niños y las niñas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celebración del Día del niño y niña |  |  | Unidad |  | 500 niños, niñas y adolescentes |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 niños y niñas beneficiados |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | $ 500.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |

| Unidad Organizativa: |  |  | Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  | Año: |  |  | 2021 |  |  |  | Jefe de la Unidad: |  |  |  | Ruth Nohemi Rivera Jovel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo: | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto o Actividad: |  |  | Metas: |  |  |
|  | Estrategico: |  |  | General: |  |  |  |  |  |  | Especifico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UM: |  | Cant.: |
| UMNA/SLH/POA-2021-29 | Fomentar la participación de las mujeres empleadas de la Alcadlía Municipal de San Luis La Herradura y Regidoras de la Municipalidad, para capacitarlas en temáticas de género. |  |  | Conseguir a través de ejercicios y técnicas mentales, el equilibrio, la armoniía mental, emocional para obtener éxito en todos los aspectos de la vida como mujeres, para la prevención de ser víctimas de violencia |  |  |  |  |  |  | Dar a conocer las diferentes leyes a nivel nacional que protegen a las mujeres, en un espacio de convivencia para que puedan orientar a otras mujeres víctimas de violencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taller de Autoayuda con Empleadas Municipales sobre temas de género |  |  | Unidad |  | 60 mujeres |
| Seguimiento: |  |  |  |  | Cronograma de Ejecución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto Total: |  |  | Fuente de Financiamiento: |  | Responsable: |  |
| Indicador: |  | Fuente de Verificacion: |  |  | EN | FB | MR | AB | MY | JN |  | JL | AG |  | SP | OC | NV |  | DI |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 mujeres han participado |  | -Informe -Listas de asistencia -Fotografías -Convocatorias enviadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | $ 250.00 |  |  | -Alcaldía Municipal -ONG´s -Empresa Privada |  | UMNA |  |