MUNICIPIO DE USULUTÁN

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP)

INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN Y

SEGUIMIENTO DEL PLAN

NOVIEMBRE 2014

HOJA DE CRÉDITOS

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN

Informe de Acompañamiento a la Gestión y Seguimiento del Plan

Noviembre/2014

Concejo Municipal 2012-2015

ONG: Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE

Coordinación y Fuente de Financiamiento:

Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales (PFGL)

Acompañamiento Técnico:

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM)

Sub Secretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización (SSDT)

Foto de Portada: Reunión con IPP del municipio de Usulután. FUNDE

“Esta publicación ha sido elaborada en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales (PFGL), Subcomponente 2.3 Planificación Participativa y Concertada del Territorio. El contenido es responsabilidad de la Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE, y en ningún caso debe considerarse que refleja la opinión o puntos de vista institucional del PFGL”.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5

1.	INTEGRACIÓN DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	6

1.1	INTEGRANTES	6

1.2	ORGANIZACIÓN DE LA IPP	6

1.3	PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE LA IPP	7

1.4	CRITERIOS PARA SELECCIONAR A LOS INTEGRANTES DE LA IPP	7

1.5	OBJETIVOS DE LA IPP	8

2.	DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS	8

2.1	ACUERDO MUNICIPAL	8

2.2	ACTA DE CONSTITUCIÓN, REGLAMENTO INTERNO Y PLAN DE TRABAJO DELA IPP	9

2.2.1	Acta de constitución	9

2.2.2	Reglamento interno	9

2.2.3	Plan de trabajo	9

2.3	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	10

3.	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN	11

3.1	PLAN OPERATIVO ANUAL	11

3.2	PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO	18

3.3	PORTAFOLIO DE PROYECTOS	24

4.	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEP	46

5.	DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL POA Y EL PIP	55

ANEXOS	61

ANEXO 1	ACUERDO MUNICIPAL	61

ANEXO 2	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA IPP	63

ANEXO 3	INTEGRANTES DE LA IPP	70

ANEXO 4	PLAN DE TRABAJO DE LA IPP	72

ANEXO 5	REGLAMENTO INTERNO DE LA IPP	79

ANEXO 6	METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL POA	88

ANEXO 7	METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PIP	88

ANEXO 8	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL IPP	88

Anexo 9	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA IPP	91

ACRÓNIMOS Y SIGLAS

ADESCO			Asociación de Desarrollo Comunal

BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

DEL	Desarrollo Económico Local

DIGESTYC	Dirección General de Estadísticas y Censos

FUNDE	Fundación Nacional para el Desarrollo

INSAFORP	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional

IPP	Instancia de Participación Permanente

ISDEM	Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal

PEP	Plan Estratégico Participativo

PFGL	Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales

SSDT	Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización

# INTRODUCCIÓN

El gobierno de El Salvador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) han suscrito convenio denominado “Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales (PFGL), el cual se aprobó por Decreto Legislativo el 26 de agosto de 2010; proyecto que está beneficiando a las municipalidades del país a través de varios componentes. Uno de ellos es el que tiene que ver con apoyar procesos de planeación estratégica participativa en distintos municipios del país.

En ese marco, la municipalidad de Usulután firmó convenio de entendimiento con la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República (SAEP), para la implementación de dicho proyecto, en varios de sus componentes, incluido el de elaboración del Plan Estratégico Participativo (PEP).

El proceso de facilitación de la elaboración del PEP en el municipio de Usulután, da inicio en el mes de diciembre 2013 con la firma del acuerdo municipal. A partir del mes de enero como primera fase, se han desarrollado acciones orientadas a la generación de condiciones favorables al desarrollo del proceso; mientras que a partir del mes de marzo se desarrolló la segunda fase del PEP, la cual consistió en la elaboración del diagnóstico municipal participativo.

En el mes de agosto, inició la tercera fase, el Plan Estratégico Participativo, donde se hace la propuesta del plan en base a las consultas territoriales y sectoriales realizadas, y los insumos generados por el grupo gestor.

En el mes de septiembre, se da inicio a la última fase, el Acompañamiento a la Gestión y Seguimiento del PEP, desarrollando capacitaciones en temas de relevancia para generar y fortalecer las capacidades de las y los miembros del grupo gestor, transformándose éstos en la Instancia de Participación Permanente de Usulután (IPP), quienes en un trabajo en conjunto, elaboran su plan de trabajo y reglamento interno.

El presente informe recoge la información generada por la IPP, así como también contiene el Plan Operativo Anual, el Plan de Inversión Participativo y el portafolio de perfiles de proyectos para el año 2015.

Finalmente se acompaña el documento con un conjunto de anexos que dan el respaldo necesario a lo que se expresa en el mismo.

# INTEGRACIÓN DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

## 1.1	INTEGRANTES

La Instancia de Participación Permanente (IPP) se encuentra conformada por representantes de liderazgos territoriales, delegados de los sectores representativos (económicos y de mujer) del municipio, por representantes del personal y del Concejo Municipal, siendo un total de 40 miembros, 14 de ella mujeres y 26 hombres. (Ver Anexo 6.3)

## 1.2	ORGANIZACIÓN DE LA IPP

FOTOGRAFÍA N° 1. PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LA IPP

En la fase de elaboración del PEP se fortaleció al Grupo Gestor, que fue conformado por delegados de los territorios y sectores, los cuales garantizarían que se tomara en cuenta las propuestas que se trabajaron en las consultas. Posteriormente a la elaboración del PEP se desarrolla la fase de acompañamiento y seguimiento al PEP, por lo que se prosigue a la conformación de la IPP con las personas delegadas por sus comunidades y sectores.

La organización de la IPP se llevó a cabo durante una jornada, donde en trabajos en equipos, se desarrollaron preguntas orientadoras en relación a su funcionamiento y organización, tomando los siguientes acuerdos:

- La coordinación de la IPP se efectuará por medio de una junta directiva conformada por Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería, Sindicatura y dos personas coordinadoras de sus respectivas comisiones.

- Se crearán las comisiones de trabajo en: seguimiento y evaluación;   comunicación y gestión. Las cuales facilitarán el trabajo y mejorarán el desempeño de la IPP.

- Las reuniones de la IPP se realizaran mensualmente y las reuniones de la Junta Directiva cada 15 días. Se programará asamblea general cada 3 meses.

- Las convocaciones se realizarán por medio escrito, correo electrónico u otro medio disponible y estarán a cargo de la presidencia a través de la secretaría y en caso de ausencia será la vicepresidencia la responsable.

- Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos y se levantará un acta en cada reunión.

- Los registros de lo actuado o acordado en las reuniones lo llevará la secretaría de actas y tesorería, a través de registro y archivos.

## 1.3	PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE LA IPP

El procedimiento de elección para la conformación de la IPP se realizó en asamblea en donde estuvieron las y los miembros del Grupo Gestor y el Concejo Municipal, presentándose posteriormente en una asamblea con el Concejo Municipal, donde estuvieron representantes del PFGL y el ISDEM.

La mayoría de las personas que dieron su compromiso de ser parte de la IPP fueron miembros del Grupo Gestor; sin embargo se agregaron otros que cumplieron con al menos dos de los siguientes enunciados:

- Haber participado en la etapa del diagnóstico del Plan Estratégico Participativo

- Haber facilitado información en el proceso del PEP durante las consultas territoriales y sectoriales.

- Participación activa en las definiciones estratégicas y priorización de proyectos

- Tienen la voluntad de participar y disponibilidad para darle seguimiento al PEP.

Para darle legalidad a la conformación de la IPP, se realizó el acto de juramentación el día 5 de noviembre, a cargo de la municipalidad y con la participación del liderazgo, instituciones públicas y privadas y ciudadanía, para lo cual se firmó el acta de constitución de la IPP.

## 1.4	CRITERIOS PARA SELECCIONAR A LOS INTEGRANTES DE LA IPP

Los criterios que se utilizaron para la selección de las y los integrantes de la IPP son los que se encuentran en las Pautas Metodológicas para la Planificación Estratégica Participativa del Municipio, presentándose a continuación:

- Representatividad: todas las comunidades y sectores del municipio deberán estar representados, preferentemente mediante la delegación de sus líderes o representantes.

- Proporcionalidad: el número de representantes de cada comunidad deberá ser proporcional al número de habitantes de esa comunidad en relación con la población total del municipio.

- Pluralidad: todos los grupos interesados en participar lo podrán hacer sin distinciones ideológicas o de otro tipo.

- Equidad: se procurará que sectores tradicionalmente excluidos (mujeres y jóvenes, entre otros), así como comunidades aisladas participen en igualdad de condiciones en el proceso.

Estos criterios fueron utilizados para que las personas que participaron en el proceso de consulta territorial y sectorial seleccionaran a sus representantes, para garantizar que se cumpla lo establecido en el PEP.

## 1.5	OBJETIVOS DE LA IPP

La IPP en mesas de trabajo analizaron los objetivos para lo cual fueron constituida como instancia, validándolos en plenaria, enunciándose a continuación:

- Garantizar la ejecución y seguimiento del PEP e instrumentos de planificación formulados durante el proceso (POA y PIP), tomando en cuenta la Estrategia de Gestión del PEP.

- Coordinar efectivamente sus acciones con el Gobierno Local a fin de optimizar esfuerzos que garanticen la ejecución del Plan.

# DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS

## ACUERDO MUNICIPAL

Se realizó una reunión con el Concejo Municipal, socializando los resultados del proceso de elaboración del PEP y presentando a la IPP como la entidad que junto a la municipalidad impulsarían el proceso de implementación del mismo. Como resultado de esta reunión, el Concejo Municipal da por aprobado el PEP y se compromete en apoyar a la Instancia de Participación Permanente, con recursos técnicos y financieros para la divulgación, implementación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico Participativo. Además manifiesta el respaldo que dará el Gobierno Local para el adecuado funcionamiento de la IPP. En el anexo 6.1 se encuentra Acuerdo Municipal.

2.2	ACTA DE CONSTITUCIÓN, REGLAMENTO INTERNO Y PLAN DE TRABAJO DELA IPP

### 2.2.1	Acta de constitución

FOTOGRAFÍA N° 2. FIRMA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA IPP

La firma del acta de constitución de la Instancia de Participación Permanente se llevó a cabo en la sala de conferencias de la Alcaldía Municipal, donde se contó con la participación de los miembros de la IPP, que son representantes de ADESCO’s, comités, asociaciones, instituciones y el sector comercio; en donde dio lectura pública del acta y las y los participantes fueron juramentados, dando fe de su compromiso por desempeñar de la mejor manera las funciones en pro del cumplimiento del PEP, para lo cual se anexa el acta (Ver anexo N° 6.2).

### 2.2.2	Reglamento interno

Para la elaboración del reglamento interno, se formaron cuatro grupos de trabajo en donde llevaron a cabo preguntas relacionadas con la estructura de la IPP, como es que se encontraría conformada, la frecuencia de las reuniones, los roles, funciones y duración de los miembros, entre otras, para luego ser enriquecidas las respuestas en plenaria y siendo validado en la siguiente sesión de trabajo. En el anexo N° 6.5 se presenta el reglamento interno de la IPP.

### 2.2.3	Plan de trabajo

Para la elaboración del plan de trabajo de la IPP, se tomaron en cuenta las preguntas orientadoras sobre los temas del funcionamiento, fortalecimiento, duración cómo miembros de la IPP, comunicación y gestión, y seguimiento y evaluación del PEP. Elaborando de esa manera su contenido y un cronograma donde se detallan las actividades a realizar con sus respectivas fechas, presupuesto estimado y responsable, de manera que sirva de guía para un mejor desempeño de la instancia. En el anexo N° 6.4 se presenta el plan de trabajo de la IPP.

## 2.3	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

En cuanto al programa de capacitación, se desarrollaron 9 temáticas, a manera de dar respuesta a las necesidades detectadas y al fortalecimiento de las capacidades en las y los integrantes de la IPP, enlistándose éstas a continuación:

- Proceso de elaboración del PEP, POA y PIP con énfasis en DEL.

- Fomento del DEL en el territorio: identificación de potencialidades y oportunidades, desarrollo de instrumentos y herramientas de fomento de la economía local.

- Sistema de monitoreo y evaluación del PEP, sus programas y proyectos.

- Sistema de información gerencial para la toma de decisiones.

- Estrategia de divulgación y mercadeo del PEP.

- Estrategia para la gestión financiera / presupuesto para la implementación del PEP.

- Ciclo del proyecto: Etapas y elaboración de perfiles de proyectos.

- Organización, rol y funciones de la IPP con énfasis en el trabajo en equipo.

- Concejos Municipales Plurales

# INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

## 3.1	PLAN OPERATIVO ANUAL

Como parte de los instrumentos de planificación, a continuación se presenta el Plan Operativo Anual 2015, donde se exponen los proyectos con sus respectivos resultados e indicadores divididos en programas y ámbitos:

CUADRO N° 1. PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ÁMBITO ECONÓMICO

| PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 | MUNICIPIO DE USULUTÁN |  | ÁMBITO ECONÓMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa: | Generación de espacios para fomento de habilidades laborales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico: | Fomentar el desarrollo de habilidades técnico vocacional para propiciar la generación de ingresos y el acceso a empleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Contar con 2,845 personas (jóvenes y adultos), formados en áreas técnico-vocacionales. b. Disminución del índice de desempleo. |  | 1. Aumento de jóvenes con capacidades técnico-vocacionales en el municipio. 2. Mayor cantidad de familias con iniciativas emorendedoras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Proyecto de formación técnica vocacional en jóvenes y adultos en Col. La Usuluteca, Cantón Talpetate, Col. El Naranjo, Cantón Santa Bárbara, Barrio La Parroquia, casco urbano, Cas. Puerto El Flor, Cantón Puerto Parada, Catón La Presa centro, Barrio La Merced, Cantón Palo Galán centro, Cantón Hacienda La Carrera Juan Wright, Com. La Cañada, Cap. Manuel Rafael Lazo, Cas. El Cerrito, Cantón El Cerrito, Col. Joya del Tomasico, Cantón Joya del Tomasico, Cas. Los Ayala, Cantón Ojo de Agua, Barrio El Calvario, Barrio El Molino, Cantón El Ojuste y casco urbano | $85,375 | Municipalidad, INSAFORP, CDMYPE, ONG's, FISDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $85,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa: | Generación de espacios que fortalezcan la asociatividad productiva y comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico: | Crear organizaciones cooperativas y grupos asociativos que fortalezcan el desarrollo económico local del municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Contar con créditos accesibles para hombres y mujeres, con bajos requisitos y una tasa de interés baja. b. Aumento de la productividad local. C. Apoyo a iniciativas de negocios. |  | 1. a. Aumento de personas con acceso a créditos. 2. Baja tasa de interés según estadísticas financieras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Gestión para la creación de un banco comunal en Barrio La Merced y casco urbano (sector mujer) | $4,200 | Municipalidad, CONAMYPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $4,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total por ámbito | $89,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el Plan Multianual de Inversión y Financiamiento

CUADRO N° 2. PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ÁMBITO SOCIOCULTURAL

| PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 | MUNICIPIO DE USULUTÁN |  | ÁMBITO SOCIOCULTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa: | Mejoramiento de la infraestructura vial en la zona rural y urbana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico: | Mejorar la conectividad vial interna y externa del municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Contar con calles en excelente estado. b. Mejor el flujo comercial a nivel de cantones y zona urbana. c. Mejorar el servicio de transporte público y mayor durabilidad de los medios de transporte. |  | 1. a. Descenso en las estadísticas de accidentes automovilísticos por calles en mal estado. B. Disminución en las estadísticas del SIBASI por lesionados en caídas por mal estado de calles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Reparación de 5 Km. de calle de 6 metros de ancho con balastado y hechura de sus canaletas en Colonias Chentilla y El Amate 1, Barrio Candelaria | $43,800 | Municipalidad, MOP, FOVIAL, FISDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Reparación de 500 metros de concreto de calle principal con 6 metros de ancho y la construcción de sus cunetas en calle principal Barrio La Merced | $87,150 | Municipalidad, MOP, FOVIAL, FISDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Reparación de 1 Km. con 6 metros de ancho de calle asfaltada en calle antigua a Santa Elena, Barrio La Parroquia | $47,400 | Municipalidad, MOP, FOVIAL, FISDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $178,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa: | Ampliación y mejora de la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico: | Ampliar la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Contar con un municipio limpio y saludable b. Disminución de la contaminación ambiental por inadecuado tratamiento de los desechos sólidos. |  | 1. Disminución de la tasa de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel 2. Mayor cobertura de comunidades con el servicio de recolección de desechos sólidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Ampliación de la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos en cantones de Puerto Parada, Talpetate, El Trillo, Ojo de Agua, Hacienda La Carrera, casco urbano y Barrio La Parroquia | $70,000 | Municipalidad, ASUCINUS SEM S.A. DE C.V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Adquisición de camión recolector de desechos sólidos en casco urbano | $120,000 | Municipalidad, ASUCINUS SEM S.A. DE C.V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $190,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa: | Ampliación y mejora de la cobertura del sistema de alcantarillado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico: | Mejorar las condiciones de saneamiento con una mayor cobertura del sistema de alcantarillado en el municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Contar con los desagües adecuados para aguas lluvias. b. Disminución del riesgo por inundaciones de la zona urbana |  | 1. Disminución de accidentes causados por falta de drenajes 2. Reducción de inundaciones en calles principales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Ampliación de 3 Km. de colectores para aguas lluvias en casco urbano | $24,000 | Municipalidad, ANDA, empresaprivada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total porprograma | $24,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa: | Creación y fortalecimiento de los espacios de recreación y deportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico: | Contar con espacios de recreación y deportes para un desarrollo integral de la niñez y juventud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Contar con espacios de recreación adecuados para la juventud y niñez a nivel municipal b. Contar con una juventud libre de violencia |  | 1. Disminución en las estadísticas de delitos realizados por jóvenes. 2. Aumento de los espacios de recreación para niñez y juventud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Construcción de un parque recreativo con un local para jóvenes en casco urbano | $42,338 | Municipalidad, ANDA, empresaprivada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $42,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa: | Mejoramiento de la calidad, cobertura y acceso a la educación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico: | Contribuir a mejorar la calidad y cobertura educativa mediante el desarrollo de infraestructura escolar y la gestión para la contratación de personal docente capacitado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Contar con una juventud que conoce y promueve el cumplimiento de sus derechos. b. Grupos juveniles fortalecidos y promotores de sus derechos. |  | 1. Aumento de organizaciones juveniles. 2. Número de actividades de promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Difusión de políticas enfocadas en jóvenes por los medios de comunicación y en centros escolares para el municipio de Usulután | $5,000 | Municipalidad, MINED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa: | Mejoramiento de calidad, cobertura y acceso a los servicios de salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico | Mejorar el acceso a la salud de la población del municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Contar con una población saludable. b. Contar con acceso a los servicios integrales de salud a nivel local. |  | 1. a. Disminución en la tasa de mortalidad b. Estadisticas de morbilidad y su incidencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Equipamiento con recurso humano, equipo y medicamentos para clínica comunal en Col. San Juan Bosco 1, Cantón El Trillo | $5,000 | Municipalidad, MINSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Construcción y equipamiento de casa de salud en Cas. La Peñona, Cantón El Cerrito | $25,000 | Municipalidad, MINSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa: | Fortalecimiento de los espacios de prevención de la violencia y promoción de la cultura de paz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico | Mejorar la cobertura de seguridad ciudadana en el municipio mediante acciones preventivas y correctivas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contar con una juventud libre de violencia |  | Disminución en las estadísticas de delitos realizados por jóvenes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Programa de desarrollo integral para 300 jóvenes en Cas. Puerto El Flor, Cantón Puerto Parada | $10,000 | Municipalidad, INJUVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Proyecto de capacitación en prevención de la violencia a jóvenes y padres de familia en Cantones Puerto Parada, El Ojuste, Santa Bárbara, Cap. Manuel Rafael Lazo, La Presa y El Cerrito; en Barrio La Merced y en el casco urbano | $15,469 | Municipalidad, INJUVE, PNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $25,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total por ámbito | $495,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el Plan Multianual de Inversión y Financiamiento

CUADRO N° 3. PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ÁMBITO AMBIENTAL

| PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 | MUNICIPIO DE USULUTÁN |  | ÁMBITO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa: | Construcción de obras de mitigación y conservación del suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico | Prevenir los impactos negativos ante fenómenos naturales mediante la realización de obras de mitigación en el municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitantes con mayor seguridad ante inundaciones y otros desastres naturales |  | a. Disminución de las estadísticas de desastres por inundaciones b. Disminución en las estadísticas de enfermedades de la piel causadas por inundaciones. c. Disminución en la tasa de mortalidad causada por inundaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Construcción de 10.6 Km. de bordas con gavionado interno en Río Grande de San Miguel en Cantón Puerto Parada, Cap. Manuel Rafael Lazo, Los Desmontes y Río La Posa en Cantón Hacienda La Carrera Juan Wright | $159,000 | Municipalidad, MARN, FISDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $159,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa: | Control y prevención de la contaminación ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico | Evitar la contaminación ambiental y detrimento del suelo por el uso inadecuado de agroquímico, tala de árboles y vertido de aguas residuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Contar con implementación de estrategias de protección al medio ambiente. |  | Disminución de la tasa de enfermedades respiratorias, de la piel y gastrointestinales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Proyecto de saneamiento y protección del medio ambiente en Ríos y quebradas: Río La Preza, Cantón La Preza, quebrada Las Yeguas, Barrio La Parroquia, quebrada Col. Juan Bosco 1, Cantón El Trillo, Río Zope, Cantón Buena Vista, Río Grande de San Miguel, Cantón Los Desmontes, quebrada Ojo de Agua, Cantón Ojo de Agua, ríos en Barrio El Calvario y El Molino y casco urbano Sectores: Cantón Talpetate, Puerto Parada, El Ojuste, El Cerrito, Joya del Tomasico, La Peña, Santa Bárbara, Cap. Manuel Rafael Lazo, La Laguna y Palo Galán; Barrio Candelaria y La Merced | $60,500 | Municipalidad, MARN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $60,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa: | Tratamiento, manejo y disposición de las excretas, aguas grises y desechos sólidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico | Mejorar el tratamiento y la disposición final de las excretas, aguas grises y desechos sólidos para contribuir a un municipio limpio y saludable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Aumentar la cobertura de familias que cuentan con letrinas a nivel municipal. b. 1600 hogares con letrinas abonesras seca familiar (LASF) |  | 1. Disminución en las estadísticas de enfermedades gastrointestinales 2. Número de familias utilizando adecuadamente las LASF. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Construcción de 1600 letrinas aboneras en Col. Altos del Mundar, Los Avilés y Cantón Santa Bárbara Oriente, Cantón Santa Bárbara; Cas. Camalote, Desparramo y El Ángel, Cantón Los Desmontes; y Cantón Palo Galán centro | $278,000 | Municipalidad, FISDL, Intervida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $278,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total por ámbito | $497,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el Plan Multianual de Inversión y Financiamiento

CUADRO N° 4. PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL

| PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 | MUNICIPIO DE USULUTÁN |  | ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa: | Gestión para la creación planes, políticas y ordenanzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico | Fortalecer el marco legal e institucional del municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Mujeres fortalecidas y participando activamente en el desarrollo de su territorio. b. Jóvenes con liderazgo, organizados y libre de violencia |  | 1. a. Incremento en las organizaciones de mujeres b. Incremento en las organizaciones juveniles c. Aumento en la participación de jóvenes y mujeres en el desarrollo del municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Programa de capacitaciones para el fortalecimiento y empoderamiento hacia las mujeres en casco urbano (sector mujer) | $1,320 | Municipalidad, Ciudad Mujer, ISDEMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Creación de programas de fortalecimiento de la juventud en casco urbano (sector juventud) | $2,500 | Municipalidad, INJUVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Creación de planes de trabajo y programas para la niñez y jóvenes en Barrio Candelaria | $2,500 | Municipalidad, INJUVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Creación y aplicación de ordenanza de protección de mantos acuíferos en casco urbano | $3,150 | Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $9,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa: | Fortalecimiento de la particpiación ciudadana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico | Fortalecer la organización y participación ciudadana del municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados: |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Una población protagonista de su desarrollo. b. Aplicación de los mecanismos de participación ciudadana e institucionalización de los mismos. |  | 1. Numero de sesiones públicas de concejo. 2. Número de Cabildos Abiertos realizados. 3. Número de consultas sectoriales realizadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Presupuesto | Fuente financiamiento | Cronograma-Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Aplicación y fomento de mecanismos de participación ciudadana en Cantones Santa Bárbara, El Trillo, Puerto Parada, La Laguna, Palo Galán, Talpetate, Joya del Tomasico y Hacienda La Carrera Juan Wright; Barrio La Parroquia, La Merced, Candelaria, El Calvario y El Molino; casco urbano | $6,000 | Municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad |
| Total por programa | $6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total por ámbito | $15,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el Plan Multianual de Inversión y Financiamiento

## 3.2	PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO

Como parte de los instrumentos de planificación, a continuación se presenta el Plan de Inversión Participativo 2015, que comprende la inversión anual en proyectos divididos por ámbito:

CUADRO N° 5. PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO 2015 ÁMBITO ECONÓMICO

| PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MUNICIPIO DE USULUTÁN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico | Propiciar un municipio competitivo, promotor de oportunidades para el desarrollo productivo en los diferentes ámbitos económicos con énfasis en equidad de género, desarrollo de capital humano, emprendimientos empresariales dinamizador de la economía local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Cronograma-Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable | Modalidad de Ejecución | Costos | Fuente de financiamiento |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |
| Proyecto de formación técnica vocacional en jóvenes y adultos en Col. La Usuluteca, Cantón Talpetate, Col. El Naranjo, Cantón Santa Bárbara, Barrio La Parroquia, casco urbano, Cas. Puerto El Flor, Cantón Puerto Parada, Catón La Presa centro, Barrio La Merced, Cantón Palo Galán centro, Cantón Hacienda La Carrera Juan Wright, Com. La Cañada, Cap. Manuel Rafael Lazo, Cas. El Cerrito, Cantón El Cerrito, Col. Joya del Tomasico, Cantón Joya del Tomasico, Cas. Los Ayala, Cantón Ojo de Agua, Barrio El Calvario, Barrio El Molino, Cantón El Ojuste y casco urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Concesión | $85,375 | Municipalidad, INSAFORP, CDMYPE, ONG's, FISDL |
| Gestión para la creación de un banco comunal en Barrio La Merced y casco urbano (sector mujer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Delegación | $4,200 | Municipalidad, CONAMYPE |
| TOTAL INVERSIÓN ÁMBITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $89,575 |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el Plan Multianual de Inversión y Financiamiento

CUADRO N° 6. PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO 2015 ÁMBITO SOCIOCULTURAL

| PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MUNICIPIO DE USULUTÁN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del municipio a través del acceso en calidad y cantidad de servicios básicos, garantizando la seguridad física de la ciudadanía, con sistemas de comunicación y desarrollo vial efectivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Cronograma-Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable | Modalidad de Ejecución | Costos | Fuente de financiamiento |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |
| Reparación de 5 Km. de calle de 6 metros de ancho con balastado y hechura de sus canaletas en Colonias Chentilla y El Amate 1, Barrio Candelaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Concesión | $43,800 | Municipalidad, MOP, FOVIAL, FISDL |
| Reparación de 500 metros de concreto de calle principal con 6 metros de ancho y la construcción de sus cunetas en calle principal Barrio La Merced |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Concesión | $87,150 | Municipalidad, MOP, FOVIAL, FISDL |
| Reparación de 1 Km. con 6 metros de ancho de calle asfaltada en calle antigua a Santa Elena, Barrio La Parroquia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Concesión | $47,400 | Municipalidad, MOP, FOVIAL, FISDL |
| Ampliación de la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos en cantones de Puerto Parada, Talpetate, El Trillo, Ojo de Agua, Hacienda La Carrera, casco urbano y Barrio La Parroquia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Propia | $70,000 | Municipalidad, ASUCINUS SEM S.A. DE C.V |
| Adquisición de camión recolector de desechos sólidos en casco urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Propia | $120,000 | Municipalidad, ASUCINUS SEM S.A. DE C.V |
| Ampliación de 3 Km. de colectores para aguas lluvias en casco urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Concesión | $24,000 | Municipalidad, ANDA, empresaprivada |
| Construcción de un parque recreativo con un local para jóvenes en casco urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Propia | $42,339 | Municipalidad, ANDA, empresaprivada |
| Difusión de políticas enfocadas en jóvenes por los medios de comunicación y en centros escolares para el municipio de Usulután |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Propia | $5,000 | Municipalidad, MINED |
| Equipamiento con recurso humano, equipo y medicamentos para clínica comunal en Col. San Juan Bosco 1, Cantón El Trillo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propia | $5,000 | Municipalidad, MINSAL |
| Construcción y equipamiento de casa de salud en Cas. La Peñona, Cantón El Cerrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Propia | $25,000 | Municipalidad, MINSAL |
| Programa de desarrollo integral para 300 jóvenes en Cas. Puerto El Flor, Cantón Puerto Parada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Concesión | $10,000 | Municipalidad, INJUVE |
| Proyecto de capacitación en prevención de la violencia a jóvenes y padres de familia en Cantones Puerto Parada, El Ojuste, Santa Bárbara, Cap. Manuel Rafael Lazo, La Presa y El Cerrito; en Barrio La Merced y en el casco urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Delegación | $15,469 | Municipalidad, INJUVE, PNC |
| TOTAL INVERSIÓN ÁMBITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $495,158 |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el Plan Multianual de Inversión y Financiamiento

CUADRO N° 7. PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO 2015 ÁMBITO AMBIENTAL

| PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MUNICIPIO DE USULUTÁN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico | Promover el desarrollo integral, garantizando la sostenibilidad de los recursos naturales, producir y aprovechar los bienes y servicios de forma sustentable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Cronograma-Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable | Modalidad de Ejecución | Costos | Fuente de financiamiento |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |
| Construcción de 10.6 Km. de bordas con gavionado interno en Río Grande de San Miguel en Cantón Puerto Parada, Cap. Manuel Rafael Lazo, Los Desmontes y Río La Posa en Cantón Hacienda La Carrera Juan Wright |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Propia | $159,000 | Municipalidad, MARN, FISDL |
| Proyecto de saneamiento y protección del medio ambiente en Ríos y quebradas: Río La Preza, Cantón La Preza, quebrada Las Yeguas, Barrio La Parroquia, quebrada Col. Juan Bosco 1, Cantón El Trillo, Río Zope, Cantón Buena Vista, Río Grande de San Miguel, Cantón Los Desmontes, quebrada Ojo de Agua, Cantón Ojo de Agua, ríos en Barrio El Calvario y El Molino y casco urbano Sectores: Cantón Talpetate, Puerto Parada, El Ojuste, El Cerrito, Joya del Tomasico, La Peña, Santa Bárbara, Cap. Manuel Rafael Lazo, La Laguna y Palo Galán; Barrio Candelaria y La Merced |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Delegación | $60,500 | Municipalidad, MARN |
| Construcción de 1600 letrinas aboneras en Col. Altos del Mundar, Los Avilés y Cantón Santa Bárbara Oriente, Cantón Santa Bárbara; Cas. Camalote, Desparramo y El Ángel, Cantón Los Desmontes; y Cantón Palo Galán centro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Concesión | $278,000 | Municipalidad, FISDL, Intervida |
| TOTAL INVERSIÓN ÁMBITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,487,816 |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el Plan Multianual de Inversión y Financiamiento

CUADRO N° 8. PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO 2015 ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL

| PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MUNICIPIO DE USULUTÁN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico | Contar con una institucionalidad pública local, fortalecida, eficiente, capaz de responder a las demandas sociales, transparente, promotora de los mecanismos de participación ciudadana, y garantizando las condiciones propias para una gobernanza local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos | Cronograma-Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable | Modalidad de Ejecución | Costos | Fuente de financiamiento |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |
| Programa de capacitaciones para el fortalecimiento y empoderamiento hacia las mujeres en casco urbano (sector mujer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Propia | $1,320 | Municipalidad, Ciudad Mujer, ISDEMU |
| Creación de programas de fortalecimiento de la juventud en casco urbano (sector juventud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Propia | $2,500 | Municipalidad, INJUVE |
| Creación de planes de trabajo y programas para la niñez y jóvenes en Barrio Candelaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Propia | $2,500 | Municipalidad, INJUVE |
| Creación y aplicación de ordenanza de protección de mantos acuíferos en casco urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Propia | $3,150 | Municipalidad |
| Aplicación y fomento de mecanismos de participación ciudadana en Cantones: Santa Bárbara, El Trillo, Puerto Parada, La Laguna, Palo Galán, Talpetate, Joya del Tomasico y Hacienda La Carrera Juan Wright; Barrio La Parroquia, La Merced, Candelaria, El Calvario y El Molino; casco urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipalidad | Propia | $6,000 | Municipalidad |
| TOTAL INVERSIÓN ÁMBITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $15,470 |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el Plan Multianual de Inversión y Financiamiento

Por otra parte, la municipalidad cuenta con 5 proyectos previstos para el año 2015, los cuales se detallan en el cuadro N° 10 y cuenta con otros egresos en apoyo al deporte y a las fiestas patronales, detallándose en el cuadro N° 11:

CUADRO N° 9. PROYECTOS PREVISTOS PARA AÑO 2015

| Proyectos | Costo |
| --- | --- |
| Construcción de parque ecológico en el casco urbano | $274,340.79 |
| Remodelación de cine Centenario de Usulután | $650,135.18 |
| Construcción de Plaza Infantil | $505,061.00 |
| Paseo El Calvaio | $459,558.82 |
| Reparación de Av. Guandique | $38,757.20 |
| Construcción de parque temático skateboard | $151,212.67 |
| Total | $2,079,065.66 |

Fuente: Información proporcionada para la Gerencia Municipal

CUADRO N° 10. PROYECTOS FIJOS PARA EL AÑO 2015

| Proyectos | Costo |
| --- | --- |
| Apoyo al deporte | $40,000.00 |
| Fiestas patronales | $300,000.00 |
| Total | $340,000.00 |

Fuente: Información proporcionada para la Gerencia Municipal

## 3.3	PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Como parte del Plan Multianual de Inversión y Financiamiento, se han retomado los proyectos que han sido señalados para ejecutarse en el año 2015, elaborando sus respectivos perfiles los cuales se presentan a continuación:

CUADRO N° 11. PERFIL DEL PROYECTO: FORMACIÓN TÉCNICA VOCACIONAL EN JÓVENES Y ADULTOS

| NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de formación técnica vocacional en jóvenes y adultos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Económico | PROGRAMA: Generación de espacios para fomento de habilidades laborales |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población identificó el problema de falta de empleo tanto para la juventud como para personas adultas, afectando principalmente la economía de la población, afectando su calidad de vida y de satisfacción de necesidades básicas. Además dicha problemática agudiza aún más la situación de vulnerabilidad social de la juventud, al no mantenerse ocupados en una actividad productiva por falta de oportunidades. Con la implementación de este proyecto se pretende desarrollar habilidades en hombres, mujeres y jóvenes de manera que se pueda ser competitivo y contar con las herramientas necesarias para generar ingresos al hogar. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en desarrollar talleres vocacionales en carpintería, sastrería, mecánica, cocina, corte y confección, computación y estilismo en distintos cantones y sectores del municipio, potenciando las habilidades laborales y gestionar capital semilla para las personas participantes y de esta forma contribuir a la sostenibilidad de las iniciativas emprendedoras. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Proveer el conocimiento técnico necesario para el desarrollo de habilidades laborales que favorezcan la generación de ingresos. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Realizar talleres vocacionales con una duración promedio de 100 horas, impartido en 6 módulos mensuales. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con 2,845 personas (jóvenes y adultos), formados en áreas técnico—vocacionales. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Selección y organización de los talleres. 2. Gestión de capital semilla. 3. Difusión de los talleres a realizar. 4. Selección de las y los participantes. 5. Contratación de las y los facilitadores. 6. Desarrollo de los talleres. 7. Entrega de capital semilla según resultados de las gestiones. 8. Seguimiento de las iniciativas de emprendimientos |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Col. La Usuluteca, Cantón Talpetate, Col. El Naranjo, Cantón Santa Bárbara, Barrio La Parroquia, casco urbano, Cas. Puerto El Flor, Cantón Puerto Parada, Catón La Presa centro, Barrio La Merced, Cantón Palo Galán centro, Cantón Hacienda La Carrera Juan Wright, Com. La Cañada, Cap. Manuel Rafael Lazo, Cas. El Cerrito, Cantón El Cerrito, Col. Joya del Tomasico, Cantón Joya del Tomasico, Cas. Los Ayala, Cantón Ojo de Agua, Barrio El Calvario, Barrio El Molino, Cantón El Ojuste y casco urbano |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 2,845 Personas |  |
| DURACIÓN: 4 meses |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Rubros: - Material didáctico - Contratación de consultores - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $25,612.50 $ 51,225.00 $ 853.75 $ 85,375.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, INSAFORP, CDMYPE, ONG’s, FISDL |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Limitada asistencia de estudiantes por época lluviosa y por vulnerabilidad social. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 12. PERFIL DEL PROYECTO: GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE BANCO COMUNAL

| NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión para la creación de banco comunal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Económico | PROGRAMA: Generación de espacios que fortalezcan la asociatividad productiva y comercial |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población manifestó que uno de los problemas que les limita producir o desarrollar iniciativas emprendedoras son los altos intereses y los numerosos requisitos para préstamos que afecta principalmente la economía de la población. Con la implementación de este proyecto se pretende la creación de un banco comunal que permita el acceso a créditos a bajo interés para hombres y mujeres a nivel local. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la realización de gestiones con instituciones pertinentes para llevar a cabo la creación del banco comunal. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Realizar la gestión para la creación de banco comunal que permita préstamos accesibles y a bajo interés. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Realizar reuniones de coordinación con instituciones financieras y gubernamentales para establecer acuerdos para la creación del banco comunal. Contar a nivel local con bancos comunales que brinden préstamos a pequeños comerciantes y personas emprendedoras. Promover la creación de bancos comunales con cuotas accesibles y bajos intereses. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con créditos accesibles para hombres y mujeres, con pocos requisitos y una tasa de interés baja. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Coordinación de la municipalidad con instituciones financieras y gubernamentales. 2. Coordinación de ADESCO’s con las instituciones que contribuirán a la creación del banco comunal. 3. Gestión para la creación de banco comunal. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Barrio La Merced y casco urbano (sector mujer) |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 15,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 2 años |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Rubros: - Material didáctico - Viáticos (transporte y alimentación) - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 1,260.00 $ 2,520.00 $ 420.00 $ 4,200.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO :Municipalidad, CDMYPE |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Falta de responsabilidad en el pago de préstamos y limitadas fuentes de financiamiento. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 13. PERFIL DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE CALLE DE 6 METROS DE ANCHO CON BALASTADO Y CONSTRUCCIÓN DE SUS CANALETAS

| NOMBRE DEL PROYECTO: Reparación de 5 Km. de calle de 6 metros de ancho con balastado y construcción de sus respectivas canaletas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Sociocultural | PROGRAMA: Mejoramiento de la infraestructura vial en la zona rural y urbana |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: Durante el proceso de consulta sectorial y territorial la población identificó con alta frecuencia el problema de calles en mal estado, que afecta principalmente a la población que se moviliza por esas vías, siendo muchas veces vulnerable a caídas y accidentes automovilísticos. Además en casos de emergencia se dificulta el traslado de victimas a los establecimientos de salud para ser atendidos. Con la implementación de este proyecto se pretende reparar 5 Km. de calle divididos en cinco tramos de 1 Km. cada uno, con balastado y la construcción de sus canaletas para asegurar una mayor durabilidad de la calle. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la reparación con balastado de 5 Km. de calle con un ancho de 6 metros en su parte más ancha, así como también la hechura de sus canaletas para el drenaje de agua lluvia. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Contar con una calle en excelente estado, facilitando la circulación en ambos sentidos. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Realizar la reparación de 5 Km. por 6 metros de ancho de calle con balastado y construcción de sus respectivas canaletas. Mejor el flujo vial y la comercialización de productos a nivel local Contar con calles en buen estado para facilitar el traslado de víctimas de accidentes o por problemas de salud. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con 1 Km. de calle en excelente estado para finales del año 2015 |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Selección y medición del tramo a reparar. 2. Contratación del perito constructor. 3. Reparación del tramo seleccionado. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Colonia Chentilla y El Amate1, Barrio Candelario |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 10,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 2 meses |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Actividades: - Material - Mano de obra - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 26,280.00 $ 13,140.00 $ 4,300.00 $ 43,800.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, MOP, FOVIAL, FISDL |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Atraso en la obra si se inicia en temporada lluviosa. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 14. PERFIL DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE 500 METROS DE CONCRETO DE CALLE PRINCIPAL CON 6 METROS DE ANCHO Y LA CONSTRUCCIÓN DE SUS CUNETAS

| NOMBRE DEL PROYECTO: Reparación de 500 metros de concreto de calle principal con 6 metros de ancho y la construcción de sus cunetas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Sociocultural | PROGRAMA: Mejoramiento de la infraestructura vial en la zona rural y urbana |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población identificó el problema de calles en mal estado, que afecta principalmente a la población que se moviliza por esas vías, siendo muchas veces vulnerable a caídas y accidentes automovilísticos. Con la implementación de este proyecto se pretende reparar 500 metros de calle, con concreto y construcción de sus respectivas cunetas para asegurar una mayor durabilidad de la calle. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la reparación con concreto de 500 metros de calle con un ancho de 6 metros en su parte más ancha, así como también la construcción de sus cunetas para el drenaje de agua lluvia. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Contar con una calle en excelente estado, facilitando la circulación en ambos sentidos. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Realizar la reparación de 500 metros por 6 metros de ancho de calle con concreto y hechura de sus cunetas. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con 500 metros de calle en excelente estado para finales del año 2015 |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Revisión y medición del tramo a reparar. 2. Contratación del perito constructor. 3. Reparación del tramo seleccionado. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Calle principal Barrio La Merced |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 10,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 2 meses |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Actividades: - Material - Mano de obra - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 52,290.00 $ 26,145.00 $ 8,715.00 $ 87,150.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, MOP, FOVIAL, FISDL |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Atraso en la obra si se inicia en temporada lluviosa. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 15. PERFIL DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE 1 KM. CON 6 METROS DE ANCHO DE CALLE ASFALTADA

| NOMBRE DEL PROYECTO: Reparación de 1 Km. con 6 metros de ancho de calle asfaltada |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Sociocultural | PROGRAMA: Mejoramiento de la infraestructura vial en la zona rural y urbana |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población identificó el problema de calles en mal estado, que afecta principalmente a la población que se moviliza por esas vías, siendo muchas veces vulnerable a caídas y accidentes automovilísticos. Con la implementación de este proyecto se pretende reparar 1 Km. de calle con asfalto, divididos en 5 tramos de 200 metros cada uno. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la reparación con asfalto de 1 Km. de calle con un ancho de 6 metros en su parte más ancha. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Contar con una calle en excelente estado, facilitando la circulación en ambos sentidos. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Realizar la reparación de 1 Km. por 6 metros de ancho de calle con asfalto. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con 200 metros de calle en excelente estado para finales del año 2015 |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Revisión y medición del tramo a reparar. 2. Contratación del perito constructor. 3. Reparación del tramo seleccionado. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Calle antigua a Santa Elena, Barrio La Parroquia |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 12,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 1 mes |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Actividades: - Material - Mano de obra - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 28,440.00 $ 14,220.00 $ 4,740.00 $ 47,400.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, MOP, FOVIAL, FISDL |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Atraso en la obra si se inicia en temporada lluviosa. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 16. PERFIL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

| NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación de la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Sociocultural | PROGRAMA: Ampliación y mejora de la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: En el proceso de consultas territoriales y sectoriales la población identificó el problema de contaminación por la acumulación y el mal manejo de los desechos sólidos, que afecta principalmente a la salud de las personas, siendo un foco de contaminación ambiental y proliferación de vectores. Con la implementación de este proyecto se pretende generar un ambiente saludable y libre de contaminación en las comunidades. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en implementar el servicio de recolección de desechos sólidos en las comunidades que actualmente no se cuenta con este servicio. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Propiciar un municipio limpio y saludable, con un adecuado manejo de los desechos sólidos. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Introducción del servicio de recolección de desechos sólidos a comunidades que actualmente no lo poseen. Promover un adecuado manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: 1. Contar con el servicio de recolección de desechos sólidos en las comunidades de cinco cantones, un barrio y en todo el casco urbano. 2. Disminución de enfermedades respiratorias, de la piel y gastrointestinales. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES: 1. Coordinación con ADESCO’s, municipalidad y ASUCINUS SEM S.A. DE C.V. 2. Definición de la ruta, días y horario del tren de aseo. 3. Realización de asambleas comunales para informar sobre la ruta y horarios de recolección de los desechos. 4. Introducción del servicio de recolección desechos sólidos en las comunidades 5. Trasladar los desechos recolectados a una planta de disposición final. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Cantones de Puerto Parada, Talpetate, El Trillo, Ojo de Agua, Hacienda La Carrera, casco urbano y Barrio La Parroquia |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 15,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 12meses |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Actividades: - Material - Mano de obra - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 42,000.00 $ 21,000.00 $ 7,000.00 $ 70,000.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, ASUCINUS SEM S.A. DE C.V. |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Utilización de prácticas poco amigables con el medio ambiente en vez del servicio de recolección de desechos sólidos. Limitada sostenibilidad económica del proyecto por baja recaudación de tasas municipales. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 17. PERFIL DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS

| NOMBRE DEL PROYECTO: Adquisición de camión recolector de desechos sólidos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Sociocultural | PROGRAMA: Ampliación y mejora de la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada por la municipalidad, en las cual se identificó el problema de falta de un camión recolector de desechos sólidos, que afecta principalmente a las personas que no cuentan con este servicio. Con la adquisición de este camión se pretende ampliar la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos, mejorando así la salubridad del municipio de Usulután. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la adquisición de un camión recolector de desechos sólidos. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Propiciar un municipio limpio y saludable. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Ampliar el servicio de recolección de desechos sólidos gracias a la adquisición un camión recolector de desechos sólidos. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con un casco urbano limpio y saludable. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Realización de licitación y términos de referencia para la adquisición del camión recolector. 2. Selección de la oferta más adecuada y compra del equipo. 3. Definición de la ruta, días y horario del tren de aseo. 4. Introducción del servicio de recolección desechos sólidos en las comunidades. 5. Mantenimiento adecuado del camión. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Casco urbano |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 4,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 1 mes |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Actividades: - Adquisición de equipo - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $118,800.00 $ 1,200.00 $120,000.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, ASUCINUS SEM S.A. DE C.V. |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Utilización de prácticas poco amigables con el medio ambiente en vez del servicio de recolección de desechos sólidos. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 18. PERFIL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE 3 KM. DE COLECTORES PARA AGUAS LLUVIAS

| NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación de 3 Km. de colectores para aguas lluvias |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Económico | PROGRAMA: Ampliación y mejora de la cobertura del sistema de alcantarillado |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas sectoriales, en las cuales la población identificó el problema de la falta de colectores para aguas lluvias en el casco urbano, afectando a los habitantes en general e incrementando la vulnerabilidad a accidentes y lesionados. Con la implementación de este proyecto se pretende contar con un sistema de colectores que permitan un libre desagüe de las aguas lluvias, disminuyendo el impacto negativo de éstos en el casco urbano. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la construcción de 3 Km. de colectores para aguas lluvias, dividido en dos fases, un primer kilómetro en el año 2015 y dos restantes en el 2016. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Disminuir los riesgos de inundaciones en el casco urbano del municipio de Usulután, por medio de la construcción de colectores para aguas lluvias. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Construir 3 Km. de colectores para el adecuado drenaje de aguas lluvias del casco urbano del municipio. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con 1 Km. de colectores instalados al finalizar el año 2015. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Revisión y medición del tramo a construir. 2. Contratación del perito constructor. 3. Construcción del tramo seleccionado. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Casco urbano |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 40,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 1 mes |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015-2019 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Actividades: - Material - Mano de obra - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 14,400.00 $ 7,200.00 $ 2,400.00 $ 24,000.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, ANDA, empresa privada |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Atraso en la obra si se inicia en temporada lluviosa. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 19. PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO CON UN LOCAL PARA JÓVENES

| NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de un parque recreativo con un local para jóvenes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Sociocultural | PROGRAMA:Creación y fortalecimiento de los espacios de recreación y deportes |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población identificó el problema de la falta de áreas recreativas para jóvenes y adultos, que afecta principalmente a la población joven, la cual son vulnerables a problemas sociales, al no mantenerse ocupados en una actividad productiva, siendo éstos un grupo que requiere de programas de prevención de la violencia. Con la implementación de este proyecto se pretende desarrollar un espacio de sano esparcimiento para las y los jóvenes, potenciando el desarrollo integral de éstos. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la construcción de un parque recreativo, que cuente con un local techado para la realización de eventos y/o talleres para jóvenes. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Proveer de un espacio para el sano esparcimiento y el desarrollo integral de la juventud usuluteca. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Construir un parque recreativo con un local para reuniones y/o talleres. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con parque recreativo amplio, agradable y en excelente estado. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Preparación del terreno donde se hará la construcción. 2. Contratar al perito constructor. 3. Desarrollo de la construcción del parque recreativo. 4. Construcción del local anexo al parque. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Casco urbano |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 5,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 2 meses |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Actividades: - Material - Mano de obra - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 25,402.80 $ 12,701.40 $ 4,233.80 $ 42,338.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO :Municipalidad, FISDL |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Poca asistencia de jóvenes en un inicio debido a los problemas delincuenciales en el municipio. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 20. PERFIL DEL PROYECTO: DIFUSIÓN DE POLÍTICAS ENFOCADAS EN JÓVENES POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN CENTROS ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE USULUTÁN

| NOMBRE DEL PROYECTO: Difusión de políticas enfocadas en jóvenes por los medios de comunicación y en centros escolares para el municipio de Usulután |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Sociocultural | PROGRAMA: Mejoramiento de la calidad, cobertura y acceso a la educación |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población identificó el desconocimiento de las políticas enfocadas en jóvenes, limitando el desarrollo integral de la juventud. Con la implementación de este proyecto se pretende dar a conocer a las y los jóvenes el marco legal y normativo que vela por sus derechos y deberes. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la difusión de políticas enfocadas en jóvenes para el período 2015-2019, a través de los medios de comunicación y en centros escolares, para logra un mayor alcance e impacto. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Proveer el conocimiento necesario del marco legal y normativo de las políticas enfocadas en la juventud, sus derechos y deberes. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Realizar un programa de difusión de políticas enfocadas en jóvenes, a través de los medios de comunicación y en centros escolares del municipio. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con una juventud empoderada de sus derechos y con conocimiento de sus deberes. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Preparación del material a brindar. 2. Coordinación con centros escolares y medios de comunicación. 3. Entrega de material de difusión a centros escolares. 4. Difusión de las políticas enfocadas en la juventud. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Municipio de Usulután |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 8,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 1 mes |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Rubros: - Material didáctico - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 4,500.00 $ 500.00 $ 5,000.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, MINED |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Bajo nivel de desinterés en algunos jóvenes. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 21. PERFIL DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO CON RECURSO HUMANO, EQUIPO Y MEDICAMENTOS PARA CLÍNICA COMUNAL

| NOMBRE DEL PROYECTO: Equipamiento con recurso humano, equipo y medicamentos para clínica comunal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Sociocultural | PROGRAMA: Mejoramiento de calidad, cobertura y acceso a los servicios de salud |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población identificó el problema de falta de dispensario médico y recurso humano en las clínicas comunales, que afecta principalmente la salud de la población. Con la implementación de este proyecto se pretende apoyar con medicamentos y equipo básico a una clínica comunal y con el recurso humano adecuado para su buen funcionamiento. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en equipar con material y medicamentos y gestionar el recurso humano para el adecuado desempeño de la clínica comunal. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Proveer de los recursos necesarios y suficientes para el buen funcionamiento de una clínica comunal, que brinde los servicios básicos en atención primaria en salud. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Apoyar con el equipamiento adecuado a la clínica comunal para brindar servicios primarios de salud a la población de la localidad. Coordinación con el MINSAL para suministro de medicamento necesario para la clínica comunal, de acuerdo a la demanda de atención en salud. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con una población saludable. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Coordinación con el encargado de la clínica comunal. 2. Gestión con el Ministerio de Salud. 3. Provisión de equipo, dispensario médico y recurso humano. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Col. San Juan Bosco 1, Cantón El Trillo |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 5,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 1 mes |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Rubros: - Material y equipo - Gestión - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 3,000.00 $ 1,500.00 $ 500.00 $ 5,000.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO :Municipalidad, MINSAL |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Poca diversidad de medicamentos, |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 22.  PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD

| NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción y equipamiento de casa de salud |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Sociocultural | PROGRAMA: Mejoramiento de calidad, cobertura y acceso a los servicios de salud |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población identificó el problema de falta de una clínica en las cercanías de la comunidad, que afecta principalmente la atención en salud de la población. Con la implementación de este proyecto se pretende la construcción de una casa de salud y su abastecimiento con medicamentos y equipo médico para su buen funcionamiento. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la construcción de una casa de salud y apoyo con medicamentos y equipo médico. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Promover servicios de atención primaria en salud con calidad para la población. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Construir un local para el funcionamiento de la casa de salud. Apoyar al equipamiento básico de la casa de la salud con gestión de medicamentos y compra de materiales e insumos médicos. Gestión de legalidad de la clínica y suministro de medicamentos por parte del MINSAL. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con una población saludable. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Gestión con el Ministerio de Salud. 2. Preparación del terreno donde se hará la construcción. 3. Contratar al perito constructor. 4. Desarrollo de la construcción de la casa de salud. 5. Provisión de equipo y dispensario médico. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Cas. La Peñona, Cantón El Cerrito |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 4,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 1 mes |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Actividades: - Material - Equipo - Mano de obra - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 12,000.00 $ 5,000.00 $ 6,000.00 $ 2,000.00 $ 25,000.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, MINSAL |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Poca diversidad de medicamentos |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 23. PERFIL DEL PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 300 JÓVENES

| NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de desarrollo integral para 300 jóvenes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Sociocultural | PROGRAMA: Fortalecimiento de los espacios de prevención de la violencia y promoción de la cultura de paz |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población identificó el problema de falta de actividades enfocadas en la juventud, que afecta principalmente, ya que siendo éstos un grupo vulnerable, al no mantenerse ocupados en una actividad productiva, puede causar problemas sociales. Con la implementación de este proyecto se pretende promover el desarrollo integral en jóvenes, por medio de actividades deportivas y culturales. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en desarrollar talleres jornadas deportivas y culturales para promover el desarrollo integral de jóvenes. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Promover el desarrollo integral de la juventud. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Realizar jornadas deportivas y culturales para el adecuado desarrollo de la juventud. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con una juventud libre de violencia. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Selección y organización de las jornadas deportivas y culturales a realizar. 2. Compra de material y equipo para la realización de las jornadas. 3. Difusión de las jornadas. 3. Selección de las y los participantes. 5. Desarrollo de jornadas. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Cas. Puerto El Flor, Cantón Puerto Parada |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 4,800 Personas |  |
| DURACIÓN: 1 mes |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Rubros: - Material - Equipo - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 6,000.00 $ 3,000.00 $ 1,000.00 $ 10,000.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO :Municipalidad, INJUVE |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Limitada asistencia de jóvenes por época lluviosa. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 24. PERFIL DEL PROYECTO: PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JÓVENES Y PADRES DE FAMILIA

| NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de capacitación en prevención de la violencia a jóvenes y padres de familia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Sociocultural | PROGRAMA: Fortalecimiento de los espacios de prevención de la violencia y promoción de la cultura de paz |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales. En la cual la población identificó un problema latente de inseguridad social que afecta principalmente a la población de las y los jóvenes, siendo éstos un grupo vulnerable. Con la implementación de este proyecto se pretende desarrollar habilidades en la juventud para poder enfrentar efectivamente los riesgos sociales. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en desarrollar capacitaciones que promuevan los valores morales y cívicos y mejorar la asertividad personal en la juventud. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Fortalecer la autoestima y asertividad personal entre la juventud para enfrentar efectivamente situaciones de riesgo social. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Realizar jornadas de capacitación |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: 1. Contar con la participación de 1450 jóvenes, formados en el tema de la prevención de la violencia. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES: 1. Selección y organización de los talleres. 2. Difusión de los talleres a realizar. 3. Selección de las y los participantes. 4. Contratación de las y los facilitadores. 4. Desarrollo de los talleres. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Cantones Puerto Parada, El Ojuste, Santa Bárbara, Cap. Manuel Rafael Lazo, La Presa y El Cerrito; en Barrio La Merced y en el casco urbano |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 1,450 Personas |  |
| DURACIÓN: 1 mes |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Rubros: - Material didáctico - Contratación de consultores - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 9,281.40 $ 4,640.70 $ 1,546.90 $ 15,469.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, INJUVE, PNC, GIZ |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Limitada asistencia durante época lluviosa. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 25.PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 10.6 KM. DE BORDAS CON GAVIONADO INTERNO

| NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de construcción de 10.6 Km. de bordas con gavionado interno |  |
| --- | --- |
| ÁMBITO: Ambiental PROGRAMA: Construcción de obras de mitigación y conservación del suelo |  |
| Justificación: El proyecto responde a una problemática identificada en la zona sur del municipio, con respecto al desbordamiento del Río Grande de San Miguel en época lluviosa, afectando a las familias que viven en las cercanías del río y a los cultivos de la zona. Con el desarrollo de este proyecto se pretende disminuir el riesgo a desbordamiento durante las crecidas, de manera que las personas puedan vivir con una mayor tranquilidad al contar con una barrera de protección perimetral al río en las zonas más afectadas. |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la construcción de 10.6 kilómetros de bordas sobre el Río Grande de San Miguel. |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO | General: Proveer una barrera de seguridad ante las crecidas del Río Grande de San Miguel durante época lluviosa. |
|  | Específicos: Construcción de 10,600 metros de bordas. |
| RESULTADOS ESPERADOS: 1. Contar con 2,120 metros de bordas construidos. 2. Disminución considerable de inundaciones en la zona. 3. Contar una mayor salud para los habitantes. |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES: 1. Estudio del tramo a construir. 2. Diseño de las bordas a realizar. 3. Contratación del perito constructor. 4. Construcción de bordas. |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Río Grande de San Miguel en Cantón Puerto Parada, Cap. Manuel Rafael Lazo, Los Desmontes y Río La Posa en Cantón Hacienda La Carrera Juan Wright |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: | DIRECTOS: 8,000 Personas |
| DURACIÓN: 5 años | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015-2016 |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: Actividades: Costo: 1) Materiales $95,400.00 2) Mano de obra $47,700.00 3) Gastos administrativos $15,900.00 Gran total: $159,000.00 |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, MARN, FISDL |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Riesgo de trabajar en la construcción de las bordas durante época lluviosa por peligro a ser arrastrados por la corriente. |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 26. PERFIL DEL PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ABONERAS

| NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de construcción de letrinas aboneras |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Ambiental | PROGRAMA: Generación de espacios para fomento de habilidades laborales |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada en las consultas territoriales y sectoriales. En la cual la población identificó el problema de falta de letrinas aboneras, que afecta principalmente a la salud de las personas, ya que las letrinas comunes o de fosa contaminan los mantos acuíferos principalmente en la zona sur del municipio donde el manto acuífero se encuentra muy cerca de la superficie. Con la implementación de este proyecto se pretende una mejora sustancial en la salud de la población con la construcción de letrinas aboneras. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en construir 1600 letrinas aboneras en distintos cantones. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Reducir los niveles de contaminación del agua en el municipio |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Construir 1600 letrinas aboneras en el municipio. Disminuir los índices de prevalencia de enfermedades gastrointestinales |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: 1. Contar con 1600 hogares con letrinas aboneras. 2. Disminución de enfermedades gastrointestinales. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Identificación del lugar adecuado para la realización de las letrinas aboneras Seca Familiar (LASF). 2. Contratación del perito constructor. 3. Construcción de letrinas aboneras. 4. Asesoría para el buen manejo de éstas. 5. Conformación de comité de Seguimiento para el uso y mantenimiento de las LASF en las comunidades beneficiadas. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Col. Altos del Mundar, Los Avilés y Cantón Santa Bárbara Oriente, Cantón Santa Bárbara; Cas. Camalote, Desparramo y El Ángel, Cantón Los Desmontes; y Cantón Palo Galán centro |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 8,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 5 años |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Rubros: - Material didáctico - Contratación de consultores - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $166,800.00 $ 83,400.00 $ 27,800.00 $278,000.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, FISDL, Intervida |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Utilización de letrinas de fosa en vez de letrinas aboneras y falta de mantenimiento a las letrinas aboneras. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 27. PERFIL DE PROYECTO: SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

| NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de saneamiento y protección del medio ambiente |  |
| --- | --- |
| ÁMBITO: Ambiental PROGRAMA: Control y prevención de la contaminación ambiental |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales. En la cual la población identificó el problema de contaminación por desechos sólidos predominantemente en ríos, quebradas y en sus alrededores, que afecta principalmente a la salud de las personas. Con la implementación de este proyecto se pretende generar un ambiente saludable y libre de contaminación en las comunidades. |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en desarrollar campañas de limpieza en ríos, quebradas y en los alrededores, colocación de depósitos de basura en lugares estratégicos, rótulos y difusión para promover el buen manejo de desechos sólidos. |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO | GENERAL: Propiciar un municipio limpio y saludable. |
|  | ESPECÍFICOS: Realizar campañas de limpieza en cada sector, incluyendo ríos y quebradas, antes y después del invierno, y difundir el buen manejo de los desechos sólidos |
| RESULTADOS ESPERADOS: 1. Contar con 21 sectores libres de contaminación. 2. Disminución de enfermedades respiratorias, de la piel y gastrointestinales. |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES: 1. Coordinación con ADESCO’s y centros educativos. 2. Elaboración de plan de trabajo. 3. Preparación de material y herramientas a utilizar. 4. Realización de campañas de limpieza. 5. Difusión del buen manejo de los desechos sólidos. |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ríos y quebradas: Río La Preza, Cantón La Preza, quebrada Las Yeguas, Barrio La Parroquia, quebrada Col. Juan Bosco 1, Cantón El Trillo, Río Zope, Cantón Buena Vista, Río Grande de San Miguel, Cantón Los Desmontes, quebrada Ojo de Agua, Cantón Ojo de Agua, ríos en Barrio El Calvario y El Molino y casco urbano. Sectores: Cantón Talpetate, Puerto Parada, El Ojuste, El Cerrito, Joya del Tomasico, La Peña, Santa Bárbara, Cap. Manuel Rafael Lazo, La Laguna y Palo Galán; Barrio Candelaria y La Merced |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: | DIRECTOS: 6000 Personas |
| DURACIÓN: 5 años | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015-2019 |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: Actividades: Costo: 1) Materiales $36,300.00 2) Mano de obra $18,150.00 3) Gastos administrativos $ 6,050.00 Gran total: $60,500.00 |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, MARN |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Poca aceptación en un inicio para parte de la población para botar la basura en su lugar. |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 28. PERFIL DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO HACIA LAS MUJERES

| NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de capacitaciones para el fortalecimiento y empoderamiento hacia las mujeres |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Político Institucional | PROGRAMA:Gestión para la creación planes, políticas y ordenanzas |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población identificó el problema de falta de empoderamiento en las mujeres en los proyectos, siendo un sector que anteriormente había sido excluido. Con la implementación de este proyecto se pretende promover el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres para un desarrollo participativo y con equidad de género. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en desarrollar talleres de capacitación para promover el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Promover mujeres fortalecidas y empoderadas de su municipio. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Realizar una capacitación para mujeres en temas de liderazgo, participación, equidad de género, entre otras. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con mujeres empoderadas de su territorio |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Selección y organización de las temáticas de capacitación. 2. Difusión de las capacitaciones a realizar. 3. Selección de las y los participantes. 4. Contratación de las y los facilitadores. 5. Desarrollo de la capacitación. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Casco urbano (sector mujer) |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 500 Personas |  |
| DURACIÓN: 1 mes |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Rubros: - Material didáctico - Contratación de consultores - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 396.00 $ 792.00 $ 132.00 $ 1,320.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, Ciudad Mujer, ISDEMU |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Limitada asistencia durante época lluviosa. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 29. PERFIL DEL PROYECTO: CREACIÓN DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA JUVENTUD

| NOMBRE DEL PROYECTO: Creación de programas de fortalecimiento de la juventud |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Político Institucional | PROGRAMA: Gestión para la creación planes, políticas y ordenanzas |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población identificó el problema de la falta de organizaciones juveniles en el municipio, siendo estas un gran potencial para el desarrollo. Con la implementación de este proyecto se pretende fortalecer el tejido organizativo en jóvenes. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en desarrollar jornadas de capacitación para el fortalecimiento de la juventud, en temas de liderazgo, participación, asociatividad, entre otros. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Promover jóvenes organizados, con liderazgo y protagonistas del desarrollo de su municipio. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Realizar jornadas de capacitación a jóvenes en temas de liderazgo, participación, asociatividad, entre otros. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con una juventud organizada y con liderazgo. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Selección y organización de las temáticas. 2. Difusión de los temas a desarrollar. 4. Selección de las y los participantes. 5. Contratación de las y los facilitadores. 6. Desarrollo de las jornadas de capacitación. 6. Organización de comités juveniles. 7. Seguimiento a los grupos o comités juveniles |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Casco urbano (sector juventud) |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 8,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 1 mes |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Rubros: - Material didáctico - Contratación de consultores - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 750.00 $ 1,500.00 $ 250.00 $ 2,500.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, INJUVE |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Limitada asistencia de jóvenes durante época lluviosa. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 30. PERFIL DEL PROYECTO: CREACIÓN DE PLANES DE TRABAJO Y PROGRAMAS PARA LA NIÑEZ Y JÓVENES

| NOMBRE DEL PROYECTO: Creación de planes de trabajo y programas para la niñez y jóvenes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Político Institucional | PROGRAMA: Gestión para la creación planes, políticas y ordenanzas |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población identificó el problema de falta de programas enfocados en la niñez y en jóvenes, los cuales siendo un grupo vulnerable, al no mantenerse ocupados en una actividad productiva, pueden causar problemas sociales. Con la implementación de este proyecto se pretende desarrollar programas y planes de trabajo en pro de la niñez y jóvenes. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en elaborar planes de trabajo para la niñez y juventud, que contribuyan al desarrollo integral de éstos. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Promover una juventud libre de violencia. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Elaborar planes de trabajo y programas enfocados en la niñez y juventud. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con una juventud libre de violencia, promotores del desarrollo del municipio. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Coordinación con ADESCO. 2. Contratación de consultor. 3. Elaboración del programa y plan de trabajo en conjunto con la ADESCO. 4. Validación. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Barrio Candelaria |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 3,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 1 mes |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Rubros: - Material didáctico - Contratación de consultores - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 750.00 $ 1,500.00 $ 250.00 $ 2,500.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, INJUVE |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Limitada asistencia a la elaboración del plan de trabajo y programas por parte de los miembros de la ADESCO. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 31. PERFIL DEL PROYECTO: CREACIÓN Y APLICACIÓN DE ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE MANTOS ACUÍFEROS

| NOMBRE DEL PROYECTO: Creación y aplicación de ordenanza de protección de mantos acuíferos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Político Institucional | PROGRAMA:Gestión para la creación planes, políticas y ordenanzas |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales, en las cuales la población identificó el problema del deterioro de los mantos acuíferos, principalmente las prácticas inadecuadas que realizan las personas. Con la implementación de este proyecto se pretende la creación y aplicación de una ordenanza que vele por la protección de los mantos acuíferos. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la elaboración de una ordenanza de protección de los mantos acuíferos y su debida aplicación. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Propiciar un municipio con agua abundante y limpia para las generaciones futuras. |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Crear una ordenanza que vele por la protección de los mantos acuíferos y su debida aplicación. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: Contar con un municipio garante de agua limpia para generaciones futuras. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Documentación de información relacionada al tema. 2. Realización de consultas con liderazgo comunitario para la elaboración de la ordenanza. 3. Elaboración de ordenanza. 4. Validación. 5. Publicación en el Diario Oficial. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Casco urbano |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 40,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 1 mes |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Rubros: - Material didáctico - Elaboración de ordenanza - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 945.00 $ 1,890.00 $ 315.00 $ 3,150.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, MARN |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Continuidad de prácticas indebidas que afectan el medio ambiente. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

CUADRO N° 32. PERFIL DEL PROYECTO: APLICACIÓN Y FOMENTO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de aplicación y fomento de mecanismos de participación ciudadana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO: Político institucional | PROGRAMA: Fortalecimiento de la participación ciudadana |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: El proyecto responde a una problemática identificada con alta frecuencia en las consultas territoriales y sectoriales. En la cual la población identificó el problema de falta de una adecuada comunicación y coordinación entre la municipalidad y las ADESCO’s, que afecta principalmente a la población para la toma de decisiones. Con la implementación de este proyecto se pretende desarrollar espacios que promuevan la participación ciudadana para una adecuada comunicación. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en desarrollar espacios para fomentar los mecanismos de participación ciudadana y reforzar la comunicación tanto de la municipalidad hacia la población y viceversa. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO: | GENERAL: Fomentar y aplicar adecuadamente mecanismos de participación ciudadana que brinden mayor acercamiento a la población usuluteca |  |  |  |
|  | ESPECÍFICOS: Realizar consultas territoriales, sectoriales y visitas mensualmente a las comunidades para conocer solventar sus inquietudes. Promover la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana. |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS: 1. Contar con mecanismos de participación ciudadana institucionalizados, que promuevan la participación activa de la población para un mejor Usulután. |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES 1. Reestructuración de la Unidad de Promoción Social 2. Elaboración de plan de trabajo. 3. Establecimiento de los mecanismos de participación ciudadana a utilizar. 4. Visitas al territorio para fomentar y aplicar estos mecanismos. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Cantones Santa Bárbara, El Trillo, Puerto Parada, La Laguna, Palo Galán, Talpetate, Joya del Tomasico y Hacienda La Carrera Juan Wright; Barrio La Parroquia, La Merced, Candelaria, El Calvario y El Molino; casco urbano |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS ESTIMADOS: |  |  | DIRECTOS: 8,000 Personas |  |
| DURACIÓN: 12 meses |  |  | AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015 |  |
| MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN: |  | Rubros: - Material - Viáticos (transporte) - Gastos administrativos Gran total: |  | Costo: $ 1,800.00 $ 3,600.00 $ 600.00 $ 6,000.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad, |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE RIESGO: Limitada asistencia de personas por época lluviosa y en zonas con altos índices de inseguridad. |  |  |  |  |
| IMPACTO AMBIENTAL: No aplica |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la proyectos descritos en el POA y PIP del 2015.

# IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEP

Para garantizar el cumplimiento del PEP, se validó con la IPP las siguientes estrategias de seguimiento y evaluación.

- Se inicia la implementación de la estrategia de seguimiento y evaluación por parte de la Instancia Permanente de Participación preparando las condiciones materiales y el recurso humano para monitorear los avances en la ejecución, así como para resolver los problemas que surjan durante la puesta en marcha del PEP.

- Se activan los mecanismos participativos, la aplicación de las herramientas y se realizaran análisis participativos, conforme a lo establecido en la estrategia.

- La Instancia de Participación Permanente elaborará reportes de avance de acuerdo a lo que establece la estrategia.

A continuación se presenta la matriz de seguimiento del PEP para el año 2015:

CUADRO N° 33. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PEP

| ÁMBITO ECONÓMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | Generación de espacios para fomento de habilidades laborales |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumplimiento (%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Proyecto de formación técnica vocacional en jóvenes y adultos en Col. La Usuluteca, Cantón Talpetate, Col. El Naranjo, Cantón Santa Bárbara, Barrio La Parroquia, casco urbano, Cas. Puerto El Flor, Cantón Puerto Parada, Catón La Presa centro, Barrio La Merced, Cantón Palo Galán centro, Cantón Hacienda La Carrera Juan Wright, Com. La Cañada, Cap. Manuel Rafael Lazo, Cas. El Cerrito, Cantón El Cerrito, Col. Joya del Tomasico, Cantón Joya del Tomasico, Cas. Los Ayala, Cantón Ojo de Agua, Barrio El Calvario, Barrio El Molino, Cantón El Ojuste y casco urbano | $85,375 | a. Contar con 2,845 personas (jóvenes y adultos), formados en áreas técnico-vocacionales b. Disminución del índice de desempleo. |  | 4 meses |  | 1. Aumento de jóvenes con capacidades técnico-vocacionales en el municipio. 2. Mayor cantidad de familias con iniciativas emorendedoras. |  | Evaluación técnica de las personas participantes |
| PROGRAMA | Crear organizaciones cooperativas y grupos asociativos que fortalezcan el desarrollo económico local del municipio |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumplimiento (%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Gestión para la creación de un banco comunal en Barrio La Merced y casco urbano (sector mujer) | $4,200 | a. Contar con créditos accesibles para hombres y mujeres, con bajos requisitos y una tasa de interés baja. b. Aumento de la productividad local. c. Apoyo a iniciativas de negocios. |  | 1 mes |  | 1. a. Aumento de personas con acceso a créditos. 2. Baja tasa de interés según estadísticas financieras. |  | Visita de campo, bitácora de reuniones |
| ÁMBITO SOCIOCULTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Mejoramiento de la infraestructura vial en la zona rural y urbana |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumpliment(%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Reparación de 5 Km. de calle de 6 metros de ancho con balastado y hechura de sus canaletas en Colonias Chentilla y El Amate 1, Barrio Candelaria | $43,800 | a. Contar con 1 Km. de calle en excelente estado para finales del año 2015. |  | 2 meses |  | 1. a. Descenso en las estadísticas de accidentes automovilísticos por calles en mal estado. B. Disminución en las estadísticas del SIBASI por lesionados en caídas por mal estado de calles. |  | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |
| Reparación de 500 metros de concreto de calle principal con 6 metros de ancho y la construcción de sus cunetas en calle principal Barrio La Merced | $87,150 | a. Contar con 500 metros de calle en excelente estado para finales del año 2015. |  | 2 meses |  | 1. a. Descenso en las estadísticas de accidentes automovilísticos por calles en mal estado. B. Disminución en las estadísticas del SIBASI por lesionados en caídas por mal estado de calles. |  | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |
| Reparación de 1 Km. con 6 metros de ancho de calle asfaltada en calle antigua a Santa Elena, Barrio La Parroquia | $47,400 | a. Contar con 200 metros de calle en excelente estado para finales del año 2015 |  | 1 mes |  | 1. a. Descenso en las estadísticas de accidentes automovilísticos por calles en mal estado. B. Disminución en las estadísticas del SIBASI por lesionados en caídas por mal estado de calles. |  | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |
| PROGRAMA | Ampliar la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumplimiento (%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Ampliación de la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos en cantones de Puerto Parada, Talpetate, El Trillo, Ojo de Agua, Hacienda La Carrera, casco urbano y Barrio La Parroquia | $70,000 | a. Contar con el servicio de recolección de desechos sólidos en las comunidades de cinco cantones, un barrio y en todo el casco urbano. b. Disminución de enfermedades respiratorias, de la piel y gastrointestinales. |  | 7 meses |  | 1. Disminución de la tasa de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel 2. Mayor cobertura de comunidades con el servicio de recolección de desechos sólidos |  | Visita de campo al sitio, encuestas y entrevistas |
| Adquisición de camión recolector de desechos sólidos en casco urbano | $120,000 | a. Contar con un municipio limpio y saludable b. Disminución de la contaminación ambiental por inadecuado tratamiento de los desechos solidos. |  | 1 meses |  | 1. Disminución de la tasa de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel 2. Mayor cobertura de comunidades con el servicio de recolección de desechos sólidos |  | Informe de compra de la UACI |
| PROGRAMA | Creación y fortalecimiento de los espacios de recreación y deportes |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumplimiento (%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Construcción de un parque recreativo con un local para jóvenes en casco urbano | $70,000 | a. Contar con espacios de recreación adecuados para la juventud y niñez a nivel municipal b. Contar con una juventud libre de violencia |  | 2 meses |  | 1. Disminución en las estadísticas de delitos realizados por jóvenes. 2. Aumento de los espacios de recreación para niñez y juventud |  | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |
| PROGRAMA | Mejoramiento de la calidad, cobertura y acceso a la educación |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumplimiento (%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Construcción de un parque recreativo con un local para jóvenes en casco urbano | $5,000 | a. Contar con espacios de recreación adecuados para la juventud y niñez a nivel municipal b. Contar con una juventud libre de violencia |  | 1 mes |  | 1. Aumento de organizaciones juveniles. 2. Número de actividades de promoción de los derechos de la niñez y adolescencia |  | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |
| PROGRAMA | Mejoramiento de calidad, cobertura y acceso a los servicios de salud |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumplimiento (%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Equipamiento con recurso humano, equipo y medicamentos para clínica comunal en Col. San Juan Bosco 1, Cantón El Trillo | $5,000 | a. Contar con una población saludable. b. Contar con acceso a los servicios integrales de salud a nivel local. |  | 1 mes |  | 1. a. Disminución en la tasa de mortalidad b. Estadísticas de morbilidad y su incidencia. |  | Visita de campo al sitio, encuestas y entrevistas, estadísticas de consultas médicas |
| Construcción y equipamiento de casa de salud en Cas. La Peñona, Cantón El Cerrito | $25,000 | a. Contar con una población saludable. b. Contar con acceso a los servicios integrales de salud a nivel local. |  | 1 mes |  | 1. a. Disminución en la tasa de mortalidad b. Estadísticas de morbilidad y su incidencia. |  | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones, encuestas y entrevistas |
| PROGRAMA | Fortalecimiento de los espacios de prevención de la violencia y promoción de la cultura de paz |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumplimiento (%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Programa de desarrollo integral para 300 jóvenes en Cas. Puerto El Flor, Cantón Puerto Parada | $10,000 | a. Contar con 300 jóvenes que hayan aprobado el programa de desarrollo integral |  | 1 mes |  | 1. a. Disminución en las estadísticas de delitos realizados por jóvenes. |  | Evaluación técnica de las personas participantes |
| Proyecto de capacitación en prevención de la violencia a jóvenes y padres de familia en Cantones Puerto Parada, El Ojuste, Santa Bárbara, Cap. Manuel Rafael Lazo, La Presa y El Cerrito; en Barrio La Merced y en el casco urbano | $15,469 | a. Contar con una juventud libre de violencia |  | 1 mes |  | 1. a. Disminución en las estadísticas de delitos realizados por jóvenes. |  | Evaluación técnica de las personas participantes |
| ÁMBITO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Construcción de obras de mitigación y conservación del suelo |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumplimiento (%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Construcción de 10.6 Km. de bordas con gavionado interno en Río Grande de San Miguel en Cantón Puerto Parada, Cap. Manuel Rafael Lazo, Los Desmontes y Río La Posa en Cantón Hacienda La Carrera Juan Wright | $159,000 | a. Contar con 2,120 metros de bordas construidos. |  | 2 meses |  | 1. a. Disminución de las estadísticas de desastres por inundaciones b. Disminuación en las estadísticas de enfermedades de la piel causadas por inundaciones. c. Disminución en la tasa de mortalidad causada por inundaciones |  | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |
| PROGRAMA | Control y prevención de la contaminación ambiental |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumplimiento (%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Proyecto de saneamiento y protección del medio ambiente en Ríos y quebradas: Río La Preza, Cantón La Preza, quebrada Las Yeguas, Barrio La Parroquia, quebrada Col. Juan Bosco 1, Cantón El Trillo, Río Zope, Cantón Buena Vista, Río Grande de San Miguel, Cantón Los Desmontes, quebrada Ojo de Agua, Cantón Ojo de Agua, ríos en Barrio El Calvario y El Molino y casco urbano Sectores: Cantón Talpetate, Puerto Parada, El Ojuste, El Cerrito, Joya del Tomasico, La Peña, Santa Bárbara, Cap. Manuel Rafael Lazo, La Laguna y Palo Galán; Barrio Candelaria y La Merced | $60,500 | a. Contar con implementación de estrategias de protección al medio ambiente. |  | 1 meses |  | 1. a. Disminución de la tasa de enfermedades respiratorias, de la piel y gastrointestinales |  | Visita de campo al sitio, informes de avance del proceso, encuestas y entrevistas |
| PROGRAMA | Tratamiento, manejo y disposición de las excretas, aguas grises y desechos sólidos |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumplimiento (%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Construcción de 1600 letrinas aboneras en Col. Altos del Mundar, Los Avilés y Cantón Santa Bárbara Oriente, Cantón Santa Bárbara; Cas. Camalote, Desparramo y El Ángel, Cantón Los Desmontes; y Cantón Palo Galán centro | $278,000 | a. Aumentar la cobertura de familias que cuentan con letrinas a nivel municipal. b. 1600 hogares con letrinas aboneras seca familiar (LASF). |  | 4 meses |  | 1. Disminución en las estadísticas de enfermedades gastrointestinales 2. Número de familias utilizando adecuadamente las LASF. |  | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |
| ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Gestión para la creación planes, políticas y ordenanzas |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumplimiento (%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Programa de capacitaciones para el fortalecimiento y empoderamiento hacia las mujeres en casco urbano (sector mujer) | $1,320 | a. Mujeres fortalecidas y participando activamente en el desarrollo de su territorio. b. Jóvenes con liderazgo, organizados y libre de violencia |  | 1 mes |  | 1. a. Incremento en las organizaciones de mujeres b. Incremento en las organizaciones juveniles c. Aumento en la participación de jóvenes y mujeres en el desarrollo del municipio |  | Evaluación técnica de las personas participantes |
| Creación de programas de fortalecimiento de la juventud en casco urbano (sector juventud) | $2,500 | a. Mujeres fortalecidas y participando activamente en el desarrollo de su territorio. b. Jóvenes con liderazgo, organizados y libre de violencia |  | 1 mes |  | 1. a. Incremento en las organizaciones de mujeres b. Incremento en las organizaciones juveniles c. Aumento en la participación de jóvenes y mujeres en el desarrollo del municipio |  | Evaluación técnica de las personas participantes |
| Creación de planes de trabajo y programas para la niñez y jóvenes en Barrio Candelaria | $2,500 | a. Mujeres fortalecidas y participando activamente en el desarrollo de su territorio. b. Jóvenes con liderazgo, organizados y libre de violencia |  | 1 mes |  | 1. a. Incremento en las organizaciones de mujeres b. Incremento en las organizaciones juveniles c. Aumento en la participación de jóvenes y mujeres en el desarrollo del municipio |  | Encuestas y entrevistas con las personas participantes |
| Creación y aplicación de ordenanza de protección de mantos acuíferos en casco urbano | $3,150 | a. Mujeres fortalecidas y participando activamente en el desarrollo de su territorio. b. Jóvenes con liderazgo, organizados y libre de violencia |  | 1 mes |  | 1. a. Incremento en las organizaciones de mujeres b. Incremento en las organizaciones juveniles c. Aumento en la participación de jóvenes y mujeres en el desarrollo del municipio |  | Encuestas y entrevistas con las personas participantes |
| PROGRAMA | Fortalecimiento de la particpiación ciudadana |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto/ Actividad | Costo de proyecto ($) | Meta de cumplimiento | Nivel de cumplimiento (%) | Tiempo planificado | Tiempo ejecutado | Indicador | Productos alcanzados al final del período | Fuentes de verificación |
| Aplicación y fomento de mecanismos de participación ciudadana en Cantones Santa Bárbara, El Trillo, Puerto Parada, La Laguna, Palo Galán, Talpetate, Joya del Tomasico y Hacienda La Carrera Juan Wright; Barrio La Parroquia, La Merced, Candelaria, El Calvario y El Molino; casco urbano | $6,000 | a. Una población protagonista de su desarrollo. b. Aplicación de los mecanismos de participación ciudadana e institucionalización de los mismos. |  | 12 meses |  | 1. Numero de sesiones públicas de concejo. 2. Número de Cabildos Abiertos realizados. 3. Número de consultas sectoriales realizadas. |  | Evaluación técnica de las personas participantes |

Fuente: Elaboración propia en base a los proyectos señalados en el Plan Operativo Anual 2015.

# DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL POA Y EL PIP

Con el fin de poder evaluar la ejecución del primer año del Plan Estratégico Participativo, se deberá realizar un informe de evaluación que contenga algunos aspectos mínimos, para lo cual se presenta el siguiente matriz:

CUADRO N° 34. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL POA Y PIP

| ÁMBITO: | ECONÓMICO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Propiciar un municipio competitivo, promotor de oportunidades para el desarrollo productivo en los diferentes ámbitos económicos con énfasis en equidad de género, desarrollo de capital humano, emprendimientos empresariales dinamizador de la economía local. |  |  |  |  |  |
| Programa | Proyectos | Indicadores de verificación | Medios de verificación | Resultados al (fecha) | Aciertos | Dificultades |
| Generación de espacios para fomento de habilidades laborales | Proyecto de formación técnica vocacional en jóvenes y adultos en Col. La Usuluteca, Cantón Talpetate, Col. El Naranjo, Cantón Santa Bárbara, Barrio La Parroquia, casco urbano, Cas. Puerto El Flor, Cantón Puerto Parada, Catón La Presa centro, Barrio La Merced, Cantón Palo Galán centro, Cantón Hacienda La Carrera Juan Wright, Com. La Cañada, Cap. Manuel Rafael Lazo, Cas. El Cerrito, Cantón El Cerrito, Col. Joya del Tomasico, Cantón Joya del Tomasico, Cas. Los Ayala, Cantón Ojo de Agua, Barrio El Calvario, Barrio El Molino, Cantón El Ojuste y casco urbano | 1. Aumento de jóvenes con capacidades técnico-vocacionales en el municipio. 2. Mayor cantidad de familias con iniciativas emorendedoras. | Evaluación técnica de las personas participantes |  |  |  |
| Crear organizaciones cooperativas y grupos asociativos que fortalezcan el desarrollo económico local del municipio | Gestión para la creación de un banco comunal en Barrio La Merced y casco urbano (sector mujer) | 1. a. Aumento de personas con acceso a créditos. 2. Baja tasa de interés según estadísticas financieras. | Visita de campo, bitácora de reuniones |  |  |  |
| ÁMBITO: | SOCIOCULTURAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del municipio a través del acceso en calidad y cantidad de servicios básicos, garantizando la seguridad física de la ciudadanía, con sistemas de comunicación y desarrollo vial efectivos. |  |  |  |  |  |
| Programa | Proyectos | Indicadores de verificación | Medios de verificación | Resultados al (fecha) | Aciertos | Dificultades |
| Mejoramiento de la infraestructura vial en la zona rural y urbana | Reparación de 5 Km. de calle de 6 metros de ancho con balastado y hechura de sus canaletas en Colonias Chentilla y El Amate 1, Barrio Candelaria | 1. a. Descenso en las estadísticas de accidentes automovilísticos por calles en mal estado. B. Disminución en las estadísticas del SIBASI por lesionados en caídas por mal estado de calles. | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |  |  |  |
|  | Reparación de 500 metros de concreto de calle principal con 6 metros de ancho y la construcción de sus cunetas en calle principal Barrio La Merced | 1. a. Descenso en las estadísticas de accidentes automovilísticos por calles en mal estado. B. Disminución en las estadísticas del SIBASI por lesionados en caídas por mal estado de calles. | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |  |  |  |
|  | Reparación de 1 Km. con 6 metros de ancho de calle asfaltada en calle antigua a Santa Elena, Barrio La Parroquia | 1. a. Descenso en las estadísticas de accidentes automovilísticos por calles en mal estado. B. Disminución en las estadísticas del SIBASI por lesionados en caídas por mal estado de calles. | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |  |  |  |
| Ampliar la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos | Ampliación de la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos en cantones de Puerto Parada, Talpetate, El Trillo, Ojo de Agua, Hacienda La Carrera, casco urbano y Barrio La Parroquia | 1. Disminución de la tasa de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel 2. Mayor cobertura de comunidades con el servicio de recolección de desechos sólidos | Visita de campo al sitio, encuestas y entrevistas |  |  |  |
|  | Adquisición de camión recolector de desechos sólidos en casco urbano | 1. Disminución de la tasa de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel 2. Mayor cobertura de comunidades con el servicio de recolección de desechos sólidos | Informe de compra de la UACI |  |  |  |
| Creación y fortalecimiento de los espacios de recreación y deportes | Construcción de un parque recreativo con un local para jóvenes en casco urbano | 1. Disminución en las estadísticas de delitos realizados por jóvenes. 2. Aumento de los espacios de recreación para niñez y juventud | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |  |  |  |
| Mejoramiento de la calidad, cobertura y acceso a la educación | Construcción de un parque recreativo con un local para jóvenes en casco urbano | 1. Aumento de organizaciones juveniles. 2. Número de actividades de promoción de los derechos de la niñez y adolescencia | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |  |  |  |
| Mejoramiento de calidad, cobertura y acceso a los servicios de salud | Equipamiento con recurso humano, equipo y medicamentos para clínica comunal en Col. San Juan Bosco 1, Cantón El Trillo | 1. a. Disminución en la tasa de mortalidad b. Estadísticas de morbilidad y su incidencia. | Visita de campo al sitio, encuestas y entrevistas, estadísticas de consultas médicas |  |  |  |
|  | Construcción y equipamiento de casa de salud en Cas. La Peñona, Cantón El Cerrito | 1. a. Disminución en la tasa de mortalidad b. Estadísticas de morbilidad y su incidencia. | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones, encuestas y entrevistas |  |  |  |
| Fortalecimiento de los espacios de prevención de la violencia y promoción de la cultura de paz | Programa de desarrollo integral para 300 jóvenes en Cas. Puerto El Flor, Cantón Puerto Parada | 1. a. Disminución en las estadísticas de delitos realizados por jóvenes. | Evaluación técnica de las personas participantes |  |  |  |
|  | Proyecto de capacitación en prevención de la violencia a jóvenes y padres de familia en Cantones Puerto Parada, El Ojuste, Santa Bárbara, Cap. Manuel Rafael Lazo, La Presa y El Cerrito; en Barrio La Merced y en el casco urbano | 1. a. Disminución en las estadísticas de delitos realizados por jóvenes. | Evaluación técnica de las personas participantes |  |  |  |
| ÁMBITO: | AMBIENTAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Promover el desarrollo integral, garantizando la sostenibilidad de los recursos naturales, producir y aprovechar los bienes y servicios de forma sustentable. |  |  |  |  |  |
| Programa | Proyectos | Indicadores de verificación | Medios de verificación | Resultados al (fecha) | Aciertos | Dificultades |
| Construcción de obras de mitigación y conservación del suelo | Construcción de 10.6 Km. de bordas con gavionado interno en Río Grande de San Miguel en Cantón Puerto Parada, Cap. Manuel Rafael Lazo, Los Desmontes y Río La Posa en Cantón Hacienda La Carrera Juan Wright | 1. a. Disminución de las estadísticas de desastres por inundaciones b. Disminuación en las estadísticas de enfermedades de la piel causadas por inundaciones. c. Disminución en la tasa de mortalidad causada por inundaciones | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |  |  |  |
| Control y prevención de la contaminación ambiental | Proyecto de saneamiento y protección del medio ambiente en Ríos y quebradas: Río La Preza, Cantón La Preza, quebrada Las Yeguas, Barrio La Parroquia, quebrada Col. Juan Bosco 1, Cantón El Trillo, Río Zope, Cantón Buena Vista, Río Grande de San Miguel, Cantón Los Desmontes, quebrada Ojo de Agua, Cantón Ojo de Agua, ríos en Barrio El Calvario y El Molino y casco urbano Sectores: Cantón Talpetate, Puerto Parada, El Ojuste, El Cerrito, Joya del Tomasico, La Peña, Santa Bárbara, Cap. Manuel Rafael Lazo, La Laguna y Palo Galán; Barrio Candelaria y La Merced | 1. a. Disminución de la tasa de enfermedades respiratorias, de la piel y gastrointestinales | Visita de campo al sitio, informes de avance del proceso, encuestas y entrevistas |  |  |  |
| Tratamiento, manejo y disposición de las excretas, aguas grises y desechos sólidos | Construcción de 1600 letrinas aboneras en Col. Altos del Mundar, Los Avilés y Cantón Santa Bárbara Oriente, Cantón Santa Bárbara; Cas. Camalote, Desparramo y El Ángel, Cantón Los Desmontes; y Cantón Palo Galán centro | 1. Disminución en las estadísticas de enfermedades gastrointestinales 2. Numero de familias utilizando adecuadamente las LASF. | Visita de campo al sitio, informes de avance de la construcción y pago de estimaciones |  |  |  |
| ÁMBITO: | POLÍTICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Contar con una institucionalidad pública local, fortalecida, eficiente, capaz de responder a las demandas sociales, transparente, promotora de los mecanismos de participación ciudadana, y garantizando las condiciones propias para una gobernanza local. |  |  |  |  |  |
| Programa | Proyectos | Indicadores de verificación | Medios de verificación | Resultados al (fecha) | Aciertos | Dificultades |
| Gestión para la creación planes, políticas y ordenanzas | Programa de capacitaciones para el fortalecimiento y empoderamiento hacia las mujeres en casco urbano (sector mujer) | 1. a. Incremento en las organizaciones de mujeres b. Incremento en las organizaciones juveniles c. Aumento en la participación de jóvenes y mujeres en el desarrollo del municipio | Evaluación técnica de las personas participantes |  |  |  |
|  | Creación de programas de fortalecimiento de la juventud en casco urbano (sector juventud) | 1. a. Incremento en las organizaciones de mujeres b. Incremento en las organizaciones juveniles c. Aumento en la participación de jóvenes y mujeres en el desarrollo del municipio | Evaluación técnica de las personas participantes |  |  |  |
|  | Creación de planes de trabajo y programas para la niñez y jóvenes en Barrio Candelaria | 1. a. Incremento en las organizaciones de mujeres b. Incremento en las organizaciones juveniles c. Aumento en la participación de jóvenes y mujeres en el desarrollo del municipio | Encuestas y entrevistas con las personas participantes |  |  |  |
|  | Creación y aplicación de ordenanza de protección de mantos acuíferos en casco urbano | 1. a. Incremento en las organizaciones de mujeres b. Incremento en las organizaciones juveniles c. Aumento en la participación de jóvenes y mujeres en el desarrollo del municipio | Encuestas y entrevistas con las personas participantes |  |  |  |
| Fortalecimiento de la particpiación ciudadana | Aplicación y fomento de mecanismos de participación ciudadana en Cantones Santa Bárbara, El Trillo, Puerto Parada, La Laguna, Palo Galán, Talpetate, Joya del Tomasico y Hacienda La Carrera Juan Wright; Barrio La Parroquia, La Merced, Candelaria, El Calvario y El Molino; casco urbano | 1. Numero de sesiones públicas de concejo. 2. Número de Cabildos Abiertos realizados. 3. Número de consultas sectoriales realizadas. | Evaluación técnica de las personas participantes |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de Operativización de las Pautas Metodológicas.

# ANEXOS

## ANEXO 1	ACUERDO MUNICIPAL (PROPUESTA)

El infrascrito Secretario Municipal de la ciudad de Usulután, certifica: Que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales, que esta Alcaldía Municipal lleva en el año dos mil catorce; se encuentra el acta número ______ de la Sesión _______ de fecha 27 de octubre del presente año, la que contiene el Acuerdo que literalmente dice:

ACUERDO NÚMERO ________.- Escuchada la exposición sobre el contenido el Plan Estratégico Participativo del Municipio de Usulután, por parte de representantes de la instancia de participación permanente; con la facilitación de la consultora Fundación Nacional para el Desarrollo; este Concejo emita las siguientes CONSIDERACIONES: I.- Que la presentación tuvo la siguiente secuencia: 1.- Presentación del contenido del Plan Estratégico Participativo del Municipio; 2.- Proceso de juramentación de la instancia de participación permanente, conformada por representantes de la población, Gobierno Municipal y empleados municipales; asimismo la necesidad del aporte financiero para su funcionamiento. La instancia tendrá entre sus funciones principales las siguientes: a) Garantizar la efectiva ejecución del PEP, y su amplia divulgación; b) Promover y articular la participación de los integrantes de la comunidad, grupos sociales y organizaciones comunitarias en la implementación, seguimiento y evaluación del PEP; c) Apoyar al Concejo Municipal en la implementación, seguimiento, evaluación y actualización del PEP; d) Apoyar al Concejo Municipal en la obtención de recursos necesarios para la implementación del PEP; e) Promover la conformación de mesas de concertación y otras instancias de articulación de esfuerzos con el Concejo Municipal, para la ejecución de proyectos; y, f) Elaborar participativamente el POA y el PIP; 3.- Necesidad de asignar y gestionar recursos para la divulgación e implementación del PEP. II.- Que es necesario aprobar el Plan Estratégico y viabilizar su implementación; POR TANTO: En uso de las facultades que le confieren los artículos 30, numeral 4 del Código Municipal, ACUERDA: 1) Dar por aprobado el Plan Estratégico Participativo de desarrollo del municipio de Usulután, para el período 2015-2019; 2) Establecer fecha de juramentación en acto público a la instancia de participación permanente, que tendrá dentro de sus funciones principales las señaladas en el numeral 2 del considerando 1, asignar recursos para su funcionamiento y un espacio para reuniones dentro de la municipalidad; 3) Asignar y gestionar recursos para la divulgación e implementación del PEP; y, 4) Nombrar como referentes de la Municipalidad en la instancia de participación permanente, a --------, ------, --------, -----------, ------------, ----------------,. COMUNÍQUESE.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta que para constancia firmamos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUBRICADAS.

Es conforme con su original con el cual se confrontó. Y para su cumplimiento y efectos legales, se expide la presente de conformidad al Art. 55 numeral 6 del Código Municipal, en la Alcaldía Municipal de Usulután, a los ------- días del mes de -------------- del año dos mil catorce.

Autoriza

Dr. Francisco Meardi				Lic. Héctor Quintanilla

Alcalde Municipal			    	      Secretario Municipal

## ANEXO 2	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA IPP

## ANEXO 3	INTEGRANTES DE LA IPP

| N° | NOMBRE | TERRITORIO/SECTOR QUE REPRESENTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | José Luis Luna Ávalos | Cantón Buena Vista |
| 2 | Wendy Jamileth Bernales Castillo | Cantón Puerto Parada |
| 3 | Blanca Castillo | Cantón Puerto Parada |
| 4 | Hector Argueta | Cantón Puerto Parada |
| 5 | Rubén Arnulgo Rodríguez | Cantón Puerto Parada |
| 6 | Rosa Lilian Torres de Méndez | Cantón Capitán Manuel Rafael Lazo |
| 7 | Wilber Antonio Palucho Marinero | Cantón Capitán Manuel Rafael Lazo |
| 8 | José Leonidas Campos Portillo | Cantón El Cerrito |
| 9 | Jorge Alexander Hernández | Cantón La Joya de Tomasico |
| 10 | Neris Edilda Álvarez | Cantón La Joya de Tomasico |
| 11 | Nelis Idalia Castillo | Cantón La Peña |
| 12 | Celso Antonio Parada | Cantón La Peña |
| 13 | Azael Carranza | Cantón El Ojuste |
| 14 | Gabriel Hernández | Cantón El Ojuste |
| 15 | Karina Elizabeth Méndez de Lemus | Cantón Ojo de Agua |
| 16 | Pedro de Jesús Orellana | Cantón Ojo de Agua |
| 17 | Aracely del Carmen Rodríguez | Cantón Ojo de Agua |
| 18 | Vilma Miladis Rodríguez Claros | Cantón Ojo de Agua |
| 19 | Alejandro Alfredo Ayala Días | Cantón Ojo de Agua |
| 20 | Ana Yancy Bermudes Pineda | Cantón Talpetate |
| 21 | Eleazar Saravia Salgado | Cantón Talpetate |
| 22 | Guadalupe de Jesús Hernández | Cantón Palo Galán y La Laguna |
| 23 | Erick Rolando Villalta | Cantón Palo Galán y La Laguna |
| 24 | Gloria Hernández de Quinteros | Cantón Hacienda La Carrera Juan Wright |
| 25 | Isabel Bermudes | Barrio Candelaria |
| 26 | Carlos Montano Reyes | Barrio Candelaria |
| 27 | Juan Serpas | Barrio El Calvario y El Molino |
| 28 | José David Escobar Ramírez | Sector Comercio Informal |
| 29 | Ricardo Antonio Lara | Sector Comercio Formal |
| 30 | Karen González | Sector Mujeres |
| 31 | Blanca Rosa Martínez Solano | Alcaldía Municipal |
| 32 | Sebastián Ramos Parada | Alcaldía Municipal |
| 33 | Jesús Jacobo Domínguez | Dirección General de Protección Civil |
| 34 | María Elena Dinarte de Cruz | Cantón Santa Bárbara |
| 35 | René Arsenio Rivera | Cantón Santa Bárbara |
| 36 | José del Carmen García | Cantón El Trillo |
| 37 | Salvador Díaz Jovel | Cantón El Trillo |
| 38 | Ricardo Antonio Campos Argueta | Barrio La Parroquia |
| 39 | José Sarbelio Trejo | Alcaldía Municipal |
| 40 | Wilson Eduardo Reyes | Alcaldía Municipal |

Fuente: Elaboración propia con base a las delegaciones territoriales, sectoriales y municipales

## ANEXO 4	PLAN DE TRABAJO DE LA IPP

MUNICIPIO DE USULUTÁN

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP)

PLAN DE TRABAJO DE LA IPP

OCTUBRE 2014 – DICIEMBRE 2015

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3

1.	INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PERMANENTE DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN.	4

2.	PLAN DE TRABAJO DE LA IPP	5

2.1	METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN	5

2.2	COMPONENTES DEL TRABAJO DE LA IPP	5

2.2.1	FUNCIONAMIENTO	5

2.2.2	FORTALECIMIENTO	6

2.2.3	DURACIÓN COMO MIEMBROS DE LA IPP	6

2.2.4	COMUNICACIÓN Y GESTIÓN	6

2.2.5	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEP	7

2.2	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	7

INTRODUCCIÓN

El presente documento comprende el plan de trabajo de la instancia de participación permanente, el cual ha sido elaborado en función de la naturaleza del grupo, definiendo las actividades que tienen que ver con su funcionamiento, su fortalecimiento, su duración, su socialización y promoción, su planificación y gestión.

Este documento por tanto contempla una breve descripción de la IPP y de sus funciones, los objetivos principales del plan de trabajo, sus componentes, y una programación donde se calendarizan las actividades principales que se proyectan realizar en el período comprendido de octubre 2014 a diciembre 2015.

1.	INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PERMANENTE DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN.

La Instancia de Participación Permanente es un espacio integrado por representantes del Concejo Municipal, de la municipalidad, representantes delegados en asamblea durante las consultas territoriales y representantes de distintos sectores que tienen presencia en el municipio.

Esta instancia contribuirá a impulsar, divulgar, dar seguimiento y evaluar la implementación del Plan Estratégico Participativo (PEP) de Usulután.

Las principales funciones de la Instancia de Participación permanente son:

  - Garantizar la efectiva ejecución del PEP, y su amplia divulgación.

  - Promover y articular la participación de los integrantes de la comunidad, grupos sociales y organizaciones comunitarias en la implementación, seguimiento y evaluación del PEP.

  - Apoyar al Concejo Municipal en la implementación, seguimiento, evaluación y actualización del PEP.

  - Apoyar al Concejo Municipal en la obtención y movilización de recursos necesarios para la implementación del PEP.

  - Promover la conformación de mesas de concertación y otras instancias de articulación de esfuerzos con el Concejo Municipal para la ejecución de proyectos.

  - Elaborar participativamente el POA y el PIP

2.	PLAN DE TRABAJO DE LA IPP

2.1	METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN

El plan de trabajo de la IPP se elaboró en función de definir las actividades que tienen que ver con el funcionamiento, fortalecimiento, duración, seguimiento, socialización, promoción, gestión y planificación.

La definición de estas actividades se hizo a través de una lista de preguntas que orientaron la reflexión en los grandes temas mencionados anteriormente:

- Funcionamiento: ¿cómo vamos a funcionar?, ¿cómo nos coordinamos entre nosotros?, ¿cada cuánto hacemos las reuniones?,

- Fortalecimiento: ¿qué tipo de temáticas o talleres necesitamos para fortalecer las capacidades de la IPP?, ¿cada cuánto consideramos que podrían ser los talleres?

- Duración como miembros de la IPP: ¿Cada cuánto se harán los relevos? ¿Cómo creen que será lo más conveniente que se renueve la IPP?

- Comunicación y gestión: ¿qué acciones hacemos para promover el PEP?

- Seguimiento y evaluación: ¿qué acciones hacemos para que los proyectos se ejecuten adecuadamente?

La IPP considera el Plan de Trabajo como su agenda, y se espera que la forma de coordinación dinamice todas las actividades definidas.

2.2	COMPONENTES DEL TRABAJO DE LA IPP

2.2.1	Funcionamiento

- La coordinación de la IPP se efectuará por medio de una junta directiva conformada por Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería, Sindicatura y dos personas coordinadoras de sus respectivas comisiones.

- Se crearán las comisiones de trabajo en seguimiento y evaluación, y comunicación y gestión, las cuales facilitarán el trabajo y mejorarán el desempeño de la IPP.

- Las reuniones de la IPP se realizaran mensualmente y las reuniones de la Junta Directiva cada 15 días, teniendo un lugar establecido dentro de la municipalidad para la realización de las reuniones.

- Las convocaciones serán se realizarán por medio escrito, correo electrónico u otro medio disponible y estarán a cargo de la presidencia a través de la secretaría y en caso de ausencia será la vicepresidencia la responsable.

- Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos y se levantará un acta en cada reunión.

2.2.2	Fortalecimiento

- Para la generación y fortalecimiento de capacidades, se definen las siguientes temáticas para la IPP: contraloría social, trabajo en equipo, concertación y negociación, resolución de conflictos, concejos municipales plurales, administración de proyectos y elaboración de informes.

- Los talleres de capacitación se hará cada 3 meses.

2.2.3	Duración como miembros de la IPP

- Las personas que integran la Instancia de Participación Permanente serán electos para un periodo de dos años, pudiendo ser reelectos el 50% de los integrantes según lo establezca la Asamblea General de la IPP.

2.2.4	Comunicación y gestión

- La Instancia de Participación Permanente, de acuerdo a sus funciones, es la responsable de la puesta en marcha de la estrategia de comunicaciones y gestión del Plan Estratégico Participativo. Como parte de esta estrategia se desarrollarán campañas para difundir el PEP a partir del año 2014. Entre las acciones que se realizarán con este fin están:

- Reuniones informativas en asambleas territoriales a partir de enero 2014, informando sobre los avances del PEP y con una recurrencia de cada tres meses.

- Elaboración de boletines para las comunidades con información sobre el PEP; para esto se contará con el apoyo de la Unidad de Comunicaciones y la de Recursos Humanos de la municipalidad. Estos boletines se elaborarán cada 6 meses, iniciando en junio del 2015.

- Se informará de las actividades de la IPP a partir de enero de 2015 en la radio local de Usulután, a través de cuñas radiales programadas con las que cuentan ya la municipalidad, realizándose semanalmente.

- La IPP informará de las actividades de la a partir de enero de 2015 en la televisión local de Usulután, a través de espacios programadas con las que cuentan ya la municipalidad, realizándose mensualmente.

- Se informará de las actividades de la IPP a partir de enero de 2015 a través de la página web y de las redes sociales de la municipalidad, realizándose las actualizaciones semanalmente.

- La IPP, en apoyo y en coordinación con el Concejo Municipal, gestionará recursos para financiar el PEP, en aquellos aspectos o componentes que lo necesiten. En este sentido, se tendrán reuniones con ONG´s, empresa privada, agencias de cooperación y organizaciones gubernamentales para la búsqueda de complementar el financiamiento a algunos proyectos del PEP. Inicialmente estas reuniones se harán estas a partir de enero 2015.

2.2.5	Seguimiento y evaluación del PEP

- La Instancia de Participación Permanente desarrollará actividades de seguimiento y evaluación, aplicando lo establecido en la estrategia de seguimiento y evaluación. Específicamente se trabajará en lo siguiente:

- Reunión con ADESCO’s para tomar acuerdos respecto a los proyectos a ejecutar en el territorio.

- Definir la participación comunitaria en cada una de las comunidades donde se ejecutarán los proyectos (Acta de compromiso).

- Conformar un comité de contraloría en cada comunidad donde se va a ejecutar los proyectos

- Evaluación de avance de la ejecución de los proyectos

- Reunión con Concejo Municipal para presentar informe de evaluación

- Reunión para elaboración de POA y PIP del PEP, así como del plan de trabajo de la IPP para el 2016.

## ANEXO 5	REGLAMENTO INTERNO DE LA IPP

CAPITULO I. NATURALEZA Y COMPOSICIÓN DELA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PERMANENTE

Artículo 1. Origen: La conformación de la IPP surge de un proceso participativo de formulación, socialización y validación del Plan Estratégico Participativo (PEP), en el marco del Proyecto de Fortalecimientos de Gobiernos Locales (PFGL), como parte de una iniciativa de la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República (SAEP), proceso desarrollado entre la Municipalidad y distintos actores económicos y de la sociedad civil del municipio de Usulután

Artículo 2. Naturaleza: La Instancia de Participación Permanente (de ahora en adelante el IPP), es  una  organización local  sin fines de lucro, no partidista, no religiosa, conformada  por  actores públicos  y  privados  del  municipio, entendiéndose como tales los liderazgos comunitarios y representantes de distintos sectores y territorios del Municipio de Usulután; es un órgano creado como instancia de concertación y articulación entre los actores públicos, las entidades territoriales y sociedad civil en temas relacionados con el desarrollo integral del Municipio, con énfasis en el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de la población. Las principales funciones a cargo de la IPP son:

- Garantiza la efectiva ejecución del PEP, promoviendo la contraloría ciudadana para este fin.

- Promueve y articula la participación de los integrantes de la comunidad, grupos sociales y organizaciones comunitarias en la implementación, seguimiento y evaluación del PEP.

- Apoya al Concejo Municipal en la implementación, seguimiento, evaluación y actualización del PEP.

- Apoya al Concejo Municipal en la obtención y movilización de recursos necesarios para la implementación del PEP.

- Promueve la conformación de mesas de concertación y otras instancias de articulación de esfuerzos con el Concejo Municipal para la ejecución de proyectos.

- Elabora participativamente el POA y el PIP

Artículo 3. Integrantes: Para pertenecer a la Instancia de Participación Permanente es necesario tener voluntad de servicio y ser miembro activo de las instituciones y organizaciones que conforman los diferentes sectores del Municipio, de la sociedad civil o de la Municipalidad.

Son miembros fundadores de la Instancia, las personas cuyos nombres aparecen en el acuerdo municipal que le dio vida a la IPP.

Asimismo, podrán incorporarse como miembros de la IPP, aquellas personas que cumplan con los requisitos señalados, sean promovidos por sus organizaciones o sectores representativos y sean aceptados por acuerdo de la Instancia.

Artículo 4. Exclusión: Perderán su calidad de miembros de la Instancia aquellos personas que presenten su renuncia por escrito, los que dejaren de cumplir con los requisitos señalados en el artículo anterior y los que utilicen la Instancia para fines personales; la exclusión debe ser acordada por la Junta Directiva con la aprobación de los miembros de la Instancia, posterior a haberle hecho dos llamados de atención, un primero de manera verbal y un segundo llamado por escrito. Además a los miembros que tienen tres ausencias consecutivas o alternas sin justificación ni comprobación, se aplicará la sanción verbal y si la persona reincidiera se aplicará la escrita.

Artículo 5. Periodo de Elección: Las personas que integran la Instancia de Participación Permanente serán electos para un periodo de dos años, pudiendo ser reelectos el 50% de los integrantes según lo establezca la Asamblea General de la IPP. Para obtener representatividad, en cada período de elección se deberán integrar a una persona de los territorios y sectores que no están representados en la IPP, los cuales pasará a ser socios honorarios de dicha Instancia.

CAPITULO II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS MIEMBROS.

Artículo 6. Las y los miembros de la IPP tendrán los siguientes derechos:

- Participar en las actividades y actos sociales de la Instancia,

- Asistir con voz y voto a las reuniones de la Instancia,

- Elegir y ser elegido(a) en los cargos directivos,

- Poseer un ejemplar del presente reglamento desde su ingreso en la Instancia,

- Tener el conocimiento oportuno de los acuerdos adoptados por los órganos de la Instancia.

Artículo 7. Los miembros tendrán las siguientes obligaciones:

- Cumplir los acuerdos adoptados por los órganos de la Instancia,

- Cooperar en el desarrollo del trabajo de la Instancia y en la buena ejecución de las actividades que se determinen,

- Desempeñar las funciones que les sean encomendadas por la Junta Directiva para la buena marcha de la Instancia.

CAPITULO III. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA INSTANCIA, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

Artículo 8. A. Asamblea General Comunitaria: Estará compuesta por al menos un miembro de cada ADESCO, Junta de Agua y organismos registradas legalmente del municipio de Usulután, cuyo quorúm será de mitad más uno.

Artículo 8. B. Asamblea General de la IPP: Estará integrada por todas las personas que firmaron el acta de constitución de la Instancia, cuyo quórum será de mitad más uno.

Artículo 9. Junta Directiva: La Junta Directiva de la Instancia estará compuesta por un(a) Presidente(a), un(a) Vice Presidente(a), un(a) Secretario(a), un(a) Tesorero(a), un Síndico(a) y los(as) dos coordinadores(as) de sus respectivas comisiones, de quienes tendrán las atribuciones señaladas en este Reglamento.

Artículo 10. Atribuciones de la Presidencia: Son atribuciones de la Presidencia:

- Representar a la Instancia ante otros Comités Municipales y otras instituciones públicas y/o privadas;

- Convocar y asistir a sesiones de la Instancia, con puntualidad y de conformidad con el presente Reglamento;

- Presidir las reuniones de la Instancia y someter a su consideración las materias que figuren en la agenda de trabajo aprobada para la correspondiente reunión; decidir las cuestiones de orden que se susciten durante las deliberaciones;

- Conceder el uso de la palabra a las y los miembros en el orden en que la hayan solicitado;

- Someter asuntos a votación de acuerdo con las disposiciones pertinentes de este Reglamento;

- Promover la formulación del Plan de Trabajo de la Instancia e integrar al mismo los planes de trabajo de las comisiones, velando por el cumplimiento del mismo.

- Rendir un informe escrito a la Instancia, al finalizar cada año, sobre las actividades desarrolladas durante este, en cumplimiento de las funciones que le confiere el presente Reglamento.

- Velar por el cumplimiento de las decisiones de la Instancia.

- Asistir a las reuniones y a otras actividades relacionadas con el Desarrollo Local.

- Ejercer cualquier otra atribución conferida en el presente Reglamento u otras tareas que le encomiende la Instancia.

- Evaluar con el apoyo de una Comisión de la Instancia, la gestión y desarrollo de las acciones planteadas en los distintos planes, programas o acuerdos.

La Presidencia podrá delegar en otro miembro dela Instancia las atribuciones especificadas en los incisos aei.

Artículo 11. Atribuciones de la Vicepresidencia: Son atribuciones de la Vicepresidencia:

- Reemplazar a la Presidencia en ausencias parciales o totales;

- Presidir las reuniones delegadas por la Presidencia y en ausencia del mismo.

- Participar activamente en las mesas o comisiones de trabajo correspondientes para el cumplimiento del trabajo de la Instancia.

- Aquellas delegadas por la Presidencia.

Artículo 12. Funciones de la Secretaría: Los servicios de Secretaría de la Instancia, la persona encargada deberá cumplir las tareas que le encomiende la Instancia. Las funciones de la Secretaría son:

- Preparar las invitaciones a los miembros de la Instancia, para las reuniones convocadas por la Presidencia, y coordinar con la Municipalidad la entrega de las mismas.

- Convocar invitados especiales de los sectores público y privado, a solicitud de la Presidencia o ante aceptación de propuesta formulada por cualquier otro integrante de la Instancia o por él/ella mismos, de acuerdo a la pertinencia del tema, quienes tendrán derecho a voz sin voto.

- Elaborar actas de reuniones, acuerdos y resoluciones.

- Recibir y dar trámite a la correspondencia, peticiones y comunicaciones dirigidas a la Instancia.

- Solicitar a las partes interesadas la información que considere pertinente para los trámites ordinarios de la Instancia

- Las demás que le sean delegadas en razón de la operación de la Instancia.

Artículo 13. Funciones de la Tesorería: Las funciones de la Tesorería son:

- Recaudación, erogación de fondos a cargo de la Instancia, previo acuerdo de la Junta Directiva.

- Llevar el registro de los ingresos y egresos provenientes de aportes financieros y no financieros, ya sean gubernamentales, no gubernamentales o por actividades realizadas.

- Presentar informes financieros mensualmente

- Llevar el control de las cuentas bancarias, según se presenten y con las firmas de Presidencia, sindicatura y tesorería.

Artículo 14. Funciones del Sindicatura: Las funciones de la Sindicatura son:

- Representar legalmente a la Instancia según previo acuerdo de la Junta Directiva.

- Velar por que se cumplan los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General de la IPP.

- Promover el cumplimiento del Reglamento Interno de la Instancia y su aplicación.

- Las demás que le sean delegadas en razón de la operación de la Instancia.

Artículo 15. Comisiones de Trabajo: Las Comisiones de Trabajo de la Instancia estarán conformadas por la Comisión de Evaluación y Seguimiento, Comisión de Comunicación y Gestión, las cuales tendrán un(a) Coordinador(a), que será parte de la Junta Directiva de la IPP.

Las Comisiones de Trabajo serán conformadas por seis personas, incluyendo a su Coordinador(a), las que se encarguen de velar por el desarrollo de las líneas estratégicas identificadas en el PEP, así como acompañar la gestión y el seguimiento a la marcha de los programas y proyectos correspondientes, estarán integradas por representantes de la Municipalidad, de los sectores privados y sociedad civil del municipio; podrán contar, cuando así lo requieran, con la participación de expertos municipales y de otras instituciones, que profundicen sobre acciones y proyectos específicos; por lo que podrán convocar a técnicos y actores involucrados en la ejecución y desarrollo de proyectos y acciones del PEP, para su monitoreo y evaluación y recoger opiniones que le permitan efectuar propuestas para su mejor direccionamiento. Las funciones de las Comisiones de Trabajo son:

Artículo 16. Funciones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento: Las funciones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento son:

- Recolectar e interpretar información cualitativa y cuantitativa que sean insumos para evaluar las acciones, resultados e impactos del PEP.

- Verificar a través de indicadores, el cumplimiento e impacto del proceso de ejecución del PEP.

- Elaborar informes de avance de la implementación del PEP.

- Realizar rendición de cuentas sobre los avances de la ejecución del PEP al Concejo Municipal y a la población.

Artículo 17. Funciones de la Comisión de Comunicación y Gestión: Las funciones de la Comisión de Comunicación y Gestión son:

- Construir una estrategia de comunicación del plan.

- Promover la difusión del PEP con organizaciones no gubernamentales (ONG’s), empresa privada, agencias de cooperación, instituciones públicas y la ciudadanía en general.

- Apoyo en la preparación del material a difundir para la elaboración de boletines, cuñas radiales, espacios programados en televisión local e información de actividades en página web y redes sociales de la municipalidad.

- Elaborar un mapeo actualizado de las agencias de cooperación que colaboran con los procesos locales y establecer vínculos entre éstas y la Instancia para el proceso de gestión del PEP.

- Dar a conocer el programa multianual de inversiones con las ONG’s, empresa privada, instituciones públicas y agencias de cooperación para la gestión de proyectos

- Dar seguimiento a los requerimientos de las instituciones que apoyen a la gestión del plan

- Brindar informe a la Junta Directiva sobre las gestiones realizadas

- Realizar rendición de cuentas sobre los avances de la ejecución del PEP al Concejo Municipal y a la población.

IV. FUNCIONAMIENTO DE LA INSTANCIA

Artículo 18. Reuniones:

- La Instancia celebrará una reunión cada dos semanas, y el número de sesiones extraordinarias que considere necesarias. Teniendo un espacio asignado dentro de la municipalidad para efectuar las reuniones.

- Las reuniones del Instancia se celebrarán en el lugar señalado por la Presidencia o la Junta Directiva.

- La duración de las reuniones no excederá de dos horas cada una, salvo que los asuntos a tratar demanden de más tiempo para su análisis, previo acuerdo de la instancia respectiva.

- La Instancia celebrará una asamblea general cada tres meses.

- Las asambleas generales se celebrarán en el lugar señalado por la Presidencia o la Junta Directiva.

- La duración de las asambleas generales no excederán de tres horas cada una, salvo que los asuntos a tratar demanden de más tiempo para su análisis, previo acuerdo de la instancia respectiva.

Artículo 19. Iniciativa: La Instancia podrá celebrar reuniones por iniciativa propia o a solicitud de algún miembro interesado. La decisión de convocar a las reuniones será adoptada por la Presidencia de la Instancia.

Artículo 20. Objeto: Las reuniones de la Instancia podrán tener por objeto la promoción y práctica de los diálogos público privado alrededor de temas que promuevan el desarrollo local y que se plantean en el PEP y apoyar en todas las iniciativas posibles la gestión del desarrollo integral del municipio.

Artículo 21. Quórum: Habrá quórum suficiente para realizar reuniones formales con la participación de la mitad más uno de los miembros de la IPP. Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, en caso de empate, la Presidencia o Vicepresidencia tendrá voto calificado.

Artículo 22. Quórum especial para decidir:

La IPP resolverá las siguientes cuestiones por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros:

- Elección de los integrantes de la Junta Directiva (Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería, Síndico y Coordinadores);

- Interpretación de la aplicación del presente Reglamento;

Artículo 23. Documentos y Actas de las reuniones: En cada reunión se levantará un acta resumida en la que constará el día y la hora de celebración, los nombres de las y los miembros presentes, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas, los compromisos asumidos por las partes y cualquier declaración especialmente formulada por los miembros con el fin de que conste en acta. Los documentos presentados en las reuniones por alguno de los miembros se agregaran como anexos al acta.

Los documentos de la IPP serán resguardados por la Secretaría en un lugar definido por la Junta Directiva y estarán disponibles para las personas que integran la IPP o de sus Órganos de Dirección, cuando fuere necesario.

Artículo 24. Informes: Los informes anuales de la IPP deberán incluir lo siguiente:

- Análisis y observaciones sobre el progreso alcanzado en la consecución de los objetivos señalados en el PEP;

- Una lista de las reuniones celebradas durante el lapso cubierto por el informe y de otras actividades desarrolladas por la IPP para el cumplimiento de sus fines, objetivos y mandatos;

- Un resumen de las actividades de cooperación desarrolladas por la IPP con otras entidades y organismos locales o regionales de la misma índole y los resultados logrados;

- Los informes generales o especiales que la IPP considere necesarios sobre la situación del desarrollo en el Municipio y en su caso, informes de seguimiento, destacándose los progresos alcanzados y las dificultades que han existido para alcanzar el desarrollo integral en el Municipio;

- Recomendaciones de mejora o ajuste a cada uno de los proyectos dentro del PEP;

- Recomendaciones de políticas sectoriales para el desarrollo del municipio, así como de la articulación de las políticas nacionales con políticas regionales.

- Toda otra información, observación o recomendación que la Instancia considere conveniente.

VII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 25. Modificación del Reglamento: El presente reglamento podrá ser modificado con los votos de al menos tres cuartas partes de los miembros de la IPP.

Artículo 26. Disposición transitoria: El presente reglamento entrará en vigor en octubre de 2014.

## ANEXO 6	METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL POA

Para la construcción del Plan Operativo Anual se inició con una explicación en plenaria de la estructura de la matriz del POA, posteriormente se realizó en conjunto con los y las integrantes de la IPP un ejercicio con los proyectos que están descritos en el Plan Multianual de Inversión y Financiamiento, en donde en trabajos grupales se retomaron los proyectos para el año 2015, de manera que la IPP desarrollaran las capacidades para su elaboración. Más adelante se elaboró el POA, comparando la información con el portafolio de perfiles de proyectos.

## ANEXO 7	METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PIP

Para la construcción del Plan de Inversión Participativo se inició con una explicación en plenaria de la estructura de la matriz del PIP, posteriormente se realizó en conjunto con los y las integrantes de la IPP un ejercicio con los proyectos que están descritos en el Plan Multianual de Inversión y Financiamiento y en el POA, en donde en trabajos grupales se retomaron los proyectos para el año 2015, de manera que la IPP desarrollaran las capacidades para su elaboración. Más adelante se elaboró el PIP, comparando la información con el portafolio de perfiles de proyectos y el POA.

## ANEXO 8	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL IPP

Acorde a lo señalado por los miembros de la IPP, se presenta a continuación la matriz de seguimiento de la IPP para el período que comprende de octubre 2014 a diciembre 2015, la cual contempla aquellas actividades a realizar, el presupuesto estimado para llevarlas a cabo, la persona o instancia responsable y el cronograma por mes.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA IPP PERÍODO 2014-2015

| ACTIVIDADES | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | O | N | D |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Reuniones ordinarias de la IPP 1 vez al mes | $450.00 | Junta Directiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones ordinarias de la Junta Directiva 1 vez cada dos semanas | $210.00 | Junta Directiva y socios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovación de la junta directiva de la IPP | - | Junta Directiva y socios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jornadas de talleres de capacitación para el fortalecimiento de la IPP | $120.00 | Junta Directiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones informativas para difundir el PEP en asambleas territoriales | $200.00 | Secretario/a de la Junta Directiva y Comisión de Comunicación y Gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración y distribución de boletines con contenido del PEP para las comunidades. | $100.00 | Municipalidad y Comisión de Comunicación y Gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informar actividades de la IPP a través de cuñas en la radio local de Usulután | - | Municipalidad y Comisión de Comunicación y Gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informar actividades de la IPP a través un espacio programado en tv local de Usulután | - | Municipalidad y Comisión de Comunicación y Gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informar actividades de la IPP a través de la página web y redes sociales de la municipalidad | - | Municipalidad y Comisión de Comunicación y Gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones con ONG´s, empresa privada, agencias de cooperación y organizaciones gubernamentales para la búsqueda de financiamiento a algunos proyectos del PEP. | $300.00 | Municipalidad y Comisión de Comunicación y Gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión con juntas directivas de ADESCO’s para tomar acuerdos respecto a los proyectos que se ejecutarán en sus territorios | $60.00 | Municipalidad y Comisión de Evaluación y Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definir la participación comunitaria en cada una de las comunidades donde se ejecutaran los proyectos (Acta de compromiso) | $150.00 | Municipalidad y Comisión de Evaluación y Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformar un comité de contraloría en cada comunidad donde se va a ejecutar los proyectos | $150.00 | Municipalidad y Comisión de Evaluación y Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control y monitoreo de las actividades realizadas y no realizadas en los proyectos | $150.00 | Municipalidad y Comisión de Evaluación y Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de avance de la ejecución de los proyectos | $150.00 | Municipalidad y Comisión de Evaluación y Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión con Concejo Municipal para presentar informe de evaluación | $40.00 | Junta Directiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión para elaboración del POA y PIP del PEP, así como del plan de acción de la IPP para 2016. | $60.00 | Junta Directiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la IPP.

## Anexo 9	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA IPP

Con el fin de generar y fortalecer las capacidades en las y los integrantes de la IPP, se desarrollaron 9 temáticas, divididas en 8 jornadas de trabajo con un total de 10 capacitaciones, detallándose en el siguiente cuadro sus objetivos, fecha de realización y las herramientas metodológicas utilizadas:

PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA LA IPP

| TEMÁTICA | OBJETIVO | FECHA | HERRAMIENTAS UTILIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso de elaboración del PEP con énfasis en DEL | Introducir a las personas participantes en el proceso de elaboración del PEP con énfasis en el Desarrollo Económico Local, sus etapas y los productos realizados en cada una de ellas. | 25 / septiembre | -Técnica del carrusel, en donde en 4 equipos de trabajo socializan el contenido de cada etapa. -Presentación de ayuda visual formato Word |
| Proceso de elaboración del POA y PIP con énfasis en DEL | Introducir a las personas participantes en el proceso de construcción del POA y PIP con énfasis en el desarrollo económico local. | 08 / octubre | -Presentación de ayuda visual formato Word -Conformación de equipos de trabajo para la realización de ejercicios de elaboración del POA y PIP. -Dinámica para el fomento de la organización y el respeto hacia los demás. -Desarrollo de ejercicio de elaboración del POA en plenaria. |
| Fomento del DEL en el territorio: identificación de potencialidades y oportunidades | Introducir a las personas participantes en la discusión sobre el Desarrollo Económico Local (DEL), ¿qué es?, ¿quiénes participan?, los factores que intervienen, su importancia y los roles que juegan los actores en el impulso del mismo | 25 / septiembre | -Dinámica de elaboración de rompecabezas sobre DEL. -Técnica del carrusel, en donde en 4 equipos de trabajo y en base a cuatro carteles con preguntas generadoras, exploran los conocimientos previos al tema del DEL. -Presentación en Power Point |
| Sistema de monitoreo y evaluación del PEP, sus programas y proyectos | Capacitar a las personas integrantes de la IPP en el sistema de monitoreo y evaluación del PEP, sus programas y proyectos para poder darle un mejor seguimiento y evaluación. | 17 / septiembre | -Presentación de ayuda visual formato Word -Conformación de 4 equipos de trabajo para el ejercicio de elaboración de la matriz de seguimiento y evaluación del PEP. |
| Sistema de información gerencial para la toma de decisiones | Introducir a las personas participantes en el sistema organizacional de la municipalidad y sus competencias para la toma adecuada de las decisiones. | 02 / octubre | -Presentación en Power Point -Conformación de 2 equipos de trabajo para el desarrollo del ejercicio de competencias municipales para la toma de decisión. |
| Estrategia de divulgación y mercadeo del PEP | Capacitar a las personas integrantes de la IPP en la estrategia de divulgación y mercadeo del PEP | 17 / septiembre | -Presentación en Power Point |
| Estrategia para la gestión financiera / presupuesto para la implementación del PEP | Introducir a las personas participantes en la discusión sobre el presupuesto municipal, ¿qué es?, ¿quiénes participan?, su importancia para la implementación del PEP y los roles que juegan los actores en el impulso del mismo. | 22 / octubre | -Presentación en Power Point |
| Ciclo del proyecto: Etapas y elaboración de perfiles de proyectos | Introducir a las personas participantes en la discusión sobre las etapas y elaboración de perfiles de proyectos, correspondientes al ciclo del proyecto | 22 / octubre | -Presentación en Power Point |
| Organización, rol y funciones de la IPP con énfasis en el trabajo en equipo | Introducir a las personas participantes en la Instancia de Participación Permanente, su organización, rol y funciones, de manera que se asienten las bases para un desempeño exitoso. | 27 / agosto 03 / septiembre | -Presentación en Power Point -Dinámica para fortalecer la buena organización y el trabajo en equipo |
| Concejos Municipales Plurales | Introducir a las personas participantes en la discusión sobre los Concejos Municipales Plurales, su línea de tiempo, sus ventajas, retos y la forma en que se constituyen en una municipalidad según los votos obtenidos. | 15 / octubre | -Presentación en Power Point -Conformación de dos equipos de trabajo que identifiquen las ventajas y retos de los Concejos Municipales Plurales. -Realización de ejercicios de conformación de los Concejos Municipales Plurales en base a las estadísticas de elecciones del año 2012 |

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 1. PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ÁMBITO ECONÓMICO	11

CUADRO N° 2. PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ÁMBITO SOCIOCULTURAL	12

CUADRO N° 3. PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ÁMBITO AMBIENTAL	15

CUADRO N° 4. PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL	17

CUADRO N° 5. PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO 2015 ÁMBITO ECONÓMICO	18

CUADRO N° 6. PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO 2015 ÁMBITO SOCIOCULTURAL	19

CUADRO N° 7. PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO 2015 ÁMBITO AMBIENTAL	21

CUADRO N° 8. PLAN DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO 2015 ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL	22

CUADRO N° 9. PROYECTOS PREVISTOS PARA AÑO 2015	23

CUADRO N° 10. PROYECTOS FIJOS PARA EL AÑO 2015	23

CUADRO N° 11. PERFIL DEL PROYECTO: FORMACIÓN TÉCNICA VOCACIONAL EN JÓVENES Y ADULTOS	24

CUADRO N° 12. PERFIL DEL PROYECTO: GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE BANCO COMUNAL	25

CUADRO N° 13. PERFIL DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE CALLE DE 6 METROS DE ANCHO CON BALASTADO Y CONSTRUCCIÓN DE SUS CANALETAS	26

CUADRO N° 14. PERFIL DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE 500 METROS DE CONCRETO DE CALLE PRINCIPAL CON 6 METROS DE ANCHO Y LA CONSTRUCCIÓN DE SUS CUNETAS	27

CUADRO N° 15. PERFIL DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE 1 KM. CON 6 METROS DE ANCHO DE CALLE ASFALTADA	28

CUADRO N° 16. PERFIL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	29

CUADRO N° 17. PERFIL DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS	30

CUADRO N° 18. PERFIL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE 3 KM. DE COLECTORES PARA AGUAS LLUVIAS	31

CUADRO N° 19. PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO CON UN LOCAL PARA JÓVENES	32

CUADRO N° 20. PERFIL DEL PROYECTO: DIFUSIÓN DE POLÍTICAS ENFOCADAS EN JÓVENES POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN CENTROS ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE USULUTÁN	33

CUADRO N° 21. PERFIL DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO CON RECURSO HUMANO, EQUIPO Y MEDICAMENTOS PARA CLÍNICA COMUNAL	34

CUADRO N° 22.  PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	35

CUADRO N° 23. PERFIL DEL PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 300 JÓVENES	36

CUADRO N° 24. PERFIL DEL PROYECTO: PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JÓVENES Y PADRES DE FAMILIA	37

CUADRO N° 25.PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 10.6 KM. DE BORDAS CON GAVIONADO INTERNO	38

CUADRO N° 26. PERFIL DEL PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ABONERAS	39

CUADRO N° 27. PERFIL DE PROYECTO: SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	40

CUADRO N° 28. PERFIL DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO HACIA LAS MUJERES	41

CUADRO N° 29. PERFIL DEL PROYECTO: CREACIÓN DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA JUVENTUD	42

CUADRO N° 30. PERFIL DEL PROYECTO: CREACIÓN DE PLANES DE TRABAJO Y PROGRAMAS PARA LA NIÑEZ Y JÓVENES	43

CUADRO N° 31. PERFIL DEL PROYECTO: CREACIÓN Y APLICACIÓN DE ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE MANTOS ACUÍFEROS	44

CUADRO N° 32. PERFIL DEL PROYECTO: APLICACIÓN Y FOMENTO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	45

CUADRO N° 33. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PEP	47

CUADRO N° 34. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL POA Y PIP	55

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA N° 1. PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LA IPP	6

FOTOGRAFÍA N° 2. FIRMA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA IPP	9