## 2019
5.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2019
AMBITO | LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO | RESPONSABLE | No | PROYECTOS | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | ACCIONES ESTRATEGICAS | LINEA BASE | INDICADORES |  | CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2019 PARA EL QUINQUENIO |  |  |  | UNIDADES OPERATIVAS
[8 empty] | TIPO | DESCRIPCION | VERIFICACION | PORCENTAJE | SI | NO
AMBIENTAL | AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO | UNIDAD AMBIENTAL | 1 | Campañas de reforestación y recuperación de suelos | Mejorar las condiciones Medio Ambientales para lograr la sostenibilidad de loos recursos agua, suelo y cobertura vegetal | Reforestación y Forestación | Perfil de Proyecto para Sembrar plantas en comunidades | IMPACTO | 6 COMUNIDADES Y 1 PARQUE ARBORIZADOS | 7 | 20% | X |  | Unidad Ambiental
|  |  | 2 | Capacitaciones a las comunidades y otros sectores sobre el cuido y manejo adecuado del Medio Ambiente | Fortalecimiento comunitario en el tema ambiental y de riesgos de desastres | Formación continua de lideres en las comunidades | Temas de Formación a comunidades en Educación Ambiental | PROCESO | 12 COMUNIDADES CAPACITADAS | 8 | 13% |  | X | Unidad Ambiental
|  |  | 3 | Mejorar el Medio Ambiente a través de Campañas Limpieza con separación, reutilización y reciclaje de los desechos solidos | Mejorar las condiciones ambientales, haciendo un manejo adecuado de los Desechos Sólidos | Campaña de Limpieza | Gestionar y realizar las campañas de limpieza en comunidades | IMPACTO | 5 COMUNIDADES LIMPIAS | 4 | 16% |  | X | Unidad Ambiental
|  |  | 4 | Construcción de Ecoparques en diferentes comunidades | Crear espacios de Convivencia y recreación con material reciclado | Gestionar insumos y juegos para la construcción de Ecoparques | Perfiles de Proyectos para comunidades | CUANTITATIVO | 4 COMUNIDADES GESTIONADAS PARA CONST. DE ECOPARQUES | 3 | 15% |  | X | Unidad Ambiental
|  |  | 5 | Establecimiento de Vivero Municipal en el Parque El Recreo | Recuperación de Ecosistemas y reforestación. | Llenado de bolsas y siembra de semillas. | Formulación y Ejecución del Convenio con MARN | IMPACTO | 1 VIVERO ESTBLECIDO EN EL PARQUE EL RECREO | 1 | 20% | X |  | Unidad Ambiental
|  |  | 6 | Construcción de Contenedores para Basura en diferentes comunidades | Contribuir a resolver la problemática de contaminación para frenar la dinámica de degradación ambiental | Gestión de insumos y la construcción de Contenedores | Perfiles de Proyectos | PROCESO | 3 DOCUMENTOS PARA CONSTRUCCION DE CONTENEDORES | 3 | 20% | X |  | Unidad Ambiental
|  |  | 7 | Obras de Conservacion de Suelo y Agua en el Parque El Recreo | Mejorar las condiciones Medio Ambientales para lograr la sostenibilidad de loos recursos agua, suelo y cobertura vegetal | Seguimiento y monitoreo de carpeta de compensación ambiental | Requerimiento del MARN | PROCESO | 1 DOCUMENTO ENTREGADO POR LA EMPRESA | 1 | 20% | X |  | Unidad Ambiental
|  |  | 8 | Atención de solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas | Mejorar las condiciones de seguridad para las familias en riesgo por peligro forestal | Podas, cortes y talas por emergencias | Solicitudes de la población | RESULTADO | 12 MESES LABORADOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES | 12 | 20% | X |  | Unidad Ambiental
|  |  | 9 | Elaboración del Diagnostico Ambiental del municipio de San Martin | Fortalecer la capacidad institiucional a través de la elaboración de un análisis para la actuación y seguimiento del estado ambiental en todo el ámbito territorial local para tomar acciones de mejora que resulva los problemas diagnosticados | Planificación, recopilación de información, acompañamiento, seguimiento, y ejecución | Requerimiento del MARN | RESULTADO | 1 DOCUMENTO ELABORADO | 1 | 20% | X |  | Unidad Ambiental
|  | GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | 1 | Construcción de muros de mamposteria en las comunidades | Reducir la vulnerabilidad a través de las Prioridades del Riesgo de Desastres, desarrollando proyectos que prevengan los riesgos en el municipio | Construcción de las obras de mitigación | Perfiles de Proyec to | IMPACTO | 3 COMUNIDADES CON MUROS | 0 | 0% |  | X | Gestión de Riesgo de Desastres
|  |  | 2 | Construcción de Pavimento con concreto hidraulico y cordón cuneta en calles y pasajes | Disminuir los riesgos de desastres en calles y pasajes a través de la ejecución de obras en sitios críticos | Construcción de calles | Perfiles de Proyec to | IMPACTO | 2 COMUNIDADES CON CALLES DE CONCRETO | 0 | 0% |  | X | Gestión de Riesgo de Desastres
|  |  | 3 | Capacitaciones en Gestión de riesgo y actuación en la emergencia | Fortalecimiento comunitario sobre la Gestión de Riesgos de Desastres para desarrollar acciones reactivas, correctivas y prospectivas | Formación continua de Comites y en las comunidades | Formación en Gestión de Riesgo de Desastres | PROCESO | 9 COMUNIDADES CAPACITADAS | 0 | 0% |  | X | Gestión de Riesgo de Desastres
|  |  | 4 | Adquisición de Refrigerios para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales | Estimular al voluntariado dentro de las actividades de participación de Eventos tradicionales que se desarrollan en el municipio | Desarrollo de Eventos Tradicionales | Gestionar refrigerios | PROCESO | 8 EVENTOS CON REFRIGERIOS | 8 | 20% | X |  | Gestión de Riesgo de Desastres
|  |  | 5 | Suministro de agua embasada para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales | Estimular al voluntariado dentro de las actividades de participación de Eventos tradicionales que se desarrollan en el municipio | Desarrollo de Eventos Tradicionales | Gestionar fardos de agua embolsada | PROCESO | 8 EVENTOS CON FARDOS DE AGUA | 8 | 20% | X |  | Gestión de Riesgo de Desastres
|  |  | 6 | Plan Municipal Interno de Contingencia ante situaciones de emergencias y desastres | Preparar a la municipalidad técnicamente en la organización y planificación, en la Acción Reactiva ante los Eventos Adversos | Elaborización y actualización de Planes Contingenciales | Plan Municipal Interno de Contingencia | PROCESO | 1 DOCUMENTO ELABORADO | 1 | 20% | X |  | Gestión de Riesgo de Desastres
|  |  | 7 | Gestión de adquisición de una Ambulancia Paramédica | Atender las emergencias en el municipio a través de la donación de una Ambulancia Paramédica | Gestión de Donación | Perfil de Proyecto | CUANTITATIVO | 1 APROBACION DE FONDOS | 0 | 0% |  | X | Gestión de Riesgo de Desastres
|  |  | 8 | Planes Contingenciales para actividades anuales según Ley General de Protección Civil | Preparar a la municipalidad administrativamente y técnicamente en organización y planificación para la respuesta en casos de desastres en particular con respecto a las amenazas naturales | Elaborización y actualización de Planes Contingenciales | Planes Contingenciales aprobados por el Concejo Municipal | PROCESO | 10 PLANES CONTINGENCIALES | 10 | 20% | X |  | Gestión de Riesgo de Desastres
|  | DESARROLLO AGROPECUARIO | 1 | Producción agrícola de frutas y hortalizas Orgánicas | Lograr la sostenibilidad de las producciones agricolas para las familias del municipio | Fortalecimiento del Sector Agricola | Capacitaciones Técnicas | PRODUCTO | 8 COMUNIDADES CAPACITADAS | 8 | 18% |  | X | Desarrollo Agropecuario
|  |  | 2 | Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz | Apoyar al sector agrícola con equipo adecuado para las labores de desgranado de maíz | Apoyo a los agricultores con la desgranadora de maiz | Apoyo con Equipo de Desgrane de Maíz | CUANTITATIVO | 7 CANTONES ATENDIDOS | 7 | 20% | X |  | Desarrollo Agropecuario
|  |  | 3 | Capacitaciones en Producción de Hortalizas y Frutas organicas | Fortalecer a los agricultores en la producción de cultivos horticolas y frutales | Formación continua a los Agricultores en las comunidades | Formación en Producción de hortalizas y frutas orgánicas | PROCESO | 5 CANTONES CAPACITADOS | 5 | 20% | X |  | Desarrollo Agropecuario
ECONOMICO | AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS | 1 | Pavimentación con concreto hidraulico en calles del municipio | Incrementar el desarrollo local a través de la ejecución de obras de ampliación de la red víal | Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras | Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal | PROCESO | 6 PROYECTOS DE CALLE EJECUTADOS | 6 | 20% | X |  | Desarrollo Urbano y Proyectos
|  |  | 2 | Bacheo y recarpeteo de calles en el casco urbano y alrededores | Mejorar los tiempos de desplazamiento y de accesibilidad vial urbana, mediante la ejecución de un plan de bacheo en las calles primarias y secundarias del municipio de San Martín, garantizando la circulación de vehículos livianos, carga y transporte público | Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras | Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal | PROCESO | 1 PROYECTO BACHEO EJECUTADO | 1 | 20% | X |  | Desarrollo Urbano y Proyectos
|  |  | 3 | Empedrado fraguado en calle rural del municipio | Incrementar el desarrollo local a través de la ejecución de obras de ampliación de la red víal | Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras | Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal | PROCESO | 1 PROYECTO BACHEO EJECUTADO | 1 | 100% | X |  | Desarrollo Urbano y Proyectos
|  |  | 4 | Construcción de cordón cuneta, badenes y canaletas en calles del municipio | Desarrollar proyectos que prevengan y contribuyan a mejorar la conducción de las aguas lluvias en el municipio | Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras | Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal | PROCESO | 1 PROYECTO CON CORDON CUNETA EJECUTADO | 7 | 20% | X |  | Desarrollo Urbano y Proyectos
|  |  | 5 | Construcción de Contenedor para Basura en comunidades | Contribuir a resolver la problemática de contaminación para frenar la dinámica de degradación ambiental | Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras | Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal | PROCESO | 1 PROYECTO DE CONTENEDOR PARA BASURA EJECUTADO | 1 | 20% | X |  | Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano y Proyectos
|  |  | 6 | Construcción de Microproyectos Integrales para la reconstrucción o adecuación de espacios públicos y equipamiento social | Generar áreas de esparcimiento en los espacios públicos formando una red urbana con interes recreativo y dimensión sociocultural para la disminución de la violencia en el municipio de San Martin | Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras | Carpetas Técnicas aprobadas por el Concejo Municipal | PROCESO | 3 PROYECTOS DE PARQUES EJECUTADOS | 2 | 14% |  | X | Desarrollo Urbano y Proyectos
|  |  | 7 | Remodelación del Parque Central de San Marrtin | Generar áreas de esparcimiento en los espacios públicos formando una red urbana con interes recreativo y dimensión sociocultural para la disminución de la violencia en el municipio de San Martin | Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras | Plan de Ordenamiento Territorial Municipal | RESULTADO | 1 PROYECTO DE PARQUE | 1 | 100% | X |  | Desarrollo Urbano y Proyectos
|  |  | 8 | Remodelación y adecuación de espacios de infraestructura en áreas municipales | Contribuir a la efectiva presentación de los servicios municipales a través del mejoramiento de su infraestructura en los espacios internos de la Alcaldia Municipal | Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras | Carpetas Técnicas aprobadas por el Concejo Municipal | PROCESO | 3 PROYECTOS DE REMODELACION Y ADECUACION | 3 | 100% | X |  | Desarrollo Urbano y Proyectos
|  |  | 9 | Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial | Lograr el desarrollo equilibrado del municipio de San martin mediante procesos de planificación y gestión territorial de manera integral y concertada, para la inversión pública y el desarrollo de distintas actividades humanas en el territorio con énfasis en la conectividad y los servicios a ser brindados en los asentamientos humanos | Proceso de levantimiento de información, reuniones con actores, consolidación de información, resultados y elaboración del documento | Plan de Ordenamiento Territorial Municipal | RESULTADO | DESARROLLO DE DIAGNOSTICO | Seguimiento | 9% |  | X | Gerencia General, Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano y Proyectos
|  |  | 10 | Introducción de tuberia de agua potable en Finca La Bretaña municipio de San Martin | Optimizar la gestión para la ampliación de la cobertura de la red de agua potable en el municipio | Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras | Carpetas Técnicas aprobadas por el Concejo Municipal | PROCESO | 1 PROYECTO DE ENTREGA DE TUBERIA | 0 | 0% |  | X | Desarrollo Urbano y Proyectos
| AREA DE DESARROLLO ECONOMICO | EMPRE | 1 | Festival del Maiz | Conservar las tradiciones culturales de nuestro municipio, mediante el desarrollo turístico, fortaleciendo el crecimiento economico local | Convocatoria, reunión, seguimiento y desarrollo de Evento | Desarrollo del Evento | PRODUCTO | 1 EVENTO DESARROLLADO | 1 | 20% | X |  | EMPRE
|  |  | 2 | Campañas de Sensibilización, Ornato, Convivencia Ciudadana y Limpieza | Promover la Integracion y Convivencia en las comunidades y centros educativos mediante la participacion activa de la misma, con perseverancia y conciencia ciudadana. | Planificación, compras y desarrollo de Jornadas | Planificación de Actividades | RESULTADO | 3 CAMPAÑAS EJECUTADAS | 2 | 16% |  | X | EMPRE
|  |  | 3 | Capacitaciones y Talleres para Emprendedores, microempresarios y empresarios del municipio | Implementar en los establecimientos comerciales un plan de negocio sostenible en el tiempo como herramienta principal para mejorar sus ingresos económicos | Selecciones de Participantes, convocatorias, compras de insumos, capacitaciones y talleres | Desarrollo de Talleres | RESULTADO | 1 TALLER EJECUTADO | 1 | 20% | X |  | EMPRE
|  |  | 4 | Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos | Mantener las Tradiciones en el Municipio a través de desarrollo de Festivales para la recreacion familiar | Selección, convocatoria, compras de insumos, desarrollo de festivales y evaluación | Desarrollo de Festivales | PROCESO | 2 FESTIVALES EJECUTADOS | 2 | 20% | X |  | EMPRE
|  |  | 5 | Feria de Pueblos Vivos | Lograr que el Municipio de San Martín forme parte del Mapa Turistico del País | Inscripción, compras de insumos, desarrollo de concurso y evaluación del evento | Participación en el Evento | CUALITATIVO | 1 EVENTO EJECUTADO | 1 | 20% | X |  | EMPRE
|  |  | 6 | Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes a traves del programa de Prevención de la Violencia | Promover el conocimiento y la incorporacion de valores para evitar la deserción escolar y la disminución de la violencia | Organización, planificación, selección de centros escolares, compras de insumos, capacitaciones y desarrollo de programas, clausuras | Selección de Centros Escolares | CUALITATIVO | 6 CENTROS ESCOLARES CAPACITADOS | 6 | 20% | X |  | EMPRE
|  |  | 7 | Feria Empresarial 2019 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio | Desarrollar el Espíritu Empresarial y de Integración en el municipio | Selección de empresas, convocatorias, compra de insumos, Feria empresarial y evaluación | Selección de Empresas | RESULTADO | 5 TALLERES PARA EMPRESAS | 5 | 20% | X |  | EMPRE
|  |  | 8 | Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para la grande y micro Empresa | Desarrollar de una Politica Integral para el logro del Crecimiento Económico de las Empresas del Municipio | Organización, selección de Pequeña y Mediana Empresa, compra de insumos, mesas de trabajo, talleres, encuentros y rendición de cuentas | Selección de Pequeña y Mediana Empresa | PROCESO | 10 TALLERES Y DIVERSAS ACTIVIDADES | 10 | 20% | X |  | EMPRE
SOCIO-CULTURAL | AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | PARCITICPACION CIUDADANA | 1 | Capacitaciones para el Empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades de las Juntas Directivas, Líderes y ADESCOS del municipio de San Martin | Fortalecer a los integrantes de las juntas directivas en organización comunitaria para el buen desempeño de sus cargos | Formación continua de Líderes, ADESCOS y Juntas Directivas en las comunidades | Capacitaciones para el Emproderamiento y Fortalecimiento Comunitario | PROCESO | 73 ADESCOS CAPACITADAS | 37 | 10% |  | X | Participación Ciudadana
|  |  | 2 | Gestión de Aparatos, capital semilla y atención médica para personas con Capacidades Especiales | Fortalecer a las personas con Capacidades Especiales del municipio | Gestión de Donación para población con Capacidades Especiales | Censo de población con Capacidades Especiales | CUANTITATIVO | 20 GESTIONES DE DONACIONES | 20 | 20% | X |  | Participación Ciudadana
|  |  | 3 | Entrega de Juguetes | Motivar a la población infantil de las comunidades del municipio | Gestión de Donación para beneficiar a los niños y niñas | Censo de la población infantil | CUANTITATIVO | 1 GESTIÓN PARA ENTREGA DE JUGUETES | 1 | 20% | X |  | Participación Ciudadana
|  |  | 4 | Fortalecimiento al Recurso Humano del Depto. de Participación Ciudadana | Fortalecer las capacidades de los empleados municipales para que puedan ejercer sus actividades dentro del territorio con diligencia. | Gestionar capacitaciones para el fortalecimiento de los empleados | Plan de Fortalecimiento para 24 empleados | IMPACTO | 4 CAPACITACIONES | 4 | 20% | X |  | Participación Ciudadana
|  | PREVENCION CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | 1 | Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martin | Potenciar los factores de protección del riesgo de violencia para la población | Resultados y Construcción POA del CMIPV | Plan Operativo Anual CMIPV | CUANTITATIVO | 1 DOCUMENTO REALIZADO | 1 | 20% | X |  | Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana
|  |  | 2 | Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios | Motivar e incentivar a los jóvenes de escasos recursos económicos para su permanencia en el estudio | Apoyo Financiero para estudiantes | Entrega de Aporte Financiero | CUANTITATIVO | 1 APORTE FINANCIERO | 1 | 20% | X |  | Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana
|  | MUJER | 1 | Cursos de FOMI para la Mujer | Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la busqueda de la superación personal, laboral y empresarial | Desarrollo de Talleres de Manualidades | Desarrollo de temas para talleres FOMI | PRODUCTO | 2 TALLERES EJECUTADOS | 2 | 20% | X |  | Unidad de la Mujer
|  |  | 2 | Cursos de Piñateria para la Mujer | Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la busqueda de la superación personal, laboral y empresarial | Desarrollo de Talleres de Manualidades | Desarrollo de temas para talleres de Piñateria | PRODUCTO | 2 TALLERES EJECUTADOS | 2 | 20% | X |  | Unidad de la Mujer
|  |  | 3 | Cursos de Computación para la Mujer | Brindar a la mujeres del municipio la oportunidad de insertarse en la vida laboral a traves de una formación especializada en computación | Desarrollo de Clases de Computación | Desarrollo de temas en los Cursos de Computación | IMPACTO | 1 CURSO DE COMPUTACION | 0 | 0% |  | X | Unidad de la Mujer
|  |  | 4 | Taller Decoración de Eventos | Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la busqueda de la superación personal, laboral y empresarial | Desarrollo de Talleres de Manualidades | Desarrollo de temas para talleres de Decoración de Eventos | PROCESO | 2 TALLERES EJECUTADOS | 2 | 20% | X |  | Unidad de la Mujer
|  |  | 5 | Taller de Panaderia para la Mujer | Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la busqueda de la superación personal, laboral y empresarial | Desarrollo de Talleres de Manualidades | Desarrollo de temas para talleres de Panaderia | PROCESO | 1 TALLER EJECUTADO | 1 | 20% | X |  | Unidad de la Mujer
|  |  | 6 | Celebración del día Internacional de la Mujer | Empoderar a la mujer sobre la importancia de su Rol dentro de la Sociedad concientizandolas a través de la celebración del día de internacional de la mujer | Desarrollo de Evento | Planificación del Evento | PROCESO | 1 EVENTO EJECUTADO | 1 | 20% | X |  | Unidad de la Mujer
|  |  | 7 | Celebración del día de Mujer Rural | Empoderar a la mujer sobre la importancia de su Rol dentro de la Sociedad concientizandolas a través de la celebración del día de internacional de la mujer rural | Desarrollo de Evento | Planificación del Evento | PROCESO | 1 EVENTO EJECUTADO | 1 | 20% | X |  | Unidad de la Mujer
|  |  | 8 | Celebración del día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres | Empoderar a la mujer sobre la importancia de su Rol dentro de la Sociedad concientizandolas a través de la celebración del día de internacional de la mujer | Desarrollo de Evento | Planificación del Evento | PROCESO | 1 EVENTO EJECUTADO | 1 | 20% | X |  | Unidad de la Mujer
|  | NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 1 | Jugando y aprendiendo con la Niñez | Apoyar en el desarrollo Cognitivo Conductual de la niñez en San Martín | Optimización de capacidades y atención psicologica a la niñez, adolescencia y juventud | Plan de Trabajo para el desarrollo de los talleres lúdicos y recreativos | IMPACTO | 2 ESPACIOS PUBLICOS DONDE EJECUTARON LOS TALLERES | 2 | 20% | X |  | Niñez, adolescencia y juventud
|  |  | 2 | Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud | Contribuir en la disminución de la violencia a traves de la creación de la Escuela de danza y el teatro para un sano esparcimiento | Desarrollo de habilidades | Plan de Trabajo para el desarrollo del Programa | IMPACTO | 2 ESCUELAS DANZA Y TEATRO | 1 | 20% | X |  | Niñez, adolescencia y juventud
|  |  | 3 | Yo Trabajo para las Juventudes | Garantizar el cumplimiento de los derechos de las juventudes a traves de acciones coordinadas con líderes de colectivos | Planificación, Organización, Gestión, Convivios y Evaluación | Plan de Trabajo para el desarrollo del Programa | IMPACTO | 2 SECTORES ATENDIDOS | 2 | 6% |  | X | Niñez, adolescencia y juventud
|  |  | 4 | Fortalecimiento a la Niñez-Adolescencia-Juventud a través de acciones de Convivencia | Unificar los territorios segregados por la violencia imperante en el municipio, a través de la convivencia pacifica. | Convivios para la Integración | Desarrollo de acciones para convivios | IMPACTO | 3 SECTORES DE POBLACION | 3 | 14% |  | X | Niñez, adolescencia y juventud
SOCIO-CULTURAL | AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | DEPORTE | 1 | Suministro de refrigerios para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas | Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades de convivencia encausandolos a practicar principios y valores | Gestión de Donación de refrigerios para Escuelas Deportivas | Censo de las Escuelas Deportivas | CUANTITATIVO | 3 COMUNIDADES EN ESCUELAS DEPORTIVAS CON REFRIGERIOS | 3 | 20% | X |  | Deporte
|  |  | 2 | Suministro de uniformes para las Categorias Infantil y Juvenil de Futbol, basketbol, Volibol y Natación | Estimular la participación del sector de la niñez, adolescencia y juventud en las actividades deportivas como ente de prevención de la violencia | Gestión de Donación de uniformes para Escuelas Deportivas | Censo de las Escuelas Deportivas | CUANTITATIVO | 4 COMUNIDADES CON DIFERENTES CATEGORIAS Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS CON UNIFORMES | 4 | 20% | X |  | Deporte
|  |  | 3 | Suministro de agua potable para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas | Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades de convivencia encausandolos a practicar principios y valores | Gestión de Donación de fardos de agua para las Escuelas Deportivas | Censo de las Escuelas Deportivas | CUANTITATIVO | 3 COMUNIDADES EN ESCUELAS DEPORTIVAS CON FARDOS DE AGUA | 3 | 20% | X |  | Deporte
|  |  | 4 | Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoria Infantil | Estimular al sector de la niñez y adolescencia en actividades deportivas, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos | Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoria Infantil | Censo de población de la Categoria Infantil | CUANTITATIVO | 14 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA INFANTIL CON TROFEOS Y MEDALLAS | 14 | 20% | X |  | Deporte
|  |  | 5 | Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoria Juvenil | Estimular al sector de la juventud en actividades deportivas, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos | Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoria Juvenil | Censo de población de la Categoria Juvenil | CUANTITATIVO | 15 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA JUVENIL CON TROFEOS Y MEDALLAS | 15 | 20% | X |  | Deporte
|  |  | 6 | Suministro de Trofeos y Medallas para la categoria Papi Futbol | Desarrollar actividades deportivas en la categoria Papi Futbol, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos | Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoria Papi-Futbol | Censo de población de la Categoria Papi-Futbol | CUANTITATIVO | 7 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA PAPI FUTBOL CON TROFEOS Y MEDALLAS | 7 | 20% | X |  | Deporte
|  |  | 7 | Suministro de uniformes para las categorias de Papi Futbol y Libre | Estimular la participación de la Categoria Papi Futbol en las actividades deportivas como ente de prevención de la violencia | Gestión de Donación de uniformes para Categoria Papi-Futbol | Censo de población de la Categoria Papi-Futbol | CUANTITATIVO | 7 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA PAPI FUTBOL CON UNIFORMES | 7 | 20% | X |  | Deporte
|  |  | 8 | Suministro de Implementos deportivos para fortalecer las Escuelas de Futbol | Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, encausandolos para que en un futuro sean personas de bien. | Gestión de Donación de implementos deportivos para las Escuelas de Futbol | Censo de población de las Escuelas de Futbol | CUANTITATIVO | 3 ESCUELAS DE FUTBOL CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 3 | 20% | X |  | Deporte
|  |  | 9 | Suministro de Implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Natación | Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausandolos para que en un futuro sean personas de bien. | Gestión de Donación de implementos deportivos para Natación | Censo de población de las Escuelas de Natación | CUANTITATIVO | 1 ESCUELA DE NATACION CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 1 | 20% | X |  | Deporte
|  |  | 10 | Suministro de Implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Volibol | Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausandolos para que en un futuro sean personas de bien | Gestión de Donación de implementos deportivos para Escuelas de Volibol | Censo de población de las Escuelas de Volibol | CUANTITATIVO | 1 ESCUELA DE VOLIBOL CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 1 | 20% | X |  | Deporte
|  |  | 11 | Suministro de Implementos deportivos Escuela Basketbol | Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausandolos para que en un futuro sean personas de bien. | Gestión de Donación de implementos deportivos para Escuelas de Basketbol | Censo de población de las Escuelas de Basketbol | CUANTITATIVO | 1 ESCUELA DE BASKETBOL CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 1 | 20% | X |  | Deporte
|  |  | 12 | Suministro de Pago a Maestros para las Escuelas de Taekwondo, Boxeo y Tenis de mesa | Estimular la participación del sector de la niñez, adolescencia y juventud en las actividades deportivas como ente de prevención de la violencia | Gestión de Donación de pagos de maestros para la Escuela de Taekwondo | Aprobación de Pagos por Acuerdo Municipal | CUANTITATIVO | 2 MAESTROS DE TAEKONDO, BOXEO Y TENIS | 2 | 20% | X |  | Deporte
|  | MEDIACION | 1 | Armonizando la Convivencia en San Martin | Fomentar en el municipio la cultura de paz al interior de las familias | Sesiones, asesorias y divulgación | Desarrollo de mediación de casos familiares | RESULTADO | 10 MESES CON SESIONES | 10 | 16% |  | X | Mediación
|  |  | 2 | Rescatando Valores | Disminuir la violencia en el municipio a través del uso de resolucion alterna de conflictos y la ordenanza contravencional | Desarrollo de Capacitaciones en concientización y sensibilización | Desarrollo de formaciones para prevenir conflictos | RESULTADO | 10 MESES DESARROLLANDO CAPACITACIONES | 10 | 20% | X |  | Mediación
|  | CONTRAVENCIONAL | 1 | Señalización para Calles del Casco Urbano | Lograr un ordenamiento vehícular que contribuya a mejorar la circulación vial en el casco urbano | Coordinacion Interinstitucional | Formalización del Convenio Interinstitucional | IMPACTO | NO SE EJECUTO EL PROYECTO | 0 | 0% |  | X | Contravencional
|  |  | 2 | Gestión de Convenio Marco de Coooperación interinstitucional para la ejecución de proyectos de infraestructura vial, infraestructura comunitaria, obras de mitigación y obras de drenaje | Lograr un ordenamiento vehícular que contribuya a mejorar la circulación vial en el casco urbano | Coordinacion Interinstitucional | Formalización del Convenio Interinstitucional | IMPACTO | 1 GESTION DE PROYECTO | 1 | 50% | X |  | Contravencional
POLITICO-INSTITUCIONAL | AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES | DISTRITO ALTAVISTA | 1 | Elección de Reinas de Residencial Altavista | Empoderar a la población en la celebracion de las fiestas patronales de San Martin | Planificación, Organización, Gestión y Evaluación | Planificación del Evento | RESULTADO | 1 EVENTO EJECUTADO | 1 | 20% | X |  | Distrito Altavista
|  |  | 2 | Celebración del día de la Madre | Resaltar y reconocer la importancia de la figura maternal en el grupo familiar de los habitantes | Desarrollo de Evento | Planificación del Evento | PROCESO | 1 EVENTO EJECUTADO | 1 | 20% | X |  | Distrito Altavista
|  | CLINICA MEDICA | 1 | Jornada Medica de Toma de Citología | Prevenir la aparición de Cancer Cervico Uterino a través de toma de muestras para mujeres que requieren el servicio | Jornada Médica | Toma de Citología | PROCESO | 4 JORNADAS MEDICAS | 4 | 20% | X |  | Unidad Medica
|  |  | 2 | Brigadas Medicas en las Comunidades | Mejorar las condiciones de Salud de la población a través de jornadas médicas en las comunidades | Jornada Médica y Odontologica | Consultas Medicas y Odontologicas | PROCESO | 6 BRIGADAS MEDICAS | Seguimiento | 10% |  | X | Unidad Medica
|  |  | 3 | Charlas Educativas y preventivas en Salud | Fomentar hábitos de salud a través de Charlas para prevenir enfermedades infectocontagiosas en las comunidades y centros educativos | Charlas Educativas y Preventivas en Salud | Desarrollo de temas en Salud preventiva, reproductiva, higiene bucal y enfermedades infectocontagiosas | IMPACTO | 7 CHARLAS EDUCATIVAS | Seguimiento | 10% |  | X | Unidad Medica
|  | REGISTRO FAMILIAR | 1 | Adquisición de Equipo de Elaboracion de Carnet de Identificación para menores de edad | Modernización en la Emisión de Carnet de Identificación para menores de edad | Elaboración de Perfil, Aprobación, Entrega de Equipo y Liquidación | Perfil del Proyecto | CUALITATIVO | FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS | Seguimiento | 0% |  | X | Registro Familiar
|  |  | 2 | Adquisición de material y tinta elaboración de carnet minoridad | Innovar con la emisión de los carne de identificación para personasmenores de edad. Dejar de usar las especies municipales manuales que actualmente aún se implementan. | Cotización, Aprobación, Requisición y Adquisición del Bien | Perfil del Proyecto | CUALITATIVO | FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS | Seguimiento | 0% |  | X | Registro Familiar
|  |  | 3 | Implementación y actualización del Sistema informático del registro familiar | Innovar con la emisión de los carne de identificación para personasmenores de edad. Dejar de usar las especies municipales manuales que actualmente aún se implementan. | Cotización, Aprobación, Requisición y Adquisición del Bien | Perfil del Proyecto | CUALITATIVO | 1 APROBACION DE FONDOS | Seguimiento | 20% | X |  | Registro Familiar
|  | BOLSA DE EMPLEO | 1 | Divulgacion de bolsa de empleo municipal | Facilitar a la población las oportunidades de Empleo que ofrecen la Empresa Privada generando acciones informativas | Elaboración y entrega de materiales divulgativos, y desarrollo de Feria de Empleo | Estadistica de colocación de solicitantes | CUANTITATIVO | 1 EVENTO EJECUTADO | 1 | 20% | X |  | Bolsa de Empleo
|  | SERVICIOS GENERALES | 1 | Mantenimiento de Equipo de Recolección | Desarrollar estrategias para el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones compactadores | Elaboración de Plan, controles, compras de insumos y mantenimiento de unidades | Funcionamiento de las Unidades | IMPACTO | 12 MESES PARA MANTENIMIENTOS | 12 | 20% | X |  | Servicios Generales
|  |  | 2 | Recolección de Desechos Solidos | Manetener el municipio libre de desechos sólidos para evitar la contaminación ambiental | Cumplimiento del Plan de Rutas de Recolección de Desechos Solidos | Cobertura total de rutas de recolección de los desechos sólidos | PROCESO | 12 MESES SERVICIOS DE RECOLECCION | 12 | 20% | X |  | Servicios Generales
|  |  | 3 | Gestión para la adquisición de 2 Camiones compactadores | Manetener el municipio libre de desechos sólidos para evitar la contaminación ambiental | Cumplimiento del Plan de Rutas de Recolección de Desechos Solidos | Aprobación de Adquisición por Acuerdo Municipal | PROCESO | ADQUISICION DE 2 CAMIONES COMPACTADORES | 2 | 9% | X |  | Servicios Generales
|  | COOPERACION | 1 | Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violencia | Gestión Integral de proyectos encaminados a la Prevención de la Violencia en el municpio de San Martín | Gestión, Seguimiento, Divulgación, Financiamiento y Liquidación de Proyectos | Perfil de Proyecto | IMPACTO | 1 APROBACION DE FONDOS | 1 | 34% | X |  | Cooperación
|  |  | 2 | Recuperación y dinamización del Parque El Mirador y Zona Verde de Urbanización Altavista | Mejorar la calidad de vida de la población orientada en la gestión integral de proyectos para la disminución de la violencia en el municipio de San Martin | Gestión, Seguimiento, Divulgación, Financiamiento y Liquidación de Proyectos | Perfiles de Proyectos | IMPACTO | 2 APROBACION DE FONDOS | 2 | 100% | X |  | Cooperación
|  |  | 3 | Gestión de proyectos integrales para zonas verdes, espacios públicos y equipamiento social | Mejorar la calidad de vida de la población orientada en la gestión integral de proyectos para la disminución de la violencia en el municipio de San Martin | Gestión, Seguimiento, Divulgación, Financiamiento y Liquidación de Proyectos | Perfiles de Proyectos | IMPACTO | 5 GESTIONES DE FONDOS | 5 | 100% | X |  | Cooperación
|  | ADMON DE PARQUE EL RECREO | 1 | Dinamización de los Espacios Públicos | Dar a conocer los espacios recreativos con los que cuenta nuestro municipio | Identificación, Elaboración y Seguimiento de Invitaciones del Desarrollo de actividades | Planificación de Actividades | PROCESO | 12 MESES CON ACTIVIDADES | 12 | 20% | X |  | Administración del Parque El Recreo
|  |  | 2 | Campeonatos de Futbol Categoria Libre | Impulsar la participación de toda la población en los diferentes campeonatos de futbol que se realicen | Convocatorias, Planificación, Compras, Tramites de Inscripción y Desarrollo de Torneo | Planificación para los Campeonatos de Futbol | PRODUCTO | 4 MESES EN CAMPEONATO DE FUTBOL | 4 | 20% | X |  | Administración del Parque El Recreo
|  |  | 3 | Promover las instalaciones del Parque El Recreo | Dar a conocer los espacios recreativos y de sano esparcimiento con los que cuenta el Parque El Recreo | Organización, Planificación, Elaboración de Afiches, Perifoneo, Desarrollo de Actividades y Evaluación. | Planificación de Promoción | PRODUCTO | 12 MESES EN PROMOCION | 8 | 8% |  | X | Administración del Parque El Recreo
|  | RECURSOS HUMANOS | 1 | Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales | Estimular las asistencias de los empleados que participan dentro de las actividades del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la municipalidad | Planificación, Gestión, Formación de Comité SSO, Brigadas y Empleados Municipales | Planificación de Capacitaciones | RESULTADO | NO SE EJECUTARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS | Seguimiento | 0% |  | X | Recursos Humanos
|  | CDI | 1 | Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado | Crear un ambiente comodo para los niñosy niñas que hacen uso de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil | Elaboración de Perfil, Gestión, Instalación de los Equipos y Liquidación | Perfil del Proyecto | CUALITATIVO | 1 APROBACION DE FONDOS | 1 | 100% | X |  | CDI
|  | ADMON DEL MERCADO | 1 | Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos | Contribuir mediante los procesos educativos a resolver la problemática de contaminación y degradación ambiental | Organización, Planificación, Capacitaciones, Gestión, Donación, Recoleccióny Separación de los Desechos solidos | Perfil del Proyecto | CUANTITATIVO | NO SE EJECUTO EL PROYECTO | Seguimiento | 0% |  | X | Administración del Mercado