

Especialista de industrialización y medio ambiente

especialista de industrializacion y medio ambiente | unidad de industrializacion y medio ambiente

**INFORME NARRATIVO DE LOGROS Y DIFICULTADES**

ejecucion del poa 2022, al MES DE abril

INDICE

1. INTRODUCCION
2. LOGROS
3. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE RESULTADOS.
4. RIESGOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
5. ACCIONES PRIORITARIAS

# **INTRODUCCIÓN**

El presente documento contiene el informe de logros de la unidad de industrialización y medio ambientecorrespondiente al mes de ABRIL 2022.

El documento ha sido estructurado en cuatro partes:

1. La primera parte se refiere a la descripción narrativa de **los logros cualitativos** de la unidad organizativa en el marco de la implementación de actividades del POA 2022, no olvidar incluir fotografías de las acciones.
2. La segunda está referida al **seguimiento de** **indicadores de resultado** que cada unidad tiene como responsabilidad de contribuir, no olvidar desglosar los resultados por tipo: Emprendimiento, Microempresa, pequeña empresa, por género, rural o urbana, etc.
3. La tercera parte es para explicar los **riesgos materializados**, es decir, factores que han afectado la ejecución de actividades, es importante que detalle con amplitud las circunstancias que se presentaron y como las ha enfrentado.
4. En la cuarta parte, se puede extender, detallando las **acciones prioritarias** que ha desarrollado, ya sea por iniciativa propia o por delegación de la máxima autoridad de la institución. Estas acciones tienen que ver con las estrategias alternativas para el desarrollo de las actividades o pueden ser nuevas funciones o actividades delegadas (las acciones prioritarias deben contener objetivo, alcance, actores que intervienen, roles o compromisos y sobre todo resultados numéricos de impacto).

# **LOGROS CUALITATIVOS DE LA UNIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN.**

* **ATENCION EN CENTROS ESPECIALIZADOS DE INDUSTRIALIZACIÓN**
  + **Atención a empresarios para información acerca “centro de capacitación y producción de cosmética natural”**

Atención a 2 personas empresarias fabricantes de productos cosméticos, quienes se mostraron interesadas en los servicios del centro de capacitación y producción cosmética. Dichas empresas han ingresado en la base de datos de productores cosméticos para atenciones en las instalaciones.

* **Fabricación de jabón líquido en el centro de capacitación y producción cosmética**

Fabricados 76 litros de jabón líquido en el centro de capacitación y producción cosmética para uso interno de la institución, con lo cual se logra reducir costos de compra y analizar la capacidad instalada de la planta.

* **FORMACION EMPRESARIAL** 
  + **Taller práctico para el fortalecimiento de la industria cosmética**

Fortalecidos los conocimientos técnicos de **10 personas empresarias** participantes del taller “fortaleciendo capacidades productivas en la industria cosmética”, quienes realizaron ejercicios prácticos en el centro de capacitación y producción cosmético. Dicho taller tuvo la duración de 4 horas en los que se impartieron conocimientos en el uso de fórmulas de densidad de compuestos químicos, uso de maquinaria del centro de producción y cálculos químicos para una correcta formulación.

* + **Clausura de diplomado “fortaleciendo las capacidades de la industria cosmética” segunda edición**

**29 empresas MYPE** fortalecidas en competencias técnicas para la formulación de productos cosméticos en el marco del diplomado “fortaleciendo las capacidades de la industria cosmética”. De las empresas participantes **13 personas empresarias obtuvieron diploma**, las cuales tendrán mayores oportunidades de abrir mercados para ofrecer productos altamente competitivos.

* **Webinar ¿Cómo crear mi programa de mantenimiento preventivo?**

Fortalecidas las competencias de 21 personas empresas empresarias para poder crear un programa de mantenimiento preventivo a los activos productivos de sus empresas a través del webinar ¿Cómo crear mi programa de mantenimiento preventivo?, en el cual se especificaron los tipos, conceptos básicos y la forma de desarrollar el plan de mantenimiento para cualquier maquinaria o instalación.





* **ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN INDUSTRIALIZACION**

Fortalecidas las competencias técnicas de la empresa Agua el Rocío, a la cual por medio de una asesoría virtual se capacitó sobre las Buenas Prácticas de manufactura para la fabricación de alimentos bajo los estándares de la Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) vigente y se formó sobre el diseño de las instalaciones, personal, equipos, vigilancia y verificación de la planta de producción para garantizar productos inocuos.

* **ASISTENCIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN INDUSTRIALIZACION**

Establecido el trabajo de coordinación en 2 asistencias técnicas enfocadas en la diagramación de procesos que se llevan a cabo en industrias de alimentos.

Estas asistencias técnicas tendrán por entregable el manual operativo de ambas empresas, los cuales serán establecerán los procesos de producción, formatos a utilizar para estandarización y control de procesos, definición de puestos de trabajo, entre otras.

* **ENTREGA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES DE PROYECTOS DETONANTES SECTOR CALZADO**

En el marco del proyecto FANTEL Desarrollo de Cadenas de Valor se premiaron 9 proyectos en el concurso de los fondos no reembolsables de proyectos detonantes de la cadena de calzado con el fin de fomentar procesos de industrialización en la MYPE. El financiamiento total es de $82,750 destinados a equipar de maquinaria y equipo a las empresas ganadoras. Las empresas ganadoras fueron las siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre de la empresa | Nombre del empresario | Monto solicitado |
| 1 | Calzado Sther |  | $ 10,000.00 |
| 2 | Industrias Mariana´s |  | $ 9,500.00 |
| 3 | KETZALY |  | $ 4,250.00 |
| 4 | Industrias de calzado Oliva |  | $ 10,000.00 |
| 5 | Industrial de calzado Stefanie |  | $ 9,500.00 |
| 6 | Calzado Andalucía |  | $ 9,500.00 |
| 7 | Calzado Americano (Dicame SA DE CV.) |  | $ 10,000.00 |
| 8 | Calzado Alex |  | $ 10,000.00 |
| 9 | AR trade de el salvador |  | $ 10,000.00 |



* **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MESDE ABRIL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Servicio | Nombre del servicio | Detalle | Cantidad de empresas atendidas | Cantidad de servicios brindados | Observaciones |
| Asistencia técnica | Asistencia técnica en formulación de manuales operativos | A estas empresas se les está apoyando con la formulación del manual operativo para sus empresas. | 2 | 1 | Para esta asistencia se estima una duración aproximada de 2 a 3 meses. |
| Asistencia técnica | Durante este mes se realizó la producción de 20 galones jabón líquido en las instalaciones de la planta | 1 | 1 | En total se fabricaron 76 litros de jabón líquido y se envasaron en recipientes de 1 galón para uso en las instalaciones de CONAMYPE. |
| Atención a empresarios | Asesoría sobre BPM | Se brindó un webinar en el que se capacitó sobre las Buenas Prácticas de manufactura para la industria de alimentos, esta capacitación se hizo con base al RTCA vigente y se formó sobre el diseño de las instalaciones, personal, equipos, vigilancia y verificación de la planta de producción para garantizar productos inocuos. | 1 | 1 | Se asesoró en total a 7 personas de 1 empresa se invirtió 1.5 h, en la asesoría y 1 h en la preparación. |
| Asesoría sobre programa de mantenimiento preventivo | Se brindó un webinar sobre el programa de mantenimiento preventivo de las máquinas e instalaciones | 21 | 21 | se asesoró a 21 personas de 21 empresas diferentes de forma virtual, se invirtió 90 min en la asesoría. |
| Capacitaciones | Diplomado “fortaleciendo las capacidades en la industria cosmética” | 29 |  |  |

El presente documento, se encuentra en versión pública de conformidad al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por contener datos personales los cuales son considerados como información confidencial, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 Lit. “a” y 24 Lit. “c” de la Ley de Acceso a la Información Pública.