## Slide 1
Plan Operativo Anual
Informe Primer Trimestre
Año 2018
(Enero-Marzo 2018)
17 de mayo de 2018

## Slide 2
Introducción
El propósito del presente informe es mostrar los avances alcanzados de los Proyectos Institucionales que tienen programación durante el primer trimestre del año 2018.

## Slide 3
Introducción
RESULTADO MAYOR AL 100%
RESULTADO ENTRE
90-100%
RESULTADO ENTRE
75-89%
RESULTADO MENOR A 75%
Para interpretar los gráficos presentados en el informe se debe considerar lo siguiente:
Cada gráfico muestra el avance del proyecto institucional contra lo programado en el trimestre analizado.
Se utiliza un código de colores para indicar la situación con relación al cumplimiento de cada meta, de la siguiente manera:

## Slide 4
Resultados Estratégicos

## Slide 5
Resultados Estratégicos
1. Ha mejorado la calidad de vida en los hogares que cuentan con servicios básicos

## Slide 6
Pr1.1.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica
Meta Anual: 981 acometidas entregadas.
Programado 1er trimestre: 47 acometidas entregadas.
Resultado 1er trimestre: 47 acometidas entregadas.
1 proyecto de introducción de energía eléctrica en el municipio de Chilanga, Morazán.
Avance Acumulado: 5%
Chart: Resultado 1er trimestre- 2018
 | 1.3855

## Slide 7
Meta anual: 3,296 acometidas entregadas.
Programado 1er trimestre: 1,336 acometidas entregadas.
Resultado 1er trimestre : 1,336 acometidas entregadas.
2 proyecto ejecutados, en los municipios de Apastepeque-San Vicente y San Gerardo-San Miguel.
Avance Acumulado: 41%
Pr1.2.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de agua potable
Meta Anual: 2,601 sistemas de saneamiento.
Programado 1er trimestre: 1,115 sistemas de saneamiento.
Resultado 1er trimestre : 1,115 sistemas saneamiento.
2 proyecto ejecutados, en los municipios de Apastepeque-San Vicente y San Gerardo-San Miguel.
Avance Acumulado: 43%
Pr1.3.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de saneamiento
Chart: Resultado 1er trimestre- 2018
 | 1.3855
Chart: Resultado 1er trimestre- 2018
 | 1.3855

## Slide 8
Resultados Estratégicos
2. Han mejorado las condiciones físicas de los centros para la atención social

## Slide 9
Meta anual: 149 proyectos finalizados
Programado 1er trimestre: 27 proyectos finalizados.
Resultado 1er trimestre: 26 proyectos finalizados.
2 departamentos beneficiados:
  11 proyectos en Ahuachapán
  15 proyectos en Chalatenango
Proyectos Lempitas, FANTEL.
Avance Acumulado: 17%
Pr2.1.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación
Chart: Resultado 1er Trimestre-2018
 | 0.96 | 0.04
Notes: Proyectos Finalizados 2.1.a : Construcción de aulas; adecuaciones, ampliaciones y mejoramientos de Centros Escolares.

## Slide 10
Pr2.4.a Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para la prevención de violencia (canchas y parques)
Meta anual: 27 proyectos finalizados.
Programado 1er trimestre: 3 proyectos finalizados.
Resultado 1er trimestre: 3 proyectos finalizados.
3 municipios beneficiados: Sonsonate (Cocina en C.E. Santa Marta), San Luis Talpa (Estadio de futbol) y San Salvador (Parque Tinetti).
Avance Acumulado: 11%
Meta anual: 4 proyectos finalizados.
Programado 1er trimestre: 2 casas comunales.
Resultado 1er trimestre: 2 casas comunales finalizadas.
2 municipios beneficiados: San Miguel y Caluco.
Avance Acumulado: 50%
Pr2.4.b Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para el Desarrollo Comunal (casas comunales)
Chart: Resultado 1er trimestre- 2018
 | 1.3855
Chart: Resultado 1er trimestre- 2018
 | 1.3855

## Slide 11
Resultados Estratégicos
3. Han mejorado las oportunidades de desarrollo de las familias que reciben un apoyo monetario

## Slide 12
Meta anual: 301 planillas cuatrimestrales devengadas.
Programado 1er trimestre: : 43 planillas devengadas.
Resultado 1er trimestre: 2 planillas devengadas.
Se enviaron 35 planillas de CSR a Finanzas, pero solamente se devengaron 2 en el mes de marzo, las 33 restantes fueron devengadas en el mes de abril.
Por otro lado, 8 planillas restantes que corresponden a la EEP quedaron pendientes de devengar por ajustes de mejora en el sistema informático.
Avance Acumulado: 1%
Pr3.1.a Transferencias monetarias a las personas adultas mayores
Chart: Resultado 1er trimestre- 2018
 | 0.05 | 0.83
Notes: 1. El proceso de mantemiento del sistema aún no está terminado por lo que deben gerarse solicitudes para hacer procesos como bajas por fallecimiento, carga de la información de las pensiones, lo cual toma más tiempo.
2. Al momento de formular el POA ya habían pasado los dos primeros meses del año y las planillas de estos programas no se habían generado por los siguiente motivos:
  Veteranos: para generar la primera planilla del año se necesita la Sobrevivencia, la cual es recolectada por cada una de las Gobernaciones Departamentales, en febrero no teníamos todas las Sobrevivencias y si hacíamos las planillas íbamos a dejar fuera a bastantes veteranos.
  Víctimas: Para la primera planilla del año se necesita hacer la Actualización de Edades y Beneficios, esta opción no está desarrollada al 100% en el sistema, y es con apoyo de la GST que se hace este proceso, es durante el mes de mayo que se ha podido avanzar en este proceso.

## Slide 13
Resultados Estratégicos
4. Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local

## Slide 14
Meta Anual: 6.09 Km de camino mejorado.
Programado 1er trimestre : 3.09 km de caminos. mejorados.
Resultado 1er trimestre: 3.09 km de caminos. mejorados.
4 proyectos finalizados.
4 municipios beneficiados:
  Lolotique-San Miguel (Obra de paso y 1.09 kms. de calle)
  Las Vueltas-Chalatenango (0.28 kms. de calle)
  Tepecoyo- La Libertad (0.64 kms. de calle)
  El Carmen-Cuscatlan (1.08 kms. de calle)
  Avance Acumulado: 51%
Pr4.3.a Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular)
Chart: Resultado 1er trimestre- 2018
 | 1.3855

## Slide 15
Fortalecimiento Institucional

## Slide 16
Fortalecimiento Institucional*
2. Se han establecido lineamientos para apoyar la Gestión Operativa.

## Slide 17
Pr.2.1 Implementación de acciones de comunicación proactiva para asegurar el posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.
Meta anual: 29 Acciones comunicacionales ejecutadas.
Programado 1er trimestre: 2 acciones ejecutadas.
Resultado 1er trimestre: 2 acciones ejecutadas.
Acciones ejecutadas:
  (1) Campaña de lanzamiento de la Politica Institucional de Igualdad y No discriminación en coordinación con la UGE.
  (2) Taller de fortalecimiento de capacidades comunicacionales en el personal de promoción social del proyecto Mejoramiento de Vida.
  Avance Acumulado: 7%
Chart: Resultado 1er trimestre- 2018
 | 1.3855

## Slide 18
Pr.2.3.a Fortalecimiento de las capacidades y competencias del personal
Meta anual: 142 eventos de capacitación realizados.
Programado 1er trimestre: 40 eventos de capacitación realizados.
Resultado 1er trimestre: 40 eventos de capacitación realizados.
Corresponden a capacitaciones técnicas individuales y cerradas.
Avance Acumulado: 28%
Chart: Resultado 1er trimestre- 2018
 | 1.3855

## Slide 19
Fortalecimiento Institucional*
3. Se han implementado acciones que fortalecen los enfoques transversales institucionales

## Slide 20
Pr.3.1 a. Fortalecimiento de enfoques transversales y temas de relevancia institucional.
Meta anual: 28 acciones realizadas.
Programado 1er trimestre: 7 acciones realizadas.
Resultado 1er trimestre: 16 acciones realizadas.
Son eventos o capacitaciones referentes a los diversos temas. En algunas ocasiones se realizan con apoyo de las instituciones pertinentes, de las cuales no se tiene control de las fechas o cantidad de eventos a realizar. Para el presente trimestre se desarrollaron eventos sobre el enfoque de genero que no habían sido programados.
Avance Acumulado: 57%
Chart: Resultado 1er trimestre- 2018
 | 2.29

## Slide 21
Pr.3.3 a Fortalecimiento de capacidades sobre Gestión Ambiental y sensibilización en temas ambientales dirigido a áreas técnicas especializadas.
Meta anual: 5 talleres realizados.
Programado 1er trimestre: 1 taller realizado.
Resultado 1er trimestre: 1 taller realizado: Capacitación sobre política ambiental e instrumentos de evaluación ambiental.
Avance Acumulado: 20%
Chart: Resultado 1er trimestre- 2018
 | 1.3855

## Slide 22
En el presente informe correspondiente al 1er trimestre del año 2018, se presenta información de 8 proyectos institucionales que contribuyen a los Resultados Estratégicos y para 4 proyectos de Fortalecimiento Institucional. Para el resto de los proyectos institucionales no se programó avances para el primer trimestre del año 2018.
Es importante resaltar que 11 de los 12 proyectos institucionales, alcanzaron la meta programada para el 1er trimestre del año, lo que representa un 92% de cumplimiento del total de los proyectos institucionales.
Uno de los proyectos institucionales con programación presenta un avance menor al 75%: Pr3.1.a Transferencias monetarias a las personas adultas mayores, con 5% de cumplimiento.
Conclusiones

## Slide 23
Plan Operativo Anual
Informe Primer Trimestre
Año 2018
(Enero-Marzo 2018)
17 de mayo de 2018