## PRESUPUESTO4.2
FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
PLAN DE OFERTA ECONÓMICA
PROYECTO: | DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCION EN LA ZONA 1 Y 2 DE EL SALVADOR
SITIO 4 | CA01WB SANTA TECLA (LAS DELICIAS) -LA CUCHILLA (INT. CA08W) |  |  | ALTERNATIVA | 2
CONSULTORIA E INGENIERIA DE OBRA CIVIL, S.A. de C.V. | [5 empty] | ESTIMACION No. 1 |  |  | ESTIMACION No. 2 |  |  | ESTIMACION No. 3 |  |  | ESTIMACION No. 4 |  |  | ESTIMACION No. 5 |  |  | ESTIMACION No. 6 |  |  | ESTIMACION No. 7
ID | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. (US$) | TOTAL (US$) | CANTIDAD | MONTO | % | CANTIDAD | MONTO | % | CANTIDAD | MONTO | % | CANTIDAD | MONTO | % | CANTIDAD | MONTO | % | CANTIDAD | MONTO | % | CANTIDAD | MONTO | %
MOVIMIENTO DE TIERRAS
IAM201.01 | LIMPIEZA Y DESMONTE | M2 | 3355.37 | 1.47 | 4932.39 | 1342.15 | 1972.96 | 40% | 1509.92 | 2219.58 | 45% | 503.3 | 739.85 | 15%
| QUITAR MATERIAL SUELTO | M3 | 1091.1 | 68.31 | 74533.04 | 654.66 | 44719.82 | 60% | 436.44 | 29813.22 | 40%
| PERFILADO EN ROCA SIN EXPLOSIVOS | M3 | 327.33 | 86.51 | 28317.32 | 80 | 6920.8 | 24.44% | 140 | 12111.4 | 42.77% | 107.33 | 9285.12 | 188.2%
MR1106 | EXCAVACIÓN PARA OTRAS ESTRUCTURAS | M3 | 91 | 30.04 | 2733.64 | [9 empty] | 91 | 2733.64 | 55.42%
MR1107 | RELLENO PARA OTRAS ESTRUCTURAS (CANALETA) | M3 | 81.66 | 14.37 | 1173.45 | [9 empty] | 30 | 431.1 | 8.74% | 30 | 431.1 | 8.74% | 21.66 | 311.25 | 6.31%
IAM1.01 | DESALOJO DE MATERIAL | M3 | 1418.43 | 10.14 | 14382.88 | 496.45 | 5034 | 35% | 496.45 | 5034 | 35% | 425.53 | 4314.87 | 87.48%
ESTRUCTURAS
| MALLA HEXAGONAL SOBRE TALUD | M2 | 5455.48 | 49.08 | 267754.96 | [6 empty] | 1909.42 | 93714.33 | 1900% | 2727.74 | 133877.48 | 2714% | 818.32 | 40163.15 | 814.3%
| RED DE CABLES EN TALUD | ML | 3943.75 | 61.67 | 243211.06 | [9 empty] | 985.94 | 60802.92 | 1233% | 1577.5 | 97284.43 | 1972% | 1380.31 | 85123.72 | 1726%
| BARRERA DE BUCLES (PERFILES ACERO, MALLA, CABLES, HERRAJES) | ML | 130 | 205.78 | 26751.4 |  |  |  | 13 | 2675.14 | 10% | 13 | 2675.14 | 54.24% | 26 | 5350.28 | 108.5% | 25 | 5144.5 | 104.3% | 25 | 5144.5 | 104.3% | 41 | 8436.98 | 171%
| ANCLAJE EN TALUD PARA RED DE CABLES | ML | 2022 | 84.18 | 170211.96 |  |  |  | 200 | 16836 | 9.89% | 450 | 37881 | 768% | 600 | 50508 | 1024% | 500 | 42090 | 853.3% | 272 | 22896.96 | 464.2%
| ANCLAJES PARA MALLAS | ML | 636 | 87.34 | 55548.24 |  |  |  | 60 | 5240.4 | 9.43% | 100 | 8734 | 177.1% | 150 | 13101 | 265.6% | 200 | 17468 | 354.2% | 126 | 11004.84 | 223.1%
| ANCLAJE PASIVO | ML | 200 | 92.15 | 18430 | [9 empty] | 50 | 4607.5 | 93.41% | 80 | 7372 | 149.5% | 70 | 6450.5 | 130.8%
IAM552.1 | CONCRETO F´C 280 KG/CM2 (MURO ADOSADO) | M3 | 468.77 | 364.78 | 170997.92 | [9 empty] | 60 | 21886.8 | 443.7% | 140 | 51069.2 | 1035% | 140 | 51069.2 | 1035% | 128.77 | 46972.72 | 952.3%
MR0807 | CANALETA DE CONCRETO F´C 140 KG/CM2 | ML | 240.17 | 37.82 | 9083.23 | [6 empty] | 60.04 | 2270.71 | 46.04% | 60.04 | 2270.71 | 46.04% | 72.05 | 2724.93 | 55.25% | 48.04 | 1816.87 | 36.84%
IAM554.1 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | KG | 6.31 | 99.05 | 625.01 | [6 empty] | 1.58 | 156.5 | 3.17% | 1.58 | 156.5 | 3.17% | 1.89 | 187.2 | 3.8% | 1.26 | 124.8 | 2.53%
TOTAL COSTO DIRECTO (US$) |  |  |  |  | 1088686.5 |  | 58647.58 | 5.39% |  | 73929.74 | 6.79% |  | 159771.52 | 14.68% |  | 295725.93 | 27.16% |  | 263934.51 | 24.24% |  | 183942.64 | 16.9% |  | 55409.7 | 5.09%
COSTOS INDIRECTOS (US$, % DE COSTO DIRECTO) |  |  |  | 19.72% | 214688.98 |  | 11565.3 |  |  | 14578.94 |  |  | 31506.94 |  |  | 58317.15 |  |  | 52047.89 |  |  | 36273.49 |  |  | 10926.79
UTILIDADES (US$, % DE COSTO DIRECTO) |  |  |  | 10% | 108868.65 |  | 5864.76 |  |  | 7392.97 |  |  | 15977.15 |  |  | 29572.59 |  |  | 26393.45 |  |  | 18394.26 |  |  | 5540.97
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS + UTILIDADES): |  |  |  |  | 1412244.13 |  | 76077.64 |  |  | 95901.65 |  |  | 207255.61 |  |  | 383615.67 |  |  | 342375.85 |  |  | 238610.39 |  |  | 71877.46
13% IVA (US$) |  |  |  |  | 183591.74 |  | 9890.09 |  |  | 12467.21 |  |  | 26943.23 |  |  | 49870.04 |  |  | 44508.86 |  |  | 31019.35 |  |  | 9344.07
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (US$): |  |  |  |  | 1595835.87 |  | 85967.73 | 5.39% |  | 108368.86 | 6.79% |  | 234198.84 | 14.68% |  | 433485.71 | 27.16% |  | 386884.71 | 24.24% |  | 269629.74 | 16.9% |  | 81221.53 | 5.09%
7.2 MESES