## DFIGC POA 2015 (2)
PLAN OPERATIVO 2016
| No. ITEM | ACCIONES ESTRATÉGICAS | ACTIVIDADES |  | TAREAS | # actividades | RESULTADOS |  | RESPONSABLES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DIC |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2
| A.1.1.1.1. | Orientación y acciones de formación del derecho a la organización de las personas con discapacidad | a | Gestionar ante instituciones competentes que brinden a las PCD cursos de formación en asociatividad y liderazgo | Remitir nota al MINGOB, solicitando brinde cursos de capacitación a personas con discapacidad y grupos de interés sobre asociatividad y liderazgo y CONAIPD | 2 | a | Número de cursos a PCD y grupos de interés impartidos por MINGOB sobre asociatividad y liderazgo | Area Técnica Comisión de Gobernabilidad | bar: MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 2
[5 empty] | Gestionar (remitir nota) ante el INSAFORP curso de asociatividad y liderazgo para las PCD y grupos de interés, en los centros de capacitación a nivel territorial |  | b | Número de cursos a PCD y grupos de interés impartidos por INSAFORP sobre asociatividad y liderazgo | Area Técnica Comisión de Gobernabilidad | bar: FEBRERO 4; MAYO 3; JULIO 1; SEPTIEMBRE 2
|  |  | b | Identificar a PcD candidatas a la capacitación en liderazgo y derechos de PCD | Coordinar con Alcaldías y Gobernaciones, Organizaciones a nivel territorial,Grupos comunales, Adescos, la identificación de PCD |  | c | Personas con discapacidad y grupos de interés identificados a nivel territorial | Area Técnica Comisión de Gobernabilidad | bar: FEBRERO 1; JULIO 2
| A.1.1.2.1 | Inscripción y registro de las Asociaciones y Fundacion de y para personas con discapacidad | a | Convocatoria a las asociaciones y fundaciones de y para Personas con discapacidad existentes que no se encuentran registradas en el CONAIPD | Elaborar cartas y remitirlas y divulgar por diferentes medios (referencia LEO) | 6 | a | Número de asociaciones y fundaciones convocadas | Colaborador(a) Jurídico | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4; JULIO 4 to AGOSTO 2; OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
|  |  | b | Desarrollar el proceso de revisión de solicitudes, para confirmar los aspectos técnicos, jurídicos y contables | Análisis de documentos y visitas de confirmación |  | b | Número de solicitudes de asociaciones y fundaciones recibidas y analizadas | Colaborador(a) Jurídico | bar: MAYO 1 to MAYO 2; JUNIO 5 to JULIO 1; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
|  |  | c | Aprobación del Pleno de cada solicitud recibida y completado su análisis | Elaborar punto de acta y agendar para aprobación |  | c | Número de acuerdos de aprobación de registros de Asociaciones y Fundaciones | Colaborador Jurídico Directora Ejecutiva | bar: MAYO 3; JULIO 1; SEPTIEMBRE 1; NOVIEMBRE 4
| A.1.1.2.2 | Revisión y actualización del marco legal aplicable a la inscripción y registro | a | Analizar y proponer las reformas al procedimiento para la inscripción y registro | Propuesta actualizada y elevada al Pleno para su aprobación | 1 | a | Procedimiento actualizado y en funcionamiento | Colaborador Jurídico Directora Ejecutiva | bar: ENERO 4 to MARZO 4
| A.1.1.3.1 | Promocionado el desarrollo de LESSA y cultura de las personas Sordas | a | Gestión con la Secretaría de Cultura, para promover la Cultura de la Persona Sorda. | Reuniones y formulación de propuestas | 1 | a | Número de gestiones realizadas | Intérprete LESSA Comisión de Cultura y Deportes Directora Ejecutiva | bar: ENERO 3 to ENERO 4; FEBRERO 4 to MARZO 1; ABRIL 1 to ABRIL 2; JULIO 4 to AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
|  |  | b | Gestión con el MINED, para promover LESSA en el sistema educativo nacional | 1) Seguimiento propuestas para incluir LESSA en la malla curricular del nivel de los maestros en formación inicial y docentes en el ejercicio; 2) Creación de de la carrera de intérpretes. |  | b | Informes recibidos del MINED sobre la inclusión de LESSA en la malla curricula | Comisión de Educación Especialista en discapacidad | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3
|  |  | c | Propuesta para la creación de una carrera técnica y/o universitaria para intérpretes de LESSA | Gestiones incorporadas en el Plan de Trabajo de la Comisión de Educación |  | c | Criterios establecidos para la creación de carrera técnica y/o universitaria | Comisión de Educación Especialista en discapacidad | bar: FEBRERO 3; MAYO 2; AGOSTO 1
|  |  | d | Hacer incidencia en las instituciones que prestan servicios públicos, así como los medios de comunicación para la difusión de LESSA y la contratacion de intérpretes | Identificar a instituciones pertinentes, remitir cartas documentando con el marco normativo el derecho a la comunicación de las personas sordas (LESSA) y brindar jornada a los medios de comunicación |  | d | Número de gestiones realizadas y jornada realizada | Comisión de Comunicaciones Colaboradora de Comunicaciones Interprete LESSA | bar: FEBRERO 3 to ABRIL 1; AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 3
0 | A.1.1.4.1 | Realización de actividades de orientación a los miembros de asociaciones de personas con discapacidad | a | Impulsar cursos/talleres para promover la unificación de sectores de personas con discapacidad | Identificar y gestionar con instituciones, cursos en clima y desarrollo organizacional para las personas con discapacidad de las asociaciones. Incluido apoyo de INSAFORP. | 6 | a | Número de gestiones y cursos realizados | Area Técnica Especialista en Discapacidad Directora Ejecutiva | bar: ENERO 4; MARZO 4; MAYO 3; JULIO 1; AGOSTO 4; OCTUBRE 4
| A.1.2.1.1. | Promoción en las instituciones de educación superior: universidades y tecnológicos la inclusión del componente de accesibilidad en los programas de formación académica | a | Seguimiento a las acciones ante el Ministerio de Educación, para la inclusión del componente de accesibilidad, en los programas de formación académica, en infraestructura, en la información y comunicación. | Gestionadas acciones conjuntas con las Comisiones de Educación y Accesibilidad del CONAIPD | 2 | a | Número de visitas realizadas a las universidades e informes recibidos de avances. | Especialista en Discapacidad Comisión de educación Especialista en Accesibilidad Comisión de Accesibilidad | bar: FEBRERO 2; JUNIO 3
|  |  | b | Seguimiento a gestiones ante el Comité de acreditación de las instituciones de educación superior, la inclusión del componente de accesibilidad en todos los programas de estudio, en la infraestructura, las tecnologías y comunicaciones | Elaborar propuesta de componentes de accesibilidad arquitectónica, en las comunicaciones e información para que se incluyan en los procesos de evaluación y certificación de la calidad educativa. (Incorporar en plan de trabajo comisiónes educación y accesiblidad y comunicaciones) |  | b | Criterios elaborados y remitidos y seguimiento a las acciones | Especialista en Discapacidad Comisión de Educación Comisión de Accesibilidad Colaborador en Accesibilidad | bar: ENERO 2 to ENERO 4; MAYO 3 to JUNIO 1; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 4
| A.1.2.2.1 | Divulgación y capacitación en Norma Técnica Salvadoreña NTS 11.69.01:14 "Accesibilidad al entorno físico. Urbanismo y Arquitectura. Requsitos" | b | Gestionar ante las unidades de infraestructura de instituciones públicas y privadas, gremiales, universidades, municipalidades y otras afines, capacitación en la Norma Técnica de Accesibilidad. | Desarrollar jornadas de capacitación a representantes de instituciones públicas y privadas, gremiales, universidades, municipalidades y otras afines, sobre la norma Técnica de accesibilidad. | 12 | a | Jornadas de capacitación realizada | Colaborador en Accesibilidad Comisión de Accesibilidad | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 2; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; NOVIEMBRE 5
| A.1.2.3.1 | Gestión conjunta con la OSN para la conformación de la comisión temática interinstitucional y elaboración de la norma técnica en transporte | a | Remitir nota a la OSN la conformación de la mesa temática en transporte accesible. | Remitir nota de solicitud a la OSN para la conformación de la mesa técnica de transporte accesible | 1 | a | Nota recibida por la OSN | Colaborador de Accesibilidad y Dirección Ejecutiva | bar: ENERO 2 to ENERO 3
| A.1.2.4.1 | Gestionar el carácter obligatorio de cumplimiento y supervisión de la Normativa Técnica Salvadoreña NTS 11.69.01:14 "Accesibilidad al entorno físico, Urbanismo y Arquitectura. Requisitos" | a | Elevar a Pleno para solicitar autorización de Presidencia de la República la publicación en el D.O. de la Norma Técnica | Remitir nota a la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República | 1 | a | Aprobación del Pleno y carta remitida a la Secretaría | Dirección Ejecutiva | bar: FEBRERO 3
|  |  | b | Elevar al Pleno propuesta para solitar a la OSARTEC, trámite para constituir en Reglamento la Normativa Técnica Salvadoreña NTS 11.69.01:14 "Accesibilidad al entorno físico, Urbanismo y Arquitectura. Requisitos" | Remitir nota a OSARTEC solicitando elevar a Reglamento la Normativa |  | a | Aprobación del Pleno y carta remitida a la OSARTEC | Colaborador de Accesibilidad y Directora Ejecutiva | bar: FEBRERO 3
| A.1.2.5.1 | Asesoramiento e incidencia para la elaboración de protocolos de comunicaciones y acceso a la información | a | Seguimiento a la aplicación del protocolo de comunicaciones y acceso a la información. | Cartas de remisión y jornadas de divulgación | 6 | a | Informes recibidos, personas capacitadas y número de jornadas realizadas | Colaboradora de Comunicaciones | [48 empty] | Sugeridas, fechas relevantes para la discapacidad | bar: MARZO 3 to MARZO 4; MAYO 2 to MAYO 3; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2; NOVIEMBRE 5 to DIC 1
| A.1.2.5.2 | Gestión conjunta con la OSN conformación de la comisión temática interinstitucional y elaboración de la norma técnica en comunicaciones e información. | a | Seguimiento y acompañamiento en la coordinación con la OSN | Número de reuniones de coordinación y avance | 1 | a | Documento de normativa avanzado por la comisión de comunicaciones e información, conformada por la OSN | Colaboradora de Comunicaciones Directora ejecutiva | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 3; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DIC 1
| A.1.2.6.1 | Elaboración de guías técnicas para la divulgación y construcción de medidas técnicas, métodos, herramientos y equipos accesibles | a | Seguimiento a la aplicación de las guías técnicas de información y comunicación en las instituciones públicas y medios de comunicación. | Jornadas de información sobre las guías técnicas para su aplicación | 2 | a | Taller realizado e información disponible de avance en la implementación de la guía técnica de información y comunicación | Colaboradora de Comunicaciones Directora ejecutiva | bar: MAYO 2; SEPTIEMBRE 2
0 | A.1.2.7.1 | Revisadas y actualizadas cartas didácticas de formación y capacitación | a | Elaborar cartas didácticas de capacitación para capacitadores | Cartas didácticas para capacitadores elaboradas | 4 | a | Cartas didácticas y materiales disponibles para capacitadores | Colaboradora Técnica Especialista en discapacidad Colaborador en Accesibilidad | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3; MAYO 2 to MAYO 3
| A.1.2.7.2 | Coordinar e implementar con las áreas de capacitación de las instituciones públicas, jornadas internas de capacitación en temas de derechos de personas con discapacidad. | a | Identificar los grupos de interés en instituciones públicas según áreas de competencia | Instituciones y áreas de interés definidas y contactadas | 20 | a | Número de instituciones y personal capacitado | Colaboradora Técnica Especialista en discapacidad Colaborador en Accesibilidad | bar: ENERO 2 to ENERO 4
|  |  | b | Elaborar el programa de capacitación | Cronograma de ejecución y desarrollo de jornadas de capacitación |  | b | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; MARZO 3 to MARZO 4; ABRIL 3 to ABRIL 4; MAYO 3 to MAYO 4; JUNIO 3 to JUNIO 4; JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4
| A.1.3.1.1. | Territorialización de acciones de participación ciudadadana | a | Elaborar programa de difusión de acciones institucionales al interior de la República | Identificar las fechas conmemorativas, acciones de divulgación de derechos, rendición de cuentas, seguimiento del PQD, entre otros. | 4 | a | Eventos de participación ciudadana realizados | Oficial de Información y Directora Ejecutiva Comunicaciones | [48 empty] | Fechas asociadas a las actividades conmemorativas y de rendición de cuentas | bar: MAYO 1 to MAYO 2; JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; NOVIEMBRE 5 to DIC 1
| A.1.3.1.2 | Creación de espacios de participación ciudadana para que las personas con discapacidad planteen sus necesidades y demandas y compartir el quehacer institucional. | a | Consultas sobre temas de derechos de personas con discapacidad | Identificar las zonas y personas a invitar en las consultas | 2 | a | Número de consultas realizadas | Oficial de Información y Directora Ejecutiva Comunicaciones Equipo técnico | [48 empty] | Fechas asociadas a las expectativas de inicio de año y resultado del año | bar: ENERO 3 to ENERO 4; NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4
| A.1.3.1.3 | Promover espacios de participación ciudadana de las personas con discapacidad en las instituciones públicas. | a | Proponer en las instituciones públicas la consulta de las personas con discapacidad en las políticas, programas y servicios de la instituciones | Elaborar cartas a instituciones públicas para solicitar la participación de PCD en el diseño y construcción de servicios, programas y políticas. | 2 | a | Número de cartas remitidas | Directora Ejecutiva | [48 empty] | Al inicio del año por planificaciones de instituciones y en período de elaboración de presupuestos | bar: ENERO 3 to ENERO 4; JUNIO 2 to JUNIO 3
| A.1.4.1.1 | Incorporación del CONAIPD en la Comisión Nacional de Protecciòn Civil, Protección y Mitigación de Desastres | a | Nota de solicitud en seguimiento a formar parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, Protección y Mitigación de Desastres, la inclusión del CONAIPD en dicha instancia. | Elaborar carta de solicitud | 1 | a | Nota remitida y recibidas por Protección Civil | Directora Ejecutiva Colaborador técnico | [48 empty] | Incidir en lograr el espacio de participación de CONAIPD | bar: ENERO 2; MARZO 3; JUNIO 4
| A.1.4.1.2 | Participación del CONAIPD en el proceso de elaboración del protocolo para la atención de las personas con discapacidad en situación de emergencia y desastres naturales | a | Seguimiento para la aplicación de protocolo para la atención de Personas con Discapacidad en situaciones de emergencias y desastres por parte de Protección Civil | Remitir protocolo a Protección Civil para su aplicación, previa aprobación del Pleno | 1 | a | Protocolo de protección y atención a personas con discapacidad en emergencias y desastres naturales remitido a Protección Civil | Colaboradora Técnica y Directora Ejecutiva | [48 empty] | Se programa en febrero, pero si no hay respuesta, se continúa permanentemente con la gestión de incidencia | bar: FEBRERO 3
| A.1.5.1.1 | Planificación de acciones de participación en procesos electorales con al menos dos años de anticipación con el TSE | a | Reunión de planificación con el TSE para identificar las acciones y compromisos de cara a los procesos electorales en áreas de: accesibilidad arquitectónica y de información y comunicación | Elaborar guía de preparativos de procesos electorales | 1 | a | Programa de trabajo | Colaborador en Accesibilidad Especialista en discapacidad Dirección Ejecutiva | [48 empty] | Coincidir su programaciónn con fechas de presentación de presupuestos del año siguiente | bar: FEBRERO 2 to JUNIO 4
|  |  | b | Elaboración de diagnóstico en accesibilidad en los centros escolares que se utilizan para centros de votación electoral | Desarrollar instrumento para diagnóstico |  | b | Diagnóstico realizado e identificadas necesidades | Colaborador en Accesibilidad Especialista en discapacidad Dirección Ejecutiva | bar: FEBRERO 2 to JUNIO 4
| A.1.6.1.1 | Coordinación con las instituciones involucradas en los deportes, la cultura, la recreación y el esparcimiento, la inclusión de las personas con discapacidad en todos los programas | a | Seguimiento al Plan de Trabajo de la comisión de Cultura y Deportes y divulgación de la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad | Reuniones de seguimiento | 1 | a | Número de instituciones de deportes, cultura y recreación participando en la comisión | Comisión de Cultura y Deporte Directora Ejecutiva | bar: ENERO 2 to ENERO 3; FEBRERO 2 to FEBRERO 3; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 1; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 3; DIC 1
|  |  | b | Solicitar informes periódicos de los programas deportivos inclusivos | Públicar en la web las actividades deportivas inclusivas |  | c | Número de informes de actividades deportivas informadas por las instituciones de programación y ejecución | Comisión de Cultura y Deporte Directora Ejecutiva Oficial de información | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; JULIO 2; DIC 1
| A.1.6.1.2 | Coordinación con las instituciones involucradas en los deportes, la cultura, la recreación y el esparcimiento, la inclusión de las personas con discapacidad en todos los programas | a | Realizar jornadas de divulgación de la Norma técnica de Accesibilidad para su cumplimiento gradual en los espacios culturales, recreativos, deportivos y de esparcimiento. | Identiificar instituciones, elaborar invitaciones y preparar logística de jornadas de divulgación. | 1 | a | Número de jornadas de divulgación de la normativa técnica de accesibilidad realizada, e inspecciones | Colaborador de Accesibilidad Comisión de Cultura y Deporte Directora Ejecutiva | [48 empty] | Jornadas previstas para planificar recursos presupuestarios para el siguiente año | bar: MARZO 2 to MARZO 3; ABRIL 3 to ABRIL 4; MAYO 3 to MAYO 4
| A.1.6.1.3 | Coordinación con las instituciones involucradas en los deportes, la cultura, la recreación y el esparcimiento, la inclusión de las personas con discapacidad en todos los programas | a | Publicar en la página web sección de deportes inclusivos haciendo enlaces con INDES, Casa de la Cultura del Ciego. | Elaborar cartas a instituciones y contactos a través de INDES y Secretaría de la Cultura pidiendo información de actividades deportivas | 1 | a | Publicados en página web al menos dos fuentes de información actividades deportivas y culturales | Encargado de Oficina de Información y Respuesta y Comisión de Cultura y Deporte | bar: ENERO 3; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 1; JUNIO 5; JULIO 4; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DIC 1
| A.2.1.1.1 | Ejecución de un plan de capacitación sobre derechos de personas con discapacidad dirigida al personal de los ECOS, en coordinación con el Ministerio de Salud. | a | Seguimiento al Plan de Trabajo de la comisión de salud | Realizar reuniones mensuales de seguimiento | 6 | a | Comisión en funcionamiento con el plan de trabajo actualizado | Especialista en Discapacidad Comisión de Salud | bar: ENERO 3; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 1; JUNIO 5; JULIO 4; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DIC 1
|  |  | b | Elaborar el programa de capacitación para los ECOS a nivel territorial | Elaborar el programa de capacitación de manera conjunta, sobre la base de prioridades identificadas |  | b | Programa de capacitación elaborado | Comisión de Salud Especialista en discapacidad | bar: ENERO 3 to FEBRERO 1
|  |  | c | Realizar capacitaciones a ECOS Especializados de la zona oriental y occidental | Realizar al menos una jornada de capacitación con personal de ECO´s Especializados de la zona oriental y occidental |  | c | 6 Jornadas realizadas y número de participantes | Comisión de Salud Especialista en discapacidad | bar: FEBRERO 4; ABRIL 2; JUNIO 1; AGOSTO 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 5
| A.2.1.1.2 | Gestionar ante el MINSAL la revisión y actualización de las Normas Técnicas de Atención en Salud para las Personas con Discapacidad. | a | Seguimiento para la elaboración de protocolo de atención a las personas con discapacidad en los establecimientos de salud públicos y privados | Elaborar TDR para consultoría, gestionar recursos técnicos y planificar actividades de talleres de consulta para la elaboración del protocolo | 1 | a | Protocolo de atención a las personas con discapacidad en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud | Comisión de Salud Especialista en discapacidad Directora Ejecutiva | [48 empty] | Debido a que Normas Técnicas son responsabilidad de la OSN, se cambia nombre de documento a protocolo, para el cumplimiento de la LEO | bar: ENERO 2 to ENERO 3; FEBRERO 2 to FEBRERO 3; MARZO 2 to MARZO 3; ABRIL 2 to ABRIL 3; MAYO 2 to MAYO 3; JUNIO 2 to JUNIO 3; JULIO 2 to JULIO 3; AGOSTO 2 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
| A.2.1.1.3 | Número informes recibidos del MINSAL sobre el número de personas con discapacidad cubiertas por los servicios de los Ecos Familiares y Especializados. | a | Solicitar a MINSAL información sobre las personas con discapacidad atendidas en los servicios de los diferentes niveles del sistema de salud a nivel territorial | Elaborar cartas y reuniones técnicas para el seguimiento de indicadores en base a la Política Nacional de Atención Integral a la Personas con Discapacidad y de la OEA | 1 | a | Informes de indicadores en salud recibidos | Especialista en discapacidad Directora Ejecutiva | [48 empty] | Se requiere recurso humano especializado en informática y sistemas estadísticos | bar: MARZO 3; JUNIO 3; OCTUBRE 1; DIC 2
|  |  | b | Recibir y procesar la información | Desarrollar los criterios de captura y seguimiento de los indicadores de Salud |  | b | Registro de información unificado | Especialista en discapacidad Directora Ejecutiva | bar: MARZO 3; JUNIO 3; OCTUBRE 1; DIC 2
| A.2.1.2.1 | Coordinación de acciones para la implementación del Instrumento unificado de evaluación y certificación en discapacidad | a | Gestionar diversas alternativas de capacitación para funcionarios de las diferentes instituciones evaluadoras | Obtención de recursos y cooperación para disponer de expertos facilitadores de los procesos de capacitación, nacional e internacional. Efectuar gestiones para que se emplee el instrumento unificado de evaluación y certificación de la discapacidad | 1 | a | Número de personas de las instituciones evaluadoras y certificadoras capacitadas | Directora Ejecutiva Personal técnico | bar: ENERO 2 to JULIO 1
| A.2.1.3.1 | Propuesta del abordaje del componente de salud sexual y reproductiva en las personas con discapacidad, por medio de las instituciones prestadoras de salud pública. | a | Incorporar el tema de salud sexual y reproductiva en el Plan de Trabajo de la Comisión de Salud del CONAIPD | Darle seguimiento a las acciones del MINSAL sobre el abordaje de la Salud Sexual y Reproductiva | 1 | a | Informes recibidos sobre el abordaje del componente de salud sexual y reproductiva en el MINSAL | Comisión de Salud Especialista en discapacidad | bar: FEBRERO 4 to MARZO 1; AGOSTO 2 to AGOSTO 3
| A.2.1.4.2 | Promover y gestionar la creación de un fondo especial para la dotación de ayudas técnicas a personas con discapacidad con prioridad a las que son de escasos recursos económicos | a | Operativizar con el Ministerio de Hacienda el manejo del Fondo de Multas a empresarios que incumplen el Art. 24 de la LEO | Gestionar mediante visitas, cartas la creación y operativización del fondo ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, etc. | 1 | a | Gestiones realizadas | Presidente Direcciónn Ejecutiva Comisión de Inserción Laboral | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 2; JUNIO 3
| A.2.1.4.3 | Recomendar al Sistema Nacional de Salud que implemente el registro de las personas con discapacidad atendidas en los servicios de salud | a | Solicitar la incorporación de la variable discapacidad en el registro de los establecimientos de salud del MINSAL | Remitir notas de solicitud, reuniones con personal técnico y gestiones para recibir información | 1 | a | Solicitud remitida y recibida en el MINSAL | Directora Ejecutiva | bar: ENERO 2
| A.2.2.1.3 | Elaboración de plan de seguimiento a la implementación de la política de educación inclusiva para asegurar su eficacia y efectividad | a | Elaborado desde la comisión de educación, el Plan de seguimiento a la implementación de la política de educación inclusiva e impulsar acciones de incidencia desde CONAIPD | Retomar los insumos sobre estrategia abordada en el 2015 y acciones de cumplimiento de la PNAIPCD; elaborar cartas, visitas, convocatorias, desayuno con altas autoridades | 1 | a | Plan de seguimiento incluido en trabajo de la comisión de educación y en ejecución. cartas y gestiones | Especialista en Discapacidad Comisión de Educación Directora Ejecutiva Presidente | [48 empty] | Nota: las actividades A.2.2.1.1 y A.2.2.1.2 para elaborar la estrategia y gestiones ante el MINED para que incorpore el enfoque de educación inclusiva, el PEI considera logrados en el 2015. Esta actividad es en seguimiento de ellas | bar: ENERO 4; FEBRERO 3 to FEBRERO 4; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3
| A.2.2.2.2 | Seguimiento al cumplimiento de la propuesta de transformación de las EEE en Centros de Recursos de Apoyo a la Inclusión | a | Elaborado diagnóstico desde la Comisión de Educación de la situación sobre avances. Elaborada propuesta de incidencia para su remisión al MINED | Remitida al MINED la propuesta de incidencia para la transformación de las EEE en Centros de Recursos de Apoyo a la Inclusión, desayuno con altas autoridades | 1 | a | Propuesta de incidencia remitida al MINED y al menos 2 reuniones realizadas | Especialista en Discapacidad Comisión de Educación Directora Ejecutiva | [48 empty] | NOTA: La actividad A.2.2.2.1 no tiene meta en el 2016 ya que se debió cumplir en el 2015. La descrita en este numeral es en seguimiento de aquella. | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; ABRIL 2; JUNIO 2; JULIO 3; OCTUBRE 4
| A.2.2.3.1 | Elaborar en conjunto con el MINED la estrategia que asegure la inclusión del tema de derechos de personas con discapacidad en los programas de educación básica, media y superior. | a | Elaborar con la Comisión de Educación, la guía de criterios para incluir la temática de discapacidad en los niveles educación básica, media y superior | Incluir en la Comisión de Educación el desarrollo de la guía de criterios y socializarla con entidades y Comisiones relacionadas | 1 | a | Guía remitida al MINED | Especialista en Discapacidad Comisión de Educación Directora Ejecutiva | [48 empty] | Tomando en cuenta que el CONAIPD es el ente rectorr especializado, idea es generar dinámica desde la Comisión de Educación | bar: ABRIL 3; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 1
| A.2.2.3.2 | Seguimiento al cumplimiento de acciones de inclusión educativa en programas de estudio básica y media | a | Identificar a las dependencias relacionadas y desarrollar estrategia de abordaje conjunto desde la Comisión de Educación | Generar acciones específicas de seguimiento en el plan de trabajo de la Comisión y acompañar con acciones de divulgación en derechos de PCD | 1 | a | Número de cartas remitidas de gestiones, listado de capacitaciones a instituciones | Especialista en Discapacidad Comisión de Educación Directora Ejecutiva | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; MARZO 3; JUNIO 2; OCTUBRE 2
| A.2.2.4.1 | Elaboración en conjunto con el MINED la estrategia que asegure la Inclusión del tema de derechos de personas con discapacidad en los programas de estudio o formación de las carreras técnicas y superior | a | Identificar a las dependencias relacionadas y desarrollar estrategia de abordaje conjunto desde la Comisión de Educación | Incorporar en el Plan de Trabajo de la Comisión, acciones específicas de incidencia para incorporar el tema de derechos de PCD en los programas de estudio | 1 | a | Realizadas al menos 2 actividades de incidencia con instituciones técnicas y universidades, cartas remitidas | Especialista en Discapacidad Comisión de Educación Directora Ejecutiva
| A.2.2.4.2 | Seguimiento al cumplimiento de acciones de inclusión educativa en programas de estudio técnico y superior | a | Implementar sistema de seguimiento mediante indicadores | Actividades de orientación y reuniones técnicas para la obtención de informes y remisión de cartas | 1 | a | Informes recibidos de acciones/indicadores sobre avance de inclusión educativa en programas de estudio técnico y superior | Comisión de Educación Especialista en discapacidad Directora Ejecutiva | bar: JUNIO 3; NOVIEMBRE 3
| A.2.2.5.2 | Seguimiento al cumplimiento de gestiones orientadas a la asignación de recursos didácticos y apoyos técnicos. | a | Solicitar informe al MINED sobre recursos disponibles para la educación inclusiva. Solicitar al MINED la definición de criterios mínimos para revisar por la Comisión de Educación | Reuniones de comisión para revisión de criterios mínimos, Remisión recomendaciones al MINED. Elaborar cartas y solicitar informe de resultados sobre la gestión de asignación de recursos para la educación inclusiva | 1 | a | Número de cartas, informes y gestiones realizadas | Comisión de Educación Especialista en discapacidad Directora Ejecutiva | [48 empty] | Se solicita información en meses que permita revisar yt programar acciones para el presupuesto siguiente año | bar: MARZO 3 to ABRIL 1; JUNIO 1 to JUNIO 3; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5
| A.2.2.5.3 | Seguimiento al cumplimiento de gestiones orientadas a generar accesibilidad arquitectónica en los centros escolares públicos y privados. | a | Seguimiento al informe de diagnóstico de accesibilidad de los centros educativos públicos y privados | Promover acciones de incidencia en la política presupuestaria para la inclusión de accesibildiad arquitectónica en las mejoras a las escuelas con las asignaciones de bonos anuales | 1 | a | Cartas y gestiones al MINED y al Ministro de Hacienda, previo acuerdo del Pleno | Comisión de Accesibilidad Colaborador en Accesibilidad Comisión de Educación | [48 empty] | Se solicita información en meses que permita revisar yt programar acciones para el presupuesto siguiente año | bar: MARZO 3 to ABRIL 1; JUNIO 1 to JUNIO 3; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5
| A.2.2.5.4 | Seguimiento al cumplimiento de gestiones orientadas a la asignación de recursos didácticos y apoyos técnicos a través de asignaciones presupuestarias específicas. | a | Solicitar informe al MINED sobre guías y diagnósticos que orientan la asignación de apoyos y/o recursos técnicos y didácticos para eliminar las barreras de acceso a la información y la comunicación en los centros educativos | Elaborar cartas y solicitar informes sobre apoyos y recursos técnicos y didácticos para la información y la comunicación | 1 | a | Número de informes recibidos de cumplimiento de apoyos y recursos técnicos y didácticos | Especialista en discapacidad Comisión de Educación Directora Ejecutiva | [48 empty] | Se solicita información en meses que permita revisar yt programar acciones para el presupuesto siguiente año | bar: MARZO 3 to ABRIL 1; JUNIO 1 to JUNIO 3; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5
| A.2.2.5.5 | Seguimiento al cumplimiento de gestiones orientadas a la asignación de recursos para la formación de docentes y de adecuaciones curriculares. | a | Solicitar informe al MINED sobre la cantidad de docentes capacitados y que están desarrollando adecuaciones curriculares. Acompañar con capacitación en derechos en educación inclusiva a unidades involucradas | Elaborar cartas y solicitar informes sobre capacitación de docentes y de adecuaciones curriculares. Promover capacitación conjunta por medio de la Comisión de Educación en los niveles pertinentes | 1 | a | Número de informes recibidos sobre las gestiones realizadas. Listado de participantes capacitaciones | Especialista en discapacidad Directora Ejecutiva | [48 empty] | Actividad de seguimiento permanente, se repite cada año hasta lograr cobertura, currículas educativas inclusivas en el sistema educativo regular | bar: MARZO 3 to ABRIL 1; JUNIO 1 to JUNIO 3; NOVIEMBRE 4 to NOVIEMBRE 5
| A.2.3.1.1 | Realizar gestiones ante el MTPS para el cumplimiento de los derechos laborales de las personas con discapacidad. | a | Incorporar en el plan de trabajo de la Comisión de Inserción Laboral, programa de capacitación a inspectores del MINTRAB en el tema del cumplimiento de la LEO y derechos de personas con discapacidad | Elaborar carta a Ministerio de Trabajo solicitando fortalecer acciones para el goce del derecho al trabajo de las personas con discapacidad y coordinar capacitaciones en MINTRAB a través de la Comisión de Inserción Laboral | 1 | a | Notas de respuesta recibidas del Minsiterio de Trabajo y Previsión Social | Colaboradora Técnica Conisión de Inserción Laboral Directora Ejecutiva | bar: ENERO 2
| A.2.3.1.2 | Seguimiento al cumplimiento de la Ley de equiparación de oportunidades | a | Identificar acciones de mejora en el proceso interinstitucional de integración laboral de las personas con discapacidad. Realizar acercamientos a la empresa privada a través de fundaciones de RSE | Revisar procedimiento actual e incluir las acciones pertinentes en el plan de trabajo de la comisión de inserción laboral. Ofrecer apoyo y articulación de acciones con las fundaciones privadas de RSE | 1 | a | Procedimiento revisado facilita el proceso de inserción laboral de Personas con discapacidad Cartas de gestiones realizadas | Colaboradora Técnica Comisión de inserción laboral Directora Ejecutiva | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; ABRIL 2 to ABRIL 3; JUNIO 2 to JUNIO 3; JULIO 4 to AGOSTO 1
| A.2.3.2.1 | Realizar gestiones ante el INSAFORP para la inclusión de las personas con discapacidad en los programas de formación técnica, vocacional y profesional que realizan. | a | Llevar a cabo con funcionarios del INSAFORP exposición del enfoque de derechos para la inclusión de las Personas con discapacidad en los programas de formación. | Carta solicitando al INSAFORP propuesta para la inclusión de las Personas con Discapacidad en la oferta de capacitación técnica, vocacional y profesional a nivel nacional | 1 | a | Nota recibida en Insaforp e informes recibidos de inclusión en programas de formación | Colaboradora Técnica, Comisión de Inserción Laboral Directora Ejecutiva | [48 empty] | Tarea de carácter permanente; deseable influir al inicio de cada año | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1; MARZO 4 to ABRIL 1; MAYO 3 to MAYO 4; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
| A.2.3.3.1 | Gestionar, en coordinación con el MTPS, ante las instituciones públicas y privadas, una estrategia de oportunidades de emprendedurismo y acceso a la microempresa para las personas con discapacidad y sus familias. | a | Fortalecer con CONAMYPE, la identificación de acciones de coordinación que posiibilite el acceso a la formación técnica en emprendedurismo y a las fuentes de financiamiento | Remitir carta al CONAMYPE, y generar acciones coordinadas de avance en materia de generación de espacios de participación a las organizaciones con interés. | 1 | a | Cartas remitidas y registro de personas con discapacidad que han recibido orientación técnica y han tenido acceso a créditos para emprendedurismo | Comisión de Inserción Laboral Colaboradora Técnica Dirección Ejecutiva | [48 empty] | Seguimiento trimestral de personas beneficiadas, hasta dejar instalado el servicio de atención dentro de CONAMYPE | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1; ABRIL 2 to ABRIL 3; JULIO 2 to JULIO 3; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
| A.2.3.3.2 | Seguimiento conjunto a las acciones estratégicas para el fomento del emprendedurismo y microempresa. | a | Dar seguimiento a convenios suscritos por CONAIPD y ampliar gestiones con otras instituciones relacionadas con microempresa | Realizar reuniones de seguimiento con las asociaciones y personas con discapacidad y enlazar apoyos técnicos con las instituciones especializadas para que se fortalezcan | 1 | a | Acciones de seguimiento, cartas, listado de participantes a convocatorias de divulgación y seguimiento conjuntos | Colaboradora Técnica y Comisión de Inserción Laboral | [48 empty] | Seguimiento trimestral de personas beneficiadas, hasta dejar instalado el servicio de atención dentro de FOSOFAMILIA | bar: ENERO 2 to ENERO 3; ABRIL 2 to ABRIL 3; JULIO 2 to JULIO 3; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
| A.2.4.1.1 | Promover la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas públicas de protección social. | a | Gestionar ante las entidades competentes la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas públicas de protección social | Identificar las instituciones involucradas. Hacer notas de remisión de solicitud y participar en gestiones de políticas relacionadas | 1 | a | Notas recibidas en instituciones involucradas. | Directora Ejecutiva | bar: ENERO 3; ABRIL 2; JULIO 3
| A.2.4.1.2 | Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas que garanticen los beneficios de protección social y servicios básicos para las personas con discapacidad | a | Identificar a las instituciones relacionadas y solicitar informes de cumplimiento a las entidades competentes | Enviar nota de solicitud de informes | 1 | a | Notas recibidas en instituciones involucradas. | Directora Ejecutiva | bar: ENERO 2 to ENERO 4
| A.2.4.2.1 | Realizar gestiones para la inclusión de las personas con discapacidad en los beneficios del sistema de protección social y seguimiento a los resultados | a | Solicitar a las entidades competentes la inclusión de las personas con discapacidad en los beneficios de protección social | Enviar nota de solicitud de informes de acciones realizadas. Identificar las instituciones competentes | 1 | a | Notas recibidas en instituciones involucradas. | Asesora en Derechos Humanos Directora Ejecutiva | [48 empty] | Actividad permanente durante la implementación de reformas al sistema de protección social en cumplimiento al PQD Estrategia E.5.1. Fortalecimiento del pilar contributivo y no contributivo de protección social | bar: ENERO 2 to ENERO 4
| A.2.4.3.1 | Elaboración de propuesta para la creación del sistema de atención integral de las personas con discapacidad sin alternativa familiar. | a | Creación de comisión interinstitucional para la elaboración de propuesta de un modelo de atención integral durante el ciclo de vida | Definir programación de reuniones.Invitación a reuniones | 1 | a | Propuesta de un modelo de atención integral elaborada y remitida a las instituciones involucradas en el ciclo de vida | Especialista en discapacidad Comisión Interinstitucional Directora Ejecutiva | bar: ENERO 2 to FEBRERO 2
| A.2.4.4.1 | Definir mecanismo de vigilancia y seguimiento de informes de cumplimiento (mayores de 18 años) | a | Seguimiento a la institución a que se ha asignado el cuido, seguridad y protección de personas con discapacidad en desventaja social | Visitas, cartas solicitando informes. Apoyar con la revisión de protocolos de atención | 1 | a | Se reciben informes que dan cuenta del cumplimiento de los derechos a personas con discapacidad en desventaja social | Especialista en Discapacidad, Dirección Ejecutiva | bar: ABRIL 1; AGOSTO 1; DIC 1
| A.3.1.1.1 | Abogacía, promoción, capacitación para la incidencia de los actores involucrados en la armonización del marco legal nacional | a | Incluir en el plan de trabajo de la comisión de Legislación, acciones relativas a la incidencia de la armonización del marco legal, de cara a la CDPCD | Identificación de instituciones. Análisis de la legislación nacional y determinar instrumentos prioritarios.Reuniones | 1 | a | Plan de trabajo de la comisión de legislación con acciones de incidencia en la armonización del marco legal incorporadas | Comisión de Legislación Colaborador Jurídico Directora Ejecutiva | [48 empty] | Esta acción es de largo alcance, los temas de modificaciones de legislación toman tiempo para el análisis y participación de las instancias involucradas | bar: ENERO 4; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 1; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 2; DIC 1
|  |  | b | Solicitar a los titulares de las instituciones públicas, la revisión, análisis y consideración de armonizar su legislación de cara a la CDPCD. | Notas remitidas |  | b | Notas recibidas por las instituciones. Avances de metas según plan de trabajo de la Comisión de Legislación | Colaborador(a) Jurídico Directora Ejecutiva | [48 empty] | Esta acción es de largo alcance, los temas de modificaciones de legislación toman tiempo para el análisis y participación de las instancias involucradas | bar: FEBRERO 3
| A.3.1.1.2 | Seguimiento a las acciones de armonización | a | Reuniones de la comisión de legislación identifican normativa a armonizar con la CDPCD | Reuniones y acciones para revisión y diagnóstico de la legislación | 1 | a | Discusión y análisis con los actores involucrados de la necesidad de armonizar el marco legal. Informes/diagnósticos | Colaborador(a) Jurídico Comisión de Legislación Directora Ejecutiva | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 2; ABRIL 3; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 2; DIC 1
|  |  | b | Consultas a instituciones y capacitacion en las instancias del sector justicia | Acercamiento a instituciones y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad |  | b | Número de informes de avances recibidos, número de jornadas de capacitación | Colaborador(a) Jurídico Comisión de Legislación Directora Ejecutiva | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; JUNIO 3; AGOSTO 3; OCTUBRE 4
| A.3.1.2.1 | Gestiones de incidencia para la aprobación de la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad | a | Coordinar/participar en las acciones de revisión y ajustes e incidencia, necesarios para solventar observaciones si las hubiere al Anteproyecto de Ley de Inclusión. Divulgación a partir de su aprobación | Seguimiento del estatus del proceso e Identificar las comisiones prioritarias. Divulgación de la Ley de Inclusión a partir de su aprobación | 1 | a | Notas recibidas en la Asamblea Legislativa Listados de participantes en jornadas de divulgación | Colaborador(a) Jurídico Equipo Técnico Directora Ejecutiva | [48 empty] | Secretaria p/Asuntos Legisl.Jur. de Presidencia y las comisiones de la Asamblea Legislativa, | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 4; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DIC 2
| A.3.2.1.2 | Producción y difusión de campaña de divulgación de los derechos de las personas con discapacidad |  | Gestiones para la producción y difusión de la campaña | Identificar fuentes de financiamiento. Incorporar en la comisión de comunicaciones, propuesta de contenidos y diseños de spot televisivos y cuñas radiales | 1 | a | Spot y cuñas producidas han sido financiadas | Colaboradora en Comunicaciones, Asesora en Discapacidad Directora Ejecutiva | bar: MARZO 2 to ABRIL 3
|  |  | a | Identificación de medios de comunicación | Cartas solicitando a canales de televisión públicos y privados, a ASDER y radios comunitarias |  | b | Producción de la campaña elaborada | Colaboradora de Comunicaciones | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 4; MAYO 2 to JUNIO 4; NOVIEMBRE 2 to DIC 2
| A.3.2.2.1 | Desarrollo de actividades de promoción del abordaje positivo hacia las personas con discapacidad en los diferentes mensajes comunicacionales | a | Asesorar y capacitar a medios de comunicación públicos y privados abordaje positivo de personas con discapacidad | Brindar charla de capacitación en derechos a representantes de los medios de comunicación donde se difundirá la campaña. Divulgar guía del abordaje positivo comunicacional | 1 | a | Jornadas realizada y número de participantes | Colaboradora de Comunicaciones | bar: FEBRERO 4 to MARZO 1; JUNIO 4 to JUNIO 5; OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
|  | Instaurar las comisiones técnicas temáticas y gestionar la designación de enlaces | a | Verificar la composición de miembros de la Comisión a fin de fortalecer con instituciones participantes. | Remitir notas de solicitud | 1 | a | Notas recibidas con nombre de referentes institucionales y asociativos | Directora Ejecutiva Personal técnico | bar: ENERO 1 to ENERO 4
|  |  | b | Elaborar el Plan de Trabajo anual para ser presentado ante las autoridades del Ministerio o entidad rectora, previo al visto bueno del Comité Técnico del CONAIPD | Gestionar coordinación para la ejecución de acciones ministeriales que emanen del Plan de Trabajo de la Comisión |  | b | Plan de trabajo anual cuenta con el visto bueno del Comité Técnico, Pleno y autoridades ministeriales correspondientes | Colaboradora Técnica Colaborador en Accesibilidad Especialista en discapacidad | bar: ENERO 3 to FEBRERO 2
|  |  | c | Asegurar la funcionalidad de las comisiones con el seguimiento del CONAIPD en particular de las convocatorias para asegurar continuidad | Ejercer co-coordinación de las comisiones, elaborar ayudas memorias de reuniones y dar seguimiento conjunto con coordinador(a) Presentar informes de reuniones a D.E. |  | c | Reuniones y ayudas memoria realizadas | Colaboradora Técnica Colaborador en Accesibilidad Especialista en discapacidad | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DIC 1
| A.4.1.1.2 | Coordinar y dar seguimiento a los resultados de las Comisiones técnicas temáticas y del trabajo con los enlaces | a | Brindar acompañamiento, apoyo y seguimiento para garantizar el funcionamiento de las comisiones. | Realizar convocatorias de reuniones mensuales y elaborar el informe de cumplimiento trimestral para el Comité Técnico | 4 | a | Informe de resultados trimestral dan cuenta de acciones ejecutadas según plan de trabajo | Colaboradora Técnica Colaborador en Accesibilidad Especialista en discapacidad | bar: MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 2; DIC 1
| A.4.1.2.1 | Gestionar ante las autoridades competentes la designación de una infraestructura accesible para el funcionamiento del CONAIPD | a | Dar seguimiento a las acciones necesarias para obtener un inmueble propio para el CONAIPD | Cartas, propuetas, proyectos | 1 | a | Notas remitidas, gestiones realizadas | Colaborador en Accesibilidad Directora Ejecutiva Presidente | bar: ENERO 2 to ENERO 3; FEBRERO 2 to FEBRERO 3; MARZO 2 to MARZO 3; ABRIL 2 to ABRIL 3; MAYO 2 to MAYO 3; JUNIO 3 to JUNIO 4
| A.4.1.3.1 | Gestionar la asignación de recursos presupuestarios para el fortalecimiento institucional | a | Elaborar propuesta de presupuesto 2016, 2017 con refuerzo financiero | Elevar propuesta a Comité Técnico y Pleno | 1 | a | Propuesta de proyecto de presupuesto aprobado por el pleno del CONAIPD | Contador Directora Ejecutiva Presidente | bar: MAYO 2 to MAYO 3; JUNIO 2 to JUNIO 3; JULIO 2 to JULIO 3
| A.4.1.3.2 | Desarrollar la nueva estructura organizativa con áreas de trabajo fortalecidas en términos de recursos, equipos, espacios y procedimientos de trabajo | a | Seguimiento para la conformación de una nueva estructura organizativa fortalecida | Identificar nuevos cargos que sean aprobados | 1 | a | Propuesta de nueva estructura organizativa se eleva a Comité Técnico y a pleno del CONAIPD para su aprobación | Personal Dirección Ejecutiva Directora Ejecutiva Presidente | bar: MAYO 2 to MAYO 3; JUNIO 2 to JUNIO 3; JULIO 2 to JULIO 3
[5 empty] | Revisión de funciones y salarios de personal actual. Determinar espacio físico para el nuevo personal |  | d
| A.4.1.3.3 | Elaborar la normativa salarial institucional y gestionar su implementación | a | Seguimiento a la implementación de normativa salarial | Implementándose escala salarial acorde a las funciones y cargas laborales | 1 | a | Sistema de salarios del CONAIPD elevada a Pleno | Directora Ejecutiva | bar: MAYO 2 to MAYO 3; JUNIO 2 to JUNIO 3; JULIO 2 to JULIO 3
| A..4.1.4.1 | Elaborar y/o actualizar los instrumentos técnicos normativos de funcionamiento de la institución | a | Revisión y actualización de los instrumentos técnicos normativos existentes | Revisar los instrumentos existentes y proponer actualizaciones si el caso lo amerita | 1 | b | Instrumentos técnicos normativos aprobados y en funcionamiento | Directora Ejecutiva | bar: MAYO 4 to JUNIO 4
| A.4.1.5.2 | Fornular el plan de capacitación año 2016 del personal del CONAIPD | a | Ejecutar plan de capacitación del 2016 del personal del CONAIPD | Programar capacitaciones cerradas y abiertas | 1 | a | Al menos dos capacitaciones por persona al año | Directora Ejecutiva | bar: ENERO 1 to ENERO 4; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DIC 2
| A.4.2.1.2 | Desarrollar el software de administración de la base de datos estadísticos | a | Definir criterios de diseño del sistema informático para el manejo en red de estadisticas, línea de base y gestión y administración de indicadores de derechos de personas con discapacidad. | Definir el alcance del sistema, Definir los criterios de diseño Definir la plataforma de trabajo Adquirir software y hardware Desarrollar programa Implementar sistema de estadísticas e indicadores | 1 | a | Software de estadísticas e indicadores de derechos de personas con discapacidad funcionando | Especialista en informática (o economista) Directora Ejecutiva | bar: ENERO 1 to JUNIO 4
| A.4.2.1.3 | Creación de un sistema informático de indicadores de seguimiento integrado con las instituciones públicas | c | Coordinar con instituciones públicas afines la captura de información estadística de Personas con discapacidad | Realizar reuniones de coordinación con las instituciones públicas que brindan servicios a personas con discapacidad. Remisión de notas y reuniones técnicas | 1 | c | Número de informes recibidos con información estadística por parte de las instituciones públicas. | Directora Ejecutiva | bar: FEBRERO 3 to ABRIL 2
| A.4.2.1.4 | Generar el mecanismo de evaluación e informes | a | Seguimiento a la gestión para crear una unidad de seguimiento y monitoreo | Incorporar en la propuesta de la nueva estructura organizativa, las funciones de evaluación y seguimiento | 1 | a | Incorporación del área de evaluación en la nueva estructura organizativa que se proponga. | Asesora en Derechos Humanos Directora Ejecutiva | bar: ABRIL 3 to DIC 2
|  |  | b | Elaborar formatos y mecanismos de captura de información | Investigar y solicitar apoyo a otras instituciones para la elaboración de procedimientos de seguimiento y evaluación de indicadores |  | b | Informes de indicadores de cumplimiento de derechos en línea brindan información | Asesora en Derechos Humanos Directora Ejecutiva | bar: ENERO 1 to AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4; DIC 2
| A.4.3.1.1 | Organizar a nivel regional eventos de participación ciudadana | a | Identificar las actividades anuales de participación ciudadana | Definir número de actividades | 4 | a | Actividades identificadas | Colaboradora de Comunicaciones Directora Ejecutiva | bar: ENERO 2 to ENERO 3
|  |  | b | Hacer programación anual de actividades de participación ciudadana | Planificar logística de actividades |  | b | Programa de actividades de participación ciudadana elaborado | Colaboradora de Comunicaciones Directora Ejecutiva | bar: MARZO 1 to MARZO 2; MAYO 2 to MAYO 3; JULIO 3 to JULIO 4; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 4 to DIC 1