## UDAI
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Unidad Operativa: Unidad de Derecho de Acceso a la Información (UDAI)
Período: Enero - Dicembre de 2018
Objetivo Estratégico | Eje Estratégico | Resultado | Acción Estratégica | Actividades |  |  | Contribución A. Estratégica en Meta Quinquenal (%) | Cantidad y | Medio de verificación cumplimiento de Actividades | 1er trimestre |  |  | 2do trimestre |  |  | 3er trimestre |  |  | 4o trimestre |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO
[10 empty] | Enero | Febrero | Marxo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
OE.2 | Propiciar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en los entes obligados y otras normas de su competencia.
| EE.2.1 | Desarrollo de capacidades en entes obligados LAIP. Apoyar el desarrollo de capacidades a entes obligados en la aplicación de normativa, lineamientos y criterios resolutivos sobre el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y gestión documental.
|  | R.2.1.1 | Entes obligados aplican la LAIP de acuerdo a la normativa y criterios resolutivos del IAIP. |  |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de resoluciones revocatorias o modificatorias sobre DAIP aplicadas a entes obligados, en el periodo meta.
[7 empty] | Meta Anual: | [13 empty] | 2 | #REF!
[7 empty] | 34 | Porcentaje
[7 empty] | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de resoluciones de sobreseimiento y confirmación sobre DPDP aplicadas a entes obligados,en el periodo meta.
[7 empty] | Meta Anual: | [13 empty] | 2
[7 empty] | 55 | Porcentaje
|  |  | AE. 2.1.1.5 | Implementar la formación en los entes obligados con el enfoque de competencias (modalidad virtual y presencial). |  |  | #REF! | Observaciones: Colaboran UDAI, UPDP, GDA, UFIS
|  |  |  | Act. 2.1.1.5.1 | Desarrollar procesos de formación en materias reguladas en la LAIP para entes obligados. | [16 empty] | 0
[5 empty] | OP | Desarrollar procesos de formación de entes obligados relacionados a derecho de acceso a la información | 0% | 11 | listados de asistencia | 2do trimestre Junio: 0.2%; 3er trimestre Agosto: 0.2% |  |  | 0.2%
| EE.2.2 | Mecanismos de protección de derechos AIP y PDP. Mejorar la aplicación de los mecanismos de protección del derecho de acceso a la información pública y de datos personales.
|  | R.2.2.1 | Proceso eficaz de resolución para la protección de derechos LAIP implementado. |  |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de incremento de resoluciones emitidas por el IAIP, en el periodo meta.
[7 empty] | Meta Anual: | [11 empty] | 5
[7 empty] | 5 | Porcentaje
|  |  | AE. 2.2.1.1 | Implementar un sistema para agilizar las resoluciones de los procedimientos contemplados en la ley. |  |  | 5.296% | Observaciones: | [13 empty] | 0
|  |  |  | Act. 2.2.1..1.1 | Diagnóstico del procedimientos de la UDAI |  | 1% | 1 | Anteproyecto del plan de mejora | bar: 2do trimestre Junio
|  |  |  | Act. 2.2.1..1.2 | Implementar el plan de mejora |  | 0.5% | 5 | Acciones implementadas | [9 empty] | 0.5%
|  |  |  | Act. 2.2.1..1.3 | Seguimiento a la producciòn de resoluciones de trámite |  | 0.996% | 12 | informes mensual de productividad | 0.083% | 0.083% | 0.083% | 0.083% | 0.083% | 0.083% | 0.083% | 0.083% | 0.083% | 0.083% | 0.083% | 0.083%
|  |  |  | Act. 2.2.1..1.4 | Diseño del proceso de tramitaciòn de casos UDAI |  | 2.8% | 1 | Documento del diseño del proceso | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |  | 0.4% | 1% |  | 0.1% |  | 0.1%
|  |  | AE. 2.2.1.3 | Aplicar las tecnologías de la información en los procedimientos sustanciados en el IAIP. |  |  | 3% | Observaciones: | [13 empty] | 0
|  |  |  | Act. 2.2.1.3.1 | Realizar intercambios con entidades homòlogas con la finalidad de obtener conocimiento sobre las herramientas utilizadas |  | 2% | 2 | informes | [8 empty] | 1% | bar: 3er trimestre Julio
|  |  |  | Act. 2.2.1.3.2 | Elaborar requerimientos para la herramienta informática |  | 1% | 1 | informe | [9 empty] | 1%
OE.3 | Impulsar un modelo de servicio público moderno y de calidad orientado a resultados. | [5 empty] | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: Número de alianzas estratégicas establecidas por el IAIP con actores clave en la temática relacionada a su mandato.
|  | R.3.1.2 | Gestión estratégica fortalecida a través del trabajo en alianzas con actores clave y participación en redes nacionales e internacionales. |  |  |  | Meta Anual:
[7 empty] | 1 | Iniciativa
|  |  | AE. 3.1.2.1 | Establecer y desarrollar estrategia de alianzas de cooperación y coordinación interinstitucional. |  |  | 5% | [14 empty] | 0
|  |  |  | AE 3.1.2.1 |  | Implementar las convenciones contra la corrupción( CNUCC y CICC) | 5%
|  |  | AE. 3.1.2.2 | Participar en las redes con instituciones homólogas, para el intercambio de experiencias y fortalecer la gestión estratégica institucional. |  |  | 5% | [14 empty] | 0
|  |  |  | AE 3.1.2.2.1 | Elaborar criterios resolutivos en el grupo de jurisprudencia de RTA |  | 2%
|  |  |  | AE 3.1.2.2.2 | Articipar en la reunión anual RTA |  | 3%
| EE.3.2 | Gestión Interna. Optimizar la gestión administrativa y financiera institucional y el control interno. |  |  |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: Número de normativas de control interno desarrolladas.
Meta Anual:
|  | R.3.2.3 | Desarrollado un sistema de control interno eficiente. |  |  |  | 3 | normativas
|  |  | AE 3.2.3.1 | Implementar los instrumentos de control interno institucional. |  |  | 1.99% | Observaciones: | [13 empty] | 0
|  |  |  | AE. 3.2.3.1 | Implementar los instrumentos de control interno institucional.
|  |  |  | OP | actualizar normativa de UDAIP |  | 0.99% | 3 | normativas aprobadas | 2do trimestre Junio: 0.33%; 3er trimestre Agosto: 0.33% |  |  | 0.33%
[5 empty] | Evaluar cumplimiento de manuales de tramitación de procedimientos LAIP |  | 1% | 2 | informes semestrales | 2do trimestre Junio: 0.5% |  |  | 0.5%
Note on F36: Planificación IAIP: PASARLA A PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO

## MATRIZ DE TAREAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
Unidad Operativa: Unidad de Derecho de Acceso a la Información (UDAI)
Período: Enero - Dicembre de 2017
Objetivo Estratégico | Eje Estratégico | Resultado | Acción Estratégica | Actividades |  |  | Contribución A. Estratégica en Meta Quinquenal (%) | Cantidad y | Medio de verificación cumplimiento de Actividades | 1er trimestre |  |  | 2do trimestre |  |  | 3er trimestre |  |  | 4o trimestre |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO
[10 empty] | Enero | Febrero | Marxo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
OE.2 | Propiciar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en los entes obligados y otras normas de su competencia.
| EE.2.1 | Desarrollo de capacidades en entes obligados LAIP. Apoyar el desarrollo de capacidades a entes obligados en la aplicación de normativa, lineamientos y criterios resolutivos sobre el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y gestión documental.
|  | R.2.1.1 | Entes obligados aplican la LAIP de acuerdo a la normativa y criterios resolutivos del IAIP. |  |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de resoluciones revocatorias o modificatorias sobre DAIP aplicadas a entes obligados, en el periodo meta.
[7 empty] | Meta Anual: | [13 empty] | 2 | 0
[7 empty] | 34 | Porcentaje
[7 empty] | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de resoluciones de sobreseimiento y confirmación sobre DPDP aplicadas a entes obligados,en el periodo meta.
[7 empty] | Meta Anual: | [13 empty] | 2
[7 empty] | 55 | Porcentaje
|  |  | AE. 2.1.1.2 | Elaborar y actualizar normativa vinculada a DAIP, PDP y GDA |  |  | 1% | Observaciones: | [13 empty] | 0
|  |  |  | Act. 2.1.1.2.1 | Analizar la normativa actual |  | 0.25% | 1 | Infome de anàlisis de normativa | 2do trimestre Mayo: 0.25%
|  |  |  | Act. 2.1.1.2.2 | Elaborar y actualizar la normativa identificada |  | 0.5% | 5 | Anteproyectos presentados Pleno | [8 empty] | 0.5%
|  |  |  | Act. 2.1.1.2.3 | Socializar la normativa actualizada |  | 0.25% | 1 | informe de socializaciones realizadas | [10 empty] | 0.25%
|  |  | AE. 2.1.1.3 | Sistematizar las líneas resolutivas para orientar a los OI. |  |  | 3% | Observaciones: | [13 empty] | 0
|  |  |  | Act. 2.1.1.3.1 | Priorizar lìneas resolutivas a sistematizar |  | 1% | 1 | Documento de criterio de lìnea resolutiva | bar: 2do trimestre Mayo
|  |  |  | Act. 2.1.1.3.2 | Recopilar informaciòn de acuerdo lìnea resolutiva seleccionada |  | 1% | 1 | Anteproyecto presentado Pleno | bar: 3er trimestre Agosto
[5 empty] | op | Desarrolloar propuesta tecnológica para sistematización de línea resolutiva | 0.6% |  |  | 2do trimestre Junio: 0.6%
[5 empty] | op | Elaborar anteproyecto de línea resolutiva | 0.4% |  |  | 3er trimestre Agosto: 0.4%
|  |  |  | Act. 2.1.1.3.3 | socializar la sistematizaciòn de lìnea resolutiva |  | 0.5% | 3 | talleres de socializaciòn | [9 empty] | 0.5%
|  |  |  | Act. 2.1.1.3.4 | Gestionar difusión de la sistematizaciòn de lìnea resolutiva |  | 0.5% | 1 | Informe de difusiòn gestionada | [10 empty] | 0.5%
|  |  | AE. 2.1.1.5 | Implementar la formación en los entes obligados con el enfoque de competencias (modalidad virtual y presencial). |  |  | 0.6% | Observaciones: Colaboran UDAI, UPDP, GDA, UFIS
|  |  |  | Act. 2.1.1.5.1 | Desarrollar procesos de formación en materias reguladas en la LAIP para entes obligados. | [16 empty] | 0
[5 empty] | OP | Desarrollar plan de formación presencial | 0.6% |  |  | 2do trimestre Junio: 0.2182%; 3er trimestre Agosto: 0.1636% |  |  |  | 0.2182%
[5 empty] | OP | Desarrollar procesos de formación de entes obligados relacionados a derecho de acceso a la información | 0.6% | 11 | listados de asistencia |  | 0.05455% | 0.05455% | 0.05455% | 0.05455% | 0.05455% | 0.05455% | 0.05455% | 0.05455% | 0.05455% | 0.05455% | 0.05455% |  | 0.6%
| EE.2.2 | Mecanismos de protección de derechos AIP y PDP. Mejorar la aplicación de los mecanismos de protección del derecho de acceso a la información pública y de datos personales.
|  | R.2.2.1 | Proceso eficaz de resolución para la protección de derechos LAIP implementado. |  |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de incremento de resoluciones emitidas por el IAIP, en el periodo meta.
[7 empty] | Meta Anual: | [11 empty] | 5
[7 empty] | 5 | Porcentaje
|  |  | AE. 2.2.1.1 | Implementar un sistema para agilizar las resoluciones de los procedimientos contemplados en la ley. |  |  | 2.96% | Observaciones: | [13 empty] | 0
|  |  |  | Act. 2.2.1..1.1 | Diagnóstico del procedimientos de la UDAI |  | 1% | 1 | Anteproyecto del plan de mejora | bar: 2do trimestre Junio
|  |  |  | Act. 2.2.1..1.2 | Implementar el plan de mejora |  | 0.5% | 5 | Acciones implementadas | [9 empty] | 0.5%
|  |  |  | Act. 2.2.1..1.3 | Seguimiento a la producciòn de resoluciones |  | 0.96% | 12 | informes mensual de productividad | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08%
|  |  |  | Act. 2.2.1..1.4 | Diseño del proceso de tramitaciòn de casos UDAI |  | 0.5% | 1 | Documento del diseño del proceso | 3er trimestre Julio: 0.5%
|  |  | AE. 2.2.1.3 | Aplicar las tecnologías de la información en los procedimientos sustanciados en el IAIP. |  |  | 5% | Observaciones: | [13 empty] | 0
|  |  |  | Act. 2.2.1.3.1 | Investigar con entidades homòlogas herramientas utilizadas |  | 2% | [10 empty] | 1% | bar: 3er trimestre Julio
|  |  |  | Act. 2.2.1.3.2 | Elaborar requerimientos para la herramienta informática |  | 1% | [11 empty] | 1%
op
|  |  |  | Act. 2.2.1.3.3 | Digitalizar expedientes históricos |  | 2% | bar: 3er trimestre Agosto
OE.3 | Impulsar un modelo de servicio público moderno y de calidad orientado a resultados. | [5 empty] | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: Número de alianzas estratégicas establecidas por el IAIP con actores clave en la temática relacionada a su mandato.
|  | R.3.1.2 | Gestión estratégica fortalecida a través del trabajo en alianzas con actores clave y participación en redes nacionales e internacionales. |  |  |  | Meta Anual:
[7 empty] | 1 | Iniciativa
|  |  | AE. 3.1.2.1 | Establecer y desarrollar estrategia de alianzas de cooperación y coordinación interinstitucional. |  |  | 5% | [14 empty] | 0
|  |  |  | AE 3.1.2.1 |  | Implementar las convenciones contra la corrupción( CNUCC y CICC) | 5%
|  |  | AE. 3.1.2.2 | Participar en las redes con instituciones homólogas, para el intercambio de experiencias y fortalecer la gestión estratégica institucional. |  |  | 5% | [14 empty] | 0
|  |  |  | AE 3.1.2.2.1 | Elaborar criterios resolutivos en el grupo de jurisprudencia de RTA |  | 2%
|  |  |  | AE 3.1.2.2.2 | Articipar en la reunión anual RTA |  | 3%
| EE.3.2 | Gestión Interna. Optimizar la gestión administrativa y financiera institucional y el control interno. |  |  |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: Número de normativas de control interno desarrolladas.
Meta Anual:
|  | R.3.2.3 | Desarrollado un sistema de control interno eficiente. |  |  |  | 3 | normativas
|  |  | AE 3.2.3.1 | Implementar los instrumentos de control interno institucional. |  |  | 0.99% | Observaciones: | [13 empty] | 0
|  |  |  | AE. 3.2.3.1 | Implementar los instrumentos de control interno institucional.
|  |  |  | OP | actualizar normativa de UDAIP |  | 0.99% | 3 | normativas aprobadas | 2do trimestre Junio: 0.33%; 3er trimestre Agosto: 0.33% |  |  | 0.33%
[5 empty] | op | Actualizar lineamientos de información reservada | 0.0033 |  |  | 3er trimestre Agosto: 0.33%
[5 empty] | op | lineamientos de información inexistentes | 0.0033 | [12 empty] | 0.33%
[5 empty] | op | elaborar procedimientos UDAIP | 0.0033 |  |  | 2do trimestre Junio: 0.33%

## detalle (hidden)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
Unidad Operativa: Unidad de Derecho de Acceso a la Información (UDAI)
Período: Enero - Dicembre de 2017
Objetivo Estratégico | Eje Estratégico | Resultado | Acción Estratégica | Actividades |  |  | Contribución A. Estratégica en Meta Quinquenal (%) | Cantidad y | Medio de verificación cumplimiento de Actividades | 1er trimestre |  |  | 2do trimestre |  |  | 3er trimestre |  |  | 4o trimestre |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO
[10 empty] | Enero | Febrero | Marxo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
|  |  | AE. 2.1.1.2 | Elaborar y actualizar normativa vinculada a DAIP, PDP y GDA |  |  | 2% | [14 empty] | 0
|  |  |  | Act. 2.1.1.2.1 | Analizar la normativa actual |  | 1% | 1 | Infome de anàlisis de normativa | bar: 2do trimestre Mayo
|  |  |  | Act. 2.1.1.2.2 | Elaborar y actualizar la normativa identificada |  | 2% | 5 | Anteproyectos presentados Pleno | [8 empty] | 2%
|  |  |  | Act. 2.1.1.2.3 | Socializar la normativa actualizada |  | 1% | 1 | informe de socializaciones realizadas | [10 empty] | 1%
|  |  | AE. 2.1.1.3 | Sistematizar las líneas resolutivas para orientar a los OI. |  |  | 2% | [14 empty] | 0
|  |  |  | Act. 2.1.1.3.1 | Priorizar lìneas resolutivas a sistematizar |  | 1% | 1 | Documento de criterio de lìnea resolutiva | bar: 2do trimestre Mayo
|  |  |  | Act. 2.1.1.3.2 | Recopilar informaciòn de acuerdo lìnea resolutiva seleccionada |  | 1% | 1 | Anteproyecto presentado Pleno | bar: 3er trimestre Agosto
|  |  |  | Act. 2.1.1.3.3 | socializar la sistematizaciòn de lìnea resolutiva |  | 1% | 3 | talleres de socializaciòn | [9 empty] | 1%
|  |  |  | Act. 2.1.1.3.4 | Gestionar difusión de la sistematizaciòn de lìnea resolutiva |  | 1% | 1 | Informe de difusiòn gestionada | [10 empty] | 1%
|  |  | AE. 2.1.1.5 | Implementar la formación en los entes obligados con el enfoque de competencias (modalidad virtual y presencial). Colaboran UDAI, UPDP, GDA, UFIS
|  |  |  | Act. 2.1.1.5.1 | Desarrollar procesos de formación en materias reguladas en la LAIP para entes obligados. | [16 empty] | 0
[5 empty] | OP | Desarrollar plan de formación presencial | 0.07%
[5 empty] | OP | Desarrollar procesos de formación de entes obligados relacionados a derecho de acceso a la información | 0.07% | 11 | listados de asistencia |  | 0% | 0.6364% | 0.6364% | 0.6364% | 0.6364% | 0.6364% | 0.6364% | 0.6364% | 0.6364% | 0.6364% | 0.6364% |  | 6.364%
|  |  | AE. 2.2.1.1 | Implementar un sistema para agilizar las resoluciones de los procedimientos contemplados en la ley. |  |  | 15% | [14 empty] | 0
|  |  |  | Act. 2.2.1..1.1 | Diagnóstico del procedimientos de la UDAI |  | 1% | 1 | Anteproyecto del plan de mejora | bar: 2do trimestre Junio
|  |  |  | Act. 2.2.1..1.2 | Implementar el plan de mejora |  | 1% | 5 | Acciones implementadas | [9 empty] | 1%
|  |  |  | Act. 2.2.1..1.3 | Seguimiento a la producciòn de resoluciones |  | 12% | 12 | informes mensual de productividad | [8 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | bar: 1er trimestre Enero to 3er trimestre Agosto
|  |  |  | Act. 2.2.1..1.4 | Diseño del proceso de tramitaciòn de casos UDAI |  | 1% | 1 | Documento del diseño del proceso | bar: 3er trimestre Julio
|  |  | AE. 2.2.1.3 | Aplicar las tecnologías de la información en los procedimientos sustanciados en el IAIP. |  |  | 5% | [14 empty] | 0
|  |  |  | Act. 2.2.1.3.1 | Realizar intercambios con entidades homòlogas con la finalidad de obtener conocimiento sobre las herramientas utilizadas |  | 2% | 2 | Gestiones realizadas | [8 empty] | 1% | bar: 3er trimestre Julio
|  |  |  | Act. 2.2.1.3.2 | Elaborar requerimientos para la herramienta informática |  | 1% | 1 | Informe | [9 empty] | 1%
|  |  |  | Act. 2.2.1.3.3 | Digitalizar expedientes históricos |  | 2% | 1 | informe | bar: 3er trimestre Agosto
|  |  | AE 3.2.3.1 | Implementar los instrumentos de control interno institucional. |  |  | 0.99% | [14 empty] | 0
|  |  |  | AE. 3.2.3.1 | Implementar los instrumentos de control interno institucional.
|  |  |  | OP | actualizar normativa de UDAIP |  | 0.99% | 3 | normativas aprobadas | 2do trimestre Junio: 0.33%; 3er trimestre Agosto: 0.33% |  |  | 0.33%