

SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL IAIP

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

INFORME A PLENO:

INFORME DE ABRIL 2019

2019

1. **Objetivo**

Brindar información del seguimiento de las que realizan las unidades del IAIP, en abril de 2019.

1. **Planteamiento del tema**

A abril de 2019, se presentan las diversas actividades de planificación y ejecución de las unidades organizativas institucionales.

Así como el seguimiento de los proyectos con financiamiento de USAID- Programa Pro- Integridad.

1. **Resultados obtenidos**

Durante abril de 2019, el nivel de cumplimiento fue del 88.96%. Cuadro resumen en Anexo 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO**  **ESTRATÉGICO** | **ABRIL** | | AVANCE |
| Programado | Ejecutado |
| OE.1 | 5.5% | 4.90% | 89.68% |
| OE.2 | 2.34% | 2.34% | 100.00% |
| OE.3 | 17.46% | 15.23% | 87.26% |
|  | **25.26%** | **22.47%** | 88.96% |

En el OE.1. La Unidad de Formación, pendiente de socializar la estrategia de formación. La Unidad de Comunicaciones continúa con la promoción en redes sociales. La Unidad de Estudios e Investigaciones, avanza con los últimos capítulos del cuaderno Historia IAIP, se concluyó con el centro documental en modalidad virtual del IAIP. Crear y administrar centro documental en modalidad virtual del IAIP.

En el OE.2. La Unidad de Estudios e Investigaciones, realizó seguimiento al proyecto de expedientes clínicos con MINSAL, se retomará hasta que tomen posesión las nuevas autoridades. Las Unidades de Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tramitan las solicitudes recibidas y elaboran propuestas de resoluciones, Las Unidades de Evaluación del Desempeño LAIP y Gestión Documental, continúan con la evaluación del desempeño de alcaldías municipales. La Unidad de Cumplimiento, verifica el cumplimiento de resoluciones finales del IAIP.


En el OE.3. La Unidad de Comunicaciones desarrolla la estrategia de comunicaciones potenciando el uso de las redes sociales. La Unidad Auditoría Interna, continúa con su programación de trabajo. La Unidad de Planificación, gestionó apoyo interinstitucional para la gestión de calidad en el IAIP. La Gerencia Administrativa, UACI y UFI, mantienen en buen funcionamiento las gestiones administrativas, de compras y financieras del IAIP.

1. **Consideraciones**


El esfuerzo institucional por posicionar y dar cumplimiento al mandato del IAIP, se concretiza en las diversas actividades realizadas, tanto planificadas, como las requeridas por los proyectos de la cooperación. Es conveniente gestionar el fortalecer con personal técnico a aquellas unidades que sean priorizadas.

1. **Anexo:**


*Anexo 1. Cuadro de seguimiento mes de mayo 2019*

**

Fuente: Unidad de Planificación, recopilación de informes mensuales.

**

Fuente: Unidad de Planificación, recopilación de informes mensuales.



Fuente: Unidad de Planificación, recopilación de informes mensuales.