

SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL IAIP

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

INFORME A PLENO:

INFORME DE MAYO 2019

2019

1. **Objetivo**

Brindar información del seguimiento de las que realizan las unidades del IAIP, en mayo de 2019.

1. **Planteamiento del tema**

A mayo de 2019, se presentan las diversas actividades de planificación y ejecución de las unidades organizativas institucionales.

Así como el seguimiento de los proyectos con financiamiento de USAID- Programa Pro- Integridad.

1. **Resultados obtenidos**

Durante abril de 2019, el nivel de cumplimiento fue del 78.63%. Cuadro resumen en Anexo 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO**  **ESTRATÉGICO** | **MAYO** | | AVANCE |
| Programado | Ejecutado |
| OE.1 | 11.13% | 11.07% | 99.43% |
| OE.2 | 4.35% | 4.05% | 93.10% |
| OE.3 | 11.42% | 6.03% | 52.85% |
|  | **26.89%** | **21.15%** | 78.63% |

En el OE.1. La Unidad de Formación, ha desarrollado su plan de formación; capacitando a docentes de diversas universidades. Ha trabajado en la validación de materiales con MINED; así como indicadores de logro y actividades de aprendizaje. La Unidad de Estudios e Investigaciones, avanza con los últimos capítulos del cuaderno Historia IAIP.

En el OE.2. La Unidad de Estudios e Investigaciones, realizó evaluación de la percepción de los servicios institucionales, Las Unidades de Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, iniciaron el proceso de asistencia con USAID para actualizar el sistema de líneas resolutivas. La Unidad de Formación actualizó los lineamientos de formación presencial, se ha capacitado a municipalidades en los lineamientos de publicación oficiosa, Las Unidades de Evaluación del Desempeño LAIP y Gestión Documental, iniciaron con la evaluación del desempeño de alcaldías municipales.


En el OE.3. La Unidad de Comunicaciones desarrolla la estrategia de comunicaciones. La Unidad de Cooperación y Proyectos, le brinda el seguimiento a los proyectos con los cooperantes. La Unidad de Planificación, reprogramó la autoevaluación en el modelo de integridad institucional, para junio y julio 2019, además de iniciar con redacción del documento de gestión de calidad en el IAIP. La Gerencia Administrativa, UACI y UFI, mantienen en buen funcionamiento las gestiones administrativas, de compras y financieras del IAIP.

1. **Consideraciones**


El esfuerzo institucional por posicionar y dar cumplimiento al mandato del IAIP, se concretiza en las diversas actividades realizadas, tanto planificadas, como las requeridas por los proyectos de la cooperación. Es conveniente gestionar el fortalecer con personal técnico a aquellas unidades que sean priorizadas.

1. **Anexo:**


*Anexo 1. Cuadro de seguimiento mes de mayo 2019*

**

Fuente: Unidad de Planificación, recopilación de informes mensuales.



Fuente: Unidad de Planificación, recopilación de informes mensuales.



Fuente: Unidad de Planificación, recopilación de informes mensuales.