

SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL IAIP

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

INFORME A PLENO:

PRIMER TRIMESTRE 2019

2019

**APROBACIÓN DE DOCUMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Integró información:**  Roberto Augusto Gutiérrez Funes  Jefe Unidad de Planificación  Mayo de 2019 | **Revisó:** | **Aprobó:**  Pleno del IAIP  Mayo de 2019 |

**APROBACIÓN DE DOCUMENTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Comisionados** | **Firma** |
| René Eduardo Cárcamo |  |
| Claudia Liduvina Escobar |  |
| José Alirio Cornejo Najarro |  |
| Daniella Huezo |  |
| Andrés Gregori Rodríguez |  |

Contenido

[**I.** **Objetivo** 3](#_Toc494441884)

[**II.** **Planteamiento del tema** 3](#_Toc494441885)

[**III.** **Resultados obtenidos** 4](#_Toc494441886)

[**IV.** **Recomendaciones** 6](#_Toc494441887)

[**V.** **Anexo:** 7](#_Toc494441888)

1. **Objetivo**

Presentar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Anual (POA) 2018, para el primer trimestre, para la toma de decisiones del Pleno IAIP.

1. **Planteamiento del tema**

La elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2019, inició en el segundo semestre de 2018, con las evaluaciones anuales de dicho año y que luego de un proceso participativo, se concluyó su elaboración y aprobación del Pleno IAIP, en febrero 2019.

El plan operativo anual, tiene la siguiente distribución de carga de trabajo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO ESTRATÉGICO** | **T1** | **T2** | **T3** | **T4** | TOTAL |
| OE.1 | 5.03% | 11.18% | 8.71% | 7.64% | 32.56% |
| OE.2 | 2.68% | 5.99% | 4.57% | 7.31% | 20.54% |
| OE.3 | 6.56% | 11.66% | 17.83% | 10.85% | 46.90% |
| **TOTAL** | **14.27%** | **28.83%** | **31.10%** | **25.80%** | **100.00%** |


Fuente: Unidad de Planificación

De forma acumulada, en la ejecución trimestral se proyecta el cumplimiento del POA, en los siguientes porcentajes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO ESTRATÉGICO** | **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
| OE.1 | 5.03% | 16.21% | 24.92% | 32.56% |
| OE.2 | 2.68% | 8.66% | 13.23% | 20.54% |
| OE.3 | 6.56% | 18.22% | 36.05% | 46.90% |
| **TOTAL** | **14.27%** | **43.10%** | **74.20%** | **100.00%** |

Fuente: Unidad de Planificación

Cuadro de la programación trimestral POA 2018.



Fuente: Unidad de Planificación

Para validar dicho avance, se presentarán los informes de seguimiento trimestral y se realizará mensualmente, el monitoreo y acompañamiento a las unidades organizativas del IAIP.

1. **Resultados obtenidos**

En la primera evaluación, de enero a marzo de 2019, el nivel de cumplimiento fue del 87.06%, según el siguiente detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | PRIMER CUATRIMESTRE |
| **OE.1** Fortalecer en la población el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. | 91.50% |
| **OE.2** Propiciar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en los entes obligados y otras normas de su competencia. | 81.53% |
| **OE.3** Impulsar un modelo de servicio público moderno y de calidad orientado a resultados. | 88.15% |
| Promedio de cumplimiento | **87.06%** |

Las acciones que inciden:

En el OE.1 La Unidad de Formación ha elaborado el plan anual de formación y tiene pendiente finalizar la estrategia general de formación. La Unidad de Tecnología de la Información, coordinó la elaboración de la herramienta LEGISLA, la Unidad de Comunicaciones, realizó la publicación, monitoreo, seguimiento de información institucional, pendiente elaborar y difundir boletín. La Unidad de Estudios e Investigaciones en proceso de elaboración del cuaderno de Historia IAIP.

En el OE2. La Unidad de Estudios e Investigaciones en proceso de elaboración los cuadernos 1 y 3 de transparencia, La Unidad de Protección de Datos Personales, tiene en elaboración la normativa en protección de datos personales, se espera concluirla en julio del presente año. La Unidad de Evaluación del Desempeño LAIP, se encuentra en revisión final del documento del modelo; La Unidad de Gestión Documental y Archivo ha brindado la asesoría a municipalidades, La Gerencia Jurídica, por medio de las unidades de Derecho de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales, realiza la tramitación y seguimiento de los casos atiende las solicitudes recibidas y la elaboración de las resoluciones correspondientes. La Unidad de Cumplimiento, brinda el seguimiento de las resoluciones definitivas.

En el OE .3 La Unidad de Comunicaciones, tiene en proceso la elaboración de la estrategia Comunicaciones y la campaña en redes sociales. La Unidad de Cooperación ha gestionado la sistematización de informes de misiones oficiales. La Unidad de Planificación ha iniciado con la actualización del sistema de gestión de riesgos. Se cuentan con los documentos borradores: Manual de logo institucional, Política de comunicaciones, manual de protocolo, Plan estratégico de tecnología, manual de procedimientos UJ, lineamientos gestión documental

Los resultados del cumplimiento en la ejecución institucional, son satisfactorios, dado que son los primeros ejercicios de implementación del presente año. Se presenta cuadros resumen en Anexo 1.

**Promedio de cumplimiento Primer**

**Trimestre:**

**87.06%**

Además de lo planificado el IAIP en atención a convocatorias internacionales, ha participado en la “La gestión integral de políticas públicas”, en Almería, España. Reuniones de trabajo con los Deptos. de Derechos Internacional y Formación, Washington, Estados Unidos.


1. **Recomendaciones**

Hacer del conocimiento de las jefaturas y de los equipos de técnicos, el reconocimiento por el esfuerzo realizado para cumplir con sus metas programadas. Estimular una comunicación efectiva y solicitar una mayor coordinación de las actividades compartidas; mantener las medidas de austeridad, en el uso de los recursos, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

1. **Anexo:**


*Anexo 1. Cuadro de seguimiento primer trimestre 2019*

**OE.1** Fortalecer en la población el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales




Fuente: Unidad de Planificación

**OE.2** Propiciar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en los entes obligados y otras normas de su competencia.



Fuente: Unidad de Planificación

**OE.3** Impulsar un modelo de servicio público moderno y de calidad orientado a resultados.

Fuente: Unidad de Planificación