## POA ANUAL
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Unidad organizativa: Unidad de Capacitaciones
Periodo: Enero - Diciembre 2015
Eje Estratégico: EE 4: Promover el conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y sus principios.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/ PROYECTOS |  | SUPUESTO | AREA RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACION |  | 1° TRIMESTRE |  |  | 2° TRIMESTRE |  |  | 3° TRIMESTRE |  |  | 4° TRIMESTRE |  |  | OBSERVACION
[6 empty] | TIPO | META | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
OEG1. Lograr que la sociedad salvadoreña conozca los beneficios de la LAIP, se apropie y la utilice. | Colaborar en el desarrollo e implementación de programas de capacitación a los entes obligados. | 1. | Brindar formación sobre la LAIP y PDP
|  |  | 1.1 Elaborar Plan de Capacitaciones | Contar con información y aprobación de Pleno | UNCAP | PAC | 1 | [12 empty] | Se remite a Presidencia para aprobación | bar: 1° TRIMESTRE ENERO
|  |  | 1.2 Capacitaciones a entes obligados | Contar con presupuesto necesario, solicitudes recibidas | UNCAP | Expediente de capacitaciones | 14 | 3° TRIMESTRE JULIO: 1; 3° TRIMESTRE AGOSTO: 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | Responde a las solicitudes de capacitación planeadas y solicitadas
|  |  | 1.3 Capacitaciones a comunicadores locales | Contar con presupuesto y plan de trabajo con ARPAS | UNCAP | Expediente de capacitaciones | 8 |  |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Responde a las solicitudes de capacitación planeadas y solicitadas
|  |  | 1.4 Capacitaciones a grupos de mujeres/líderes locales | Contar con presupuesto necesario, solicitudes recibidas | UNCAP | Expediente de capacitaciones | 3 | 2° TRIMESTRE MAYO: 1; 2° TRIMESTRE JUNIO: 2 |  |  |  |  | Responde a las solicitudes de capacitación planeadas y solicitadas
|  |  | 1.5 Talleres de formación para servidores públicos sobre la aplicación de una adecuada política de “Protección de datos personales”. | Contar con presupuesto necesario, solicitudes recibidas | UNCAP | Expediente de capacitaciones | 5 | 2° TRIMESTRE JUNIO: 5 |  |  |  |  | Responde a las solicitudes de capacitación planeadas y solicitadas
|  | 2. | Elaboración de estudio de percepción de entidades sociedad civil para identificar el nivel de conocimiento sobre la LAIP.
|  |  | 2.1Elaboración de TDR | Contar con información y recursos financieros | UNCAP | TDR elaborados | 1 | [12 empty] | Sometido a aprobación del Pleno para iniciar el proceso de libre gestión | bar: 3° TRIMESTRE AGOSTO
|  |  | 2.2 Coordinar la elaboración del producto final | Contar con presupuesto | UNCAP | Estudio de percepción ciudadana | 1 | [11 empty] | 1 | Aprobación de la Unidad de Capacitaciones
|  | 3. | Creación de herramientas enseñanza-aprendizaje que promuevan el acceso a la información pública en programas de estudio, de acuerdo a las disposiciones del artículo 46 de la LAIP.
|  |  | 3.1 Elaboración de TDR | Contar con información y recursos financieros | UNCAP | TDR elaborados | 1 | [12 empty] | Sometido a validación del MINED y cooperación | bar: 2° TRIMESTRE ABRIL
|  |  | 3.2 Coordinar la elaboración de las guías de educación básica y media | Contar con presupuesto, contar con el apoyo del MINED | UNCAP | Guías de educación básica y media | 4 | [11 empty] | 4 | Validadas con el MINED
|  | 4. | Coordinación y seguimiento para el diseño de la Ley de Acceso a la Información Pública en formato de audio y vídeo en Lenguaje de Señas Salvadoreñas.
|  |  | 4.1 Elaboración de TDR | Contar con información y recursos financieros | UNCAP | TDR elaborados | 1 | [12 empty] | Sometido a aprobación del Pleno para iniciar el proceso de libre gestión | bar: 2° TRIMESTRE MAYO
|  |  | 4.2 Coordinar el diseño de la LAIP en formato de audio y vídeo en Lengua de Señas | Contar con presupuesto y apoyo de CONAIPD | UNCAP | Formato de vídeo y audio en Lengua de Señas sobre la LAIP | 2 | 3° TRIMESTRE JULIO: 2
|  | 5. | Diseño e implementación de “Curso preparatorio para Oficiales de Información”, modalidad virtual.
|  |  | 5.1 Preparación de contenido del curso | Contar con información | UNCAP | Contenido del curso | 1 | [12 empty] | Sometido a validación de un grupo de Oficiales de Información | bar: 1° TRIMESTRE MARZO
|  |  | 5.2 Coordinación para el montaje del curso en la plataforma virtual | Contar con recursos tecnológicos necesarios | UNCAP | Curso colocado en plataforma virtual | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Con apoyo de la Unidad de Informática
|  |  | 5.3 Implementación del curso | Contar con registros actualizados de Oficiales de Información y participación | UNCAP | Curso impartido | 1 | [11 empty] | 1 | Se tendrá la capacidad para atender a las 83 instituciones del órgano Ejecutivo
|  | 6. | Consultoría para elaboración de estudio sobre el nivel de conocimiento de la LAIP en los municipios.
|  |  | 6.1 Elaboración de TDR | Contar con información y recursos financieros | UNCAP | TDR elaborados | 1 | [12 empty] | Sometido a aprobación del Pleno para iniciar el proceso de libre gestión | bar: 1° TRIMESTRE FEBRERO
|  |  | 6.2 Coordinar la elaboración del producto final | Contar con presupuesto | UNCAP | Curso impartido | 1 | [10 empty] | 1 |  | Aprobación de la Unidad de Capacitaciones
|  | 7. | Apoyo en elaboración de materiales educativos sobre el DAIP y LAIP.
|  |  | 7.1Preparación de materiales a reproducir | Contar con lineamientos de información reservada y confidencial aprobados por el Pleno | UNCAP | Materiales elaborados | 2 | [11 empty] | 2 | Con apoyo de la Unidad de Comunicaciones
|  | 8. | Coordinación de Cursos de Gestión Documental y de Archivos
|  |  | 8.1 Logística de desarrollo de sesiones, administración de los recursos y controles | Contar con presupuesto | UNCAP | Curso impartido | 3 | 3° TRIMESTRE JULIO: 2 |  | 1 |  |  | Con apoyo de la Unidad de Archivo
|  | 9. | Impartir modulo de AIP en el Diplomado de Educación Fiscal y Transparencia
|  |  | 9.1Elaborar contenido de Módulo de Acceso a la Información Pública | Contar con información y apoyo del MINED y Ministerio de Hacienda | UNCAP | Contenido del módulo elaborado | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Se tendrá la capacidad de atender a 40 docentes
|  |  | 9.2 Impartir el Módulo de AIP | Contar con acceso a la plataforma virtual y entrenamiento | UNCAP | Módulo impartido | 1 | [10 empty] | 1
RESUMEN
[5 empty] | ACTIVIDADES |  | 9
Nohemy Rivera |  |  |  |  | METAS |  | 53
Jefe Unidad de Capacitación

## SEGUIMIENTO JULIO
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
SEGUIMIENTO A PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
UNIDAD ORGANIZATIVA: | [5 empty] | MES:
OBJETIVO ESTRATEGICO ( ):
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD/ PROYECTO A REALIZAR | RESPONSABLE | TIPO | META | PROGRAMADO MES | EJECUTADO MES | OBSERVACIONES/ DETALLE
1.
1.1
| 1.2 |  |  |  | 1 | 1
2.
| 2.1 |  |  |  | 3 | 2
2.2
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
CUMPLIMIENTO MENSUAL
|  |  |  | METAS PROGRAMADAS |  | 4
|  |  |  | METAS REALIZADAS |  | 3
|  |  |  | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |  | 75%
Nombre y firma
Jefe de Área