## FORMULACION
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Unidad Organizativa: Capacitaciones
Periodo: Enero - Diciembre 2016
Eje estratégico 4: Promover el conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y sus principios.
Objetivo estratégico general 1: Lograr que la sociedad salvadoreña conozca los beneficios de la LAIP, se apropie y la utilice.
Objetivo estratégico general 2: Desarrollar campañas de difusión de la LAIP en todo el territorio salvadoreño.
CODIGO | ACTIVIDADES (ESTRATEGICAS/FUNCIONALES) |  | SUPUESTO | AREA RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACION |  | 1° TRIMESTRE |  |  | 2° TRIMESTRE |  |  | 3° TRIMESTRE |  |  | 4° TRIMESTRE |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO | OBSERVACIONES / DETALLE
[5 empty] | TIPO | META | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
AE/AF/AN | 1. | Brindar capacitaciones a entes obligados y sociedad civil para promover la cultura de acceso a la información
| 1.1 | Elaborar Plan de Capacitaciones | Contar con información y aprobación de Presidencia | UNCAP | PAC | 1 | 1 | [12 empty] | Se remite a Presidencia para aprobación
| 1.2 | Desarrollar capacitaciones a Oficiales de Información sobre lineamientos y criterios resolutivos del IAIP (Órganos del Estado, autónomas y alcaldías) | Contar con presupuesto necesario, lineamientos de información reservada y datos personales, criterios resolutivos del IAIP, apoyo de la Unidad Jurídica | UNCAP | Capacitaciones impartidas | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2500 | Responde a capacitaciones planeadas . Se tendrá la capacidad de atender en cada jornada un promedio de 30 participantes. Se atenderá a Oficiales de Información y personal que es parte de las UAIP si es requerido.
| 1.3 | Desarrollar capacitaciones a Oficiales de Información sobre Guía de procedimientos de acceso a la información (Órganos del Estado, autónomas y alcaldías) | Contar con presupuesto necesario, guía de procedimientos de acceso, apoyo de la Unidad de Acceso a la Información Pública del IAIP | UNCAP | Capacitaciones impartidas | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1250 | Responde a capacitaciones planeadas . Se tendrá la capacidad de atender en cada jornada un promedio de 30 participantes. Se atenderá a Oficiales de Información de las instituciones.
| 1.4 | Desarrollar capacitaciones a Oficiales de Información sobre Lineamientos de publicación de información oficiosa. (Gobierno central, órganos fundamentales de Estado, autónomas y municipalidades). | Contar con presupuesto necesario, lineamientos, con apoyo de la Sección de Fiscalización | UNCAP | Capacitaciones impartidas | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1250 | Capacidad de atender a Oficiales de información de aproximadamente 110 instituciones
| 1.5 | Desarrollar capacitaciones a Oficiales de Información sobre Lineamientos de trámite de solicitudes de acceso a la información. (Gobierno central, órganos fundamentales de Estado, autónomas y municipalidades). | Contar con presupuesto necesario, lineamientos, apoyo de la de Fiscalización | UNCAP | Capacitaciones impartidas | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1250 | Capacidad de atender a Oficiales de información de aproximadamente 110 instituciones
| 1.6 | Desarrollar capacitaciones a Responsables de Archivos de alcaldías municipales sobre Lineamientos de Gestión Documental y Archivos, emitidos por el IAIP | Contar con presupuesto necesario, lineamientos, apoyo de la Unidad Gestión Documental y Archivos | UNCAP | Capacitaciones impartidas | 4 |  |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 2400 | Cada curso está integrado por dos módulos. Se tendrá la capacidad de atender hasta 30 personas por cada jornada.
| 1.7 | Desarrollar capacitaciones a Responsables de Archivos de instituciones autónomas y gobierno central sobre Lineamientos de Gestión Documental y Archivos, emitidos por el IAIP | Contar con presupuesto necesario, lineamientos, apoyo de la Unidad Gestión Documental y Archivos | UNCAP | Capacitaciones impartidas | 6 |  |  |  | 3 | 3 | [7 empty] | 2400 | Cada curso está integrado por dos módulos. Se tendrá la capacidad de atender hasta 20 personas por cada jornada.
| 1.8 | Desarrollar capacitaciones a docentes del sector público y privado de educación inicial, básica y media de guías didácticas de apoyo al docente sobre materias reguladas en la LAIP | Contar con presupuesto necesario, apoyo de convocatoria por parte del MINED | UNCAP | Capacitaciones impartidas | 6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 6600 | Responde a capacitaciones planeadas en conjunto con el MINED. Capacidad de atender un promedio de 30 personas por jornada.
| 1.9 | Desarrollar capacitaciones sobre el DAIP y aspectos conceptuales de la LAIP, dirigidas a miembros de la Red de Capacitadores Gubernamentales. | Contar con presupuesto necesario y apoyo de la Unidad de Recursos Humanos del IAIP | UNCAP | Capacitaciones impartidas | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 500 | Responde a capacitaciones planeadas. Se tendrá la capacidad de atender hasta 40 personas por jornada.
| 1.10 | Desarrollar jornadas de sensibilización sobre principios básicos de la LAIP y el DAIP para funcionarios de Alcaldías Municipales (Miembros de concejo municipal y Alcaldes). | Contar con presupuesto necesario y con convenio de cooperación con ISDEM y apoyo de la Unidad Jurídica | UNCAP | Capacitaciones impartidas | 20 |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 25000 | Responde a capacitaciones planeadas. Capacidad de atender hasta 40 personas por jornada.
| 1.11 | Desarrollar jornada de capacitación de procesos formativos sobre el ejercicio del DAIP, dirigidos a organizaciones de la sociedad civil. | Contar con presupuesto necesario e identificación de actores clave | UNCAP | Actividad realizada | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1000 | Responde a actividad planeada. Se contará con Plan de Trabajo de las organizaciones participantes.
| 1.12 | Desarrollar cursos de capacitación y de promoción para sociedad civil sobre el DAIP, procedimiento de acceso a la información y otros procedimientos que se conocen ante el IAIP y participación ciudadana. | Contar con presupuesto necesario y convenios de cooperación con organizaciones de la sociedad civil | UNCAP | Capacitaciones impartidas | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2400 | Responde a capacitaciones planeadas. Se contará con la capacidad de atender a 25 personas por jornada. La duración de los cursos se estima en más de 8 horas.
| 1.13 | Brindar asistencia técnica para la ejecución de actividades de promoción del DAIP a municipalidades y organizaciones de la sociedad civil para promover el DAIP. | Contar con presupuesto necesario y con compromiso institucional. | UNCAP | Asesorías impartidas | 4 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 400 | Responde a actividades planeadas. Se contará con la capacidad de atender a 15 personas por jornada. La duración de los asesorías se estima en un máximo de 4 horas.
| 1.14 | Atender solicitudes de capacitaciones sobre materias reguladas en la LAIP de entes obligados y sociedad civil | Contar con solicitud de capacitación y disponibilidad de horarios, apoyo de Unidad Jurídica y Archivos | UNCAP | Capacitaciones impartidas | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1200 | Se tendrá capacidad de atender un promedio de 30 personas por capacitación solicitada.
| 1.15 | Implementar curso en Universidad de El Salvador para Oficiales de Información sobre el derecho de acceso a la información pública | Contar con presupuesto, coordinación logística de la UES y aprobación de Presidencia | UNCAP | Curso impartido | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2500 | En coordinación con la Universidad de El Salvador. Se contará con capacidad de atender hasta 60 personas.
| 1.16 | Desarrollar taller de evaluación para el nivel de implementación del Plan de Capacitaciones. | Contar con información | UNCAP | Informe de implementación del PAC | 1 | [11 empty] | 1 | 1000 | Informar al Pleno sobre nivel de cumplimiento
AF | 2. | Gerenciar capacitaciones impartidas por otras unidades que imparten capacitación externa, de acuerdo a la estrategia planteada para promoción de cultura de acceso a la información.
| 2.1 | Brindar asesoría sobre metodología participativa, control y registro para desarrollo de actividades de capacitación a las unidades vinculadas a la promoción de cultura de acceso a la información. | Contar con presupuesto y con la disposición de las unidades que con base al manual de funciones y organización deban desarrollar capacitaciones externas | UNCAP | Asesoría brindada | 1 | 1 | [11 empty] | 150 | La UNCAP brindará formatos e indicaciones para desarrollo de capacitaciones externas
AF/AE/AN | 3. | Gestionar equipamiento de Sala de Capacitaciones del IAIP para el desarrollo de actividades de formación en materias relacionadas a la LAIP
| 3.1 | Realizar requerimiento de equipo y mobiliario para la Sala. | Contar con presupuesto disponible, gestiones de la Unidad Financiera para que se autorice presupuesto en la línea que corresponde la compra de mobiliario. | UNCAP y Gerencia Administrativa | Sala equipada | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 10000 | Se ha solicitado a la Unidad Financiera realizar el ajuste para la disponibilidad de este monto, el cual corresponde al monto adicional asignado a esta Unidad.
AE/AF/AN | 4. | Actualizar "Módulo de capacitación virtual para el conocimiento y divulgación de la LAIP" para promover el ejercicio del DAIP.
| 4.1 | Actualizar contenido del curso | Contar con información | UNCAP | Contenido del curso | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Elaborado por la Unidad de Capacitaciones
| 4.2 | Coordinar el montaje de curso en la plataforma virtual | Contar con recursos tecnológicos necesarios | UNCAP | Curso colocado en plataforma virtual | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | Con apoyo de la Unidad de Informática
| 4.3 | Implementar el curso | Realizar acciones de convocatoria | UNCAP | Curso implementado | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Con apoyo de la Unidad de Comunicaciones
AE/AF/AN | 5. | Implementar curso preparatorio del conocimiento de la LAIP para Oficiales de Información, de acuerdo a lo que señala el Art. 49 de la LAIP. Letra "g". Modalidad virtual
| 5.1 | Continuar con la implementación del curso | Contar con presupuesto necesario, informe de resultados del curso (año 2015) y estrategia de implementación, apoyo de la Unidad Jurídica | UNCAP | Curso implementado | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1000 | Se continuará con la socialización del uso de la plataforma con OI de alcaldías y otras instituciones que no lo completaron. Se realizará la convocatoria a las 262 municipalidades.
| 5.2 | Evaluar nivel de avance en la implementación del curso | Contar con la plataforma virtual y resultados del curso (año 2015) | UNCAP | Registros actualizados de Oficiales de Información participantes en la plataforma | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | Se realizarán ajustes a la plataforma si son sugeridos por los usuarios actuales
AE/AF/AN | 6. | Elaborar y reproducir material educativo referidos al procedimiento de acceso a la información, procedimientos de apelación, denuncia y administrativo sancionador; así como participación ciudadana.
| 6.1 | Elaborar contenido de folletos para sociedad civil | Contar con información y apoyo para la diagramación | UNCAP | Materiales elaborados | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Se trabajarán dos folletos: una sobre los procedimientos y otra sobre participación ciudadana
| 6.2 | Elaborar contenidos de folletos para entes obligados | Contar con información y apoyo para la diagramación | UNCAP | Materiales elaborados | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | Se trabajarán dos folletos: una sobre los procedimientos y otra sobre participación ciudadana
| 6.3 | Distribuir y reproducir folletos para sociedad civil y entes obligados | Contar con presupuesto y materiales elaborados | UNCAP | Folletos impresos y distribuidos | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 7000 | Por cada uno de los folletos se estima un tiraje de dos mil ejemplares por cada sector, haciendo un total de cuatro mil.
AE/AF/AN | 7. | Gestionar guías didácticas para docentes y folletos lúdicos para estudiantes sobre el tema de acceso a la información en el sistema educativo para la promoción de la cultura de acceso a la información en programas de estudio
| 7.1 | Reproducir y distribuir guías para docentes de los niveles educativos desde parvularia hasta educación media | Contar con materiales elaborados y presupuesto para la reproducción | UNCAP | Guías impresas y distribuidas | 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 12600 | Estos materiales son productos de la consultoría "Asistencia técnica para la elaboración de material educativo y asesoramiento curricular sobre acceso a la información pública en El Salvador". Por lo menos mil ejemplares de cada guía, haciendo un total de cinco mil ejemplares.
| 7.2 | Reproducir y distribuir folletos lúdicos para estudiantes de los niveles educativos desde parvularia hasta educación media | Contar con materiales elaborados y presupuesto para la reproducción | UNCAP | Folletos lúdicos impresos y distribuidos | 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 12600 | Estos materiales son productos de la consultoría "Asistencia técnica para la elaboración de material educativo y asesoramiento curricular sobre acceso a la información pública en El Salvador". Por lo menos mil ejemplares de cada guía, haciendo un total de cinco mil ejemplares..
AE/AF/AN | 8. | Gestionar estudios diagnósticos sobre el DAIP y la LAIP para tener una línea base sobre líneas de intervención en cuanto a formación.
| 8.1 | Reproducir y distribuir "Estudio sobre el conocimiento y la percepción de la sociedad civil del derecho de acceso a la información pública y la Ley de Acceso a la Información Pública en una muestra de municipios de El Salvador" | Contar con materiales elaborados y presupuesto para la reproducción | UNCAP | Estudio impreso y distribuido | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2500 | Por lo menos dos mil ejemplares a imprimir para ser distribuidos en actividades organizadas por el IAIP
| 8.2 | Reproducir y distribuir estudio sobre el Estado de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en una muestra de municipios de El Salvador" | Contar con materiales elaborados y presupuesto para la reproducción | UNCAP | Estudio impreso y distribuido | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2500 | Por lo menos dos mil ejemplares a imprimir para ser distribuidos en actividades organizadas por el IAIP
AE: Actividad Estratégica |  |  |  | RESUMEN PLANIFICACION |  |  | SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS (RUBRO 54) | [11 empty] | 100000
AF: Actividad Funcional |  |  |  | TOTAL METAS |  | 123 | SUB TOTAL GASTOS FINANCIEROS (RUBRO 55)
AN: Actividad Normativa |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES |  | 8 | SUB TOTAL INVERSIONES ACTIVOS FIJOS (RUBRO 61)
[7 empty] | SUB TOTAL REMUNERACIONES (RUBRO 51) | [11 empty] | 36384.32
[7 empty] | TOTAL PRESUPUESTO APROBADO | [11 empty] | 136384.32
Nohemy Rivera |  |  |  | Carlos Adolfo Ortega
JEFE DE UNIDAD |  |  |  | Comisionado Presidente