## UGDA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
Unidad Operativa: Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA)
Período: Enero - Dicembre de 2017
Objetivo Estratégico | Eje Estratégico | Resultado | Acción Estratégica | Actividades |  | Contribución A. Estratégica en Meta Quinquenal (%) | Cantidad y | Medio de verificación cumplimiento de Actividades | 1er trimestre |  |  | 2do trimestre |  |  | 3er trimestre |  |  | 4o trimestre
[9 empty] | Enero | Febrero | Marxo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
OE.2 | Propiciar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en los entes obligados y otras normas de su competencia.
| EE.2.1 | Desarrollo de capacidades en entes obligados LAIP. Apoyar el desarrollo de capacidades a entes obligados en la aplicación de normativa, lineamientos y criterios resolutivos sobre el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y gestión documental.
|  | R.2.1.1 | Entes obligados aplican la LAIP de acuerdo a la normativa y criterios resolutivos del IAIP. |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de entes obligados con sistemas de gestión documental y archivo aprobados según lineamientos del IAIP , en el periodo meta.
[6 empty] | Meta Anual: | [13 empty] | 2
[6 empty] | 25 | Porcentaje
|  |  | AE. 2.1.1.1 | Realizar Estudios sobre DAIP, PDP GDA para el diseño de estrategias normativas, formativas y de fiscalización necesarias |  | 4% | Observaciones:
|  |  |  | Act. 2.1.1.1.1 | Desarrollo y publicación de estudio sobre situación de los Archivos Públicos | 4% | 1 | Documento finalizado y revisado | [10 empty] | 4%
|  |  | AE. 2.1.1.5 | Implementar la formación de los Entes obligados con el enfoque de compentencias (modalidad virtual y presencial) |  | 3% | Observaciones: Se desarrollará en coordinación con al Unidad de Capacitación
|  |  |  | Act. 2.1.1.5.1 | Plan de difusión y formación sobre Lineamientos GDA (en coordinación con la Unidad de Capacitación) | 3% | 4 | Documentos de contenidos y materiales para dos cursos e impartir ambos | bar: 1er trimestre Marxo to 2do trimestre Mayo
|  |  | AE. 2.1.1.6 | Promover la implementación de la Gestión Documental y de Archivos en los Entes Obligados y a nivel institucional |  | 10% | Observaciones:
|  |  |  | Act. 2.1.1.6.1 | Dar asistencia técnica a la implementación de los Lineamientos | 4% | 4 | Registro y expedientes | [8 empty] | 1% |  |  | 1% | bar: 1er trimestre Marxo; 2do trimestre Junio
|  |  |  | Act. 2.1.1.6.2 | Eventos de promoción de Gestión Documental | 3% | 4 | Expedientes de eventos | 1er trimestre Marxo: 1%; 2do trimestre Junio: 0.5%; 3er trimestre Julio: 0.5% |  |  |  | 1%
|  |  |  | Act. 2.1.1.6.3 | Informes de Avances de cumplimiento de Lineamientos GDA | 3% |  | Informes | [11 empty] | 1% | bar: 1er trimestre Enero; 3er trimestre Julio
| EE.2.2 | Mecanismos de protección de derechos AIP y PDP. Mejorar la aplicación de los mecanismos de protección de derecho de acceso a la información pública y datos personales
|  | R.2.2.1 | Proceso eficaz de resolución para la protección de derechos LAIP implementado |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de incremento de resoluciones emitidas por el IAIP, en el período meta
[6 empty] | Meta Anual: | [13 empty] | 2
[6 empty] | 10 | Porcentaje
|  |  | AE. 2.2.1.2 | Desarrollar sistemas de registro de la información |  | 10% | Observaciones:
|  |  |  | Act. 2.2.1.2.1 | Actualizar los Directorios de Oficiales de Gestión Documental y Archivos de los Entes Obligados (Gobierno Central y Municipalidades) | 10% | 1 | Documento finalizado y revisado | [10 empty] | 10%
| EE.2.3 | Fiscalización del cumplimiento de LAIP. Ampliar el alcance del sistema de fiscalización del cumplimiento de la LAIP
|  | R.2.3.1 | Mayores niveles de transparencia cumplidos por los entes obligados |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de incremento de resoluciones emitidas por el IAIP, en el período meta
[6 empty] | Meta Anual: | [13 empty] | 2
[6 empty] | 6 | Porcentaje
|  |  | AE. 2.3.1.2 | Ampliar la cobertura de fiscalización |  | 1% | Observaciones: Actividad desarrolla en coordinación con la Unidad de Fiscalización
|  |  |  | Act. 2.3.1.2.1 | Plan de Fiscalización (en coordinación con la Unidad de Fiscalización) | 1% | 1 | Documentos registros y actividades | 2do trimestre Junio: 0.5% |  |  |  | 0.5%
OE.3 | Impulsar un modelo de servicio público moderno y de calidad orientado a resultados
| EE.3.2 | Gestión interna. Optimizar la gestión administrativa y financiera institucional y el control interno
|  | R.3.2.3 | Desarrollado un sistema de control interno |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de incremento de resoluciones emitidas por el IAIP, en el período meta
[6 empty] | Meta Anual: | [13 empty] | 2
[6 empty] | 17 | Porcentaje
|  |  | AE. 3.2.3.1 | Implementar los instrumentos de control interno |  | 14% | Observaciones:
|  |  |  | Act. 3.2.3.1.2 | Elaboración de normativa | 1.032% | 23 | Documentos | 1er trimestre Enero: 0.129%; 1er trimestre Marxo: 0.129%; 3er trimestre Julio: 0.301%; 3er trimestre Agosto: 0.086%
|  |  |  | OP | Elaborar instrumentos técnicos del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos | 0.215% | 4 | Documentos técnicos de GDA elaborados y aprobados | 1er trimestre Enero: 0.043%; 1er trimestre Marxo: 0.043%; 3er trimestre Julio: 0.086%; 3er trimestre Agosto: 0.043%
|  |  |  | OP | Elaborar instrumentos técnicos del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos | 0.215% | 5 | Documentos técnicos de GDA elaborados y aprobados | 1er trimestre Enero: 0.043%; 1er trimestre Marxo: 0.043%; 3er trimestre Julio: 0.086%; 3er trimestre Agosto: 0.043%
|  |  |  | OP | Elaborar normativa de Gestión Documental y Archivos | 0.172% | 4 | manuales y guía aprobados | 2do trimestre Abril: 0.043%; 2do trimestre Mayo: 0.043%; 3er trimestre Julio: 0.086%
|  |  |  | OP | Transferencia al Archivo Central y su tratamiento | 0.129% | 3 | instalación de documentos y su registro | 1er trimestre Febrero: 0.043% | 0.043% |  |  | 0.043%
|  |  |  | OP | Capacitación al personal del IAIP en gestión documental | 0.129% | 3 | registro de capacitaciones | 1er trimestre Enero: 0.043%; 2do trimestre Abril: 0.043%; 3er trimestre Julio: 0.043%
|  |  |  | OP | Dar seguimiento a las unidades en el cumplimiento de normativa interna de gestión documental | 0.172% | 4 | reporte de asistencia técnica | 1er trimestre Marxo: 0.043%; 2do trimestre Junio: 0.043% | 0.043% |  |  | 0.043%

## Matria de tareas
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
Unidad Operativa: Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA)
Período: Enero - Dicembre de 2017
Objetivo Estratégico | Eje Estratégico | Resultado | Acción Estratégica | Actividades |  | Contribución A. Estratégica en Meta Quinquenal (%) | Cantidad y | Medio de verificación cumplimiento de Actividades | 1er trimestre |  |  | 2do trimestre |  |  | 3er trimestre |  |  | 4o trimestre
[9 empty] | Enero | Febrero | Marxo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
OE.2 | Propiciar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en los entes obligados y otras normas de su competencia.
| EE.2.1 | Desarrollo de capacidades en entes obligados LAIP. Apoyar el desarrollo de capacidades a entes obligados en la aplicación de normativa, lineamientos y criterios resolutivos sobre el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y gestión documental.
|  | R.2.1.1 | Entes obligados aplican la LAIP de acuerdo a la normativa y criterios resolutivos del IAIP. |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de entes obligados con sistemas de gestión documental y archivo aprobados según lineamientos del IAIP , en el periodo meta.
[6 empty] | Meta Anual: | [13 empty] | 2
[6 empty] | 25 | Porcentaje
|  |  | AE. 2.1.1.1 | Realizar Estudios sobre DAIP, PDP GDA para el diseño de estrategias normativas, formativas y de fiscalización necesarias |  | 4% | Observaciones:
|  |  |  | Act. 2.1.1.1.1 | Desarrollo y publicación de estudio sobre situación de los Archivos Públicos | 4% | 1 | Documento finalizado y revisado | [10 empty] | 4%
|  |  | AE. 2.1.1.5 | Implementar la formación de los Entes obligados con el enfoque de compentencias (modalidad virtual y presencial) |  | 3% | Observaciones: Se desarrollará en coordinación con al Unidad de Capacitación
|  |  |  | Act. 2.1.1.5.1 | Plan de difusión y formación sobre Lineamientos GDA (en coordinación con la Unidad de Capacitación) | 3% | 4 | Documentos de contenidos y materiales para dos cursos e impartir ambos | bar: 1er trimestre Marxo to 2do trimestre Mayo
|  |  | AE. 2.1.1.6 | Promover la implementación de la Gestión Documental y de Archivos en los Entes Obligados y a nivel institucional |  | 10% | Observaciones:
|  |  |  | Act. 2.1.1.6.1 | Dar asistencia técnica a la implementación de los Lineamientos | 4% | 4 | Registro y expedientes | [8 empty] | 1% |  |  | 1% | bar: 1er trimestre Marxo; 2do trimestre Junio
|  |  |  | Act. 2.1.1.6.2 | Eventos de promoción de Gestión Documental | 3% | 4 | Expedientes de eventos | 1er trimestre Marxo: 1%; 2do trimestre Junio: 0.5%; 3er trimestre Julio: 0.5% |  |  |  | 1%
|  |  |  | Act. 2.1.1.6.3 | Informes de Avances de cumplimiento de Lineamientos GDA | 3% |  | Informes | [11 empty] | 1% | bar: 1er trimestre Enero; 3er trimestre Julio
| EE.2.2 | Mecanismos de protección de derechos AIP y PDP. Mejorar la aplicación de los mecanismos de protección de derecho de acceso a la información pública y datos personales
|  | R.2.2.1 | Proceso eficaz de resolución para la protección de derechos LAIP implementado |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de incremento de resoluciones emitidas por el IAIP, en el período meta
[6 empty] | Meta Anual: | [13 empty] | 2
[6 empty] | 10 | Porcentaje
|  |  | AE. 2.2.1.2 | Desarrollar sistemas de registro de la información |  | 10% | Observaciones:
|  |  |  | Act. 2.2.1.2.1 | Actualizar los Directorios de Oficiales de Gestión Documental y Archivos de los Entes Obligados (Gobierno Central y Municipalidades) | 10% | 1 | Documento finalizado y revisado | [10 empty] | 10%
| EE.2.3 | Fiscalización del cumplimiento de LAIP. Ampliar el alcance del sistema de fiscalización del cumplimiento de la LAIP
|  | R.2.3.1 | Mayores niveles de transparencia cumplidos por los entes obligados |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de incremento de resoluciones emitidas por el IAIP, en el período meta
[6 empty] | Meta Anual: | [13 empty] | 2
[6 empty] | 6 | Porcentaje
|  |  | AE. 2.3.1.2 | Ampliar la cobertura de fiscalización |  | 6% | Observaciones: Actividad desarrolla en coordinación con la Unidad de Fiscalización
|  |  |  | Act. 2.3.1.2.1 | Plan de Fiscalización (en coordinación con la Unidad de Fiscalización) | 6% | 1 | Documentos registros y actividades | [11 empty] | 3% | bar: 2do trimestre Junio
OE.3 | Impulsar un modelo de servicio público moderno y de calidad orientado a resultados
| EE.3.2 | Gestión interna. Optimizar la gestión administrativa y financiera institucional y el control interno
|  | R.3.2.3 | Desarrollado un sistema de control interno |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: % de incremento de resoluciones emitidas por el IAIP, en el período meta
[6 empty] | Meta Anual: | [13 empty] | 2
[6 empty] | 17 | Porcentaje
|  |  | AE. 3.2.3.1 | Implementar los instrumentos de control interno |  | 14% | Observaciones:
|  |  |  | Act. 3.2.3.1.2 | Elaboración de normativa | 1.032% | 23 | Documentos | 1er trimestre Enero: 0.129%; 1er trimestre Marxo: 0.129%; 3er trimestre Julio: 0.301%; 3er trimestre Agosto: 0.086%
|  |  |  | OP | Elaborar instrumentos técnicos del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos | 0.215% | 4 | Documentos técnicos de GDA elaborados y aprobados | 1er trimestre Enero: 0.043%; 1er trimestre Marxo: 0.043%; 3er trimestre Julio: 0.086%; 3er trimestre Agosto: 0.043%
|  |  |  | OP | Elaborar instrumentos técnicos del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos | 0.215% | 5 | Documentos técnicos de GDA elaborados y aprobados | 1er trimestre Enero: 0.043%; 1er trimestre Marxo: 0.043%; 3er trimestre Julio: 0.086%; 3er trimestre Agosto: 0.043%
|  |  |  | OP | Elaborar normativa de Gestión Documental y Archivos | 0.172% | 4 | manuales y guía aprobados | 2do trimestre Abril: 0.043%; 2do trimestre Mayo: 0.043%; 3er trimestre Julio: 0.086%
|  |  |  | OP | Transferencia al Archivo Central y su tratamiento | 0.129% | 3 | instalación de documentos y su registro | 1er trimestre Febrero: 0.043% | 0.043% |  |  | 0.043%
|  |  |  | OP | Capacitación al personal del IAIP en gestión documental | 0.129% | 3 | registro de capacitaciones | 1er trimestre Enero: 0.043%; 2do trimestre Abril: 0.043%; 3er trimestre Julio: 0.043%
|  |  |  | OP | Dar seguimiento a las unidades en el cumplimiento de normativa interna de gestión documental | 0.172% | 4 | reporte de asistencia técnica | 1er trimestre Marxo: 0.043%; 2do trimestre Junio: 0.043% | 0.043% |  |  | 0.043%

## POA 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Unidad Operativa: Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA)
Período: Enero - Dicembre de 2018
Objetivo Estratégico | Eje Estratégico | Resultado | Acción Estratégica | Actividades |  | Contribución A. Estratégica en Meta Quinquenal (%) | Cantidad y | Medio de verificación cumplimiento de Actividades | 1er trimestre |  |  | 2do trimestre |  |  | 3er trimestre |  |  | 4o trimestre
[9 empty] | Enero | Febrero | Marxo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
COMENTARIOS
|  |  | AE. 2.1.1.1 | Realizar Estudios sobre DAIP, PDP GDA para el diseño de estrategias normativas, formativas y de fiscalización necesarias
|  |  |  | Act. 2.1.1.1.1 | Desarrollo y publicación de estudio sobre situación de los Archivos Públicos | 1% | 1 | Documento finalizado y revisado | [10 empty] | 1% |  | Se tiene un avance del 60% a finalizar en enero
|  |  | AE. 2.1.1.5 | Implementar la formación de los Entes obligados con el enfoque de compentencias (modalidad virtual y presencial) |  | 1% | Observaciones: Se desarrollará en coordinación con al Unidad de Capacitación
|  |  |  | Act. 2.1.1.5.1 | Plan de difusión y formación sobre Lineamientos GDA (en coordinación con la Unidad de Capacitación) | 1% | 3 | Expedientre | 2do trimestre Abril: 0.33%; 2do trimestre Mayo: 0.33%; 3er trimestre Julio: 0.34%
|  |  | AE. 2.1.1.6 | Promover la implementación de la Gestión Documental y de Archivos en los Entes Obligados y a nivel institucional |  | 2% | Observaciones:
|  |  |  | Act. 2.1.1.6.1 | Brindar asistencia técnica a la implementación de los Lineamientos | 0.8% | 4 | Registro y expedientes | 1er trimestre Marxo: 0.2%; 2do trimestre Junio: 0.2% | 0.2% |  |  | 0.2% | Se atendieron a 12 instituciones de manera presencial en el último trimestre
|  |  |  | Act. 2.1.1.6.2 | Eventos de promoción de Gestión Documental | 0.6% | 4 | Expedientes de eventos | 2do trimestre Junio: 0.15%; 3er trimestre Julio: 0.15% | 0.15% |  |  | 0.15% | Se llevaron a cabo 4 talleres de cierre de actividades GDA con 90 instituciones
|  |  |  | Act. 2.1.1.6.3 | Informes de Avances de cumplimiento de Lineamientos GDA | 0.6% |  | Informes | 2do trimestre Mayo: 0.2%; 3er trimestre Julio: 0.2% |  |  |  | 0.2% | No se realizó la evaluación de cumplimiento pero se realizaron talleres del nuevo modelo
|  |  | AE. 2.2.1.2 | Desarrollar sistemas de registro de la información |  | 5% | Observaciones:
|  |  |  | Act. 2.2.1.2.1 | Actualizar los Directorios de Oficiales de Gestión Documental y Archivos de los Entes Obligados (Gobierno Central y Municipalidades) | 5% | 1 | Documento finalizado y revisado | 3er trimestre Agosto: 2.5% |  |  | 2.5% |  | Se elaboró cuestionario en línea y se ha enviado para completar
|  |  | AE. 2.3.1.2 | Ampliar la cobertura de fiscalización |  | 2% | Observaciones: Actividad desarrolla en coordinación con la Unidad de Fiscalización
|  |  |  | Act. 2.3.1.2.1 | Apoyar el modelo de evaluación de entes obligados en el cumplimiento LAIP | 2% | 1 | Documentos registros y actividades | [11 empty] | 1% | No se realizó la evaluación de cumplimiento pero se realizaron talleres del nuevo modelo | bar: 2do trimestre Junio
|  |  | AE. 3.2.3.1 | Implementar los instrumentos de control interno
|  |  |  | Act. 3.2.3.1.2 | Elaboración de normativa | 1% | 23 | Documentos | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0% | 0.1% | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.2%
|  |  |  | OP 1.1 | Elaborar instrumentos técnicos del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos | 0.2% | 3 | Documentos aprobados | 1er trimestre Enero: 0.1%; 2do trimestre Mayo: 0.1%
|  |  |  | OP 1.2 | Elaborar normativa de Gestión Documental y Archivos | 0.2% | 1 | Normativa aprobada | 3er trimestre Agosto: 0.2%
|  |  |  | OP 1.3 | Transferencia al Archivo Central y su tratamiento | 0.2% | 2 | Expedientes de transfenrcia | 1er trimestre Marxo: 0.1%; 3er trimestre Julio: 0.1%
|  |  |  | OP 1.4 | Impulsar TIC en la gestión documental | 0.2% | 1 | lineamientos | [8 empty] | 0.2%
|  |  |  | OP 1.5 | Dar seguimiento a las unidades en el cumplimiento de normativa interna de gestión documental | 0.2% | 1 | reporte | 1er trimestre Febrero: 0.2%
8
0.125