## UGDA
REPROGRAMACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Unidad Operativa: ___________
Período: Enero - Dicembre de 2019
Objetivo Estratégico | Eje Estratégico | Resultado | Acción Estratégica | Actividades |  | Contribución A. Estratégica en Meta Quinquenal (%) | Cantidad y | Medio de verificación cumplimiento de Actividades | 1er trimestre |  |  | 2do trimestre |  |  | 3er trimestre |  |  | 4o trimestre |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO | JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN | 1er trimestre |  |  | 2do trimestre |  |  | 3er trimestre |  |  | 4o trimestre
[9 empty] | Enero | Febrero | Marxo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | Enero | Febrero | Marxo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
OE.1 | Fortalecer en la población el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales | [19 empty] | 0 | Razones por las que se modifica el plazo de ejecución, se adiciona o elimina actividad programada en plan operativo
| EE.1.2 | Promoción de la Transparencia. Promover la cultura de la transparencia en la sociedad civil.
|  | R.1.2.1 | Cultura de transparencia fortalecida por la participación de la sociedad civil. |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: Número de personas que participan en actividades de promoción y/o divulgación de la cultura de la transparencia en la sociedad civil
Meta Anual:
personas
|  |  | AE. 1.2.1.1 | Diseñar e implementar un plan de promoción de la cultura de transparencia para facilitar en las personas el ejercicio de sus derechos (Atender sujetos de diferentes sectores para el ejercicio de sus derechos). |  | 4% | Observaciones: | [13 empty] | 0 | 2.1.1. 6.Promover la implementación de la Gestión Documental y de Archivos en los Entes Obligados y a nivel institucional
|  |  |  | Act. 1.2.1.1.1 |  | 1% | bar: 2do trimestre Abril
|  |  |  | Act. 1.2.1.1.2 |  | 2% | [11 empty] | 2% |  |  |  | Los eventos de promoción solamente se llevará a cabo uno en diciembre con financiamiento institucional. Los demás no se realizaron por haber chocado con el Diplomado GDA para oficiales de gobierno central, y el otro fue apoyado financieramente por USAID
|  |  |  | Act. 1.2.1.1.3 |  | 1% |  |  | 2do trimestre Mayo: 0.5%; 3er trimestre Agosto: 0.5%
OE.2 | Propiciar la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en los entes obligados y otras normas de su competencia.
| EE.2.1 | Desarrollo de capacidades en entes obligados. Apoyar el desarrollo de capacidades a entes obligados en la aplicación de normativa, lineamientos y criterios resolutivos sobre el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y gestión documental.
|  | R.2.1.1 Entes obligados aplican la LAIP de acuerdo a la normativa y criterios resolutivos del IAIP. |  |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: Número de servidores públicos y funcionarios que participaron en los procesos de formación con enfoque por competencia.
Meta Anual:
personas
|  |  | AE. 2.1.1.5 | Implementar la formación en los entes obligados con el enfoque de competencias (modalidad virtual y presencial). |  | 3% | Observaciones: | [13 empty] | 0 | Normativa para el cumplimiento de la LAIP y sus materias
|  |  |  | Act. 2.1.1.5.1 | Revisión de Lineamientos de Gestión Documental y Archivos | 2% |  |  | 2do trimestre Mayo: 0.6%; 3er trimestre Agosto: 0.6% |  |  |  | 0.8% |  | Se incorpora como nueva actividad la revisión de los Lineamientos de GDA
|  |  |  | Act. 2.1.1.5.2 |  | 1% | bar: 1er trimestre Febrero
|  |  |  | Act. 2.1.1.5.3 |  | 1% |  |  | 1er trimestre Marxo: 0.5%; 2do trimestre Mayo: 0.25% |  |  |  | 0.25%
OE.3 | Impulsar un modelo de servicio público moderno y de calidad orientado a resultados.
| EE.3.3 | Gestión de calidad. Desarrollar una gestión de procesos, calidad e innovación.
|  | R.3.3.1 | Procesos institucionales y de gestión de conocimiento desarrollados. |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: Número de procesos institucionales desarrollados y/o actualizados. | [6 empty] | Número de procesos institucionales desarrollados y/o actualizados.
Meta Anual:
[6 empty] | 3 | Procesos
|  |  | AE. 3.3.1.1 | Desarrollar una gestión por procesos, priorizando los de servicios a la población. |  | 5% | Observaciones: | [13 empty] | 0
|  |  |  | Act. 3.3.1.1.1 |  | 2% | [10 empty] | 1% | bar: 1er trimestre Marxo
|  |  |  | Act. 3.3.1.1.2 |  | 2%
|  |  |  | Act. 3.3.1.1.3 |  | 1% | [5 empty] | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
|  | R.3.3.2 | Servicios institucionales clave implementados con calidad. |  |  | Indicador de resultado: |  |  | 1er trimestre Enero: Número de servicios institucionales que se realizan tomando en consideración parámetros de calidad. | [6 empty] | Número de servicios institucionales que se realizan tomando en consideración parámetros de calidad.
Meta Anual: | bar: 1er trimestre Enero to 3er trimestre Agosto
[6 empty] | 1 | Proceso
|  |  | AE. 3.3.2.1 | Desarrollar herramientas para una gestión de calidad e innovación. |  | 8% | Observaciones: Se I | [13 empty] | 0 | 3.2.31.Implementar los instrumentos de control interno
|  |  |  | Act. 3.3.2.1.1 |  | 3% |  |  | 2do trimestre Junio: 0.5%; 3er trimestre Julio: 0.5%; 3er trimestre Agosto: 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  |  | Los instrumentos de gestión documental no llevan financiamiento, sin embargo, no se llevarán a cabo: 1 transferencia al archivo central (de 2 programadas) 1 revisión de normativa Actividades pendientes que se desarrollarán: 1 Actualización de guía de archivo 1 Transferencia documental
|  |  |  | Act. 3.3.2.1.2 |  | 3% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
|  |  |  | Act. 3.3.2.1.3 |  | 2% | [10 empty] | 1% | bar: 2do trimestre Junio