## obj 1
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD - PLAN OPERATIVO 2016
OBJETIVO: |  |  |  | OE.1. Articular las estrategias y acciones pertinentes de la institución con las diferentes secretarías de estado e instituciones del órgano ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil
RESULTADOS (PEI) | ACCIONES ESTRATÉGICAS (PEI) | No. Act. Operativas | ACTIVIDADES OPERATIVAS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DIC |  |  | UNIDAD LIDERA | UNIDADES PARTICIPANTES | PROYECTOS
|  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 |  |  | FOCAP | PESS | BID | EEJ | PRT
R111 Generadas las condiciones de participación juvenil en acciones gubernamentales vinculadas a las políticas sectoriales | AE 1111 Facilitar procesos de legalización de asociaciones juveniles de conformidad a la Constitución y Leyes Secundarias | AO 11111 | Asesoría y asistencia jurídica a organizaciones juveniles interesadas en la obtención de su personalidad jurídica como asociación juvenil | [49 empty] | Juridicó y Participación
|  | AO 11112 | Elaboración y formalización de la Escritura Pública de Constitución como Asociación Juvenil y de toda la documentación pertinente del proceso de obtención de personalidad jurídica ante el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro | [49 empty] | Juridicó y Participación | bar: ABRIL 18 to DIC 19
|  | AO 11113 | Seguimiento a los procesos de todas las organizaciones juveniles en trámite de obtención de su personalidad jurídica ante el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro | [49 empty] | Juridicó y Participación
|  | AO 11114 | Asistencia jurídica en el proceso de elección del Consejo Nacional de la Persona Joven. Elaborando planificación del proceso, convocatoria, revisión de solicitudes, actas correspondientes y observadores de Asambleas Generales. | [49 empty] | Juridicó y Participación | bar: MARZO 29 to MAYO 23
| AE1112 Conformar y fortalecer las Coordinadoras Departamentales de Juventudes | A011121 | Actualizar el mapeo de las organizaciones juveniles a nivel departamental y nacional | [49 empty] | Participación Juvenil
|  | A011122 | Acompañamiento y promoción de las organizaciones juveniles a nivel local y nacional | [49 empty] | Participación Juvenil | Centros Juveniles
|  | A011123 | Realización de Asambleas Departamentales de Juventudes y conformación de la Coordinadora Departamentales de Juventud | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: FEBRERO 22 to DIC 19
|  | A011124 | Plan de Visibilización de las Coordinadoras Departamentales de Juventudes | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: SEPTIEMBRE 5 to DIC 19
|  | A011125 | Seguimiento y asistencia técnica a Coordinadoras Departamentales | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: ABRIL 4 to DIC 19
|  | A011126 | Ferias de Logros de las Coordinadoras Departamentales de Juventudes | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: AGOSTO 8 to AGOSTO 29
| AE1113 Funcionando la Coordinadora Nacional de Juventudes | A011131 | Promoción con las Coordinadoras Departamentales de Juventudes para la conformación de la Coordinadora Nacional | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: ENERO 4 to JULIO 25
|  | A011132 | Establecimiento de la Coordinadora Nacional de Juventudes | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: AGOSTO 8 to AGOSTO 29
|  | A011133 | Elaboración de plan de trabajo de la Coordinadora Nacional de Juventudes | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: SEPTIEMBRE 5 to OCTUBRE 24
|  | A011134 | Seguimiento a la Coordinadora Nacional | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: NOVIEMBRE 31 to DIC 19
| AE1114 Congreso de Juventudes Organizadas | AO11141 | Elaboración de metodología del congreso | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: MAYO 23 to AGOSTO 22
|  | AO11142 | Organización logística para el desarrollo del congreso | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: JULIO 4 to AGOSTO 29
|  | AO11143 | Desarrollo de congreso de Juventudes Organizadas | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: JUNIO 27 to AGOSTO 29
|  | AO11144 | Sistematización de resultados del congreso | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: SEPTIEMBRE 5 to SEPTIEMBRE 26
|  | AO11145 | Seguimiento a acuerdos del congreso | [49 empty] | Participación Juvenil | bar: SEPTIEMBRE 5 to DIC 19
R 112 Generados espacios de encuentro, convivencia, intercambio y participación juvenil que articule la oferta pública y privada de servicios y oportunidades dirigidas a la juventud en cumplimiento de la Ley General de Juventud | AE 1121 Desarrollo de eventos regionales y nacionales JUVENTOUR | AO 11211 | Definir la estrategia anual de JUVENTOUR | [49 empty] | Centros Juveniles y Planificación | Toda la institución | bar: ENERO 4 to FEBRERO 22
|  | AO 11212 | Coordinación interinsititucional con instancias públicas y privadas | [49 empty] | Centros Juveniles y Planificación | Toda la institución | bar: FEBRERO 1 to MAYO 23
|  | AO 11213 | Elaboración de oferta para las ferias | [49 empty] | Centros Juveniles y Planificación | Toda la institución | bar: MARZO 29 to MAYO 23
|  | AO 11214 | Campaña de promoción de los eventos | [49 empty] | Centros Juveniles y Planificación y Comunicaciones | Toda la institución | bar: MAYO 2 to AGOSTO 29
|  | AO 11215 | Desarrollo del Evento (montaje, evento y desmontaje) | [49 empty] | Toda la institución | bar: JULIO 4 to AGOSTO 29
|  |  | Feria con jóvenes emprendedores/as y/o cooperativistas en el marco del JUVENTOUR 2016 (Empleo) | [49 empty] | Empleo | bar: JULIO 4 to AGOSTO 29
|  | AO 11216 | Sistematización y evaluación de los eventos | [49 empty] | Sistema de Información | bar: SEPTIEMBRE 5 to NOVIEMBRE 28
| AE 1122 Construción, remodelación y ampliación de Centros Juveniles y espacios de convivencia | AO 11221 | Remodelación del Centro Juvenil de Berlín, municipio de Berlín, Usulután | [49 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles | X | bar: ENERO 4 to MAYO 23
|  | AO 11222 | Remodelación del Centro Juvenil de San Francisco Gotera, Morazán | [49 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles | X | bar: ENERO 4 to AGOSTO 29
|  | AO 11223 | Construcción del complejo al fomento de la recreación, deporte, prevención de la violencia y encuentro familiar fase I , municipio de Jiquilísco departamento de Usulután. | [49 empty] | Infraestructura |  | X | bar: ENERO 4 to AGOSTO 29
|  | AO 11224 | Elaboración del perfil de proyecto de remodelación y construcción de los centros juveniles (Usulután, San Vicente, Chalatenango y La Unión) | [49 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles | bar: MARZO 29 to DIC 19
R121 Fortalecidas las instancias de coordinación a nivel central, local y comunitario en la política sectorial de prevención social de la violencia y garantía de la seguridad | AE 1211 Participación activa y permante en espacios nacionales de prevención de violencia | AO12111 | Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias del Sub Gabinete nacional de Prevención Nota: como subdireccion de prevencion no estamos en las reuniones de gabinete de seguridad solo en el sub gabinete de prevencion. | [49 empty] | Prevención
|  | AO12112 | Seguimiento a Plan El Salvador Seguro (PESS) | [49 empty] | Prevención |  |  | X
|  |  | Participar en la Mesa Técnica de Oportunidades Educativas del Plan El Salvador Seguro (Educación) | [49 empty] | Educación | Recreación y Tiempo Libre |  | x
| AE 1212 Participar en espacios de reflexión, análisis y acciones sobre el papel de la familia como factor de protección para la mejora de la cohesión social | AO12121 | Identificación de espacios existentes en el tema de familia | [49 empty] | Prevención | bar: MARZO 14 to DIC 19
|  | AO12122 | Participación en los espacios de coordinación sobre la temática de familia | [49 empty] | Prevención | bar: MARZO 14 to DIC 19
| AE 1213 Acompañamiento a espacios sobre Trata de Personas, Inmigración y Diversidad Sexual para garantizar el cumplimiento de los derechos de la población joven | AO12131 | Identificación de estructuras existentes en el tema de Trata de Personas, Inmigración y Diversidad Sexual | [49 empty] | Prevención | bar: JUNIO 30 to JUNIO 27
|  | AO12132 | Participación en estructuras reuniones de coordinación | [49 empty] | Prevención | bar: JUNIO 30 to JULIO 25
| AE 1214 Participación activa y permanente en los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) | A012141 | Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias | [49 empty] | Prevención
|  | A012142 | Revisión y actualización de Diagnósticos Municipales | [49 empty] | Prevención | bar: ENERO 4 to FEBRERO 22
|  | A012143 | Apoyo técnico para la elaboración del Plan Estratégico y Operativo | [49 empty] | Prevención
|  | A012144 | Apoyo en la ejecución del Plan Estratégico | [49 empty] | Prevención
|  | A012145 | Evaluación de las acciones realizadas | [49 empty] | Prevención | bar: DIC 5 to DIC 19
RI31 Fortalecidos los espacios de articulación con participación juvenil para garantizar los derechos a la educación de la población joven | AE 1311 Garantizar el libre y eficaz funcionamiento de los gobiernos estudiantiles, apoyar y acompañar a las organizaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades de estudio | AO 13111 | Brindar acompañamiento técnico a los gobiernos estudiantiles y organizaciones estudiantiles en el diseño, gestión, ejecución y evaluación de sus planes de trabajo | [49 empty] | Educación | bar: FEBRERO 1 to NOVIEMBRE 28
|  | AO 13112 | Facilitar espacios de participación e intercambio de experiencias de los gobiernos y las organizaciones estuantiles | [49 empty] | Educación | bar: JULIO 4 to AGOSTO 29
| AE 1312 Promover la ejecución de la Política Nacional de Educación Permanente de Personas Jóvenes y Adultas en El Salvador | AO 13121 | Reconocimiento de la implementación de los planes, programas y proyectos que se ejecutan en el marco de la Política | [49 empty] | Educación | bar: ENERO 4 to MARZO 28
|  | AO 13122 | Incorporación a espacios de seguimiento a la implementación de la Política | [49 empty] | Educación
|  | AO 13123 | Incidir en la implementación de la Política para población priorizada en el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) | [49 empty] | Educación
R141 Promovidos espacios de prácticas efectivas que generen empleabilidad | AE 1411 Encuentros de jóvenes emprendedores/as sector rural y urbano | AO14111 | Encuentro con jóvenes emprendedores/as San Miguel | [49 empty] | Empleo | bar: JUNIO 30 to JUNIO 27; NOVIEMBRE 31 to NOVIEMBRE 28
|  | AO14112 | Encuentro con jóvenes emprendedores/as San Salvador | [49 empty] | Empleo | bar: AGOSTO 22 to SEPTIEMBRE 12
|  | AO14113 | Encuentro con jóvenes emprendedores/as Chalatenango | [49 empty] | Empleo | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 24
|  | AO14114 | Encuentro con jóvenes emprendedores/as y/o cooperativistas del sector rural de Santa Ana | [49 empty] | Empleo | bar: AGOSTO 8 to AGOSTO 29
| AE1412 Concurso de jóvenes emprendedores/as | AO14121 | Promoción e inscripción de participantes ( VÍNCULO A JUVENTOUR AE1221) | [49 empty] | Empleo | bar: JUNIO 30 to SEPTIEMBRE 12
|  | AO14122 | Evaluación de proyectos emprendedores | [49 empty] | Empleo | bar: JUNIO 30 to SEPTIEMBRE 12
|  | AO14123 | Premiación de iniciativas emprendedoras (en el marco de las ferias JUVENTOUR) | [49 empty] | Empleo | bar: JUNIO 30 to SEPTIEMBRE 12
| AE1413 Formación en el módulo de competencias para la vida y el trabajo | AO14131 | Coordinaciones con centros escolares de municipios prioridad en el Plan El Salvador Seguro | [49 empty] | Empleo | Educación | bar: MAYO 2 to DIC 19
|  | AO14132 | Formación de al menos 400 jóvenes estudiantes de bachilerato | [49 empty] | Empleo | Educación | bar: MAYO 2 to DIC 19
| AE1414 Ejecución de programa de formación en inglés para el trabajo | AO14141 | Convocatoria y selección de jóvenes | [49 empty] | Empleo | bar: JUNIO 30 to JUNIO 27
|  | AO14142 | Proceso de formación en las academias | [49 empty] | Empleo | bar: JULIO 4 to NOVIEMBRE 21
|  | AO14143 | Monitoreo a jóvenes becados | [49 empty] | Empleo | bar: JULIO 4 to NOVIEMBRE 21
|  | AO14144 | Segunda promoción Programa de Formación en el Idioma Inglés | [49 empty] | Empleo | bar: NOVIEMBRE 28 to DIC 19
|  | AO14145 | Evaluación del programa | [49 empty] | Empleo | bar: NOVIEMBRE 28 to DIC 19
R142 Fortalecidos y promovidos espacios de articulación interistitucional que disminuya barreras de acceso al empleo, empleabilidad y emprendimiento | AE1421 Particiapción activia y permanente en espacios de articulación interistitucional | AO14211 | Participación en el Consejo Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil | [49 empty] | Empleo
|  | AO14212 | Participación en Mesa del Sistema Nacional de Empleo | [49 empty] | Empleo
|  | AO14213 | Participación en Consejo Asesor de Emprendimiento | [49 empty] | Empleo
|  | AO14214 | Miembros de la Comisión para la elaboración de propuesta, paquete de reformas a la Ley del Primer Empleo | [49 empty] | Empleo | bar: ABRIL 4 to DIC 19
| AE1422 Consolidación de alianzas estratégicas | AO14221 | Convenio específico Instituto Salvadoreño de Formación Profesional- INSAFORP-INJUVE desarrollo de 150 programas de formación en centros juveniles y al menos 10 programas especiales (2,000 participantes) | [49 empty] | Empleo
|  | AO14222 | AE 1426 Continuar con la ejecución del convenio con Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSAFAMILIA)-INJUVE bajo la línea de crédito preferencial para jóvenes emprendedores, colocados al menos $200mil | [49 empty] | Empleo
|  | AO14223 | Firma y seguimiento al menos dos nuevo convenios: Administración Nacional de Acuaductos y Alcantarillados-ANDA y Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa- CEL | [49 empty] | Empleo | bar: MARZO 29 to DIC 19
R151 Fortalecidos espacios intersectoriales para la prestación de los servicios de salud dirigidos a adolescentes y jóvenes | 1511 Incidencia en la alianza intersectorial y los niveles locales de salud para la atención integral de adolescentes y jóvenes en espacios amigables | AO15 11 1 | Particiación permanente en la Alianza Intersectorial para la Atención Integral de Adolescentes y Jóvenes | [49 empty] | Salud | bar: ENERO 18; FEBRERO 15; MARZO 14; ABRIL 18; MAYO 16; JUNIO 13; JULIO 18; AGOSTO 22; SEPTIEMBRE 19; OCTUBRE 17; NOVIEMBRE 14; DIC 5
|  | AO15 11 2 | Elaboracion de planes conjuntos dirigidos a la atención especializada en salud, para adolescentes y jóvenes | [49 empty] | Salud | bar: MAYO 2 to DIC 19
|  | AO15 11 3 | Implementación de planes elaborados dentro de los municipios prioritarios | [49 empty] | Salud | bar: JUNIO 30 to DIC 19
|  | AO15 114 | Gestión de mejoras de espacios dentro de los centros juveniles para brindar atención diferenciada en salud a adolescentes y jóvenes | [49 empty] | Salud
|  |  | Articulación bilateral con instituciones para el fortalecimiento de los planes operativos de la subdirección | [49 empty] | Salud
|  |  | Operativización de convenio marco para el fortalecimiento de los espacios diferenciados | [49 empty] | Salud
R161 Promovido el enfoque inclusivo e integral en los programas y acciones gubernamentales | AE1611 Participación activia y permanente en espacios de articulación interistitucional | A016111 | Participación en Mesa de Arte, Cultura, Deporte y Turismo del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad-CONAIPD | [49 empty] | Inclusión | bar: ENERO 25; FEBRERO 8; FEBRERO 22; MARZO 7; MARZO 28; ABRIL 11; ABRIL 25; MAYO 9; MAYO 23; JUNIO 6; JUNIO 20; JULIO 4; JULIO 18; AGOSTO 8; AGOSTO 22; SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 19; OCTUBRE 3; OCTUBRE 17; NOVIEMBRE 31; NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 28; DIC 12
|  | A016112 | Participación en Mesa por la Accesibilidad a Personas con Discapacidades en las Obras Públicas | [49 empty] | Inclusión | bar: MARZO 7; MARZO 28; ABRIL 11; ABRIL 25; MAYO 9; MAYO 23; JUNIO 6; JUNIO 20; JULIO 4; JULIO 18; AGOSTO 8; AGOSTO 22
|  | A016113 | Acompañar el programa de las Casas de la Cultura y la Convivencia | [49 empty] | Inclusión | bar: ENERO 25; FEBRERO 8; FEBRERO 22; MARZO 7; MARZO 28; ABRIL 11; ABRIL 25; MAYO 9; MAYO 23; JUNIO 6; JUNIO 20; JULIO 4; JULIO 18; AGOSTO 8; AGOSTO 22; SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 19; OCTUBRE 3; OCTUBRE 17; NOVIEMBRE 31; NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 28; DIC 12
| A1612 Acompañar a organizaciones juveniles de sectores priorizados en la incidencia a nivel local, departamental y nacional | AO16121 | Asesoría técnica a organizaciones juveniles de sectores priorizados en la incidencia a nivel local, departamental y nacional | [49 empty] | Inclusión | bar: FEBRERO 1; FEBRERO 15; MARZO 29; MARZO 14; ABRIL 4; ABRIL 18; MAYO 2; MAYO 16; JUNIO 30; JUNIO 13; JUNIO 27; JULIO 11; JULIO 25; AGOSTO 15; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 26
|  |  | Elaborar un plan de trabajo con organizaciones juveniles de sectores priorizados | [49 empty] | Inclusión | bar: ENERO 18 to FEBRERO 8
|  |  | Gestión de fondos para implementar el plan de trabajo de las organizaciones juveniles de sectores priorizados | [49 empty] | Inclusión | bar: FEBRERO 22; MARZO 7; MARZO 28; ABRIL 11; ABRIL 25; MAYO 9; MAYO 23
|  | AO16122 | Realizar foros organizado con las organizaciones juveniles de los sectores priorizados (5) | [49 empty] | Inclusión | bar: MAYO 2; MAYO 16; JUNIO 30
|  | AO16123 | Seguimiento a resultados de los foros con organizaciones juveniles de los sectores priorizados | [49 empty] | Inclusión | bar: JULIO 18; AGOSTO 8; AGOSTO 22; SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 19; OCTUBRE 3
R162 Aumentadas y fortalecidas las acciones coordinadas con otras instituciones y organizaciones dirigidas a garantizar los derechos culturales y ambientales de la población joven | AE 1621 Contribuir al proyecto de nuevos modelos de gestión de las Casas de la Cultura y Convivencia | AO 16211 | Acompañar el proceso de construcción de los modelos de gestión de las Casas de la Cultura y Convivencia en los municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS) | [49 empty] | Inclusión | bar: ENERO 18; FEBRERO 1; FEBRERO 15; MARZO 29; MARZO 14; ABRIL 4; ABRIL 18; MAYO 2; MAYO 16; JUNIO 30; JUNIO 13; JUNIO 27; JULIO 11; JULIO 25; AGOSTO 15; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 10; OCTUBRE 24; NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 21; DIC 5
|  | AO 16212 | Promover la participación de juventudes en las acciones artísticas y culturales de las Casas de la Cultura y Convivencia | [49 empty] | Inclusión | bar: ENERO 25; FEBRERO 8; FEBRERO 22; MARZO 7; MARZO 28; ABRIL 11; ABRIL 25; MAYO 9; MAYO 23; JUNIO 6; JUNIO 20; JULIO 4; JULIO 18; AGOSTO 8; AGOSTO 22; SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 19; OCTUBRE 3; OCTUBRE 17; NOVIEMBRE 31; NOVIEMBRE 14; NOVIEMBRE 28; DIC 12
|  | AO 16213 | Desarrollar talleres artísticos (acordes a la capacidad institucional) en las Casas de Cultura y Convivencia (incluye divulgación de la Ley General de Juventud-LGJ) | [49 empty] | Inclusión | bar: MARZO 29; MARZO 14; ABRIL 4; ABRIL 18; MAYO 2; MAYO 16; JUNIO 30; JUNIO 13; JUNIO 27; JULIO 11; JULIO 25; AGOSTO 15; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 10; OCTUBRE 24; NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 21; DIC 5; DIC 19
| AE1622 Contribuir al programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes de la estrategia nacional de medio ambiente | AO 16221 | Coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales-MARN la participación de jóvenes en acciones de reforestación | [49 empty] | Inclusión | bar: MARZO 14; ABRIL 4; ABRIL 18; MAYO 2; MAYO 16; JUNIO 30; JUNIO 13; JUNIO 27; JULIO 11; JULIO 25; AGOSTO 15; AGOSTO 29
|  | AO 16222 | Elaboración de propuesta para el montaje de viveros en tres centros juveniles | [49 empty] | Inclusión | bar: FEBRERO 1; FEBRERO 15; MARZO 29; MARZO 14; ABRIL 4; ABRIL 18; MAYO 2
|  | AO 16223 | Prueba piloto de un vivero institucional | [49 empty] | Inclusión | bar: ABRIL 25; MAYO 9; MAYO 23; JUNIO 6 to DIC 19
R171 Diseñado un sistema integral de desarrollo del entrenamiento deportivo con la participación de al menos el Ministerio de Salud-MINSAL, Ministerio de Educación-MINED, Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador/ INDES y el Instituto Nacional de la Juventud- INJUVE | AE 1711 Elaborar una propuesta de un sistema integral de desarrollo del entrenamiento deportivo | A017111 | Elaboración de un diagnóstico de las instalaciones deportivas que administra el Instituto Nacional de la Juventud-INJUVE, el equipo técnico para el desarrollo deportivo y los materiales deportivos con los que cuenta | [49 empty] | Recreación | Centros Juveniles | bar: ENERO 4 to MARZO 28
|  | A017112 | Definir el rol actual y las acciones que desempeñan el Ministerio de Educación-MINED, Ministerio de Salud-MINSAL, Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador-INDES y el Instituto Nacional de la Juventud-INJUVE en el desarrollo deportivo de los jóvenes en los alrededores de los centros juveniles | [49 empty] | Recreación | Centros Juveniles, Subdirección de Salud, Subdirección de Educación | bar: FEBRERO 1 to JULIO 25
|  | A017113 | Diseño de una prueba piloto que articule al Ministerio de Educación-MINED, Ministerio de Salud-MINSAL, Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador-INDES y el Instituto Nacional de la Juventud-INJUVE en el desarrollo deportivo de los jóvenes en los alrededores de los centros juveniles. | [49 empty] | Recreación | Centros Juveniles, Subdirección de Salud, Subdirección de Educación | bar: ENERO 4 to SEPTIEMBRE 26
|  | A017114 | Aplicación de una prueba piloto que articule al Ministerio de Educación-MINED, Ministerui de Salud-MINSAL, Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador-INDES y el Instituto Nacional de la Juventud-INJUVE en el desarrollo deportivo de los jovenes en los alrededores de los centros juveniles. | [49 empty] | Recreación | Centros Juveniles, Subdirección de Salud, Subdirección de Educación | bar: OCTUBRE 3 to DIC 19
R 172 Creada y funcionando una red de al menos 300 jóvenes profesionales en ciencia y humanidades que promuevan y desarrollen programas sociales, deportivos y recreativos | AE1721 Diseño de 6 programas sociales-deportivos-recreativos con equipos multidisciplinarios de jóvenes profesionales de ciencias y humanidades | AO17211 | Conformación de los equipos multidisciplinarios para la elaboración de 2 programas sociales-deportivos-recreativos con equipos multidisciplinarios de jóvenes profesionales de ciencias y humanidades | [49 empty] | Recreación | N/A | bar: ENERO 4 to MARZO 28
|  | AO17212 | Elaboración de 2 programas sociales-deportivos-recreativos con equipos multidisciplinarios de jóvenes profesionales de ciencias y humanidades | [49 empty] | Recreación | N/A | bar: MARZO 29 to NOVIEMBRE 28
Note on B43: Silvia.Pedraza: PASA A OBJETIVO 1

## obj 2
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD - PLAN OPERATIVO 2016
OBJETIVO: |  |  |  | OE.2. Diseñar implementar y monitorear políticas públicas, programas y proyectos pertinentes
RESULTADOS (PEI) | ACCIONES ESTRATÉGICAS (PEI) | No. Act. Operativas | ACTIVIDADES OPERATIVAS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DIC |  |  | UNIDAD LIDERA | UNIDADES PARTICIPANTES | PROYECTOS
|  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 |  |  | FOCAP | PESS | BID | EEJ | PRT
R211 Promover la participación de las juventudes (individual y colectiva) en procesos de incidencia a nivel local, nacional, e internacional | AE2111 Gestionar la participación de las juventudes en los diferentes espacios oficiales a nivel departamental y/o municipal | A021111 | Fomentar la organización de hombres y mujeres jóvenes a niveles comunitario, municipal y nacional. Banco Intermaericano de Desarrollo-BID R3 act 3.1 (Prevención de Violencia) | [49 empty] | Prevención | Participación |  |  | X
|  | A021112 | Programa de facilitadores juveniles para la prevención de la violencia Banco Interamericano de Desarrollo-BID R3 act 3.4 (Prevención de Violencia) | [49 empty] | Prevención | Participación |  |  | X
|  | A021113 | Acompañamiento técnico a las coordinadoras departamentales juveniles para la incorporación, participación e incidencia en los gabinetes de gestión departamentales | [49 empty] | Participación
|  | A021114 | Acompañamiento técnico a las organizaciones juveniles y coordinadoras departamentales para su incorporación, participación e incidencia en las asambleas ciudadanas | [49 empty] | Participación
|  | A021115 | Acompañamiento técnico a las organizaciones juveniles para su participación e incidencia en estructuras municipales de juventud (Consejos Municipales de Prevención de la Violencia-CMPV, Mesas de Juventud, Comités, etc.) (Vínculo a Banco Interamericano de Desarrollo-BID R3 ACT 3.2 Prevención de la Violencia ) | [49 empty] | Prevención | Participación |  |  | X
| AE2112 Coordinación de las organizaciones juveniles y/o coordinadoras departamentales con los centros juveniles | A021121 | Elaborar un plan de trabajo articulado entre las Coordinadoras Departamentales y/o Redes Juveniles y los Centros Juveniles | [49 empty] | Participación y Centros Juveniles
|  | A021122 | Realización del plan de trabajo en coordinación entre Centros Juveniles y Coordinadoras Departamentales. | [49 empty] | Participación y Centros Juveniles
|  | A021123 | Evaluación de la implementación del plan de trabajo y actualización del mismo | [49 empty] | Participación y Centros Juveniles
| AE 2113 Promoción y fortalecimiento del voluntariado juvenil | AO 21131 | Redefinición de estrategía de voluntariado juvenil | [49 empty] | Centros Juveniles
|  | AO 21132 | Elaboración del programa (manual de gestión /educación) y plan de trabajo del voluntariado juvenil acorde a las políticas sectoriales de juventud | [49 empty] | Centros Juveniles | Educación
|  | AO 21133 | Implementación del plan de trabajo de voluntariado juvenil | [49 empty] | Centros Juveniles
|  |  | Formación a los Voluntarios en módulo de competencias para la vida y el trabajo (Empleo) | [49 empty] | Centros Juveniles
|  | AO 21134 | Encuentros regionales y nacionales de voluntariado | [49 empty] | Centros Juveniles
|  | AO 21135 | Seguimiento a acciones de voluntariado en centros juveniles y subdirecciones | [49 empty] | Centros Juveniles | Todas las subdirecciones
R221 Promovida la prevención social de la violencia con participación juvenil desde espacios de articulación interinstitucional a nivel comunitario y municipal (Seguimiento al Proyecto "Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa Comunidades Solidarias-FOCAP") | AE 2211 Promover la creación, aplicación y/o fortalecer las políticas municipales de juventud en los municipios intervenidos | AO22111 | Asesoría técnica | [49 empty] | Prevención |  | x
|  | AO22112 | Reuniones de Seguimiento, específicamente con las Unidades Municipales de Juventud | [49 empty] | Prevención |  | x
| AE 2212 Divulgación y sensibilización sobre la Ley General, Política de Juventud y Modelo de Prevención en los diferentes espacios | AO22121 | Calendarización de jornadas de divulgación sensiblización | [49 empty] | Prevención |  | x
|  | AO22122 | Desarrollo de las Jornadas | [49 empty] | Prevención |  | x
| AE 2213 Asistencia técnica en la elaboración de los planes municipales y comunitarios de prevención de la violencia | AO22131 | Revisión, Actualización y Elaboración de Diagnósticos Comunitarios | [49 empty] | Prevención |  | x
| AE 2214 Seguimiento técnico a la implementación de los planes municipales y comunitarios | AO22141 | Reuniones de seguimiento con las Juntas Directivas | [49 empty] | Prevención |  | x
|  | AO22142 | Taller de Evaluación de la implementación del plan comunitarios | [49 empty] | Prevención |  | x
| AE 2215 Promover y desarrollar intercambios de experiencias municipales sobre Prevención de la Violencia | A022151 | Planificación del Intercambio | [49 empty] | Prevención |  | x
|  | A022152 | Desarrollo del Intercambio | [49 empty] | Prevención |  | x
| AE 2216 Acompañamiento y asesoría a las organizaciones comunitarias en materia de prevención y juventud | AO22161 | Reuniones de coordinación y planificación | [49 empty] | Prevención |  | x
|  | AO22162 | Jornadas de Sensibilización (proceso de formación en Prevención de Violencia) | [49 empty] | Prevención |  | x
R 222 Promovida la convivencia ciudadana y fomentando la cultura de paz en la población joven a nivel comunitario y municipal | AE 2221 Divulgación y Sensibilización sobre la Ley General y Política de Juventud y Modelo de Prevención | AO22211 | Calendarización de jornadas de divulgación sensiblización | [49 empty] | Prevención
|  | AO22212 | Desarrollo de las Jornadas de Sensibilización Ley General de Juventud, Política Nacional de Juventud y Modelo de Prevención | [49 empty] | Prevención
| AE 2222 Acciones de formación sobre diferentes temáticas vinculantes a la juventud en coordinación con otras instituciones públicas y privadas | AO22221 | Elaboración de temáticas y calendarización | [49 empty] | Prevención | Educación
|  | AO22222 | Establecimiento de Coordinaciones con las instituciones que apoyarán el desarrollo de las temáticas | [49 empty] | Prevención
|  | AO22223 | Desarrollo de programa de jornadas para formación de jóvenes | [49 empty] | Prevención
|  | AO22224 | Evaluación | [49 empty] | Prevención
| AE 2223 Funcionando una mesa de organizaciones juveniles que trabajan en Cultura de Paz | AO22231 | Identificación de organizaciones juveniles que trabajan en el tema de cultura de paz | [49 empty] | Prevención
|  | AO22232 | Acompañamiento técnico a organizaciones juveniles que trabajan la cultura de paz | [49 empty] | Prevención
|  | AO22233 | Conformación de la Mesa de Organizaciones Juveniles | [49 empty] | Prevención
|  | AO22234 | Elaboración e implementación de plan de trabajo de la mesa | [49 empty] | Prevención
|  | AO22235 | Promover y desarrollar intercambios de experiencias juveniles sobre Convivencia y Cultura de Paz | [49 empty] | Prevención
|  |  | Planificación del intercambio | [49 empty] | Prevención
|  |  | Desarrollo del intercambio | [49 empty] | Prevención
| AE 2224 Incrementados los niveles de cohesión social en la comunidad (R1 Banco Interamericano de Desarrollo-BID) | AO 22241 | Identificación y apoyo a las organizaciones comunitarias existentes | [49 empty] | Prevención
|  |  | Elaboración de diagnósticos comunitarios participativos | [49 empty] | Prevención
|  |  | Elaboración de los planes de acción comunitaria | [49 empty] | Prevención
|  | AO 22242 | Aplicar una metodología de los componentes del modelo de prevención | [49 empty] | Prevención
|  |  | Desarrollar a nivel local alternativas recreativas, ambientales, culturales y educativas que fortalezcan el tejido social y que respondan a los intereses de los diversos grupos poblacionales | [49 empty] | Prevención
|  | AO22243 | Desarrollar acciones para la prevención de la violencia de género, y resolución alterna de conflictos a nivel comunitario con participación juvenil | [49 empty] | Prevención
|  |  | Desarrollar actividades para la prevención de violencia de género | [49 empty] | Prevención
|  |  | Promoción y creación de espacio de resolución alterna de conflictos | [49 empty] | Prevención
| AE 2225 Gestionados espacios públicos inclusivos y seguros (R2 Banco Interamericana de Desarrollo-BID) | AO22251 | Fomentar la organización social para la gestión de los espacios públicos | [49 empty] | Prevención |  |  |  | X
|  | AO22252 | Gestión y dinamización de espacios públicos inclusivos, sostenibles y sustentables | [49 empty] | Prevención |  |  |  | X
R231 Contribuir al desarrollo de programas que disminuyan las brechas educativas en la población excluida | AE 2311 Contribuir a erradicar el analfabetismo en personas con edades entre 15 y 29 años de edad | AO 23111 | Coordinación y comunicación permanente con la Dirección de Educación de Personas Jóvenes Adultas | [49 empty] | Educación
|  | AO 23112 | Promover y apoyar las acciones de alfabetización de la población joven | [49 empty] | Educación | Centros Juveniles
| AE 2312 Promover y vincular a personas jóvenes a las modalidades flexibles de educacion a nivel nacional | AO 23121 | Diseño, gestión y ejecución de proyectos pilotos de espacios municipales y/o comunitarios para el desarrollo de la educación virtual en la población joven | [49 empty] | Educación
|  | AO 23122 | Desarrollar campañas de divulgación de la oferta de las modalidades flexibles de educación | [49 empty] | Educación | Centros Juveniles
|  | AO 23123 | Fortalecimiento de espacios socioeducativos en centros juveniles y comunidades | [49 empty] | Educación | Centros Juveniles
| AE 2313 Crear mecanismos especiales para potenciar el ingreso de la población joven a la educación superior | AO 23131 | Gestión y firma de convenios con instituciones de educación superior | [49 empty] | Educación
|  | AO 23132 | Implementación de los convenios con las instituciones de Educación Superior | [49 empty] | Educación
|  | AO 23133 | Divulgación, alimentación y mantenimiento de la aplicación virtual "Camino a la U" | [49 empty] | Educación
| AE 2314 Programa de formación de la población joven con liderazgo | AO 23141 | Escuela de Formación de Liderazgo Juvenil | [49 empty] | Educación | Participación Juvenil, Prevención, Centros Juveniles
|  |  | Diseña la Escuela de Formación de Liderazgo Juvenil | [49 empty] | Educación | Participación Juvenil, Prevención, Centros Juveniles
|  |  | Funcionamiento de la Escuela de Formación de Liderazgo Juvenil | [49 empty] | Educación | Participación Juvenil, Prevención, Centros Juveniles
|  | AO 23142 | Formación abierta en temáticas vinculadas a las políticas sectoriales de juventud | [49 empty] | Educación
|  |  | Desarrollar capacitación sobre migración y juventud | [49 empty] | Educación | Subdirecciones, Centros Juveniles
R 232 Aumentados los factores de protección en centros educativos de los municipios priorizados el en Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE 2321 Contribuir a fortalecimiento y la ampliación de los programas culturales, recreativos y deportivos; que fomenten la convivencia y la cultura de paz en centros educativos, priorizando los municipios | AO 23211 | Participar en la implementación de programas, estrategias y/o acciones que fomenten las artes en la población estudiantil | [49 empty] | Educación | Inclusión social, ambiental y cultural
|  | AO 23212 | Participar en la implementación de programas, estrategias y/o acciones que fomenten la recreación y el deporte en la población estudiantil | [49 empty] | Educación | Recreación y tiempo libre
| AE 2322 Contribuir en la habilitación mecanismos y promoción de la denuncia de todas las formas de violencia, con énfasis en el acoso sexual | AO 23221 | Apoyar campañas para promover la denuncia de todas las formas de violencia en los centros escolares | [49 empty] | Educación | Prevención
|  | AO 23222 | Evaluar campaña de promoción de la denuncia de todas las formas de violencia en los centros educativos | [49 empty] | Educación
|  | AO 23223 | Divulgar resultados e intercambiar experiencias sobre la promoción de la denuncia de todas las formas de violencia en el ámbito educativo | [49 empty] | Educación | Comunicaciones
| AE 2323 Programa Nacional de Pasantías ejecutado anualmente. | AO 23231 | Sistematización del Programa de Pasantías del Instituto Nacional de la Juventud-INJUVE implementado en el 2015 | [49 empty] | Educación
|  | AO 23232 | Formulación del Programa Nacional de Pasantías | [49 empty] | Educación | Empleo
|  | AO 23233 | Gestión de cooperación para implementar el Programa Nacional de Pasantías | [49 empty] | Educación
|  | AO 23234 | Implementar el Programa Nacional de Pasantías para las y los jóvenes (incluye acompañamiento y programa de formación) | [49 empty] | Educación | Empleo
|  | AO 23235 | Evaluación del programa de pasantías 2016 | [49 empty] | Educación
|  | AO 23236 | Difundir y compartir experiencias y aprendizajes del Programa Nacional de Pasantías | [49 empty] | Educación | Comunicaciones
| AE 2324 Programa Nacional de Servicio Social Juvenil | AO 23241 | Revisar y actualizar el Programa Nacional del Servicio Social Juvenil, de acuerdo a las necesidades y/o nuevas realidades de las juventudes (educación media y superior) | [49 empty] | Educación
|  | AO 23242 | Funcionamiento de los Comités Departamentales y el Comité Nacional del Programa Nacional de Servicio Social Juvenil de educación media | [49 empty] | Educación | Centros Juveniles
|  | AO 23243 | Ejecutar el Programa de Servicio Social Juvenil formando agentes multiplicadores en temáticas en los centros educativos y comunidades. A nivel de educación media | [49 empty] | Educación | Centros Juveniles
|  | AO 23244 | Promover y apoyar el servicio social y las prácticas de la población joven de educación superior | [49 empty] | Educación
R241 Favorecida la creación de oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando sus particularidades | AE 2411 Ejecutar la Política Nacional de Empleo Juvenil | AO24111 | Vaciado de información de documentación procedente de las consultas departamentales, sectoriales, en línea y encuesta | [49 empty] | Empleo
|  | AO24112 | Sistematización del vaciado de información entregada a consultor asignado a la elaboración de propuesta de política | [49 empty] | Empleo
|  | AO24113 | Entrega por parte de consultor de la propuesta de sistematización | [49 empty] | Empleo
|  | AO24114 | Período de validación documento de sistematización | [49 empty] | Empleo
|  | AO24115 | Período de devolución a sectores estratégicos de la dinámica productiva, laboral y de juventudes del país en base al documento de sistematización | [49 empty] | Empleo
|  | AO24116 | Entrega de propuesta borrador de la Política de Empleo Juvenil | [49 empty] | Empleo
|  | AO24117 | Período de revisión de propuesta borrador de la Política de Empleo Juvenil | [49 empty] | Empleo
|  | AO24118 | Lanzamiento de la Política de Empleo Juvenil | [49 empty] | Empleo
|  | AO24119 | Proceso de devolución departamental y secotiral de la Política de Empleo Juvenil | [49 empty] | Empleo
| AE 2412 Ejecutar el Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil | AO24121 | Lanzamiento Presidencial Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil | [49 empty] | Empleo | Comunicaciones, Protocolo, subdirecciones y CJs |  |  |  | X
|  | AO24122 | Puesta en marcha oficina Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil, Soyapango | [49 empty] | Empleo |  |  |  |  | X
|  |  | Lanzamiento oficina municipal de Soyapango del Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil | [49 empty] | Empleo | Comunicaciones y Protocolo |  |  |  | X
|  |  | Convocatoria y selección de 200 jóvenes en soyapango PATI (Programa Apoyo Temporal al Ingreso) | [49 empty] | Empleo |  |  |  |  | X
|  |  | Puesta en marcha componentes PATI (Programa Apoyo Temporal al Ingreso) | [49 empty] | Empleo |  |  |  |  | X
|  |  | Primera convocatoria Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil, oficina Soyapango | [49 empty] | Empleo |  |  |  |  | X
|  |  | Segunda convocatoria oficina Programa de Empleo, Soyapango | [49 empty] | Empleo |  |  |  |  | X
|  | AO24123 | Puesta en marcha componentes del programa en la oficina de San Miguel | [49 empty] | Empleo |  |  |  |  | X
|  |  | Lanzamiento oficina municipal de San Miguel del Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil | [49 empty] | Empleo | Comunicaciones y Protocolo |  |  |  | X
|  |  | Primera convocatoria Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil, oficina San Miguel | [49 empty] | Empleo |  |  |  |  | X
|  | AO24124 | Puesta en marcha componentes del Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil, oficina de Santa Ana | [49 empty] | Empleo |  |  |  |  | X
|  |  | Lanzamiento oficina municipal de Santa Ana del Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil | [49 empty] | Empleo | Comunicaciones y Protocolo |  |  |  | X
|  |  | Primera convocatoria Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil, oficina Santa Ana | [49 empty] | Empleo |  |  |  |  | X
|  | AO24125 | Seguimiento y evaluación a ejecución de componentes en base a indicadores previsto de impacto y calidad que el programa contempla | [49 empty] | Empleo |  |  |  |  | X
|  | AO24126 | Seguimiento a implementadoras de fondos concursables de Luxemburgo | [49 empty] | Empleo |  |  |  |  | X
R251 Implementados programas de atención especializada a adolescentes y jóvenes a nivel institucional y local priorizando municipios del Plan El Salvadpr Seguro (PESS) | AE2511 Programa de Promocion y Atencion en Salud | AO25111 | Articulación interinstitucional e intersectorial para el desarrollo de las feria de salud | [49 empty] | Salud
|  | AO25112 | Priorización de las zonas donde se desarrollaran las jornadas, atendiendo a su vulnerabilidad y difícil acceso a los servicios básicos de salud | [49 empty] | Salud
|  | AO25113 | Garantizar la atención en salud medico-odonológico y oftalmológico en las comunidades priorizadas | [49 empty] | Salud
|  | AO25114 | Evaluación y sistematización de las jornadas médicas | [49 empty] | Salud
| AE2512 Programa de Prevencion de Adiciones | AO25121 | Sencibilización del no uso de sustancias psicoactivas | [49 empty] | Salud
|  | AO25122 | Capacitación a facilitadores/as para procesos de réplica sobre el no uso de drogas, tabaco y alcohol | [49 empty] | Salud
|  | AO25123 | Seguimiento y monitoreo al programa, sobre resultados obtenidos del programa | [49 empty] | Salud
| AE2513 Programa de Atencion Temprana y Derivacion Eficaz | AO25131 | Articulación con centros de estudio superior para garantizar la atención psicológica en centros juveniles por medio de estudiantes en horas sociales | [49 empty] | Salud | Educación
|  | AO25132 | Programación de jornadas de asistencia psicológica en centros juveniles | [49 empty] | Salud
|  | AO25133 | Procesos de asistencia psicológica a casos detectados, y su respectiva derivación según las necesidades particulares de atención especializada | [49 empty] | Salud
| AE2514 Programa de Promocion de Estilos de Vida Saludables, Educacion Sexual Integral y Prevencion de Embarazo | AO25141 | Creación de cartilla metodológica | [49 empty] | Salud
|  | AO25142 | Capacitación en temas específicos para el desarrollo del los diferentes programas | [49 empty] | Salud
|  | AO25143 | Coordinación con Centros Juveniles para la implementación de los programas | [49 empty] | Salud
|  | AO2514 4 | Articulación con instituciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), para la implementación de los programas | [49 empty] | Salud
|  | AO25145 | Seguimiento y monitoreo al programa, sobre resultados obtenidos | [49 empty] | Salud
| AE2515 Programa Integral de Remocion de Tatuajes (proyecto China-Taiwan) | AO25151 | Entrevista de Pre-adminisión y examen toxicológico | [49 empty] | Salud | [5 empty] | X
|  | AO25152 | Seleción de pacientes por comité especializado | [49 empty] | Salud | [5 empty] | X
|  | AO25153 | Tratamiento de eliminación de tatuajes | [49 empty] | Salud | [5 empty] | X
|  | AO25154 | Proceso de seguimiento institucional del programa | [49 empty] | Salud | [5 empty] | X
R261 Promover los derechos ambientales y culturales de la población joven en centros juveniles a nivel local y comunitario con énfasis en los municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE 2611 Implentar un programa de educación ambiental | AO26111 | Diseño y validación del programa | [49 empty] | Inclusión
|  | AO26112 | Talleres y proceso de formación (16) (incluye Ley General de Juventud) | [49 empty] | Inclusión
|  | AO26113 | Campaña de sensibilización ambiental a las juventudes | [49 empty] | Inclusión
|  |  | Elaboración de material audiovisual e impreso | [49 empty] | Inclusión
|  |  | Jornadas territoriales de sensibilización ambiental (10) | [49 empty] | Inclusión
|  | AO26114 | Recuperación de Espacios (16) (vínculo a Banco Interamericano de Desarrollo-BID R1 ACT 1.2) | [49 empty] | Inclusión y Prevención | Centros Juveniles |  |  | X
|  |  | Identificación de zonas a recuperar a nivel comunitario y en los centros juveniles | [49 empty] | Inclusión y Prevención | Centros Juveniles
|  |  | Implementar acciones ambientales (campañas de limpieza y de ornamentación) | [49 empty] | Inclusión y Prevención | Centros Juveniles
|  |  | Acciones de saneamiento ambiental | [49 empty] | Inclusión y Prevención | Centros Juveniles
| AE 2612 Implentar un programa arte y cultura para la promoción de las diferentes expresiones artisticas con un enfoque de derechos | AO26121 | Diseño y validación del programa | [49 empty] | Inclusión
|  | AO26122 | Procesos de formación Ley General de Jjuventud (9) | [49 empty] | Inclusión
|  | AO26123 | Proceso de formación en disciplinas artísticas (8) | [49 empty] | Inclusión
|  |  | Compañía de teatro | [49 empty] | Inclusión
|  |  | Talleres de estatismo humano | [49 empty] | Inclusión
|  |  | Formación musical (coro, batucadas y bandas de paz) | [49 empty] | Inclusión
|  |  | Metodología "La pintura como medio de expresión colectiva" (murales participativos) | [49 empty] | Inclusión
|  |  | Formación en danza | [49 empty] | Inclusión
|  |  | Formación en arte urbano (grafitti, break dance, rap, DJ ) | [49 empty] | Inclusión
|  | AO26124 | Actividades y Certámenes en disciplinas artísticas (10) | [49 empty] | Inclusión
|  | AO26125 | Atención a solicitudes externas (60) | [49 empty] | Inclusión
R271 Diseñado e implementado un sistema de identificación, selección y apoyo de jóvenes con habilidades y destrezas deportivas sobresalientes en centros escolares de municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE 2711 Diseñado e implementado el sistema de identificación de jóvenes con habilidades y destrezas deportivas sobresalientes | AO27111 | Diseñado el instrumento de identificación de jóvenes con habilidades y destrezas deportivas sobresalientes | [49 empty] | Recreación | N/A
|  | AO27112 | Aplicación del instrumento de identificación de jóvenes con habilidades y destrezas deportivas sobresalientes en 6 municipios del país | [49 empty] | Recreación | Centros juveniles y Subdirección de Prevención de la violencia
|  | AO27113 | Resultados de la evaluación y análisis del instrumento y los resultados de la aplicación del instrumento de identificación de jóvenes con habilidades y destrezas deportivas sobresalientes | [49 empty] | Recreación | N/A
R 272 Implementado un sistema de desarrollo deportivo y recreativo en Centros Juveniles, a nivel local y comunitario priorizando los municipios del Plan El Salvador Seguro (PESS) | AE2721 Implementados programas de desarrollo deportivo y recreativo a nivel local y comunitario | AO27211 | Coordinación e identificación de los espacios en los cuales se implementaran los programas | [49 empty] | Recreación | Centros Juveniles
|  | AO27212 | Implementación de dos programa de atención a jóvenes mediante la práctica deportiva en 6 Municipios del país (Vincular a Banco Interamericano de Desarrollo-BID R 1 act. 1.2) | [49 empty] | Recreación | Centros juveniles y Subdirección de Prevención de la violencia |  |  | X
|  | AO27213 | Diseño de 2 programas de atención a jóvenes mediante la práctica deportiva | [49 empty] | Recreación | Centros Juveniles

## obj 3
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD - PLAN OPERATIVO 2016
OBJETIVO: |  |  |  | OE.3. Fortalecer y modernizar la planeación, dirección y gestión de la institución
RESULTADOS (PEI) | ACCIONES ESTRATÉGICAS (PEI) | No. Act. Operativas | ACTIVIDADES OPERATIVAS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DIC |  |  | UNIDAD LIDERA | UNIDADES PARTICIPANTES | PROYECTOS
|  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 |  |  | FOCAP | PESS | BID | EEJ | PRT
R311 Garantizar y asegurar una adecuada asignación, adquisión y ejecución de recursos, bajo criterios de eficiencia y eficacia, dandole cumplimiento a los objetivos y normativas de Ley | AE3111 Establecer mecanismos y procedimientos financieros que permitan asegurar eficientemente el manejo de los fondos públicos, mediante una adecuada asignación y ejecución de recursos | AO31111 | Actualización de manual de procedimientos administrativos financieros | [49 empty] | Administración | bar: ENERO 4 to MARZO 28
|  | AO31112 | Creación del sistema contable presupuestario, ingreso Programación de Ejecución Presupuestaria (PEP) | [49 empty] | Administración | bar: ENERO 4 to ENERO 25
|  | AO31113 | Elaboración de proyecto de presupuesto anual | [49 empty] | Administración | bar: JULIO 4 to AGOSTO 29
|  | AO31114 | Elaboración y presentación de Informes Financieros | [49 empty] | Administración | bar: ENERO 25; FEBRERO 22; MARZO 28; ABRIL 25; MAYO 23; JUNIO 27; JULIO 25; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 24; NOVIEMBRE 28; DIC 19
|  | AO31115 | Asegurar la asignación de recursos para el funcionamiento operativo de la institución | [49 empty] | Administración | bar: ENERO 25; FEBRERO 22; MARZO 28; ABRIL 25; MAYO 23; JUNIO 27; JULIO 25; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 24; NOVIEMBRE 28; DIC 19
|  |  | Dotar de recursos materiales, vehículos, equipos e insumos a las instituciones implementadoras Banco Interamericano de Desarrollo-BID R4 ACT 4.3 Prevención de Violencia | [49 empty] | Administración | bar: AGOSTO 8 to DIC 19
| AE3112 Generar un sistema de información para los procesos de contratación que cuente con procedimientos y programaciones de los bienes y servicios adjudicados | AO 31121 | Elaborar manual de procedimiento de compras | [49 empty] | Administración | bar: ENERO 4 to MARZO 28
|  | AO 31122 | Plan de compras institucional elaborado | [49 empty] | Administración | bar: JULIO 25
|  | AO 31123 | Elaboración del plan anual de modalidades de contratación | [49 empty] | Administración | bar: ENERO 4 to FEBRERO 22
|  | AO 31124 | Presentación de informes mensuales de procesos de compra adjudicados | [49 empty] | Administración | bar: ENERO 25; FEBRERO 22; MARZO 28; ABRIL 25; MAYO 23; JUNIO 27; JULIO 25; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 24; NOVIEMBRE 28; DIC 19
R 312 Asegurar el funcionamiento, mantenimiento y control de los bienes e instalaciones de la institución | AE3121 Mantener un sistema de control que permita garantizar el buen manejo de los bienes y activos de la institución | AO31211 | Sistema de control de activo fijo y existencias implementado | [49 empty] | Administración | bar: ENERO 4 to MARZO 28
|  | AO31212 | Actualización periódica de las existencias mediante los descargos de ingresos y egresos de los bienes y activos fijos | [49 empty] | Administración | bar: ENERO 25; FEBRERO 22; MARZO 28; ABRIL 25; MAYO 23; JUNIO 27; JULIO 25; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 24; NOVIEMBRE 28; DIC 19
|  | AO31213 | Levantamiento físicos de inventarios, presentación de informes de existencias y activos fijos | [49 empty] | Administración | bar: ENERO 25; FEBRERO 22; MARZO 28; ABRIL 25; MAYO 23 to JUNIO 27; JULIO 25; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 24 to NOVIEMBRE 28; DIC 19
|  | AO31214 | Elaboración de bitacoras para control de vehículos y consumo de combustible | [49 empty] | Administración | bar: ENERO 25; FEBRERO 22; MARZO 28; ABRIL 25; MAYO 23; JUNIO 27; JULIO 25; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 24; NOVIEMBRE 28; DIC 19
|  | AO31215 | Elaboración de plan de asistencia técnica y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos , así como sistema de redes y programas informáticos | [49 empty] | Administración | bar: ENERO 25; FEBRERO 22; MARZO 28; ABRIL 25; MAYO 23; JUNIO 27; JULIO 25; AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 24; NOVIEMBRE 28; DIC 19
| AE3122 Mantenimiento preventivo y correctivo, de la infraestructura institucional, incluidos Centros Juveniles | AO31221 | Evaluación de la infraestructura y equipo que necesita mantenimiento preventivo | [49 empty] | Infraestructura
|  | AO31222 | Evaluación de la infraestructura y equipo que necesita mantenimiento correctivo. | [49 empty] | Infraestructura
|  | AO31223 | Requerimento de compra de material para realizar mantenimiento preventivo | [49 empty] | Infraestructura
|  | AO31224 | Requerimiento de compra de material y equipo para realizar mantenimiento correctivo | [49 empty] | Infraestructura
|  | AO31225 | Monitoreo de los procesos de mantenimiento preventivos y correctivos de la infraestructura y equipo de los ocho centros juveniles | [49 empty] | Infraestructura | Centros Juveniles
R 313 Implementar un sistema de gestión del talento humano | AE 3131 Gestión administrativa del recurso humano institucional | AO 31311 | Implementar un sistema de evaluación de desempeño de personal | [49 empty] | Administración | Recursos Humanos | bar: ENERO 4 to MARZO 28
|  | AO 31312 | Gestionar procesos de contratación y control de asistencia de personal | [49 empty] | Administración | Recursos Humanos
|  |  | Contar con personal técnico especializado PROYECTO BID (Banco Intermaericano de Desarrollo) R 4 ACT 4.1 Prevención de Violencia | [49 empty] | Administración | Recursos Humanos |  |  | X | bar: JULIO 4 to SEPTIEMBRE 26
|  | AO 31313 | Remuneración y prestaciones al personal | [49 empty] | Administración
| AE 3132 Mejoradas competencias y habilidades del personal institucional | AO 31321 | Elaboración de Plan de capacitación con formación interna y externa | [49 empty] | Recursos Humanos | Empleo, Prevención, Salud, Inclusión | bar: ENERO 4 to FEBRERO 22
|  |  | Diseño de un programa de capacitación PERSONAL BID (Banco Intermaericano de Desarrollo) R4 ACT 4.2 Prevención de Violencia | [49 empty] | Prevención | bar: JULIO 4 to AGOSTO 8
|  | AO 31322 | Implementación de plan de formación | [49 empty] | Recursos Humanos | Empleo, Prevención, Salud, Inclusión | bar: MARZO 29 to DIC 19
|  |  | implementar programa de capacitación PERSONAL BID (Banco Interamericano de Desarrollo) R4 ACT 4.2 Prevención de Violencia | [49 empty] | Prevención | Recursos Humanos |  |  | X | bar: AGOSTO 15 to SEPTIEMBRE 26
|  |  | Formación al personal territorial sobre asesoramiento y orientación de iniciativas emprendedoras (Empleo) | [49 empty] | Empleo | Recursos Humanos
|  |  | Formación al personal de centros juveniles, territoriales en módulo de competencias para la vida y el trabajo (empleo) | [49 empty] | Empleo | Recursos Humanos
|  |  | Programa institucional de sensibilización sobre inclusión social juvenil (género, discapacidad, pueblos indígenas, diversidad sexual) (Subdirección Inclusión Social Ambiental y Cultural) | [49 empty] | Inclusión | Recursos Humanos
|  |  | Procesos formativos para el personal en temas de salud integral a jóvenes | [49 empty] | Salud | Recursos Humanos
|  | AO 31323 | Elaborar documento de protocolo de seguridad para empleados de la institución | [49 empty] | Recursos Humanos y Prevención | bar: FEBRERO 1 to MAYO 23
|  | AO 31324 | Socializar protocolo de seguridad | [49 empty] | Recursos Humanos y Prevención | Todas las unidades | bar: JUNIO 30 to DIC 19
R 314 Verificado y evaluado el diseño, mantenimiento y mejora continua del control interno del INJUVE | AE 3141 Examenes Especiales | AO31411 | Ejecución Presupuesto:goes | [49 empty] | Auditoría Interna | bar: NOVIEMBRE 7 to DIC 19
|  | AO31412 | Tesoreria:goes | [49 empty] | Auditoría Interna | bar: OCTUBRE 10 to NOVIEMBRE 31
|  | AO31413 | Contabilidad | [49 empty] | Auditoría Interna | bar: SEPTIEMBRE 12 to OCTUBRE 3
|  | AO31414 | RRHH | [49 empty] | Auditoría Interna | bar: AGOSTO 22 to SEPTIEMBRE 5
|  | AO31415 | Examinar procedimientos de compras | [49 empty] | Auditoría Interna | bar: JULIO 18 to AGOSTO 15
|  | AO31416 | Examinar procedimiento de manejo de activo fijo | [49 empty] | Auditoría Interna | bar: JUNIO 13 to JULIO 11
|  | AO31417 | Examinar procedimientos de Bodega | [49 empty] | Auditoría Interna | bar: MAYO 2 to JUNIO 6
|  | AO31418 | Ejecución proyecto FOCAP | [49 empty] | Auditoría Interna | bar: ENERO 4 to ABRIL 25
R 321 Diseñado e implementado un sistema de información de juventud de monitoreo y contraloría social de las políticas sectoriales incluidas en la Ley General de Juventud | AE3211 Actualización del sistema de Indicadores acorde a las políticas sectoriales de juventud | AO32111 | Solicitud de información a las instancias que alimentan los indicadores | [49 empty] | Sistema de Información | bar: ENERO 4 to ABRIL 4
|  | AO32112 | Recepción y revisión de información | [49 empty] | Sistema de Información | bar: ABRIL 11 to MAYO 23
|  | AO32113 | Procesamiento de información y elaboración de informes por políticas sectoriales (incluye socialización) | [49 empty] | Sistema de Información | bar: JUNIO 30 to AGOSTO 29
|  | AO32114 | Actualización del sistema de indicadores en línea | [49 empty] | Sistema de Información | bar: JULIO 4 to SEPTIEMBRE 26
| AE3212 Observatorio de Medios para la imagen de las juventudes | AO32121 | Selección diaria de noticias en temas de juventud en los 4 principales medios impresos (El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, EL Mundo, El Colatino) y el diario digital La Página | [49 empty] | Sistema de Información | Comunicaciones
|  | AO32122 | Ingreso de noticias en la base de datos | [49 empty] | Sistema de Información
|  | AO32123 | Procesamiento de información para crear informes estadísticos | [49 empty] | Sistema de Información
|  | AO32124 | Reunión con la mesa técnica para la creación del informe de conclusiones y recomendaciones | [49 empty] | Sistema de Información
|  | AO32125 | Presentación del informe semestral | [49 empty] | Sistema de Información | bar: JUNIO 30 to AGOSTO 15
| AE 3213 Generar información actualizada de la situación de la población joven | AO32131 | Actualización de la Encuesta Nacional de Juventudes | [49 empty] | Sistema de Información | bar: JUNIO 30 to DIC 19
|  |  | Coordinacion interinstitucional para obtener financiamiento para la realizacción de la Encuesta Nacional de Juventud | [49 empty] | Sistema de Información | bar: JUNIO 30 to DIC 19
|  |  | Seguimiento del proceso de la Encuesta Nacional de Juventud 2016 | [49 empty] | Sistema de Información | bar: JUNIO 30 to DIC 19
|  |  | Presentación de la Encuesta Nacional de Juventud | [49 empty] | Sistema de Información | bar: JUNIO 30 to DIC 19
|  | AO32132 | Encuestas y monitoreos sobre desarrollo de Juventud | [49 empty] | Sistema de Información | bar: JULIO 4 to AGOSTO 29
|  |  | Pasar encuestas en los festivales para el Buen Vivir, | [49 empty] | Sistema de Información
|  |  | Digitación en base de datos | [49 empty] | Sistema de Información
|  |  | Creación de informes de los sondeos del Buen Vivir | [49 empty] | Sistema de Información
|  |  | Pasar encuestas de Satisfacción del evento en los eventos del JUVENTOUR 2016 | [49 empty] | Sistema de Información | bar: JULIO 4 to AGOSTO 29
|  |  | Digitación en base de datos | [49 empty] | Sistema de Información | bar: AGOSTO 15 to OCTUBRE 3
|  |  | Procesamiento de datos | [49 empty] | Sistema de Información | bar: AGOSTO 15 to OCTUBRE 24
|  |  | Creación de informes | [49 empty] | Sistema de Información | bar: OCTUBRE 10 to NOVIEMBRE 7
|  |  | Pasar encuestas de Opinión Juvenil en el Evento JUVENTOUR 2016, San Salvador | [49 empty] | Sistema de Información | bar: JULIO 4 to AGOSTO 29
|  |  | Digitación en base de datos | [49 empty] | Sistema de Información | bar: AGOSTO 15 to OCTUBRE 3
|  |  | Procesamiento de datos | [49 empty] | Sistema de Información | bar: AGOSTO 15 to OCTUBRE 24
|  |  | Creación de informes | [49 empty] | Sistema de Información | bar: OCTUBRE 10 to NOVIEMBRE 7
|  | AO 32133 | Respuesta a requerimimentos institucionales | [49 empty] | Sistema de Información
R 331 Funcionando un sistema de planificación y evaluación actualizado para la toma de decisiones estratégicas | AE 3311 Implementado una planificación estratégica institucional | AO 33111 | Actualización del Plan estratégico institucional alineado al Plan Quinquenal de Desarrollo y a los lineamientos de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia-STPP | [49 empty] | Planificación | Todas las unidades | bar: ENERO 4 to ENERO 11
|  | AO 33112 | Elaboración del Plan Operativo Anual 2016 | [49 empty] | Planificación | Todas las unidades | bar: ENERO 4 to ENERO 25
|  | AO 33113 | Socialización y validación del Plan Operativo Anual (POA) 2016 con todas las áreas institucionales | [49 empty] | Planificación | Todas las unidades | bar: ENERO 11 to FEBRERO 8
|  | AO 33114 | Aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) institucional actualizado y Plan Operativo Anual (POA) 2016, por parte de la Dirección General y Junta Directiva | [49 empty] | Dirección | Juridico, Planificación | bar: ENERO 18
| AE 3312 Funcionando un sistema de seguimiento y evaluación de la planificación estratégica y operativa institucional ( encoordinación con la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia -STPP, en el Sistema Nacional de Planificación) | AO 33121 | Revisión y actualización de los diferentes instrumentos/herramientas de seguimiento que se utilizan | [49 empty] | Planificacion y Gerencia de Proyectos | Recreación y Educación | bar: FEBRERO 15 to ABRIL 4
|  | AO 33122 | Establecimiento de los mecanismos de traslado de la información (sistema de seguimiento) | [49 empty] | Planificacion y Gerencia de Proyectos | bar: ABRIL 4 to ABRIL 18
|  | AO33123 | Validación y aprobación por parte de la Dirección General | [49 empty] | Planificacion y Gerencia de Proyectos | bar: ABRIL 18
|  | AO33124 | Inducción al personal sobre el uso de los instrumentos y los mecanismos de traslado de información | [49 empty] | Planificacion y Gerencia de Proyectos | bar: ABRIL 25
|  | AO33125 | Implementación del proceso de seguimiento | [49 empty] | Planificación
|  |  | Reporte mensual de actividades | [49 empty] | Todas las unidades | bar: ENERO 4; FEBRERO 1; MARZO 29; ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 30; JULIO 4; AGOSTO 8; SEPTIEMBRE 5; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 31; DIC 5
|  |  | Elaboración de informes trimestrales de Plan Operativo Anual-POA | [49 empty] | Todas las unidades | bar: MARZO 28 to ABRIL 4; JUNIO 27 to JULIO 4; SEPTIEMBRE 26 to OCTUBRE 3
|  |  | Elaboración de informe anual de Plan Operativo Anual-POA | [49 empty] | Todas las unidades | bar: DIC 12 to DIC 19
|  | AO 33126 | Actualización del Plan Operativo Anual-POA 2016 | [49 empty] | Planificación | Todas las unidades | bar: JUNIO 6
|  | AO 33127 | Elaboración de un informe anual de evaluación como insumo para la planeación del siguiente año | [49 empty] | Planificación | bar: DIC 19
|  | AO 33128 | Diseño y puesta en marcha de un mecanismo de registro único de participantes en actividades institucionales | [49 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos | Todas las unidades
R 332 Gestionada la cooperación para la ejecución de los 3 objetivos estratégicos institucionales | AE 3321 Elaborados proyectos y programas vinculados a los ejes institucionales | AO33211 | Identificación de las necesidades planteadas de las subdirecciones para la ejecución de actividades que contribuyan al logro de los resultados institucionales | [49 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos | Todas las unidades | bar: FEBRERO 1
|  | AO33212 | Elaboración de perfiles de proyectos | [49 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos | bar: FEBRERO 8 to DIC 19
|  | AO33213 | Revisión y validación de los proyectos por parte de los subdirecciones y Dirección General | [49 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos | Todas las unidades | bar: FEBRERO 8 to DIC 19
| AE 3322 Establecer y fortalecer relaciones de cooperación con agencias internacionales de cooperación, y con organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil | AO33221 | Elaborar un directorio de cooperantes en coordinación con el Viceministerio de Cooperación al Desarrollo | [49 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos | bar: FEBRERO 15
|  | AO33222 | Preparar una cartera de proyectos para gestionar | [49 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos | bar: FEBRERO 22
|  | AO33223 | Sostener una comunicación permanente el Viceministerio de Cooperación al Desarrollo | [49 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos | bar: FEBRERO 22 to DIC 19
|  | AO33224 | Presentación y negociación de los proyectos con los cooperantes y organismos de la sociedad civil | [49 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos | bar: FEBRERO 22 to DIC 19
R 333 Mejorada la coordinación con instancias públicas y privadas a nivel nacional e internacional para la incidencia en políticas públicas de juventud | AE 3331 Establecida una mesa técnica de referentes institucionales | AO 33311 | Nombramiento de los enlaces técnicos institucionales de las Juntas Directivas, otras instancias del estado y privadas (acuerdo de nombramiento) | [49 empty] | Juridico | Participación | bar: ENERO 4 to FEBRERO 22
|  | AO 33312 | Instalación de la mesa técnica interinstitucional | [49 empty] | Juridico | Participación | bar: MARZO 29 to MARZO 7
|  | AO 33313 | Elaboración de calendarización de actividades/plan de acción | [49 empty] | Participación | Juridico | bar: MARZO 7 to MARZO 28
|  | AO 33314 | Implementación de la calendarización/plan de acción | [49 empty] | Participación | Juridico | bar: MARZO 28 to DIC 19
|  | AO 33315 | Seguimiento de los avances en la ejecución | [49 empty] | Participación | Juridico | bar: MARZO 28 to DIC 19
| AE 3332 Coordinaciones con instancias nacionales público y privadas | AO 33321 | Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias de los Gabinetes de Gestión Departamental ( con énfasis en los temas de PREVENCIÓN Y SALUD) | [49 empty] | Prevención y Salud | Todas las subdirecciones
|  | AO 33322 | Apoyo técnico para la elaboración del plan estratégico del Gabinete Departamental (Prevención de Violencia) | [49 empty] | Prevención | bar: FEBRERO 1 to MARZO 28
|  | AO 33323 | Apoyo en la ejecución del plan estratégico del Gabinete Departamental (Prevención de Violencia) | [49 empty] | Prevención | bar: ABRIL 4 to DIC 19
|  | AO 33324 | Elaboración de una propuesta de protocolo de trabajo con jóvenes desde las instancias gubernamentales (caracterización de las juventudes) Banco Interamericano de Desarrollo-BID R3 ACT 3.4 Prevención de Violencia | [49 empty] | Prevención |  |  |  | X | bar: JULIO 4 to DIC 19
|  | AO33325 | Participación en Festivales del Buen Vivir, ferias, festivales, conmemoraciones y eventos locales, departamentales y nacionales | [49 empty] | Protocolo | Todas las unidades
|  | AO33327 | Participar en el Consejo Nacional de Educación (CONED) (Educación) | [49 empty] | Educación
|  | AO33328 | Participar en el Consejo Nacional para la Atención de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES) Educación | [49 empty] | Educación
| AE 3333 Coordinaciones con instancias internacionales públicas y privadas | AO33331 | Asistir y participar en los diferentes espacios de coordinación internacional (Secretaría de Integración Social Centroamericana-SISCA, Organismo Internacional de Juventud para Iberoamerica-OIJ, entre otros) | [49 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos
|  | AO 33332 | Elaborar de propuestas conjuntas de trabajo, con instancias rectoras de juventud de la región | [49 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos
|  | AO 33333 | Dar seguimiento a las propuestas de trabajo y gestionar la cooperación regional | [49 empty] | Planificación y Gerencia de Proyectos
R 334 Garantizada la legalidad de los actos administrativos de la institución | AE3341 Establecidos instrumentos legales con instancias públicas y privadas, enmarcados en la Ley General de Juventud y su Reglamento | AO 33411 | Asistencia jurídica en el proceso de elección del Consejo Nacional de la Persona Joven. Elaborando planificación del proceso, convocatoria, revisión de solicitudes, actas correspondientes y observadores de Asambleas Generales | [49 empty] | Juridico | Participación | bar: ABRIL 25 to AGOSTO 8
|  | AO 33412 | Toma de acuerdos de Junta Directiva, para la ejecucución de programas y proyectos de la institución y la administración eficiente de ésta | [49 empty] | Juridico
|  | AO 33413 | Apoyar en la gestión y elaboración de convenios con diferentes sectores de la población para realizar actividades conjuntas en favor de la población joven | [49 empty] | Juridico
| AE 3342 Actualizada la Legislación Nacional de juventud | AO33421 | Reuniones sectoriales (público, privado y sociedad civil), talleres, para el análisis de las normas contenidas en la Ley General de Juventud y su Reglamento, tendientes a proponer reformas, que se adecúen a la realidad nacional | [49 empty] | Juridico | bar: ENERO 4 to JUNIO 27
|  | AO33422 | Gestiones con Asamblea Legislativa para reforma de la Ley General de Juventud | [49 empty] | Juridico | bar: ENERO 4 to JUNIO 27
| AE 3343 Brindar asesoría y asistencia jurídica a las diferentes unidades y subdirecciones, para garantizar la legalidad de los procesos y gestiones realizadas por la institución | AO33431 | Apoyo en reuniones de la dirección, subdirecciones y jefaturas de la institución, para brindar asesoría y asistencia jurídica en las diferentes actividades que la institucion realiza en el ejercicio de sus funciones | [49 empty] | Juridico
|  | AO 33432 | Verificacion de los procesos administrativos de contratacion, compras, donaciones, licitaciones y todos aquellos actos y procedimientos que realice la institucion para el buen funcionamiento de esta y que se cumplan con los requisitos legales establecidos en nuestra legislacion. | [49 empty] | Juridico
R 335 Garantizada la emisión oportuna y efectiva de los símbolos imagen y mensajes institucionales interna y externamente | AE 3351 Asistencia protocolar y comunicacional de eventos | AO33511 | AO33511 Asistencia protocolar y comunicacional de actividades oficiales | [49 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33512 | AO33512 Montaje y logística de eventos oficiales | [49 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33513 | AO33513 Gestión de recursos y verificación de imagen y agenda pública institucionales | [49 empty] | Comunicaciones y Protocolo
| AE 3352 Producción y difusión de mensajes institucionales en los diversos medios de comunicación internos y externos | AO33521 | AO33521Producción y gestión de hechos mediáticos | [49 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33522 | AO33522 Producción y gestión audiovisual, radiofónica, y televisiva de eventos y actividades institucionales | [49 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33523 | AO33523 Difusión y gestión de mensajes institucionales en medios digitales, redes sociales, página web y medios públicos | [49 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33524 | AO33524 Producción de boletines, avisos y cartelera que difunden información institucional internamente | [49 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33525 | AO33525 Producción de mensajes, discursos, punteos y misivas institucionales | [49 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33526 | AO 33526 Estandarización de página web (el primer trimestre) | [49 empty] | Comunicaciones y Protocolo
| AE 3353 Diseño editorial y artístico de publicaciones y material promocional | AO33531 | AO33531 Diseño editorial y artístico de publicaciones, revistas, leyes, banners, rollers, promocionales, banderas, acrílicos, agendas protocolarias y demás artículos de visibilidad | [49 empty] | Comunicaciones y Protocolo
|  | AO33532 | AO33532 Actualización de la estrategía de comunicaciones (en el último trimestre) | [49 empty] | Comunicaciones y Protocolo
R 336 Rediseñada una estructura institucional eficiente, amigable, igualitaria y equitativa acorde a los mandatos jurídicos y las necesidades institucionales | AE 3361 Propuesta de reforma profunda institucional | AO33611 | AO 33611 Profundizar del autodiagnóstico institucional (incluye autoevaluación de la gestión de la calidad) | [49 empty] | Gerencia de Proyectos, Juridico, Administración y Planificación | Todas las unidades | bar: ENERO 25 to MARZO 14
|  | AO33612 | AO 33612 Redefinición de la estrategía de trabajo territorial | [49 empty] | Gerencia de Proyectos, Juridico, Administración y Planificación | Todas las unidades | bar: FEBRERO 15 to MARZO 14
|  | AO33613 | Redefinición de la estructura institucional | [49 empty] | Gerencia de Proyectos, Juridico, Administración y Planificación | Todas las unidades | bar: MARZO 29 to ABRIL 4
|  | AO33614 | Adecuación de manuales de funciones y procedimientos | [49 empty] | Gerencia de Proyectos, Juridico, Administración y Planificación | Todas las unidades | bar: ABRIL 4 to MAYO 23
|  | AO33615 | Adecuación de reglamento interno | [49 empty] | Gerencia de Proyectos, Juridico, Administración y Planificación | Todas las unidades | bar: ABRIL 4 to MAYO 23
| AE 3362 Propuesta de desconcentración de Casa Presidencial-CAPRES | AO33621 | Elaboración de la propuesta | [49 empty] | Gerencia de Proyectos, Juridico, Administración y Planificación
|  | AO33622 | Gestión con instancias de Casa Presidencial-CAPRES | [49 empty] | Gerencia de Proyectos, Juridico, Administración y Planificación
|  | AO33623 | Implementación de proceso de desconcentración | [49 empty] | Gerencia de Proyectos, Juridico, Administración y Planificación | Todas las unidades
| AE 3363 Implementar políticas institucionales de género e inclusión social | AO33631 | Diseño de política de género | [49 empty] | Planificación e Inclusión | Todas las unidades | bar: AGOSTO 8 to DIC 19
|  | AO33632 | Aprobación de politica de género | [49 empty] | Planificación e Inclusión | bar: AGOSTO 8 to DIC 19
|  | AO33633 | Socialización de política institucional de género | [49 empty] | Planificación e Inclusión | Todas las unidades | bar: AGOSTO 8 to DIC 19
|  | AO33634 | Implementación de política institucional de género | [49 empty] | Planificación e Inclusión | Todas las unidades | bar: AGOSTO 8 to DIC 19
Note on B131: Silvia.Pedraza: en gestión recurso humano para diseño