## Slide 1
INFORME DE EJECUCIÓN
Segundo y Tercer Trimestre 2017
Octubre 2017

## Slide 2: Informe de Ejecución al 3er. Trimestre 2017
Logros Tercer Trimestre 2017.
Pagos y Adjudicaciones en Formación Profesional al 3er Trimestre.
Programación Anual por Trimestre INSAFORP 2017.
Ejecución Formación Profesional 3er. Trimestre - 2017:
  Gerencia Formación Continua.
  Gerencia Formación Inicial.
  Centro de Formación Profesional en San Bartolo.
  Unidad de Monitoreo y Evaluación de la FP.
  Gerencia Técnica.
  Gerencia de Investigación y Estudios de la FP.
  Unidad de Formación a Distancia.
  Gestión Gerencias Administrativas / Apoyo 3er. Trimestre - 2017:
  Gerencia Financiera.
  Gerencia Legal.
  Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
  Gerencia de Recursos Humanos.
  Gerencia de Comunicaciones Institucional.
  Gerencia de Tecnologías de la Información.
  Auditoría Interna.
  Unidad de Servicios Generales.
  Unidad Centro de Atención y Acceso a la Información.
  Unidad de Planificación Estratégica.
  Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género – PIIEG.
Indicadores Institucionales.

## Slide 3: INSAFORP PRINCIPALES LOGROS al 3er TRIMESTRE 2017
Implementación del Programa Caminos de la Juventud
Implementación de la nueva carrera de empresa centro “Técnico en Eficiencia Energética y Energías Renovables“
IV Congreso de la Formación Profesional “El Salvador y la Industria 4.0: Desafíos y oportunidades para la formación profesional”
Consulta sectorial para la identificación de nuevas competencias laborales
Coordinación de la Red de Institutos de Formación Profesional - REDIF
Plan de capacitación a MYPES.
Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación del INSAFORP.
Donación de herramientas y equipos al INTI e Instituto Nacional de Santa Lucia.
Auditoría de gestión ejercicio 2015 de la Corte de Cuentas con resultado “limpio”
Informe de Rendición de Cuentas del año 2016

## Slide 4: PAGOS Y ADJUDICACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 2017
Chart: Adjudicado y Pagado Formación Continua años 2015-2017
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | julio | Agosto | Septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Adjudicado 2015 | 7256 | 10334 | 11426 | 11968 | 12468 | 14823 | 15785 | 16403 | 16817 | 16862 | 16970 | 14624
Pagado 2015 | 100 | 566 | 1725 | 2586 | 3178 | 5059 | 6662 | 7831 | 8848 | 11204 | 12766 | 14624
Adjudicado 2016 | 6632 | 7722 | 12868 | 15281 | 16616 | 16234 | 16334 | 16700 | 17263 | 18038 | 16915 | 15910
Pagado 2016 | 114 | 761 | 1681 | 2541 | 3751 | 5193 | 6696 | 8199 | 9613 | 11866 | 13543 | 15910
Pagado 2017 | 51 | 433 | 1512 | 2504 | 3823 | 5307 | 7089 | 8554 | 9710
Adjudicado 2017 | 4476 | 9298 | 13006 | 13846 | 14349 | 17830 | 18100 | 18498 | 18949

## Slide 5: PAGOS Y ADJUDICACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 2017
Chart: Adjudicado y Pagado Formación Inicial años 2015-2017
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | julio | Agosto | Septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Adjudicado 2015 | 2797 | 9858 | 11066 | 12300 | 12880 | 13583 | 14138 | 14650 | 14969 | 15315 | 15898 | 14890
Pagado 2015 | 25 | 283 | 943 | 1403 | 1670 | 2589 | 4104 | 5117 | 6564 | 7946 | 9175 | 14890
Adjudicado 2016 | 13323 | 14695 | 15471 | 17631 | 17758 | 17801 | 17833 | 17726 | 18067 | 17923 | 17728 | 17654
Pagado 2016 | 5 | 25 | 517 | 1835 | 3331 | 4887 | 6392 | 8050 | 9348 | 10487 | 11905 | 17654
Pagado 2017 | 2 | 2 | 215 | 809 | 1778 | 2999 | 3991 | 4793 | 6608
Adjudicado 2017 | 4014 | 9316 | 9570 | 10470 | 10916 | 12645 | 13071 | 14548 | 14609

## Slide 6: PAGOS Y ADJUDICACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 2017
Chart: Adjudicado y Pagado Fomación Profesional años 2015-2017
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | julio | Agosto | Septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Adjudicado 2015 | 10053 | 20192 | 22492 | 24268 | 25348 | 28406 | 29923 | 31053 | 31786 | 32177 | 32868 | 29514
Pagado 2015 | 125 | 849 | 2668 | 3989 | 4848 | 7648 | 10766 | 12948 | 15412 | 19150 | 21941 | 29514
Adjudicado 2016 | 19955 | 22417 | 28339 | 32912 | 34374 | 34035 | 34167 | 34426 | 35330 | 35961 | 34643 | 33564
Pagado 2016 | 119 | 786 | 2198 | 4376 | 7082 | 10080 | 13088 | 16249 | 18961 | 22353 | 25448 | 33564
Pagado 2017 | 53 | 435 | 1727 | 3313 | 5601 | 8306 | 11080 | 13347 | 16318
Adjudicado 2017 | 8490 | 18614 | 22576 | 24316 | 25265 | 30475 | 31171 | 33046 | 33558

## Slide 7
Chart: PERSONAS
| I | II | III | IV | ANUAL
Meta - Personas | 55241 | 102344 | 111815 | 71951 | 341351
Personas capacitadas | 56675 | 90467 | 96801 | 243943
Inversión | 5.25 | 9.3692 | 10.8839 | 9.2059 | 34.709
Ejecutado | 5.8878 | 8.3665 | 7.482 | 21.7363
PROGRAMACIÓN ANUAL 2017 INSAFORP PLANIFICACIÓN / EJECUCIÓN TRIMESTRAL

## Slide 8: EJECUCIÓN - INSAFORP acumulada al 3er. TRIMESTRE 2017
GRUPOS BENEFICIARIOS / PROGRAMAS | PERSONAS CAPACITADAS |  |  | US$ (Millones) |  | 
 | META 3T | EJECUCIÓN 3T | % | PRESUP. 3T | INVERSIÓN 3T | %
Trabajadores de las Empresas. (Formación Continua) | 157,830 | 142,744 | 90.4% | 13.0 | 12.0 | 92.6%
Jóvenes, mujeres, población en condiciones de vulnerabilidad. (Formación Inicial) | 111,570 | 101,199 | 90.7% | 12.5 | 9.7 | 77.6%
TOTAL | 269,400 | 243,943 | 90.6% | 25.5 | 21.7 | 85.2%

## Slide 9
Gerencia de
Formación Continua

## Slide 10
GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA
LOGROS 3er. Trimestre 2017
Diseño del plan de capacitación de las MYPES.
Coordinación con la gremial ASDER en la realización de eventos abiertos especializados para Radio, Televisión.
Coordinación con la gremial INQUIFAR en la realización de eventos abiertos especializados para la rama de Química y Farmacia.
Apoyo a eventos abiertos especializados para diferentes ramas productivas : textil y confección, plásticos y turismo.

## Slide 11: GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA Programación Trimestral 2017 / Personas - Inversión
Chart: Personas (Miles)
| I | II | III | IV | ANUAL
Meta - Personas | 29 | 58.1 | 68.1 | 51.8 | 207
Personas capacitadas | 29.74 | 53.584 | 57.273 | 140.597
Inversión | 2.3923 | 4.8737 | 5.5737 | 3.9863 | 16.826
Ejecutado | 3.1489 | 4.8586 | 3.9246 | 11.9321

## Slide 12
FORMACIÓN CONTINUA
Ejecución al 3er. Trimestre 2017
Chart: 
| Personas capacitadas | Inversión US$ (Miles)
Ejecutado 3T 2016 | 152911 | 12381
Ejecutado 3T 2017 | 140597 | 11932.1278
Meta 3T 2017 | 155200 | 12839.7
-8.1%
-3.6%
-7.1%
-9.4%

## Slide 13
Gerencia de
Formación Inicial

## Slide 14
GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL
LOGROS 3er. Trimestre 2017
Implementación del Programa Caminos de la Juventud, 242 jóvenes graduados y 800 jóvenes en capacitación, cobertura en 5 departamentos.
Implementación de la nueva carrera de empresa centro “Técnico en Eficiencia Energética y Energías Renovables“ - 50 jóvenes.
Se inició la formación e-Learning para jóvenes y población vulnerable.
Se ha ampliado la cobertura con 4 Centros de formación más en Cabañas, La Paz, San Salvador y La Unión.

## Slide 15: GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL Programación Trimestral 2017 / Personas - Inversión
Chart: Personas (Miles)
| I | II | III | IV | ANUAL
Meta - Personas | 24.691 | 40.994 | 39.885 | 17.071 | 122.641
Personas capacitadas | 25.824 | 34.021 | 36.192 | 96.037
Inversión | 2.4874 | 3.8757 | 4.5934 | 4.7095 | 15.666
Ejecutado | 2.4288 | 3.0258 | 3.0918 | 8.5463

## Slide 16
Chart: 
| Personas capacitadas | Inversión US$ (Miles)
Ejecutado 3T 2016 | 97041 | 12616.6
Ejecutado 3T 2017 | 96037 | 8546.3442
Meta 3T 2017 | 105570 | 10956.4589
FORMACIÓN INICIAL
Ejecución al 3er. Trimestre 2017
-1%
-9%
-32.3%
-22%

## Slide 17
Centro de Formación Profesional del INSAFORP

## Slide 18
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSAFORP Programación Trimestral 2017 / Personas - Inversión
Chart: Personas
| I | II | III | IV | ANUAL
Meta - Personas | 1550 | 3250 | 3830 | 3080 | 11710
Personas capacitadas | 1111 | 2862 | 3336 | 7309
Inversión | 370.316 | 619.804 | 716.832 | 510.048 | 2217
Ejecutado | 310.061 | 482.1079 | 465.6185 | 1257.7874

## Slide 19
Chart: 
| Personas capacitadas | Inversión US$ (Miles)
Ejecutado 3T 2016 | 6299 | 940.8
Ejecutado 3T 2017 | 7309 | 1257.7874
Meta 3T 2017 | 8630 | 1706.952
33.7%
16%
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSAFORP
Ejecución al 3er. Trimestre 2017
-15.3%
-26.3%

## Slide 20
Unidad de
Monitoreo y Evaluación de la Formación Profesional

## Slide 21: UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN LOGROS al 3er. Trimestre 2017
Coordinación con las Gerencias Ejecutoras para atender el monitoreo de las acciones formativas.
Reducción del tiempo de informes de retroalimentación a Gerencias ejecutoras para la toma de decisiones, a través de medios virtuales.
Implementación de estrategias de monitoreo y evaluación con un rol activo de la coordinación de los centros de formación (Fe y Alegría, CAPUCOM, Soluciones Consulting, AGAPE, FEPADE).
Ser referente para la inducción metodológica de nuevos programas y especialidades ( SWISSCONTACT- Apicultura, Empresarios Juveniles).

## Slide 22
UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN Programación Trimestral y Ejecutado 2017 Productos - Inversión
Chart: 
| I | II | III | IV | ANUAL
Meta - Productos | 320 | 2000 | 2150 | 730 | 5200
Monitoreos UMEFP | 250 | 238 | 203 | 691
Monitoreo Gerencias | 291 | 589.2 | 685 | 1565.2
ANUAL | 1
Inversión | 30.2418 | 195.397 | 210.2646 | 73.8316 | 509.735
Ejecutado | 16.6314 | 15.909 | 14.2595 | 46.7999

## Slide 23
Gerencia Técnica

## Slide 24
GERENCIA TÉCNICA
Logros al 3er. Trimestre 2017
Fortalecimiento del trabajo colaborativo entre las Gerencias ejecutoras (GFC, GFI, CFPSB) y la Gerencia Técnica para la formulación y ejecución de proyectos institucionales.
En cooperación con SWISSCONTACT se finalizaron tres módulos del curso de Apicultura:
    Introducción a la apicultura.
    Manejo de apiarios.
    Genética apícola.
En cooperación con Gerencia Legal se finalizó el módulo:
    Discapacidad: conceptualizaciones y paradigmas.
La Gerencia Técnica se encuentra en un proceso de replanteamiento de los principales productos y servicios que ejecutan para el Sistema de Formación Profesional.
Notes: Este módulo es parte del curso "Estrategias de atención a las personas con discapacidad" que se dirigirá a instructores/as con el objetivo de que cuenten con las competencias básicas para facilitar el aprendizaje de personas con discapacidad.

## Slide 25
Chart: Productos
| I | II | III | IV | ANUAL
Meta - Productos | 577 | 1371 | 4365 | 5363 | 11676
Productos obtenidos | 499 | 641 | 2688 | 3828
Inversión | 103.3771 | 494.2106 | 1246.6009 | 1085.6964 | 2929.885
Ejecutado | 92.5792 | 145.3131 | 581.1364 | 819.0287
GERENCIA TÉCNICA Programación Trimestral y Ejecutado 2017 Productos - Inversión

## Slide 26
Gerencia de
Investigaciones y Estudios
de la Formación Profesional

## Slide 27: GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL LOGROS al 3er. Trimestre 2017
  “PROYECTO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, MYPES. FASES I Y II: CONVOCATORIA Y DIAGNÓSTICOS” (Participantes: 119 microempresas y 50 pequeñas empresas del Área Metropolitana de San Salvador). Abril-Agosto 2017.
  Estudio: “FORMACION EN NUEVAS COMPETENCIAS LABORALES: Nuevos Procesos de Producción a Desarrollar por la Empresas y Demanda de Personal Capacitado para los Próximos Años”. Agosto 2017.
  Inicio de “SEGUNDO DIPLOMADO EN EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROYECTOS SOCIALES” en alianza con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Septiembre 2017.

## Slide 28: PROYECTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES DE LAS MYPES

## Slide 29
Chart: Documentos
| I | II | III | IV | ANUAL
Meta - Documentos | 12.45 | 17.8 | 26.5 | 28.25 | 85
Documento realizado | 14.5 | 5.75 | 10.65 | 30.9
Inversión | 66.3169 | 150.7169 | 195.0656 | 207.9006 | 620
Ejecutado | 57.2795 | 66.0524 | 96.8421 | 220.174
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA F.P. Programación Trimestral 2017 / Documentos - Inversión

## Slide 30
Chart: 
| Documentos | Inversión Miles (US$)

Ejecutado 3T 2017 | 30.9 | 220.174
Meta 3T 2017 | 56.75 | 412.0994
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA F.P. Ejecución al 3er. Trimestre 2017 Documentos / Inversión (Miles US$)
-45.6%
-46.6%

## Slide 31
Gerencia de Investigación y Estudios
PLAN DE ACCIÓN
Análisis de la ejecución a sep. 2017.
Definición de criterios para priorizar:
Importancia
Impacto en las metas
Factibilidad de ejecución
SITUACIÓN ACTUAL:

## Slide 32
Unidad de
Formación a Distancia

## Slide 33
ACTIVIDADES | META al 3T | EJECUCION al 3T | % | UNIDAD DE MEDIDA
Virtualización de cursos en la plataforma del INSAFORP | 8 | 2 | 25 | Cursos
Disponer de nuevos proveedores de cursos para atender la demanda identificada de GFI y GFC | 5 | 5 | 100 | Proveedores
Identificación de nuevas plataformas y establecimiento de alianzas con IFP. | 1 | 1 | 100 | Plataformas
Administración y gestión de los cursos virtualizados. | 2 | 2 | 100 | Curso
Presupuesto 2017 | US$ 72,585 | Ejecución al 3T |  | US$ 7,234.27 |  | 10 %
UNIDAD DE FORMACIÓN A DISTANCIA Resultados al 3er. Trimestre 2017

## Slide 34
Gestión Gerencias / Unidades Administrativas y de Apoyo
  Gerencia Financiera.
  Gerencia Legal.
  Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
  Gerencia de Recursos Humanos.
  Gerencia de Comunicaciones Institucional.
  Gerencia de Tecnologías de la Información.
  Auditoría Interna.
  Unidad de Servicios Generales.
  Unidad Centro de Atención y Acceso a la Información.
  Unidad de Planificación Estratégica.

## Slide 35
Gerencia Financiera

## Slide 36
GERENCIA FINANCIERA
LOGROS 3er. Trimestre 2017
Se realizó taller de divulgación y preparación para la formulación de Presupuesto por Programas con enfoque de Resultados.
Se realizaron las gestiones para la autorización de la Unidad de Ejecución de Programa en el marco del Presupuesto por Programas
Se realizaron las gestiones con el Ministerio de Hacienda para la formulación e incorporación de proyectos de inversión para el presente año y para para el año 2018.
Se realizó el revalúo de los bienes inmuebles de INSAFORP y se incorporaron los nuevos valores al cierre de septiembre.

## Slide 37
GERENCIA FINANCIERA Resultados al 3er. Trimestre 2017
PRESUPUESTO 2017 | US$ 911,380* | EJECUCIÓN 3T | US$631,058 | 69%
ACTIVIDADES | META 3T | EJECUCIÓN 3T | % | UNIDAD DE MEDIDA
Informe Financieros |  |  |  | 
Administración de Inversiones e Información sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria. 2017 | 17 | 17 | 100 | Informe
Liquidación del presupuesto 2016 | 1 | 1 | 100 | Documento
Elaboración de Estados Financieros 2016-2017 | 9 | 9 | 100 | Estados Financieros
Coordinación elaboración Presupuesto 2018 | 1 | 1 | 100 | Documento
Auditorias Financieras |  |  |  | 
Auditoria Externa | 1 | 1 | 100 | Auditorias Atendidas
Corte de Cuentas | 1 | 1 | 100 | 
Auditoria Interna | 13 | 13 | 100 | 
*US$665,330, corresponden a la Comisión por recaudación ISSS

## Slide 38
Gerencia Legal

## Slide 39: GERENCIA LEGAL LOGROS al 3er. Trimestre 2017
Con la Unidad de Auditoría Interna y la UPE se está trabajando en Plan Antifraude y mejoras al proceso de contratación de programas de formación profesional para el año 2018.
En conjunto con la Dirección Ejecutiva y Gerencias Operativas y administrativas se preparó y presentó la documentación al Equipo de la Corte de Cuentas que realizó la Auditoría de Gestión del Ejercicio 2015, con resultado de informe limpio.
Capacitación concluida sobre Certificación Internacional de Funcionalidad (NORMA CIF-IA), que permite contar con criterios de medición y atención de las personas con discapacidad.
Capacitación del personal de la Gerencia Legal en Proceso Administrativo Sancionatorio.

## Slide 40: GERENCIA LEGAL Resultados al 3er. Trimestre 2017
ACTIVIDADES |  | META al 3T | EJECUCIÓN al 3T | % | UNIDAD DE MEDIDA
Cumplimiento a Normativas aplicables al INSAFORP | Elaboración de contratos y resoluciones, derivados de libre gestión, licitaciones, concursos y contratación directa, evaluación de ofertas y Convenios-. | 500 | 390 | 78 | Documento
 | Conformación y asistencia a reuniones de Comisiones de Ética, Género, Comité Empleado-Empleador. | 22 | 20 | 90 | Reunión
Asesoría y representación Judicial y Extrajudicial | Asesoría Administración Superior, unidades organizativas internas y entidades externas, certificaciones, capacitaciones. | 800 | 792 | 99 | Informe
 | Representación judicial y extrajudicial. | 5 | 5 | 100 | Expediente
Atender requerimientos de las diferentes auditorias (corte de cuentas, interna y externa) |  | 1 | 1 | 100 | Auditoria
Actualizar documentos de control interno (plan de gestión de riesgos) |  | 1 | 1 | 100 | Documento
Proyecto de mejora al proceso de Licitación y Plan antifraude |  |  |  |  | 
PRESUPUESTO 2017 | US$ 113,350 | EJECUCIÓN al 3T | US$ 91,666 | 81 %

## Slide 41
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales

## Slide 42
GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL Resultados al 3er. Trimestre 2017
ACTIVIDADES | META al 3T | EJECUCIÓN al 3T | % | UNIDAD DE MEDIDA
Plan de Compras 2017. | 1 | 1 | 100 | Documento
Modificaciones al plan de Compras. | 3 | 3 | 100 | Documento
Atender procesos de adquisición por Libre Gestión (a demanda de diferentes gerencias o unidades). | 3,100 | 2,501 | 81 | Proceso
Atender procesos de adquisición por Licitaciones y Concursos (a demanda de las diferentes gerencias o unidades). | 21 | 12 | 57 | Proceso
Atender procesos de adquisición por Contratación Directa (a demanda de las diferentes gerencias o unidades). | 7 | 5 | 71 | Proceso
Atender procesos de adquisición por medio de Mercado Bursátil (a demanda de las diferentes gerencias o unidades) | 18 | 16 | 89 | Proceso
Informar sobre las adjudicaciones institucionales bajo las diferentes modalidades a la administración superior y a la UNAC | 3 | 3 | 100 | Informe
Atender requerimientos de información de las diferentes auditorias (corte de cuentas, interna y externa) | 6 | 7 | 117 | Requerimiento
PRESUPUESTO 2017 | US$164,176.18 | EJECUCIÓN al 3T | US$99,588.41 | 61%

## Slide 43
PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 
MODALIDAD DE CONTRACION | TOTAL |  | Formación continua |  | Formación Inicial |  | Bienes y Servicios | 
 | US$ | % | US$ | % | US$ | % | US$ | %
1 Consejo Directivo |  |  |  |  |  |  |  | 
LICITACION | 19,566,136.93 | 56.79% | 10,255,161.40 | 58.06% | 8,181,509.58 | 55.27% | 1,129,465.95 | 56.76%
CONTRATACION DIRECTA | 2,116,338.08 | 6.14% | 1,360,338.08 | 7.70% | 756,000.00 | 5.11% | 0.00 | 0.00%
MERCADO BURSÁTIL | 6,772,622.44 | 19.66% | 1,265,460.00 | 7.16% | 5,451,196.27 | 36.82% | 55,966.17 | 2.81%
LIBRE GESTION | 458,455.35 | 1.33% | 321,542.75 | 1.82% | 0.00 | 0.00% | 136,912.60 | 6.88%
SUBTOTAL | 28,913,552.80 | 83.92% | 13,202,502.23 | 74.75% | 14,388,705.85 | 97.20% | 1,322,344.72 | 66.45%
2 Dirección Ejecutiva |  |  |  |  |  |  |  | 
LIBRE GESTION | 5,541,744.32 | 16.08% | 4,459,602.77 | 25.25% | 414,470.27 | 2.80% | 667,671.28 | 33.55%
SUBTOTAL | 5,541,744.32 | 16.08% | 4,459,602.77 | 25.25% | 414,470.27 | 2.80% | 667,671.28 | 33.55%
TOTAL GENERAL………….. | 34,455,297.12 | 100.00% | 17,662,105.00 | 100.00% | 14,803,176.12 | 100.00% | 1,990,016.00 | 100.00%
GERENCIA DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - GACI Resultados al 3er. Trimestre 2017
Nota: Incluye un monto de $2,379,178.44 a ejecutarse en los años 2018 y 2019

## Slide 44
Gerencia de
Recursos Humanos

## Slide 45: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Logros al 3er. Trimestre 2017
1. Se desarrollaron dos “Viernes Saludables”

## Slide 46: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Logros al 3er. Trimestre 2017
2. Se desarrolló la 7°. Feria de la Salud

## Slide 47: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Resultados al 3er. Trimestre 2017
ACTIVIDADES | META al 3T | EJECUCIÓN al 3T | % | UNIDAD DE MEDIDA
Eventos de Integración de Empleados | 4 | 4 | 100 | Evento
Campañas de salud | 6 | 6 | 100 | Campaña
Charlas sobre salud preventiva | 5 | 5 | 100 | Charla
Plan de capacitación (acciones formativas) | 76 | 80 | 105 | Acción Formativa
Administración de prestaciones y beneficios | 209 | 209 | 100 | Prestación otorgada
Actualizar documentos de control interno (plan de gestión de riesgos) | 1 | 1 | 100 | Documento
PRESUPUESTO 2017 | US$ 757,680 | EJECUCIÓN al 3T | US$ 304,502 | 40%
* Seguimiento a la implementación de la Estrategia Institucional de Prevención de Riesgos Psicosociales

## Slide 48: PLAN DE CAPACITACION EJECUCION ENERO - SEPTIEMBRE 2017
EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION | 2017
PARTICIPANTES (PERSONAS) | 117
PARTICIPACIONES | 386
HORAS PROMEDIO POR PARTICIPANTE | 83
MONTO TOTAL INVERTIDO | $ 121,227
AREAS DE CAPACITACION | ACCIONES EJECUTADAS
FORMACION/CAPACITACION TECNICA | 72
CUMPLIMIENTO DE LEY | 8
TOTAL ACCIONES EJECUTADAS | 80

## Slide 49
Gerencia de Comunicación Institucional

## Slide 50
ACTIVIDADES | META al 3T | EJECUCIÓN al 3T | % | UNIDAD DE MEDIDA
Eventos institucionales | 6 | 18 | 300 | Evento
Congreso de la Formación Profesional | 1 | 1 | 100 | Congreso
Coberturas institucionales | 84 | 84 | 100 | Cobertura
Entrevistas en medios de comunicación | 33 | 22 | 67 | Entrevista
Comunicados de Prensa | 18 | 18 | 100 | Comunicado
Publicity | 26 | 32 | 123 | Publicaciones
Producción de material audiovisual | 45 | 37 | 82 | Vídeos
Actualizaciones de página web | 600 | 424 | 71 | Actualizaciones
GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Resultados 3er. Trimestre 2017
PRESUPUESTO 2017 | US$ 405,530 | EJECUCIÓN al 3T | US$ 139,338.72 | 34 %
Notes: Revisar lo que se relaciona con lo del Informe

## Slide 51
Gerencia de
Tecnologías de la Información

## Slide 52: GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LOGROS al 3er. Trimestre 2017
  Captura en línea de la información de los participantes de las solicitudes de capacitación de Formación Continua.
  Importantes validaciones y controles en el SGAFP, en mejora del apoyo que brinda el sistema al control de la ejecución de las acciones de Formación Inicial.
  Habilitación tecnológica del IV Congreso de la Formación Profesional: Portal web de divulgación, sistema de registro en línea, transmisión en vivo en redes sociales y automatización de preguntas y encuesta.
  Nueva plataforma de servidores virtuales para aplicaciones web: mayor disponibilidad y confiabilidad.

## Slide 53
ACTIVIDADES | META al 3T | EJECUCIÓN al 3T | % | UNIDAD DE MEDIDA
Proyectos de sistematización de nuevas funciones para procesos claves. | 3 | 2 | 67 | Proyecto
Mantenimiento de Sistemas, Administración Red y Soporte Técnico (atención a solicitudes de usuario). | 3 | 3 | 100 | Servicio
Mantenimiento preventivo a equipo informático | 3 | 3 | 100 | Servicio
Fortalecimiento e Innovación de Infraestructura Tecnológica | 4 | 3 | 75 | Proyecto
Atender requerimientos de las diferentes auditorias (corte de cuentas, interna y externa) | 3 | 4 | 133 | Requerimiento
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Resultados 3er. Trimestre 2017
PRESUPUESTO 2017 | US$ 529,670 | EJECUCIÓN al 3T | US$ 184,274 | 35%

## Slide 54
Auditoría Interna

## Slide 55: AUDITORÍA INTERNA Logros al 3er. Trimestre 2017
Elaboración de Plan de Auditoría 2018.
Elaboración de modificación Plan de Auditoría 2017.
Preparación de Plan de Capacitación 2017.
Revisión del Estatuto de Auditoría Interna.
Elaboración del Manual de Auditoría Interna.
Realización de 4 Consultorías (Ciudad Mujer, Empresa Centro, Cursos Abiertos y Competencias Metodológicas).
Donación activo fijo
Plan de medidas antifraude

## Slide 56
ACTIVIDADES | META al 3T | EJECUCIÓN al 3T | % | UNIDAD DE MEDIDA
Auditoría a los procesos de adquisición, evaluación del sistema de control interno, registros financieros y la ejecución de las acciones formativas. | 18 | 13* | 72 | Informe
Auditoría a la adquisición, evaluación del sistema de control interno, y registros financieros de los Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos. | 7 | 7* | 100 | Informe
Servicios de Consultorías Servicios de Capacitación. |  | 5 |  | 
Servicios de Consultorias Administrativas |  | 1 |  | 
PRESUPUESTO 2017 | US$ 256,910 | EJECUCIÓN al 3T | US$ 159,547 | 62%
AUDITORÍA INTERNA Resultados al 3er. Trimestre 2017
*6 Auditorias terminadas la presentación se hará en el 4to trimestre

## Slide 57
Unidad de
Servicios Generales

## Slide 58
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Resultados al 3er. Trimestre 2017
PRESUPUESTO 2017 | US$ 738,010* | EJECUCIÓN al 3T | US$ 408,321.77 | 55.3%
ACTIVIDADES | META al 3T | EJECUCIÓN al 3T |  | % | UNIDAD DE MEDIDA
Consumo de metros cúbicos de agua de oficinas actuales | 3,225 | 2,957 |  | 8.3%  | Consumo metros cúbicos
Consumo de kw-h energía eléctrica de edificio oficinas actuales. | 251,250 | 273,032 |  | 9%  | Consumo Kilowatt – hora
Mantenimiento a los vehículos Institucionales | 3 | 3 |  | 100 | Informe de mantenimiento
Consumo de galones de combustible diesel | 4,875 | 3,823 |  | 22%  | Consumo galones
P. Transición de equipos de aire acondicionado a sistema INVERTER. Tecnología de ahorro. | 0.8 | 0.7 |  | 88 | % avance del proyecto
P. Transición de lámparas de mercurio a lámparas LED. Ahorro energético. | 0.8 | 0.75 |  | 94 | % avance del proyecto
NOTA: *En 2017 se incluye un monto $900,000 en concepto de mejoramiento de edificios de oficinas administrativas del INSAFORP. Presupuesto total 1.6 millones

## Slide 59
Unidad
Centro de Atención y
Acceso a la Información

## Slide 60: UNIDAD CENTRO DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Logros al 3er. Trimestre 2017
Centralización de atención al cliente en un espacio físico único, que permite atender al público sin que ingrese a las áreas operativas.
Atención inmediata de consultas o aclaración sobre trámites de acciones formativas.
Procesos de mejora para la coordinación con las unidades operativas para la gestión de la documentación que ingresa al INSAFORP.
En colaboración con la UPE y GTI se está diseñando un proceso automatizado para reducción de tiempos de atención de usuarios y revisión de documentos para pago.

## Slide 61
UNIDAD CENTRO DE ATENCION Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Resultados al 3er. Trimestre 2017
ACTIVIDADES | META al 3T | EJECUCIÓN al 3T | % | UNIDAD DE MEDIDA
Atención a usuarios en recepción de documentación. | 23,250 | 23,695 | 101.9 | Usuario
Revisión de Informes y facturas para pago. | 9,500 | 8,900 | 93.7 | Informes y facturas
Requerimientos de información en el marco de la LAIP. | 150 | 191 | 127.3 | Requerimientos
PRESUPUESTO 2017 | US$ 137,474 | EJECUCIÓN al 3T | US$ 83,852.34 | 61%

## Slide 62
Unidad de
Planificación Estratégica

## Slide 63: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA LOGROS al 3er. Trimestre 2017
Implementación piloto del nuevo proceso de planificación y presupuestación 2018 con enfoque de género en INSAFORP.
Junto con la Secretaría de Integración Social Centroamericana – SISCA se desarrolló el taller denominado: “Formación profesional y reconocimiento de competencias laborales de personas migrantes”.
INSAFORP y OIT desarrollar la Guía para prevenir la violencia contra las mujeres en los Centros de Formación Profesional.
Apoyo a Recursos Humanos en la sistematización de la información como insumo para la elaboración de propuestas grupales, en el marco del plan de riesgos psicosociales.

## Slide 64: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Resultados 3er. Trimestre 2017
ACTIVIDADES | META al 3T | EJECUCIÓN al 3T | % | UNIDAD DE MEDIDA
Informe de Seguimiento al Avance del Plan Operativo Anual. | 3 | 3 | 100 | Documento
Informe de seguimiento del Plan Operativo trianual de igualdad y equidad de género | 3 | 3 | 100 | % avance proyecto
Acciones de Cooperación Internacional en cumplimiento al PEI 2015 - 2019 | 1 | 3 | 300 | Documento
Herramienta informática para facilitar la continuación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PEI 2015 – 2019 | 1 | 1 | 100 | Herramienta informática
Proyecto “Fortalecimiento de la UPE en Gestión de la Cooperación Internacional” | 0.3 | 0.2 | 67 | % avance proyecto
Proyecto “Implementación del sistema institucional de gestión de la Innovación” | 0.2 | 0.15 | 75 | % avance proyecto
Diseño conceptual y proyecto de ampliación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la formación profesional del INSAFORP”. | 0.5 | 0.4 | 80 | % avance proyecto
Proyecto de mapeo de procesos y levantamiento de procedimientos institucionales para su mejora. | 0.3 | 0.25 | 83 | % avance proyecto
PRESUPUESTO 2017 | US$ 123,820 | EJECUCIÓN al 3T | US$ 54,662.20 | 44.1 %

## Slide 65
Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género – PIIEG 2014 - 2016

## Slide 66
Coordinación y apoyo técnico y financiero con OIT – Diseño y finalización de guía para la prevención, atención, y erradicación de la discriminación contra las mujeres en los CF.
Inicio Investigación: “Factores que inciden en la participación de las mujeres en los Programas de Formación Continua del INSAFORP y propuestas de políticas de Formación Profesional para fomentar su participación”.
Finalización de la “Guía para planificar, presupuestar, monitorear y evaluar con enfoque de género”, y capacitación del personal en su aplicación.
Con el Programa de Género de la GT se han capacitado un total de 118 facilitadores/as de la formación profesional 81 mujeres y 37 hombres entre enero hasta la fecha del 2017.
LOGROS al 3er. Trimestre 2017

## Slide 67: Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género - PIIEG Resultados al Tercer Trimestre 2017
ACTIVIDADES | GERENCIA / UNIDAD RESPONSABLE | META 2017 | % AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA
Consultoria externa de la Guía para la prevención, atención y erradicación de la discriminación contra las mujeres en los CF | Unidad de Planificación Estratégica | 1 | 100% | Guía
Consultoria externa de Guía para Planificar, Presupuestar, Monitorear y Evaluar con Enfoque de Género y Capacitación del personal en su aplicación. | Unidad de Planificación Estratégica | 1 | 100% | Guía
Realización de 1 investigación : Factores que Inciden en la Participación de las Mujeres en los Programas de Formación Continua del INSAFORP y Propuestas de Políticas de Formación Profesional para Fomentar su participación” | Gerencia de Investigación y Estudios FP | 1 | 75% | Investigación
Plan de educación sistemática sobre riesgos psicosociales | Gerencia de Recursos Humanos | 1 | 75% | Plan de capacitación
Emisión de las directrices para la institucionalización de la celebración de fechas conmemorativas (Día de la Mujer y Día Contra la No Violencia de la Mujer) | Dirección Ejecutiva | 2 | 50% | Normativa
Plan de Acción – 2017 ISDEMU- MINED - INSAFORP | UPE | 2 | 50% | Plan de Acción definido

## Slide 68
Indicadores Institucionales
2017

## Slide 69
INDICADOR |  | VALOR | 
Indicador 1. Proporción Ejecutada de Gastos Fijos, Gerenciales y Administrativos |  | N/A | 
Indicador 2. Ejecución Presupuestaria de Egresos |  | N/A | 
Indicador 3. Cumplimiento del Plan de Trabajo del Período (Cumplimiento de Metas en Personas Capacitadas) |  | 90.6% | 
Indicador 4. Atención a Trabajadores de las Empresas Indicador 5. Atención a Población en Condiciones de Vulnerabilidad |  | 58.5% 41.5% | 
Indicador 6. Inversión en Trabajadores de las Empresas Indicador 7. Inversión en Población en Condiciones de Vulnerabilidad |  | 55.2% 44.8% | 
Indicador 8. Personas Capacitadas por Sexo |  | 46.1% mujeres 53.9% hombres | 
100%
100%
Indicadores Institucionales
Resultados al 3er. Trimestre 2017

## Slide 71
PROGRAMACIÓN ANUAL 2017 DE FORMACIÓN PROFESIONAL POR TRIMESTRE
PERSONAS CAPACITADAS |  |  |  |  | 
 | I | II | III | IV | ANUAL
Gerencia Formación Inicial | 25,824 | 34,021 | 36,192 |  | 96,037
Gerencia Formación Continua | 29,740 | 54,780 | 56,313 |  | 140,833
CFP San Bartolo | 1,111 | 2,862 | 3,336 |  | 7,309
TOTAL | 56,675 | 91,663 | 95,841 |  | 244,179
INVERSIÓN (Millones US$) |  |  |  |  | 
 | I | II | III | IV | ANUAL
Gerencia Formación Inicial | $2428,830.60 | $3025,751.40 | $3091,762.20 |  | $8,546,344.20
Gerencia Formación Continua | $3148,899.81 | $4776,584.00 | $3722,065.00 |  | $11,647,548.81
CFP San Bartolo | $310,060.99 | $482,107.92 | $465,618.49 |  | $12,57,787.40
TOTAL | $5887,791.40 | $8284,443.32 | $7279,445.69 |  | $21,451,680.41

## Slide 72: FORMACIÓN INICIAL

## Slide 73: FORMACIÓN INICIAL % DE PERSONAS DESEMPLEADAS CAPACITADAS POR DEPARTAMENTO ENERO - SEPTIEMBRE 2016
(a) DEPARTAM. | PERSONAS CAPACITADAS POR PROGRAMA |  |  | PERSONAS CAPACITADAS |  | PERSONAS DESEMPLEADAS* |  | % PERS. DESEMPLEAD. CAPACIT.
 | (b) HTP | (c) PATI | (c) C. MUJER | (d) CANTIDAD | (e) % | (f) CANTIDAD | (g) % | % = (d/f)
SAN SALVADOR | 13,729 | 105 | 395 | 14,229 | 33% | 52,563 | 26% | 27.1%
LA LIBERTAD | 3,272 | 0 | 749 | 4,021 | 9% | 21,070 | 10% | 19.1%
SANTA ANA | 1,951 | 142 | 858 | 2,951 | 7% | 17,250 | 9% | 17.1%
SONSONATE | 2,478 | 0 | 712 | 3,190 | 7% | 14,157 | 7% | 22.5%
USULUTÁN | 3,656 | 0 | 1,059 | 4,715 | 11% | 13,498 | 7% | 34.9%
CABAÑAS | 95 | 0 | 75 | 170 | 0% | 6,321 | 3% | 2.7%
CUSCATLÁN | 234 | 0 | 225 | 459 | 1% | 10,078 | 5% | 4.6%
LA UNIÓN | 1,025 | 0 | 819 | 1,844 | 4% | 8,114 | 4% | 22.7%
MORAZÁN | 333 | 0 | 798 | 1,131 | 3% | 6,756 | 3% | 16.7%
SAN MIGUEL | 1,408 | 120 | 1,385 | 2,913 | 7% | 17,769 | 9% | 16.4%
LA PAZ | 1,046 | 0 | 312 | 1,358 | 3% | 11,019 | 5% | 12.3%
AHUACHAPÁN | 1,418 | 0 | 477 | 1,895 | 4% | 10,172 | 5% | 18.6%
SAN VICENTE | 1,298 | 0 | 280 | 1,578 | 4% | 5,860 | 3% | 26.9%
CHALATENANGO | 2,147 | 0 | 95 | 2,242 | 5% | 6,307 | 3% | 35.5%
TOTALES | 34,090 | 367 | 8,239 | 42,696 | 100% | 200,934 | 100% | 21.2%
* Población desempleada por departamento. Fuente: Elaboración propia según Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 2014. DIGESTYC

## Slide 74
PROGRAMAS Y CURSOS | TRIMESTRE III - 2017 |  |  |  |  | 
 | PERSONAS |  |  | INVERSIÓN US$ (Miles) |  | 
 | META | EJEC. | % | PRESUP. | EJEC. | %
Carreras ocupacionales y cursos de capacitación dirigidos a la juventud. | 26,645 | 25,018 | 93.9 | 2,648.4 | 1,628.7 | 61.5
Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad. | 7,240 | 8,205 | 113.3 | 1,174.2 | 1,114.3 | 94.9
Programas de capacitación en el marco de programas presidenciales. | 5,600 | 2,865 | 51.2 | 700.0 | 343.1 | 49.0
Programas y cursos de capacitación en el marco del proyecto gubernamental Asocio para el Crecimiento (APC). | 400 | 104 | 26.0 | 70.8 | 5.8 | 8.1
TOTAL | 39,885 | 36,192 | 90.7 | 4,593.4 | 3,091.8 | 67.3
EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2017
GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

## Slide 75
PROGRAMAS Y CURSOS | 1T+2T+3T - 2017 |  |  |  |  | 
 | PERSONAS |  |  | INVERSIÓN US$ (Miles) |  | 
 | META | EJEC. | % | PRESUP. | EJEC. | %
Carreras ocupacionales y cursos de capacitación dirigidos a la juventud. | 67,210 | 65,075 | 96.8 | 5,505.1 | 4,344.3 | 78.9
Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad. | 29,460 | 27,082 | 91.9 | 4,323.1 | 3,737.2 | 86.4
Programas de capacitación en el marco de programas presidenciales. | 8,400 | 3,776 | 45.0 | 1,047.2 | 459.1 | 43.8
Programas y cursos de capacitación en el marco del proyecto gubernamental Asocio para el Crecimiento (APC). | 500 | 104 | 20.8 | 81.0 | 5.8 | 7.1
TOTAL | 105,570 | 96,037 | 91.0 | 10,956.5 | 8,546.3 | 78.0
EJECUCIÓN 1T + 2T + 3T - 2017
GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

## Slide 76: FORMACIÓN CONTINUA

## Slide 77
EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2017
GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA
PROGRAMAS Y CURSOS | TRIMESTRE III - 2017 |  |  |  |  | 
 | PERSONAS |  |  | INVERSIÓN US$ (Miles) |  | 
 | META | EJEC. | % | PRESUP. | EJEC. | %
Programas y cursos para trabajadores de acuerdo a necesidades de las empresas (proyectos especiales, cursos cerrados). | 36,000 | 26,853 | 74.6 | 2,500.0 | 1,390.9 | 55.6
Programas y cursos para trabajadores técnicos y operativos. | 5,200 | 3,810 | 73.3 | 830.0 | 342.9 | 41.3
Programas y cursos de capacitación para trabajadores de la micro, pequeña y mediana empresa – MYPES. | 14,000 | 14,351 | 102.5 | 900.0 | 550.2 | 61.1
Programa de “Inglés para el trabajo”. | 6000 | 7334 | 122.2 | 360.0 | 440.0 | 122.2
Programas y cursos de capacitación en modalidad on line. | 1600 | 1,406 | 87.9 | 83.7 | 144.9 | 173.1
Programas y cursos de capacitación en temas gerenciales y habilidades directivas. | 5,300 | 3519 | 66.4 | 900.0 | 1,055.7 | 117.3
TOTAL | 68,100 | 57,273 | 84.1 | 5,573.7 | 3,924.6 | 70.4

## Slide 78
EJECUCIÓN 1T + 2T + 3T - 2017
GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA
PROGRAMAS Y CURSOS | 1T + 2T + 3T- 2017 |  |  |  |  | 
 | PERSONAS |  |  | INVERSIÓN US$ (Miles) |  | 
 | META | EJEC. | % | PRESUP. | EJEC. | %
Programas y cursos para trabajadores de acuerdo a necesidades de las empresas (proyectos especiales, cursos cerrados). | 85,000 | 76,749 | 90.3 | 6,130.9 | 6,218.0 | 101.4
Programas y cursos para trabajadores técnicos y operativos. | 10,400 | 7,272 | 69.9 | 1,435.0 | 786.4 | 54.8
Programas y cursos de capacitación para trabajadores de la micro, pequeña y mediana empresa – MYPES. | 24,200 | 23,209 | 95.9 | 1,715.0 | 809.1 | 47.2
Programa de “Inglés para el trabajo”. | 17,000 | 17,920 | 105.4 | 1,020.0 | 1,118.7 | 109.7
Programas y cursos de capacitación en modalidad on line. | 5,200 | 4,194 | 80.7 | 288.8 | 389.4 | 134.8
Programas y cursos de capacitación en temas gerenciales y habilidades directivas. | 13,400 | 11,253 | 84.0 | 2,250.0 | 2,610.5 | 116.0
TOTAL | 155,200 | 140,597 | 90.6 | 12,839.7 | 11,932.1 | 92.9

## Slide 79
FORMACIÓN CONTINUA % DE PERSONAS EMPLEADAS CAPACITADAS POR DEPARTAMENTO
ENERO – SEPTIEMBRE 2017
DEPARTAMENTO | PERSONAS EMPLEADAS CAPACITADAS |  | PERSONAS EMPLEADAS DE EMPRESAS COTIZANTES AL INSAFORP* |  | % PERSONAS EMPLEADAS CAPACITADAS
 | (a) CANTIDAD | (b) % | (c) CANTIDAD | (d) % | (a/c) %
SAN SALVADOR | 45,706 | 53% | 321,880 | 58% | 14.2%
LA LIBERTAD | 25,193 | 29% | 127,922 | 23% | 19.7%
SAN MIGUEL | 3,604 | 4% | 19,440 | 4% | 18.5%
SONSONATE | 2,274 | 3% | 13,324 | 2% | 17.1%
SANTA ANA | 3,021 | 3% | 24,120 | 4% | 12.5%
LA PAZ | 740 | 1% | 14,085 | 3% | 5.3%
AHUACHAPAN | 1,460 | 2% | 5,869 | 1% | 24.9%
LA UNION | 939 | 1% | 3,091 | 1% | 30.4%
CUSCATLAN | 600 | 1% | 3,207 | 1% | 18.7%
USULUTAN | 1,437 | 2% | 7,699 | 1% | 18.7%
CHALATENANGO | 651 | 1% | 3,195 | 1% | 20.4%
SAN VICENTE | 464 | 1% | 2,514 | 0% | 18.5%
MORAZAN | 318 | 0% | 2,293 | 0% | 13.9%
CABAÑAS | 127 | 0% | 1,968 | 0% | 6.5%
TOTAL | 86,534 | 100% | 550,607 | 100% | 15.7%
*Trabajadores por departamento. Fuente: Elaboración propia según base de datos del ISSS reportada a INSAFORP, mes de Marzo 2015.

## Slide 80: FORMACIÓN CONTINUA % DE PERSONAS EMPLEADAS CAPACITADAS, % DE INVERSIÓN Y % DE EMPRESAS BENEFICIADAS (POR DEPARTAMENTO)
DEPARTAM. | INVERSION (US$) | % | PERSONAS CAPACIT. | % | HOMBRES | MUJERES | CANT. EMPRESAS | %
SAN SALVADOR | $7530,911.01 | 60% | 86,458 | 57% | 49,397 | 37,067 | 13,470 | 58%
LA LIBERTAD | $2903,022.46 | 23% | 40,212 | 26% | 23,698 | 16,508 | 6,662 | 29%
SAN MIGUEL | $497,805.57 | 4% | 5,930 | 4% | 2,908 | 3,022 | 651 | 3%
SONSONATE | $327,478.21 | 3% | 4,526 | 3% | 2,581 | 1,945 | 482 | 2%
SANTA ANA | $380,642.84 | 3% | 4,998 | 3% | 3,095 | 1,903 | 486 | 2%
LA PAZ | $135,595.21 | 1% | 1,823 | 1% | 1,100 | 723 | 91 | 0%
AHUACHAPAN | $156,388.91 | 1% | 1,767 | 1% | 964 | 803 | 485 | 2%
LA UNION | $121,840.79 | 1% | 1,493 | 1% | 824 | 669 | 155 | 1%
CUSCATLAN | $45,397.00 | 0% | 760 | 0% | 459 | 301 | 40 | 0%
USULUTAN | $164,193.83 | 1% | 2,353 | 2% | 1,311 | 1,042 | 480 | 2%
CHALATENANGO | $71,294.78 | 1% | 988 | 1% | 603 | 385 | 103 | 0%
SAN VICENTE | $48,800.20 | 0% | 633 | 0% | 339 | 294 | 57 | 0%
MORAZAN | $57,114.61 | 0% | 591 | 0% | 310 | 281 | 48 | 0%
CABAÑAS | $17,948.18 | 0% | 379 | 0% | 239 | 140 | 23 | 0%
TOTAL | $12458,433.60 | 100% | 152,911 | 100% | 87,828 | 65,083 | 23,233 | 100%
 |  |  |  |  | 58.5% | 41.5% |  | 
ENERO - JUNIO 2016

## Slide 81: FORMACIÓN CONTINUA % DE PERSONAS EMPLEADAS CAPACITADAS Y % DE INVERSIÓN (POR ÁREA FORMATIVA)
No. | ÁREA DE CAPACITACION | INVERSION | % | PERSONAS CAPACITADAS | % | HOMBRES | MUJERES
1 | MERCADEO Y VENTAS | $1,175,155.65 | 16% | 18,730 | 22% | 12,005 | 6,725
2 | ADMINISTRACION DE OPERACIONES | $1,237,813.42 | 17% | 14,748 | 17% | 8,672 | 6,076
3 | DESARROLLO EMOCIONAL HUMANO APLICADO | $2,066,807.46 | 28% | 23,099 | 27% | 11,852 | 11,247
4 | INFORMATICA | $489,614.58 | 7% | 5,004 | 6% | 3,158 | 1,846
5 | TECNOLOGIAS, TECNICAS Y SUS APLICACIONES | $370,070.10 | 5% | 2,084 | 2% | 1,741 | 343
6 | IDIOMAS | $716,644.40 | 10% | 10,249 | 12% | 5,200 | 5,049
7 | FINANZAS, CONTABILIDAD Y AUDITORIA | $549,312.18 | 7% | 3,859 | 4% | 1,995 | 1,864
8 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | $724,360.35 | 10% | 8,140 | 9% | 5,723 | 2,417
9 | EXPORTACIONES E IMPORTACIONES | $106,768.42 | 1% | 621 | 1% | 268 | 353
TOTAL |  | $7,436,546.56 | 100% | 86,534 | 100% | 50,614 | 35,920
 |  |  |  |  |  | 58.5% | 41.5%
ENERO - JUNIO 2016

## Slide 82
 | 2014 |  |  | 2015 |  | 
 | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total
Formación Inicial | 44,418 | 70,113 | 114,531 | 48,713 | 67,754 | 116,467
Formación Continua | 82,953 | 74,647 | 157,600 | 95,036 | 74,238 | 169,274
Total | 127,371 | 144,760 | 272,131 | 143,749 | 141,992 | 285,741
 | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 
 | Hombres |  | Mujeres |  | Total | Hombres |  | Mujeres |  | Total
Formación Inicial | 35% | 39% | 48% | 61% | 42% | 34% | 42% | 48% | 58% | 41%
Formación Continua | 65% | 53% | 52% | 47% | 58% | 66% | 56% | 52% | 44% | 59%
Total | 47% |  | 53% |  | 100% | 50.3% |  | 49.7% |  | 100%
Personas capacitadas por sexo y
por tipo de población atendida en 2014 y 2015
Por sexo.
Por tipo de población atendida.

## Slide 83: CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN BARTOLO

## Slide 84
EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2017
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN SAN BARTOLO
PROGRAMAS Y CURSOS | TRIMESTRE III - 2017 |  |  |  |  | 
 | PERSONAS |  |  | INVERSIÓN US$ (Miles) |  | 
 | META | EJEC. | % | PRESUP. | EJEC. | %
Cursos técnicos de habilitación por demanda (incluye módulo EMPRENDEDURISMO) | 2,420 | 2,158 | 89.2 | 375.0 | 263.5 | 70.3
Cursos técnicos permanentes de habilitación | 350 | 182 | 52.0 | 47.3 | 37.5 | 79.2
Complementación técnica a trabajadores de empresas y jóvenes del Programa Empresa - Centro | 260 | 117 | 45.0 | 40.0 | 18.2 | 45.5
Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado – CETI | 760 | 839 | 110.4 | 15 | 18.9 | 130.2
Carreras de Empresa Centro para la industria del plástico | 40 | 40 | 100.0 | 240 | 127.6 | 53.2
TOTAL | 3,830 | 3,336 | 87.1 | 716.8 | 465.6 | 65.0

## Slide 85
EJECUCIÓN 1T + 2T + 3T - 2017
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN SAN BARTOLO
PROGRAMAS Y CURSOS | 1T + 2T + 3T - 2017 |  |  |  |  | 
 | PERSONAS |  |  | INVERSIÓN US$ (Miles) |  | 
 | META | EJEC. | % | PRESUP. | EJEC. | %
Cursos técnicos de habilitación por demanda (incluye módulo EMPRENDEDURISMO) | 4,690 | 4,287 | 91.4 | 710.0 | 522.9 | 73.6
Cursos técnicos permanentes de habilitación | 990 | 564 | 57.0 | 154.0 | 94.5 | 61.4
Complementación técnica a trabajadores de empresas y jóvenes del Programa Empresa - Centro | 590 | 263 | 44.6 | 105.0 | 44.8 | 42.7
Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado – CETI | 2,120 | 1,972 | 93.0 | 48.0 | 48.5 | 101.1
Carreras de Empresa Centro para la industria del plástico | 240 | 223 | 92.9 | 690.0 | 547.1 | 79.3
TOTAL | 8,630 | 7,309 | 84.7 | 1,707.0 | 1,257.8 | 73.7

## Slide 86: UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

## Slide 87
EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2017
UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
LÍNEAS DE TRABAJO | TRIMESTRE III – 2017 |  |  |  |  | 
 | PRODUCTOS |  |  | INVERSIÓN (Miles US$) |  | 
 | META | EJEC | % | META | EJEC | %
Aseguramiento de la calidad de los procesos metodológico – didácticos de las acciones formativas. (CURSOS MONITOREADOS) | 1600 | 203 | 12.7 | 149.5 | 12.8 | 8.6
Sistema de calidad de la formación profesional para la evaluación metodológica de acciones formativas. (EVALUACIONES) | 550 | 58 | 10.5 | 60.8 | 1.4 | 2.3
TOTAL | 2150 | 261 | 12.1 | 210.3 | 14.3 | 6.8

## Slide 88
EJECUCIÓN 1T + 2T + 3T - 2017
UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
LÍNEAS DE TRABAJO | 1T+2T+3T - 2017 |  |  |  |  | 
 | PRODUCTOS |  |  | INVERSIÓN (Miles US$) |  | 
 | META | EJEC | % | META | EJEC | %
Aseguramiento de la calidad de los procesos metodológico – didácticos de las acciones formativas. (CURSOS MONITOREADOS) | 3400 | 691 | 20.3 | 317.7 | 42.1 | 13.3
Sistema de calidad de la formación profesional para la evaluación metodológica de acciones formativas. (EVALUACIONES) | 1070 | 89 | 8.3 | 118.2 | 4.7 | 4.0
TOTAL | 4470 | 780 | 17.4 | 435.9 | 46.8 | 10.7

## Slide 89: GERENCIA TÉCNICA

## Slide 90
PROGRAMAS | TRIMESTRE III - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PRODUCTOS |  |  |  |  |  | INVERSIÓN (Miles US$) |  |  |  |  | 
 | PERSONAS |  |  | DOCUMENTOS |  |  | PERSONAS |  |  | DOCUMENTOS |  | 
 | META | EJEC | % | META | EJEC | % | META | EJEC | % | META | EJEC | %
Formación, evaluación y certificación de las competencias técnicas y metodológicas de Instructores, Facilitadores y Trabajadores. (PERSONAS) | 3590 | 2275 | 63.4 | - | - | - | 911.3 | 528.7 | 58.0 | - | - | -
Diseño, elaboración y actualización de contenidos, cursos, programas de formación profesional, instrumentos de evaluación y estándares de competencias laborales. (DOCUMENTOS) | - | - | - | 325 | 36 | 11.1 | - | - | - | 294.6 | 23.4 | 8.0
Validación técnica, acreditación metodológica y certificación de competencias laborales emitido a Instructores, Facilitadores, Trabajadores e Instituciones de Formación Profesional. (DOCUMENTOS) | - | - | - | 450 | 377 | 83.8 | - | - | - | 40.7 | 28.9 | 71.1
TOTAL | 3590 | 2275 | 63.37 | 775 | 413 | 53.3 | 911.3 | 528.7 | 58.0 | 335.4 | 52.4 | 15.6
EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2017
GERENCIA TÉCNICA

## Slide 91
PROGRAMAS | 1T + 2T + 3T - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PRODUCTOS |  |  |  |  |  | INVERSIÓN (Miles US$) |  |  |  |  | 
 | PERSONAS |  |  | DOCUMENTOS |  |  | PERSONAS |  |  | DOCUMENTOS |  | 
 | META | EJEC | % | META | EJEC | % | META | EJEC | % | META | EJEC | %
Formación, evaluación y certificación de las competencias técnicas y metodológicas de Instructores, Facilitadores y Trabajadores. (PERSONAS) | 4245 | 2879 | 67.8 | - | - | - | 1223.8 | 700.2 | 57.2 | - | - | -
Diseño, elaboración y actualización de contenidos, cursos, programas de formación profesional, instrumentos de evaluación y estándares de competencias laborales. (DOCUMENTOS) | - | - | - | 368 | 86 | 23.4 | - | - | - | 421.4 | 51.3 | 12.2
Validación técnica, acreditación metodológica y certificación de competencias laborales emitido a Instructores, Facilitadores, Trabajadores e Instituciones de Formación Profesional. (DOCUMENTOS) | - | - | - | 1700 | 863 | 50.8 | - | - | - | 199.0 | 67.6 | 34.0
TOTAL | 4245 | 2879 | 67.82 | 2068 | 949 | 45.9 | 1223.8 | 700.2 | 57.2 | 620.4 | 118.9 | 19.2
EJECUCIÓN 1T + 2T + 3T - 2017
GERENCIA TÉCNICA

## Slide 92: GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

## Slide 93
LÍNEAS DE TRABAJO | PRODUCTOS |  |  | US$ (Miles) |  | 
 | META | EJEC. | % | META | EJEC. | %
Estudios e investigaciones | 6.50 | 2.05 | 31.5 | 40.5 | 44.6 | 110.2
Diagnósticos para identificación de necesidades de capacitación. | 12.00 | 2.00 | 16.7 | 48.3 | 13.9 | 28.7
Actualización e implementación de la clasificación de ocupaciones para la formación profesional | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 2.00 | 0.00 | 0.0
Apoyo técnico a la gestión institucional | 2.25 | 4.00 | 177.8 | 23.50 | 1.00 | 4.3
Investigación de causas de la limitada participación de la MYPE en la formación profesional | 0.50 | 0.45 | 90.0 | 20.00 | 20.90 | 104.5
Apoyo a proyectos interinstitucionales relacionados con el empleo y la formación profesional | 2.00 | 0.00 | 0.0 | 10.25 | 0.00 | 0.0
Fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría para evaluación de impacto | 0.25 | 0.25 | 100.0 | 1.00 | 1.00 | 100.0
Centro de documentación e información | 2.00 | 1.90 | 95.0 | 49.52 | 15.45 | 31.2
TOTAL | 26.50 | 10.65 | 40.2 | 195.1 | 96.8 | 49.6
EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2017
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA F.P.

## Slide 94
EJECUCIÓN 1T + 2T + 3T - 2017
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA F.P.
LÍNEAS DE TRABAJO | PRODUCTOS |  |  | US$ (Miles) |  | 
 | META | EJEC. | % | META | EJEC. | %
Estudios e investigaciones | 12.25 | 5.40 | 44.1 | 154.0 | 107.3 | 69.7
Diagnósticos para identificación de necesidades de capacitación. | 24.00 | 6.00 | 25.0 | 89.5 | 29.2 | 32.6
Actualización e implementación de la clasificación de ocupaciones para la formación profesional | 3.00 | 2.00 | 66.7 | 6.00 | 4.00 | 66.7
Apoyo técnico a la gestión institucional | 6.00 | 6.00 | 100.0 | 38.75 | 2.50 | 6.5
Investigación de causas de la limitada participación de la MYPE en la formación profesional | 1.00 | 1.00 | 100.0 | 40.00 | 28.40 | 71.0
Apoyo a proyectos interinstitucionales relacionados con el empleo y la formación profesional | 6.00 | 6.00 | 100.0 | 21.50 | 14.35 | 66.8
Fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría para evaluación de impacto | 0.50 | 0.60 | 120.0 | 2.00 | 2.00 | 100.0
Centro de documentación e información | 4.00 | 3.90 | 97.5 | 60.35 | 32.41 | 53.7
TOTAL | 56.75 | 30.90 | 54.4 | 412.1 | 220.2 | 53.4

## Slide 95: GERENCIA TÉCNICA Ejecución al 3er. Trimestre 2017 Productos / Inversión (Miles US$)
Chart: INVERSIÓN (Miles US$)
| Personas | Documentos
Meta 3T 2017 | 1223.75 | 620.4386
Ejecutado 3T 2017 | 700.1668 | 118.8619
Chart: 
| Personas | Documentos
Meta 3T 2017 | 4245 | 2068
Ejecutado 3T 2017 | 2879 | 949
-32.2%
-54.1%
-42.8%
-80.8%
PERSONAS - DOCUMENTOS
INVERSIÓN

## Slide 96
Chart: Productos
| I | II | III | IV | ANUAL
Meta - Productos | 320 | 2000 | 2150 | 730 | 5200
Productos obtenidos | 266 | 253 | 261 | 780
Inversión | 30.2418 | 195.397 | 210.2646 | 73.8316 | 509.735
Ejecutado | 16.6314 | 15.909 | 14.2595 | 46.7999
UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN Programación Trimestral y Ejecutado 2017 Productos - Inversión

## Slide 97: UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN Ejecución al 3er. Trimestre 2017 - Productos
Chart: 
| Cursos Monitoreados | Evaluaciones
Ejecutado 3T 2017 | 691 | 89
Meta 3T 2017 | 3400 | 1070
-79.7%
-91.7%

## Slide 98: UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN Ejecución al 3er. Trimestre 2017 - Inversión (Miles US$)
Chart: 
| Cursos Monitoreados | Evaluaciones
Ejecutado 3T 2017 | 42.1198 | 4.6801
Meta 3T 2017 | 317.7005 | 118.2029
-86.7%
-96%