INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2011

INDICE

PRESENTACION													3

ASISTENTE ADMINISTRATIVO											4  -    12

ASESOR LEGAL DEL CONSEJO DIRECTIVO										13 -  20

COORDINACION DE PROCESOS JUDICIALES Y OTROS DE TIPO LEGAL 						21 -   23

UNIDAD DE INFORMATICA												24 -   34

UNIDAD JURIDICA   													35 -   73

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL										74 -   90

UNIDAD DE PRESTACIONES												91 -    96

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									97 -    104

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 						105  -  117

UNIDAD  DE SERVICIOS DE PLANIFICACION  ADMINISTRATIVA   						118 -   126

CENTRO DE ATENCION DE OCCIDENTE  										127  -  135

CENTRO DE ATENCION DE ORIENTE  										136  -  144

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION											145  -  168

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL   									169  -   171

JEFATURA DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS 									172-     174

POLICLINICOS, CONSULTORIOS  MAGISTERIALES									175  -    266

CUADROS DE EVALUACION POI INSTITUCIONAL									267_       269

1.  PRESENTACIÓN

En el presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011, se integra la primera y segunda evaluación semestral y se incorpora la evaluación de los Policlínicos Magisteriales del segundo semestre.

El objetivo de este ejercicio de evaluación, no solo es para conocer los resultados positivos y negativos del trabajo institucional, sino también el de ir cambiando la cultura del inmediatismo y la improvisación, sino el de generar cultura de planificación, monitoreo y evaluación en cada una de las unidades de gestión de la institución.

Los logros obtenidos se han ido reflejando entre lo planificado y lo ejecutado por cada uno de los planes por unidad de gestión, en este ejercicio se ha puesto de manifiesto el método de aprender haciendo en la mayoría de las unidades que han evaluado su plan de trabajo, es de mencionar que tanto la planificación como la evaluación  ha significado un producto mejorado con relación al primer ejercicio del 2010 y 2011.

Se ha logrado ejercer un monitoreo efectivo en los 37 planes a nivel institucional,  ya que en la práctica el plan de cada una de las unidades  a estado en constante revisión,  lo que ha permitido que este no duerma en cada uno de las gavetas de los escritorios de los responsables de las unidades.

Finalmente nos proponemos que de cara al futuro próximo ir mejorando las herramientas de planificación, monitoreo y evaluación del trabajo institucional hasta tener un programa digital  para evaluar el plan operativo institucional.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011.

ASISTENTE TÉCNICO PARA SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Objetivo Estratégico 4: En el período haber modernizado los servicios de salud y los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contribuir en el ordenamiento Técnico Administrativo institucional. | A diciembre haber monitoreado el proceso de ejecución del Plan Operativo Institucional | Se elaboró el instrumento de monitoreo, se valido y se aplico, se oriento la revisión del primer trimestre del plan. | Instrumento de monitoreo, Reuniones de validación, envíos digitales del instrumento tecnológicos. | 37.5% | Se oriento la revisión del primer trimestre del plan, habiendo obtenido resultados parciales. | Que los gerentes, Subgerentes y jefes le den mayor importancia al seguimiento del cumplimiento del plan. |
| 2 | Dar seguimiento técnico y administrativo a la sistematización de la experiencia de trabajo, así como de su ordenamiento del que hacer del ISBM | 1.-Seguimiento a la elaboración de 7 documentos de sistematización del trabajo del ISBM. | Se han elaborado 8 documentos los cuales son: 1- Programa de capacitación a policlínicos 2 –Política de Información y Comunicación Institucional. 3- Coordinación Técnica y Administrativa de Policlínicos. 4- Informe Narrativo y Ejecutivo de enero y febrero. 5 Instrumento de Evaluación del Plan Operativo 2011. 6 Instrumento de Monitoreo del Plan 2011. 7- Diagnóstico del ISBM para la Implementación de la LAIP. 8- Plan de Policlínicos 2011. | Documentos elaborados. | 50% | La meta fue superada, ya que en el semestre se han elabórela 8 documentos. Lo que ha permitido mayor ordenamiento y sistematización del trabajo Institucional. | Que las Gerencias se involucren en el ordenamiento y sistematización del trabajo Institucional |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Contribuir en el seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de los acuerdos del consejo directivo. | 1- A diciembre haber dado seguimiento al 100% de los acuerdos del consejo. | Se han recopilado los acuerdos, se ha hecho matriz para sintetizar los, mismos, en cuanto al seguimiento se ha administrado un instrumento para recoger la información de cumplimiento de los acuerdos, a los entes involucrados habiendo cumplido las unidades siguientes, Gerencia Administrativa, Unidad Informática, Unidad Jurídica y Unidad Financiera, no así la Gerencia de Salud. | Matriz de acuerdos, correos enviados, correos recibidos | 25% | Se denota la poca importancia que la Gerencia de Salud le ha dado al mandato del Consejo Directivo en cuanto a proporcionar la información de cumplimiento de acuerdos. | Que la G. de Salud Proporcione dentro de un plazo razonable la información requerida. |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Apoyo a la presidencia en materia de seguimiento, coordinación y monitoreo del trabajo que realizan las distintas unidades operativas de la institución. | 1.-A diciembre haber dado seguimiento, coordinación y monitoreo al100% de las solicitudes hechas por la presidencia. | - Se han tenido reuniones, de coordinación con el Gerente de Salud y con la Gerente Administrativa para tratar temas específicos tales como: Memoria de Labores, Planes de trabajo, pago de sobregiros con proveedores, revisión de documentos entre otros. - A nivel de Subgerencia de Planificación, se ha tenido reuniones para la revisión de la Normativa Técnica de Salud de los Policlínicos, a nivel de la Subgerencia de Supervisión y Control se han abordado la problemática del pago de los sobre giros y remanentes a proveedores. Por último se ha tenido reunión de Coordinación entre los dos gerentes, el subgerente de Supervisión y Control y el Jefe de de Revisión de Documentos para solucionar el problema de atraso en la revisión de documentos. Por otra parte se le ha dado seguimiento en CAPRE al trabajo para la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, al reconocimiento a las Buenas Prácticas. | Registro de agendas, Ayudas memorias, Correos | 50% | Valoro que el aporte brindado como Asistente Técnico para el Seguimiento Administrativo ha sido modesto pero efectivo. | Se necesita que el Director Presidente le delegue mayor protagonismo al Asistente. |

Objetivo Estratégico 10: Haber desarrollado en el período, una política de incentivos y comunicación, que fortalezca el clima organizacional del personal que labora en el ISBM.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Mejorar el sistema de comunicación e información del ISBM | Elaborar 1 política de comunicación e información Institucional | Se recopilo la información documental, se hizo el proyecto y se reviso el documento borrador, con la aprobación de la nueva ley de Acceso a la Información Pública se han incorporado los elementos relacionados con la Política de información y Comunicación Institucional. | -Documento de política. -Información documental. -Lista de asistencia a la reunión de revisión. -Control de agenda. | 37.5% | El documento de política se elaboró en el mes de febrero y fue revisado por el Staff. Por razones de priorización en la revisión de Normativa de Salud y procedimientos institucionales, se ha postergado la presentación del documento a la presidencia. | Entrega de documento de Política de Información y Comunicación a la Presidencia. |

AREA DE GESTION: 1.  ASISTENTE TECNICO PARA SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO SEMESTRE II Objetivo Estratégico 4: En el período haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 1.Contribuir con el ordenamiento técnico Administrativo Institucional Contribuir en el seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de los acuerdos del consejo directivo. Apoyo a la presidencia en materia de seguimiento, coordinación y monitoreo del trabajo que realizan las distintas unidades operativas de la institución Adiciones al POI 2011 | 1.1 A diciembre haber monitoreado, el proceso de ejecución del Plan Operativo Institucional. 1.-A diciembre haber dado seguimiento al100% de los acuerdos del consejo. 1.-A diciembre haber dado seguimiento, coordinación y monitoreo al100% de las solicitudes hechas por la presidencia. | 1. Plan Operativo Institucional monitoreado. 1.-Numero de acuerdos del consejo directivo cumplidos. 1.-Numero de Asistencias atendidas. | - Se elaboró y se administro el instrumento de monitoreo. -Se hicieron 2 revisiones trimestrales al POI en los meses de marzo y octubre. -Se condujo el proceso de evaluación del Primer semestre del POI 2011 Jornada de socialización de las evaluaciones por unidad. -Se recopilaron los acuerdos, se llevó una síntesis digital de los mismos, se administro instrumento para el seguimiento de los acuerdos, según reporte de las unidades involucradas en el cumplimiento de los mismos. -Por delegación del Presidencia se participó en tres reuniones informativas en CAPRES, sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. -Se trabajó en la elaboración del Diagnóstico Institucional y Diagnóstico Documental, como parte del proceso de preparación para el cumplimiento de la Ley. Además se trabajó el instrumento para el levantamiento del inventario y clasificación de la información, habiéndose desarrollado una prueba piloto para la validación del Instrumento. Se ha coordinado la revisión de los Manuales de Procedimientos, de las distintas unidades operativas de las Gerencias y demás Jefaturas de Staff. Conducción del Proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional 2012. | -Instrumento de revisión -Documento de revisión -Documento de evaluación del POI -lista de asistencia -Los ampos. -Instrumento para el seguimiento del cumplimiento -correos recibidos, notas de cumplimiento. Documentos de diagnósticos, instrumento para el levantamiento de la información, Documento de prueba piloto. Lista de asistencia, Documento de manual Documento del POI | 50 50 50 | .En la práctica se comprobó que no es realista hablar de 4 revisiones del POI, ya que se hacen 2 evaluaciones semestrales en el año. Y que es viable hacer 2 revisiones en el primero y tercer trimestre del año -Muy a pesar de algunas resistencias, los acuerdos se han cumplido en un 100% en el año. Habiéndose monitoreado cada tres meses. -Considero que el apoyo ha sido oportuno, se ha logrado cumplir con el 100% de las delegaciones hechas por la Presidencia, -No existieron los espacios para contribuir en la parte administrativa. -Se ha logrado instalar el sistema de planificación, monitoreo y evaluación del POI -Es importante hacer mención de la disposición del equipo técnico formado por parte de la presidencia, para la revisión técnica de los procedimientos administrativos, en donde se logro la participación de los protagonistas principales de dichos procedimientos. | Hacer 2 revisiones en vez de 4 en el año. - Es necesario que a la nueva responsable además de las actas en físico se le dé en digital, si esta estima conveniente. Poner en práctica los procedimientos |

| 1 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SEM I: 40% | SEM II: 50% | RELACION % EJECUTADO: 90% | DEFICIT NO EJECUTADO: 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ASESORA LEGAL CONSEJO DIRECTIVO Y PRESIDENCIA SEMESTRE I

Objetivo Estratégico 2: Haber definido el modelo de atención de salud, mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lograr la entrega oportuna de las certificaciones de Acuerdos tomados por el Consejo Directivo del ISBM | Entregar el 100% de certificaciones de Acuerdos del CD-ISBM. | Acuerdos certificados entregados | 1- Agendas de sesiones del CD-ISBM | 50% (27) | Se logró cumplir con la elaboración del 100% de las Agendas para las sesiones, con bastante esfuerzo, ya que , en ocasiones, el mismo día de las sesiones aún se han estado incorporando Puntos e Informes | Puede mantenerse este nivel de cumplimiento si las áreas envían oportunamente el informe de los Puntos que presentarán al CD, si no les es posible entregar materialmente los Puntos con suficiente antelación. |
|  |  |  |  | 2- Correos electrónico enviados para informar los acuerdos tomados por el CD-ISBM a las áreas encargadas de la ejecución, como un previo conocimiento de lo resuelto. | 46.5% (25) | Esta meta no se ha alcanzado al 100% por dos factores: 1) Información pendiente de confirmarse; y 2) Olvido involuntario debido a otras tareas de seguimiento que se debían realizar. | No se ha alcanzado la meta propuesta, pero al recibirse toda la información completa y oportunamente, antes de las sesiones, se evitan otras tareas de seguimiento posteriores a la sesión y se pueden trasladar con certeza los Acuerdos del Consejo Directivo |
| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| 1 | Lograr la entrega oportuna de las certificaciones de Acuerdos tomados por el Consejo Directivo del ISBM | Entregar el 100% de certificaciones de Acuerdos del CD-ISBM. | Acuerdos certificados entregados | 3- Minutas y Proyectos de Actas de sesiones del CD-ISBM | 46.5% (25) | Para lograr el cumplimiento se ha tenido que hacer grandes esfuerzos, pues las sesiones están instituidas semanalmente, lo cual implica estar trabajando la sesión pasada simultáneamente con la realización de la siguiente. La participación en otros equipos de trabajos u otras actividades imprevistas ha requerido de mi tiempo y atención para hacer aportes y para seguimiento. Tuvimos que atender 3 situaciones imprevistas: 1) Seguimiento a la conformación del Comité de riesgos y seguridad ocupacional del ISBM; 2) Necesidad de reformar la Ley de Salarios en cuanto a la eliminación de los gastos de representación y las remuneraciones de las Comisiones Técnicas. 3) Necesidad de gestión de interpretación auténtica sobre las incorporaciones automáticas al presupuesto del ISBM, Art. 64 inciso 2° de la Ley del ISBM. | No ha sido posible el cumplimiento total de la mena, De recibirse toda la información completa y oportunamente, antes de las sesiones, se evitarían otras tareas de seguimiento posteriores a la sesión que afectan grandemente la elaboración de estos documentos. Es importante la labor de confrontación y verificación de requisitos, para que los documentos que sirven de base para la toma de decisiones tengan datos de calidad. Las correcciones a posteriori retrasan todo el proceso. Es fundamental el ordenamiento en las gestiones de compras regidas por la LACAP para el oportuno nombramiento de los Administradores de Contratos y Órdenes de Compras. |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Lograr la entrega oportuna de las certificaciones de Acuerdos tomados por el Consejo Directivo del ISBM | Entregar el 100% de certificaciones de Acuerdos del CD-ISBM. | Acuerdos certificados entregados | 3- Minutas y Proyectos de Actas de sesiones del CD-ISBM |  | La elaboración de los acuerdos de nombramientos de Administradores de Contratos y Órdenes de Compras ha requerido de una considerable inversión de tiempo y aún no se logra poner al día lo que corresponde a mayo y junio por haber procesos pendientes. La incapacidad médica de la Asistente ha incidido en la elaboración de las minutas de las Actas del mes de junio y de los proyectos de certificación de acuerdos. |  |
|  |  |  |  | 4- Actas corregidas y firmadas de sesiones del CD-ISBM. | 37% (20) | Lo apretado de las agendas ha propiciado que, en algunas ocasiones, el acta no pueda revisarse en su momento o firmarse inmediatamente a la revisión; sin embargo, hemos logrado hacerlo en el porcentaje indicado. | Tampoco esta meta se ha logrado conforme a lo esperado. Algunas actividades que se realizan simultáneamente al desarrollo de las sesiones, reducen el tiempo para estas tareas que son propias para el Consejo Directivo. |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Lograr la entrega oportuna de las certificaciones de Acuerdos tomados por el Consejo Directivo del ISBM | Entregar el 100% de certificaciones de Acuerdos del CD-ISBM. | Acuerdos certificados entregados | 5- Certificaciones de los Acuerdos del CD-ISBM y Memorandos elaborados | 37.5% | Para lograr este nivel de cumplimiento se han hecho varios esfuerzos, pero no se ha logrado el 100%, debido a que hay otras actividades que realizar y que se depende de los insumos que proporcionan las otras áreas de la institución. Tuvimos que atender 3 situaciones imprevistas: 1) Seguimiento a la conformación del Comité de riesgos y seguridad ocupacional del ISBM; 2) Necesidad de reformar la Ley de Salarios en cuanto a la eliminación de los gastos de representación y las remuneraciones de las Comisiones Técnicas. 3) Necesidad de gestión de interpretación auténtica sobre las incorporaciones automáticas al presupuesto del ISBM, Art. 64 inciso 2° de la Ley del ISBM. La incapacidad médica de la Asistente ha incidido en la elaboración de las minutas de las Actas del mes de junio y de los proyectos de certificación de acuerdos. Al momento no me fue posible determinar con exactitud la cantidad de certificaciones de acuerdos entregados durante todo el semestre; solamente logré el dato correspondiente al primer trimestre: 154 | No ha sido posible lograr el 100% de la meta. Se considera que si los puntos pudieran someterse al conocimiento del CD con mayor antelación y programación, de tal forma que no todos fuesen de aplicación inmediata, se podría lograr mejores resultados en la entrega de las certificaciones. De igual forma esta programación contribuiría para revisar con mayor detenimiento la calidad de la información que se incluye en los Puntos del CD. El oportuno envío digital de los puntos es otro factor importante. Es importante contar con un apoyo secretarial con perfil ejecutivo y experiencia en el manejo de organismos directores para situaciones imprevistas o de sobredemanda de actividades de la Presidencia y Consejo Directivo. |

AREA DE GESTION: 2  ASESOR  LEGAL  EVALUACION II SEMESTRE

Objetivo Estratégico 2: Haber  definido el modelo de atención de salud, mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional.

| N° | Objetivo Operativo | Metas | Indicador | Nivel de Cumplimiento de Metas | Medios de verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lograr la entrega oportuna de las certificaciones de Acuerdos tomados por el Consejo Directivo del ISBM | 1- Entregar el 100% de certificaciones de Acuerdos del CD-ISBM. | 1-Número de memorandos entregados | Se prepararon y se revisaron las agendas de sesiones del CD-ISBM Se informó por correo electrónico a las áreas encargadas de la ejecución de los acuerdos, como conocimiento previo. Se elaboraron con prontitud las minutas y proyectos de Actas de sesiones del CD- ISBM. Se sometieron a revisión, aprobación, ratificación y firma de Actas de sesiones del CD-ISBM Se legalizaron y se distribuyeron las certificaciones de los acuerdos Durante el semestre se realizaron 12 Sesiones Ordinarias con forme al art. 14 Ley del ISBM más 11 extraordinarias, se promedia 10 acuerdos por acta. Se elaboraron 23 minutas de Actas de igual número de sesiones 157% (Se elaboraron 189 Certificaciones de Acuerdos; es decir, 69 Acuerdos más de los previstos) | -Actas y acuerdos Certificados | 50% | -Esta vez los cálculos se hacen en base a parámetros de sesiones del Consejo Directivo, conforme a la disposición legal vigente. -Aún están pendiente de elaborarse algunas Certificaciones de Acuerdos; en la mayoría de veces no se reciben conforme a lo solicitado ni los Puntos o informes impresos ni sus versiones digitales | -Presentación oportuna de los Puntos, Informes y/o propuestas de las Unidades solicitantes de para las sesiones del Directorio. -Es necesario implementar revisión de calidad de la información que se plasman en los Puntos, Propuestas e Informes que se preparan para el Consejo Directivo. |
| N° | Objetivo Operativo | Metas | Indicadores | Nivel de Cumplimiento de Metas | Medios de verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| 2 | Contribuir en el procesamiento de la información emanada del Consejo Directivo y la Presidencia | 1-Haber entregado el 100% de memorándum emanados de CD y la Presidencia. | 1-Número de memorandos entregados. | Se prepararon y se revisaron las agendas del CD. Se informó por correo electrónico los acuerdos del CD Ser ha elaborado a tiempo los proyectos de Actas del Consejo Directivo Se sometió a revisión, aprobación, ratificación y firmar las actas del CD. Se distribuyeron las Certificaciones de Actas y acuerdos del CD. | Correos electrónico Proyectos de actas | 50% | Se logró cumplir con la elaboración de las actas y Acuerdos del CD. |  |
| 3 | Asesorar legalmente y en forma oportuna al Consejo Directivo y a la Presidencia del ISBM | 1-Haber entregado el 100% de las opiniones solicitadas de forma verbal o por escrito. | 1-Número de asesorías brindadas | Se revisaron las leyes y normativas aplicables Se solicito información o documentación complementaria Se coordinaron reuniones con las demás áreas involucradas Se entregaron las opiniones por escrito a la autoridad solicitante y se archivaron. | -Proyectos de documentos -Documentos corregidos | 50% | Se brindaron un aproximado de 80 orientaciones, entre recomendaciones, comentarios, seguimientos y preparación de documentos a través de correos electrónicos para diferentes dependencias del ISBM |  |
| 4 | Redactar oportunamente la correspondencia oficial de la Presidencia. | 1-Haber entregado el 100% de informes requeridos a la Asesora Legal para instancias gubernamentales y otras. | 1- Número de informes elaborados y entregados | Se elaboraron los proyectos de documentos y se pasaron a revisión de presidencia Se incorporaron las correcciones y se sacaron firmas y sellos de la presidencia Se entrego a asistente de presidencia consejo Directivo para su envío a archivo. | Documentos de proyectos aprobados | 50% | Muy a pesar de la saturación de trabajo se cumplido con la información requerida por el CD. Y Presidencia |  |
| 5 | 5- Contribuir en la gestión para aprobación del Reglamento General de la Ley del ISBM. | 1- Haber publicado el Reglamento de la Ley General del ISBM en el Diario Oficial. | 1- Reglamento de la Ley General del ISBM publicado. | Se ha participado en reuniones en el MINED y en Jurídico de CAPRES para darle seguimiento al Reglamento de la Ley de creación del ISBM Los esfuerzos han sido infructuosos Se puede concluir que la aprobación está estancada. | Control de agendas | 12.5 | Hay que continuar en el esfuerzo por la aprobación del Reglamento de la Ley de creación del Instituto. | Hay que continuar en el esfuerzo por la aprobación con el acompañamiento de los gremios |

| 2 | ASESORA LEGAL | SEM I: 43.5% | SEM II: 42.5% | RELACION % EJECUTADO: 86.0% | DEFICIT NO EJECUTADO: 14.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AREA DE GESTION: 3.  COORDINACION DE PROCESOS JUDICIALES Y OTROS DE TIPO LEGAL   SEMESTRE II

Objetivo Estratégico 3: Al final del período haber fortalecido el patrimonio del ISBM

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimientos de metas | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Representar legalmente en Instancias Administrativas al ISBM. | Haber dado seguimiento al 100% de las diligencias promovidas en instancias administrativas contra y en representación del ISBM. | Número de diligencias a las que se les ha brindado seguimiento. | Se ha brindado seguimiento a todas las diligencias promovidas contra el ISBM en instancias administrativas como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ISSS y PDDH, en cuanto a la elaboración y presentación de escritos, comparecencia a audiencias, intervención en inspecciones especiales, preparación y presentación de prueba. | -Expedientes de diligencias administrativas. -Informes mensuales del estado de procesos judiciales y diligencias administrativas. -Informe final de procesos judiciales y diligencias administrativas. | 35% | A pesar de haber brindado seguimiento al 100% de las diligencias en sede administrativa que constituyen un total de 40 diligencias, no ha sido posible cumplir con 3 de las actividades que integran la meta, para el caso de 15 diligencias, por lo que hay un incumplimiento del 30%, debido a que las instancias administrativas no han notificado el inicio del trámite legal correspondiente. | Continuar con el seguimiento de las diligencias administrativas promovidas en los años dos mil diez y dos mil once, así como también Representar Legalmente al ISBM en nuevas diligencias que se realicen en el año dos mil doce por instancias administrativas. |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimientos de metas | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Defender Judicialmente al ISBM. | Haber diligenciado el 100% de los casos promovidos en todas las instancias judiciales contra el ISBM. | Número de casos diligenciados | Se han diligenciado todos los procesos judiciales promovidos en representación del ISBM en los Tribunales de lo Laboral de ésta ciudad, en la Sala de lo Civil y Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la elaboración y presentación de escritos, comparecencia a audiencias, presentación de prueba instrumental, testimonial y declaración de parte contraria, y consultas de expedientes judiciales. | -Expedientes Judiciales. -Informes mensuales del estado de procesos judiciales y diligencias administrativas. -Informe final de procesos judiciales y diligencias administrativas. | 40% | No obstante haberse diligenciado el 100% de los procesos judiciales, que constituyen un total de 25 juicios, no ha sido posible cumplir con tres de las actividades que integran la meta, para el caso de 9 procesos, por lo que hay un incumplimiento del 20%, debido a que aún se encuentran etapas procesales pendientes en los Tribunales de lo Laboral como por ejemplo: términos probatorios en primera instancia, y la emisión de sentencias judiciales en 1ª y 2ª instancia. | Continuar con el seguimiento de los procesos judiciales promovidos en los años dos mil diez y dos mil once, asimismo Representar Judicialmente al ISBM en nuevos procesos judiciales que se promuevan en el año dos mil doce. |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimientos de metas | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Mantener comunicación permanente con las autoridades del ISBM, a fin de que éstos conozcan el estado de los procesos judiciales y diligencias administrativas. | Haber informado en 5 reuniones el estado de los casos judiciales y administrativos. | Número de reuniones informativas realizadas. | Se ha informado del seguimiento de cada uno de los procesos judiciales y diligencias administrativas en representación del ISBM, que se promueven en instancias administrativas y judiciales. | -Informes mensuales del estado de procesos judiciales y diligencias administrativas. -Informe final de procesos judiciales y diligencias administrativas. -Actas de Comisión de Conflictos. | 50% | Se ha cumplido en un 100% la meta, por haberse efectuado 5 reuniones informativas sobre el estado de los procesos judiciales y diligencias administrativas. Es necesario aclarar que la información sobre el estado de procesos y diligencias ha sido efectuada al Director Presidente y a la Comisión de Conflictos. Cabe destacar que con ésta última no se realizó reunión en el mes de noviembre dos mil once, sin perjuicio de ello se efectuó el número planificado de reuniones con el Director Presidente. | Seguir informando a las autoridades del ISBM del estado de los procesos judiciales y diligencias administrativas promovidas en los años dos mil diez y dos mil once, asimismo, se informará en caso de notificarse nuevos procesos o diligencias en el año dos mil doce. |

| 3 | COORDINACION DE PROCESOS JUDICIALES Y OTROS DE TIPO LEGAL | SEM I: 0 % | SEM II: 41.66% | RELACION % EJECUTADO: 41.66% | DEFICIT NO EJECUTADO: 58.34% NO HIZO POI SEM I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AREA DE GESTION: 4.  UNIDAD DE INFORMÁTICA SEMESTRE I

Objetivo Estratégico 2: Haber definido el modelo de atención de salud, mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fortalecer la Infraestructura Tecnológica del ISBM para dar cobertura a la red de Centros de Servicios de Salud del ISBM. | 1- Reforzar la Infraestructura Tecnológica para soportar las operaciones del 100% de los Policlínicos, Consultorios y otras unidades médico-administrativas del Instituto | Se evaluó la Tecnología necesaria para el Proyecto de Policlínicos y Unidades Médicas del ISBM, se prepararon Especificaciones Técnicas de Equipo y Servicios necesarios como Enlaces de Internet y se remitió a la Unidad correspondiente para el trámite respectivo, además se le dio seguimiento a la recepción de Componentes Tecnológicos necesarios y se inició la configuración e Instalación de los Equipos recibidos. | Entrega de especificaciones técnicas de enlaces de Internet a la UACI y de equipos a la Subgerencia de Planificación, correos enviados y recibidos sobre gestiones de recepción de los componentes tecnológicos. | 26% | El equipo no se recibió en el tiempo programado, razón por la cual se ha desfasado su instalación y distribución a los diferentes centros de servicios de salud del ISBM. | Realizar la distribución de equipos de acuerdo a prioridades y en base a una programación. |

Objetivo Estratégico 7: Ser en el período una institución fortalecida con un sistema de comunicación e información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. |  | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Administrar la Infraestructura Tecnológica a fin de dar un servicio oportuno a los diferentes usuarios. | Disponibilidad de Servicios Tecnológicos del 95% | Se han administrado y monitoreado el equipo de servidores, equipo de almacenamiento de información y de respaldos de datos, equipos de comunicación y seguridad, bases de datos y otros a fin de mantener disponibles los servicios tecnológicos que presta el Instituto a los usuarios. |  | Formulario de control de respaldos diarios, hojas de control de mantenimiento de equipos, correos enviados sobre disponibilidad de servicios y/o mantenimientos. | 50% | Debido a que los equipos tienen menos de 5 años de uso y se les ha dado mantenimiento preventivo y correctivo, tienen un funcionamiento óptimo, pudiendo dar buenos servicios tecnológicos a los usuarios del Instituto así como también a las diferentes unidades administrativas. | En vista del crecimiento proyectado de la Institución, es necesario mejorar las capacidades técnicas de los equipos informáticos de misión crítica, para poder seguir brindando el servicio con la disponibilidad que actualmente se presta. |
| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. |  | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| 3 | Garantizar la actualización y el mantenimiento del portafolio de sistemas del ISBM | 1. Implementar el 50% del Sistema de Registro y Control de Servicios Médicos del ISBM | Se gestionó la contratación de dos analistas programadores y se identificaron los módulos que constituirían el sistema de registro y control de servicios médicos, con personal interno se desarrolló el sistema de captación de fondos en plataforma web para hacer más ágil la captación de los fondos por parte del Instituto. |  | Memorándum gestionando la contratación de analistas programadores, correos enviados y recibidos sobre coordinaciones de implementación del sistema de captación de fondos con personal de la UFI del ISBM y de las pagadurías del MINED. | 15% | El avance planificado no se ha cumplido debido a la falta del recurso humano necesario para la ejecución de esta actividad, sin embargo con recurso interno se ha desarrollado un módulo de captación de fondos y se le ha dado mantenimiento al sistema de botiquines magisteriales, el cual ha funcionado a la fecha en 7 policlínicos magisteriales. | Se sugiere contratar a los dos analistas programadores solicitados a fin de poder cubrir la necesidad creciente del desarrollo de sistemas del Instituto. |
| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. |  | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| 4 |  | 2. Dar mantenimiento al 100% de sistemas implementados | Se han recibido y procesado las solicitudes de cambios en sistemas del Instituto. |  | Correos electrónicos recibidos, memorándums de unidades solicitantes. | 50% | Algunos sistemas informáticos ya no responden a las demandas actuales de información del Instituto, | Se recomienda el desarrollo e implementación del sistema de registro y control de servicios médicos planteado en la meta 1 de este objetivo operativo. |

AREA DE GESTION: 4.  UNIDAD DE INFORMATICA SEMESTRE II

Objetivo Estratégico 2: Haber definido el modelo de atención de salud, mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fortalecer la Infraestructura Tecnológica del ISBM para dar cobertura a la red de Centros de Servicios de Salud del ISBM. | 1- Reforzar la Infraestructura Tecnológica para soportar las operaciones del 100% de los Policlínicos, Consultorios y otras unidades médico-administrativas del Instituto | 1- Número de Policlínicos, Consultorios y otras Unidades médico-administrativas con servicios tecnológicos activos | Se evaluó la Tecnología necesaria para el Proyecto de Policlínicos y Unidades Médicas del ISBM, se prepararon Especificaciones Técnicas de Equipo y Servicios necesarios como Enlaces de Internet y se remitió a la Unidad correspondiente para el trámite respectivo, además se le dio seguimiento a la recepción de Componentes Tecnológicos necesarios y se inició la configuración e Instalación de los Equipos recibidos. | Entrega de especificaciones técnicas de enlaces de Internet a la UACI y de equipos a la Subgerencia de Planificación, correos enviados y recibidos sobre gestiones de recepción de los componentes tecnológicos. | 45% | El equipo no se recibió en el tiempo programado, razón por la cual se ha desfasado su instalación y distribución a los diferentes centros de servicios de salud del ISBM. Se han instalado computadoras e impresores, pendiente de instalar equipo de seguridad y comunicación. | Realizar la distribución de equipos de acuerdo a prioridades y en base a una programación. |

Objetivo Estratégico 7: Ser en el período una institución fortalecida con un sistema de comunicación e información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Administrar la Infraestructura Tecnológica a fin de dar un servicio oportuno a los diferentes usuarios. | Disponibilidad de Servicios Tecnológicos del 95% | 1- Número de Servicios Tecnológicos disponibles | Se han administrado y monitoreado el equipo de servidores, equipo de almacenamiento de información y de respaldos de datos, equipos de comunicación y seguridad, bases de datos y otros a fin de mantener disponibles los servicios tecnológicos que presta el Instituto a los usuarios. | Formulario de control de respaldos, hojas de control de mantenimiento de equipos, correos enviados sobre disponibilidad de servicios y/o mantenimientos. | 50% | Debido a que los equipos tienen menos de 5 años de uso y se les ha dado mantenimiento preventivo y correctivo, tienen un funcionamiento óptimo, pudiendo dar buenos servicios tecnológicos a los usuarios del Instituto así como también a las diferentes unidades administrativas. | En vista del crecimiento proyectado de la Institución, es necesario mejorar las capacidades técnicas de los equipos informáticos de misión crítica, para poder seguir brindando el servicio con la disponibilidad que actualmente se presta. |

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Garantizar la actualización y el mantenimiento del portafolio de sistemas del ISBM | 1. Implementar el 50% del Sistema de Registro y Control de Servicios Médicos del ISBM | 1- Número de módulos desarrollados | Se gestionó la contratación de dos analistas programadores y se identificaron los módulos que constituirían el sistema de registro y control de servicios médicos, con personal interno se desarrolló el sistema de captación de fondos en plataforma web para hacer más ágil la captación de los fondos por parte del Instituto. | Memorándum gestionando la contratación de analistas programadores, correos enviados y recibidos sobre coordinaciones de implementación del sistema de captación de fondos con personal de la UFI del ISBM y de las pagadurías del MINED. | 25% | El avance planificado no se ha cumplido debido a la falta del recurso humano necesario para la ejecución de esta actividad, sin embargo con recurso interno se ha desarrollado un sistema de captación de fondos y se le ha dado mantenimiento al sistema de botiquines magisteriales, el cual ha funcionado a la fecha en 7 policlínicos magisteriales. | Se sugiere contratar a los dos analistas programadores solicitados a fin de poder cubrir la necesidad creciente del desarrollo de sistemas del Instituto. |

|  | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.Dar mantenimiento al 100% de sistemas implementados | 1- Número de sistemas implementados en el ISBM | Se han recibido y procesado las solicitudes de cambios en sistemas del Instituto. | Correos electrónicos recibidos, memorándums de unidades solicitantes. | 50% | Algunos sistemas informáticos ya no responden a las demandas actuales de información del Instituto, | Se recomienda el desarrollo e implementación del sistema de registro y control de servicios médicos planteado en la meta 1 de este objetivo operativo. |

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Proporcionar Soporte Informático de acuerdo a necesidades prioritarias del ISBM. | Atender el 100% de solicitudes de soporte de acuerdo a prioridades del Instituto. | 1- Número de Atenciones de soporte. | Se han recibido las solicitudes de soporte informático a las cuales se les ha dado respuesta, registrando la solución para corregir eventos futuros similares. | Registro de incidentes de soporte informático atendidos, correos electrónicos recibidos y enviados. | 50% | Las solicitudes de soporte tanto de hardware como de software se han atendido de acuerdo a prioridades y al orden de llegada. Las solicitudes de soporte de los centros de atención y policlínicos magisteriales en algunos casos se han evacuado de forma remota y presencial según sea el tipo de soporte, sin embargo la presencial depende de la disponibilidad de transporte asignado. | Debido al incremento de usuarios que utilizarán equipos tecnológicos en los diferentes policlínicos magisteriales del país, se sugiere la contratación de un técnico de soporte informático en cada zona del país, para dar una mejor atención, así como también se sugiere asignar el recurso de transporte para poder dar respuesta inmediata a los diferentes centros de atención a nivel nacional. |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Contribuir a la difusión de la información del Instituto a través del sitio web institucional | Actualizar el 100% de solicitudes recibidas | 1- Sitio Web Institucional actualizado | Se recibieron solicitudes de publicación de contenidos en página web y se han Publicado de acuerdo a lo solicitado, además se ha realizado respaldo periódico de sitio web institucional. | Correos electrónicos de solicitudes y Página web del Instituto | 50% | Se trabajó con técnicos de la Presidencia de la República y se estandarizó el sitio web de acuerdo a lineamientos establecidos por Dirección de Innovación Tecnológica e Informática. | Se recomienda actualizar constantemente el sitio web institucional, como medio de información para los usuarios del Instituto. |

| 4 | INFORMATICA | SEM I: 36.17 % | SEM II: 46.5% | RELACION % EJECUTADO: 82.67 % | DEFICIT NO EJECUTADO: 17.33% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AREA DE GESTION 5. UNIDAD JURIDICA SEMESTRE I

Objetivo Estratégico 1: Haber incrementado la población usuaria, acercando los servicios de salud a los mismos.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asesorar a usuarios internos y externos referentes a procesos de afiliación. | 1- Evacuar el 100% de las consultas legales presentadas por las distintas dependencias del ISBM, así como de los usuarios del programa de salud. | Se evacuaron todas las consultas efectuadas por las distintas dependencias del Instituto | Memorando y/o correos electrónicos que contienen opiniones jurídicas solicitadas | 50% | Debido a que el proceso de afiliación de los docentes del programa EDUCO fue de manera masiva en el mes de enero al ser incorporados en la ley de salarios del MINED la población se incremento considerablemente, razón por la cual en el primer trimestre se evacuaron la mayor parte de consultas efectuadas. |  |

Objetivo Estratégico 2: Haber redefinido el modelo de atención de salud, mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Asesorar legalmente a las distintas dependencias del ISBM en el proceso de redefinición del modelo de atención. | 1- Evacuar el 100% de las consultas legales. | Se emitieron las opiniones jurídicas de 22 solicitudes realizadas por las diferentes áreas del ISBM | Memorando que contienen opiniones jurídicas solicitadas | 50% | Dichas consultas fueros realizadas en su mayoría en el primer trimestre, por las dependencias responsables de redefinir el nuevo modelo de atención del ISBM. |  |
| 3 | Contribuir en la revisión y actualización oportuna de las Plantillas de contratos y convenios con los proveedores aportando la base legal correspondiente en cada caso. | 1- Actualizar el 100% de las plantillas de contratos y convenios | Se actualizó las dos plantillas de contratos Administrativos y convenio para adecuarla en las reformas de la LACAP | Modificación a Cláusulas Contratos Administrativos y convenio ISRI. | 50% | Se dio cumplimiento en un 100% a lo proyectado. |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Contribuir en la revisión oportuna de aspectos legales de los Procesos de Adquisición para la contratación de obras, bienes y servicios del ISBM. | 1- Revisión del 100% de los procesos de adquisición y contratación de obras, bienes y servicios. | Se revisaron a solicitud de la UACI, 15 documentos precontractuales. | Correos en los cuales se enviaron Observaciones a los documentos precontractuales revisados | 50% | Desde el mes de enero se incrementó, la Compra de Bienes y Servicios para el Área Administrativa; lo que generó la necesidad de crear nuevas Bases para la Contratación de diversos bienes y servicios que no estaban considerados en el plan operativo anual de la Unidad, el cual contemplaba iniciar los procesos de revisión de la Bases en los meses junio y julio. También se desarrollaron en este primer semestre la revisión de las bases de las segundas convocatorias para el área de Salud. | Trabajar cronograma en Base al Plan Anual de Compras de la UACI |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Legalizar la contratación del recurso humano necesario para el funcionamiento del ISBM. | 1- Legalizar el 100% de documentos contractuales: a) Prórrogas y refrendas; b) Nuevos contratos. | Se elaboraron y legalizaron 44 acuerdos de nombramiento de Ley de Salario y 327 Contratos Individuales de trabajo | Acuerdos de presidencia, refrenda de personal y contratos de trabajo legalizados. | 50% | Además de haber cumplido con lo programado en materia de contratación de personal se ha elaborado adicionalmente la legalización de acuerdos de Presidencia sobre: Licencia para estudios universitarios, Nombramiento Jefe UACI interino y delegación de funciones, Acuerdo de Licencia por enfermedad, Cierre de cuentas bancarias, modificación de horario, Licencia por incapacidad, Nombramiento de representantes Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional, Acuerdo de Inasistencia de empleado, Nombramiento Encargado de Fondo Circulante y Encargados de cajas chicas, Acuerdo por Maternidad y Renuncias de Personal . |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Legalización de contratos de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles para el desarrollo de las actividades del Instituto. | 1- Elaborar y legalizar el 100% de los contratos de arrendamientos solicitados. | Se elaboraron y legalizaron en el primer semestre 36 contratos de arrendamiento de inmuebles en los cuales funcionan los Policlínicos y Consultorios Magisteriales y el Centro de Atención de Occidente | Contratos de arrendamiento debidamente legalizados | 50% | Únicamente se estaría pendiente de la suscripción de contratos de arrendamiento para los municipios de La Palma, Nueva Guadalupe, Jiquilisco y Juayua, los cuales han sido elaborados en junio pero se legalizaran en julio del corriente, además de contratos de arrendamientos en municipios que se dejaran sin efecto por razones de interés público, los cuales están pendiente de definirse. | Se deberá elaborar un procedimiento para la selección de inmueble y requerimientos técnicos mínimos de las condiciones de los mismos |

Objetivo Estratégico 3: Haber fortalecido el patrimonio del ISBM

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Legalizar oportunamente la adquisición de bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del ISBM. | 1- Elaborar e inscribir el 100% de las escrituras de los inmuebles adquiridos. | Se legalizo y se inscribió en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca un inmueble en el Departamento de San Salvador (frente a Policlínico S.S.) Enero 2011. | Contratos de compraventa o donación legalizados e inscritos en el registro respectivo | 40% | Se ha continuado con el proceso de legalización del inmueble ubicado el Playa El Tamarindo, del cual aún se está pendiente de obtener al acuerdo de donación por Parte del MINED. Así mismo se han realizado acciones para la donación de inmueble en Santa Elena Departamento de Usulután. | Se deberá elaborar un procedimiento para la selección de inmuebles que se van a adquirir |
| 8 | Contribuir a diligenciar los procesos de Reintegros y de Imposición de multas. | 2- Verificar los aspectos legales del 100% de los procesos de Reintegros y de imposición de multas a Pagadores y proveedores | De los procesos de imposición de multa administrativa iniciados, dos (Cuscatlán y Chalatenango) han concluido quedando pendiente únicamente el cobro de la multa por parte de la FGR. En cuanto a los procesos de reintegros se ha participado en la revisión de tipo legal de 29 casos. | Resoluciones administrativas, notificaciones efectuadas y notas elaboradas | 50% | No se han iniciado procesos de reintegro en el presente año. Se está pendiente de dos procesos de imposición de multas a dos pagadores de las Direcciones Departamentales. |  |

Objetivo Estratégico 4: En el período haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Contribuir en la revisión oportuna del marco legal regulatorio de las operaciones del Instituto | 1-Revisar el 100% de documentos normativos solicitados. | Se han elaborado los proyectos de reforma a la Ley del ISBM, reformas al Reglamento Interno de Trabajo así como la elaboración del proyecto de Reglamento General de la Ley del ISBM | Documentos aprobados por el Consejo Directivo tales como, reformas y proyectos de reglamento, así como Normas, Manuales, Instructivos, guías, procedimientos, etc. | 37.5% | Se han concluido en un 50% los procesos de revisión y actualización del marco legal (ley y reglamento) y se han iniciado los procesos de aprobación de los mismos, tanto en CAPRES como en la Asamblea Legislativa. En cuanto a los documentos internos se ha concluido con el 80% de los solicitados ya que estos son de aprobación interna. (CD o Presidencia). Aún están pendientes de concluir con la elaboración de los manuales de procedimientos y de organización así como la revisión de las normativas técnicas. |  |

Objetivo Estratégico 6: En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Contribuir a recuperar la confianza de los usuarios por medio de la Participación en jornadas de divulgación referente al marco legal. | Efectuar el 100% de capacitaciones solicitadas | Emisión de opiniones jurídicas | * | 50% | A la fecha no se han solicitado capacitaciones a la Unidad sobre el marco legal del ISBM, Pero si se han dado opiniones jurídicas de forma verbal a consultas de los usuarios del ISBM sobre aspectos relacionados con los derechos, deberes y procedimientos legales del Instituto. |  |

AREA DE GESTION 5. UNIDAD JURÍDICA - ACTIVIDADES ACCESORIAS –

Objetivo Estratégico 3: Al final del período haber fortalecido el patrimonio del ISBM

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Legalizar en caso de ser requerido la adquisición de bienes muebles que formen parte del patrimonio del ISBM. | Elaborar el 100% de los contratos de adquisición de bienes muebles requeridos | Se elaboraron 14 contratos derivados de procesos de la adquisición regulados por la LACAP, mediante los cuales el ISBM, adquirió diferentes bienes muebles. (Vehículos, insumos de limpieza, materiales de oficina etc.) | Cuadro de asignación y registro de documentos emitidos y/0 contratos | 50% | También se consideró dentro de este rubro los servicios de seguridad y mantenimiento de bienes. |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Elaboración de resoluciones para materializar los actos administrativos emitidos con el objeto de modernizar los servicios de salud, tales como, resoluciones de adjudicación, razonadas, modificativas, etc. | Elaborar el 100% de las resoluciones de las distintas resoluciones solicitadas para el engranaje del adecuado del nuevo sistema de salud | Se elaboraron 147; resoluciones entre las cuales están de adjudicaciones, razonadas para contratación directa, multas a proveedores, modificativas, etc. | Cuadro de asignación y registro de resoluciones emitidas y/0 resoluciones | 50% | Con el nuevo sistema de prestación de servicios del ISBM, se ha visto la necesidad de elaborar en este primer semestre resoluciones para materializar dicho sistema. |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Formalización y Legalización de Contratos de Suministros de Servicios de Salud, tales como: hospitales privados, laboratorios, farmacias, médicos especialistas, odontólogos. | Formalizar y legalizar la contratación del 100% de proveedores adjudicados en los procesos de adquisición regulados en la LACAP | Se han elaborado 284 contratos de suministro de servicios de salud. | Cuadro de asignación y registro de documentos emitidos y/0 contratos | 50% | Aún están pendiente de elaborar contrataciones Directas de Farmacias, laboratorios, especialistas y odontólogos ya que son procesos de segundas licitaciones y se declararon desiertos |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Formalización de los nombramientos de los Administradores de Contratos de suministros de bienes y servicios de Salud | Elaborar el 100% de los acuerdos de nombramientos de Administradores de Contratos de suministro de bienes y servicios relacionados al área de salud | Se elaboraron en el primer semestre del año 99 Acuerdos de Nombramiento de Administradores de Contrato o de Órdenes de Compra. | Cuadro de asignación y registro de acuerdos emitidos y/0 acuerdos de nombramiento | 50% | A partir del mes de julio en adelante esta será, por instrucción del Presidente una tarea de asesoría de Presidencia. |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Participar en las comisiones formadas por el consejo directivo tales como: Administrativa y Financiera, Conflictos, Reembolsos y Subsidios y Evaluadora de Cumplimientos Contractuales de los Proveedores | Participar en el 100% de las reuniones programadas de las distintas comisiones, conformadas por el Consejo Directivo | Se ha participado en aproximadamente 25 reuniones. | Listas de Asistencia en poder de los coordinadores de comisiones | 50% | Las reuniones por comisión son programadas una por mes, pero de acuerdo con la carga de casos por ver en las comisiones puede existir la necesidad de que se desarrollen más de una por mes. |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Apoyar en los procesos administrativos de subsidios y pensiones | Participar en el 100% de los procesos administrativos de subsidios y pensiones | Se ha dado soporte jurídico a 70 procesos de Subsidios por Incapacidad Temporal, 23 Subsidios por Incapacidad Permanente, 01 proceso de Pensión de Sobrevivencia 01; | Emisión de vistos buenos a puntos para el C.D, Actas de diligencias de investigación y actas de comisión firmadas. | 50% | Siempre con el apoyo al Departamento de Prestaciones se ha participado en la revisión de aspectos legales para procesos de : Ayuda por Gastos Funerales (19) y en los proceso de reincorporación al ISBM Aprobaciones (1) Denegaciones (6) |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Apoyar en los procesos de legalización de firmas y certificación de fotocopias que se requieran en los procesos administrativos. | Legalizar y certificar el 100% de los documentos solicitados | Se han legalizado y/o certificado alrededor de 20 documentos aproximadamente. | (*) | 50% | Las solicitudes han sido verbales y se han efectuado las certificaciones o legalizaciones de firma, sin tener constancia de haberlas realizado. | (*) Se solicitará que para el segundo semestre del corriente año, toda solicitud de legalización de firmas o de certificación notarial o administrativa de documentos, deberá de ser solicitada por escrito a la Unidad Jurídica con el objeto de poder cuantificar dichas actividades; o implementarse un mecanismo de solicitud y entrega de tales documentos. |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Apoyar en los procesos de revisión y emisión de visto bueno de puntos para el Consejo Directivo, que requieren de acuerdo o aprobación. | Revisar y dar el visto al 100% de los puntos para aprobación del Consejo Directivo | Se han revisado 257 propuestas de puntos para recomendaciones al consejo directivo emitiendo el visto bueno respectivo. | Memorándum de Visto bueno de los puntos al Consejo Revisadas | 50% | Además de estas 257 solicitudes revisadas y emitidos los vistos buenos respectivos, se ha contribuido revisando los puntos a CD de informes técnicos de las dependencias del Instituto a pesar de que estos últimos no llevan el visto bueno de la Unidad Jurídica. |  |

Objetivo Estratégico 5: En el período haber mejorado el sistema de compras, abastecimiento y distribución de  medicamentos a nivel regional y nacional.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Contribuir en el proceso de revisión de la Base de Licitación de Compra de Medicamentos para el 2011. | Revisar la Base de Licitación de compra de medicamentos para el 2011, con el objeto que se exija solamente la documentación necesaria para seleccionar la mejor oferta, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos legales, necesarios para la contratación. | Se ha revisado la Base para la Contratación de Medicamentos | Base Revisada | 50% | Se revisó la Base de licitación de medicamentos la cual será utilizada para la contratación directa de los mismos y que iniciará con la venta de dichas bases en el mes de julio del corriente. | Es necesario proyectar la revisión de las Bases para Medicamentos especiales |

Objetivo Estratégico 7: Ser una institución fortalecida con un sistema de comunicación e información gerencial que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Participar en el proceso elaboración del instrumento que regule el sistema de comunicación e información gerencial que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones. | Contar con un instrumento que regule el sistema de comunicación e información gerencial que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones. | Se iniciara por parte de la unidad jurídica gestiones para que en este segundo semestre se inicie dicho proceso por parte de las unidades responsables de dicho documento. |  | 0% | Se deben de proyectar reuniones para la elaboración del documento preliminares con el equipo técnico que se designe para tal actividad y luego someterlo al conocimiento de la Comisión Técnica respectiva. | Mayor involucramiento de las dependencias responsables de la comunicación e información; así como el involucramiento de la Oficina de la OIR (Oficina de Información y Respuesta CAPRES). |

Objetivo Estratégico 8: Ser una institución fortalecida con un sistema de comunicación e información gerencial que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Participar en jornadas de divulgación al personal referente al marco legal, servicios y prestaciones que el ISBM ofrece | Efectuar el 100% capacitaciones, inducciones o jornadas de divulgación que se soliciten y se requieran para el personal del ISBM | Se han realizado 3 jornadas de divulgación según el siguiente detalle: - Administradores de Contratos y Órdenes de Compra - Requisitos para la Inscripción de los Establecimientos de Salud propiedad del ISBM. - Reformas a la LACAP | Listas de Asistencia | 50% | Se espera que en este último semestre se continúe con las jornadas de capacitación sobre ética gubernamental a los nuevos empleados del ISBM | Mayor colaboración institucional para el cumplimiento del Plan de Trabajo de la Comisión de ética Gubernamental. |

Objetivo Estratégico 9: En el período haber desarrollado una política de gestión activa, tanto en el plano nacional como internacional, a fin de incrementar los recursos materiales, técnicos y financieros del ISBM

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Apoyar y efectuar en las gestiones necesarias para la suscripción de Convenios con organismos nacionales e internacionales que sirvan para incrementar los recursos materiales, técnicos y financieros del ISBM | Verificar los aspectos legales del 100% de los Convenios que se suscriban con organismos nacionales e internacionales de cooperación que sirvan para incrementar los recursos materiales, técnicos y financieros del ISBM | El ISBM ha realizado gestiones de acercamiento con Organismos Internacionales, que dieron como resultado la firma de 2 acuerdo de entendimiento uno con OPS y otro con PNUD. | Convenios suscritos | 40% | Se está pendiente con la revisión final de la plantilla del Convenio Marco con el Ministerio de Salud, la cual se encuentra en trámite lo que no ha permitido alcanzar el 100% del plan, se ha proyectado que dicho proceso finalice en el mes de julio del corriente |  |

Objetivo Estratégico 10: En el período haber desarrollado una política de gestión activa, tanto en el plano nacional como internacional, a fin de incrementar los recursos materiales, técnicos y financieros del ISBM

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Participar en el proceso de creación de una política de incentivos y comunicación, que fortalezca el clima organizacional del personal que labora en el ISBM. | Contar con una Política de incentivos y comunicación, que fortalezca el clima organizacional del personal que labora en el ISBM. | Se ha elaborado documento preliminar con Recursos Humanos. | Documento Preliminar | 50% | Se elabora con el equipo y recursos humanos una propuesta de política de recursos humanos que contenga incentivos para fortalecer el clima organizacional del personal del Instituto; dicha Política fue presentada a la Comisión Administrativa quienes han emitido recomendación y a la fecha se está a la espera de la incorporación de las mismas para poder ser presentada a aprobación del Consejo Directivo. |  |

AREA DE GESTION: 5. UNIDAD JURIDICA  SEMESTRE II

Objetivo Estratégico 1: “Haber incrementado la población usuaria, acercando los servicios de salud a los mismos.”

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asesorar a usuarios internos y externos referentes a procesos de afiliación. | 1- Evacuar el 100% de las consultas legales presentadas por las distintas dependencias del ISBM, así como de los usuarios del programa de salud. | 1-Número de consultas solicitadas 2- Número de consultas evacuadas | Se evacuaron todas las consultas efectuadas por las distintas dependencias del Instituto | Memorando y/o correos electrónicos que contienen opiniones jurídicas solicitadas | 50% | Tomando en cuenta que el proceso de afiliación por su naturaleza debe ser ágil en la atención al usuario, las consultas han sido efectuadas de manera verbal, las cuales fueron evacuadas de la misma forma. | Que las consultas sean solicitadas mediante correo electrónico para verificar la respuesta |

Objetivo Estratégico  2: “Haber redefinido el modelo de atención de salud, mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional”.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asesorar legalmente a las distintas dependencias del ISBM en el proceso de redefinición del modelo de atención. | 1- Evacuar el 100% de las consultas legales. | 1- Número de consultas evacuadas | Se emitieron las opiniones jurídicas de 31 solicitudes realizadas por las diferentes áreas del ISBM | Memorando que contienen opiniones jurídicas solicitadas | 50% | Dichas consultas fueron realizadas, por las dependencias responsables de redefinir el nuevo modelo de atención del ISBM. |  |
| 2 | Contribuir en la revisión y actualización oportuna de las Plantillas de contratos y convenios con los proveedores aportando la base legal correspondiente en cada caso. | 1- Actualizar el 100% de las plantillas de contratos y convenios | 1-Número de plantillas de contratos y convenios elaboradas y revisadas | En coordinación con los Hospitales Nacionales y el Ministerio de Salud, se revisó la plantilla de Convenios de Servicios Médicos Hospitalarios, que fue empleada a partir de la suscripción de los nuevos convenios según el Convenio Marco con el Ministerio de Salud. | Nuevos Convenios suscritos con Hospitales Públicos (20). Entraron en vigencia en el mes de agosto 2011. | 50% | Se dio cumplimiento en un 100% a lo proyectado. |  |
| 3 | Contribuir en la revisión oportuna de aspectos legales de los Procesos de Adquisición para la contratación de obras, bienes y servicios del ISBM. | - Revisión del 100% de los procesos de adquisición y contratación de obras, bienes y servicios. | 1-Número de procesos de adquisición revisados | Se revisaron a solicitud de la UACI, 10 documentos precontractuales. Bases y documentos de contratación directa. | Correos en los cuales se enviaron Observaciones a los documentos precontractuales revisados | 50% | Debido a que un número significativo de los servicios contratados en 2011 para el área de salud fueron prorrogados, las Bases que fueron proyectadas para revisión en el último trimestre serán revisadas en el transcurso del 2012 a medida los servicios sean solicitados. |  |

| 4 | Legalizar la contratación del recurso humano necesario para el funcionamiento del ISBM. | 1- Legalizar el 100% de documentos contractuales: a) Prórrogas y refrendas; b) Nuevos contratos. | 1- Número de contratos legalizados y refrendas legalizados | Se elaboraron y legalizaron 44 acuerdos de nombramiento de Ley de Salario y 365 Contratos Individuales de trabajo | Acuerdos de presidencia, refrenda de personal y contratos de trabajo legalizados. | 50% | Además de haber cumplido con lo programado en materia de contratación de personal se ha legalizado acuerdos de Presidencia sobre: Acuerdos por Maternidad, Licencia por enfermedad y Renuncias de Personal. Se debe hacer notar que en el último semestre fueron 90 los contratos individuales de trabajo legalizados, ya que la mayor parte del personal nuevo ingresó durante el primer semestre y el nombramiento de empleados por Ley de Salarios únicamente 7 pertenece a empleados nombrados durante el 2011, los demás han sido refrendados en sus nombramientos. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Legalización de contratos de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles para el desarrollo de las actividades del Instituto. | 1- Elaborar y legalizar el 100% de los contratos de arrendamientos solicitados. | 1- Número de contratos de arrendamientos elaborados y legalizados. | Se elaboraron y legalizaron en el segundo semestre 10 contratos de arrendamiento de inmuebles en los cuales funcionan los Policlínicos y Consultorios Magisteriales y el Centro de Atención de Oriente, haciendo un total para el año 2011 de 49 contratos de arrendamiento suscrito | Contratos de arrendamiento debidamente legalizados | 50% | De igual forma se elaboraron y legalizaron las prorrogas de los contratos y nuevos contratos que servirán para el funcionamiento durante el año 2012, siendo 14 prorrogas y 28 nuevos contratos. | Se deberá elaborar un procedimiento para la selección de inmueble y requerimientos técnicos mínimos de las condiciones de los mismos |

Objetivo Estratégico  3 “Haber fortalecido el patrimonio del ISBM”.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Legalizar oportunamente la adquisición de bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del ISBM. | 1- Elaborar e inscribir el 100% de las escrituras de los inmuebles adquiridos. | 1- Número de escrituras legalizadas e inscritas en el registro. | Se legalizó y se inscribió en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca un inmueble en el Departamento de la Libertad, municipio del Puerto de La Libertad en el mes de Octubre de 2011 y la donación de un inmueble en el municipio de Santa Elena, departamento de Usulután en el mes de septiembre de 2011. | Contratos de compraventa o donación legalizados e inscritos en el registro respectivo | 50% | Se presentó al CNR Usulután el testimonio de escritura pública de donación del inmueble en Santa Elena, Usulután en el mes de septiembre de 2011, sin que a la fecha se obtenga respuesta sobre la calificación e inscripción del mismo. Así mismo se han comprado en el mes de diciembre del 2011 tres edificios donde funcionaran las oficinas del ISBM, los cuales están pendientes de su presentación al CNR para su inscripción. | Se deberá elaborar un procedimiento para la selección de inmuebles que se van a adquirir |
| 7. | Contribuir a diligenciar los procesos de Reintegros y de Imposición de multas. | 2- Verificar los aspectos legales del 100% de los procesos de Reintegros y de imposición de multas a Pagadores y proveedores | 1-Número de resoluciones y procesos diligenciados. | No se han iniciado procesos de reintegro en el presente año. Se está pendiente de dos procesos de imposición de multas a dos pagadores de las Direcciones Departamentales | Resoluciones administrativas, notificaciones efectuadas y notas elaboradas | 0% | . |  |

Objetivo Estratégico 4: En el período haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Contribuir en la revisión oportuna del marco legal regulatorio de las operaciones del Instituto | 1-Revisar el 100% de documentos normativos solicitados. | 1- Número de documentos normativos revisados y actualizados. | Se participó en la revisión y aprobación de 7 normativas institucionales para la prestación de los servicios que el ISBM brinda, las cuales entraron en vigencia en noviembre de 2011. Se participo en la elaboración de 1 instructivo: de recepción, ejecución y registro de donaciones; y se actualizó y reformó 2 instructivos institucionales de Reembolsos y Reintegros y de adquisición de medicamentos especiales. Por último se legalizó y aprobaron reformas al Manual para el Registro y Control de Bienes del ISBM | Documentos aprobados por el Consejo Directivo tales como, reformas y proyectos de reglamento, así como Normas, Manuales, Instructivos, guías, procedimientos, etc. | 50% | En cuanto a los documentos internos se ha concluido con el 100% de los solicitados ya que estos son de aprobación interna. (CD o Presidencia). Aún están pendientes de concluir con la elaboración de los manuales de procedimientos y de organización. |  |

Objetivo Estratégico 6: En el periodo haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM, a fin de que estos se apropien del mismo.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1- Contribuir a recuperar la confianza de los usuarios por medio de la Participación en jornadas de divulgación referente al marco legal. | 1- Efectuar el 100% de capacitaciones solicitadas | 1- Número de capacitaciones brindadas | Se ejecutaron en coordinación con las otras dependencias las jornadas de divulgación. Se elaboraron las presentaciones y el material de apoyo, para las jornadas de divulgación. Se coordino con las demás dependencias del ISBM las actividades de logística. Se evaluaron las jornadas de divulgación. | Programa de divulgación. Documentos de presentaciones. Control de agenda. | 50% | Con el cumplimiento de la meta se ha contribuido en generar mayores niveles de credibilidad de los usuarios del ISBM. | Continuar con el proceso de sensibilización. |

ACTIVIDADES ACCESORIAS PLANIFICADAS EN EL PLAN ANUAL DE LA UNIDAD JURÍDICA

Objetivo Estratégico 4: En el período haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Elaboración de resoluciones para materializar los actos administrativos emitidos con el objeto de modernizar los servicios de salud, tales como, resoluciones de adjudicación, razonadas, modificativas, etc. | Elaborar el 100% de las resoluciones de las distintas resoluciones solicitadas para el engranaje del adecuado del nuevo sistema de salud |  | Se elaboraron 443 resoluciones entre las cuales están de adjudicaciones, razonadas para contratación directa, multas a proveedores, modificativas de prorrogas, etc. | Cuadro de asignación y registro de resoluciones emitidas y/o resoluciones | 50% | Debido a que para el 2012 se prorrogo un número significativo de los contratos de suministros de medicina especializada, servicios odontológicos, servicios entrega de medicamentos a través de farmacias privadas y servicios de laboratorios, se elevó el número de resoluciones elaboradas. |  |
| 11 | Formalización y Legalización de Contratos de Suministros de Servicios de Salud, tales como: hospitales privados, laboratorios, farmacias, médicos especialistas, odontólogos. | Formalizar y legalizar la contratación del 100% de proveedores adjudicados en los procesos de adquisición regulados en la LACAP. |  | Se han elaborado 5 contratos de suministro de servicios de salud siendo farmacias, hospitales y laboratorios. | Cuadro de asignación y registro de documentos emitidos y/0 contratos | 50% | El número de contratos elaborados se ha visto reducido por la prorroga de proveedores pero incrementará la proyección para el 2012 cuando se contraten los nuevos servicios |  |
| 12 | Formalización de los nombramientos de los Administradores de Contratos de suministros de bienes y servicios de Salud | Elaborar el 100% de los acuerdos de nombramientos de Administradores de Contratos de suministro de bienes y servicios relacionados al área de salud |  | Se elaboraron en el segundo semestre del año a partir del mes de septiembre 73 Acuerdos de Nombramiento de Administradores de Contrato o de Órdenes de Compra. | Cuadro de asignación y registro de acuerdos emitidos y/0 acuerdos de nombramiento | 50% | Por instrucciones de Presidencia a partir del mes de Septiembre se retomo esta tarea que se había encomendado a la asesoría de Presidencia. |  |
| 13 | Participar en las comisiones formadas por el consejo directivo tales como: Administrativa y Financiera, Conflictos, Reembolsos y Subsidios y Evaluadora de Cumplimientos Contractuales de los Proveedores | Participar en el 100% de las reuniones programadas de las distintas comisiones, conformadas por el Consejo Directivo |  | Se ha participado en aproximadamente 36 reuniones. | Listas de Asistencia en poder de los coordinadores de comisiones | 50% | Las reuniones por comisión son programadas una por mes, pero de acuerdo con la carga de casos por ver en las comisiones puede existir la necesidad de que se desarrollen más de una por mes. |  |
| 14 | Apoyar en los procesos administrativos de subsidios y pensiones | Participar en el 100% de los procesos administrativos de subsidios y pensiones |  | Se ha dado soporte jurídico a 122 procesos de Subsidios por Incapacidad Temporal, 01 proceso de Pensión de Sobrevivencia ; | Emisión de vistos buenos a puntos para el C.D, Actas de diligencias de investigación y actas de comisión firmadas. | 50% | Siempre con el apoyo al Departamento de Prestaciones se ha participado en la revisión de aspectos legales para procesos de : Ayuda por Gastos Funerales 40 y en los proceso de reincorporación al ISBM Aprobaciones (1) Denegaciones (7) |  |
| 15 | Apoyar en los procesos de legalización de firmas y certificación de fotocopias que se requieran en los procesos administrativos. | Legalizar y certificar el 100% de los documentos solicitados |  | Se han legalizado y/o certificado alrededor de 25 documentos aproximadamente. | (*) | 50% | Las solicitudes han sido verbales y se han efectuado las certificaciones o legalizaciones de firma, sin tener constancia de haberlas realizado. | (*) Se solicitará que para el año dos mil doce, toda solicitud de legalización de firmas o de certificación notarial o administrativa de documentos, deberá de ser solicitada por correo electrónico a la Unidad Jurídica con el objeto de poder cuantificar dichas actividades; o implementarse un mecanismo de solicitud y entrega de tales documentos. |
| 16 | Apoyar en los procesos de revisión y emisión de visto bueno de puntos para el Consejo Directivo, que requieren de acuerdo o aprobación. | Revisar y dar el visto al 100% de los puntos para aprobación del Consejo Directivo |  | Se han revisado aproximadamente 153 propuestas de puntos para recomendaciones al consejo directivo emitiendo el visto bueno respectivo. | Memorándum de Visto bueno de los puntos al Consejo Revisadas | 50% | Además de estas 153 solicitudes revisadas y emitidos los vistos buenos respectivos, se ha contribuido revisando los puntos a CD de informes técnicos de las dependencias del Instituto a pesar de que estos últimos no llevan el visto bueno de la Unidad Jurídica. |  |

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

En el período haber mejorado el sistema de compras, abastecimiento y distribución de  medicamentos a nivel regional y nacional.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Contribuir en el proceso de revisión de la Base de Licitación de Compra de Medicamentos para el 2011. | Revisar la Base de Licitación de compra de medicamentos para el 2011, con el objeto que se exija solamente la documentación necesaria para seleccionar la mejor oferta, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos legales, necesarios para la contratación. |  | Se contribuyo en el proceso de la compra local por contratación directa de medicamentos del Grupo B y además se revisó la Base para la Compra Medicamentos Especiales para los Afiliados por vía contratación Directa | Base Revisada | 50% | Se revisó la Base de licitación para la compra de medicamentos especiales, mediante la cual se doto de dichos medicamentos a los usuarios hasta el 31 de diciembre de 2011. |  |

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Haber desarrollado en el período, un programa permanente de formación y capacitación técnica al personal y usuarios del ISBM

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Participar en jornadas de divulgación al personal referente al marco legal, servicios y prestaciones que el ISBM ofrece | Efectuar el 100% capacitaciones, inducciones o jornadas de divulgación que se soliciten y se requieran para el personal del ISBM |  | Se realizó charla de divulgación en las oficinas centrales y centros de atención de oriente y occidente a los administradores de contratos de los procesos UACI | Listas de Asistencia | 50% | En el semestre únicamente se solicitó apoyo en la divulgación de las funciones de administradores de contratos. | Programar con el Departamento de RRHH jornadas de divulgación para los empleados a nivel nacional sobre la Ley del ISBM y la Ley de Ética Gubernamental |

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: En el período haber desarrollado una política de gestión activa, tanto en el plano nacional como internacional, a fin de incrementar los recursos materiales, técnicos y financieros del ISBM

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Apoyar y efectuar en las gestiones necesarias para la suscripción de Convenios con organismos nacionales e internacionales que sirvan para incrementar los recursos materiales, técnicos y financieros del ISBM | Verificar los aspectos legales del 100% de los Convenios que se suscriban con organismos nacionales e internacionales de cooperación que sirvan para incrementar los recursos materiales, técnicos y financieros del ISBM |  | Se apoyó en la suscripción del Convenio Marco con el Ministerio de Salud para la provisión de servicios de salud a los usuarios | Convenios suscritos | 50% | El Convenio fue suscrito con fecha 18 de julio de 2011 para un plazo de 5 meses prorrogables por períodos menores o iguales |  |

| 5 | JURIDICA | SEM I: 46.41 % | SEM II: 47.37% | RELACION % EJECUTADO: 93.78 % | DEFICIT NO EJECUTADO: 6.22 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AREA DE GESTION 6. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL SEMESTRE I

Objetivo Estratégico 3: Al final del período haber fortalecido el patrimonio del ISBM.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fortalecer el patrimonio de la Institución a través de la Inversión de los fondos presupuestarios y fondos estacionarios de caja. | 1. Invertir la cantidad de $15,000,000.00 | Se elaboro en coordinación con el Comité de Inversiones, el Plan Anual de Inversiones. Se ha efectuado en coordinación con el Comité de Inversiones las recomendaciones al presidente del ISBM para realizar la inversión de los fondos. Se ha ejecutado la decisión de inversión de los fondos. Se ha presentado informes mensuales al Consejo Directivo sobre la situación de las Inversiones de fondos. Se ha realizado evaluación de los rendimientos de inversiones. | PEP Informes enviados | 50% | Se ha cumplido al cien por ciento con las actividades programadas al primer semestre. |  |

Objetivo Estratégico 7: Ser una Institución fortalecida con un sistema de Comunicación e Información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Presentar la Liquidación Presupuestaria 2010. | 1-elaborar liquidación presupuestaria. | Se elaboro cierre contable del ejercicio del 2010. Se ha generado estados financieros anuales. Se efectuó el análisis de los estados financieros. Se elaboro el documento de liquidación. Se presento a la presidencia documento de liquidación. Se gestiono la incorporación de los resultados obtenidos al presupuesto 2011. | Estados Financieros del año 2010. Estados Financieros del año 2010. Estados Financieros del año 2010. Liquidación presupuestaria. Nota de envío. | 50% | Se ha cumplido al cien por ciento con las actividades programadas al primer semestre. |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Contribuir a una ejecución eficiente y oportuna del Presupuesto Institucional | 1-Ejecutar el 100% del presupuesto institucional según lo programado. | Se ha realizado la programación Anual de la Ejecución del Presupuesto. Se ha entregado Certificaciones presupuestarias. Se han elaborado compromisos presupuestarios. Elaboración de reprogramaciones, ajustes y transferencias. Elaboración y remisión de Conciliaciones bancarias. Evaluación y elaboración de informes a las autoridades superiores. Elaboración de provisiones financieras 2011 | PEP, Numero de certificaciones de disponibilidad entregadas, Numero de compromisos elaborados, Numero de reprogramaciones elaboradas y numero de documentos presentados a la DGP, Numero de conciliaciones elaboradas, Numero de informes y evaluaciones elaborados. | 50% | Se ha cumplido al cien por ciento con las actividades programadas al primer semestre. |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Coordinar la formulación del presupuesto institucional 2012. | 1-elaboración del proyecto de presupuesto | Se creó del comité técnico presupuestario. Se recibió la política institucional presupuestaria. Se ha consolidado los requerimientos institucionales. Se realizo formulación de anteproyecto. Presentar anteproyecto a la Presidencia | Punto de Consejo, Documento emitido por el MH, Proyecto presupuesto 2012, Proyecto presupuesto 2012, Proyecto presupuesto 2012 | 50% | Se ha cumplido al cien por ciento con las actividades programadas al primer semestre. |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Garantizar la recolección de los fondos institucionales. | 1-captación del 100% de los ingresos institucionales. | Se ha recepcionado y efectuado control de los ingresos de las pagadurías departamentales. Se ha recepcionado y efectuado control de Intereses por Inversiones. Se ha recepcionado y efectuado control de Otros Ingresos. Se han realizado informes diarios de ingresos. Se han gestionado multas administrativas y reintegros. Se han elaborado conciliaciones mensuales de ingresos. | Informes de colecturía institucional. Informes de colecturía institucional. Informes de colecturía institucional. Informes diarios. Puntos de consejo. Conciliaciones mensuales de ingresos. | 50% | Se ha cumplido al cien por ciento con las actividades programadas al primer semestre. |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Cumplir oportunamente con los pagos de las obligaciones institucionales. | 1-Pagar el 100% de las obligaciones contraídas. | Se ha efectuado en un 85% pagos a proveedores de Servicios Médico-Hospitalarios. Se ha efectuado 100% de planilla de salarios a empleados. Se ha efectuado 80% por Bienes y Servicios para la administración. Se ha efectuado 100% a maestros por Ayudas Económicas (Reintegros). Se ha efectuado 100% a maestros por Subsidios fijos, temporales, Gastos Funerales y Pensiones | Cheques emitidos | 46.5% | Se ha cumplido un noventa y tres por ciento con las actividades programadas al primer semestre, debido a que los proveedores no han presentado toda la documentación para pago. |  |

AREA DE GESTION: 6 UNIDAD FINANCIERA  SEMESTRE II

| Objetivo estratégico: 3 Al final del período haber fortalecido el patrimonio del ISBM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos Operativos |  |  | Metas |  | Indicador |  | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. |  |  | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| 1-Fortalecer el patrimonio de la Institución a través de la Adquisición de Bienes Inmuebles. |  |  | 1- Disponer en forma oportuna de los recursos financieros necesarios para la adquisición del 100% de bienes inmuebles solicitados. |  | Se pagó oportunamente los bienes adquiridos 100% |  | Se ha Incluido y programado en el Presupuesto institucional las asignaciones para la adquisición de Bienes inmuebles con base al plan de trabajo Institucional. Se ha entregado informes sobre disponibilidad financiera. Se ha realizado la evaluación de ejecución presupuestaria No se han elaborado certificaciones Presupuestarias de Fondos para la adquisición de bienes inmuebles; N/A. Se han registrado contablemente los bienes en el Activo Fijo Institucional. No se ha identificado la plusvalía generada de los bienes inmuebles adquiridos | PEP Informes entregados Informes enviados Registros contables |  |  | 50% | Se adquirió un total de 4 inmuebles durante el segundo semestre. N/A por no ser proceso LACAP Por ser de reciente adquisición no aplica el nivel de cumplimiento.- |  |
| Objetivos Operativos |  |  | Metas |  | Indicador |  | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. |  |  | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| 2- Fortalecer el patrimonio de la Institución a través de la Inversión de los fondos presupuestarios y fondos estacionarios de caja. |  |  | Invertir la cantidad de $15,000,000.00 |  | Total de inversiones realizadas |  | Se elaboró en coordinación con el Comité de Inversiones, el Plan Anual de Inversiones 2012. Se ha efectuado en coordinación con el Comité de Inversiones las recomendaciones al presidente del ISBM para realizar la inversión de los fondos. Se ha ejecutado la decisión de inversión de los fondos. Se ha presentado informes mensuales al Consejo Directivo sobre la situación de las Inversiones de fondos. Se ha realizado evaluación de los rendimientos de inversiones. | Documento aprobado por CD Informe y Recomendación remitida al Presidente ISBM No. De Operaciones de inversión realizadas, (informes mensuales a CD) 12 Documentos remitidos. Documento (2 evaluaciones semestrales) |  |  | 50% 50% | Se ha cumplido al cien por ciento con las actividades programadas para el segundo semestre. Se realizó la segunda evaluación semestral de los rendimientos, según la norma. |  |
| Objetivo Estratégico: 7 Ser una Institución fortalecida con un sistema de Comunicación e Información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos Operativos |  |  | Metas |  | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. |  | M. de Verificación | % |  |  | Valoraciones | Recomendaciones |
| 3Presentar la Liquidación Presupuestaria 2010. |  |  | 1-elaborar liquidación presupuestaria. |  | 1 documento elaborado | . |  |  | 50 % |  |  | La presente meta correspondió al primer semestre. |  |
| 4Contribuir a una ejecución eficiente y oportuna del Presupuesto Institucional |  |  | 1-Ejecutar el 100% del presupuesto institucional según lo programado. |  | Se ejecutó al 94.8% el presupuesto | Se ha realizado la programación Anual de la Ejecución del Presupuesto Se ha entregado Certificaciones presupuestarias Se han elaborado compromisos presupuestarios Elaboración de reprogramaciones, ajustes y transferenci Elaboración y remisión de Conciliaciones bancarias Evaluación y elaboración de informes a las autoridades superiores Elaboración de provisiones financieras 2011 |  | PEP Numero de certificaciones de disponibilidad entregadas. Numero de compromisos elaborados. Numero de reprogramaciones elaboradas y numero de documentos presentados a la DGP. Numero de conciliaciones elaboradas. Numero de informes y evaluaciones elaborados. | 50% |  |  | Se ha cumplido al cien por ciento con las actividades programadas para el segundo semestre. |  |
| 5Coordinar la formulación del presupuesto institucional 2012. |  |  | 1-elaboración del proyecto de presupuesto |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Esta meta correspondía al primer semestre. |  |
| 6 Garantizar la recolección de los fondos institucionales. |  |  | 1-captación del 100% de los ingresos institucionales. |  | Se ha captado el 100% de los ingresos en sus diferentes conceptos. | Se ha recepcionado y efectuado control de los ingresos de las pagadurías departamentales. Se ha recepcionado y efectuado control de Intereses por Inversiones. Se ha recepcionado y efectuado control de Otros Ingresos. Se han realizado informes diarios de ingresos. Se han gestionado multas administrativas y reintegros. Se han elaborado conciliaciones mensuales de ingresos. |  | Informes de colecturía institucional. Informes de colecturía institucional. Informes de colecturía institucional. Informes diarios. Puntos de consejo. Conciliaciones mensuales de ingresos. | 50% |  |  | Se ha cumplido al cien por ciento con las actividades programadas para el segundo semestre. |  |
| 7 Cumplir oportunamente con los pagos de las obligaciones institucionales. |  |  | 1-Pagar el 100% de las obligaciones contraídas. |  |  | Se ha efectuado en un 80% pagos a proveedores de Servicios Médico-Hospitalarios. Se ha efectuado 100% de planilla de salarios a empleados Se ha efectuado 85% por Bienes y Servicios para la administración. Se ha efectuado 100% por pagos a maestros por Ayudas Económicas (Reembolsos) recibidas en la UFI Se ha efectuado 100% por pagos a maestros por Subsidios fijos, temporales, Gastos Funerales y Pensiones |  | Cheques emitidos. Cheques emitidos. Cheques emitidos. Cheques emitidos. Cheques emitidos. | 45.63 % |  |  | Se ha cumplido un noventa y uno por ciento con las actividades programadas, debido a que los proveedores no han presentado toda la documentación para pago. Los pagos que se han efectuado corresponden a los documentos recibidos en la UFI Los pagos que se han efectuado corresponden a los documentos recibidos en la UFI |  |
| 8 Garantizar el registro oportuno de las operaciones financieras. |  |  | 1-Registrar el 100% de las operaciones financieras. |  | 100% se han registrado todas las operaciones financieras realizadas. | Se han elaborado los Registros Contables. Se han elaborado Cierres Contables mensuales y anuales. Se han elaborado Conciliaciones de Registros de Activos Fijos. Se han elaborado Conciliación de Existencias Institucionales. Se mantiene actualizado el archivo financiero. Se han generado y remitido a las instancias correspondientes los estados financieros mensuales. |  | Registro contable. Estados financieros. Conciliación semestral. Conciliación de existencias. Notas de remisión efectuadas. Notas de remisión efectuadas. | 50% |  |  | Se ha cumplido al cien por ciento con las actividades programadas en el segundo semestre. |  |
| 6 | UFI | SEM I: 49.41 % |  | SEM II: 43.20% |  | RELACION % EJECUTADO: 92.61 % |  |  |  | DEFICIT NO EJECUTADO: 7.39 % |  |  |  |

AREA DE GESTION: 7 UNIDAD DE PRESTACIONES  SEMESTRE I

Objetivo Estratégico 1: Haber incrementado la población usuaria, acercando los servicios de salud a los mismos

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM. | Incorporar al 100% de docentes activos al ISBM. | Se ha afiliado a los docentes y sus grupos familiares, obteniendo documentación personal, lo que ha permitido actualizar los expedientes. | Reporte de cotizantes y beneficiarios afiliados en el ISBM On Line al 30 de junio 2011. | 40% | Debido al proceso de afiliación masiva de la población EDUCO, no se ha realizado la actividad de Divulgación. Cabe mencionar, el Plan Operativo, tiene contemplado que el 100% de la población, debe estar afiliada hasta Diciembre. Se estima que al primer semestre, el 4% de la población que cotiza al ISBM, aún no está afiliada. | Se propone realizar una nueva jornada de afiliación, con el fin de incorporar al Sistema Especial de Salud a 979 docentes que cotizaron y que aún no están afiliados. |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM. | Entregar carné al 100% de docentes y beneficiarios del programa EDUCO afiliados en el 2010 | Se realizó jornada a nivel nacional de entrega de los carné a los docentes EDUCO. Asimismo, los carné que no fueron entregados en la jornada, por que el maestro no asistió a la convocatoria, fueron entregados en los Policlínicos | Listados de entrega de entrega de carnés. | 50% | Se realizaron jornadas extraordinarias para la impresión de los carnés de los docentes, que pertenecieron al Programa EDUCO. | Entregar carné al 100% de docentes y beneficiarios del programa EDUCO afiliados en el 2010 |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Contribuir a que los docentes y su grupo familiar reciban las prestaciones económicas y beneficios que brinda el Instituto. | Gestionar el 100% las solicitudes de prestaciones económicas y beneficios. | Se ha tramitado oportunamente las solicitudes de trámites de subsidios, pensiones por riesgos profesionales, gastos funerales y reincorporación al Sistema Especial de Salud, que se han recibido en el Departamento de Prestaciones, por parte de los docentes o miembros de su grupo familiar. | -Certificaciones de Actas de Consejo Directivo, en las cuales, son aprobadas o denegadas las solicitudes de trámites de prestaciones y beneficios, -solicitadas por los docentes o miembro de su grupo familiar | 42.5 % | Se ha tramitado todas las solicitudes de prestaciones y beneficios. Sin embargo, a la fecha aún no se han realizado actividades de recreación. Cabe mencionar que durante este periodo se ejecutó remodelaciones parciales a las instalaciones del Centro Recreativo. | Solicitar al área de salud, proporcione las actividades recreativas a realizar, como también el grupo que será beneficiado. |

AREA DE GESTION: 7 UNIDAD DE PRESTACIONES  SEMESTRE II

Objetivo Estratégico 6: Haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medio de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM. | - Incorporar al 100% de docentes activos al ISBM. | - Número de docentes afiliados | Se envió convocatoria a docentes no afiliados al ISBM, invitándoles a presentarse a jornadas de afiliación desarrolladas en los Policlínicos Magisteriales, a través de las Direcciones Departamentales del MINED. | - Listados de entregas de convocatoria. - Reporte de afiliados al 31 de diciembre del 2011. | 50% | Con respecto al indicador comparado con la meta establecida, de los 43,191 docentes activos cotizantes al ISBM, solo 607 docentes, lo cual representa 1.4%, aún no han realizado el proceso de afiliación, por razones fuera de nuestro alcance. | Delegar a un Técnico de la sección de afiliación en los policlínicos magisteriales ubicados en lugares estratégicos, para facilitar a los docentes y sus grupos familiares, los trámites de afiliación y reposición de carnés. |
|  |  | Entregar carné al 100% de docentes y beneficiarios del programa EDUCO afiliados en el 2010 | - Número de carné entregados a docentes y beneficiarios | Se realizó jornada a nivel nacional de entrega de carné a los docentes EDUCO a través de los Policlínicos Magisteriales. | Listados de entrega de carnés. | 50% | Meta cumplida |  |
| 2 | Contribuir a que los docentes y su grupo familiar reciban las prestaciones económicas y beneficios que brinda el Instituto. | Gestionar el 100% las solicitudes de prestaciones económicas y beneficios. | - Número de prestaciones y beneficios gestionados y otorgados | Se ha tramitado oportunamente las solicitudes de trámites de subsidios, pensiones por riesgos profesionales, gastos funerales y reincorporación al Sistema Especial de Salud, que se han recibido en el Departamento de Prestaciones, por parte de los docentes o miembros de su grupo familiar. Se realizó actividad recreativa, la cual, consistió en la liberación de neonatos de tortugas marinas | Certificaciones de Actas de Consejo Directivo, en las cuales, son aprobadas o denegadas las solicitudes de trámites de prestaciones y beneficios, solicitadas por los docentes o miembro de su grupo familiar | 50% | El proyecto de conservación de la tortuga marina, no solo tuvo el fin recreativo, sino que fue educativa y responsabilidad social por parte del Instituto. Cabe mencionar que esta actividad, fue en beneficio no solo de docentes, sino que se contó con la participación de los grupos familiares de éstos y de alumnos de centros escolares de zonas aledañas al centro Recreativo. | - Realizar remodelaciones en el área de glorietas y sistema eléctrico de las instalaciones recreativas, por seguridad de los usuarios del balneario. - Adquisición de nuevos inmuebles, para ser designados como lugares de esparcimiento. |

| 7 | PRESTACIONES | SEM I: 44.17 % | SEM II: 50 % | RELACION % EJECUTADO: 94.17 % | DEFICIT NO EJECUTADO: 5.83 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AREA DE GESTION: 8 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  SEMESTRE I

Objetivo Estratégico 1: Haber incrementado la población usuaria, acercando los servicios de salud a los mismos

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejorar la administración del Recurso Humano. | 1-Contratar el 100% del personal solicitado. | Se ha contratado a junio/11 un total de 359 empleados. Habiéndose presupuestado un total de 329 plazas de las cuales se encuentra pendiente de contratación un total de 13 plazas. | Contratos Individuales de Trabajo y Acuerdos de personal contratado. | 48% | Debido a la puesta en marcha de Policlínicos y Consultorios Magisteriales, se ha dado prioridad a la contratación de personal que brinde el servicio en dichos establecimientos. Cabe mencionar que de los establecimientos planificados se han incrementado de 17 a 22 Policlínicos, requiriéndose más personal para la funcionabilidad de los mismos. | Se recomienda priorizar las necesidades de personal en cada una de las áreas, enviando los requerimientos pertinentes, con el objeto de que todas las áreas cuenten con el personal necesario. |
|  |  | 2-Mantener actualizado el 100% de los datos en los sistemas de recursos humanos. | Se ha ingresado los registros de 359 empleados en el sistema de información de recursos humanos. Ingresados en el sistema de marcación | Empleados con datos actualizados. | 45% | Apoyo por parte de los coordinadores administrativos en el control de marcación de personal de policlínicos y consultorios. | La pronta puesta en marcha del control de asistencia biométrico y capacitación sobre normativa de control de asistencia y permanencia. |

Objetivo Estratégico 9: Haber desarrollado en el periodo, un programa de formación y capacitación técnica al personal y usuarios del ISBM.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Desarrollar un programa de fortalecimiento al Recurso Humano Institucional. | 1-Capacitar y/o formar al 100% de los funcionarios y empleados del ISBM en áreas de refuerzos propias del cargo, según requerimientos recibidos. | Cuadro de necesidades de capacitación. | Número de capacitaciones realizadas. | 0% | El área de salud ha gestionado contratación de servicios profesionales de un consultor para la recopilación de información y elaboración de plan de capacitación institucional para el área de salud, el cual incluirá el área administrativa. | Hacer uso del apoyo que ofrece INSAFORP, por las aportaciones que el ISBM realiza. |
|  |  | 1-Que el 100% de los empleados y funcionarios del ISBM se concienticen sobre la ética gubernamental | Se han realizado un total de dos capacitaciones. | Número personas capacitadas sobre la Ley de Ética Gubernamental. | 5% | Capacitación de Ética Gubernamental para miembros de la CEG del ISBM y capacitación de la ley de Ética Gubernamental a Miembros de Consejo directivo del Instituto. |  |

Objetivo Estratégico 10: Haber desarrollado en el periodo, una política de incentivos y comunicación, que fortalezca el clima organizacional del personal que labora en el ISBM.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Contribuir a mejorar el clima organizacional y laboral del ISBM. | Contar con un instrumento que mida los factores que influyen en el Clima Organizacional y Laboral. | Pendiente | Instrumento de medición de los factores que influyen en el Clima Organizacional | 0% |  |  |
| 4 | Contar con una política de desarrollo del Recurso Humano Institucional. | 1-Elaborar una política de Incentivos. | Se ha elaborado una política de Recursos Humanos, la cual fue presentada a la Comisión Administrativa Financiera | Proyecto de política de Recursos Humanos | 37.5% | Pendiente de ser autorizada |  |
|  |  | 2-Elaborar una política de Escala Salarial. | Se ha elaborado proyecto, debiéndose actualizar. | Proyecto de escala salarial | 12.5% | Pendiente de actualización y autorización. |  |

AREA DE GESTION: 8 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS   SEMESTRE II Objetivo Estratégico 1: Haber incrementado la población usuaria, acercando los servicios de salud a los mismos.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejorar la administración del Recurso Humano. | 1-Contratar el 100% del personal solicitado. | Empleados contratados | Se ha contratado a diciembre /11 un total de 369 empleados. Habiéndose presupuestado un total de 329 plazas. | Contratos Individuales de Trabajo y Acuerdos de personal contratado. | 50% | Debido a la puesta en marcha de Policlínicos y Consultorios Magisteriales, se ha dado prioridad a la contratación de personal que brinde el servicio en dichos establecimientos. Cabe mencionar que de los establecimientos planificados se han incrementado de 17 a 22 Policlínicos, requiriéndose más personal para la funcionabilidad de los mismos. | Se recomienda priorizar las necesidades de personal en cada una de las áreas, enviando los requerimientos pertinentes, con el objeto de que todas las áreas cuenten con el personal necesario. |
|  |  | 2-Mantener actualizado el 100% de los datos en los sistemas de recursos humanos. | Registros ingresados | Se ha ingresado los registros de 428 empleados en el sistema de información de recursos humanos. Ingresados en el sistema de marcación. | Empleados con datos actualizados. | 47.5% | Apoyo por parte de los coordinadores administrativos en el control de marcación de personal de policlínicos y consultorios. | La pronta entrega de las licencias del personal de policlínicos y consultorios y capacitación sobre normativa de control de asistencia y permanencia. |
|  |  | 3-Elaborar el 100% de planillas necesarias para pago de empleados. | Planillas elaboradas | Se ha elaborado un total de 124 planillas. | Planillas elaboradas | 50% | Se han elaborado el total de planillas para pago de remuneraciones. | La pronta entrega de los documentos de respaldo para la elaboración de planillas, como: autorizaciones de tiempos extraordinarios, ordenes de descuento y asistencia de personal. |

Objetivo Estratégico 9: Haber desarrollado en el periodo, un programa de formación y capacitación técnica al personal y usuarios del ISBM

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1-Desarrollar un programa de fortalecimiento al Recurso Humano Institucional. | 1-Capacitar y/o formar al 100% de los funcionarios y empleados del ISBM en áreas de refuerzos propias del cargo, según requerimientos recibidos. | Personal capacitado | Se han realizado un total de cinco capacitaciones, gestionadas por recursos humanos. | Número de capacitaciones realizadas. | 25% | El área de salud ha gestionado contratación de servicios profesionales de un consultor para la recopilación de información y elaboración de plan de capacitación institucional para el área de salud, el cual incluirá el área administrativa. actualmente el departamento de Recursos Humanos está elaborando el plan de capacitaciones institucional. Y se gestionaron capacitaciones como: Excelencia en el servicio al paciente, sistemas prácticos para la planificación de inventarios y derecho administrativo. | Hacer uso del apoyo que ofrece INSAFORP, por las aportaciones que el ISBM realiza. |
|  |  | 2-Que el 100% de los empleados y funcionarios del ISBM se concienticen sobre la ética gubernamental. | Capacitaciones, afiches, entre otros | Se han realizado un total de dos capacitaciones. Se han elaborado frases éticas, entre otras acciones. | Numero de capacitaciones y frases impresas. | 50% | Capacitación de Ética Gubernamental para miembros de la CEG del ISBM y capacitación de la ley de Ética Gubernamental a Miembros de Consejo Directivo del Instituto. | Apoyo por parte de los Agentes de Enlace para el desarrollo de las capacitaciones para el personal de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. |

Objetivo Estratégico  10: Haber desarrollado en el periodo, una política de incentivos y comunicación, que fortalezca el clima organizacional del personal que labora en el ISBM

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1-Contribuir a mejorar el clima organizacional y laboral del ISBM. | Contar con un instrumento que mida los factores que influyen en el Clima Organizacional y Laboral. | Instrumento | Se ha revisado el manual de evaluación al desempeño. | Acta | 50% | Aplicar instrumento para conocer como se encuentra el clima organizacional. | Que el ISBM tenga un instrumento que mida los factores que influyen para conocer como se encuentra el clima organizacional. |
| 4 | 2- Contar con una política de desarrollo del Recurso Humano Institucional. | 1-Elaborar una política de Incentivos. | Política de incentivos. | Se ha realizado la primera propuesta de incentivos. | Actas | 25% | Se ha conformado la CREO, Comisión de Revisión de Estructura Organizativa, con la finalidad de presentar propuestas de revisión de estructura e incentivos institucionales | Desarrollar y realizar más propuestas de políticas de incentivos así como de escala salarial. |
|  |  | 2-Elaborar una política de Escala Salarial. | Política de escala salarial. |  |  | 20% |  |  |

| 8 | RRHH | SEM I: 25.38 % | SEM II: 39.79% | RELACION % EJECUTADO: 65.17% | DEFICIT NO EJECUTADO: 34.83 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AREA DE GESTION 9. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL SEMESTRE I

Objetivo Estratégico 4:   En el período haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral

| No. | Objetivos Operativos | Metas |  | Nivel de cumplimiento de metas. |  | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garantizar la prestación de servicios médicos-hospitalarios del sector privado. | 1 – Contratar el 100% de los servicios medico-hospitalarios solicitados. |  | Se han contratado los servicios de hospitales privados, así como convenios con la red de hospitales públicos, se han contratados médicos especialistas, sub-especialistas, odontólogos y laboratorios clínicos. |  | Licitaciones y Convenios | 40% | Se tiene deficiencia en la contratación de los servicios, ya que la oferta es baja, quedando un 35-40% desierto. | Planificar una campaña de publicidad y mercadeo a nivel de dpto. o municipio, donde se tiene la experiencia de quedar desierta la convocatoria. Flexibilizar las bases de licitación, haciéndolas acorde a las realidades o capacidades de instalaciones, especialmente en municipios remotos, respetados lo legal, así como la atención al usuario. |
| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. |  | Medios de Verificación. |  | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| 2 | Garantizar el abastecimiento permanente de bienes, obras y servicios administrativos para el ISBM. | 1 – Gestionar el 100% de los requerimientos de bienes, obras y servicios. | Se han realizados los procesos de adquisición bajo las diferentes modalidades, respetando los tiempos legales exigidos. |  | Procesos de Libre Gestión, Licitaciones, concursos. |  | 47.5 % | Existen un porcentaje (5%) de requerimientos que no se procesan en su tiempo, debido a factores externos de la Unidad, ej. Requerimientos con especificaciones técnicas incompletas, justificaciones con pobre fundamento, etc. | Divulgar oral y escrito la ley y el reglamento LACAP. Pedir a la unidad solicitante elaborar el requerimiento con técnicos de la UACI. |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Darle seguimiento a los incumplimientos contractuales. | 1-Seguimiento del 100% de los incumplimientos contractuales. | Se han gestionado los incumplimientos contractuales de los proveedores de bienes y servicios, en su mayoría del área de salud. | Citaciones, Multas, terminación de contratos | 40% | En la Comisión Técnica Evaluadora de Cumplimientos Contractuales de los Proveedores, se revisan, y se recomienda la acción a seguir de los casos presentados por Supervisión y Control, que en su totalidad son casos del área de salud. | De los análisis que recomienda la Comisión Contractual, darle el estricto cumplimiento, ya que debido a factores que pueden afectar la atención al usuario del ISBM, no se termina la recomendación hecha por la Comisión, debido a que puede pasar si al: - Cerrar una farmacia en un municipio remoto. - Terminar el convenio con un hospital, fuera de S.S... - Terminar el contrato con un odontólogo. Aunque en casos extremos, se ha procedido a la terminación contractual. Es recomendable que en la Base de Licitación, exista una penalización fuerte por los incumplimientos contractuales de los proveedores, específicamente del área de salud, ya que en la ley las penalizaciones son débiles. |

AREA DE GESTION 9 A. COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS SEMESTRE I

Objetivo Estratégico 4: En el periodo haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo Sistema integral.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1Agilizar los trámites de revisión de documentos para pago a proveedores. | 1. Garantizar el 100% de los trámites de documentos recibidos. | De 2,301 documentos recibidos para revisión y pago, se remitieron al departamento de Tesorería 1,870 documentos para pago y por ejecutar 149 documentos producto de la acumulación de carga de trabajo | SAP | 40.5 % | La no presentación de los documentos para pago de forma oportuna y/o en forma acumulada, por parte de algunos proveedores, la falta de recurso humano y de equipo de computo, no ha permitido, el normal desarrollo de nuestras actividades | Se está dando un seguimiento, más periódico sobre los documentos pendientes de subsanar y de los documentos pendientes de presentación por parte de los proveedores por medio de correos y cartas, solicitándoles la presentación oportuna de los documentos para pago |

AREA DE GESTION: 9. UNIDAD DE ADQUISICIONES   Y  CONTRATACIONES SEMESTRE II

| N° | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1- Garantizar el cuido del patrimonio institucional | 1- Garantizar los servicios de seguridad para el año 2012 del 100% del patrimonio de ISBM | 1. Servicios de seguridad contratados. | Se ha hecho la licitación pública y la respectiva contratación de los servicios de seguridad en todos los policlínicos y consultorios y oficinas administrativas del ISBM. | Documento de licitación pública aprobado. | 50% | De acuerdo al requerimiento recibido se ha cubierto completamente los policlínicos y consultorios y oficinas administrativas | Los nuevos policlínicos y consultorios deberán informar de la necesidad de los servicios de seguridad con anticipación. |
| 2 | 1 – Garantizar la prestación de servicios médicos-hospitalarios del sector privado. | 1 – Contratar el 100% de los servicios medico-hospitalarios solicitados. | 1-numero de servicios médico hospitalario contratados | Se han contratado los servicios de hospitales privados, así también se han contratados médicos especialistas, sub especialistas, odontólogos y laboratorios clínicos. | Documentos de Licitaciones, Libre gestión y Contratación Directa | 20% | Se tiene deficiencia en la contratación de los servicios, ya que la oferta algunas veces es baja, quedando un 20-25% desierto. Hemos mejorado. | Planificar una campaña de publicidad y mercadeo a nivel de dpto. o municipio, donde se tiene la experiencia de quedar desierta la convocatoria. Flexibilizar las bases de licitación, haciéndolas acorde a las realidades o capacidades de instalaciones, especialmente en municipios remotos, respetando lo legal, así como la atención al usuario. |
| 3 | 1 – Garantizar el abastecimiento permanente de bienes, obras y servicios administrativos para el ISBM 2 – Darle seguimiento a los incumplimientos contractuales. | 1 – Gestionar el 100% de los requerimientos de bienes, obras y servicios. 2-Seguimiento del 100% de los incumplimientos contractuales. | 1.Número de requerimientos adjudicados 1.Número de requerimientos adjudicados | Se han realizados los procesos de adquisición bajo las diferentes modalidades, respetando los tiempos legales exigidos. Teniendo como resultado 59 libres Gestiones 1 contratación directa y una licitación pública Se han gestionado 15 Citatorios, 10 multas y 4 terminaciones de contratos, los incumplimientos contractuales de los proveedores de bienes y servicios, en su mayoría corresponden al área de salud. | Documentos de Libre Gestión aprobados -Documento de Licitaciones aprobados -Documento de contratación directa aprobado Citaciones, Multas, terminación de contratos. | 5% 20% | Existen un porcentaje (5%) de requerimientos que no se procesan en su tiempo, debido a factores externos de la Unidad, ej. Requerimientos con especificaciones técnicas incompletas, justificaciones con pobre fundamento, etc. En la Comisión Técnica Evaluadora de Cumplimientos Contractuales de los Proveedores, se revisan, y se recomienda la acción a seguir de los casos presentados por Supervisión y Control, que en su totalidad son casos del área de salud. | Divulgar oral y escrito la ley y el reglamento LACAP. Pedir a la unidad solicitante elaborar el requerimiento con técnicos de la UACI. Cumplir con las recomendaciones de los análisis de la Comisión Contractual. |
| 4 | 1-Contribuir al abastecimiento de medicamentos a los usuarios del ISBM | 1- Gestionar el 100% de requerimiento de medicamentos. | 1-numeros de requerimientos adjudicados | Se han realizado 4 Contrataciones Directas, 1 Libre Gestión y 2 Convenios. Se han procesado en un 100% los requerimientos de medicamentos. | Documentos de Contratación directa y convenio vía CEFAFA, farmacias privadas. | 50% | Se han adquirido los medicamentos de urgencia en su totalidad. | Elaborar una planificación de los medicamentos para dar un buen servicio al usuario. Algunos de estos se tendría que hacer una proyección de todo el año para no comprar parcialmente. |

AREA DE GESTION: 9 A UACI  COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS SEMESTRE II

Objetivo Estratégico  4: En el periodo haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que Permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema integral

| Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Agilizar los trámites de revisión de documentos para pago a proveedores | Garantizar el 100% de los trámites de documentos recibidos | Número de documentos remitidos para pago | Se recibieron 2,510 expedientes de cobros de proveedores de Servicios de Salud, de los cuales se revisaron 2,447 los cuales fueron enviados a tesorería para pago Se fortaleció la jornada laboral para mejorar los tiempos de revisión de los expedientes | SAP y -Notas, remitidas mensualmente a los proveedores que no presentaban sus documentos en el tiempo establecido en los documentos Contractuales -Archivos de notas enviadas por correo electrónico en PDF | 48.75% | Producto de la NO presentación de forma oportuna y/o en forma acumulada de los documentos para pago y la no subsanación de las observaciones efectuadas a los mismos, en el término de los tiempos establecidos en los documentos contractuales por parte de los proveedores de servicios de salud con énfasis en los hospitales públicos, siendo uno de los factores predominantes para no cumplir con las metas preestablecidas. | Dotar a la sección de los recursos humanos y tecnológicos avanzados necesarios para cubrir la demanda de trabajo lo que permitirá una mejor calidad y eficiencia de los procesos de revisión de los documentos para los trámites de pagos |

| 9 | UACI | SEM I: 42.0% | SEM II: 38.75% | RELACION % EJECUTADO: 80.75 % | DEFICIT NO EJECUTADO: 19.25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AREA DE GESTION 10. SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SEMESTRE I

Objetivo Estratégico 1: Haber incrementado la población usuaria, acercando los servicios de salud a los mismos

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lograr continuo suministro de bienes y servicios. | Garantizar el 100% del suministro de bienes y servicios | Se ha realizado entregas de insumos consumibles de oficina y limpieza a Policlínicos y Consultorios Magisteriales. Se ha iniciado proceso para adquisición de mobiliario para dependencias administrativa, Policlínicos y Consultorios Magisteriales, ingresos totales por un monto total de $56,807.42 y salidas por $45,864.55 | - Copia de actas de entrega - Copias de requerimiento enviado a la UACI | 37.5% | Se tiene deficiencias en la comunicación formal sobre la habilitación de nuevos establecimientos, lo que provoca que no se suministre de bienes y/o servicios a los mismos; además, la falta de recurso humano para la cadena de suministros (salida de bodega y entrega a las dependencias) | Se recomienda la contratación de encargado de bodega, para hacer los despachos, además de que se debe tener una bodega central de aproximadamente 400 mt2. Otro aspecto a mencionar, es que en el proceso de entrega, no se tiene personal de apoyo para cargar y descargar los materiales. |

| No. | Objetivos Operativos |  | Metas |  | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % |  | Valoraciones |  | Recomendaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Administrar los bienes muebles, inmuebles, equipo de transporte y archivo institucional. |  | Lograr la administración del 100% de los bienes institucionales. |  | Se tiene en proceso de actualización, el Manual para Registro y Control de Bienes, en base al cual, se hacen los registros de los bienes que ingresan; se hacen traslados de mobiliario y equipo a las diferentes dependencias. Se ha realizado la conciliación del Activo Fijo al 30 de junio de 2011, monto al 31/12/2010 por $1,148,422.60 y al 30 de junio de 2011 de $1,364,041.58 | - Registro administrativo de bienes propiedad del ISBM - Documento de depreciaciones del activo fijo, conciliación con el Departamento de Contabilidad | 45% |  | Falta de recursos para el Encargado de Activo Fijo, para que este pueda desarrollar sus actividades, además, a falta de bodeguero, se le delegan actividades de entrega de insumos, lo cual, le quita tiempo para poder hacer las actividades propias de Activo Fijo |  | Se requiere de los recursos materiales para la realización de las actividades de Activo Fijo, además de la recurso humano de carácter temporal para el levantamiento de inventarios físicos. |  |
| No. | Objetivos Operativos | Metas |  | Nivel de cumplimiento de metas. |  | Medios de Verificación. |  | % |  | Valoraciones |  | Recomendaciones |
| 3 | Lograr una adecuada administración de los medicamentos de botiquines. | Lograr la administración del 100% de los medicamentos del cuadro “B” y medicamentos especiales. |  | - Se han registrado los ingresos y despachos de los medicamentos en los 7 botiquines habilitados hasta el 30 de junio de 2011 - Se han realizado transferencias de medicamentos entre los diferentes botiquines, para evitar desabastecimiento en algunos de ellos - Se ha llevado a cabo el inventario físico de medicamentos al 30 de junio de 2011 - Se han emitido reportes de entradas y despachos mensuales de medicamentos al Departamento de Contabilidad -Se han establecido los faltantes y sobrantes de medicamentos, con el objetivo de realizar los ajustes, monto despachado $444,550.22, cantidad de recetas despachadas de 107,122 cantidad de usuarios atendidos de 62,214 |  | -Reportes del Sistema Informático de Botiquines -Actas de transferencias - Actas de levantamiento de inventario físico de medicamentos - Informes remitidos a Contabilidad - Informe de inventarios ajustados |  | 50% |  |  |  | Los encargados de despacho de medicamentos, deben llevar un orden cronológico en el registro de recetas despachadas en el Sistema Informático de Botiquines, a fin de evitar descuadres en los inventarios y evitar ajustes en los saldos de medicamentos |

AREA DE GESTION: 10   SERVICIOS Y PLANIFICACION ADMINISTRATIVA SEMESTRE II

Objetivo Estratégico: Haber incrementado la población usuaria, acercando los servicios de salud a los mismos

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejorar la administración del Recurso Humano. | 1-Contratar el 100% del personal solicitado. | Empleados contratados | Se ha contratado a /11 un total de 369 empleados. Habiéndose presupuestado un total de 329 plazas de las cuales se encuentra pendiente de contratación un total de 13 plazas. | Contratos Individuales de Trabajo y Acuerdos de personal contratado. | 50% | Debido a la puesta en marcha de Policlínicos y Consultorios Magisteriales, se ha dado prioridad a la contratación de personal que brinde el servicio en dichos establecimientos. Cabe mencionar que de los establecimientos planificados se han incrementado de 17 a 22 Policlínicos, requiriéndose más personal para la funcionabilidad de los mismos. | Se recomienda priorizar las necesidades de personal en cada una de las áreas, enviando los requerimientos pertinentes, con el objeto de que todas las áreas cuenten con el personal necesario. |
|  |  | 2-Mantener actualizado el 100% de los datos en los sistemas de recursos humanos. | Registros ingresados | Se ha ingresado los registros de 445 empleados en el sistema de información de recursos humanos. Ingresados en el sistema de marcación. | Empleados con datos actualizados. | 47.5% | Apoyo por parte de los coordinadores administrativos en el control de marcación de personal de policlínicos y consultorios. | La pronta entrega de las licencias del personal de policlínicos y consultorios y capacitación sobre normativa de control de asistencia y permanencia. |
|  |  | 3-Elaborar el 100% de planillas necesarias para pago de empleados. | Planillas elaboradas | Se ha elaborado un total de 124 planillas. | Planillas elaboradas | 50% | Se han elaborado el total de planillas para pago de remuneraciones. | La pronta entrega de los documentos de respaldo para la elaboración de planillas, como: autorizaciones de tiempos extraordinarios, órdenes de descuento y asistencia de personal. |

Objetivo Estratégico: Haber desarrollado en el periodo, un programa de formación y capacitación técnica al personal y usuarios del ISBM.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1-Desarrollar un programa de fortalecimiento al Recurso Humano Institucional. | 1-Capacitar y/o formar al 100% de los funcionarios y empleados del ISBM en áreas de refuerzos propias del cargo, según requerimientos recibidos. | Personal capacitado | Se han realizado un total de cinco capacitaciones, gestionadas por recursos humanos. | Número de capacitaciones realizadas. | 25% | El área de salud ha gestionado contratación de servicios profesionales de un consultor para la recopilación de información y elaboración de plan de capacitación institucional para el área de salud, el cual incluirá el área administrativa. Actualmente el departamento de Recursos Humanos está elaborando el plan de capacitaciones institucional. Y se gestionaron capacitaciones como: Excelencia en el servicio al paciente, sistemas prácticos para la planificación de inventarios y derecho administrativo. | Hacer uso del apoyo que ofrece INSAFORP, por las aportaciones que el ISBM realiza. |
|  |  | 2-Que el 100% de los empleados y funcionarios del ISBM se concienticen sobre la ética gubernamental. | Capacitaciones, afiches, entre otros | Se han realizado un total de dos capacitaciones. Se han elaborado frases éticas, entre otras acciones. | Numero de capacitaciones y frases impresas. | 50% | Capacitación de Ética Gubernamental para miembros de la CEG del ISBM y capacitación de la ley de Ética Gubernamental a Miembros de Consejo Directivo del Instituto. | Apoyo por parte de los Agentes de Enlace para el desarrollo de las capacitaciones para el personal de Policlínicos y Consultorios Magisteriales. |

Objetivo Estratégico  10: Haber desarrollado en el periodo, una política de incentivos y comunicación, que fortalezca el clima organizacional del personal que labora en el ISBM

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1-Contribuir a mejorar el clima organizacional y laboral del ISBM. | Contar con un instrumento que mida los factores que influyen en el Clima Organizacional y Laboral. | Instrumento | Se ha revisado el manual de evaluación al desempeño. | Acta | 50% | Aplicar instrumento para conocer como se encuentra el clima organizacional. | Que el ISBM tenga un instrumento que mida los factores que influyen para conocer como se encuentra el clima organizacional. |
| 4 | 2- Contar con una política de desarrollo del Recurso Humano Institucional. | 1-Elaborar una política de Incentivos. | Política de incentivos. | Se ha realizado la primera propuesta de incentivos. | Actas | 25% | Se ha conformado la CREO, Comisión de Revisión de Estructura Organizativa, con la finalidad de presentar propuestas de revisión de estructura e incentivos institucionales | Desarrollar y realizar más propuestas de políticas de incentivos así como de escala salarial. |
|  |  | 2-Elaborar una política de Escala Salarial. | Política de escala salarial. |  |  | 20% |  |  |

| 10 | SSPLANADVA | SEM I: 44.17% | SEM II: 38.54% | RELACION 82.71 % EJECUTADO:% | DEFICIT NO EJECUTADO: 17.29 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AREA  DE GESTION 11. CENTRO DE ATENCION DE OCCIDENTE  SEMESTRE I

–Coordinación/seguimiento y control contratos -

Objetivo 4: En el periodo haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema integral.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agilizar los trámites de revisión de documentos para pago a proveedores | 1. Garantizar el 100% de los trámites de documentos recibidos | En el período de enero a junio se recibieron 417 documentos para pago, pero solamente se lograron finalizar 347. | 1. Número de documentos remitidos para pago | 41.5% | Considerando que solamente se cuenta con 1 técnico a tiempo completo y el otro técnico debe atender además las funciones de Afiliación que tiene asignadas, éste porcentaje implica que se ha realizado un gran esfuerzo por cumplir la meta. | Es indispensable contar con al menos dos técnicos a tiempo completo para las funciones que Control y Seguimiento de Contratos conlleva. Además, asignar las actividades de recibir los documentos, recepción de observaciones y facturación a una secretaria; ya que estos tiempos se restan del tiempo efectivo para revisar los documentos que tienen asignados. Habría que mejorar la comunicación y coordinación entre las áreas que están relacionadas con los documentos para pago. Además, de involucrar a este personal en la inducción a proveedores o trasladarles una síntesis de los aspectos tratados. |

Departamento de Prestaciones, Sección de Afiliación

Objetivo 1: Haber incrementado la población usuaria, acercando los servicios de salud a los mismos

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM | 1.Incorporar al 100% de docentes activos al ISBM | Se logró afiliar a 1887 docentes activos con sus grupos familiares. | 1. Número de docentes afiliados | 45% | Es importante mencionar que todo el personal dio apoyo, durante los primeros meses del año en que se realizó la afiliación de los docentes que pertenecieron al programa EDUCO. Realizándose un trabajo de equipo, siendo éste un factor muy importante para hacer el esfuerzo por alcanzar la meta. | La falta de recursos humanos como de equipo no permitieron que se lograra atender a todos los usuarios que lo solicitaron en los tres primeros meses del año; ya que se tuvo una demanda que superó la capacidad instalada en éste Centro de Atención. En futuras actividades hay que tomar en cuenta la capacidad instalada de ésta naturaleza; realizar programaciones considerando la capacidad instalada que se tiene o fortalecer la misma de tal modo que se logre alcanzar la meta en el período. |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM | 2. Entregar carné al 100% de docentes y beneficiarios del programa EDUCO afiliados en el 2010 | En el período se logró entregar, 4,456 carné a docentes y beneficiarios. | 1. Número de carné entregados a docentes y beneficiarios | 45% | Se estima que solamente un 10% de los carné de primera vez se entregó a docentes y beneficiarios que no pertenecieron al programa EDUCO. Por lo que fue un gran logro considerando que el 87% de éstos carné se entregó en los primeros tres meses del año a pesar de la reimpresión de numerosos carné con errores de digitación sin contar con un impresor en buen estado en todo el período. | El realizar la producción de carné en grandes proporciones requiere un buen control de calidad, para evitar duplicidad del trabajo y contar con el equipo adecuado. Además de definir e informar con anticipación la forma de entrega a todos los involucrados. |

Trabajo Social y Médico de Apoyo Administrativo

Objetivo 2: Haber redefinido el modelo de atención de salud, mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Garantizar que los servicios administrativos faciliten el acceso oportuno al programa especial de salud | 1. Gestionar la solución oportuna del 100% de solicitudes recibidas | En este período se recibieron 5,280 solicitudes, habiéndose aprobado 5,278 de ellas. | 1. Número de solicitudes resueltas | 49.98% | Todas las solicitudes recibidas que no necesitan pasar a las oficinas centrales para autorización, fueron resueltas oportunamente a pesar de compartir el equipo informático con Control y Seguimiento de Contratos. | Para facilitar al usuario el acceso al servicio, es necesaria la aplicación de la normativa vigente por todos los involucrados. Además de exigir el cumplimiento de la misma a los hospitales |

AREA DE GESTION: 11  CENTRO DE ATENCION  DE OCCIDENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEMESTRE II

| No | OBJETIVOS OPERATIVOS | METAS | INDICADOR | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | MEDIO DE VERIFICACIÓN | % | VALORACIONES | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agilizar los trámites de revisión de documentos para pago a proveedores | 1. Garantizar el 100% de los trámites de documentos recibidos | 1. Número de documentos remitidos para pago. | En el período de julio a diciembre se recibieron 498 documentos para pago, pero solamente se lograron finalizar 445. | 1. Reporte de Resumen de Inventario por proveedor 2. Consolidado de Remisión de paquetes 2011 3.Memorandos 4. Reportes Sistema SAP | 44.5% | Se lograron remitir para pago 98 paquetes más que en el primer semestre. Se realizó un gran esfuerzo los documentos remitidos en este semestre representan el 56% del total remitido para pago (792) en el año 2011. A partir del mes de septiembre/2011 se contó con un recurso más en ésta área y en el último bimestre del año, se les asignó otro equipo informático. Con ello cada técnico pudo contar ya con su equipo; agilizando esto el proceso de revisión y facturación. El personal hizo un gran esfuerzo para que al 23/12/2011 quedaran solamente 24 paquetes en estado asignado todos recibidos en el mes de diciembre/2011 en éste Centro de Atención. | Es necesario que las inducciones dadas a hospitales, sean recibidas por el personal que arma los paquetes además del Director y médico Coordinador del Hospital. |

AREA DE GESTION: 11  CENTRO DE ATENCION  DE OCCIDENTE  DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES  SEMESTRE II

| No | OBJETIVOS OPERATIVOS | METAS | INDICADOR | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | MEDIO DE VERIFICACIÓN | % | VALORACIONES | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM | 1.Incorporar al 100% de docentes activos al ISBM | 1. Número de docentes afiliados | Se logró afiliar a 722 docentes activos con sus grupos familiares | Reporte detallado de carné impresos sistema COTIZA | 50 % | Se logró afiliar y atender al 100% de los docentes y beneficiarios que lo solicitaron, ya que la demanda bajó en los primeros meses del segundo semestre y se incrementó nuevamente en el cuarto trimestre. Por otro lado, a partir del mes de septiembre/2011 la técnico de Afiliación atendió exclusivamente esta área. Se contó también con un impresor nuevo. |  |
|  |  | 2. Entregar carné al 100% de docentes y beneficiarios del programa EDUCO afiliados en el 2010 | 1. Número de carné entregados a docentes y beneficiarios | En el período se logró entregar, 1942 carné a docentes y beneficiarios. | Reporte detallado de carné impresos sistema COTIZA | 50% | Todos los carné solicitados fueron entregados. Además de reducirse los tiempos de espera para realizar el proceso. |  |

AREA DE GESTION: 11  CENTRO DE ATENCION  DE OCCIDENTE    SEMESTRE II

| No | OBJETIVOS OPERATIVOS | METAS | INDICADOR | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | MEDIO DE VERIFICACIÓN | % | VALORACIONES | RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Garantizar que los servicios administrativos faciliten el acceso oportuno al programa especial de salud | 1. Gestionar la solución oportuna del 100% de solicitudes recibidas | Número de Solicitudes resueltas | En este período se recibieron 5,244 solicitudes, habiéndose aprobado 5,232 de ellas. En el año se recibieron un total de 10,522 solicitudes distribuidas de igual forma en ambos semestres. | -Informe mensual de Oficina de Atención al Usuario Centro de Atención de Occidente | 49.89 % | Todas las solicitudes recibidas que no necesitan pasar a las oficinas centrales para autorización, fueron resueltas oportunamente. En el último bimestre de 2011, se asignó un equipo informático al médico de Apoyo administrativo, facilitando con ello su trabajo. | Es necesario para facilitar al usuario el acceso al servicio, la aplicación de la normativa vigente por todos los involucrados. Además de exigir el cumplimiento de la misma a los hospitales |

| 11 | C. ATE OCC | SEM I: 45.37% | SEM II: 48.13 % | RELACION 93.5 % EJECUTADO:% | DEFICIT NO EJECUTADO: 6.50% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AREA  DE GESTION 12. CENTRO DE ATENCION DE ORIENTE SEMESTRE I

–Coordinación/seguimiento y control contratos -

Objetivo 4: En el periodo haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema integral.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agilizar los trámites de revisión de documentos para pago a proveedores | Garantizar el 100% de los trámites de documentos recibidos. | 510 documentos recibidos y registrados en el SAP, de un total de 84 proveedores. 493 documentos revisados y finalizados 466 expedientes remitidos a Tesorería Institucional | Informe de registros en SAP. Memorándum de envío de de documentos | 45.5 % |  | Contratación de otro recurso humano para esta área, que se encargue de recepcionar documentos, atender observaciones, emitir quedan a los proveedores, lo que permitiría que los técnicos de revisión dediquen su tiempo específicamente a la revisión de documentos recibidos. Dotación de equipo informático al recurso humano de esta área. Capacitación sobre manejo de SIMEDI. |

Departamento de Prestaciones, Sección de Afiliación

Objetivo 1: Haber incrementado la población usuaria, acercando los servicios de salud a los mismos.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1- Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM. | 1- Incorporar al 100% de docentes activos al ISBM. | 2,938 carné emitidos por 1ª. Vez, esto incluye nuevos nombramientos, EX – EDUCO, y nuevos beneficiarios. 985 carné de reposición, lo que genero un ingreso de $ 1,470.57 | Registro de carné en COTIZA. Expedientes de docentes afiliados. | 50 % | Se entrego carné a todo docente y beneficiario inscrito por 1ª. Vez y que presento todos los documentos que son requisito para la inscripción. | Dotar en esta área, de equipo informático que sea más rápido para procesamiento de la información. Capacita a personal sobre manejo y solución de problemas en programas para la afiliación. |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM. | 1.2- Entregar carné al 100% de docentes y beneficiarios del programa EDUCO afiliados en el 2010 | 3,977 que fueron impresos en San Salvador y se recibieron en el Centro de Atención, para su distribución. | Fichas impresa, firmada por quien recibió los carné. | 50 % | Se realizó una jornada a nivel nacional para entrega de carné, en el mes de febrero, en esta fecha se entrego el 88.33% de carné recibidos, pero al finalizar junio, se había entregado el 100% de carné impresos en San Salvador. |  |

Trabajo Social y Médico de Apoyo Administrativo

Objetivo 2: Haber redefinido el modelo de atención de salud, mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Garantizar que los servicios administrativos faciliten el acceso oportuno al programa especial de salud. | 1- Gestionar la solución oportuna del 100% de solicitudes recibidas. | Se autorizaron un total de 652 solicitudes de exámenes, recetas, incapacidades y otros servicios, también, se atendieron 1,748 solicitudes de carácter administrativo, las que incluyen gestión para autorización de cirugías, exámenes especiales y medicamentos especiales. | Número de solicitudes resueltas | 50 % | Todas las solicitudes que se reciben, tanto para acceso a servicios médicos, como para otros trámites de carácter administrativo, se les dan resolución oportuna en el área de Trabajo social y Médico de apoyo administrativo. | La aprobación de cirugías, exámenes especiales y medicamentos especiales, son aprobados en oficina centrales, por lo que es necesario que esta aprobación o autorización se haga a la mayor brevedad. |

AREA DE GESTION: 12  CENTRO DE ATENCION  DE ORIENTE  COORDINACION Y SEGUIMIENTO CONTROL  DE CONTRATOS SEMESTRE II

Objetivo Estratégico: 4 En el periodo haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema integral.

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agilizar los trámites de revisión de documentos para pago a proveedores | Garantizar el 100% de los trámites de documentos recibidos. | Numero de documentos remitidos a tesorería institucional | De 573 documentos recibidos en el periodo de julio a diciembre del 2011, se remitieron a tesorería institucional 552 | Informe de registros en SAP. Memorándum de envío de de documentos | 48.17 | Durante este semestre, se remitieron 86 expedientes mas con relación a los remitidos durante el 1er. Semestre 2011, en total durante el periodo se remitieron 1,018 documentos, por un monto total de $ 4,584,562.58 | Para minimizar los tiempos de revisión en esta unidad, es necesario asignar un recurso humano, para que ejecute las funciones de recepción, registro en sistemas, descarga en SIMEDI, monitoreo de expedientes no presentados, notificación a proveedores de estado de sus expedientes, emisión de acta, quedan y elaboración de comprobante de retención, ya que esto permitiría que el técnico de seguimientos, ocupe al 100% su tiempo efectivo de trabajo, en la revisión de estos expedientes. |

AREA DE GESTION: 12  CENTRO DE ATENCION  DE ORIENTE  DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES  -AFILIACION -  SEMESTRE II

Objetivo Estratégico 1: Haber incrementado la población usuaria, acercando los servicios de salud a los mismos

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1- Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM. | 1- Incorporar al 100% de docentes activos al ISBM | Número de docentes inscritos | De 1,233 emitidos por 1ª. Vez, en el periodo de julio a diciembre del 2011, esto incluye, nuevas inscripciones, EX EDUCO, y docentes que nunca habían obtenido el carné , y 1,226 carné de reposición emitidos durante el mismo periodo, generando un ingreso de $ 1,839.00 | Reporte detallado de carné impresos sistema COTIZA | 50% | Se logró afiliar y atender al 100% de los docentes y beneficiarios que lo solicitaron por 1ª. Vez y reposición, este último, presento un incremento, debido a que los 1eros. Carné de PVC emitidos en el año 2006/2007, tienen vigencia hasta el año 2011. |  |

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- Facilitar al docente y sus beneficiarios el acceso a los servicios médicos hospitalarios y a otras prestaciones que están reguladas en la ley del ISBM. | 1.2- Entregar carné al 100% de docentes y beneficiarios del programa EDUCO afiliados en el 2010 |  |  | Reporte detallado de carné impresos sistema COTIZA |  | En el 1er. Trimestre del 2011, se realizo una jornada de entrega de carné a docentes EX – EDUCO, habiéndose entregado en ese periodo un total de 3,977 carné, que fueron impresos en ISBM central y trasladados a la zona oriental para su entrega |  |

AREA DE GESTION: 12  CENTRO DE ATENCION  DE ORIENTE

TRABAJO SOCIAL Y MEDICO DE APOYO ADMINISTRATIVO SEMESTRE II

Objetivo Estratégico 2: Haber redefinido el modelo de atención de salud, mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional.

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1- Garantizar que los servicios administrativos faciliten el acceso oportuno al programa especial de salud.. | 1- Gestionar la solución oportuna del 100% de solicitudes recibidas. | Número de solicitudes recibidas | Se autorizaron un total de 1,342 solicitudes de exámenes, recetas, incapacidades y otros servicios, también, se atendieron 3,546 solicitudes de carácter administrativo, las que incluyen gestión para autorización de cirugías, exámenes especiales y medicamentos especiales. | Número de solicitudes resultas | 50 % | Todas las solicitudes que se reciben, tanto para acceso a servicios médicos, como para otros trámites de carácter administrativo, se les dan resolución oportuna en el área de Trabajo social y Médico de apoyo administrativo. | La aprobación de cirugías, exámenes especiales y medicamentos especiales, son aprobados en oficina centrales, por lo que en el Centro de Atención, se gestiona el trámite y seguimiento de la misma, pero la aprobación depende de las diferentes comisiones nombradas. |
| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
|  |  |  |  | Se dio trámite a 50 solicitudes de subsidio, 18 reembolso por gastos médicos y 15 de ayuda por funeral. El total de solicitudes recibidas en todo el periodo 2011 fue de 7,419 | Solicitudes recibidas |  | En este centro, se reciben las solicitudes junto con los requisitos, posteriormente se tramitan a nivel de ISBM central | La autorización para el acceso de estos servicios, debe hacerse con mayor prontitud. |

| 12 | C. ATE OTE | SEM I: 48.88 % | SEM II: 49.39 % | RELACION 98.27 % EJECUTADO:% | DEFICIT NO EJECUTADO: 1.73 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AREA DE GESTION 13. SUBGERENCIA DE PLANIFICACION SEMESTRE I

Objetivo 2: Haber definido el modelo de atención de salud, mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualizar la normativa técnica de salud. | Actualizar el 100% de la normativa técnica de salud y Guías de Practicas Clínicas. | Se ha realizado la reunión con equipo Técnico y de supervisión. | Normativa técnica de salud. | 45% | Es necesaria la revisión por parte de Administrador de Policlínicos con el objetivo de incorporar sus observaciones. | Agilizar el proceso para su aprobación |
|  |  |  | Recolección de Información para su actualización. | Guías de Prácticas Clínicas. | 35% | Es necesaria la evaluación de las guías con el equipo de supervisores según el área de especialidad. |  |
| 2 | Planificar los procesos de contratación de proveedores. | actualizar el 100% de las bases de licitación | Conformación de comisión multidisciplinaria | Bases terminadas | 45% | Se ha logrado la participación de equipo multidisciplinario que ha permitido una revisión y actualización |  |

Objetivo 4: En el período haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Fortalecer la vigilancia de las enfermedades transmisible y no transmisibles | Sistematizar en un 100% la producción del informe epidemiológico del Instituto. | Se está realizando la capacitación a nivel nacional del personal involucrado | Envió de Informes epidemiológicos | 50% | Se ha logrado la capacitación de todo el personal nuevo en la captura de la información | Evaluar la calidad de la información capturada |
|  |  |  | Los establecimientos realizan los informes epidemiológicos por establecimiento | Informes epidemiológicos | 50% | Se ha logrado la captura de la información epidemiológica en todos los establecimientos | Completar la instalación tecnológica para lograr el flujo de información hacia el nivel central en el menor tiempo posible |
|  |  |  | La información es consolidada por un grupo de médicos y enviada a nivel central | Consolidados epidemiológicos por establecimientos | 50% | La información es consolidada y enviada al nivel central |  |
|  |  |  | Se está analizando gráficamente la información epidemiológica | Boletín epidemiológico | 47.5% | El proceso de envió de información se ve retrasado por dificultades tecnológicas, que impiden su procesamiento y análisis |  |
|  |  |  | Se elabora y envía boletín epidemiológico mensual | Envió de boletín por correo electrónico | 37.5% | Se ha obtenido la coordinación con el MINSAL para tener un boletín nacional | Obtener estadísticas en línea e informes mediante plataforma de vigilancia epidemiológica del Sistema Nacional de Salud |
|  |  |  | Se han identificado las primeras causas de mortalidad y se ha creado un sistema de vigilancia de mortalidad | Informe de mortalidad | 50% | Se ha logrado llevar los registros de mortalidad año 2010 y el primer semestre 2011. Los hallazgos han orientado investigaciones | Se deben identificar otras fuentes de mortalidad externas al ISBM para completar el panorama. Tener un sistema de vigilancia en línea |
| 2 | Desarrollar un programa de capacitación técnica en vigilancia epidemiológica | Formar a 20 médicos en vigilancia epidemiológica | Se está realizando con el apoyo del MINSAL la formación del personal en vigilancia epidemiológica | Informes epidemiológicos planes de trabajo orientado para la reducción de enfermedades de vigilancia | 20% | El proceso esta lento por los pocos recursos involucrados en la capacitación | Aumentar la cantidad de recurso formador. Fortalecer la comunicación con el MINSAL para seguimiento de recursos formados |
|  |  |  | Se han realizado contacto con el Hospital de San Judas en USA para utilizar su plataforma de enseñanza en línea | Curso web online | 45% | Están pendiente los tutores del proceso y establecer la programación | Revisar el cronograma de aplicación y ajustarlo |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Desarrollar investigación en el área de la salud. | Realizar 4 investigaciones científicas. | Se han proyectado 4 investigaciones con el apoyo de la UES, OPS/OMS | Protocolo de “Evaluación nutricional de pacientes con enfermedades crónicas en el policlínico A y B en San Salvador año 2011” este proyecto está en fase de análisis de datos | 40% | Ha sido valioso el aporte de la UES en el área científica para poder mejorar la atención de los pacientes | Trabajar en un convenio con la UES u otra para poder incrementar las investigación y publicarlas |
|  |  |  | realizando el protocolo de investigación de factores de riesgo CV | Protocolo de investigación | 20% | Se forma parte de la comisión nacional de enfermedades crónicas no trasmisibles | Continuar el proceso la atención integral del paciente crónico. Socializar las investigaciones a todo nivel |
|  |  |  | Planificando la encuesta nacional de tabaquismo en docentes | Perfil de investigación | 10% | Se tiene el apoyo técnico de OMS | Publicar y socializar la información a nivel internacional al terminar |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Educación en Enfermedades prevenibles. | Creación de un Blog de salud para los pacientes del ISBM | Estudio de alternativas de blogs | Informe de estudio de plataformas de publicación | 50% | se ha elegido la plataforma Word press por su manejo sencillo | Reprogramar la actividad |
| 5 | Concientizar a la población, usuaria en salud preventiva. | Charlas preventivas en el 100% de policlínicos y consultorios del ISBM. | Se brindan charlas en los diferentes establecimientos | Informe de los coordinadores sobre las charlas impartidas | 40% | El proceso de educación del usuario se ha logrado en los establecimientos | Crear encuesta para monitorear mediante los docente el proceso Se debe dar seguimiento al proceso para asegurar la promoción permanente de la salud |

Objetivo 5: En el período haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Crear un mecanismo que garantice el uso racional de los medicamentos. | Lograr el 100% de abastecimiento de medicamentos | Comité creado conformado | Cuadro Básico de Medicamentos A y B, Solicitudes de medicamentos especiales aprobados | 35% | La gestión para la compra de medicamentos no se realiza con la velocidad que necesaria. | Incorporación de mas miembros al proceso de adquisición de medicamentos especiales |
|  |  |  | Revisión y actualización del cuadro básico de medicamentos | Cuadro básico de medicamentos aprobado con la incorporación de medicamentos especiales al cuadro b | 40% | La revisión e incorporación de medicamentos en el cuadro básico debe hacerse de acuerdo al perfil epidemiológico institucional | Gestionar con médicos prestadores de servicios de salud del instituto, la revisión del cuadro actual |
|  |  |  | Guías terapéuticas revisadas por médicos prestadores de servicio de salud del ISBM | Guías diagramadas en forma digital. Listado de asistencias. | 50% | Documento que servirá de apoyo al Médico Magisterial | Gestionar proceso para el tiraje de las guías |
|  |  |  | Gestión de compra de medicamentos con proveedores internacional a través del PNUD | Documento de Proceso de licitación. Agendas de reuniones. Correos | 35% | La gestión con los organismos internacionales permitirá la adquisición de medicamentos con estándares internacionales | Dar seguimiento para que el proceso cumpla con los tiempos acordados. |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Desarrollar los mecanismos de comunicación institucional | Lograr 64 temas en medios televisivos y radiales | Se han realizado visitas a la televisión nacional y radio para tener espacios para dar a conocer la educación en salud | Agendas de reuniones. Entrevistas transmitidas | 10% | Se han logrado los enlaces con los medios de comunicación. Se abre una ventana de comunicación de la institución con el usuario | Dar seguimiento al proceso de gestiones de espacios de expresión |
|  |  |  | Se están estableciendo formatos de los programas con el apoyo del recurso de presidencia | Pautas de programación. Videos y audios informativos | 25% | Las tecnologías adquiridas permiten un nuevo campo de difusión de las actividades de la institución, videoconferencias, programación en línea. Es necesario otro recurso técnico para producción de medios | Apoyar con recurso tecnológico al recurso humano de presidencia para poder producir material audiovisual del ISBM. Valorar la necesidad de otro recurso para las labores de comunicación. |

Objetivo 9: En el período haber desarrollado una política de gestión activa, tanto en el plano nacional como internacional, a fin de incrementar los recursos materiales, técnicos y financieros del ISBM.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Contribuir en la gestión de recursos nacionales e internacionales para el fortalecimiento institucional. | En base a lo gestionado, Obtener un 10% de recursos | Se ha firmado carta convenio con OPS | Carta convenio Correos electrónico Agendas de trabajo | 50% | Se está aprovechando la cooperación técnica, en formación de recursos y otros descritos en carta | Buscar la actualización de todo el recurso que brinda atención en los establecimientos, dar seguimiento a todas las líneas que se pueden aprovechar |
|  |  |  | Se ha firmado carta convenio con PNUD | Carta convenio. Correos electrónicos Agenda Diagnóstico de capacidades del ISBM | 50% | Se ha recibido cooperación técnica que ha permitido el diagnóstico de capacidades. Proceso de diagnostico de capacidades. Se ha podido realizar compras de equipo de gran desempeño para los establecimientos. Se está adquiriendo experiencia en el campo compras de medicamentos con calidad y mejores precios | Seguir el proceso y escribir la experiencia |
|  |  |  | Se han visitado embajadas estableciendo contactos y brechas que se puedan utilizar de cooperación | Informes de Visita embajada de Israel, Venezuela, Cuba, Italia | 50% | Se ha logrado un primer contacto institucional con algunas embajadas de países cooperantes. | Se debe dar seguimiento a los ofrecimientos o solicitudes realizadas |

AREA DE GESTION: 13  SUB GERENCIA DE PLANIFICACION SEMESTRE II

Objetivo Estratégico 2: Haber definido el modelo de atención de salud, mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional

| Objetivo Operativos | Metas | Indicadores | Nivel de cumplimiento de metas | M. de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Actualizar la normativa técnica de salud. | Actualizar el 100% de la normativa técnica de salud. | Número de normativas actualizadas. | Se elaboraron las siguientes normativas: norma médicos magisteriales y norma de policlínicos y consultorios magisteriales. Se actualizo la norma de los médicos de familia especialistas y sub especialistas, se actualizo la norma de hospitales públicos y privados Se actualizo la normativa de farmacias Se actualizo la normativa de los laboratorios. Se realizo la socialización de las normativas para ello se realizaron 5 jornadas de socialización con personal administrativo y los diferentes proveedores de servicios. | Documento de normativas aprobado. Lista de asistencia a las jornadas de elaboración y revisión de normativas. Lista de asistencia a las jornadas de divulgación. | 50% | Se ha logrado la participación de equipo multidisciplinario que ha permitido una revisión y actualización | Darle seguimiento, por parte de las jefaturas competentes para cumplimiento, evaluación, etc. |
| 2-Planificar los procesos de contratación de proveedores. | actualizar el 100% de las bases de licitación | Número de bases de licitación actualizadas | Programadas 5 Actualizadas 5 | Bases Publicadas para los diferentes procesos de contratación para la atención en salud | 50% | Se ha logrado la participación de equipo multidisciplinario que ha permitido una revisión y actualización | Darle seguimiento, por parte de las jefaturas competentes para evaluación y ajuste para futuros procesos |

Objetivo Estratégico  4: En el período haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral.

| Objetivo Operativos | Metas | Indicadores | Nivel de cumplimiento de metas | M. de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Fortalecer la vigilancia de las enfermedades transmisible y no transmisibles | Sistematizar en un 100% la producción del informe epidemiológico del Instituto. | Número de informes epidemiológicos publicados. | Informes publicados en periódico mural del ISBM, y enviado a médicos magisteriales por correo electrónico Se hicieron 12 informes epidemiológicos | Documentos de informe epidemiológicos. Correos electrónicos enviados. Cuadro epidemiológico consolidado en línea | 50% | Con el desarrollo tecnológico obtenido hemos logrado el sistema de vigilancia epidemiológica en línea. | Dar seguimiento, para que el 100% de las unidades notificadoras, informen oportunamente. |
| 4 Desarrollar un programa de capacitación técnica en vigilancia epidemiológica. | Formar a 20 médicos en vigilancia epidemiológica. | Número de médicos formados. | Se capacitaron a 10 médicos magisteriales en captura de la información epidemiológica. Se formo el comité de vigilancia epidemiológica | Listas de asistencia a capacitación. Número de médicos magisteriales que integran el comité. | 50% | Se está realizando con el apoyo del Ministerio de Salud la capacitación de los médicos magisteriales, lo que ha significado un apoyo cualificado al personal. No depende del ISBM el tiempo para capacitación sino del llamado de la Región del Ministerio de salud para dicho proceso. | Continuar con el proceso durante el 2012 para cumplir y ampliar la meta. |

Objetivo Estratégico  4: En el período haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral.

| Objetivo Operativos | Metas | Indicadores | Nivel de cumplimiento de metas | M. de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-Desarrollar investigación en el área de la salud. | Realizar 4 investigaciones científicas. | Número de Investigaciones científicas desarrolladas. | Se hicieron los perfiles de las investigaciones a desarrollar así como los protocolos de investigación. Se han desarrollado 4 investigaciones. | Documentos impresos sobre investigación | 50% | En esta meta se logro sobrepasar el cumplimiento, lo que refleja un mayor esfuerzo realizado. | Involucrar a los médicos magisteriales en el proceso de investigación |
| 6 Educación en Enfermedades prevenibles. | Creación de un Blog de salud para los pacientes del ISBM | Blog de salud publicado en portal del ISBM | No se desarrollo el blog de salud para los pacientes del ISBM. |  | 0% | Se inicio gestión con informática para instalación del Blog, la cual indico que se realizara posterior a la estandarización del sitio web institucional. | Continuar con la gestión del proceso |

| Objetivo Operativos | Metas | Indicadores | Nivel de cumplimiento de metas | M. de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Concientizar a la población, usuaria en salud preventiva. | Charlas preventivas en el 100% de policlínicos y consultorios del ISBM. | Número de charlas impartidas. | Se desarrollaron de 20 programadas 110, lo que significa haber sobrepasado la meta. | Informes de charlas educativas enviadas por los coordinadores administrativos | 100 % | Se programo una charla por policlínico (se realizaron 5), además se realizaron en los consultorios | Continuar con el proceso utilizando la tecnología disponible |

Objetivo Estratégico 5: En el período haber mejorado el sistema de compras, abastecimiento y distribución de medicamentos a nivel regional y nacional

| Objetivo Operativos | Metas | Indicadores | Nivel de cumplimiento de metas | M. de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Crear un mecanismo que garantice el uso racional de los medicamentos. | Lograr el 100% de abastecimiento de medicamentos recetados. | Número de medicamentos abastecidos y recetas despachadas. | Se creó el comité especializado de farmacoterapia formado por médicos y químicos farmacéuticos. Se creó la guía terapéutica para el tratamiento de las enfermedades según el perfil epidemiológico. Se estableció el control de calidad de los medicamentos. Se ha hecho a la distribución de medicamentos en base a las solicitudes hechas por los centros de salud. | Listado de miembros del comité. Documento borrados de guía terapéutica. Documentos sobre la calidad de los medicamentos. Actas de trasferencia de medicamentos. | 50% | Se ha desarrollado un sistema de monitoreo en Línea para el control de despacho de medicamentos en farmacias privadas que se impulsara en febrero de 2012 | Lograr el abastecimiento de medicamentos al 100% por medio de compra vía Organismos Internacionales de Cooperación con los que se tiene convenio. |

Objetivo Estratégico 7: Ser en el período una institución fortalecida con un sistema de comunicación e información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones.

| Objetivo Operativos | Metas | Indicadores | Nivel de cumplimiento de metas | M. de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Desarrollar los mecanismos de comunicación institucional | Lograr 64 temas en medios televisivos y radiales | Número de programas transmitidos. | Se gestiono espacios con medios televisivos y radiales. Los resultados fueron los siguientes: entrevistas en Canal 25, 23 de oriente, canal 10, radio Maya Visión y YSUCA | Programas radiales, conferencias de prensa, Medios televisivos | 50 % | Se logro presencia del ISBM en los medios de comunicación Se logro comunicación entre el instituto y usuarios del programa Se creó la unidad de comunicación | Continuación del proceso. |

Objetivo Estratégico 9: En el período haber desarrollado una política de gestión activa, tanto en el plano nacional como internacional, a fin de incrementar los recursos materiales, técnicos y financieros del ISBM.

| Objetivo Operativos | Metas | Indicadores | Nivel de cumplimiento de metas | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Contribuir en la gestión de recursos nacionales e internacionales para el fortalecimiento institucional. | En base a lo gestionado, Obtener un 10% de recursos | Número de gestiones captadas. | Se gestiono con la Organización Mundial de la Salud (OPS) el apoyo técnico y asistencia en los procesos relacionados con atención de calidad. Se gestiono con el PNUD la evaluación en base a competencias y compras de medicamentos y equipos mediante compras internacionales. | Convenios firmados. | 50 % | Con los resultados de las gestiones realizadas hemos logrado obtener tecnología de punta lo que nos permitirá desarrollar el trabajo con prontitud y eficiencia, además nos ha permitido adquirir medicamentos de calidad a mejores precios. | Continuar con la gestión. |

| 13 | SUBGERENCIA PLANIFICACION | SEM I: 45.89 % | SEM II: 50 % | RELACION 95.89 % EJECUTADO | DEFICIT NO EJECUTADO: 4.12 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AREA DE GESTION: 14  SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  SEMESTRE I y II

Objetivo Estratégico 7: En el período haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado   con el nuevo sistema de salud integral.

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fortalecer el Programa de Salud Mental y de Atención Psicológica Institucional. | Atender 40 centros escolares. | Número de centros escolares atendidos | Elaboración del programa | 0 |  | Debido a la reorganización de la estructura institucional las actividades de salud mental no se realizaron en las escuelas | - Considerar las actividades de salud mental en las escuelas en la apertura programática del próximo año |
|  |  |  |  | Coordinación con las autoridades departamentales de Educación | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Presentación de Programa a directores de Centros Escolares | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Desarrollo del programa. | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Evaluación de resultados | 0 |  |  |  |
|  |  | Atender al 100% de usuarios que soliciten consulta | 1-Número de consultas brindadas 2-número de usuarios atendidos | Brindar consulta psicológica en policlínicos: la consulta: 8904 atenciones brindadas en el 2011. | Censos diarios de psicología Informes técnicos | 100% | La contratación de los recursos se realizó en forma progresiva en el transcurso del año | Ampliar la cobertura de la atención psicológica en los policlínicos y rotar por consultorios con agenda previamente programada |
|  |  |  |  | Registrar la consulta: se ha registrado la consulta según los instrumentos de captura de información. | Censos diarios de psicología Informes técnicos | 100% | El registro de consulta en proceso de implementación adolece de debilidades | Mejorar la consistencia, oportunidad de la información de los servicios de los psicólogos |
|  |  |  |  | Evaluar resultados: el equipo psicología se reunión para reorganizar algunas áreas de trabajo y se elaboraron algunos documentos que tienen como objetivo corregir áreas deficitarias | reporte | 50% |  |  |
|  |  | Desarrollar un programa de salud mental dirigido a los empleados del Instituto. | Programa de salud mental desarrollado | Elaborar el programa de salud mental: | Asistencia de personal |  | se desarrolló en forma parcial y limitado en un policlínico |  |
|  |  |  |  | Presentar el programa a la autoridad competente para su autorización |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Desarrollar el programa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Evaluación de resultados. |  |  |  |  |
|  |  | Desarrollar el 100% de visitas de campo solicitadas. | Número de visitas de campo atendidas | Visitas a pacientes hospitalizados | Informe |  |  |  |
|  |  |  |  | Visitas domiciliarias | Informe |  |  |  |
|  |  |  |  | Visitas a albergues en caso de emergencias nacionales: se cumplió con la emergencia nacional por la tormenta 12E | informe | 100% | Se desarrollaron el 100% de las visitas en los lugares designados con la emergencia nacional por la tormenta12E |  |

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Desarrollar un programa permanente de actualización médica. | 100% de personal médico actualizado. | Número de personal médico actualizado. | Selección de temas de interés. Dengue H1N1 Utilización de equipos Normativa técnica administrativa institucional | Programaciones | 100 % | Las actividades se realizaron en forma conjunta con la subgerencia de Planificación | Debe fortalecerse la capacitación continua del recurso humano en sus áreas de competencia |
|  |  |  |  | Selección de metodología para realizar la actualización: charla, video conferencia |  | 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Gestión de recursos para la actualización |  | 100 % |  |  |
|  |  |  |  | Jornada de actualización |  | 100 % |  |  |

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Socializar la norma técnica administrativa a los proveedores del ISBM | 100% de los proveedores conocedores de la norma técnica | . Número de proveedores conocedores | Selección de proveedores por especialidad; se cumplió con la contratación de los proveedores y recurso humano | Listados de proveedores contratados | 100% | La totalidad de los recursos contratados fueron inducidos en la normativa técnica | Fortalecer a través de reforzamiento el conocimiento y aplicación de la normativa técnica administrativa |
|  |  |  |  | Calendarización de jornadas informativas: se elaboró la calendarización de programación de jornada de inducción normativa a proveedores | Correo electrónico | 100% |  |  |
|  |  |  |  | Convocatoria de los proveedores: se realizó convocatoria a proveedores en correo electrónico de fecha 6 de enero | Correo electrónico de fecha 6 de enero de 2011 | 100% |  |  |
|  |  |  |  | Jornada de socialización: se realizó la jornada de inducción normativa según calendario. | Listados de asistencia de proveedores | 100% |  |  |

| N° | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Contribuir a través de la supervisión a mejorar la prestación de los servicios de salud. | 100% de proveedores de servicios supervisados | Números de proveedores de servicios supervisados | Monitoreo a proveedores de servicios Médico Hospitalarios: se realizó visitas de monitoreo a los proveedores de servicios medico hospitalarios: Establecimiento; total; visitas; promedio. Hospitales; 26; 1088; 41.8. Especialistas; 137; 589; 4.3. Farmacias Privadas; 64; 690; 10.8. CEFAFA; 20; 281; 14.1. Far. Hospitales; 23; 193; 8.4. Laboratorios; 63; 434; 6.9. Odontólogos; 68; 530; 7.8. *18 recursos noviembre/diciembre recibieron 1 visita. | Informes técnicos y hojas de monitoreo | 100% proveedores fueron visitados | La visita a proveedores hospitalarios debe abarcar todas las áreas de la prestación de servicios La limitación de recursos en H. Nacionales Actitudes de mandos medios en centros hospitalarios Visita con mayor incidencia por parte de la supervisión | Hacer efectivas las sanciones establecidas Replanteamiento de la visita a proveedores Mejorar los instrumentos de evaluación |
|  |  |  |  | Monitoreo a Policlínicos: se realizaron visitas de monitoreo a policlínicos y consultorios magisteriales: Establecimiento; total; visitas; Prom.. consultorios magisteriales; 26; 149; 5.7. consultorios MFA; 15; 34; 2.3. policlínicos magisteriales; 28; 341; 12.2. Total; 69; 524; 7.6. |  | 100% | Establecimientos en proceso de implementación con normas regulatorias en proceso de desarrollo | Capacitar a los recursos humanos en la norma técnica administrativa y dar acompañamiento técnico |
|  |  |  |  | Revisión de expedientes clínicos: se realizó revisión de expedientes en cada visita realizada a los proveedores | Formularios de proveedores autorizados Informes técnicos | 92% | Se realizó la revisión completa de los documentos de pago preparados por el proveedor, quedaron pendientes algunos que no fueron presentados oportunamente Limitaciones de recursos para preparación oportuna de los documentos sometidos a revisión por el proveedor | Seguimiento y retroalimentación a directores de hospitales sobre hallazgos en los centros |
|  |  |  |  | Revisión y autorización de cirugías, exámenes y medicamentos: se realizó revisión de los expedientes clínicos y/o solicitudes de cirugías, exámenes y medicamentos, Requerimientos; Total. Cirugías; 1086. Exámenes especiales; 2397. Medicamentos especiales; 581. Otras atenciones; 62816. Usuarios atendidos/as; 69872. | Listados de recepción y entrega de cirugías, exámenes y medicamentos | 100% | Estudios sin adecuada justificación Proceso de adquisición dificultoso |  |
|  |  |  |  | Revisar la documentación para pago: se revisaron el total de los documentos de proveedores para pago | Actas de recepción de servicios firmadas por equipo de la subgerencia de supervisión y control | 85% | Total de documentos presentados para cobro firmados Falta que proveedores presenten documentación | Dificultad para firma por el administrador de contratos |
|  |  |  |  | Encuesta de satisfacción a usuarios: se llenó en centros hospitalarios por el proveedor y por los supervisores. Sin embargo no se sistematizo. No se realizó en los otros proveedores. | Hojas de monitoreo |  | Falto sistematizar la entrevista de satisfacción al usuario | Sistematizar el instrumento e entrevista a los usuarios en los proveedores Ampliar mecanismos de captura de la información en los demás proveedores de servicios hospitalarios |
|  |  |  |  | Revisión de resultados: se realizaron revisiones de las actividades desarrolladas las cuales no se sistematizaron | evaluación | 60% | La revisión de las actividades se realizó en forma operativa | Se han programado evaluaciones con el equipo para evaluar periódicamente resultados |

| N | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Fortalecer la atención al usuario a través del servicio médico y trabajo social. | Atender al 100% de los usuarios que lo soliciten | Número de usuarios atendidos | Recepción de casos | Informes, libros de registro | 100% |  |  |
|  |  |  |  | Revisión de casos | Informes, libros de registro | 100% | La revisión de la documentación adoleció de falta de control de calidad | Mejorar la revisión de la documentación en la unidad |
|  |  |  |  | Remisión a autoridad competente para solución | Informes, libros de registro | 100% | El mecanismo de retroalimentación y seguimiento de casos no fue permanente | El control, registro y retroalimentación de los casos debe mejorarse |
|  |  |  |  | Notificar al usuario la resolución del caso: Requerimientos; Total. Cirugías; 1086. Exámenes especiales; 2397. Medicamentos especiales; 581. Otras atenciones; 62816. Usuarios atendidos/as; 69872. | Informes, libros de registro |  | La notificación de los casos no fue oportuna y con la calidad técnica esperada en algunos de ellos | Descentralizar los procesos de gestión de autorización de procedimientos a los policlínicos. Mejorar el mecanismo de registro, notificación |

| 14 | SUBGERENCIA SUPERV Y CONTROL | SEM I: | SEM II: % | RELACION 94.98 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 5.02 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AREA DE GESTION: 15  JEFATURA DE COORDINACION DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS  SEMESTRE II NOTA GLOB = 10 = 84 %  EJEC.  DE  84 %  PROG

Objetivo Estratégico  2: Haber redefinido el modelo de atención de salud, mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lograr un monitoreo efectivo en cada uno de los Policlínicos y Consultorios Magisteriales a nivel nacional | 1-Supervisar administrativamente a los 22 Policlínicos y 32 Consultorios Magisteriales | Numero de Policlínicos y Consultorios Magisteriales supervisados | 1-Se definió el tipo de supervisión que se realizara | Correos Electrónicos. | 72 | Se definió la urgencia de trabajar en ambiente laboral Se necesita más supervisión de los Coordinadores Administrativos, en las distintas actividades que desarrollan. | Brindar a Coordinadores Administrativos, institucionalmente mayor autoridad en los Centros de Salud |
|  |  |  |  | 2-Se realizaron las visitas de campo. | Memorándums. |  | Se necesita más supervisión de los Coordinadores Administrativos, en las distintas actividades que desarrolla |  |
|  |  |  |  | 3-Se celebraron reuniones con Coordinadores Administrativos para instrucciones. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-Se reviso el cumplimiento de las instrucciones |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. 5-Se preparo un informe sobre la supervisión | Actas de reuniones |  |  |  |

Objetivo Estratégico No 3:   Haber desarrollado en el periodo, un programa permanente de formación y capacitación técnica al personal y usuarios del ISBM.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1-Capacitar a los Coordinadores Administrativos, con las bases fundamentales para la mejora continua de la labor | Brindar 4 capacitaciones sobre fundamentos de atención | Numero de capacitaciones impartidas | 1-Se diagnostico de las necesidades primordiales de capacitación | Listado de capacitaciones. | 80% | Los temas llevan el sentido de MEJORA CONTINUA. | Requiere seguimiento de algunos temas. |
|  |  |  |  | 2-Se preparo el perfil de los temas a impartir | Detalle de contenido por cada tema. |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-Se ejecutaron las capacitaciones | Videos, fotografías y listado de asistencia. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-Se evaluó de resultados | Evaluación al final de la actividad. |  |  |  |

Objetivo Estratégico No 4: En el periodo haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permitan el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Lograr un monitoreo efectivo en cada uno de los Policlínicos y Consultorios Magisteriales a nivel nacional | Elaborar 1 manual de procedimientos administrativos de los Policlínicos y Consultorios Magisteriales | Manual de Procedimientos Administrativos de los Policlínicos y Consultorios Administrativos elaborado | 1. Se definieron los procedimientos que competen a la unidad | Documento: Propuesta de Procedimientos por correo electrónico. | 80 |  | Falta la socialización con Coordinadores Administrativos. Está contemplado para enero 2012. |
|  |  |  |  | 2-Se participo en la revisión de los procedimientos |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-Se realizar pruebas junto a Coordinadores Administrativos |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-Se presentaron los procedimientos a las autoridades competentes para su revisión 5- Socializar los Procedimientos previamente avalados |  |  |  |  |

Objetivo Estratégico No 4: En el periodo haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permitan el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Lograr una efectiva coordinación inter-institucional, que garantice viabilizar | Haber realizado el 100% de las coordinaciones | Numero de Coordinaciones desarrolladas | 1. Se detectaron las necesidades de Coordinación Inter-Institucional | Actas de las reuniones realizadas. . | 75 | Es importante mantener una comunicación permanente con las distintas Unidades, a fin de realizar el engranaje de coordinación y ejecución de las acciones acordadas |  |
|  |  |  |  | 2-Se preparo la agenda con los temas a tratar | Cuadro de acuerdos tomados en reuniones de jefaturas |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.Se desarrollaron las reuniones de coordinación Inter-Institucional | Memorándums y correos electrónicos. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.Se evaluó los resultados |  |  |  |  |

| 15 | JEFATURA DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS MAG. | SEM I: | SEM II: % | RELACION 76.75 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 23.25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE SAN SALVADOR  2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico: Haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios a fin que se apropien del mismo

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brindar un servicio de calidad y calidez | Atender el 100% de los usuarios | 90% Número de usuarios atendidos | Comparando la meta con el indicador este se cumplió en un 90% Se realizaron reuniones semanales con personal; haciendo referencia al buen traro y pidiendo que den lo mejor de ellos; se intervino aleatoriamente a pacientes obteniendo información. | Entrevista a usuarios y implementando el método de la observación. | 10% | Nos ha dado buen resultado el contacto directo con usuarios. | _Ceñirnos a las normas. _Contar con cintas educativas para usuarios _Evitar la complacencia. |
| 2 | Ganar la confianza de los usuarios en cuanto a su consulta médica. | 1.1 Que el 90% de usuarios pase con el médico disponible | 80 % | Todavía no logramos a plenitud que el usuario pase a contar con médico disponible, lo estamos logrando con los pacientes crónicos. | Quejas de pacientes por querer pasar con su médico. | 10% | Los gustos y preferencias son factor en contra, el paciente puede esperar hasta dos hora por pasar con su médico. | El cubrir a médicos de otros policlínicos ha generado descontento de usuarios. |
| 3 | Mejorar la calidad del Servicio prestado. | Atender e informar al 100% de los usuarios. El 95% de los usuario satisfecho con el servicio de botiquín | 80% | Reuniones periódicas con médicos para corregir fallos por separado con persona involucrado. La Carencia de botiquines en varios lugares y poco personal para despacho provoca descontento en usuarios. | Charlas educativas por enfermería u orientación directa. Atención a usuarios molestos, orientarlos a farmacias. | 20% | El llamado de atención a la parte que falla nos dio buen resultado. La tardanza en que llegue el medicamento a la farmacia luego de la liberación nos afecta con las quejas de usuarios y los cambios de recetas vencidas. | _Capacitar al personal sobre la calidad y calidez a de atención al usuario. _ Estar más pendientes de las liberaciones a abastecimiento de medicamentos. _Apertura de los botiquines en cada policlínico para evitar las colas y disgustos de usuarios. |
| 4 | Lograr la fluidez en la consulta | El 95% de los usuarios satisfechos con la consulta médica. | 90% | Se logró mejorar la fluidez en la consulta a no ser de la preferencia médica; las dos primeras semanas de cada mes se llena y provoca retraso, esto es porque se agota el monto de las farmacias. | Contacto directo con usuarios. Solicitud de ayuda. | 10% | Con la programación de crónicos se ha logrado más fluidez. Nos afecta ser el centro del país, vienen muchos usuarios por cambios y aprovechan pasar consulta. | _Que los policlínicos revisen bien los documentos emitidos para ahorrarnos tiempo y esfuerzo en cambios. _Que en los policlínicos se oriente mejor a los usuarios en todo proceso. |
| 5 | Gestionar oportunamente los insumos necesarios | 100% de recursos necesarios | 100% | Con la ayuda de la jefatura de coordinadores se logró escalonar los despachos de insumos, esperando se tome en cuenta las sugerencias de usar la caja chica para cualquier compra de emergencia. | El envío oportuno de los formularios de necesidades. | 0% | Nos afecta que aún no se compran los insumos de curaciones u otros para el mantenimiento del establecimiento | _Lograr las adquisiciones oportunas de insumos. _Que estén más pendientes de las necesidades de cada centro de salud. |

| 1/22 | POLICLINICO SAN SALVADOR | SEM I: | SEM II: | RELACION 88 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 12 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE SAN JACINTO   2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico 6: En el periodo haber mejorado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo..

| N | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantener la confianza de los usuarios en la prestación de servicios al ISBM a fin de que estos se apropien del mismo. | Alcanzar que un 90 %. De los usuarios hagan suyo la prestación de servicios de ISBM | Número de maestros cotizantes que demandan el servicio satisfecho | 1-Se creó un boletín informativo mensual que incluye salud física y mental. 2-Informamos los deberes y derechos de los usuarios en la cartelera. 3-Se coloco un buzón de sugerencias y se le está dando seguimiento a estas. 4-Se coloca un Periódico Mural Mensualmente. | 1-Se toman fotografías de los boletines y periódicos mura les. 2-Se lleva un folder con las sugerencias que los maestros y se les da seguimiento. | 90% | Podemos ver el nivel de cumplimiento es satisfactorio, aunque el resultado es bastante conservador | ISBM, podría proporcionarnos materiales educativos de manera permanente para todos los policlínicos para que estemos en sintonía con la información que se está dando al usuario. |

| N | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Lograr que los mecanismos de comunicación internos y externos en el policlínico sean ágiles y oportunos | Garantizar que el 100% de empleados y usuarios estén informados sobre sus prestaciones y deberes que les brinda el ISBM. | 1. Número de empleados informados sobre sus derechos y deberes. 2. Número de usuarios conocedores de sus prestaciones y deberes | 1. Establecer comunicación respetuosa, fraternal y solidaria entre compañeros y usuarios. 2. En las reuniones mensuales del personal se incorpore en la agenda, la calidad de atención al usuario, por parte del equipo. 3. Acompañamiento a los usuarios, en situaciones muy especiales. 4. Informar a los usuarios a través de boletines informativos y educativos sobre las prestaciones.. | 1. Un excelente ambiente de trabajo con los compañeros. 2. Se lleva un libro de actas donde queda plasmado los temas tratados en las reuniones. 3. Se pide apoyo al psicólogo clínico o al personal médico dependiendo de la situación, se registra en el libro de novedades lo sucedido. 4 Registro fotográfico de boletines informativos elaborados por mes. | 80% | Hay disposición del equipo de trabajo para echar a andar el plan operativo | ISBM; debería de autorizar un tiempo para reunirse mensualmente con el equipo de trabajo para evaluar y planificar la mejor forma de desarrollar el plan operativo, fuera del policlínico. |

| N | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Promover intercambios de experiencia entre policlínicos de las diferentes regiones a fin de fortalecer y unificar el trabajo | Organizar 2 intercambios de Experiencia en el año. | Número de intercambios de experiencia realizados | 1.Organizar los intercambios 2. Preparar la logística 3. Ejecutar los intercambios 4. Evaluar resultados | Correos electrónicos con el jefe inmediato para gestionar colaboración y apoyo en la coordinación y ejecución de dicho objetivo. | 75% | El intercambio de experiencias ayudaría no solo a conocer diferentes problemas y sus soluciones, además de eso permitiría acercarnos y conocernos como equipo de trabajo ISBM. | ISBM, podría gestionar un lugar para realizar actividades de capacitación al aire libres exclusivamente personal del ISBM. Que contenga las condiciones idóneas como espacio libre, aire acondicionado, equipo adecuado etc. |

Objetivo Estratégico 2: Haber redefinido y fortalecido el modelo de atención de salud primaria, mejorando la accesibilidad y calidad del servicio a nivel nacional.

| N | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contribuir con el fortalecimiento del modelo de atención Primaria de Salud del ISBM. | Atender al 100% de usuarios con enfermedades crónicas en la entrega ágil y oportuna de sus medicamentos. | Número de usuarios con enfermedades crónicas atendidos con sus medicamentos en forma oportuna. | 1. Atención de usuarios con enfermedades crónicas. 2. Realización de la consulta médica. 3. Entrega de medicamentos | 1. Se lleva un libro de asistencia de pacientes crónicos a consulta médica. 2. Se lleva un expediente médico donde queda reflejada la consulta del usuario y el medicamento prescrito. 3. La receta médica del usuario queda registrada en el área de enfermería | 100% | A pesar que el medicamento no se entrega al paciente en el policlínico de san Jacinto, el paciente siempre recibe su medicamento mensual en otro policlínico cercano que cuenta con dispensario de medicamentos. | ISBM, agilicé la apertura de los botiquines en los diferentes policlínicos. |

| 2/22 | POLICLINICO SAN JACINTO | SEM I: | SEM II: | RELACION 86.25 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 13.75 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  APOPA  2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico 6: En el periodo haber mejorado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo.

| N | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brindar atención oportuna con calidad y calidez al usuario | Usuarios 100% satisfechos | Numero de atención de usuarios | 100% | Listado de pacientes atendidos Número de consultas realizadas | 100% | A pesar de que algunos usuarios llegan tarde a pasar la consulta se hace labor con el personal para brindar siempre de mejor manera la atención | Es bueno hacer conciencia en los usuarios de acatar las orientaciones para facilitar el acceso a la consulta y al medicamento ya que a veces no se tiene el cuidado con los documentos que se les entregan como recetas etc. |

| N | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Garantizar la atención de consulta médica en el área de curación, inyección, nebulización y toma de electrocardiogramas EKG. | Realizar el 100% de procedimientos indicados | Numero de atención de usuarios | 100 % | Listado de EKG. hechos Listado de nebulizaciones realizadas Numero de Inyecciones puestas | 100% | Algunas curaciones los pacientes han comprado los medicamentos por no existencia en policlínico | Dotar a los policlínicos y consultorios magisteriales de botiquines de primeros auxilios |

| N | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Contribuir al desarrollo de controles y programas del ISBM | Lograr al menos un 75 % de los programas de salud establecidos por ISBM | Números de usuarios atendidos por el programa | 75% | Expedientes y censos de pacientes | 75% | Se ha tenido un incremento en la asistencia a los controles por parte de los pacientes | Crear listado de pacientes de cada programa para buscar faltistas |

| 3/22 | POLICLINICO APOPA | SEM I: | SEM II: | RELACION 91.66 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 8.33% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garantizar existencia y disponibilidad de mobiliario, equipo y papelería en policlínico y consultorios. | En diciembre haber gestionado el 100 % de los recursos necesarios | Numero de mobiliario equipó y papelería disponible | 100% | Inventario de mobiliario existente Lista de papelería y otros insumos disponibles en todo momento | 100% | Se han hecho esfuerzos por contar con el equipo, mobiliario e insumos, pero a veces la calidad no es la mejor porque se han arruinado rápido | Se recomienda un mejor control y distribución oportuna y ágil por parte de los encargados de estas áreas |

4/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  SOYAPANGO  2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico 6: En el periodo haber mejorado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Brindar un servicio de calidad a la población usuaria del ISBM. | Atender al 100% de usuarios con calidad | Número de usuarios atendidos | Esto acido posible porque se ha orientado a los usuarios, se concientiza al personal de brindar una buena atención y se realizan supervisiones periódicamente. | Revisión del proceso de orientación al usuario | 100% | Se ha logrado brindar a la población usuaria un servicio de calidad | El logro de este objetivo se ha realizado porque se realizan reuniones mensuales con el personal al cual se le hace ver que nosotros nos debemos a nuestros usuarios. |
| 3 | Contribuir a recuperar la confianza de los usuarios | Que el 100% de los usuarios confíen en el equipo médico del policlínico. | Número de usuarios atendidos y satisfechos con sus consultas | Para lograr esto se distribuye equitativamente la consulta, se informa de los procesos y tiempo que cada uno conlleva | Los pacientes aceptan pasar con cualquier medico | 90% | Este objetivo no se ha cumplido al 100% porque los pacientes quieren seguir con el médico de familia que les fue asignado en años anteriores. | Para lograr que los pacientes acepten pasar con cualquier medico se debe de impartir charlas educativas para concientizar a los pacientes que esa medida hará que su consulta sea más rápida. |
| 4 | Lograr archivar de forma adecuada los expedientes para agilizar la consulta. | Mejorar en un 100% la búsqueda de expedientes | Número de expedientes ordenados | Esto no acido posible al 100% porque se han sacado expedientes que pertenecen a Ilopango. Lo que se ha realizado es la búsqueda eficiente de expedientes, el guardado diario de los mismo lo cual se supervisa diariamente | Revisión de los procesos de ordenamiento y depuración de expedientes antiguos. | 75% | Este objetivo no se ha realizado completamente por la falta de insumos porque la cantidad de expedientes a ordenar son bastantes razón por la cual se necesitan una buena cantidad de materiales | Proporcionar los materiales necesarios para llevar a cabo esta labor en los tiempos establecidos. Designar al personal para que se dedique al 100% para que los expedientes se puedan ordenar de forma mas ágil |

Objetivo Estratégico 7: En el período haber fortalecido la institución con un sistema de comunicación E información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Obtener una buena comunicación con las gerencias del ISBM para la toma de decisiones. | Resolver en un 100% los problemas que no estén al alcance del coordinador | -Numero de problemas resueltos | Este objetivo se ha logrado porque existe buena comunicación con todas las unidades de las oficinas centrales. Se brinda información de los procesos administrativos para resolver los problemas que enfrentan los usuarios Verificar que los procesos se realicen satisfactoriamente. Entrega de informes mensuales a las diferentes unidades administrativas | Entrega de informes mensuales, registros de agenda de todos los proceso | 100% | Este objetivo se ha realizado satisfactoriamente porque existe una buena comunicación con las diferentes unidades administrativas que son las que nos ayudan a resolver los problemas a nuestros usuarios. | Capacitar periódicamente al personal administrativo, medico y de enfermería para brindar servicios de calidad a nuestro usuarios. Mantener o mejorar la comunicación con las unidades administrativas y de salud para solventar los problemas que los usuarios enfrentan y así poderles solventar las dificultades que los usuarios enfrentan. |

| 4/22 | POLICLINICO SOYAPANGO | SEM I: | SEM II: | RELACION 93 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 7 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  MEJICANOS  2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico  4.: En el período haber modernizado los servicios de salud y de los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral impulsado por el ISBM.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. (desarrollo de cómo se han cumplido las metas) | M. de Verif. (todo lo que comprueba el cumplimiento) | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11. Mejorar el Sistema Administrativo para que facilite los tramites que realice el usuario | 1.1 Atender oportunamente el 100% de los usuarios que necesiten realizar trámites administrativos | 1. Número de usuarios atendidos | 1-Recepcion de incapacidades que generan subsidio | No se ha delegado esta actividad a Policlínico. Tramite lo hace Trabajo Social | 0% | Al paciente se le ayudaría con la gestión del tramite desde el Policlínico | Ayudar al usuario a gestionar desde el lugar donde pasa la consulta |
|  |  |  |  | 2-Recepcion de formularios de exámenes y procedimientos electivos | No se ha delegado esta actividad a Policlínico. Tramite lo hace Trabajo Social | 0% | Al paciente se le ayudaría con la gestión del tramite desde el Policlínico |  |
|  |  |  |  | 3- Trasladar a trabajo social los formularios y procedimientos electivos para su programación | No se ha delegado esta actividad a Policlínico. Tramite lo hace Trabajo Social | 0% | Al paciente se le ayudaría con la gestión del tramite desde el Policlínico |  |

- Objetivo Estratégico No. 5- En el período haber mejorado el sistema de Adquisiciones y contrataciones, que permita la distribución ágil y  oportuna de insumos médicos y medicamentos en las diferentes regiones del país; así como a nivel nacional.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. (desarrollo de cómo se han cumplido las metas) | M. de Verif. (todo lo que comprueba el cumplimiento) | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2. Alcanzar satisfacción en los usuarios en dispensación oportuna de medicamentos | 2.1 Control interno que contribuya en un 100% al mejoramiento del proceso y la recepción de los medicamentos | 1. Inventario de medicamentos disponibles para la dispensación | Digitación diaria en el momento por Enc. De Botiquín | Sistema | 98% | Se digita en el momento de despacho | - |
|  |  |  |  | Enc. De Botiquín coordina en primera instancia con Jefe de encargados de Botiquín. Después Coordinador Administrativo gestiona si no se resuelve | Correos electrónicos institucionales | 50% | Por actividades propias del instituto, no han designado transporte para el pronto traslado de Medicamento | No hay coordinación de transporte disponible en ISBM para el rápido traslado de los mismos |
|  |  |  |  | Enc. De Botiquín está pendiente de medicamento a agotarse (25%) e informar Jefe de Enc. De Botiquines | Correos electrónicos institucionales | 70 % | Depende de la disponibilidad de transporte para su pronto movimiento | Los traslados se coordinan dependiendo del ingreso de recetas de los otros botiquines para la coordinación de traslado |
|  |  |  |  | A partir del mes de Agosto/11 Enc. De Botiquín entrega los primeros 5 días hábiles | Entregas a Jefe de encargados de Botiquín | 30% | Contar con personal para ayudar Jefe de Enc. De Botiquines con subsanación de observaciones de recetas de botiquines | Por las observaciones de Jefa de Enc. de Botiquines a Enc. De Botiquín se detuvo entrega formal y completa de recetas entregadas hasta subsanar |

- Objetivo Estratégico No. 6- En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien de los mismos

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. (desarrollo de cómo se han cumplido las metas) | M. de Verif. (todo lo que comprueba el cumplimiento) | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3. Motivar a la población usuaria a hacer uso del nuevo sistema de atención que presta ISBM | 3.1 Orientar en un 100% al usuario en medidas preventivas de salud | 1. Número de de consultas preventivas incrementadas | Se han dado charlas preventivas y socio drama del dengue por médicos | Videos | 35% | Se contrato el 04/oct./11 el tercer personal de enfermería por lo que las organizaron | No fue cubierto otros temas por falta material (rota folio) y limitantes del tiempo |
|  |  |  |  | Médicos magisteriales dejan estudios preventivos (Citologías, mamografías y antígenos) | En Expediente | 35% | Motivar a realizar sus chequeos preventivos. | Hacer mas campañas |
|  |  |  |  | Se organizo la semana de la salud mental (oct.) por depto. De Psicología y se dieron charlas por Psicólogo en ese periodo | Fotografías | 30% | Prever con anticipación gastos para celebración y coordinación de convivio de salud mental | En el Policlínico de Mejicanos no se pudo celebrar el día previsto por cubrir otros Policlínicos |
| 4 | 4. Lograr un nivel de Satisfacción que permita la percepción de mas afiliados al sistema | 4.1 Alcanzar el nivel de satisfacción de 80 % de los usuarios | 1. Número de usuarios de la consulta diaria satisfechos | Según la patología, medico magisterial valora de cuerdos a estudios | Expedientes | 35% | Usuarios hace mal uso de servicio por poli consulta (por lo que se llena) y se es difícil brindar un servicio más personalizado | Concientizar a la población usuaria sobre buen uso de sistema |
|  |  |  |  | Boletines info. de centros de atención y charlas Informativas | Pagina Web | 30% | Cabe mencionar que para fechas festivas a nivel nacional los usuarios no visitan el Policlínico (únicamente en fiestas patronales) | Informar a la población usuaria de las actividades a realizar dependiendo la zona |
|  |  |  |  | Contratación de Especialistas (ginecóloga en Mejicanos) | Consultas ginecológicas a partir del 15 de Agosto/2011 | 35% | Al completar planta de especialistas básico se brinda una rápida solución y entrega medicamentos efectivos a las diferentes patologías | Falta completar la planta de especialistas |
|  |  | 4.2 Lograr que el 85% de la población satisfecha promueva un pensamiento positivo que los cambios realizados por el ISBM en relación al nuevo sistema de atención son para mejora. | 1. Número de usuarios informados y satisfechos | Enlace con Rendición de cuentas y charla informativa del dengue vía cables de PC a televisor | Video y fotografías institucionales | 35% | Usuarios se sienten bien al socializar dando a conocer los cambios | No hay material de salud informativo para pasar en televisores y programar con tiempo |
|  |  |  |  | Memoria de labores 2010, logros y centros recreativos | Afiches | 35% | - | - |
|  |  |  |  | Se han dado charlas de orientación a usuarios sobre servicios del sistema | Charlas por enfermería | 30% | Se podría pasar por televisores, vía presentación o diapositivas informativas | También brindar material de salud informativo físico |

| 5/22 | POLICLINICO MEJICANOS | SEM I: | SEM II: | RELACION 65.5% EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 34.5 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  ILOPANGO 2011 SEGUNDO SEMENTR  Objetivo Estratégico: En período haber fortalecido la institución con un sistema de comunicación e información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones.

| N | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Fomentar y dar a conocer la política de CERO negación de consultas | 1. Alcanzar un 100% de atención de usuarios | 1. Número de usuarios atendidos | - Se ha llevado control de cuaderno de asistencia de la consulta de los pacientes atendidos - Se ha controlado los censos médicos y se han reportado a la instancia superior Se ha controlado y ordenado la consulta por medico distribuyendo equitativamente a los pacientes. | Cuaderno de asistencia. Censos médicos | 100 | - Muy a pesar de los problemas de incomprensión de algunos usuarios se logró atender a todos los pacientes que visitaron el policlínico | - Completar el personal que hace falta en el policlínico. |

| N | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Fomentar y dar a conocer la política de CERO negación de consultas | 1. Alcanzar un 100% de atención de usuarios | 1. Número de usuarios atendidos | - Se ha llevado control de cuaderno de asistencia de la consulta de los pacientes atendidos - Se ha controlado los censos médicos y se han reportado a la instancia superior Se ha controlado y ordenado la consulta por medico distribuyendo equitativamente a los pacientes. | Cuaderno de asistencia. Censos médicos | 100 | - Muy a pesar de los problemas de incomprensión de algunos usuarios se logró atender a todos los pacientes que visitaron el policlínico | - Completar el personal que hace falta en el policlínico. |

Objetivo estratégico N° 7: En el período haber fortalecido la institución con un sistema de comunicación e información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones

| N° | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Brindar un servicio personalizado y de calidad | 2.1 Atender al 100% de usuarios con calidad | 1. Número de usuarios atendidos con calidad | - Se llevó control de las quejas y sugerencias reportadas por los usuarios. - Se mantiene y se revisa el buzón de sugerencias. - Se hicieron entrevistas de satisfacción a los usuarios |  | 100 | - Se atendió al 95% de usuarios que solicitaron pasar consulta en el policlínico. - se hicieron las entrevistas a los usuarios para conocer el nivel de satisfacción, hizo falta sistematizarlas | Seguir haciendo sondeos de opinión. |
| 3 | Mantener informados a los empleados y usuarios del policlínico | 3.1 Alcanzar el 100% de usuarios y empleados informados | 1-Número de usuarios satisfechos | -Se dio a conocer las Normativas Técnicas de Salud - Se desarrollaron charlas informativas y de sensibilización a los usuarios - Se llevó control y seguimiento de las preguntas frecuentes - Se llevó cartelera informativa | -Control de agenda -Registro de preguntas frecuentes. -Periódico mural instalado | 75 | Los tiempos con los que se cuentan son limitados para mantener informados a usuarios, en esto es importante la cartelera informativa. | Mantener actualizada la cartelera informativa. |

Objetivo estratégico  10: En el período haber desarrollado una política de incentivos y comunicación, que fortalezca el clima organizacional del personal que labora en el ISBM

| N° | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1-Desarrollar una armonía dentro del equipo de trabajo que permita respeto y confianza | 1.1 Alcanzar el 90% de satisfacción en el equipo de trabajo | Número de empleados satisfechos | -Se han desarrollado reuniones periódicas con el equipo de trabajo para dar a conocer los lineamientos del organismo superior, al mismo tiempo se han desarrollado charlas sobre las buenas relaciones interpersonales. | Control de de programaciones de trabajo | 60% | Se ha logrado la mejora en las relaciones interpersonales entre los empleados del policlínico | Continuar desarrollando charlas motivacionales para la mejora del clima laboral. |

| 6/22 | POLICLINICO ILOPANGO | SEM I: | SEM II: | RELACION 83.75 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 16.25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE COJUTEPEQUE  2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico: En el período haber redefinido el modelo de atención de salud, acercando los servicios de salud y mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional. NOTA GLOB 10 =  70.00 % EJEC DE 70.00 % PROG.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1- Contribuir a mejorar la accesibilidad de los servicios de salud primaria a los usuarios del Instituto. | 1.1 acercar los servicios al 100% de los usuarios | Número de usuarios favorecidos | Tratamos de mantener un flujo de información constante. Gestionamos, fortalecemos y agilizamos los procesos necesarios para la apertura de Áreas y Servicios (Atención al Usuario, Botiquines, Especialistas, etc.) Gestionamos y promovemos capacitaciones al personal del Policlínico. Logramos aperturar un área óptima para realizar labores propias de enfermería. Visitamos centros escolares para apoyo médico y charlas informativas. Promovimos un entorno de seguridad y bienestar que permitió disminuir y prevenir riesgos de accidentes de los usuarios y empleados. Conformamos Equipos Multidisciplinarios para el desarrollo de jornadas en campo (Visitas domiciliares, Atenciones a usuarios hospitalizados, Charlas en C.E., entre otras). | Tenemos libros que narran la cronología de las resoluciones a problemas de los cuales hemos tenido que buscar ayudar externa. Tenemos las misiones oficiales de las charlar ejecutadas afuera del policlínico y tenemos registro de charlas y capacitaciones dadas por personal médico, Psicóloga y administración a personal que solicita y presta el servicio de salud. | 70 | El flujo de información así como también el poder presentar el servicio de salud más accesible, moderno y cómodo nos permitió encontrar aceptación y confianza en el grupo de cotizantes y beneficiarios y nos a permitido brindar un servicio de mayor calidad y con mayor aceptación gracias a una cobertura no solo medica sino mas bien integral donde se cubren también dudas y expectativas en diferentes áreas de servicio. | Es imperativo un mecanismo de información directa entre ISBM, Centros Escolares y Maestros ya que permitiría una información más concreta sin variaciones de terceros. También es necesario tener o contar con un contacto en cada centro escolar que permita un trabajo cooperativo e integral. Es necesario desaparecer las dualidades de mando y las autoridades deben proponer y delegar no imponer procedimientos que no conocen a profundidad o que no han sido probados en un 100 % de los policlínicos |

Objetivo Estratégico: En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1- Contribuir a mejorar la accesibilidad de los servicios de salud primaria a los usuarios del Instituto. | 1.1 Acercar los servicios al 100% de usuarios. | Número de usuarios con servicios accesibles | Se han desarrollado jornadas de socialización con un 70% de cotizantes que utiliza el servicio de salud; jornadas que se han desarrollado tanto dentro como fuera del policlínico (en visitas a algunos centros educativos) Facilitándose charlas dirigidas a los usuarios sobre temáticas inherentes. Hemos ambientado el interior del policlínico con documentación formativa e informativa Hemos delimitado e implementado instrumentos (Estudio de casos, encuesta y/o cuestionarios) orientados al sondeo de los niveles de satisfacción de los usuarios atendidos. Gestionamos los recursos humanos y materiales para la atención efectiva. Procuramos canales directos y sin burocracias de comunicación entre sectores involucrados (Adm ISBM, Prov y otras) en los procesos de atención | Los registros en caso de charlas son Censos diarios, para socializaciones externas tenemos las misiones oficiales. Manejamos guías telefónicas actualizadas tanto digital como impresas | 70 | Se encontró una equitatividad entre las responsabilidades y el empoderamiento no de áreas especificas sino de un objetivo común el cual es dar un servicio de calidad y eficiencia en donde busquemos la agradabilidad del usuario y el confort y buen clima laboral del personal del policlínico | Es necesario valorar el factor humano y dejar de ver las cosas de forma cualitativa; es necesario hacer un estudio concienzudo de las necesidades y alternativas de ofrecimiento de servicios. Y manejar un grado de mayor autonomía para tomar decisiones propias o que conciernen directamente al policlínico. |

| 7/22 | POLICLINICO COJUTEPEQUE | SEM I: | SEM II: | RELACION 70 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 30 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE LA LIBERTAD   2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico:   En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo. NOTA GLOB 10 =  85.56 % EJEC DE 85.56 % PROG.

| No | Objetivos Operativos | Meta | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Método de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lograr que los usuarios estén satisfechos con los servicios que se prestan en el Policlínico. | 100% | Número de usuarios atendidos y satisfechos. | POLICLÍNICO SANTA TECLA Se ha logrado la atención de usuarios, a pesar del número de Enfermeras con relación a cantidad de actividades asignadas, (toma de Signos vitales, electrocardiogramas, Terapias respiratorias, inyectables y ubicación de pacientes) ya que en la mayoría de los casos, no dan abasto. En horas de mayor afluencia (8:00-4:00) Esto sin tomar en cuenta la posibilidad de incapacitarse y permisos personales. CONSULTORIOS LA LIBERTAD Se ha logrado la atención e información a cada usuario | Se verifica personalmente la atención y consulta con usuarios. Visitas Periódicas. | 80% 100% | Positivo en la actitud del personal hacia la atención. | Es necesario un recurso más de Enfermería; Para mejorar la atención brindada, ya que se cuenta con nueve médicos y dos enfermeras para solventar sus requerimientos, (Además de sus actividades asignadas). El recurso solicitado se utilizara en horario de 8:00 a 4:00 pm, logrando tener el personal adecuado en las horas de mayor demanda. |

| No | Objetivos Operativos | Meta | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Método de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 | Informar a los usuarios de los beneficios que ofrece el Policlínico y Consultorios Contribuir a brindar atención ágil en el despacho de los medicamentos | 100% 100% | Número de usuarios informados Número de usuarios atendidos ágil y oportunamente | Se ha cumplido satisfactoriamente ya que se orienta sobre: proveedores, farmacias con monto y medicamentos existentes en Botiquín. Así como información de acercamiento de servicios Se orienta al usuario sobre la ubicación dentro del Policlínico del Botiquín, existencia de medicamentos, así como también se informa medicamentos disponibles en farmacias privadas | Información por escrito a través de cartelera informativa, orientación sobre nuevos servicios dentro del Policlínico y gestiones a realizar a nivel central Se lleva un registro de medicamentos existentes dentro del botiquín y en Farmacias privadas y por medios visuales se indica ubicación de Botiquín | 100% 100% | Positiva ya que se informa dentro del Policlínico y por vía telefónica, electrónica y Visitas periódicas a Consultorios Positiva con la atención que se brinda en botiquín. Negativa con la existencia de medicamentos en farmacias privadas ya que hay medicamentos ofertados pero no existentes. | Involucrar a los Consultorios en los mecanismos de comunicación ( Habilitando el acceso a internet para tener la información oportunamente) Estandarizar un formulario de queja para inexistencia de medicamentos ofertados por farmacias privadas, Con el fin de evidenciar el incumplimiento contractual de las mismas. |

OBJETIVO ESTRATÉGICO No.7: En el período haber fortalecido la institución con un sistema de comunicación e  información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones.

| No | Objetivos Operativos | Meta | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Método de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 5 | Gestionar ante las instancias correspondientes los recursos necesarios para el funcionamiento del Policlínico Mantener el ordenamiento y custodia del Archivo del Policlínico | 100% 100% | Numero de gestiones realizadas Número de expedientes ordenados y clasificados | Se realiza en tiempo establecido en la mayoría de los casos, y también se tiene el apoyo por iniciativa del nivel central En proceso de ordenar según necesidad el total de expedientes, separaciones de los mismo e identificación con fichas legibles | Por medio de Visitas periódicas a Consultorios se verifica necesidades y vía correo electrónico y telefónico se da a conocer la necesidad de los establecimientos adjuntados a dicho sector Comunicación directa con el encargado de archivo para dar porcentaje de avances | 100% 40% | Positiva en información y conocimiento de departamentos correspondientes Negativa con la falta de recurso o demora en cumplimiento de suplir necesidades solicitadas Negativa debido a que por 6 meses el encargado de archivo se desempeño en cargo Interino en Asistencia Administrativa. Lo que afecto al cumplimiento de metas | Mejora en el tiempo de respuesta ante las solicitudes de insumos y servicios solicitados ACCION A TOMAR Se le dará seguimiento al cumplimiento de la meta |

- OBJETIVO ESTRATÉGICO: En el periodo haber desarrollado un programa permanente de formación y capacitación técnica al  personal y usuarios del ISBM

| N | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Método de Verificación | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Fortalecer las áreas de autocuidado y clima laboral | 100 % | 1. Numero de actividades realizadas | Se realiza reuniones de forma mensual que involucran información reciente o talleres con el área de psicología. Se realizan talleres grupales para usuarios con personal médico y Psicología. | Se citan pacientes de poblaciones asignadas a los diferentes médicos de Santa tecla, Dentro del consultorio se da charlas educativas medicas sobre autocuidado y uso del servicio que presta el ISBM | 90% | Positivo en la actitud del personal de salud hacia la atención. Positivo sobre la disposición de apoyo del personal a colaborar en las reuniones fuera del tiempo laboral | Crear un fondo en cada Policlínico para actividades internas con el personal. Ya que en la mayoría de los se realiza después de horas laborales |
| 7 | Brindar capacitación a usuarios sobre temas de salud | 100% | Número de usuarios capacitados | Se realizan talleres con Médicos y Psicología, se refuerza con medios visuales sobre cuidados | Se Informa sobre fechas de talleres y se realizan carteles así como envío del nivel central sobre educación en salud | 90% | Positivo en la iniciativa del personal en desarrollar dichos talleres. Docentes expresan fortalecimiento del taller: continuidad, abordajes de necesidades biopsicosociales, entre otros Negativo por que en varios talleres hubo inasistencia de usuarios citados. Ausencia de recursos lúdicos y terapéuticos para desarrollar los talleres. | Invertir en un sistema informático que sea accesible para desarrollar temas por medios audiovisuales para talleres. Realizar convenio con Autoridades de la Departamental de La Libertad para posibilitar permisos a docentes y disminuir las inasistencias. Es necesario proveer de recursos lúdicos y terapéuticos para desarrollar los talleres de Salud Mental: hojas de colores, colchonetas, plumones escolares, colores, plastilina, espuma de afeitar, burbujas, entre otros. |

| 8/22 | POLICLINICO LA LIBERTAD | SEM I: | SEM II: | RELACION 87.14 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 12.86 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DEL COYOLITO    2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico:   En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lograr la confianza proporcionando los servicios que el policlínico ofrece de forma oportuna e inmediata. | Lograr que el 90% de los usuarios obtenga una atención eficiente. | Se logra atender a todo el usuario que solicita atención médica. | Considero que se logra cumplir la meta establecida en base a las actividades programadas, se agiliza el despacho de medicamentos en el botiquín, se brinda atención con calidad y calidez. | Se puede verificar el cumplimiento por medio de registros de agenda, al ejecutar las actividades educativas como charlas. | Se cumplen al 100% las actividades programadas. | Se logra brindar una atención de calidez y calidad logrando la confianza se los usuarios al sistema. | Ninguna. |
| 2 | Lograr la orientación al usuario del sistema de salud del ISBM a fin de que obtenga resultados satisfactorios a corto tiempo | Lograr que el 90% de usuarios se le brinde la información adecuada sobre los distintos servicios de salud para un mejor manejo integral. | Se logra brindar al usuario la información adecuada que solicita para los diferentes servicios prestados por el ISBM. | Se logran las metas propuestas, mediante las actividades siguientes: brindar charlas educativas, apoyarse en el registro de papelería emitida, orientación sobre los diferentes servicios que ofrecen los proveedores. | Se puede verificar el cumplimiento por medio de registros de agenda, al ejecutar las actividades educativas como charlas. | Se cumplen al 100% las actividades programadas. | Se logra brindar información adecuada y precisa al usuario en relación a los diferentes servicios que ofrece el ISBM a través se los proveedores. | Ninguna. |

| 9/22 | POLICLINICO EL COYOLITO | SEM I: | SEM II: | RELACION 90% EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 10 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  CHALATENANGO    2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico:   En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | Medios de Verificación. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lograr la confianza de los usuarios en la prestación de servicio | Recuperar el 80% de la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del policlínico. | Se logra que los usuarios recuperen la confianza en la prestación de servicios. | Considero que la meta se cumple en base a las actividades programadas tales como: como agilizar despacho de medicamentos en el botiquín, brindando atención de calidad y calidez, brindar charlas educativas. | Se puede verificar el cumplimiento por medio de registros de agenda, al ejecutar las actividades educativas como charlas. | Se cumplen al 100% las actividades programadas. | Se logra brindar una atención de calidez y calidad logrando la confianza se los usuarios al sistema. | Ninguna. |
| 2 | Brindar La atención curativa y preventiva con calidad y calidez a todos los usuarios del ISBM. | Atender al 100% de la población que lo solicite. | En el segundo trimestre se logra atender a toda la población que lo solicite. | Considero que la meta se cumple en base a las actividades programadas tales como: priorizar ante todas las emergencias, brindando atención de calidad y calidez, concientizando al personal sobre la importancia de la atención a los usuarios. | Se puede verificar el cumplimiento por medio de registros de agenda, al ejecutar las actividades tales como la priorización de emergencias. | Se cumplen al 100% las actividades programadas. | Se logra brindar una atención de calidad y calidez. | Para que la atención al usuario sea de máxima calidad y atender emergencias se debe contar con un botiquín de primeros auxilios. |

| 10/22 | POLICLINICO CHALATENANGO | SEM I: | SEM II: | RELACION 90 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 10 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  SENSUNTEPEQUE     2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico:   En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo. NOTA GLOB 10 =  100% EJEC DE 100 % PROG.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brindar una atención médica y administrativa con calidad y cortesía al usuario. | -A diciembre del 2011 brindar atención con calidad | Número de usuarios que consultan a diario que desde a julio a diciembre se contabiliza5177 consultas. el 100% de estas atenciones se han brindado con calidad cortesía al usuario | -Para cumplir dicho objetivo el médico brinda la consulta de forma ágil. -En el momento de entregar recetas tanto el médico como personal de enfermería explican con detalles a usuarios como tomar medicamento indicado. -en escritorio de enfermería está disponible el listado de los diferentes proveedores además las enfermeras explican con detalles la ubicación de los laboratorios y farmacias correspondiente al municipio. Las enfermeras revisan recetas y otros documentos emitidos por médico posterior de la consulta en ocasiones cuando está saturada la consulta han dejado pasar detalles que causa malestar al usuario. -con el personal se hace reunión y con apoyo de la psicóloga imparte temas de cómo trabajar en equipo se hizo cada 3 meses además se toman en cuenta opiniones sugerencias de parte del personal para mejorar el trabajo administrativo teniendo en cuenta el reglamento interno de trabajo. Se hacen actas de reuniones en el cual se plasma los temas abordados. | Pasé una encuesta | 75 | Positiva: sinceramente ha sido difícil el trabajo sobre todo en este policlínico porque es más una guerra política la que se vive a diario con muchos usuarios que quieren demostrar que no se puede, pero nosotros a diario les demostramos a pesar de las limitantes con los medicamentos que si se puede y que es diferente y seguir dando una atención de calidad. | 1-teniendo en cuenta que uno de los principales problemas fue el reclamo del botiquín se unieron esfuerzos para preguntar en las diferentes farmacias para estar al tanto con la existencia de medicamentos y así poder orientar bien al usuario a que farmacia ir. Gestión con diferentes jefaturas para resolución de problemas |
| 2 | Lograr resolver problemas del usuario de forma oportuna y ágil. | 1 Lograr resolver 100% los problemas de los usuarios | 1 Número de usuarios que presentan su problema en el policlínico realmente no tengo dato exacto en número para este caso pero de incumplimiento a este le daría un 30% ya que muchos problemas no se solucionaron y aun están pendientes de resolver | Lo frecuente lo típico el paciente llega y expresa su problema se lo toman datos nombre se tiene habilitado un cuaderno novedades se anota numero de telf. En el caso que el problema se le resuelva en el omento se le notifica ahí mismo, pero si es un proceso a seguir s e reporta a gerencia correspondiente vía telf. o correo electrónico se espera respuesta se le llama al usuario o se le dice también que esté pendiente el en llamar para notificar solución. | Habilitado libro de novedades y problemas Uso de correo electrónico Llamadas telefónicas diferentes jefaturas | 80 | Muchos de los problemas que no se resolvieron no estaban en mí para resolverlos sólo gestionarlos. | Dado que muchos de los problemas eran relacionados con salud, se gestionaron con esta jefatura. Otros con jefatura de afiliación. Otros con abastecimiento de medicamentos en las farmacias privadas y las de CEFAFA que aun se están dando estos. |

| 11/22 | POLICLINICO SENSUNTEPEQUE | SEM I: | SEM II: | RELACION 77.5 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 22.5 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  ILOBASCO     2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico:   En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Obtener la satisfacción del usuario | - Obtener la satisfacción en un 80% de los usuarios. | Número de usuarios activos afiliados que consultan a diario desde julio hasta diciembre se atendió 5721 usuarios de los cuales se puede decir que unos 100 usuarios no están satisfechos correspondiente al 1.3% de incumplimiento de la eta planteada cabe mencionar con son usuarios que ponen resistencia al cambio y estaban acostumbrados la complacencia del médico de familia con el modelo anterior. | A todos los usuarios se les atiende con respeto y amabilidad por parte de todo el personal, ante dudas de los usuarios se les explica con detalles los pasos a seguir ,para que l usuario conozca sus derechos y deberes se ha colocado en la pared carteles de todos los derechos y deberes con los que cuentan, para la comodidad tanto del personal como del usuario las instalaciones del policlínico se mantienen limpias y ordenas, | Encuesta a usuarios | 80 | No ha sido difícil lograr este objetivo ya que los usuarios están contentos porque les dejaron a sus médicos magisteriales que son buenos trabajadores y sin dejar atrás a las señoritas enfermeras. | 1-sin caer en la complacencia del usuario apoyarles en todo lo posible. |
| 2 | Lograr buena relación del personal con el usuario. | Lograr buena relación en un 90 | De los 5721 usuarios atendidos desde julio a diciembre para decir buena relación entre usuario y personal ha sido difícil de estos un 50 % se incumple cabe mencionar que los esfuerzos día a día se hacen para mejorar este objetivo y alcanzar meta propuesta | . El mural informativo se mantiene actualizado con los datos de los médicos número de telf. De policlínico y otros datos de interés para que el usuario tenga la libertad de copiar datos de interés, se tienen en la pared un flujo grama de atención orientando a usuario los pasos a seguir desde que entra al policlínico hasta que sale de este, en cuanto a las sugerencias que dan usuarios si se les escucha pero hasta ahí , porque la mayoría sólo son para su conveniencia que dan las sugerencias. | Carteles en el mural y en la pared | 90 | Ha sido un proceso bonito y difícil conocer parte de la vida de los usuarios los cuales han tenido la confianza de expresar .en su difícil labor al diario vivir. | . Igual tener en cuenta de no caer en la complacencia del usuario, No aceptar regalos que comprometa la función que desempeña Hacer saber al usuario que es el cambio por el cual se está trabajando por eso se les atiende de la mejor manera posible. |
| 3 | Lograr tener personal completo en el policlínico | Lograr tenerlo En un 90% | Teniendo en cuenta que hace falta auxiliar de servicios , auxiliar administrativo, sería lo mínimo para completar la primera parte de este bonito proceso se da por incumplimiento del 20% de este objetivó por que aun no s e cuenta con el personal necesario ya que el 90 % incluía a los antes mencionado | Sabemos que estamos en un proceso en el cual incluye la ampliación de personal por tanto entendemos que muy pronto tendremos los recursos humanos necesarios para continuar brindando los mejores s servicios a los usuarios | Vía teléfono, personal y correo electrónico. | 90 | Resaltar el esfuerzo que han brindado, los compañeros de policlínico ya que sin ellos sería difícil llevar a cabo todas las funciones en este mismo. La limpieza que a diario hacen las señoritas mañana y tarde sin poner excusa alguna. | Continuar esforzándonos en equipo para cumplir metas mientras personal se complete. |

| 12/22 | POLICLINICO ILOBASCO | SEM I: | SEM II: | RELACION 86.66 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 13.33 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  SAN VICENTE 2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico:   En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones |  | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1- Lograr la afiliación de los maestros y su grupo familiar al sistema. | 1- Afiliar al 100% de los usuarios. | Número de nuevos usuarios afiliados | Se gestionó la adquisición de equipo informático para afiliación. | Actas de recepción de bienes. | 33 | No se pudo implementar el área de afiliación en 2011. |  | Trabajar más en la organización de esta actividad. |
| 2 | 1- Mejorar la accesibilidad y calidad en los servicios de salud en San Vicente. | 1- Obtener al menos un 80% de usuarios satisfechos con los servicios de salud prestados. | Número de usuarios satisfechos | Se promovió y oriento el nuevo sistema de salud a ofrecer. Se verificó y monitoreó la atención brindada por los médicos magisteriales. Se presentaron lineamientos de atención al personal de enfermería. Se asignó un área para dispensario médico. | -Registros de consulta médica. - Actas de reunión con personal | 80% | Se ha logrado la satisfacción de la mayoría de usuarios en la atención brindada. |  | -Gestionar la agilidad en los procesos de adquisición de recursos necesarios para la atención, incluyendo proveedores de servicios. |
| 3 | 2- Gestionar la Incorporación de la consulta especializada. | 1-Que el 90% de las consultas con especialistas sean atendidas satisfactoriamente. | Número de consultas especializadas brindadas | Solo se asignó área para especialistas. Se coordinó el servicio de especialidades con proveedores. | Infraestructura asignada. -registros magnéticos. | 40% |  |  |  |

| 4 | 1- Recuperar la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM. | 1- Que un 85% de la población usuaria de San Vicente recupere la confianza en la prestación de servicios del ISBM. | Número de usuarios satisfechos | Se ha ofrecido una atención equitativa y de calidad humana al usuario. Se ha facilitado la información médica y hospitalaria al usuario. Se ha ampliado la cobertura de atención médica y hospitalaria. Se evaluaron los resultados a través de opinión verbal de usuarios atendidos. | Registros de consulta médica. Listados de proveedores actualizados Actas de reunión con personal de consultorios | 85% | Se ha logrado que la mayoría de usuarios confíen y valoren la atención brindada. | Gestionar la agilidad en los procesos de adquisición de recursos necesarios para la atención, incluyendo proveedores de servicios y autorizaciones de procedimientos hospitalarios. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2- lograr la apropiación de los usuarios en el nuevo sistema de salud del ISBM | 1- Que el 90% de los usuarios atendidos se apropien del nuevo sistema de salud del ISBM | Número de usuarios identificados con el sistema | Se ha atendido a todos los usuarios que necesitaban consulta médica. Se estandariza la consulta médica. Se mantiene constantemente limpias y ordenadas las instalaciones del policlínico. | Registros de consulta médica. Censos de Médicos. -registros magnéticos de reportes médicos. | 90% | La mayoría de usuarios se identifican con la institución. |  |

Objetivo Estratégico  5:   En el periodo haber fortalecido la institución con un sistema de  comunicación e información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones

| 6 | 1- Mantener un sistema de comunicación e información adecuado. | 1- Que el 100% de dudas o consultas sean resueltas ágil y oportunamente | Número de dudas o consultas resueltas | Se han atendido adecuadamente las interrogantes de los usuarios. Se han transmitido las interrogantes de los usuarios a las oficinas centrales del ISBM. Se ha resuelto y respondido en coordinación con las oficinas centrales del ISBM, todas interrogantes planteadas por los usuarios. Se evaluaron los resultados, comparando los niveles de dudas resueltas. | -Registros de consulta médica. -Actas de novedades e inconformidades de los usuarios - Actas de reunión con personal | 90% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2- Organizar la información del policlínico y sus usuarios. | 1- Que el 100% de la información y expedientes clínicos esté debidamente organizada. | Número de expedientes clínicos ordenados. | Se provee de forma escrita la información de proveedores a los usuarios. Se evaluó los resultados comparando el orden de los expedientes clínicos y la agilidad para ubicarlos. | -Registros de consulta médica. -Censos de Médicos. -Listados de proveedores actualizados. -registros magnéticos de reportes médicos. | 90% | Se ha mejorado el manejo y organización de expedientes clínicos. | Agilizar el proceso de instalación de red local, para manejar información en red. |

Objetivo Estratégico 6: En el periodo haber desarrollado un programa permanente de formación y capacitación técnica al personal y usuarios del ISBM.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1- Desarrollar un programa de capacitación para empleados y usuarios del policlínico. | 1- Que el 80% de empleados y usuarios del policlínico sean capacitados | Número de empleados capacitados y usuarios informados | - Se han gestionado jornadas de capacitación para el personal. - Se practicaron mecanismos de información a usuarios del policlínico. | - Actas de reunión con personal -banners informativos. | 60% | El tiempo para capacitaciones es muy reducido |  |
| 9 | Fortalecer el clima laboral del Policlínico de San Vicente. | 1-Que el 100% del personal del policlínico labore bajo un adecuado clima labor al. | Número de personas que laboran en el policlínico de San Vicente con armonía. | Se socializa la información proporcionada con todo el personal del policlínico. Se comunican los procedimientos médicos institucionales. Se da a conocer todos los procesos administrativos realizados. Se mantiene una adecuada línea de comunicación entre el personal del policlínico. Se evaluó la práctica y conocimiento adquirido por todo el personal | - Actas de reunión con personal -Registros magnéticos | 95% | La armonía laboral se ha mantenido sobre los inconvenientes y problemas | Trabajar en la mejoría de incentivos para el personal. |
| 10 | Fortalecer el clima laboral del Policlínico de San Vicente. | 1-Que el 100% del personal del policlínico labore bajo un adecuado clima labor al. | Número de personas que laboran en el policlínico de San Vicente con armonía. | Se socializa la información proporcionada con todo el personal del policlínico. Se comunican los procedimientos médicos institucionales. Se da a conocer todos los procesos administrativos realizados. Se mantiene una adecuada línea de comunicación entre el personal del policlínico. Se evaluó la práctica y conocimiento adquirido por todo el personal | - Actas de reunión con personal -Registros magnéticos | 95% | La armonía laboral se ha mantenido sobre los inconvenientes y problemas | Trabajar en la mejoría de incentivos para el personal. |

| 13/22 | POLICLINICO SAN VICENTE | SEM I: | SEM II: | RELACION 75.80 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 24.20 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  SANTA ANA – CHALCHUAPA –METAPAN – CIUDAD REAL - 2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico:   En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brinda un servicio de calidad y efectivo a la población usuaria | Atender el 100% de la población usuaria | Número de usuarios atendidos | Se logró la remodelación de las instalaciones del policlínico y se garantizo la seguridad y comodidad de las mismas | -Instalaciones remodeladas - Vigilancia permanente | 83% | Debido a la demanda de consultas fue necesario que dicha evaluación se iniciara a las 6:30 am | Capacitar al personal de servicio en el área de seguridad ocupacional |
|  |  |  |  | Se concientizó al personal de la importancia de la buena atención | Registro de las reuniones o lista de asistencia |  | Debido a los horarios escalonados y la demanda de consultas resultaba difícil suspender el servicio para una reunión | Oficializar la Programar reuniones periódicas fuera del horario de trabajo |
|  |  |  |  | Se hicieron sondeos de opinión a los usuarios sobre los servicios prestados | Guión de la entrevista |  | No se contó con un instrumento oficial | Establecer un formato de evaluación |
|  |  |  |  | Se monitoreo la atención brindada a los usuarios | se supervisa constantemente el servicio que recibe el usuario en las diferentes áreas de atención |  | Se necesita que cada trabajador se empoderara del servicio que presta ISBM | fortalecer el área de trabajo en equipo con los trabajadores del ISBM |
|  |  |  |  | Se oriento al usuario sobre los servicios prestados | Se mantiene una cartelera actualizada con información de los servicios que presta ISBM |  | No se tiene lineamientos sobre qué tipo de información se debe manejar en las carteleras | Establecer los lineamientos sobre la información a manejar |
| 2 | Mejorar la confianza de la población usuaria en los servicios médicos | Haber logrado en un 80% que la población este satisfecha con la consulta que le brinde cualquier medico | Número de usuarios satisfechos con la consulta medica | Se distribuyó equitativamente la consulta médica | Asignar el mis número de consultas por medico | 100% | Se concientizo al usuario que puede pasar consulta con cualquier medico | Establecer programas sobre el beneficio de pasar con cualquier medico |
|  |  |  |  | Los Médicos y demás personal del Policlínico y Consultorios Magisteriales orientaron a los usuarios sobre los diferentes servicios que se prestan. | Registro de charlas impartidas |  | Médicos brindando servicio sin hacer diferencia entre pacientes | Empoderar al médico del nuevo servicio que se presta al usuario del ISBM |
|  |  |  |  | Se logró que la atención médica se desarrollara en los tiempos estipulados | Normativa técnica |  | Basados en la normativa se les explica el estándar establecido para consultas | Médicos dispuestos a cumplir la normativa para mejorar el servicio a los usuarios |
|  |  |  |  | La consulta médica se brindó con calidez y calidad. | Las muestras de satisfacción del usuario a través del buzón de sugerencia |  | Médicos trabajando con calidad y calidez | Informar a los usuarios sobre la calidad de consulta y el tipo de atención que están recibiendo |
|  |  |  |  | Se logró satisfacción de los médicos con la distribución igualitaria de la consulta | Las muestras de satisfacción de los médicos en las reuniones de trabajo. |  | Médicos dispuestos a brindar consulta a todos los usuarios del ISBM | Establecer programas de información a los médicos sobre a tender a todo el usuario que entra en las instalaciones antes de cerrar |
| 3 | Lograr una buena orientación de los usuario que agilice el tiempo de consulta y de estadía en el policlínico | Atender e informar al 100% de los usuarios de los servicios a los cuales tienen derecho | Número de usuarios con una buena Orientación | Atender al usuario según protocolo | Todo pacientes antes de pasar consulta se le toman todos los signos vitales establecidos para establecer una masa corporal | 100% | Usuarios satisfechos con la toma de los signos vitales que le garantiza una consulta efectiva | Proporcionar más herramientas al equipo de enfermería para mejorar la calidad de la información antes de que le paciente pase consulta |
|  |  |  |  | Informar al usuario del protocolo a seguir antes y después de la consulta | Informar al usuario la importancia que tiene el llevar esta información antes de pasar con el medico |  | A partir de este nivel se puede establecer la emergencia de una consulta | Establecer planes de información para que los usuarios se parte activa en esta área del servicio prestado |
|  |  |  |  | Orientar al usuario con la ubicación de consultorio y botiquín | Se utilizan rótulos para ubicar al usuario y el personal está presto a orientar |  | Por la demanda que se tiene se colocaron rotulo en lugares estratégicos | Proporcionar y establecer una estandarización de rótulos que se deben utilizar dentro de las instalaciones |
|  |  |  |  | Informar al usuario sobre los exámenes, recetas y referencia dejados por los médicos | Se mantiene información actualizada de laboratorio, farmacias, especialistas sobre los estados de los montos |  | Constantemente se llama a los proveedores sobre el estado actual y la capacidad que tiene para recibir más pacientes | Establecer canales que permita tener una alimentación retroactiva de la información entre los policlínico, consultorios y proveedores |
|  |  |  |  | Citar a los usuarios con los electrocardiograma referidos por los medico | Establecer una agenda que permite mejorar este tipo de servicio a los usuarios y disminuye el tiempo de estadía en las instalaciones |  | Se define internamente que los electrocardiogramas, serán rotas entre los médicos mes a mes | Proporcionar sabanas para los consultorios, ya que incomoda al usuario quitarse la ropa y acostarse sobre el canapé |
| 4 | Brindar un servicio en el Botiquín Magisterial que le permita a los usuarios obtener sus medicamentos Y/O informar en que farmacia se lo despacharan | Atender e informar el 90% de la población que retira sus medicamentos en el Botiquín magisterial | Número de usuarios satisfechos con el servicio del botiquín | Orientar al usuario sino tenemos existencia medicamento | Enfermeras actualizadas con las existencias del botiquín | 75% | se proporciona a enfermería un listado periódico de las existencias | Capacitar a todo el personal de enfermería sobre tipos de medicamentos que se utilizan en el ISBM |
|  |  |  |  | Hacerle saber al usuario que tipos de medicamentos se despachan en botiquín | Que el usuario tenga acceso a las existencias a través de carteles |  | Se elaboran rótulos que se colocan en lugares visibles y accesibles | Definir los medios sobre los cuales los usuarios tengan acceso a este tipo de información |
|  |  |  |  | Informar al usuario de los medicamentos que encontrara en farmacias autorizadas. | Proporcionar al usuario los medios de información donde puede encontrar el medicamento |  | Se llama constantemente a las farmacias sobre existencias | Establecer un reglamento que obligue a la farmacia informar de las existencias que tienen de los medicamentos que pueden despachar y proporcionarla a los usuarios del ISBM |
| 5 | Lograr la unificación de los archivos de los médicos | Atender el 65% de los usuario con cualquier médico del policlínico | El 65% de los usuarios satisfechos con la consulta medica | Ubicar a los usuario con el médico que tenga menos pacientes o esté disponible | Se le informa al usuario que puede pasar consulta con cualquier medico | 80% | usuarios piden pasar consulta con el médico que tenga menos pacientes | Proporcionar un medio que permita mantener informado al usuario como están la carga de consultas de los médicos |
|  |  |  |  | Evaluar la atención al usuario | Se le consulta al usuario al azar que le pareció la consulta con el medico |  | Opiniones de los usuarios en los buzones de sugerencias | Proporcionar una caja apropiada y segura donde el usuario pueda colocar sugerencias |
|  |  |  |  | Informar al usuario que cualquier medico lo puede atender | Se le informa al usuario que esta nueva modalidad disminuye su tiempo de espera |  | Disminución en los tiempos de espera para consulta | Definir cuantas patologías se pueden atender en una consulta |
|  |  |  |  | Expedientes fácilmente disponibles para la tomo de decisiones medicas | Se colocan en forma alfabética y enumerados |  | Disminuir el tiempo de búsqueda de expedientes | Establecer un programa para el manejo y orden de los expedientes físicos de los usuarios |
| 6 | Mejorar la capacidad técnica del personal de enfermería, botiquín, servicios generales y administración orientados a medicina familiar | El 100% del personal de enfermería, botiquín, servicios generales y administración, con conocimientos básicos de medicina familiar | 100% del personal del policlínico con conocimientos en medicina familiar | Capacitación impartida por los médicos del policlínico | No se desarrolló debido a que se tienen saturación de consultas | 0% |  | Establecer programas de capacitación para el personal |

| 14/22 | POLICLINICO SANTA ANA | SEM I: | SEM II: | RELACION 73 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 27 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  SONSONATE 2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico:   En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo..

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brindar una consulta ágil, Moderna, eficaz y eficiente; a fin de recuperar la confianza de los usuarios en los servicios prestados. | 1.1 Atender al 100% de usuarios que visiten al policlínico con eficiencia y calidez. | 1. Número de usuarios atendidos y satisfechos. | 1. Monitorear la atención brindada al usuario 2. Orientar al usuario acerca de los servicios del ISBM. 3. Realizar entrevistas de satisfacción a usuarios. | 1. El coordinador se encuentra en el pasillo para verificar el buen trato hacia los usuarios. 2. Se ha colocado una pizarra informativa donde se describen los servicios que proporciona el ISBM, teléfonos y direcciones. Además se cuenta con folder en el área de enfermería para orientar con direcciones y teléfonos a los usuarios, todo el personal se encuentra debidamente informado para poder orientar al usuario en cualquier servicio o consulta relacionada con el ISBM. 3. se realizara una encuesta a usuarios tomando una muestra al azar. Para lo cual se tabularon datos y se guardaron las encuestas realizadas. | 75% | Se observa que el nivel de cumplimiento es satisfactorio por parte de los usuarios y los resultados obtenidos son positivos. | En la medida de lo posible el ISBM proporcione personal médico para cubrir incapacidades y permisos personales de los médicos magisteriales. |

OBJETIVO ESTRATÉGICO No 7: Ser en el periodo una Institución fortalecida con un sistema de comunicación e información gerencial que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones.

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Continuar con la comunicación fluida de forma vertical y horizontal con las diferentes instancias; a fin de mantener informado al personal del Policlínico y los Consultorios Magisteriales. | 1.1 Mantener informado al 100% del personal sobre el que hacer institucional. | Número de empleados informados oportunamente | 1. Reuniones de trabajo con el personal para informar sobre las directrices emanadas del organismo superior. 2. Elaboración de un programa de comunicación entre personal de policlínico y consultorios para conocer necesidades. 3. Ejecución del programa de comunicación entre policlínicos y consultorios para solventar necesidades. 4. Evaluación de resultados. | 1. Se lleva un libro de actas donde queda constancia de las reuniones realizadas por el personal, el tema y puntos que se trataron, y la firma de los asistentes. 2 Se lleva una bitácora (ESTA TENES QUE HACERLA.) de las visitas realizadas a los consultorios, además de firmar el libro de asistencias del consultorio por parte del coordinador queda registrada su visita en el libro de novedades que llevan los vigilantes en cada uno del consultorio. 3. Se ha solicitado al personal de los consultorios llevar por escrito las necesidades de equipo, insumos etc. Entregarlas en la visita del coordinador y ADEMAS ENVIAR correos impresos. | 75% | La armonía entre el personal del policlínico y consultorios magisteriales es un factor determinante para que el funcionamiento del mismo sea eficiente, eficaz y efectivo por ello se sigue trabajando en eso. | Que el ISBM desarrolle constantes capacitaciones al personal de los policlínicos y consultorios para que dicho personal se concientice y este más capacitado en el rol que desempeña. |

- OBJETIVO ESTRATÉGICO No 8: Haber desarrollado en el período un programa permanente  de formación y capacitación técnica al personal y usuarios del ISBM.

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | Gestionar con la unidad correspondiente capacitaciones para el personal de Policlínicos y Consultorios. | 1.1 Asistir al 100% de las capacitaciones o talleres que imparte el ISBM para el personal | 1.1.1 Número de empleados del policlínico y consultorio capacitados | 1.1. Planeación previa de capacitación o jornadas dentro o fuera de las instalaciones y que dicha capacitación del personal no interfiera con las consultas médicas. | 1 Se envía un informe con anticipación del personal que asiste a dichas capacitaciones | 25% | El personal del policlínico y consultorios desempeña un mejor trabajo al recibir dichas capacitaciones | Que el ISBM priorice las capacitaciones para el personal médico y enfermería, a nivel nacional para el buen funcionamiento de los mismos. |
| 2- | 2. Capacitar a los usuarios de los policlínicos y consultorios en las diferentes campañas programadas anualmente para que pueda reconocer si esta en riego su salud y así prevenir una enfermedad aguda o crónica | 2.1 En las diferentes campañas se pueda informar a un 100% de los usuarios para crear confianza en el sistema de salud que se les brinda. | 2.1.1 Informe de la cantidad de usuarios que escucharon la charla. 2.1.2 Informe de personal que participo en la charla. | 2.1 Durante la atención oportuna brindada al usuario se impartirán charlas educativas sobre una enfermedad aguda o crónica. 2.2 llevar registro de los usuarios concientizados durante las campañas nacionales | 1. Se toma asistencia a los usuarios que reciben la charla dada por el médico. 2. Se realiza un censo de personas prevenidas acerca de la enfermedad. | 100% | la aceptación por parte de las personas prevenidas y usuarios es bien recibida | Cuando se den las campañas de salud a nivel nacional el ISBM proporcione recurso humano para no interferir con las consultas diarias en los policlínicos. |

| 15/22 | POLICLINICO SONSONATE | SEM I: | SEM II: | RELACION 68.75 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 31.25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  AHUACHAPAN  2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico:   En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | Mejorar la atención del servicio de salud. | 1- Atender al 100% de la población usuaria de manera apropiada. | 1-Número de usuarios satisfechos de la zona de Ahuachapán | -Se ha cumplido en mantener las instalaciones aseadas, cómodas y seguras para que el usuario se sienta bien. -Se ha brindado la atención adecuada al usuario tratando de ayudarle y orientarlo de la mejor forma posible. -Se mantiene una supervisión y control del personal involucrado con el objetivo de atender bien al usuario y se retire satisfecho. | -Libro de control de consultas -Censo diario de consultas. | 95% | -Se ha logrado en el período atender al 95% de los usuarios que ha demandado diferentes servicios de salud en el Policlínico -La diferencia de la población usuaria no atendida es mínima el 5% -Es importante hacer mención las muestras de satisfacción y cariño por parte de los usuario | -Desarrollar campañas de concientización al usuario para bajar los niveles de prepotencia de los usuarios |
| 2- | Gestionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del Policlínico. | 1-A diciembre de 2011 haber gestionado el 100% de los recursos necesarios. | 1-Número de gestiones realizadas. | -Se está pendiente de las necesidades existentes. -Se gestiona las necesidades existentes a las áreas respectivas. -Se supervisa el buen uso de los recursos asignados | -Correos electrónicos, solicitudes de gestión | 95% | -Se trata de gestionar en el momento oportuno las necesidades que existen para que haya buen funcionamiento del Policlínico. | Que cada área este lo suficientemente preparada, especialmente con material y equipo para que haya capacidad de solución al momento que se solicite. |
| 3 | 1-Mantener una buena comunicación con las Gerencias Medica y Administrativa para la toma de decisiones. | 1-Resolver en un 100% las necesidades reportadas por los usuarios. | En un 95% se trata de resolver los problemas de los usuarios | Se ayuda personalmente a resolver las necesidades de los usuarios. Se han realizado las consultas necesarias a las áreas competentes Se ha comunicad la solución tomada según el problema presentado. | Sosteniendo una comunicación oportuna con las diferentes jefaturas en la toma de decisiones | 95% | Reportar inmediatamente las necesidades de los usuarios que no están al alcance del Coordinador Administrativo. | Que las diferentes Jefaturas se pongan de acuerdo para que no haya contradicciones; así como también evitar la dualidad de mando. |
| 4 | Mantener ordenados los expedientes clínicos a fin de dar una atención ágil a los usuarios. | 1-Mantener el 100% de expedientes ordenados. | Se han clasificado en un 100% los expedientes en orden alfabético; así como también según el tipo de paciente. | - Se han ordenado los expedientes clínicos. 2- Se han clasificado, según el tipo de paciente. 3- Se vela por la custodia y el cuido de cada expediente. | Encontrar cualquier expediente en un tiempo mínimo para la atención rápida del usuario | 100% | Con mucho esfuerzo y dedicación, después de tener los expedientes en el suelo se han ordenado poco a poco hasta completarlos y así facilitar el trabajo y atención al usuario. | Que cuando el usuario solicite algún cambio de lugar de atención ya sea Consultorio o Policlínico se agilice el traslado del expediente especialmente cuando se trate de un paciente crónico. |

- OBJETIVO ESTRATÉGICO No 8: Haber desarrollado en el período un programa permanente  de formación y capacitación técnica al personal y usuarios del ISBM.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1-Coordinar con la Gerencia Medica y Administrativa capacitaciones al personal. | 1-Capacitar en un 75% al personal del Policlínico y Consultorio de la zona de Ahuachapán. | 1-Número de empleados capacitados. | - Se observo la necesidad de capacitar al personal -Se solicito las capacitaciones a las unidades correspondientes - Se le incentivo al personal para cuando las capacitaciones se dieran y así garantizar su asistencia. | -Control de reuniones realizadas con las jefaturas afines. Las solicitudes de capacitación. | 25% | Se solicito en su momento la capacitación al personal lastimosamente no se dieron. | Planificar y Ejecutar capacitaciones al personal esto con el objetivo de brindar un mejor servicio tanto al usuario como a la Institución. |

| 16/22 | POLICLINICO AHUACHAPAN | SEM I: | SEM II: | RELACION 82 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 18 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

17/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  SAN MIGUEL  2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico:   En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lograr la satisfacción del usuario a través de la prestación eficiente de los servicios. | 100% de usuarios satisfechos con el servicio brindado. | Número de usuarios satisfechos | 80% | Entrevista con los usuarios. Atención de quejas. | 80% | Después de revisar minuciosamente el trabajo realizado en un año por área y mediante entrevistas con los usuarios valoramos que ha faltado colaboración de parte de algunos miembros del equipo eso no ha permitido el cumplimiento de meta en un 100%. El embotellamiento de pacientes en el área de enfermería, con tantos controles que se manejan no permite la agilidad en el servicio. En el área médica hay algunos médicos que se resisten a los cambios, o al giro que se ha dado con el nuevo modelo de atención, incluso algunos han mostrado renuencia al trabajo. | -Estandarizar los registros que debe llevar enfermería y justificar el valor de uso u objetivo de la información o en otros casos llevar un solo registro. -Permitir la rotación de empleados que muestran renuencia al trabajo hacia los municipios. |

Objetivo Estratégico: En el período haber redefinido el modelo de atención en salud, acercando los servicios de salud y mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Brindar una atención ágil y oportuna a los usuarios. | Atender al 100% usuarios de forma ágil y oportuna. | Número de usuarios atendidos de forma ágil. | 80% | Revisión Trimestral | 80% | La mayor parte de actividades programadas se les dio cumplimiento; pero hubo algunas fallas en cuanto a brindar la consulta médica que en las primeras dos semanas de cada mes no se alcanzaba atender en su totalidad. Esto debido a diferentes factores tanto internos como externos, pero uno de los principales es que las farmacias terminaban monto entre la primera y segunda semana de cada mes y donde las que aún quedan con un monto tenían hasta un faltante de 30 medicamentos de cada cuadro. Debido a eso el usuario prefiere pasar los primeros días del mes. | -Con el escalonamiento de pacientes tiende a bajar el embotellamiento de pacientes los primeros días del mes; pero se sugiere que al usuario se le asegure su medicamento durante las primeras tres semanas. -Se sugiere dar inicio al horario extendido de 12 horas. |

Objetivo Estratégico: En el período haber fortalecido la institución con un sistema de comunicación e información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Mantener constante comunicación con las jefaturas inmediatas para la toma de decisiones. | Consultar en un 100% las decisiones de mayor relevancia. | Número de casos resueltos. | 95% | Registros de casos resueltos, correos e informes del trabajo realizado | 95% | La mayoría de decisiones tomadas fueron consultadas con el jefe inmediato o con las áreas a las que corresponde cada caso. En algunos casos se nos ha pedido cumplir con el trabajo a como de lugar, pero no nos dan una propuesta de solución. El usuario requiere repuestas de cada caso de inmediato; pero hemos notado que no siempre funcionan las consultas vía correo. Los abastecimientos de materiales han sido deficientes en todo el año. | -Se sugiere hacer propuestas de solución a los problemas o ratificar las que propongamos. -Sugerimos más atención al problema de comunicación. -Se sugiere que en los centros de salud más grandes se asigne una trabajadora social, que pueda resolver la gran cantidad de problemas que surgen y que pueda hacer equipo con el psicólogo para dar charlas informativas y educativas a la población usuaria. -Se sugiere el cumplimiento del abastecimiento de materiales en el momento preciso y oportuno. |

Objetivo Estratégico: En el periodo haber desarrollado un programa permanente de formación y capacitación técnica al personal y usuarios del ISBM.

|  | No. | Objetivos Operativos |  | Metas |  | Indicador |  |  | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones |  | Recomendaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 5 | -Contribuir a mejorar la satisfacción del empleado del ISBM. -Desarrollar programas de educación y orientación hacia el usuario |  | -Mantener al 100% de empleados satisfechos para brindar un buen servicio -Mantener un 100% de usuarios concientizados. |  | -Número de empleados satisfechos. -Número de charlas ejecutadas |  |  | 70% 70% |  | 70% 70% | En buena medida los empleados están satisfechos por las relaciones institución-empleado, por algunos incentivos como las horas extras. En cuanto a capacitaciones, se ha hecho las solicitudes, pero todavía no se han programado. También hay deficiencias en el personal en cuanto mantener buenas relaciones humanas, trabajo en equipo, actitud positiva, responsabilidad y disciplina. Las orientaciones y concientización del usuario ha sido parte del trabajo en este centro de salud; pero cuando más usuarios llegan es cuando menos se han dado porque el trabajo se incrementa en todas las áreas. |  | -Se sugiere brindar capacitaciones y cursos de formación para los empleados principalmente en las áreas de informática, salud y relaciones humanas. -Todo empleado nuevo debe recibir una inducción y conocimiento de la normativa. -Se sugiere que las pantallas sirvan para dar a conocer los servicios de la institución y dar a conocer la normativa al usuario. -El Psicólogo con el Trabajador social debe preparar charlas educativas para el usuario. |  |
| 17/22 |  |  | POLICLINICO SAN MIGUEL |  | SEM I: |  | SEM II: | RELACION 79 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO |  |  |  |  | DEFICIT NO EJECUTADO: 21 % |  |  |

18/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  SAN FCO. GOTERA  2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico 2: En el periodo haber redefinido el modelo de atención de salud, acercando los servicios de salud y mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Contribuir a mejorar el nuevo modelo de atención | 1-Que el 80% de usuarios estén satisfechos con los servicios brindados. | 1- Número de usuarios satisfechos | Se ha atendido a los usuarios de acuerdo a las normativa, a medida se ha mejorado las condiciones del policlínico, los usuarios han estado más satisfechos | mediante entrevistas, dirigidas a los usuarios y usuarias del sistema, dentro del policlínico, en diferentes horarios y fechas | 75% | Se ha recibido sugerencias de los usuarios y las gremiales y se han tomado en cuenta y se ejecutado | Crear instrumento, estandarizado para todos los policlínicos para recopilar la opinión de los usuarios, se espera sea instalado todos los servicios y áreas con los que debe contar el policlínico |
| Objetivo Estratégico No. 6: Haber recuperado la confianza de los usuarios en la presentación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Brindar un servicio con calidad, calidez y efectivo a la población usuaria. | 1-Atender al 100% de la población usuaria del Policlínico de manera adecuada. | 1-Número de usuarios atendidos adecuadamente | Lograr la confianza del usuario es un proceso continuo, pero podemos decir que en su gran mayoría el usuario está satisfecho y que se está haciendo todo el esfuerzo de parte del personal, el usuario está viendo el cambio positivo que está teniendo el policlínico, siempre en espera de mejoras | El llenado de entrevista hechas en el policlínico en el último semestre y la expresión verbal de satisfacción que da el usuario; La resolución o ayuda en problemas de usuarios | 90% | Se trata de dar la confianza al usuario y orientar continuamente en otros servicios fuera del policlínico | Brindar capacitaciones al personal de los policlínicos sobre atención al cliente. Además de charlas motivacionales Las sugerencias brindadas por nuestros usuarios puedan ayudarnos a dar solución efectiva. |
| 3 |  | 2- Darle cobertura al 100% de usuarios que consultan el Policlínico, dentro de los horarios establecidos. | 1-Número de usuarios atendidos diariamente. | Se atendió a la mayoría de usuarios que visitaron el policlínico en horarios establecidos, la producción ha sido buena para la cantidad de recursos con los que se cuentan, se han distribuido equitativamente los usuarios. | Reportes de consolidados de atenciones medicas. | 90% | No se contaba con consulta escalonada, ni con botiquines abastecidos, esto hacia que los usuarios abarrotaran los policlínicos los primeros días del mes | Instalar y abastecer los botiquines con medicamentos de mayor demanda. Promover la educación para la salud dentro y fuera de los policlínicos. |
| Objetivo Estratégico No. 10: Haber desarrollado en el periodo una política de incentivos y comunicación que fortalezca el clima organizacional del personal que labora en el ISBM. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1- Contribuir a un buen clima laboral. | 1-Satisfacción del 100% de los empleados | 1-Número de empleados satisfechos. | Se a trabajado en mejorar la relaciones interpersonales brindando confianza | El ambiente de trabajo a mejorado, significativamente se puede entrevistar a los empleados. | 90% | Hay diferencias de criterios, pero han mejorado a medida a pasado el tiempo de convivio | Realizar actividades recreativas en las cuales podamos trabajar como equipo y podamos conocernos de mejor manera, haciendo un mejor engranaje |

| 18/22 | POLICLINICO SAN FRANCISCO GOTERA | SEM I: | SEM II: | RELACION 86.25 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 13. 75 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  USULUTAN  2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico 2: En el periodo haber redefinido el modelo de atención de salud, acercando los servicios de salud y mejorando la accesibilidad del servicio a nivel nacional.

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico No. 4: En el período haber modernizado los servicios de salud y los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Cumplir con las normas y lineamientos establecidos por la institución. | 1-Cumplir con las metas establecidas en un 100% por la institución. | Números de consultas dadas a los usuarios | Se cumplió con los lineamientos establecidos por la Institución y apegados al nuevo sistema de salud | El personal administrativo y médicos cumple con los diferentes lineamientos de ISBM | 95% | La mayoría de los usuarios les es más difícil comprender los lineamientos del ISBM. En cuanto al personal trata de acatar todos los lineamientos dados por la institución. | Que todo lineamientos establecidos tanto para el personal como para el usuario sea siempre dado por escrito desde la dependencia de origen para evitar malos entendidos. |
| 2 | 2-Gestionar el recurso humano y material necesario para un adecuado y eficiente funcionamiento del policlínico | 1-Gestionar en un 100% los recursos necesarios para un funcionamiento eficiente | 1-Números gestiones realizadas | Se gestiono los diferentes recursos en algunos obteniendo los resultados deseados | Se cuenta con el recurso humano en un 80%, ya que solo cuento con dos enfermeras. | 80% | Se gestiono y se trabaja con lo que se tiene | Que al término de esta evaluación se tengan las herramientas necesarias para cubrir todas las necesidades del usuario. |
| Objetivo Estratégico No. 6: En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-Lograr la confianza de los usuarios en la prestación del servicio de salud del policlínico | 1-Alcanzar en un 95% la confianza de los usuarios en la prestación de servicios | 1-Números consultas realizadas | Haber Logrado la confianza en la mayoría de usuarios y que están satisfechos con el programa y el trato que se les da. | La expresión de satisfacción verbal que da el usuario, nos da fuerza para dar cada día lo mejor de cada uno del los trabajadores | 80% | Se trata de dar la confianza al usuario y orientar continuamente en otros servicios fuera del policlínico | Que las sugerencias brindadas por nuestros usuarios puedan ayudarnos a dar solución efectiva. |
| 4 | 2-Contribuir a la formación de los usuarios en enfermedades epidemiológicas y crónicas | 1-Que un 90% de los que visitan el policlínico puedan recibir las charlas informativas | 1-Número de usuarios informados | No se llevo a cabo la ejecución de las charlas por no contar con el recurso humano necesario | Se llevo a cabo la elección de los temas, pero no se dieron las charlas | 25% | Pueda que no se haya buscados los medios necesarios para llevar las charlas | Que nos puedan orientar con la elección de temas a poder compartir con los usuarios |
| Objetivo Estratégico No.7: En el período haber fortalecido la institución con un sistema de comunicación E información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1-Agilizar la información haciendo uso de los canales de comunicación. | 1-Que el 100% de la información sea fluida y acorde a la realidad | 1-Número empleados informados | Siempre se trata de informar en el momento a todo el personal y los mismo lineamientos | Al empleado se hace firmar los asuntos prioritarios en que se comprueba que se dio la información a través de un memorándum | 99% | En su mayoría se siguen los canales de comunicación | Que la unidad responsable en la resolución de problemas sea efectiva para no tener que incurrir o saltarse niveles jerárquicos |
| 6 | 2-Proporcionar una información verídica y congruente entre las áreas que integran el policlínico | 1-Que un 100% de las unidades dentro del policlínico cuente con la información necesaria. | 1-Número de unidades informadas | Como policlínico unificamos información y se trata en su mayoría informar a la unidades correspondiente en el momento oportuno | En algunas ocasiones han surgido dualidad de información o incomprensión de la misma | 99% | Cuando han existido incomprensión de información corregimos y verificamos que se haya entendido tal y como es la información | Que unifiquemos e informemos siempre en el momento oportuno y a la unidades correspondiente y no permitir que la información llegue por otros medios informales |

| 19/22 | POLICLINICO USULUTAN | SEM I: | SEM II: | RELACION 79.67 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 20.33% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

20/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  STA.ROSA DE LIMA   2011 SEGUNDO SEMENTRE

| No | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones |  | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico No. 4: En el período haber modernizado los servicios de salud y los procesos administrativos que permita el engranaje adecuado con el nuevo sistema de salud integral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Cumplir lineamientos establecidos por la institución apegados al nuevo sistema de salud integral | 1-Cumplir en un 100% los lineamientos establecidos por la institución | Números de lineamientos aplicados | Se cumplió en los lineamientos establecidos por la Institución y apegados al nuevo sistema de salud | El personal en las diferentes áreas cumple con cada lineamiento que van surgiendo de acuerdo a lo establecido | 99% |  | Para algunas personas se es fácil apegarse a los lineamientos y para otros les cuesta un poco mas | Que todo lineamientos establecidos tanto para el personal como para el usuario sea siempre dado por escrito desde la dependencia de origen para evitar malos entendidos. |
| 2 | 2-Gestionar el recurso humano y material necesario para un adecuado y eficiente funcionamiento del policlínico | 1-Gestionar en un 100% los recursos necesarios para un funcionamiento eficiente | 1-Números gestiones realizadas | Se gestiono los diferentes recursos en algunos obteniendo los resultados deseados | Se cuenta con el recurso humano en un 75%, ya que no se dio la apertura de botiquín | 50% |  | Se gestiono y un porcentaje aceptado y según algunas programaciones de las otras unidades se puede decir que se obtuvo lo indispensable | Que lo previamente establecido en la ejecución de o apertura de otras unidades se de cumplimiento en su mayoría. |
| Objetivo Estratégico No. 6: En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-Lograr la confianza de los usuarios en la prestación del servicio de salud del policlínico | 1-Alcanzar en un 95% la confianza de los usuarios en la prestación de servicios | 1-Números gestiones realizadas | El lograr la confianza del usuario es un proceso continuo, pero podemos decir que en su gran mayoría el usuario está satisfecho y que se está haciendo todo el esfuerzo de parte del personal | La expresión de satisfacción verbal que da el usuario; La resolución o ayuda en algunos casos a los usuarios | 75% | Se trata de dar la confianza al usuario y orientar continuamente en otros servicios fuera del policlínico |  | Que las sugerencias brindadas por nuestros usuarios puedan ayudarnos a dar solución efectiva. |
| 4 | 2-Contribuir a la formación de los usuarios en enfermedades epidemiológicas y crónicas | 1-Que un 80% de los usuarios que visitan el policlínico puedan recibir las charlas informativas | 1-Número de usuarios informados | No se llevo a cabo la ejecución de las charlas por no contar con el recurso humano necesario | Se llevo a cabo la elección de los temas, pero no se dieron las charlas | 25% | Pueda que no se haya buscados los medios necesarios para llevar las charlas |  | Que nos puedan orientar con la elección de temas a poder compartir con los usuarios |
| 5 | 3-Estandarizar la consulta medica | 1-Que un 100% de los usuarios sean atendidos por orden de llegada | 1-Números de usuarios atendidos | Se logro que los usuarios pueda ser ordenado por orden de llegada y con el médico que desee. | Según la llegada del usuario y su permanencia en el policlínico así le corresponde pasar su consulta | 100% | Siempre y cuando se dan casos de emergencias, se les da la prioridad que amerita |  | Que todos los policlínicos podamos establecer un mismo sistema de archivamiento de inventario |
| Objetivo Estratégico No.7: En el período haber fortalecido la institución con un sistema de comunicación E información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1-Agilizar la información haciendo uso de los canales de comunicación. | 1-Que el 100% de la información sea fluida y acorde a la realidad | 1-Número empleados informados | Siempre se trata de informar en el momento a todo el personal y los mismo lineamientos | Al empleado se hace firmar los asuntos prioritarios en que se comprueba que se dio la información a través de un memorándum | 99% | En su mayoría se siguen los canales de comunicación |  | Que la unidad responsable en la resolución de problemas sea efectiva para no tener que incurrir o saltarse niveles jerárquicos |
| 7 | 2-Proporcionar una información verídica y congruente entre las áreas que integran el policlínico | 1-Que un 100% de las unidades dentro del policlínico cuente con la información necesaria. | 1-Número de unidades informadas | Como policlínico unificamos información y se trata en su mayoría informar a la unidades correspondiente en el momento oportuno | En algunas ocasiones han surgido dualidad de información o incomprensión de la misma | 99% | Cuando han existido incomprensión de información corregimos y verificamos que se haya entendido tal y como es la información |  | Que unifiquemos e informemos siempre en el momento oportuno y a la unidades correspondiente y no permitir que la información llegue por otros medios informales |

| 20/22 | POLICLINICO SANTA ROSA DE LIMA | SEM I: | SEM II: | RELACION 78.14 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 21.86 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

21/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  ZACATECOLUCA    2011 SEGUNDO SEMENTRE

Objetivo Estratégico:   En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM a fin de que estos se apropien del mismo. NOTA GLOB 10 =  67.5  %  EJEC DE    67.5  % PROG

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obtener la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM | Recuperar en un 80% la confianza de los usuarios | Cumplimiento de meta y actividades 80% | Se ha logrado inducir al personal sobre el trato amable y empático al usuario. Se logrado agilizar el proceso de atención al usuario. Se ha colocado buzón de sugerencias | Se puede verificar por medio de encuestas respondidas por nuestros usuarios | 80% | Se considera que esta meta se ha cumplido gracias al esfuerzo del personal del Policlínico | Seguir y mejorar esa actitud. |
| 2 | Obtener la confianza de los usuarios en la prestación de servicios del ISBM | Gestionar en un 100% los insumos y materiales necesarios para el mejor funcionamiento del Policlínico | Cumplimiento de meta y actividad 90% | Se logro cumplir identificar las necesidades de Policlínico y requerir los materiales e insumos necesarios para el mejor funcionamiento del Policlínico | Bitácoras de trabajo semanal y requisiciones de insumos y materiales mensuales | 90% | La provisión de insumos es muy importante para el funcionamiento del Policlínico para no incomodar al usuario | Continuar y mejorar |

Objetivo Estratégico: En el periodo  haber redefinido el modelo de atención de salud acercando los servicios de salud y mejorando la accesibilidad de servicio a nivel nacional

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Lograr un modelo de atención de salud con calidez y accesible para los usuarios del ISBM | Acercar el servicio al 100% de los usuarios | Cumplimiento de la metas y actividades 35% Incumplimiento de las metas y actividades 65% | En efecto se desarrollaron actividades como la consulta médica efectiva y eficaz, pero actividades no realizadas en este semestre fueron consulta médica con especialistas, ni se coordino con las farmacias el despacho ágil de medicamentos, pues esto deriva de otras dependencias. | Bitácoras de trabajo semanal | 35% | Lamentablemente en este semestre no se pudo avanzar acercando los servicios por motivos de inicio de funcionamientos en la nueva modalidad de Policlínicos Magisterial. | Para el primer semestre de año en curso se pretende apertura el botiquín magisterial y rotar especialistas lo que acercara los servicios a nuestros usuarios. |
| 4 | Lograr en la practica un modelo de atención con enfoque preventivo | Informar en un 100% de usuarios que visitan el Policlínico | Cumplimiento de metas y actividades 50% Incumplimiento de las metas y actividades 50% | Se realizaron actividades de charlas preventivas, con el enfoque de prevenir el dengue; se inicio la convocatoria para organizar los club de embarazadas, diabéticos, HTA se ha iniciado la organización pero aun no la formación este es un incumplimiento de meta. | Bitácoras de trabajo semanal. | 50% | Se debe de impulsar aun mas los esfuerzos para la formación de los club | Poner mayores esfuerzos de parte del personal del Policlínico para formar los club que darán a conocer a nuestros usuarios las herramientas para tener mejor conocimiento de su estado de salud |

Objetivo Estratégico: En el periodo haber fortalecido la institución con un sistema de comunicación e información que facilite la toma ágil y oportuna de decisiones.

| No. | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Contribuir al fortalecimiento del sistema de comunicaciones del instituto | 100% de beneficiarios con el sistema de comunicación | Cumplimiento de meta y actividades 70% incumplimiento 30% | Comunicación constante con el personal y jefaturas vinculadas con el policlínico, colocación de información para notificar a los usuarios, herramientas de actualización de información mediantes redes informáticas aun no implementadas. | Bitácoras de trabajo semanales | 70% | Mantener una comunicación constante resuelve problemas del Policlínico y satisface a nuestros usuarios. | Continuar fomentado una comunicación fluida para beneficiar a nuestros usuarios. |
| 6 | Contribuir al fortalecimiento del sistema de comunicaciones del instituto | Lograr en un 100% actualización de los archivos | Cumplimiento de metas 80% incumplimiento 20% | En cuanto al ordenamiento de archivos clínicos se ha logrado en gran medida al igual que la actualización de la información de los expedientes clínico pero aun falta | Archiveros de Policlínico de Zacatecoluca | 80% | Aun falta actualizar información de los usuarios infrecuentes del Policlínico. | Mantener la organización de expediente para tener un mayor orden, agilizar el proceso de atención al usuarios y resguardo adecuado de estos |

| 21/22 | POLICLINICO ZACATECOLUCA | SEM I: | SEM II: | RELACION 67.5 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 32.5 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

22/22.   EVALUACION PLAN OPERATIVO POLICLÍNICO  DE  LA UNION    2011 SEGUNDO SEMENTRE

| No. | Objetivos Estratégicos | Objetivos Operativos | Metas | Indicador | Nivel de cumplimiento de metas. | M. de Verif. | % | Valoraciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de Servicios del ISBM a fin de que estos se apropien de los mismos | 1.Brindar una atención médica y administrativa con calidad y cortesía al usuario | A diciembre del 2011 brindar atención con calidad | 1Confianza del usuario hacia los servicios brindados por el ISBM | Se logro la confianza del usuario hacia los servicios prestados por el ISBM. | Se logro en un 99% la confianza del usuario a la institución. | 99% | Para algunas usuarios se es fácil recuperar la confianza a los lineamientos y para otros les cuesta un poco mas | Que todo lineamientos establecidos tanto para el personal como para el usuario sea siempre dado por escrito desde la dependencia de origen para evitar malos entendidos. |
| 2 | En el período haber recuperado la confianza de los usuarios en la prestación de Servicios del ISBM a fin de que estos se apropien de los mismos | 2.Lograr resolver problemas del usuario de forma oportuna y ágil | Resolver en un 100% los problemas de los usuarios | Número de problemas resueltos. | Se resolvieron los problemas de los usuarios de forma eficaz y oportuna departe del personal. | Se resolvió en un 95% los problemas de los usuarios ya que no se dio la apertura del botiquín magisterial. | 95% | un buen porcentaje de problemas se resolvieron de manera ágil. | Que lo previamente establecido en la ejecución de o apertura de otras unidades se de cumplimiento en su mayoría. |
| 3 | En el periodo haber desarrollado un programa permanente de formación y capacitación técnica al personal y usuario del ISBM. | 1. Lograr el desarrollo permanente de formación y capacitación técnica del personal y usuarios del ISBM. | Alcanzar un 90% de capacitación al personal Que el 100% de usuarios reciba charlas educativas | 1--Número de empleados y usuarios capacitados | Logramos realizar en el periodo la capacitación de personal como del usuario. | La expresión de satisfacción verbal que da el usuario; La resolución o ayuda en algunos casos a los usuarios | 95% | El desarrollo de los programas de capacitación y formación fueron uno de los éxitos en este periodo. | Que las sugerencias brindadas por nuestros usuarios puedan ayudarnos a dar solución efectiva. |

| 22/22 | POLICLINICO LA UNION | SEM I: | SEM II: | RELACION 96.33 % EJECUTADO PRESENTO EVALUACION AL FINAL DEL PERIODO | DEFICIT NO EJECUTADO: 3.66 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | AREA DE GESTION | AP | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 90 | 10 |
| 2 | ASESOR LEGAL DEL CONSEJO DIRECTIVO | 86 | 14 |
| 3 | COORDINACION DE PROCESOS JUDICIALES Y OTROS DE TIPO LEGAL | 41,66 | 58,34 |
| 4 | UNIDAD DE INFORMATICA | 82,67 | 17,33 |
| 5 | UNIDAD JURIDICA | 93,78 | 6,22 |
| 6 | UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL | 92,61 | 7,39 |
| 7 | UNIDAD DE PRESTACIONES | 94,17 | 5,83 |
| 8 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 65,17 | 34,83 |
| 9 | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | 80,75 | 19,25 |
| 10 | UNIDAD DE SERVICIOS DE PLANIFICACION ADMINISTRATIVA | 82,71 | 17,29 |
| 11 | CENTRO DE ATENCION DE OCCIDENTE | 93,5 | 6,5 |
| 12 | CENTRO DE ATENCION DE ORIENTE | 98,27 | 1,73 |
| 13 | SUB GERENCIA DE PLANIFICACION | 95,89 | 4,12 |
| 14 | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL | 94,98 | 5,02 |
| 15 | JEFATURA DE POLICLINICOS Y CONSULTORIOS | 76,75 | 23,25 |
| PROMEDIO | RECURSO HUMANO DE OFICINAS CENTRALES | 84,59 | 15,41 |

| N° |  | AP | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAN SALVADOR | 88 | 12 |
| 2 | SAN JACINTO | 86,25 | 13,75 |
| 3 | APOPA | 91,66 | 8,33 |
| 4 | SOYAPANGO | 93 | 7 |
| 5 | MEJICANOS | 65,5 | 34,5 |
| 6 | ILOPANGO | 83,75 | 16,25 |
| 7 | COJUTEPEQUE | 70 | 30 |
| 8 | LA LIBERTAD | 87,14 | 12,86 |
| 9 | COYOLITO | 90 | 10 |
| 10 | CHALATENANGO | 90 | 10 |
| 11 | SENSUNTEPEQUE | 77,5 | 22,5 |
| 12 | ILOBASCO | 86,66 | 13,33 |
| 13 | SAN VICENTE | 75,8 | 24,2 |
| 14 | SANTA ANA | 73 | 27 |
| 15 | SONSONATE | 68,75 | 31,25 |
| 16 | AHUACHAPAN | 82 | 18 |
| 17 | SAN MIGUEL | 79 | 21 |
| 18 | SAN FRANCISCO GOTERA | 86,25 | 13,75 |
| 19 | USULUTAN | 79,67 | 20,33 |
| 20 | SANTA ROSA DE LIMA | 78,14 | 21,86 |
| 21 | ZACATECOLUCA | 67,5 | 32,5 |
| 22 | LA UNION | 96,33 | 3,66 |
| PROMEDIO | RECURSO HUMANO DE PLICLINICOS Y CONSULTORIOS | 81,63 | 18,37 |
| PROMEDIO | INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL | 83,11 | 16,89 |

REFERENCIAS: PARA AMBAS TABLAS DE COMPARACION

N°= IDENTIFICA EL NUMERO DEL AREA DE GESTION

AP= ANUAL PLANEADO

D= DEFICIT ENTRE LO PLANEADO Y LO EJECUTADO