|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Alcanzar al 2019, la difusión y promoción de los derechos y deberes de los NNA entre el 30% y 40% de la población del país.* | *Porcentaje de la población del país con conocimiento de derechos de niñez entre el 30% y 40%.* | *Población* | *2,011,459 Personas de la población del país se les difundieron y promovieron derechos.* | ***541,317*** *Personas de la población del país se les difundieron y promovieron derechos en Centros escolares y acciones o actividades de promoción, Difusión de Derechos y de prevención de violencia.* | *27* | *La evaluación al 30/06/2019 del PEI, muestra una mejora de la cobertura de población respecto a la línea base de enero de 2015 reflejando el esfuerzo de trabajo de las Oficinas Territoriales de Promoción y Difusión, pese a ese esfuerzo se ve disminuida el porcentaje de cumplimiento en comparación a la meta total esperada para el periodo.*  *Personas estimadas de acuerdo a la cobertura considerada por las medios de comunicación, las estrategias de Promoción y Difusión de Derechos se realizaron a través de radio, televisión nacional, regional o comunitaria de este dato no se registra por que no se tienen evidencias solidas de la cantidad de personas que escucharon el audio.* |
| *Alcanzar al 2019, un incremento entre el 35% y 45% de nuevos Centros de Bienestar Infantil que brinden atención a la primera infancia a nivel nacional.* | *Número de nuevos CBI incrementado entre un 35% y 45%.* | *Centros de Bienestar Infantil (CBI)* | 258 *Centros de Bienestar Infantil atendiendo a población a la primera infancia* | *182 Centros de Bienestar Infantil están atendiendo a la primera infancia, de los 48 son nuevos Centros de Bienestar Infantil* | *-30%* | *Las dificultades enfrentadas en el Programa, no permitieron llegar a la meta de 258 CAI esperados para el periodo y tampoco lograron mantener la línea de base de enero del 2015 (191 CBI’s).*  *“1. En el quinquenio se realizó un ajuste al bono del personal de atención directa el cual pasó de $68.57 a $125.85 y luego a $150.00 a partir del año 2018; los fondos para realizar este ajuste se tomaron del mismo presupuesto asignado para subvención.*  *2. En el 2015 incrementó el prepuesto a la alimentación de niñas y niños de $0.74 Ctvs. a $ 1.00 diario, esto se realizó del monto asignado para la subvención, no hubo refuerzo para ello.*  *3. Para el año 2019, se realizó nueva numeración e identificación de CAI, esto debido a que se subvencionaba a entidades que en una misma instalación funcionaban hasta 3 CAI, por lo que se valoró que estos se fusionaran y se identificaran como un solo centro. Este proceso llevó a que de 43 CAI que estaban en esta condición, quedaran solo 19 CAI. Este proceso no implicó reducción en el número de niños y niñas que se de las atenciones brindadas en dichos centros”. (Fuente: Subdirección de Programas para la Prevención y Promoción de Derechos/ Departamento de Primera Infancia).* |
| *Ampliar la formación de Operadores del Sistema Nacional de Protección a 3 regiones del país.* | *Número de escuelas de formación de operadores funcionando en las tres regiones del País.* | *Operadores* | *Escuela de formación en derechos funcionando en la zona oriental y Occidental* | *Una escuela en región central con instalación adecuada, otra en región oriental funcionando en instalación privada y otra en región occidental funciona de forma itinerante* | *100* | *La evaluación al 30/06/2019 del PEI, muestra que lo esperado para el periodo se logró. Pese a que no cuenta con instalaciones propias en Oriente y occidente, logro formar operadores de las 3 zonas del país, haciendo un total de 10,253 formados.* |
| *Implementar Proyecto “Ciudad de la Niñez y Adolescencia” en tres Regiones del País* | *Número de Ciudad de la Niñez y Adolescencia funcionando en las tres regiones del País.* | *Cuidad de la Niñez y Adolescencia* | *Tener funcionando en la zona Occidental, Central y Oriental del país una Cuidad de la Niñez y Adolescencia* | *Cuidad de la Niñez y la Adolescencia en zona occidental funcionando* | *33* | *Una Cuidad de la Niñez y Adolescencia en zona occidental funcionando* |

***ANALISIS: La evaluación para el periodo MAYO 2015 – JUNIO 2019 muestra que el objetivo se alcanzó en un 32.5%***