|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tener al 2019, los Centros de Protección de Derechos, fortalecidos y desarrollando programas adecuados con servicios de protección, asistencia y educación para las Niñas, Niños y Adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados.* | *Número de centros de Protección de Derechos con modelo de atención implementado y funcionando en un 100%.* | *Centros* | *10 Centros de Protección de Derechos con modelo de atención implementado y funcionando en un 100%.* | *9 Centros de Protección de Derechos con modelo de atención implementado y funcionando en un 98.8%.* | *98.8%* | El Modelo de atención implementado en el Programa de los Centros de Protección muestran resultados que han permitido aplicar todos los componentes en su totalidad con un nivel excelente como lo muestra el promedio de la Evaluación de sus Planes Operativos Anuales, no obstante, actualmente la calidad del componente de atención psicológica y de fortalecimiento familiar debería fortalecerse.Es importante, revisar la optimización de la capacidad instalada en relación a la demanda de servicios de protección con medida de Acogimiento Institucional. |
| *Tener al 2019 fortalecido y funcionando el seguimiento a las niñas, niños y adolescentes con medida de acogimiento familiar en sus dos modalidades.* | *Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con medida de acogimiento familiar en sus dos modalidades incorporadas, según medida.* | *Niños, Niñas y Adolescentes* | *100% de niñas, niños y adolescentes con medida de acogimiento familiar en sus dos modalidades**Colocación Familiar y Familia Sustituta.* | *El seguimiento del 100% de niñas, niños y adolescentes con medida de acogimiento familiar en sus dos modalidades**Colocación Familiar y Familia Sustituta, ha sido excelente* | *97.6%* | Al 31 de diciembre 2018 se tiene un total de 330 casos de niñas, niños y adolescentes con medidas de acogimiento familiar en sus dos modalidades (185 Colocación Familiar, 145 en Familia Sustituta post LEPINA y 31 Pre-LEPINA)Es importante, que los componentes del Modelo de Atención, sean evaluados, con el propósito de establecer el impacto en la población atendida, a fin de ser actualizados. |

***ANALISIS:***

***La evaluación para el periodo MAYO 2015 – JUNIO 2019 muestra que el objetivo se alcanzó en un 98.2%.***