|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tener al 2019, los cuatro centros de inserción social, mejorados en su infraestructura, equipados, fortalecidos y funcionando adecuadamente para contribuir con la inserción social de adolescentes en su familia y en la sociedad.* | *Número de Centros de Inserción Social con infraestructura adecuada.* | *Centros* | *100% de Centros (4) de Inserción Social con infraestructura adecuada* | *Mejoras a la Infraestructura de los CPIS*[[1]](#footnote-1)*:*   1. *Femenino 65%* 2. *Sendero de Libertad (Ilobasco) 40%* 3. *El Espino (Ahuachapán) 60%* 4. *Tonacatepeque 40%* | *57.5%* | *El deterioro en los Centros de Inserción Social, es notable y a pesar de que se han realizado grandes esfuerzos para adecuarlos; aún son insuficientes para superar las limitaciones en infraestructura y equipamiento requerido.*  *Según análisis técnico del Departamento de infraestructura, se han realizado obras de mejoramiento en los cuatro centros en un 65%.* |
| *Número de centros de Inserción Social con modelo de atención implementado y funcionando en un 100%.* | *Centros* | *100% de Centros (4) de Inserción Social con modelo de atención implementado y funcionando en un 100%.* | *100% de Centros (4) de Inserción Social con modelo de atención implementado y funcionando en un 100%.* | *100%* | *El Modelo de atención del Programa para Centros de Inserción, muestra resultados que indica que se han aplicado todos los componentes, con un nivel excelente como lo muestra el promedio de la Evaluación de sus Planes Operativos Anuales; no obstante, la calidad del componente de atención psicológica y de Formación Vocacional requiere mejorarse.*  *Las mejoras alcanzadas para el equipamiento y funcionamiento se obtuvieron con el apoyo de FANTEL, Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), MINSAL, MINED, CENTA, Juzgados, Alcaldías, Club Rotario, iglesias, Orphan Helpers, Organización Cristo para la Ciudad, Fundación Sus Hijos, Tiempos Nuevos Teatro, Contextos, entre otros*  *Es importante, que los componentes del Modelo de Atención, sean evaluados para establecer su impacto y corregir deficiencias.* |
| *Tener al 2019 fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.* | *Porcentaje de adolescentes con medida no privativa de libertad incorporados según medida.* | *Adolescentes* | *100% de adolescentes con medida no privativa de libertad incorporados según medida* | *98.8% del Modelo de Atención que contempla la Medida No privativa de libertad se ha ejecutado, atendiendo al 100% de los adolescentes bajo esta medida.* | *98.8%* | *Durante el quinquenio, se contó con un Modelo de Atención definido. Se completaron los equipos técnicos de atención y seguimiento, fortalecimiento de competencias del personal técnico a través de capacitaciones especializadas.*  *Las gestiones de cooperación han permitido impulsar el Modelo de atención, con participación de algunas entidades y Organismos, tales como, la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO). la Cooperación Española a través del PNUD y SICA.* |
| *Tener al 2019, debidamente equipado y funcionando, un resguardo en la zona central con un sistema de atención integral para adolescentes con detención administrativa.* | *Un Resguardo en Zona Central con un sistema de atención integral.* | *Resguardo* | *Resguardo en Zona Central con un sistema de atención integral funcionando.* | *El resguardo Metropolitano inició su funcionamiento en enero de 2018* | *99.7%* | *Con fondos de Cooperación de FANTEL e Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), se readecuaron las instalaciones del antiguo CISNA y se equipó el Resguardo Metropolitano.* |

*ANALISIS: La evaluación para el periodo MAYO 2015 – JUNIO 2019 muestra que el objetivo se alcanzó en un 89%.*

1. **Fuente: “Informe comparativo de evaluación de la infraestructura de los 4 centros de Inserción Social 2014-2019”, Departamento de Infraestructura, ISNA.2019.** [↑](#footnote-ref-1)