Objetivo:

Dar seguimiento al Plan Anual Operativo del ISTA en el Primer Semestre 2020, evaluando el trabajo realizado por diecisiete unidades organizativas, así como servir de herramienta de control de la gestión administrativa y operativa para la oportuna toma de decisiones.

Sistema de alertas en el cumplimiento de metas:

| Estado |  |  | Alerta |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde |  | Resultado obtenido > al 95% de la meta | Iguala o supera la meta esperada |
| Amarillo |  | 80% < Resultado obtenido ≤ 95% de la meta | Situación de atención, pero gestionable |
| Rojo |  | 0% < Resultado obtenido ≤ 80% de la meta | Precaución, se aleja de la meta esperada |

Indicé:

1. Gerencia Legal	3

2. Gerencia de Desarrollo Rural	6

3. Unidad de Gestión Documental y Archivos	10

4. Gerencia de Escuela Agraria	11

5. Gerencia de Recursos Humanos	12

6. Gerencia de Operaciones y Logística	13

7. Unidad de Informática	15

8. Unidad de Género	16

9. Unidad Ambiental	16

10. Unidad de Comunicaciones	17

11. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)	18

12. Unidad Financiera Institucional (UFI)	19

13. Unidad de Planificación	20

14. Unidad de Auditoría Interna	21

15. Unidad de Cooperación Externa	21

16. Unidad de Acceso a la Información Pública	22

17. Unidad de Asistencia a Junta Directiva	22

# 1. Gerencia Legal

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 |  | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento de Análisis Jurídico |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar dictamen para la donación o venta de inmuebles al Estado de El Salvador, Alcaldías o personas jurídicas | 12 | Dictamen elaborado | 6 | 16 |  | 100.00 |
| Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA | 22 | Dictamen elaborado | 8 | 4 |  | 50.00 |
| Elaborar dictamen para la adjudicación y readjudicación de lotes y solares en proyectos con DCD | 4,000 | Adjudicación y readjudicación realizada | 1,310 | 155 |  | 11.83 |
| Elaborar dictámenes e informes de casos varios para conocimiento de Junta Directiva Institucional | 12 | Dictamen o informe elaborado | 6 | 1 |  | 16.67 |
| Departamento de Escrituración |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar cancelación de hipoteca y cancelación de vínculo de bien de familia a beneficiarios/as que lo requieran por el pago de su deuda agraria. | 120 | Cancelación elaborada | 60 | 41 |  | 68.33 |
| Coordinar con los departamentos correspondientes para que provean los documentos necesarios que permita una fluidez en colaboración, confrontación en la impresión de escrituras públicas. | 4,000 | Escritura individual elaborada | 1,310 | 343 |  | 26.18 |
| Identificar en coordinación con el Departamento de Registro, escrituras con observación por el CNR para corrección y seguimiento de las mismas. | 12 | Informe elaborado | 6 | 4 |  | 66.67 |
| Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR; (DCD, reuniones de inmuebles, remediciones, permutas, rectificaciones) | 36 | Escritura intermedia elaborada | 18 | 34 |  | 100.00 |
| Departamento de Registro |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar estudios registrales según solicitudes recibidas. | 1,000 | Estudio registral elaborado | 490 | 288 |  | 58.78 |  |
| Recomendar la elaboración de escritura de cancelación de hipoteca y cancelación de vínculo de bien de familia | 180 | Recomendación realizada | 90 | 297 |  | 100.00 |  |
| Recomendar la elaboración de escritura de actos intermedios (desmembración simple, remedición, reunión de inmuebles, DCD). | 36 | Recomendación realizada | 18 | 35 |  | 100.00 |  |
| Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro. | 4,000 | Documento presentado en CNR | 1,310 | 539 |  | 41.15 |  |
|  | 4,000 | Documento inscrito en CNR | 1,310 | 506 |  | 38.63 |  |
| Departamento de Recuperación y Adjudicación de Inmuebles FINATA - Banco de Tierras |  |  |  |  |  |  |
| Actualizar base de datos de beneficiarios según Decretos 207-839-713, atendiendo la demanda de información. | 900 | Beneficiarios/as atendido/as | 450 | 369 | 82.00 |  |  |
| Coordinar con los departamentos involucrados, el proceso de inscripción de los inmuebles para la solución de casos. | 300 | Procesos impulsados | 150 | 87 | 58.00 |  |  |
| Atender casos de asociaciones cooperativas de la reforma agraria y de producción agropecuaria | 12 | Casos atendidos | 6 | 28 | 100.00 |  |  |
| Departamento de Procuración |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar respuestas a peticiones solicitadas por diferentes instituciones u oficinas internas. | 36 | Informe elaborado | 18 | 8 | 44.44 |  |  |
| Calendarizar de manera continua las visitas a los diferentes Tribunales a nivel nacional para presentar demandas y dar seguimiento a las ya promovidas. | 72 | Caso tramitado | 36 | 42 | 100.00 |  |  |
| Departamento de Asistencia Ciudadana |  |  |  |  |  |  |
| Brindar atención y asesoría a los/las usuarios/as del ISTA, mediante servicios de información. | 10,000 | Usuarios/as atendido/as | 5,002 | 3,005 | 60.08 |  |  |
| Departamento de Créditos |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar respuestas a requerimientos de información de beneficiarios/as de las distintas unidades organizativas y de los Decretos 207, 713 y 839 EXFINATA | 600 | Respuestas emitidas | 300 | 1,133 | 100.00 |  |  |

# 2. Gerencia de Desarrollo Rural

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección de Cobros |  |  |  |  |  |
| Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria. | $200,000 | Dólares en créditos recuperados | $ 99,000 | $ 221,991 | 100.00 |
|  | 4,800 | Gestión de cobro realizada | 2,400 | 1,087 | 45.29 |
| Departamento de Asignación Individual y Avalúos |  |  |  |  |  |
| Elaborar valúos de inmuebles para donación. | 25 | Hoja de valúo realizada | 12 | 22 | 100.00 |
| Realizar las asignaciones de inmuebles en los proyectos que tienen DCD. | 4,000 | Asignación realizada | 1,310 | 225 | 17.18 |
| Departamento de Proyectos de Parcelación |  |  |  |  |  |
| Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA | 24 | Informe técnico elaborado | 12 | 5 | 41.67 |
| Elaborar informe técnico para autorización de transferencia de inmuebles propiedad de asociaciones cooperativas | 8 | Informe técnico elaborado | 4 | 2 | 50.00 |
| Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA. | 50 | Plano de perímetro presentado en CNR | 25 | 23 | 92.00 |
|  | 36 | Plano de DCD presentado en CNR | 18 | 29 | 100.00 |
| Oficinas Regionales Integrado |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a las/os usuarias/os para atender peticiones e informar sobre los proyectos. | 12,607 | Usuarios/as atendido/as | 6,305 | 4,884 | 77.46 |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 4,000 | Solicitud completada | 1,790 | 374 | 20.89 |
| Realizar entrega material de inmuebles | 2,840 | Inmueble entregado | 1,314 | 181 | 13.77 |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os | 1,344 | Inspección realizada | 659 | 305 | 46.28 |
| Oficina Regional Occidental |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a las/os usuarias/os para atender peticiones e informar sobre los proyectos. | 2,500 | Usuarios/as atendido/as | 1,252 | 1,237 | 98.80 |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 800 | Solicitud completada | 320 | 175 | 54.69 |
| Realizar entrega material de inmuebles | 440 | Inmueble entregado | 195 | 139 | 71.28 |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os | 273 | Inspección realizada | 135 | 118 | 87.41 |
| Oficina Regional Central |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a las/os usuarias/os para atender peticiones e informar sobre los proyectos. | 2,500 | Usuarios/as atendido/as | 1,300 | 732 | 56.31 |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 800 | Solicitud completada | 355 | 69 | 19.44 |
| Realizar entrega material de inmuebles | 1,000 | Inmueble entregado | 460 | 3 | 0.65 |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os | 250 | Inspección realizada | 115 | 105 | 91.30 |
| Oficina Regional Paracentral |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a las/os usuarias/os para atender peticiones e informar sobre los proyectos. | 2,500 | Usuarios/as atendido/as | 1,250 | 1,543 | 100.00 |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 800 | Solicitud completada | 365 | 14 | 3.84 |
| Realizar entrega material de inmuebles | 520 | Inmueble entregado | 231 | 26 | 11.25 |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os | 275 | Inspección realizada | 139 | 27 | 19.42 |
| Oficina Regional Usulután |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a las/os usuarias/os para atender peticiones e informar sobre los proyectos. | 2,605 | Usuarios/as atendido/as | 1,255 | 972 | 77.45 |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 800 | Solicitud completada | 360 | 56 | 15.56 |
| Realizar entrega material de inmuebles | 440 | Inmueble entregado | 220 | 0 | 0.00 |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os | 275 | Inspección realizada | 140 | 21 | 15.00 |
| Oficina Regional Oriental |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a las/os usuarias/os para atender peticiones e informar sobre los proyectos. | 2,502 | Usuarios/as atendido/as | 1,248 | 401 | 32.13 |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 800 | Solicitud completada | 390 | 60 | 15.38 |
| Realizar entrega material de inmuebles | 440 | Inmueble entregado | 208 | 13 | 6.25 |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os | 271 | Inspección realizada | 130 | 34 | 26.15 |

# 3. Unidad de Gestión Documental y Archivos

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resguardar y entregar escrituras de acuerdo a requerimiento | 4,000 | Escritura entregada | 1,310 | 396 | 30.23 |
| Proporcionar la documentación solicitada por las unidades productoras | 500 | Solicitudes resueltas | 250 | 1,482 | 100.00 |
| Dar seguimiento a las unidades productoras en el Archivo de Gestión en ordenación y descripción documental | 4 | Informe elaborado | 2 | 0 | 0.00 |
| Dar seguimiento a la selección y eliminación de documentos de las unidades productoras (Archivos de Gestión) Archivos periféricos, central y especializado | 4 | Informe elaborado | 2 | 0 | 0.00 |
| Realizar la digitalización de escrituras de propiedad del ISTA (compraventas inscritas). | 12 | Informe elaborado | 6 | 3 | 50.00 |

# 4. Gerencia de Escuela Agraria

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitar a familias en seguridad alimentaria nutricional a través de las Escuelas Agrarias | 3,000 | Familias del sector rural beneficiadas | 2,250 | 3,996 | 100.00 |
| Establecer huertos familiares para la seguridad alimentaria nutricional a través de las Escuelas Agrarias | 3,000 | Familias del sector rural beneficiadas | 1,500 | 0 | 0.00 |
| Capacitar a cooperativas del sector rural con planes de negocio para la reactivación del sector agropecuario | 20 | Plan de negocio realizado | 8 | 0 | 0.00 |
| Implementar y dar seguimiento a los planes de negocio de las cooperativas del sector rural para la reactivación del sector agropecuario | 20 | Informe de seguimiento | 8 | 0 | 0.00 |

# 5. Gerencia de Recursos Humanos

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar Informe sobre labores de la Clínica Empresarial | 12 | Informe elaborado | 6 | 3 | 50.00 |
| Elaborar Informe sobre labores de la Clínica Odontológica | 12 | Informe elaborado | 6 | 3 | 50.00 |
| Elaborar Informe sobre la administración del personal en relación a permisos, falta de marcaciones, llegadas tardías y ausencias. | 12 | Informe elaborado | 6 | 2 | 33.33 |
| Elaborar informe de constancias de salarios y tiempos de servicios según lo requerido durante el mes | 12 | Informe elaborado | 6 | 3 | 50.00 |
| Elaborar el Plan de Capacitación del ISTA 2020 | 1 | Plan elaborado | 1 | 1 | 100.00 |
| Elaborar Informe de Entrega de Paquete Alimenticio | 12 | Reporte elaborado | 6 | 6 | 100.00 |
| Gestionar la formación del personal del ISTA mediante las capacitaciones internas, interinstitucionales e INSAFORP | 110 | Empleados/as capacitados/as | 65 | 124 | 100.00 |
| Elaborar informe de pago de viáticos | 12 | Informe elaborado | 6 | 6 | 100.00 |
| Elaborar informe del control y resguardo de expediente del personal del ISTA. | 12 | Informe elaborado | 6 | 3 | 50.00 |

# 6. Gerencia de Operaciones y Logística

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrar y hacer mediciones de rendimiento del combustible para los vehículos de la Institución. | 12 | Reporte elaborado | 6 | 6 | 100.00 |
| Reportar el consumo mensual de combustible por cada Unidad. | 12 | Reporte elaborado | 6 | 6 | 100.00 |
| Elaborar reporte de movimientos de caja chica de la Gerencia de Operaciones y Logística requerido por las unidades organizativas | 12 | Reporte elaborado | 6 | 6 | 100.00 |
| Supervisar y garantizar la seguridad Institucional | 12 | Informe elaborado | 6 | 6 | 100.00 |

Departamento de Servicios Generales:

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar plan de mantenimiento preventivo a vehículos. | 1 | Plan elaborado | 1 | 1 | 100.00 |
| Elaborar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, equipo y mobiliario de oficina. | 1 | Plan elaborado | 1 | 1 | 100.00 |
| Evaluar el nivel de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo a vehículos. | 12 | Informe elaborado | 6 | 6 | 100.00 |
| Evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, equipo y mobiliario de oficina. | 12 | Informe elaborado | 6 | 3 | 50.00 |
| Realizar inventario de Bodega de Suministros | 2 | Inventario elaborado | 1 | 1 | 100.00 |
| Realizar las liquidaciones de los artículos en bodega general | 12 | Liquidación elaborada | 6 | 6 | 100.00 |
| Elaborar el inventario físico de mobiliario y equipo. | 2 | Inventario elaborado | 1 | 0 | 0.00 |
| Administrar y hacer reportes de consumo de los lubricantes para los vehículos de la Institución. | 12 | Reporte elaborado | 6 | 6 | 100.00 |
| Realizar limpieza en bodega sitio del niño, bodegas de Archivo y UFI | 4 | Reporte elaborado | 2 | 0 | 0.00 |
| Supervisar el Ornato Institucional (Oficinas centrales y regionales) | 12 | Informe elaborado | 6 | 6 | 100.00 |
| Garantizar un adecuado rendimiento de los Encargados de Área del Departamento de Servicios Generales | 12 | Informe elaborado | 6 | 2 | 33.33 |

# 7. Unidad de Informática

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar informe de creación, modificación, incidencias y capacitación de sistemas informáticos en funcionamiento por los usuarios y usuarias del ISTA. | 12 | Informe elaborado | 6 | 6 | 100.00 |
| Realizar reporte de ejecución de respaldo o backup de bases de datos, sistemas y carpetas de trabajo de usuarios y usuarias del ISTA. | 12 | Reporte realizado | 6 | 3 | 50.00 |
| Elaborar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para oficinas centrales y regionales. | 1 | Plan elaborado | 1 | 1 | 100.00 |
| Realizar mantenimiento preventivo de equipos informáticos para oficinas centrales y regionales | 3 | Mantenimiento realizado | 1 | 1 | 100.00 |
| Elaborar reporte de monitoreo, administración y soporte técnico de servicios informáticos e infraestructura tecnológica. | 12 | Reporte realizado | 6 | 3 | 50.00 |
| Elaborar reporte de requerimiento de atención a las/los usuarias/os del ISTA a nivel nacional (soporte técnico por fallas de hardware y software de equipos informáticos asignados a los/las usuarios/as) | 12 | Informe elaborado | 6 | 3 | 50.00 |

# 8. Unidad de Género

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promover el empoderamiento de las mujeres por medio de la formación, reconocimiento de sus derechos y fortalecimiento de los espacios de organización. | 4 | Informe elaborado | 2 | 1 | 50.00 |
| Revisar, adecuar y dar seguimiento al plan de acción de la política institucional de igualdad y no discriminación del ISTA. | 4 | Informe elaborado | 2 | 1 | 50.00 |
| Sensibilizar a usuarios/as en los proyectos institucionales a través de procesos de formación sobre igualdad y equidad de género. | 4 | Informe elaborado | 2 | 1 | 50.00 |
| Sensibilizar al personal Institucional a través de procesos de formación sobre igualdad y equidad de género. | 4 | Informe elaborado | 2 | 1 | 50.00 |

# 9. Unidad Ambiental

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dar seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. | 4 | Informe elaborado | 2 | 11 | 100.00 |
| Elaborar dictamen en el que se recomiende aprobar la transferencia a favor del Estado de El Salvador, en el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5 | Dictamen elaborado | 3 | 3 | 100.00 |
| Realizar los procedimientos y gestiones necesarias para agilizar la transferencia de las ANP. | 5 | Recomendación de Acta | 3 | 5 | 100.00 |

# 10. Unidad de Comunicaciones

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Divulgar y promover la imagen y marca institucional | 12 | Informe elaborado | 6 | 4 | 66.67 |
| Administrar y divulgar información a través de las redes sociales y pagina web | 12 | Actualización realizada | 6 | 6 | 100.00 |
| Modernizar y agilizar los procesos de comunicaciones | 12 | Informe elaborado | 6 | 6 | 100.00 |

# 11. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar informes mensuales de gestiones de compras recibidas de las unidades solicitantes y tramitadas por la UACI, referente al nivel de ejecución y estado de cada proceso de compra. | 12 | Informe realizado | 6 | 5 | 83.33 |
| Elaborar informe trimestral sobre las adquisiciones y contrataciones institucionales para la Junta Directiva, UAIP, Gerencia General y UNAC. | 4 | Informe realizado | 2 | 2 | 100.00 |
| Elaborar la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) de obras, bienes y servicios, según las necesidades para el ejercicio 2021. | 1 | Plan elaborado | 0 | 0 | - |
| Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación presupuestaria por cualquiera de las modalidades o procesos (Libre Gestión, Licitación Pública o Concurso Público, Contratación Directa y Compras a través de BOLPROS). | 252 | Compra realizada | 111 | 76 | 68.47 |

# 12. Unidad Financiera Institucional (UFI)

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consolidar la información de los recursos necesarios de las unidades organizativas, que garanticen el normal funcionamiento del Instituto, a efecto de satisfacer las necesidades en cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la formulación y presentación del proyecto de presupuesto. | 2 | Formulación del Presupuesto | 1 | 0 | 0.00 |
| Elaborar y presentar a Presidencia Institucional un Informe de Seguimiento, Control y Ejecución de las disponibilidades presupuestarias contenidas en los recursos financieros asignados y ejecutados mensualmente a cada Unidad Organizativa. | 12 | Informe presentado | 6 | 6 | 100.00 |
| Realizar el Cierre Contable de las operaciones del periodo que permita elaborar y presentar los Estados Financieros a las instancias correspondientes, dentro del tiempo establecido para ello. | 12 | Cierre contable presentado | 6 | 6 | 100.00 |
| Realizar el seguimiento a las deficiencias reportadas por los diferentes Departamentos de la UFI, que afectan el control interno. | 12 | Informe presentado | 6 | 6 | 100.00 |
| Realizar un seguimiento a las obligaciones pendientes de pago por el Departamento de Tesorería e informar a las autoridades superiores para la toma de decisiones | 12 | Informe presentado | 6 | 6 | 100.00 |
| Generar informe sobre los ingresos propios de la institución en las distintas fuentes de financiamiento para sostenibilidad presupuestaria | 12 | Informe presentado | 6 | 6 | 100.00 |
| Determinar el comportamiento y clasificación de los gastos generados mediante el Fondo Circulante de Monto Fijo para la toma de decisiones de las autoridades superiores | 12 | Informe presentado | 6 | 6 | 100.00 |
| Verificar análisis de disponibilidades bancarias en las diferentes cuentas institucionales, así como Ingresos, requerimientos de fondos y pagos en cumplimiento de obligaciones institucionales. | 12 | Informe elaborado | 6 | 6 | 100.00 |
| Coordinar, supervisar, integrar y planificar la gestión financiera institucional, por medio de reuniones con las jefaturas de los departamentos, a fin de garantizar la eficiencia y eficacia en la misma. | 24 | Reunión realizada | 12 | 5 | 41.67 |

# 13. Unidad de Planificación

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formular el Plan Anual Operativo de la Institución. | 1 | Plan autorizado | 1 | 1 | 100.00 |
| Dar seguimiento al PAO Institucional. | 12 | Seguimiento realizado | 6 | 3 | 50.00 |
| Formular el Plan de Trabajo Institucional. | 1 | Plan autorizado | 0 | 0 | - |
| Dar seguimiento al Plan de Trabajo Institucional. | 12 | Seguimiento realizado | 6 | 3 | 50.00 |
| Brindar apoyo técnico a las diferentes unidades organizativas para la revisión y actualización de los manuales, normativos, procedimientos e instructivos internos. | 12 | Informe de actividades realizadas | 6 | 3 | 50.00 |

# 14. Unidad de Auditoría Interna

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen Especial de Auditoría (Diferentes áreas institucionales) | 9 | Auditoría | 3 | 0 | 0.00 |
| Examen Especial de Seguimiento a informes de Auditoría Interna | 1 | Auditoría | 1 | 0 | 0.00 |
| Examen Especial de Seguimiento a informes de la Corte de Cuentas | 1 | Auditoría | 1 | 0 | 0.00 |
| Otras actividades de auditoría | 4 | Reportes y/o actas | 2 | 0 | 0.00 |

# 15. Unidad de Cooperación Externa

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar apoyo para el desarrollo de proyectos institucionales con entidades nacionales e internacionales | 12 | Informe elaborado | 6 | 3 | 50.00 |
| Apoyar unidades de la institución en termas técnicos para el desarrollo de programas y proyectos en beneficio de la institución cuando estas lo requieran. | 1 | Informe elaborado | 0 | 8 | 100.00 |
| Realizar reuniones con entidades nacionales o internacionales para impulsar proyectos en materia agropecuaria y fortalecimiento educativo del personal institucional | 4 | Reuniones realizadas | 2 | 26 | 100.00 |
| Dar seguimiento a los proyectos o convenios en ejecución para la presentación de informe a las autoridades competentes. | 4 | Informe elaborado | 2 | 6 | 100.00 |

# 16. Unidad de Acceso a la Información Pública

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar la publicación de información oficiosa en portal de transparencia | 4 | Informe de actualización | 2 | 0 | 0.00 |
| Elaborar índice de información reservada | 2 | Informe de envío al IAIP | 0 | 0 | - |

# 17. Unidad de Asistencia a Junta Directiva

| Actividad específica | Meta Anual | Unidad de medida | Programado Primer Semestre 2020 | Logro Primer Semestre 2020 | Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brindar apoyo en lo relacionado a la asistencia de Junta Directiva Institucional | 12 | Informe elaborado | 6 | 2 | 33.33 |

Se tuvo la documentación para elaborar dictámenes de donación a favor del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, entre los que podemos mencionar  la Hacienda El Tecomatal y Jalapa.

De las adjudicaciones fueron aproximadamente una cantidad de 54 solares para vivienda y 53 lotes agrícolas.

Se priorizo las programaciones de firma de escrituras individuales y donaciones a favor de alcaldías, así como se están trabajando cerca de 40 cancelaciones de hipoteca por acta notarial.

A pesar de los inconvenientes ocasionados por el COVID-19, se ha logrado trabajar casos de Cooperativa Los Lagartos para programar firma de escrituras el mes de julio 2020.

Los documentos presentados al CNR para inscripción suman 539, ha tenido un importante avance en la cadena de producción que nace del depto. Proyectos de Parcelación cuando solicita recomendar un inmueble.

El avance mostrado es producto de haber recibido testimonios del Depto. Escrituración con una mayor implementación en los controles de calidad logrando su inscripción.

Se logró mayor cantidad de atención a beneficiarios debido a las investigaciones realizadas para solventar las peticiones de los mismos.

Seguimiento oportuno a cada uno de los casos judicializados

10 Existe una mayor respuesta a los requerimientos de los beneficiarios.

Se ha incrementado la recaudación gracias a la vigencia del decreto transitorio y al incremento de visitas a los beneficiarios de ISTA.

Se ha incrementado la cantidad de contactos con los beneficiarios, debido al apoyo que se programa en cada oficina regional con transporte y personal.

Las metas de enero a marzo fueron satisfactoriamente cumplidas, lastimosamente la pandemia por Covid-19 frenó el ritmo de trabajo.

Entre los  Informe técnico Entregados están:1) Hacienda Corral de Mulas I, Porciones 3,4 y 5.2) Hacienda San Ramón El Coyolito, El Amate Porción 1. 3) Hacienda San Arturo Colectiva 1 Porción 1.2) Hacienda El Carmen Agua Fría, Lote 1 Polígono 6.4) Hacienda Santa Clara.

Entre los Planos de Perímetros presentados:1) Hacienda Cara Sucia, Sitio Arqueológico.2) Hacienda Casa Mota, La Pista.3) Hacienda Santa Bárbara, Calle Nueva Porción 44) Hacienda Santa Bárbara, Calle Nueva Porción 55) Hacienda Los Chilamates Porción D6) Hacienda San Juan y San Isidro, caserío las Pavas (Escuela)7) Hacienda Achichilco,

El éxito se debe a que a diario se reciben las solicitudes * liberación de hipoteca. *cancelación de la deuda agraria *cancelación de los tramites de escrituración *validaciones de recibos cancelados en años anteriores *información sobre las escrituras observadas en el CNR (hda. La labor agua caliente Depto de Ahuachapan). *información sobre los proyectos: Los Apoyos, San Cayetano, La Palma y La Portada. Solicitud de entrega material *retiro de compraventas y cancelaciones de hipoteca. * peticiones para la cancelación de vinculo de bien de familia  entre otras peticiones.

Se han atendido solicitudes de los siguientes proyectos: *Hda. El Singuil Santa Rita porción 1, Depto. Santa Ana *Hda. El Singuil Santa Rita porción 2. Depto de Santa Ana.

Se atendieron usuarios que vienen a consultar sobre tierra que solicitan  y beneficiarios que traen documentación para completar sus trámites para adjudicación de inmuebles, problemas de linderos, mojones movidos, usurpación de sus inmuebles, entre otros.

Se realizaron actividades orientadas a firma y entrega de escrituras, así también los beneficiarios solicitaron información sobre el vencimiento de la condonación hasta de un 90%, al mismo tiempo realizaron pagos sobre la deuda agraria.

La promoción del decreto 263 motivó la asistencia a consulta e intención de pago de los beneficiarios.

Las metas de enero a marzo fueron satisfactoriamente cumplidas, lastimosamente la pandemia por Covid-19 frenó el ritmo de trabajo.

Se atendieron 272 hombres y 397 mujeres de las unidades productoras en promedio.

En marzo se iniciaron las visitas pero a causa de la pandemia del Covid-19 se suspendieron

Se logró superar la meta de digitalización con éxito. se digitalizaron aproximadamente 34 Escrituras, 32 DCD, 9 Títulos de Dominio, 1 Resciliación y 3 protocolos, 1 Permuta, 1 Donación, 150 Actas de Adjudicación, 179 Sesiones.

Se superó la meta por la alta expectativa de participación de comunidades, dichas capacitaciones están enfocadas en la diversificación agrícola y pecuaria, las familias han sido capacitadas en rubros, de Hortalizas (manejo agronómico), frutales (manejo agronómico), ganado bovino (nutrición, manejo profiláctico, mejoramiento genético), aves (incubación, manejo profiláctico y nutrición), peces (nutrición y reproducción).

Debido a la Emergencia sanitaria por el COVID-19 las actividades se suspendieron.

Debido a la Emergencia sanitaria por el COVID-19 las actividades se suspendieron.

Debido a la Emergencia sanitaria por el COVID-19 las actividades se suspendieron.

Se entregaron constancias de salarios, en promedio a 17 a mujeres y 20 a hombre, así con los tiempos de servicios se entregaron aproximadamente 8, dándole un avance a la gestión de apoyar a los usuarios de la Gerencia de Recursos Humanos.

Se ha dado mayor apoyo al personal en cuanto al desarrollo de sus capacidades y conocimientos.

Se han elaborado oportunamente los reportes sobre el consumo mensual del combustible atendiendo las necesidades  de la Institución por cada una de las unidades organizativas.

Afectación de pandemia por Covid-19.

Afectación de pandemia por Covid-19

Afectación de pandemia por Covid-19

Se realizaron las modificaciones y requerimientos en los sistemas solicitados por las diferentes oficinas de la institución.

Informe elaborado con la colaboración de los técnicos de soporte e infraestructura tecnológica a nivel institucional.

Se realizaron acciones encaminadas a la revisión de Política Pública de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas

Se desarrollaron jornadas de formación en género en oficinas regionales

Se realizaron gestiones en los siguientes inmuebles:1) HACIENDA SAN DIEGO Y LA BARRA: se solicitó avance al Depto. de Proyectos de Parcelación, respecto a la aprobación de planos de un inmueble en el que funciona un kínder, esto tiene una AP, en el Registro por lo tanto tiene que inscribirse ya que hace prioridad Registral; Estudio Registral para tramitar la prioridad registral que hacen 14 documentos, 2) HACIENDA SAN JUAN BUENAVISTA: se ha solicitado la calificación al MARN y el avalúo al Depto. de Asignación Individual y Avalúos, 3) HACIENDA EL DURAZNEÑO: se ha solicitado a INSAFOCOOP, información de la ACPA TACUBA DE R.L. y al Depto. de Créditos, sobre el estado de la deuda de la ACPA, el  área negociada esta identificada como potencial ANP, 4) HACIENDA TAQUIO O FRANJA DEL LITORAL: Se han realizado 3 inspecciones de campo para ubicar el inmueble y al Depto. de Asignación Individual y Avalúos información de adjudicatarios. HACIENDA PLAN DE AMAYO: se está tramitando en el CNR cambio de profesional responsable, ya que el técnico ya no labora en la Institución, 5) Se solicitó a la Gerencia Legal, la elaboración del Acta de Entrega y Recepción material a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el área del Medio Ambiente y Recursos Naturales del inmueble identificado como HACIENDA LOMAS DE SAN JUAN, situada en el departamento de Santa Ana. Bajo la Referencia UAM-00-0121-20/UAM-00-1412-20.

Se dio a conocer las diferentes actividades de la Institución.  Asimismo se compartió la información sobre el coronavirus publicada a través de Casa Presidencial, MAG, entre otras.

Se recibieron solicitudes de OBS oportunamente. Se recibieron solicitudes de contratos por servicios profesionales por lo que se incrementó el resultado logrado con respecto a la meta establecida.

Debido a la emergencia por COVID-19 no se ha podido iniciar con las reuniones, sin embargo ya se está trabajando en la propuesta para nombrar al Comité de Formulación.

A pesar de no haber desarrollado reuniones, se ha tenido coordinación de la gestión financiera vía whatsaap, correo electrónico y llamadas telefónicas, medios también eficientes y oportunos de comunicación.

En memorando UPL-00-0029-20 de fecha 18 de junio 2020 se solicitó a las unidades organizativas la reprogramación del Plan Anual Operativo (PAO) y Plan de Trabajo para los meses de julio a diciembre 2020 tomando en cuenta la afectación de la pandemia COVID -19 al desarrollo del trabajo institucional. Dichos planes fueron autorizados por Presidencia Institucional en el mes de julio 2020.

La pandemia COVID-19 ha dificultado el desarrollo de las actividades institucionales programadas.

La pandemia COVID-19 ha dificultado el desarrollo de las actividades institucionales programadas.

A pesar de la afectación de la pandemia por Covid-19 se ha logrado actualizar el manual de organización, manual de funciones y organigrama, así como se ha elaborado el documento "Plan de Preparación y Respuesta para la Prevención del COVID-19 en el ISTA", el cual fue socializado al personal el día 15 de junio 2020.

El trabajo de la unidad de Auditoría Interna está siendo desarrollado por fases y debido a la emergencia sanitaria se han reprogramado sus actividades.

Se ha participado en las sesiones de la Junta Directiva del Instituto Administrador de los Beneficios Y prestaciones Sociales de Veteranos Militares y Excombatientes del FMLN. También como representante de la Institución, realizó visita de Campo a playa "La Cangrejera" con posibles inversionistas para el fortalecimiento de las cooperaciones.

La Unidad de Cooperación Externa ha gestionado tres convenios, uno con la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador, firmado el 18 de noviembre de 2019; con la Fundación Empresarial para la Acción Social, firmado el 17 de enero de 2020 y con CEL, convenio firmado el 14 de febrero de 2020. Se encuentran en proceso de elaboración convenios con MAG (CENDEPESCA), FONAES y CRS.

Debido a la situación derivada de la Pandemia por el COVID-19 mediante Decreto Ejecutivo se ordenó cuarentena domiciliar, por lo que las actividades laborales fueron suspendidas.

Se ha elaborado oportunamente el informe  referente a las adjudicaciones, donaciones, modificaciones y otras solicitudes aprobadas por Junta Directiva antes de la emergencia nacional por Covid-19.