Sistema de alertas en el cumplimiento de metas:

| Estado |  |  | Alerta |
| --- | --- | --- | --- |
| Verde |  | Resultado obtenido > al 95% de la meta | Iguala o supera la meta esperada. |
| Amarillo |  | 75% < Resultado obtenido ≤ 95% de la meta | Situación de atención, pero gestionable. |
| Rojo |  | 0% < Resultado obtenido ≤ 75% de la meta | Precaución, se aleja de la meta esperada. |

ÍNDICE:

1.	GERENCIA LEGAL	3

2.	GERENCIA DE DESARROLLO RURAL	7

3.	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	12

4.	GERENCIA DE TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA	13

5.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	14

6.	GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA	15

7.	UNIDAD DE INFORMÁTICA	17

8.	UNIDAD DE GÉNERO	18

9.	UNIDAD AMBIENTAL	19

10.	UNIDAD DE COMUNICACIONES	20

11.	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)	20

12.	UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)	21

13.	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	23

14.	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	24

15.	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)	24

16.	UNIDAD DE ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA	25

# GERENCIA LEGAL

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre |  | Anual |
| Departamento de Asistencia Jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar dictamen para la donación o venta de inmuebles al Estado de El Salvador, Alcaldías o personas jurídicas. | 12 | 3 | Dictamen elaborado | 4 | 24 |  | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA. | 17 | 6 | Dictamen elaborado | 5 | 14 |  | 83.33 | 82.35 |
| Elaborar dictámenes e informes de casos varios para conocimiento de Junta Directiva Institucional. | 12 | 2 | Dictamen o informe elaborado | 15 | 18 |  | 100.00 | 100.00 |
| Brindar atención a asociaciones cooperativas de la Reforma Agraria y de Producción Agropecuaria | 2 | 2 | Cooperativas atendidas | 19 | 19 |  | 100.00 | 100.00 |
| Departamento de Escrituración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diligenciar cancelaciones de hipotecas y cancelaciones de vínculo de bien de familia a beneficiarios que lo requieran por el pago de su deuda agraria3. | 10 | 10 | Documento tramitado | 81 | 81 |  | 100.00 | 100.00 |
| Coordinar con los departamentos correspondientes para que provean los documentos necesarios que permita una fluidez en colaboración, confrontación en la impresión de escrituras públicas. | 1,165 | 450 | Escritura individual elaborada | 564 | 1,183 |  | 100.00 | 100.00 |
| Departamento de Escrituración (Continuación) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificar en coordinación con el Departamento de Registro, escrituras con observación por el CNR para corrección y seguimiento de las mismas. | 10 | 3 | Informe elaborado | 7 | 14 |  | 100.00 | 100.00 |
| Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR; (DCD, reuniones de inmuebles, remediciones, permutas, rectificaciones) | 27 | 7 | Escritura intermedia elaborada | 32 | 74 |  | 100.00 | 100.00 |
| Departamento de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar estudios registrales según solicitudes recibidas. | 450 | 140 | Estudio registral elaborado | 211 | 601 |  | 100.00 | 100.00 |
| Recomendar la elaboración de escritura de cancelación de hipoteca y cancelación de vínculo de bien de familia | 129 | 30 | Recomendación realizada | 491 | 984 |  | 100.00 | 100.00 |
| Recomendar la elaboración de escritura de actos intermedios (desmembración simple, remedición, reunión de inmuebles, DCD). | 32 | 9 | Recomendación realizada | 37 | 93 |  | 100.00 | 100.00 |
| Departamento de Registro (Continuación) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro. | 1,165 | 450 | Documento presentado en CNR | 408 | 1,212 |  | 90.67 | 100.00 |
|  | 1,165 | 450 | Documento inscrito en CNR | 495 | 1,346 |  | 100.00 | 100.00 |
| Departamento de Recuperación y Adjudicación de Inmuebles FINATA - Banco de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualizar base de datos de beneficiarios según Decretos 207-839-713, atendiendo la demanda de información. | 710 | 135 | Beneficiarios/as atendido/as | 287 | 840 |  | 100.00 | 100.00 |
| Coordinar con los departamentos involucrados, el proceso de inscripción de los inmuebles para la solución de casos. | 220 | 36 | Procesos impulsados | 153 | 360 |  | 100.00 | 100.00 |
| Departamento de Procuración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar respuestas a peticiones solicitadas por diferentes instituciones u oficinas internas. | 22 | 3 | Informe elaborado | 45 | 57 |  | 100.00 | 100.00 |
| Departamento de Procuración (Continuación) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calendarizar de manera continua las visitas a los diferentes Tribunales a nivel nacional para presentar demandas y dar seguimiento a las ya promovidas. | 43 | 6 | Caso tramitado | 73 | 144 |  | 100.00 | 100.00 |
| Departamento de Asistencia Ciudadana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brindar atención y asesoría a los/las usuarios/as del ISTA, mediante servicios de información. | 6,202 | 600 | Usuarios/as atendido/as | 2,448 | 6,596 |  | 100.00 | 100.00 |
| Departamento de Créditos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar respuestas a requerimientos de información de beneficiarios/as de las distintas unidades organizativas y de los Decretos 207, 713 y 839 EXFINATA | 500 | 125 | Respuestas emitidas | 858 | 2,508 |  | 100.00 | 100.00 |

# GERENCIA DE DESARROLLO RURAL

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Sección de Cobros |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria. | $200,000 | $51,000 | Dólares en créditos recuperados | $109,327 | $427,692 | 100.00 | 100.00 |
|  | 4,800 | 1,200 | Gestión de cobro realizada | 2,484 | 6,756 | 100.00 | 100.00 |
| Departamento de Asignación Individual y Avalúos |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar valúos de inmuebles para donación. | 25 | 6 | Hoja de valúo realizada | 49 | 71 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar dictamen técnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos con DCD inscrita. | 300 | 300 | Asignación realizada | 210 | 210 | 70.00 | 70.00 |
| Departamento de Proyectos de Parcelación |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA | 18 | 6 | Informe técnico elaborado | 3 | 16 | 50.00 | 88.89 |
| Elaborar informe técnico para autorización de transferencia de inmuebles propiedad de asociaciones cooperativas | 6 | 2 | Informe técnico elaborado | 1 | 6 | 50.00 | 100.00 |
| Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA. | 25 | 6 | Plano de perímetro presentado en CNR | 17 | 56 | 100.00 | 100.00 |
|  | 17 | 4 | Plano de DCD presentado en CNR | 5 | 43 | 100.00 | 100.00 |
| CETIA – Secciones de Transferencia de Tierras (Integrado) |  |  |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a las/os usuarias/os para atender peticiones e informar sobre los proyectos. | 6,222 | 1,865 | Usuarios/as atendido/as | 3,229 | 10,092 | 100.00 | 100.00 |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 1,165 | 450 | Solicitud completada | 153 | 806 | 34.00 | 69.18 |
| CETIA – Secciones de Transferencia de Tierras Integrado (Continuación) |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar entrega material de inmuebles | 1,062 | 354 | Inmueble entregado | 66 | 254 | 18.64 | 23.92 |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os | 681 | 204 | Inspección realizada | 392 | 993 | 100.00 | 100.00 |
| CETIA I – Sección de Transferencia de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a las/os usuarias/os para atender peticiones e informar sobre los proyectos. | 1,474 | 450 | Usuarios/as atendido/as | 552 | 2,049 | 100.00 | 100.00 |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 233 | 90 | Solicitud completada | 23 | 225 | 25.55 | 96.57 |
| Realizar entrega material de inmuebles | 215 | 55 | Inmueble entregado | 18 | 157 | 32.73 | 73.02 |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os | 165 | 45 | Inspección realizada | 172 | 345 | 100.00 | 100.00 |
| CETIA II – Sección de Transferencia de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a las/os usuarias/os para atender peticiones e informar sobre los proyectos. | 1,500 | 550 | Usuarios/as atendido/as | 692 | 1,730 | 100.00 | 100.00 |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 233 | 90 | Solicitud completada | 73 | 204 | 81.11 | 87.55 |
| Realizar entrega material de inmuebles | 335 | 140 | Inmueble entregado | 15 | 18 | 10.71 | 5.37 |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os | 190 | 85 | Inspección realizada | 152 | 459 | 100.00 | 100.00 |
| CETIA III – Sección de Transferencia de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a las/os usuarias/os para atender peticiones e informar sobre los proyectos. | 1,254 | 315 | Usuarios/as atendido/as | 1,223 | 3,835 | 100.00 | 100.00 |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 233 | 90 | Solicitud completada | 16 | 150 | 17.77 | 64.38 |
| Realizar entrega material de inmuebles | 214 | 74 | Inmueble entregado | 25 | 53 | 33.78 | 24.77 |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os | 141 | 34 | Inspección realizada | 25 | 60 | 73.53 | 42.55 |
| CETIA IV (Usulután) – Sección de Transferencia de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a las/os usuarias/os para atender peticiones e informar sobre los proyectos. | 880 | 150 | Usuarios/as atendido/as | 338 | 1,455 | 100.00 | 100.00 |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 233 | 90 | Solicitud completada | 35 | 147 | 38.88 | 63.09 |
| Realizar entrega material de inmuebles | 160 | 35 | Inmueble entregado | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os | 95 | 15 | Inspección realizada | 16 | 46 | 100.00 | 48.42 |
| CETIA IV – Sección de Transferencia de Tierras |  |  |  |  |  |  |  |
| Atender en forma regionalizada a las/os usuarias/os para atender peticiones e informar sobre los proyectos. | 1,114 | 400 | Usuarios/as atendido/as | 424 | 1,023 | 100.00 | 100.00 |
| Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD | 233 | 90 | Solicitud completada | 6 | 80 | 6.66 | 34.33 |
| Realizar entrega material de inmuebles | 138 | 50 | Inmueble entregado | 8 | 26 | 16.00 | 18.84 |
| Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os | 90 | 25 | Inspección realizada | 27 | 83 | 100.00 | 92.22 |

# UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

| Actividad específica | Metas |  |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Unidad de Gestión Documental y Archivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dar seguimiento a la selección y eliminación de documentos de las unidades productoras (Archivos de Gestión) Archivos periféricos, central y especializado. | 3 |  | 1 | Informe elaborado | 1 | 2 | 100.00 | 66.67 |
| Dar seguimiento a las unidades productoras en el Archivo de Gestión en ordenación y descripción documental | 3 |  | 1 | Informe elaborado | 1 | 2 | 100.00 | 66.67 |
| Proporcionar la documentación solicitada por las unidades productoras | 340 |  | 45 | Solicitudes resueltas | 1,481 | 3,670 | 100.00 | 100.00 |
| Realizar la digitalización de escrituras de propiedad del ISTA (compraventas inscritas). | 9 |  | 3 | Informe elaborado | 2 | 5 | 66.67 | 55.56 |
| Resguardar y entregar escrituras de acuerdo a requerimiento | 1,165 |  | 450 | Escritura entregada | 526 | 1,011 | 100.00 | 86.78 |

# GERENCIA DE TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Gerencia de Transformación e Innovación Agropecuaria |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitar a familias en seguridad alimentaria nutricional | 3,750 | 0 | Familias del sector rural beneficiadas | 605 | 6,793 | 100.00 | 100.00 |
| Establecer huertos familiares para la seguridad alimentaria nutricional. | 3,000 | 0 | Familias del sector rural beneficiadas | 781 | 2,924 | 100.00 | 97.46 |
| Capacitar a cooperativas del sector rural con planes de negocio para la reactivación del sector agropecuario | 6 | 2 | Plan de negocio realizado | 1 | 4 | 50.00 | 66.67 |
| Implementar y dar seguimiento a los planes de negocio de las cooperativas del sector rural para la reactivación del sector agropecuario | 6 | 4 | Informe de seguimiento | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

# GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Gerencia de Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar Informe sobre labores de la Clínica Empresarial | 9 | 3 | Informe Elaborado | 3 | 9 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar Informe sobre labores de la Clínica Odontológica | 9 | 3 | Informe Elaborado | 3 | 8 | 100.00 | 88.89 |
| Elaborar Informe sobre la administración del personal en relación a permisos, falta de marcaciones, llegadas tardías y ausencias. | 9 | 3 | Informe Elaborado | 3 | 8 | 100.00 | 88.89 |
| Elaborar informe de constancias de salarios y tiempos de servicios según lo requerido durante el mes | 9 | 3 | Informe Elaborado | 3 | 9 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar el Plan de Capacitación del ISTA 2020 | 1 | 0 | Plan Elaborado | 0 | 1 | - | 100.00 |
| Elaborar Informe de Entrega de Paquete Alimenticio | 12 | 3 | Reporte Elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Gestionar la formación del personal del ISTA mediante las capacitaciones internas, interinstitucionales e INSAFORP | 88 | 11 | Empleados capacitados | 247 | 463 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar informe de pago de viáticos | 12 | 3 | Informe Elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar informe del control y resguardo de expediente del personal del ISTA. | 9 | 3 | Informe Elaborado | 3 | 9 | 100.00 | 100.00 |

# GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Gerencia de Operaciones y Logística |  |  |  |  |  |  |  |
| Administrar y hacer mediciones de rendimiento del combustible para los vehículos de la Institución. | 12 | 3 | Reporte Elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Reportar el consumo mensual de combustible por cada Unidad. | 12 | 3 | Reporte Elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar reporte de movimientos de caja chica de la Gerencia de Operaciones y Logística requerido por las unidades organizativas | 12 | 3 | Reporte Elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Supervisar y garantizar la seguridad Institucional | 12 | 3 | Reporte Elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Departamento de Servicios Generales |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar plan de mantenimiento preventivo a vehículos. | 1 | 0 | Plan Elaborado | 0 | 1 | - | 100.00 |
| Elaborar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, equipo y mobiliario de oficina. | 1 | 0 | Plan Elaborado | 0 | 1 | - | 100.00 |
| Evaluar el nivel de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo a vehículos. | 12 | 3 | Informe Elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, equipo y mobiliario de oficina. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 8 | 100.00 | 66.67 |
| Departamento de Servicios Generales (Continuación) |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar inventario de Bodega de Suministros | 2 | 1 | Inventario elaborado | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| Realizar las liquidaciones de los artículos en bodega general | 12 | 3 | Liquidación elaborada | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar el inventario físico de mobiliario y equipo. | 2 | 1 | Inventario elaborado | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| Administrar y hacer reportes de consumo de los lubricantes para los vehículos de la Institución. | 12 | 3 | Reporte elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Supervisar el Ornato Institucional (Oficinas centrales y CETIAS) | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Garantizar un adecuado rendimiento de los Encargados de Área del Departamento de Servicios Generales | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |

# UNIDAD DE INFORMÁTICA

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Unidad de Informática |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar informe de creación, modificación, incidencias y capacitación de sistemas informáticos en funcionamiento por los usuarios y usuarias del ISTA. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Realizar reporte de ejecución de respaldo o backup de bases de datos, sistemas y carpetas de trabajo de usuarios y usuarias del ISTA. | 9 | 3 | Reporte realizado | 3 | 9 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para oficinas centrales y CETIAS. | 1 | 0 | Plan elaborado | 0 | 1 | - | 100.00 |
| Realizar mantenimiento preventivo de equipos informáticos para oficinas centrales y CETIAS. | 2 | 1 | Mantenimiento realizado | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar reporte de monitoreo, administración y soporte técnico de servicios informáticos e infraestructura tecnológica. | 9 | 3 | Reporte realizado | 3 | 9 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar reporte de requerimiento de atención a las/los usuarias/os del ISTA a nivel nacional (soporte técnico por fallas de hardware y software de equipos informáticos asignados a los/las usuarios/as) | 9 | 3 | Informe elaborado | 3 | 9 | 100.00 | 100.00 |

# UNIDAD DE GÉNERO

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Unidad de Género |  |  |  |  |  |  |  |
| Brindar apoyo a las familias realizando promoción y empoderamiento de los encadenamientos productivos agropecuarios gestionados con la Gerencia de Transformación e Innovación Agropecuaria. | 4 | 3 | Informe elaborado | 3 | 4 | 100.00 | 100.00 |
| Dar seguimiento a los huertos familiares para la seguridad alimentaria nutricional gestionados con la Gerencia de Transformación e Innovación Agropecuaria de manera local y familiar52. | 2 | 1 | Informe elaborado | 0 | 1 | 0.00 | 50.00 |
| Elaborar informe sobre la sensibilización y apoyo en materia de igualdad, equidad y no discriminación a nivel institucional requerido por el ente rector u otros. | 3 | 1 | Informe elaborado | 0 | 2 | 0.00 | 66.67 |
| Sensibilizar al personal en materia de género sobre el principio de igualdad, equidad y no discriminación, en las políticas, planes, programas, proyectos, acciones y en la prestación de los servicios. | 3 | 1 | Informe elaborado | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 |

# UNIDAD AMBIENTAL

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Unidad Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |
| Dar seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. | 4 | 1 | Informe elaborado | 4 | 20 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar dictamen en el que se recomiende aprobar la transferencia a favor del Estado de El Salvador, en el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5 | 1 | Dictamen elaborado | 1 | 6 | 100.00 | 100.00 |
| Realizar los procedimientos y gestiones necesarias para agilizar la transferencia de las ANP. | 5 | 1 | Recomendación de Acta | 9 | 18 | 100.00 | 100.00 |

# UNIDAD DE COMUNICACIONES

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Unidad de Comunicaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Promover los avances del acompañamiento técnico y seguridad jurídica de las cooperativas y beneficiarios de la Institución. | 8 | 1 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Administrar y divulgar información a través de las redes sociales y pagina web. | 10 | 3 | Actualización realizada | 3 | 10 | 100.00 | 100.00 |
| Modernizar y agilizar los procesos de comunicaciones. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |

# UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| UACI |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar informes mensuales de gestiones de compras recibidas de las unidades solicitantes y tramitadas por la UACI, referente al nivel de ejecución y estado de cada proceso de compra. | 12 | 3 | Informe realizado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar informe trimestral sobre las adquisiciones y contrataciones institucionales para la Junta Directiva, UAIP, Gerencia General y UNAC. | 4 | 1 | Informe realizado | 1 | 4 | 100.00 | 100.00 |
| Elaborar la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) de obras, bienes y servicios, según las necesidades para el ejercicio 2021. | 1 | 1 | Plan elaborado | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación presupuestaria por cualquiera de las modalidades o procesos (Libre Gestión, Licitación Pública o Concurso Público, Contratación Directa y Compras a través de BOLPROS). | 215 | 45 | Compra realizada | 184 | 327 | 100.00 | 100.00 |

# UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL - UFI |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidar la información de los recursos necesarios de las unidades organizativas, que garanticen el normal funcionamiento del Instituto, a efecto de satisfacer las necesidades en cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la formulación y presentación del proyecto de presupuesto. | 2 | 0 | Formulación del Presupuesto | 0 | 2 | - | 100.00 |
| Elaborar y presentar a Presidencia Institucional un Informe de Seguimiento, Control y Ejecución de las disponibilidades presupuestarias contenidas en los recursos financieros asignados y ejecutados mensualmente a cada Unidad Organizativa. | 12 | 3 | Informe presentado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL – UFI (Continuación) |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar el Cierre Contable de las operaciones del periodo que permita elaborar y presentar los Estados Financieros a las instancias correspondientes, dentro del tiempo establecido para ello. | 12 | 3 | Cierre contable presentado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Realizar el seguimiento a las deficiencias reportadas por los diferentes Departamentos de la UFI, que afectan el control interno. | 12 | 3 | Informe presentado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Realizar un seguimiento a las obligaciones pendientes de pago por el Departamento de Tesorería e informar a las autoridades superiores para la toma de decisiones | 12 | 3 | Informe presentado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Generar informe sobre los ingresos propios de la institución en las distintas fuentes de financiamiento para sostenibilidad presupuestaria | 12 | 3 | Informe presentado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Determinar el comportamiento y clasificación de los gastos generados mediante el Fondo Circulante de Monto Fijo para la toma de decisiones de las autoridades superiores | 12 | 3 | Informe presentado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Verificar análisis de disponibilidades bancarias en las diferentes cuentas institucionales, así como Ingresos, requerimientos de fondos y pagos en cumplimiento de obligaciones institucionales. | 12 | 3 | Informe elaborado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Coordinar, supervisar, integrar y planificar la gestión financiera institucional, por medio de reuniones con las jefaturas de los departamentos, a fin de garantizar la eficiencia y eficacia en la misma. | 16 | 6 | Reunión realizada | 6 | 16 | 100.00 | 100.00 |

# UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Unidad de Planificación |  |  |  |  |  |  |  |
| Formular el Plan Anual Operativo de la Institución. | 1 | 0 | Plan autorizado | 1 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| Dar seguimiento al PAO Institucional. | 12 | 3 | Seguimiento realizado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Formular el Plan de Trabajo Institucional. | 1 | 1 | Plan autorizado | 162 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| Dar seguimiento al Plan de Trabajo Institucional. | 12 | 3 | Seguimiento realizado | 3 | 12 | 100.00 | 100.00 |
| Brindar apoyo técnico a las diferentes unidades organizativas para la revisión y actualización de los manuales, normativos, procedimientos e instructivos internos. | 9 | 3 | Informe de actividades realizadas | 3 | 9 | 100.00 | 100.00 |

# UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Unidad de Auditoría Interna |  |  |  |  |  |  |  |
| Examen Especial de Auditoría (Diferentes áreas institucionales) | 7 | 3 | Auditoría | 6 | 7 | 100.00 | 100.00 |
| Examen Especial de Seguimiento a informes de Auditoría Interna | 1 | 1 | Auditoría | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| Examen Especial de Seguimiento a informes de la Corte de Cuentas | 1 | 1 | Auditoría | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Otras actividades de auditoría | 4 | 1 | Reportes y/o actas | 3 | 21 | 100.00 | 100.00 |

# UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Unidad de Acceso a la Información Pública |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la publicación de información oficiosa en portal de transparencia. | 4 | 1 | Informe de actualización | 0 | 3 | 0.00 | 75.00 |
| Elaborar índice de información reservada. | 2 | 0 | Informe de envío al IAIP | 0 | 2 | - | 100.00 |

# UNIDAD DE ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA

| Actividad específica | Metas |  | Unidad de medida | Logros |  | Porcentaje de Cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | 4to Trimestre |  | 4to Trimestre | Anual | 4to Trimestre | Anual |
| Unidad de Asistencia a Junta Directiva |  |  |  |  |  |  |  |
| Brindar apoyo en lo relacionado a la asistencia de Junta Directiva Institucional. | 10 | 3 | Informe Elaborado | 3 | 10 | 100.00 | 100.00 |

En el mes de diciembre solo se contó con la recomendación correspondiente para emitir un dictamen jurídico de aprobación de proyecto.

En el mes de diciembre se elaboraron cuatro dictámenes de modificación de adjudicación y uno de renuncia a la adjudicación.

Actividades incorporadas en el cuarto trimestre 2020 y que se sustentan en la revisión 16 del Manual de Organización de fecha 18 de septiembre 2020.

En el cuarto trimestre 2020 se atendieron de manera presencial y telefónica a 19 asociaciones cooperativas de la Reforma Agraria.

En el mes de diciembre se elaboraron 224 escrituras individuales, en noviembre 164 y octubre 176. Se hizo énfasis con los CETIAS I y III en la ubicación de beneficiarios para sacar la mayor cantidad de firmas.

En el mes de diciembre se elaboraron 7 escrituras intermedias, en noviembre 17 y octubre 8. Se les requirió a los colaboradores del Departamento, darle más celeridad a los proyectos que se encontraban pendientes y eran factibles de escriturar.

En el mes de diciembre se recomendó la elaboración de 39 escrituras de cancelación de hipoteca y cancelación de vínculo de bien de familia, en noviembre 182 y en octubre 270. Se cumple y supera la meta anual al haber contado con la documentación necesaria y con las cancelaciones respectivas sobre el crédito.

En el mes de diciembre se recomendaron 4 actos intermedios, en noviembre 20 y octubre 13. Ante las descripciones técnicas remitidas del Dpto. de Proyectos de Parcelación se cumplió la meta.

En el mes de diciembre se presentaron en CNR 75 documentos, en noviembre 139 y en octubre 194. No se logró cumplir la meta trimestral en razón de no haber recibido los suficientes testimonios de compraventa para ser presentados al CNR. Se plantea como medida correctiva el realizar cada inicio del mes una reunión de coordinación entre las unidades organizativas involucradas.

En el mes de diciembre se inscribieron en CNR 75 documentos, en noviembre 230 y en octubre 190. Se superó la meta trimestral en razón de haber contado con los documentos de calificación ya presentados al CNR.

En el mes de diciembre se atendieron 76 beneficiarios, en noviembre 97 y en octubre 114. Se superó la meta prevista, atendiendo más usuarios a quienes se les explico la situación actual de sus inmuebles y las acciones que como Institución se están tomando para evacuar lo solicitado o consultado por los mismos.

En el mes de diciembre se impulsaron 50 procesos, en noviembre 58 y en octubre 45.

En el mes de diciembre se tramitaron 16 casos, en noviembre 18 y en octubre 39. Se ha realizado el seguimiento oportuno a cada uno de los casos judicializados.

En el mes de diciembre se atendieron a 668 usuarios, en noviembre 768 y en octubre 1,012, tanto por la vía telefónica como de forma presencial.

En el mes de diciembre se emitieron 243 respuestas, en noviembre 399 y en octubre 216.

El detalle por CETIA y meses del cuarto trimestre 2020 es el siguiente:

|  | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CETIA I | 9,259 | 8,425 | 12,349 | 30,033 |
| CETIA II | 6,471 | 6,097 | 10,094 | 22,662 |
| CETIA III | 9,269 | 11,148 | 6,941 | 27,359 |
| CETIA IV | 5,372 | 3,692 | 7,805 | 16,869 |
| CETIA IV (Usulután) | 3,089 | 6,718 | 2,598 | 12,405 |
| Total | 33,460 | 36,080 | 39,787 | 109,327 |

En el mes de diciembre no se recibieron peticiones de valúos para donación de inmuebles, en noviembre se recibieron 39 y en octubre 10.

Actividad incorporada en el cuarto trimestre 2020 y que se sustenta en la revisión 16 del Manual de Organización de fecha 18 de septiembre de 2020.

En el mes de octubre se asignaron 181 inmuebles y se estaba en el proceso de transición de enviar como dictamen técnico a Junta Directiva; en noviembre se entró de lleno a la elaboración de dictámenes técnicos para la adjudicación o readjudicación de inmuebles realizando 123 y en diciembre 87

Entre las causas del incumplimiento se pueden mencionar: - Actos Intermedios pendientes de inscripción.- Propiedades que en sus antecedentes reflejan documentos observados con prioridad registral que dificultan darle seguimiento a los proyectos a corto plazo. Sin embargo, al mes de diciembre  se tienen informes técnicos ya elaborados esperando la inscripción del acto intermedio; entre ellos:- Hacienda Santa Bárbara y Amayo, Porción La Fátima, Los Mangos, 43, 44, 45 y 46.- Hacienda Miravalle El Jocotillo Porción 6-1, 6-2 y Casco.- Hacienda La Palestina 2.

Como acción correctiva se plantea impulsar y dar seguimiento para que los actos intermedios que aún se encuentran pendientes de inscripción puedan ser tramitados a corto plazo.

En el mes de noviembre se elaboró el informe técnico de la Finca Orlita Porción 2 y 4, y en diciembre en proceso de elaboración el de Hacienda Los Achiotales.

Al mes de diciembre se presentaron los planos de perímetros de: Hacienda San Esteban (Los Mangos) Porción 1 y 2; Parcela 73/40 y 73/41 (FINATA. D.S.); Hacienda Copinula, Centro Escolar (D.S); Parcela Sin Nombre (La Haciendita, Parcelas 186/25 y 203/2_FINATA_D.S); Hacienda La Florida, Parcela 68/04 (FINATA, D.S.) y Hacienda Los Achiotales, Lote 43 y Lote 44 (D.S), haciendo un total de 6; en el mes de noviembre se presentaron 5 y en octubre 6.

Al mes de diciembre se presentaron los planos de DCD de: Hacienda El Potosí Porción 3-12; Hacienda El Potosí Porción 3-23 y el de la Hacienda El Potosí Porción 3-3 haciendo un total de 3; en el mes de noviembre no hubo presentación y en octubre se presentaron 2.

Entre las causas de incumplimiento en el cuarto trimestre 2020 están: Falta de interés que presentan algunos adjudicatarios al momento de solicitarle la documentación, en algunos casos es porque tienen problemas de identidad, en otros es porque ha fallecido el adjudicatario y los hijos tienen que seguir el trámite de aceptación de herencia. En algunos proyectos se presenta algunos casos que, quien tiene la posesión material es la persona que ha comprado o está usurpando y otra tiene la adjudicación  (Acuerdo de JD), del cual se desconoce el domicilio. También se debe a la falta de DCD de algunos proyectos.

Como acción correctiva se plantea que se busquen alternativas para facilitarles el trámite de escrituración a los señores que han obtenido el inmueble por medio de una compra-venta ya que en algunos casos los adjudicatarios iniciales quienes vendieron el inmueble ya fallecieron y los hijos de los beneficiarios no quieren seguir con el proceso de aceptación de herencia.

En el mes de noviembre a causa de los huracanes ETA y IOTA se suspendieron algunas actividades, siendo la más afectada las entregas materiales, puesto que por las condiciones climáticas el camino a las propiedades se hizo muy difícil de accesar. Como acción correctiva se plantea retomar las actividades para el mes de enero 2021.

Se retomará en el mes de enero el llenado y recolección de documentos de las solicitudes de adjudicación de inmuebles.

En el cuarto trimestre los esfuerzos estuvieron centrados en convocatorias de beneficiarios para firmas de escrituras, así como al apoyo a la Gerencia de Transformación e Innovación Agropecuaria.

Entre las causas del incumplimiento se menciona que existen pocos proyectos con DCD habilitadas.

En el mes de diciembre se hizo la entrega material de 2 inmuebles, en noviembre 16 y en octubre 7. Se menciona como acción correctiva que se generen nuevos proyectos que permitan adjudicar más inmuebles.

Como causa de incumplimiento se menciona que existió poca demanda de inspecciones de campo.

En el mes de diciembre a causa del COVID-19 la oficina se mantuvo cerrada por un periodo de 15 días por lo que no se pudieron completar solicitudes de adjudicación, en el mes de noviembre se completaron 11 y en octubre 24.

A lo largo del año como causas de incumplimiento se mencionan: Los beneficiarios ya tienen posesión material de inmuebles, pandemia COVID-19 y que no se no se cuentan con proyectos nuevos para realizar entrega material de inmuebles.

En el mes de diciembre se realizaron 2 inspecciones de campo, en noviembre 6 y en octubre 8.

En el mes de diciembre se completaron 3 solicitudes de adjudicación de inmuebles, en noviembre una y en octubre 2. Como causa de incumplimiento se menciona que no existen nuevos proyectos que generen  nuevas solicitudes.

En el mes de diciembre se hizo la entrega material de 2 inmuebles, en noviembre 6 y en octubre cero. Como causa de incumplimiento se menciona que no se recibieron solicitudes en la cual se solicitará la entrega material de inmuebles.

Se elaboró informe de seguimiento para eliminación de documentación en depósito documental No. 5 de algunas unidades productoras.

El informe para haber cumplido con la meta anual estaba programado para el primer trimestre 2020.

El informe para haber cumplido con la meta anual estaba programado para el primer trimestre 2020.

En el mes de octubre no se realizó la digitalización de escrituras de propiedad por estar en un periodo de curación de documentos.

Los beneficiarios fueron capacitados satisfactoriamente en el cuarto trimestre y año 2020 completo, previo al establecimiento de sus huertos.

En el mes de diciembre se establecieron 279 huertos, en noviembre 304 y en octubre 198. En total, fueron 2,924 los huertos familiares los establecidos en el año 2020.

En el mes de diciembre la Gerencia comenta sobre el incumplimiento que los planes de negocio pendientes de finalizar son del CETIA IV (Usulután), el cual estuvo temporalmente cerrado para evitar la proliferación del COVID-19, es por ello que el avance fue pausado. Como acción correctiva se indica que se retomará el trabajo para el mes de enero 2021.

Recapitulando sobre los planes de negocio realizados en el 2020: Octubre con el de ACPA La Esperanza, septiembre con ACPA Chilanguera y ACPA San Lorenzo y en julio con el de ACPA Las Lajas.

En el año 2020 los esfuerzos estuvieron enfocados en la elaboración de los planes de negocio, su seguimiento será realizado en el 2021 según expuso la Gerencia de Transformación e Innovación Agropecuaria.

Para el mes de julio no se realizó ninguna atención al personal ISTA de la Clínica Odontológica, en razón a las acciones tomadas por la Institución debido a la pandemia del COVID-19.

En diciembre se realizó satisfactoriamente el reporte en relación a falta de marcaciones, llegadas tardías y ausencias, procesando un total de 422 permisos, en noviembre se procesaron 681 y en octubre 623.

En el mes de marzo no se generó el reporte programado en razón de las acciones tomadas por la institución por la pandemia del COVID-19.

En el mes de diciembre se emitieron 22 constancias de salarios y 5 tiempos de servicio, en noviembre fueron 22 constancias de salarios y 11 tiempos de servicio y en octubre 25 constancias de salarios.

En el mes de diciembre se gestionaron 4 capacitaciones participando 34 empleados, en noviembre se gestionaron 3 capacitaciones y participaron 78, mientras que en octubre se gestionaron 18 y participaron 135 empleados.

Los informes pendientes de elaborar fueron los de marzo, abril, mayo y junio.

El inventario de bodega de suministros fue realizado en el mes de diciembre y junio.

El mantenimiento preventivo de equipos informáticos fue realizado en el mes de noviembre y febrero.

Estas actividades se incorporaron en el mes de septiembre.

En el mes de diciembre la Unidad comenta que se encuentra en fase de identificación de las comunidades y cooperativas para el seguimiento de los huertos.

En el mes de diciembre la Unidad comenta que esperan nuevos lineamientos para retomar las actividades suspendidas por el COVID-19.

En el mes de diciembre la Unidad comenta que esperan nuevos lineamientos para retomar las actividades suspendidas por el COVID-19.

En el mes de diciembre se remitió informe sobre el resultado de las capacitaciones de sensibilización ambiental, así mismo se presentó el proyecto del procedimiento a seguir sobre la elaboración del Diagnóstico Ambiental a Presidencia y la Programación de Capacitaciones 2021 a la Gerencia de Recursos Humanos. En noviembre se elaboraron los lineamientos para la sustitución de plástico de un solo uso en el ISTA, y en los diversos meses se han remitido correos masivos sobre educación ambiental.

En el año los dictámenes elaborados para la transferencia de ANP fueron para los inmuebles y sus correspondientes porciones: Hacienda El Ángel I en el Dpto. de la Paz, Hacienda Lomas de San Juan en el Dpto. de Santa Ana, Hacienda Agua Caliente, en el Dpto. de Santa Ana y en la Hacienda San Juan Buena Vista en el Dpto. de San Vicente.

Las acciones desarrolladas en el cuarto trimestre fueron:

Diciembre: Se elaboró el dictamen número 7, en el que se unificó toda la información de ANP, en un solo documento, la base del dictamen fue toda la información oficial, tanto del MARN como de Corte de Cuentas de la República, dando como resultado el Punto XXVI, Sesión Ordinaria 27-2020 de fecha 15 de diciembre del año 2020. Se solicitó a la Gerencia Legal la remedición de la Porción 4, de la Hacienda San Diego y La Barra, bajo la referencia UAM-251-20, del 3 de diciembre.

Noviembre: Se recomendó el acto intermedio de remedición de la propiedad denominada San Diego y La Barra, Porción Cuatro, Metapan, Santa Ana. Se solicitó la rectificación de la escritura que contiene la descripción técnica de los inmuebles identificados como Bosque 2, Zonas De Protección 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9 todos ubicados en la Hacienda Amatitán Arriba, situada en el departamento de San Vicente. Se remitió informe de la inspección realizada en el inmueble ubicado en la Hacienda San Arturo Zona Sur, parcela 2, porción 1, inmueble 2, y el montaje de un inmueble, para que se tramite el caso de la presentación, que genera prioridad registral.

Octubre: Se remitió la recomendación para la elaboración del Acta de Entrega Material, a la Gerencia Legal, para la transferencia de 4 porciones de terreno de la Hacienda Agua Caliente, situada en el Departamento de Santa Ana. Se diligenció el cambio de profesional responsable de las porciones de Chilanguera, Plan de Amayo y Hacienda Escuintla. Se elaboró la descripción técnica de la porción ubicada en Hacienda San Juan Buena Vista. Se elaboró y recolectaron los documentos para presentar a la Comisión Liquidadora de la ACATA DE R.L., respecto a la Hacienda El Durazneño.

A diciembre no pudo crearse la PAAC 2021 debido a lo tardío en la aprobación del Presupuesto General de la nación. Se realizará en enero 2021.

En el mes de diciembre se realizaron 61 compras, en noviembre 74 y en octubre 49.

Todos los cierres contables se presentaron dentro de los tiempos establecidos en la Ley AFI

En fecha 09 de noviembre de 2020 con el memo UPL-00-00055-20 se inició el proceso de formulación del Plan Anual Operativo y Plan de Trabajo 2021 en conjunto con las unidades organizativas, culminando con su autorización por Presidencia Institucional en enero 2021.

En el cuarto trimestre se autorizaron las siguientes normativas institucionales:

Diciembre:

- Manual funciones del ISTA

- Normativo: Otorgamiento y pago de viáticos

Noviembre:

- Manual de Organización y Organigrama del ISTA

- Plan de preparación y respuesta para la prevención del COVID-19 en el ISTA

Octubre:

- Normativo: Administración de la Correspondencia Interna y Externa del ISTA

- Normativo: Administración del Combustible del ISTA

- Normativo: Manejo y control de las percepciones de las colecturías habilitadas del ISTA

En el mes de diciembre se generaron cinco informes y en noviembre uno.

Como causa de incumplimiento anual la Unidad expone la falta de informes de la Corte de Cuentas para dar seguimiento.

Como causa de incumplimiento en el cuarto trimestre 2020 la Unidad expone que en razón al cambio de Oficial de Información, se requirió al IAIP el otorgamiento de credenciales para acceder al Portal de Transparencia y realizar las actualizaciones correspondientes, no obstante, el IAIP ha respondido que las credenciales serán otorgadas hasta enero del año 2021, luego de la programación de capacitaciones para Oficiales de Información, por lo cual esta actividad está sujeta a el otorgamiento de las credenciales correspondientes por parte del IAIP.