ACTA 07/2014

REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA 07/2014

Reunidos en la Sala de Sesiones de las Oficinas del Instituto Salvadoreño de Turismo, ubicadas sobre la 41 Avenida Sur y Alameda Roosevelt Nº115, en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día jueves veinticuatro de abril del año dos mil catorce, para celebrar la Séptima  Reunión Ordinaria del presente año de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Turismo, presidida por el Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, Director Presidente, nombrado por el Señor Presidente de la República. Presentes los siguientes miembros Directores de Junta Directiva: Ingeniera Blanca Natalia Montes Berdugo y Licenciada Fátima Elena Pérez Cordero, Directora Propietaria y Directora Suplente, respectivamente nombradas por el Señor Presidente de la República, en representación de la Empresa Privada; Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya y Doctor Manuel Mártir Noguera, Directora Propietaria y Director Suplente, respectivamente, nombrados en el Ramo de Turismo; Licenciado Ricardo Salvador Flores Ortiz y Licenciada Florencia Leonor Arévalo de Melara, Director Propietario y Directora Suplente, nombrados en el Ramo de Relaciones Exteriores; Licenciada Tania Luisa Cedillos de González, Directora Propietaria, nombrada por la Secretaría de Inclusión Social. Por la Administración Superior: Licenciada Dolores Eduviges Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva. Invitado: Doctor Jorge Pineda Escobar, Asesor Legal Junta Directiva ISTU.

- Apertura.- El Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley del ISTU, Art. 15, literal b), dio inicio a la Reunión Ordinaria de Junta Directiva 07/2014, a las diez horas del día jueves veinticuatro de abril de dos mil catorce.

- Comprobación de Quórum. - Según el Art. 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, con la presencia del Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, Director Presidente; la Ingeniera Blanca Natalia Montes Berdugo, el Licenciado Ricardo Salvador Flores Ortiz, la Licenciada Tania Ana Luisa Cedillos de González y la Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya, todos Directores Propietarios, se estableció Quórum.

Conforme con lo que se establece en el inciso final del Artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, también están presentes los Directores Suplentes: Licenciada Florencia Leonor Arévalo de Melara, Licenciada Fátima Elena Pérez Cordero y Doctor Manuel  Mártir Noguera, quienes  participan a la Sesión de Junta Directiva con voz, pero sin voto.

- Aprobación Agenda 05/14. - La Agenda fue aprobada en su Punto Único: Solicitud de Modificación de Contrato, relativo a Autorización de Ampliación del Plazo del Contrato del proyecto de “Construcción de Cancha de Fútbol Playa Centro Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz”.

El Ingeniero Edmundo Villavicencio, Gerente de Supervisión de la Obra de “Construcción de Cancha de Fútbol Playa Centro Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz”, a cargo de la empresa INTACTO S.A. DE C.V, rindió  informe ante Junta Directiva, con relación a dicha obra de Construcción, expresando lo siguiente: El Contratista de la Obra de Construcción de la Cancha de Fútbol de Playa en el Centro Recreativo Costa del Sol, PRISMA INGENIEROS, S.A. DE C.V., ha solicitado al Instituto Salvadoreño de Turismo, a través de la Supervisión y el Administrador del Proyecto aprobación de ampliación del plazo original de ciento ochenta días calendarios, a treinta días calendario más, para finalizar en consecuencia el 25 de mayo del año en curso, manifestando que los motivos que han llevado a esa solicitud se basan en lo siguiente: Los numerosos cambios que han existido en el proyecto conllevó a un aumento considerable de los volúmenes de obra, siendo estos: 1) La Partida de paredes que es ruta crítica consideraba inicialmente 1219.55 m2 y el volumen real es 2334.99 m2, teniendo un aumento de 1115.45 m2., equivalente a un 91% adicional, lo que generó un tiempo adicional de 35 días calendario. 2) La Partida de obras exteriores en concreto de pisos consideraba inicialmente 455.14 m2 y el volumen real es de 1432.90, teniendo un aumento de 977.76 m2, equivalente a un 214% adicional, lo que genera un tiempo adicional del 30 días calendario. 3)  Debido a que el diseño eléctrico del proyecto contemplaba deficiencias e incongruencias, se procedió a realizar un rediseño de las obras eléctricas para optimizar el proyecto (rediseño de cargas, subestaciones, tablero general, sub-tableros 41), por lo que a la fecha presenta un atraso de 45 días calendario. 4)La inclusión de la iluminación nocturna en la cancha de fútbol playa con postes de concreto centrifugado y luminarias de alta potencia que ha sido incluido en el rediseño eléctrico necesita un tiempo adicional de 25 días calendario para su ejecución. 5) Cambios en las divisiones internas de baños que tomará un tiempo de 30 días calendario su ejecución. 6) Las  obras de drenaje de la cancha principal es un proceso que es recomendable realizarlo paralelo a la terracería, sin embargo fue realizado hasta que se aprobó la Orden de Cambio Número Uno, lo que ha generado que se reprogramen varias actividades como pisos, corte de terraza, cajas de aguas lluvias, colocación de arena de mar para cancha, entre otras, que han generado un atraso de 40 días calendario. De acuerdo a lo anterior, la empresa Supervisora de la obra, INTACTO, S.A. DE C.V. y el Administrador de Contrato, al analizar dicha solicitud, consideran procedente la solicitud de ampliación del plazo contractual por treinta días calendario, solicitados por la empresa PRISMA, S.A. DE C.V., en vista de que ellos hacen el análisis desde el punto de vista que las obras adicionales fueron cambios necesarios que aumentaron el volumen de obra; por último se ha tenido una demora en la obtención del permiso para la extracción de la arena de parte del Ministerio de Medio Ambiente que ha generado el principal retraso de la obra, por cuanto por la falta de la arena se tuvo que cambiar el procedimiento, haciéndose así el proceso más largo;  y luego el drenaje de la cancha igualmente ha requerido mayor tiempo por imprevistos desde el alto anticipo de pago para la tubería hasta dificultades imprevistas en la colocación, lo mismo que el rediseño eléctrico que ha requerido un estudio mayor para tratar de obtener las mejores ventajas, como poder dar una iluminación a la cancha de juego con 24 lámparas y dejando aun proyección para otras áreas futuras. Adicionalmente, el rediseño de los subcontratos también ha influido en atrasos de la ejecución, ya que se han visto varias alternativas hasta encontrar la más conveniente y eficiente para el proyecto. Por otra parte, el constructor no ha disminuido su personal y equipo, por lo que continúa con la obra gris y diferentes subcontratos, estando pendientes sólo los subcontratos que requieren de anticipos relativamente altos. De tal manera que, sobre la base del contenido de la Cláusula DECIMA SEXTA, MODIFICACION Y/O PRORROGA del Contrato, se establece: “De común acuerdo, el presente instrumento podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus partes o prorrogado en su plazo de conformidad con la ley, siempre y cuando concurra una de las situaciones siguientes: a) Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, tal como se establece en la cláusula vigésima del contrato. b) Cuando existan nuevas necesidades, siempre vinculadas al objeto contractual. c) Cuando surjan causas imprevistas. En tales casos, el Instituto emitirá la correspondiente Resolución de Modificación, ampliación o prórroga del contrato, la cual será notificada posteriormente a la Contratista, para lo cual éste instrumento acreditará la obligación contractual que resultare de dicha ampliación, modificación o prórroga”. Por otra parte, de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en la LACAP, Modificación de los Contratos, Art. 83,-A, “La Institución contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la presente Ley, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas”. Por lo tanto, ésta Junta Directiva, sobre la base de los argumentos presentados en lo que se refiere a la solicitud de prórroga, conforme con lo que se establece en las disposiciones relacionadas anteriormente y la cláusula DECIMA SEXTA, plasmada en el Contrato, cerciorada de concurrencia de las circunstancias RESUELVE: Autorizar la ampliación del plazo contractual a la empresa constructora de la obra de “Construcción de cancha de fútbol playa en el Centro Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis  La Herradura, Departamento de La Paz”, por un periodo de treinta días calendario, contados a partir del 26 de abril de 2014, debiendo finalizar la obra el 25 de mayo de 2014. Por consiguiente, como consecuencia de lo anterior, se prorroga por el mismo periodo la Supervisión de la obra y se autoriza cancelar proporcionalmente a la empresa Supervisora, INTACTO, S.A. DE C.V.  por los servicios brindados durante el plazo antes referido, la suma de $7,950.00, IVA incluido___________Y no habiendo más que hacer constar, se dio por finalizada la presente reunión a las once horas con treinta minutos del día de su inicio, para lo cual firmamos de conformidad._____________________________

Lic. Walter Alemán Castro       			  		 Ing. Blanca N. Montes Berdugo                           Director Presidente                                                  		 Directora Propietaria

Lic. Ricardo Salvador Flores Ortiz                  		 	 Lic. Mirna Elizabeth de Amaya           Director Propietario				   	    	            Directora Propietaria

Lic. Tania Luisa Cedillos de González				 Dr. Manuel Mártir Noguera                                                                                                       Directora Propietaria						 Director Suplente

Lic. Florencia L. Arévalo de Melara                			Lic. Fátima Elena Pérez Cordero                                Directora Suplente 				    			Directora Suplente