ACTA 08/2014

REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA 08/2014

Reunidos en la Sala de Sesiones de las Oficinas del Instituto Salvadoreño de Turismo, ubicadas sobre la 41 Avenida Sur y Alameda Roosevelt Nº115, en la ciudad de San Salvador, a las doce horas del día martes veintinueve de abril del año dos mil catorce, para celebrar la Octava  Reunión Ordinaria del presente año de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Turismo, presidida por el Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, Director Presidente, nombrado por el Señor Presidente de la República. Presentes los siguientes miembros Directores de Junta Directiva: Ingeniera Blanca Natalia Montes Berdugo y Licenciada Fátima Elena Pérez Cordero, Directora Propietaria y Directora Suplente, respectivamente nombradas por el Señor Presidente de la República, en representación de la Empresa Privada; Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya y Doctor Manuel Mártir Noguera, Directora Propietaria y Director Suplente, respectivamente, nombrados en el Ramo de Turismo; Licenciado Ricardo Salvador Flores Ortiz y Licenciada Florencia Leonor Arévalo de Melara, Director Propietario y Directora Suplente, nombrados en el Ramo de Relaciones Exteriores; Licenciada Tania Luisa Cedillos de González, Directora Propietaria, nombrada por la Secretaría de Inclusión Social. Por la Administración Superior: Licenciada Dolores Eduviges Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva. Invitado: Doctor Jorge Pineda Escobar, Asesor Legal Junta Directiva ISTU.

- Apertura.- El Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley del ISTU, Art. 15, literal b), dio inicio a la Reunión Ordinaria de Junta Directiva 08/2014, a las doce horas del día martes veintinueve de abril de dos mil catorce.

- Comprobación de Quórum. - Según el Art. 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, con la presencia del Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, Director Presidente; la Ingeniera Blanca Natalia Montes Berdugo, el Licenciado Ricardo Salvador Flores Ortiz, la Licenciada Tania Ana Luisa Cedillos de González y la Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya, todos Directores Propietarios, se estableció Quórum.

Conforme con lo que se establece en el inciso final del Artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, también están presentes los Directores Suplentes: Licenciada Florencia Leonor Arévalo de Melara, Licenciada Fátima Elena Pérez Cordero y Doctor Manuel  Mártir Noguera, quienes  participan a la Sesión de Junta Directiva con voz, pero sin voto.

- Aprobación Agenda 08/14. - La Agenda 08/14 fue aprobada en todos sus Puntos.

- Aprobación Actas 05/14 y 06/14. - Las referidas Actas fueron aprobadas en todo su contenido, por unanimidad, por los Directores presentes.

- Informe Obra de Construcción Cancha de Fútbol Playa Apulo.

El Arquitecto Ludovico Samayoa presentó a Junta Directiva informe de avance de la obra de “Construcción Cancha de Fútbol Playa Centro Recreativo Apulo”, al 28 de abril de 2014, expresando lo siguiente: INFORMACION SOBRE AVANCE DE OBRA Tiempo de Ejecución: 240 días calendarios. Fecha de inicio: 19 de agosto de 2013. Fecha de Finalización con ampliación: 15 de abril de 2014. Avance del tiempo: 240/240= 100.00 % Retraso: 13 días. Descripción de los procesos ejecutados. Las actividades ejecutadas corresponden al período del 30 de MARZO al 28 de ABRIL: ♦Colocación de piso cerámico TRIBUNA y SOL. ♦Finalización de afinados de vigas y columnas. ♦Finalización de enchapes de baños en TRIBUNA y SOL. ♦Suministro de arena de mar, en área de juego. ♦Texturizado y pintura en parte inferior de losa de entrepiso. ♦Alambrado de red primaria  eléctrica. ♦Finalización de caseta para sub-estación. ♦Alambrado y colocación parcialmente de placas, interruptores y receptáculos en TRIBUNA y SOL. ♦Instalación de estructura metálica para techos, pasamanos y puertas metálicas. ♦Instalación de cielo falso y divisiones de tabla roca. ♦Preparación de piso para concreto estampado. ASPECTOS RELEVANTES. Entre los aspectos más relevantes a destacar durante el período que cubre este informe, están: Al contratista  se le prorrogó 15 días adicionales al plazo modificado que estaba  para el 31 de marzo, el cual quedó prorrogado al 15 de abril del presente año  ♦El periodo más crítico en el avance de obra fue en el periodo de vacaciones de Semana Santa, debido que el contratista no pudo suministrar masivamente los materiales para finalizar, por la afluencia considerable de turistas y uso del área del proyecto para estacionamiento de los visitantes. ♦La actividad más crítica y no realizada a la fecha es la actividad del concreto estampado sobre la plaza del malecón y alrededores del estadio. ♦Las actividades para finalizar son: Pintura general, engramados y colocación de luminarias eléctricas. RECOMENDACIONES: ♦Se recomienda instar al Contratista a cumplir con la parte administrativa establecida en los documentos contractuales con el fin de no atrasar la liquidación del proyecto. ♦Se recomienda al ISTU gestionar el pago de las estimaciones de avance de obra presentadas por la Contratista. Junta Directiva quedó informada del informe de avance presentado por el Arquitecto Ludovico Samayoa en relación al avance de la obra de construcción de la cancha de fútbol playa en Apulo, solicitando al Supervisor de la obra que se proceda a la recepción provisional de la misma e informar al respecto.

- Informe Obra de Construcción Cancha de Fútbol Playa Costa del Sol.

INFORME DE AVANCE AL 29 ABRIL 2014 EN CANCHA DE FOOTBALL PLAYA, COSTA DEL SOL: ♦El avance de obra es del 78% en forma general, del cual la obra gris representa el 96% a la fecha de esta presentación y los subcontratos tienen un avance promedio de 50%. ♦Faltan, al 29 de abril de 2014, 27 días calendario para su finalización. ♦El rediseño eléctrico ha tomado tiempo aunque ha sido de beneficio, ya que redujo costos para poder incorporar 24 luminarias para la cancha de juego. ♦Aunque se tienen aun estimaciones pendientes y no ha podido dar anticipos a todos los subcontratos, la empresa constructora ha mantenido el mismo personal y equipo, con el cual casi ha terminado la obra gris. ♦Se ha recibido carta firmada por el Representante Legal de la empresa constructora, PRISMA S.A. DE C.V.,  relacionada con la iluminación de la cancha de fútbol playa, manifestando que se logró incluir dentro de la obra las 24 lámparas tipo estadio de 1,500 wattss, en cuatro postes de  concreto de 18 metros cada uno. ♦Los avances por zona son: La Zona Norte, Sur, y Este, están completas, con sus puertas, ventanas y cortinas en los locales comerciales, y con su base de pintura incluso, y solo terminando instalación del piso. En la Zona oeste: Se continúa con detalles, se termina de instalar ductería y alambre eléctrico y se está techando la parte trasera. Está en proceso aun la colocación de cerámica, puertas y pintura interior. En el resto del proyecto, el drenaje de la cancha, se colocó la grava, el geodren final y esperan solo a recibir la arena. Este subcontrato está casi finalizado. Con relación al pozo, sólo se está a la espera de la compra de los equipos; ya están las perforaciones hechas. Los biodigestores: Ya se  inició con la colocación de dos de ellos. Las rampas sur se terminaron y la sur poniente se ha continuado y está en su última etapa esperando definir la decisión eléctrica de colocar los transformadores dentro de ella. MOVIMIENTOS DE ESTIMACIONES: El constructor recibió el 10 de Abril la estimación con un valor de $ 96,289.55. A la fecha está por presentar otra estimación para un nuevo total pendiente de entrega de $277,382.74. Además están presentando otra estimación que aumentaría el total pendiente. El retraso en las entregas ha sido factor determinante en la falta de pago que el constructor tiene que hacer a los subcontratos, ya que estos no se mueven sin un anticipo normalmente arriba de 50%. CONCLUSIONES: ♦Aunque el retraso está en las obras de subcontrato, la obra gris que representa un 71.50% de la obra total está casi concluida en un 96% a ésta fecha. ♦El constructor ha mantenido la misma fuerza laboral y de equipos, aunque el avance se ha visto disminuido, pero son principalmente en las obras de subcontratos. ♦El constructor solicitó mayor periodo pero no le fue aprobado más que los 30 días, pero aduce que el trámite de conexión con la empresa eléctrica estaría fuera de ese periodo, ya que estas normalmente toman más tiempo. La obra eléctrica se ha revisado y se espera solo la aprobación final, donde, aunque haya existido la tardanza, ha sido de beneficio para el proyecto, ya que además de contemplar cargas eléctricas futuras, también habría iluminación de 24 lámparas para la cancha de juego. De acuerdo a la información que se obtuvo de primera mano con personeros de FIFA y CONCACAF, la referida iluminación está apta para juegos de liga, pero para juegos televisados con HD el requerimiento es mucho mayor y estaría fuera del alcance del presupuesto actual. De acuerdo a personeros de CONCACAF la iluminación con que cuentan en Costa Rica y Guatemala es la misma que se está proponiendo, por lo que se cumple con requisito local, no internacional. RECOMENDACIONES: ♦Se sugiere agilizar las estimaciones para que no exista retraso en el nuevo plazo de entrega. ♦Solicitar al constructor agilizar la entrega a la distribuidora eléctrica. Junta Directiva quedó enterada, expresando al Supervisor de la obra, que se proceda a dar cumplimiento a las recomendaciones.

- Presentación Programación Ejecución Presupuestaria de Inversión Pública ISTU 2014: Solicitud de Aprobación para la Contratación de tres empresas consultoras que elaboren los diseños de las obras programadas para el año 2014.

El Ingeniero Carlos Garzona se presentó a Junta Directiva, informando que ha iniciado operaciones el 01 de abril del año en curso, manifestando que, entre las funciones encomendadas, le han sido asignadas las siguientes: ♦Elaboración de Bases y Términos de Referencia para llevar a cabo Licitaciones pendientes del año 2014. ♦Apoyo en la Administración de Contratos. Del mismo modo, informó que, con relación a las revisiones efectuadas, el estado de los diseños actuales de las obras a licitar no están completos, siendo éste un paso indispensable para implementar los Términos de Referencia y Bases de Licitación. Los montos disponibles, según reporte financiero de Inversión Pública, son los siguientes: OBRAS COMPLEMENTARIAS APULO $693,000.00; OBRAS COMPLEMENTARIAS COSTA DEL SOL $609,000.00. REACONDICIONAMIENTO PARQUE ATECOZOL: $950,000.00. ♦Obras complementarias Apulo: En las obras complementarias de Apulo, se ha contemplado los siguiente: 1.Construcción de estructura metálica de fachada $62,000.00; 2.Construcción de techo tribuna Oeste $77.000.00 3.Planta de tratamiento y mejoramiento de pozo de agua $57,000.00. 4. Drenaje de cancha $42,000.00; 5.Obras de mejoramiento del entorno y estacionamiento $305,000.00. 6. Cerca y tapiales de protección $150,000.00. La formulación y diseño de los proyectos está prevista en las fechas comprendidas del 29 de abril de 2014 al 12 de junio de 2014. La fecha prevista de ejecución está prevista iniciar el 28 de julio de 2014, finalizando a partir del 25 de octubre de 2014 hasta el 14 de diciembre de 2014. ♦Obras complementarias Costa del Sol: ♦Construcción estructura metálica de fachada $80,000.00; ♦Construcción de techo tribuna oeste $57,000.00; ♦construcción de pasarela peatonal $122,000.00; ♦construcción de cancha auxiliar $47,000.00; ♦construcción de muelle atracadero $97,000.00; ♦Planta de tratamiento y captación de agua $75,000.00; ♦Mejoramiento de piscina y comedor $131,000.00. FORMULACION Y DISEÑO, fecha esperada de inicio 29 de abril/14, fecha esperada de finalización 12 de junio de 2014. PROCESO DE CONTRATACION: La fecha del prevista de contratación es el 13 de junio de 2014 y la fecha de finalización 27 de julio de 2014. EJECUCION: Fecha prevista de inicio 28 de julio de 2014, fecha prevista de finalización a partir del 25 de octubre de 2014 hasta el 14 de diciembre de 2014.  Reacondicionamiento Parque Acuático Atecozol: ♦Reacondicionamiento de cabañas $102.000.00; ♦Construcción de Mercadito comida criolla $252,000.00; ♦Reacondicionamiento área de piscina familiar $22,000.00; ♦Reparación de merenderos-cafetines dentro del Parque Recreativo $152,000.00; ♦Reparación de cancha de basket-ball $32,000.00; ♦Reacondicionamiento cancha de basket-ball a Juego de Pelota Maya $27,000.00; ♦Construcción de fachada $152,000.00; ♦Extracción del bálsamo $127,000.00; ♦Remodelación al Monumento “Indio Atonal” $27,000.00. ♦Reacondicionamiento de áreas de circulación en zona de deportes y juegos infantiles $57,000.00. FORMULACION Y DISEÑO, fecha esperada de inicio 29 de abril de 2014, fecha esperado de finalización 12 de junio de 2014. PROCESO DE CONTRATACION, fecha esperada de inicio 13 de junio de 2014, fecha esperada de finalización 27 de julio de 2014. EJECUCION: Fecha esperada de inicio 28 de julio de 2014, fecha esperada de finalización, a partir del 25 de octubre de 2014 hasta el 14 de diciembre de 2014. Debido al estado actual de las Formulaciones y diseños de las obras a licitar, se somete a consideración de Junta Directiva la contratación de una empresa especializada en ésta área para que complete las Carpetas Técnicas que están entre un nivel de desarrollo conceptual y una reformulación de los diseños. El personal de planta de la Unidad de Proyectos será el encargado de la Administración de las carpetas técnicas que desarrollen las empresas contratadas. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se solicita a Junta Directiva la autorización de lo siguiente: 1) Contratación de tres empresas consultoras con la finalidad de tener los diseños completos en un plazo de 30 días. Es de tomar en cuenta que se harán por proceso de libre gestión los tres proyectos, los cuales están distribuidos así: Grupo A) Obras complementarias Cancha de Fútbol Playa Apulo (6 carpetas técnicas). Grupo B) Obras complementarias cancha de fútbol playa Costa del Sol (7 carpetas técnicas). Grupo C) Reacondicionamiento Parque Recreativo Atecozol (9 carpetas técnicas). 2) El costo aproximado de contratación de las 3 empresas formuladoras se ha estimado de la siguiente manera: Grupo A) $18,000.00. Grupo B) $19,000.00. Grupo C) $20,000.00. Junta Directiva, de acuerdo a lo informado por el Ingeniero Garzona, Aprueba: A) La realización de las obras complementarias en la Cancha de Apulo, por un monto de $693,000.00, de acuerdo a las especificaciones de obras detalladas anteriormente. B) Las obras complementarias en Costa del Sol por un monto de $609,000.00, de acuerdo a las especificaciones de obras a realizar, anteriormente detalladas. C) El reacondicionamiento del Parque Acuático Atecozol por un monto de $950,000.00, de acuerdo a detalle de obras a  realizar especificado anteriormente. D). La contratación de tres empresas consultoras para que elaboren las carpetas técnicas que sirvan de base para las licitaciones de las construcción de las obras descritas por un monto de $18,000, para Apulo; $19,000.00 para Costa del Sol; y $20,000.00 para Atecozol. E) Del mismo modo, se aprueban los Términos de Referencia para de Libre Gestión para la “FORMULACION DE 22 CARPETAS TECNICAS PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO A) OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE FOOTBALL PLAYA, EN EL CENTRO RECREATIVO APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (6 CARPETAS TENICAS). GRUPO B)  OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE FOOTBALL PLAYA, EN EL CENTRO RECREATIVO COSTA DEL SOL, MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ (7 CARPETAS TECNICAS). GRUPO C) REACONDICIONAMIENTO PARQUE RECREATIVO ATECOZOL, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.  (9 CARPETAS TECNICAS)”. COMUNIQUESE.

- Informe Ingresos Financieros y de Personas mes de marzo 2014. Comparados los mismos ingresos con el mes de marzo del año 2013. Acumulados los mismos ingresos a marzo 2014.

Se presentó cuadro comparativo de ingresos en el mes de marzo de 2014 con el mes de marzo del año 2012, ya que en el año 2013 Semana Santa fue en el mes de marzo, por lo que al hacer la comparación no sería consecuente y el mes de marzo del año 2014 resultaría con saldo  negativo.

En lo que se refiere al ingreso de personas, en el mes de marzo del año 2012 se tuvo un total de 272,685 visitantes y en marzo del año 2014 un total de 318,074 visitantes, obteniendo una diferencia de +45,389, porcentualmente +17%. En lo que respecta los ingresos financieros, en marzo del año 2012, se obtuvo un total de $156,374.33 y en marzo del año 2014, un se obtuvo un total de $174,191.97, con un incremento de $17,817.64, porcentualmente +11%. Junta Directiva quedó informada.

- Comparativo de Ingresos en Temporada de Vacaciones de Semana Santa 2013 comparado con 2014.

De acuerdo a cuadro presentado relacionado con el comparativo de ingresos en Temporada de Vacaciones Semana Santa 2013-2014, en lo que concierne las Vacaciones de Semana Santa 2013, periodo del 23 al 31 de marzo 2013, ingresó un total de 693,896 personas versus 690,619 personas en el periodo de Vacaciones Semana Santa 2014, obteniendo una diferencia de -3,277 personas, porcentualmente -000%. En lo que respecta los ingresos financieros, en el periodo de Vacaciones Semana Santa 2013, del 23 al 31 de marzo de 2013, se percibió en concepto de ingresos financieros un total de $230,467.81 versus $235,885.15 en el periodo de Vacaciones Semana Santa 2014, del 12 al 20 de abril de 2014, con un incremento de +$5,417.34, porcentualmente +002%. La función social ha tenido un rol muy importante y cada año ésta asume un rol más importante, en el año 2013 la función social equivalió a $502,592 y la función social para el año 2014, equivalió a $514,458. Los Parques que reflejaron una diferencia sustancial fueron Amapulapa, 33,761 visitantes menos, Ichanmichen -10,216. En Atecozol el incremento de visitantes fue de +17,682 y en Los Chorros +16,906. Junta Directiva quedó informada y complacida por los resultados obtenidos, expresando que estos son gracias al esfuerzo en conjunto de todos los trabajadores y trabajadoras del Instituto, quienes con su esfuerzo logran los resultados positivos obtenidos. Son datos importantes para el crecimiento del turismo, con esto se cierra un ciclo de cinco años que han sido positivos para el ISTU,  de cara a ésta gestión, por lo que se felicitó al equipo y a la Junta Directiva. _______________Y no habiendo más que hacer constar, se dio por finalizada la presente reunión a las dieciséis horas del día de su inicio, para lo cual firmamos de conformidad_________________________

Lic. Walter Alemán Castro       			  		 Ing. Blanca N. Montes Berdugo                           Director Presidente                                                  		 Directora Propietaria

Lic. Ricardo Salvador Flores Ortiz                  		 	 Lic. Mirna Elizabeth de Amaya           Director Propietario				   	    	            Directora Propietaria

Lic. Tania Luisa Cedillos de González				 Dr. Manuel Mártir Noguera                                                                                                       Directora Propietaria						 Director Suplente

Lic. Florencia L. Arévalo de Melara                			Lic. Fátima Elena Pérez Cordero                                Directora Suplente 				    			Directora Suplente