ACTA 10/2014

REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA 10/2014

Reunidos en la Sala de Sesiones de las Oficinas del Instituto Salvadoreño de Turismo, ubicadas sobre la 41 Avenida Sur y Alameda Roosevelt Nº115, en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día miércoles veintiocho de mayo del año dos mil catorce, para celebrar la Décima   Reunión Ordinaria del presente año de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Turismo, presidida por el Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, Director Presidente, nombrado por el Señor Presidente de la República. Presentes los siguientes miembros Directores de Junta Directiva: Ingeniera Blanca Natalia Montes Berdugo y Licenciada Fátima Elena Pérez Cordero, Directora Propietaria y Directora Suplente, respectivamente nombradas por el Señor Presidente de la República, en representación de la Empresa Privada; Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya y Doctor Manuel Mártir Noguera, Directora Propietaria y Director Suplente, respectivamente, nombrados en el Ramo de Turismo; Licenciado Ricardo Salvador Flores Ortiz, Director Propietario, nombrado en el Ramo de Relaciones Exteriores; Licenciada Tania Luisa Cedillos de González, Directora Propietaria, nombrada por la Secretaría de Inclusión Social. Por la Administración Superior: Licenciada Dolores Eduviges Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva. Invitado: Doctor Jorge Pineda Escobar, Asesor Legal Junta Directiva ISTU.

- Apertura.- El Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley del ISTU, Art. 15, literal b), dio inicio a la Reunión Ordinaria de Junta Directiva 10/2014, a las diez horas del día miércoles veintiocho de mayo de dos mil catorce.

- Comprobación de Quórum. - Según el Art. 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, con la presencia del Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, Director Presidente; la Ingeniera Blanca Natalia Montes Berdugo, el Licenciado Ricardo Salvador Flores Ortiz, la Licenciada Tania Ana Luisa Cedillos de González y la Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya, todos Directores Propietarios, se estableció Quórum.

Conforme con lo que se establece en el inciso final del Artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, también están presentes los Directores Suplentes: Licenciada Fátima Elena Pérez Cordero y Doctor Manuel  Mártir Noguera, quienes  participan a la Sesión de Junta Directiva con voz, pero sin voto.

- Aprobación Acta 09/14. - La referida Acta fue aprobada en todo su contenido, por unanimidad, por los Directores presentes.

- Aprobación Agenda 10/14. - La Agenda 10/14 fue aprobada en su Punto Único: Informe Avance Obra de Reparación Oficinas Administrativas ISTU, ubicadas sobre la Calle Rubén Darío, 619.  Informa Licenciado Juan Bautista Flores Grijalva, Auditor Interno.

Se presentó a Junta Directiva informe elaborado en conjunto por las Jefaturas de la Unidad de Proyectos, Unidad de Auditoria Interna y Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, sobre el avance de las actividades ejecutadas en la reparación del edificio ISTU, ubicado sobre la Calle Rubén Darío, San Salvador. El Jefe de Auditoria manifestó que, atendiendo instrucciones de Junta Directiva, en Sesión Ordinaria Nº21/2013, se ha procedido a realizar la Auditoria de seguimiento a las erogaciones efectuadas en la reparación del edificio ISTU, Rubén Darío, durante el periodo comprendido del 15 de marzo al 27 de mayo de 2014, verificando lo siguiente: ♦ Se ha cancelado en concepto de mano de obra al maestro encargado de la reparación del edificio la cantidad de $1,400.00, para lo cual se cuenta con la Solicitud de Suministro debidamente firmada por el Jefe de la Unidad Financiera y el Jefe de la Unidad de Proyectos y planilla de pago firmada por los responsables de la elaboración, aprobación y pago. ♦Se constató, en visitas realizadas al edificio, que se ha concluido con la instalación del mezzanine oriente. ♦Se evidenció que se ha realizado el desmontaje del techo del área de la Dirección Ejecutiva y desalojo de ripio y material sobrante. ♦Se adquirieron materiales para  la reparación del techo del área de la Dirección Ejecutiva, por valor de $2,009.25, IVA incluido. Dichos materiales se encuentran resguardados en la bodega del edificio central del ISTU. ♦Está en trámite la compra de pintura y accesorios, por valor de $3,274.17, IVA incluido, a las empresas: Suriano Siu; y Pinturerías Comex de El Salvador, S.A. de C.V. por valor de $ 805.97 y $2,468.20 respectivamente. ♦La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, en atención a solicitud de suministro de la Unidad de Proyectos, procedió a publicar en COMPRASAL el día 26 de mayo de 2014, el requerimiento para la contratación de persona natural o jurídica para el suministro de materiales eléctricos y coordinación de la instalación; el periodo de vigencia es del 26 al 28 de mayo del presente año; por lo que actualmente se está a la espera de las ofertas; el día 30 de mayo es la visita de campo y el día  04 de junio del mismo año, la entrega de ofertas. ♦La Unidad de Proyectos a la fecha está preparando los términos de referencia, para enviar a la UACI los siguientes procesos: Proveeduría e instalación del piso y enchape para sanitarios; Suministro e instalación de aire acondicionado; proveeduría e instalación de cielo falso; proveeduría e instalación de puertas y ventanas.  CONCLUSIÓN: Al sumar las erogaciones realizadas en el periodo del 23 de diciembre de 2013 al 14 de marzo de 2014, contenidas en informe de auditoría de fecha 20 de marzo de 2014 y las realizadas en el periodo del 15 de marzo al 27 de mayo de 2014, detalladas en este informe, se determina que el monto de las erogaciones efectuadas en la reparación del edificio ISTU Rubén Darío, es por la cantidad de US $13,362.13; las cuales han sido cubiertas con los fondos disponibles del Presupuesto aprobado en fecha 10 de agosto de 2012, (US $17,512.10). Por lo que, el presupuesto aprobado en fecha 18 de diciembre de 2013 por  la cantidad de $ 68,961.05,  no  ha sido utilizado. Con dicha cantidad se concluirá la obra que cubre los procesos pendientes, de los cuales los más fuertes a cubrir corresponden a: ♦Instalación de la subestación eléctrica, ($12,300.00); ♦Proveeduría y colocación piso nuevo, primer nivel ($7,235.00); ♦Instalación y suministro de aire acondicionado ($12,000.00); Proveeduría de material e instalación eléctrica total, incluye telefonía y datos ($18,000.00); ♦Proveeduría e instalación de piso, segundo nivel ($6,500.00); ♦Proveeduría e instalación de divisiones de tabla roca ($6,340.00), etc., todo lo cual suma US $62,375, lo que implica que quedaría un  remanente de US $ 6,586.05, para concluir los procesos de acabado. En cuanto al avance físico de la obra, de acuerdo a informe técnico elaborado por el Jefe de la Unidad de Proyectos, Arquitecto Mauricio García, la estructura y el forro del entrepiso (mezzanine) ha sido concluida. Se logró un área mayor que la proyectada, 6 m2 adicionales en el segundo nivel, lo cual permitirá ubicar el espacio para otra oficina. Las gradas que conectan el edificio antiguo con el mezzanine ya fueron coladas con concreto, falta resanar los cuadrados de la puerta de acceso a éste nivel. El proceso de adquisición de los materiales eléctricos se encuentra en trámite y serán recibidas las ofertas en los próximos días. Los procesos de contratación de las divisiones tabla roca y el piso están por adjudicarse. La adjudicación deberá ser simultánea a la de la instalación eléctrica y las divisiones se instalan de forma simultánea a la red eléctrica y canalización telefónica. Se han iniciado los trabajos de desmontaje del techo y estructura de madera en la Dirección Ejecutiva; asimismo, el desalojo de los materiales, producto de dicho desmontaje. Todo lo anterior se ha realizado con personal del ISTU; se han realizado obras de protección y prevención de inundaciones al interior del edificio, debido a lluvias que se han presentado al inicio del invierno. El material necesario para la instalación de la nueva cubierta de techo, estructura y canales, se encuentra preparado para su instalación inmediata. La compra de los materiales para pintura está por ser adjudicado, para estar preparados con dicho material, el cual se utilizará al final del proceso. La ruta crítica para terminar la reparación del edificio es la instalación eléctrica. Si se adjudica dicho proceso a inicios de junio, los trabajos de reparación del edificio podrán concluir a finales de agosto del año en curso. Junta Directiva quedó informada, expresando que los informes de avance del edificio deben presentarse periódicamente, para tener conocimiento de una manera oportuna de los progresos que se realizan en la ejecución de la referida obra de reparación. _______________Y no habiendo más que hacer constar, se dio por finalizada la presente reunión a las once horas con treinta minutos del día de su inicio, para lo cual firmamos de conformidad._____________________________

Lic. Walter Alemán Castro       			  		 Ing. Blanca N. Montes Berdugo                           Director Presidente                                                  		 Directora Propietaria

Lic. Ricardo Salvador Flores Ortiz                  		 	 Lic. Mirna Elizabeth de Amaya           Director Propietario				   	    	            Directora Propietaria

Lic. Tania Luisa Cedillos de González				 Dr. Manuel Mártir Noguera                                                                                                       Directora Propietaria						 Director Suplente

Lic. Fátima Elena Pérez Cordero                                 	                                					 	  Directora Suplente