MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

# DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

# INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2019

DEPENDENCIA:	Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

TRIMESTRE: 		Abril-junio

PERIODO:		Enero-junio

- AVANCE FISICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

En el trimestre comprendido de abril a junio de 2019, la OAJ obtuvo un avance físico de 94.6 % respecto a las metas físicas planificadas a cumplir en ese trimestre, desempeño calificado como Muy Bueno (Ver gráfico 1).

Lo anterior responde al cumplimiento total de cuatro de los seis Indicadores con metas programadas, de los cuales tres corresponden a la Acción Estratégica “Revisar o elaborar instrumentos jurídicos” y el otro a la Acción “Revisar o elaborar documentos que requieran de la función notarial”. En cuanto a los dos Indicadores reportados con ejecución física parcial se debe a la falta de personal técnico y corresponden a los Indicadores “Respuesta a opiniones jurídicas solicitadas” y “Propuesta de acuerdo ejecutivo, elaborada o revisada”.

Gráfico 1.	Avance físico por Acción Estratégica y Total Institución, en el segundo trimestre de 2019 (Porcentaje).

Simbología:	 1. Elaborar opiniones jurídicas, 2. Revisar o elaborar instrumentos jurídicos y 3. Revisar o elaborar documentos que requieran de la función notarial.

Fuente:	OAJ. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2019. Julio de 2019.

Entre los productos generados por la Oficina durante el trimestre informado, se mencionan:

- Elaboración de 354 documentos sobre Respuesta a opiniones Jurídicas:

  - 59 Dictámenes de revisión de documentación para la conformación de asociaciones cooperativas;

  - 171 Opiniones jurídicas;

  - 10 Opiniones OACI;

  - 23 Resoluciones (1. Resolución de reserva de información, 1. R de modificación No. 29; 1. Alquiler de CENDEPESCA; 2. R. modificativa al PAAC; 7. Ejecutoria del proceso de imposición de multas; 9. R. inicio de apertura a prueba de los procesos sancionatorios 2. R. del recurso de apelación de La Ley de Riego y Avenamiento;

22 Escritos;

  - 15 Revisiones de sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa);

  - 19 Notificaciones a sociedades de resoluciones

  - 12 Convenios que se introdujeron en el listado de Convenios vigentes

  - 10 Retiro de documentación a instituciones gubernamentales

  - 4   Ordenamiento de expedientes de procesos de la FGR

- Propuesta de 25 Decretos

  - 23 Decretos de personalidad a Asociaciones Cooperativas

  - 2   Decretos de personalidad jurídica de Asociación de Regantes

- Elaboración de 4 Acuerdos ejecutivos

  - 1 Reglamento Técnico Salvadoreño MATADEROS,

  - 1 Anteproyecto de Ley de Incentivos Forestales

  - 1 Acuerdo de declaratoria para la prevención de la infección por el virus de la peste porcina africana

  - 1 Acuerdo de denuncias Ley Forestal

- Propuesta de 16 Convenios

  - 1 Convenio entre el MAG y OIRSA

  - 1 Carta de entendimiento entre el MAG y FUPEC

  - 1 Convenio entre el MAG y la Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia de la República

  - 1 Adenda No. 2 entre el MAG y CENTA

  - 1 Convenio entre el MAG y ACPA “Los Fonchanos” de R.L: “Planta Láctea”

  - 1 Convenio entre el MAG y ASAMUM de R.L.

  - Carta acuerdo  de RECLIMA

  - 1 Convenio entre el MAG y la Alcaldía de San Juan Opico

  - 6 Cartas de Entendimiento entre el MAG y AISEMA, FUPEC, PROVIDAD, ACPA “San Marcos Las Pozas” “Asociación de Regantes del Distrito de Riego No. 3 Lempa Acahuapa.

  - Carta de Entendimiento con la Alcaldía de Jocoro, Divisadero, San Simón y Jocoaitique

  - 1 Convenio entre el MAG y CEL

  - 4 Convenio de Cooperación entre el MAG y las alcaldías de Usulután, San Vicente, Nahuizalco y Santiago Nonualco

- Propuesta de Contratos de 77

  - 70 Contratos OACI

  - 6  Revisiones de Contratos

  - 1 Contrato de compromisos y derecho

- Revisión/elaboración de 361 documentos notariales, entre ellas: (3 Escritura, 8 Actas Notariales, 71 Autenticas, 278 Certificaciones y 1 Finiquito)

- AVANCE FISICO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE  2019

En el período en análisis, la OAJ obtuvo un avance físico de 97.5 % respecto a las metas físicas planificadas a cumplir en ese período, desempeño calificado como Muy Bueno (Ver gráfico 1). Lo anterior responde al cumplimiento total de cinco de los seis Indicadores con metas programadas en el Resultado “Fortalecimiento de los Procesos, Estructura y Capacidades Institucionales OAJ” y el cumplimiento parcial corresponde al indicador de Resultado “Elaborar Opiniones Jurídicas”. La razón del cumplimiento parcial fue descrita en el capítulo anterior.

Gráfico 2.	Avance físico por Acción Estratégica y Total Institución, en el período de enero a junio de 2019 (Porcentaje).

Simbología:	 1. Elaborar opiniones jurídicas, 2. Revisar o elaborar instrumentos jurídicos y 3. Revisar o elaborar documentos que requieran de la función notarial.

Fuente:	OAJ. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2019. Julio de 2019.

Entre los productos generados por la Oficina durante el trimestre informado, se mencionan:

- Elaboración de 749 documentos sobre Respuesta a opiniones Jurídicas:

  - 97 Dictámenes de revisión de documentación para la conformación de asociaciones cooperativas;

  - 356 Opiniones jurídicas;

  - 36 Opiniones OACI;

  - 32 Resoluciones (1. Resolución de reserva de información, 1. R de modificación No. 29; 1. R. alquiler de CENDEPESCA; 2. R. modificativa al PAAC; 1. Resolución de reserva arreglo directo entre el MAG y DELFOS, 1. Recurso de Revisión, 4. Resoluciones, 1. Declaración de inadmisibilidad del recurso de revisión, 8. Ejecutoria del proceso de imposición de multas, 9. R. inicio de apertura a prueba de los procesos sancionatorios, 2. R. del recurso de apelación de La Ley de Riego y Avenamiento,

  - 1. Autorización instructivo que regula los procedimientos especiales para adquisición de plantas de café.

  - 58 Escritos;

  - 41 Revisiones de sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa;

  - 46 Notificaciones a Sociedades de Resoluciones

  - 12 Convenios que se introdujeron en el listado de Convenios Vigentes

  - 58 Retiro de documentación a instituciones gubernamentales

  - 4 Ordenamiento de expedientes de procesos de la FGR

- Propuesta de 50 Decretos

  - 46 Decretos de personalidad a Asociaciones Cooperativas

  - 1 Exoneración de pago de IVA plantas de café

  - 2 Decretos de personalidad jurídica de Asociación de Regantes

  - 1 Decreto veda Dalbergía

- Elaboración de 12 Acuerdos ejecutivos

  - 2 Anteproyecto de las Reformas a la Ley de protección y promoción del bienestar de animales de compañía

  - 1 Acuerdo de rectificación

  - 1 Acuerdo de exoneración de IVA a paquetes agrícolas

  - 1 Ley de Protección a la Cuenca y Sub Cuenca Lempa Acahuapa

  - 3 Reglamentos Técnicos Salvadoreño MATADEROS,

  - 1 Reglamento Técnico Centroamericano PRODUCTOS LACTEOS

  - 1 Ley Integral de Residuos

  - 1 Anteproyecto de Ley de Incentivos Forestales

  - 1 Acuerdo de declaratoria para la prevención de la infección por el virus de la peste porcina africana

  - 1 Acuerdo de denuncias Ley Forestal

- Propuesta de 29 Convenios

  - 1 Convenio entre el MAG y OIRSA

  - 1 Carta de entendimiento entre el MAG y FUPEC

  - 1 Convenio entre el MAG y la Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia de la República

  - 2 Adenda No. 2 entre el MAG y CENTA

  - 1 Convenio entre el MAG y MOP

  - 2 Convenio entre el MAG y FANTEL

  - 1 Carta Acuerdo entre el MAG y la Mancomunidad la Montañona

  - 3 Convenios de cooperación entre el MAG y las Alcaldías de Olocuilta, San Martin y Apopa

  - 2 Convenio entre el MAG e ISTA “Desarrollo Agropecuario”

  - 1 Convenio entre el MAG y ACPA “Los Fonchanos” de R.L: “Planta Láctea”

  - 1 Convenio entre el MAG y ASAMUM de R.L.

  - Carta acuerdo  de RECLIMA

  - 1 Convenio entre el MAG y la Alcaldía de San Juan Opico

  - 6 Cartas de Entendimiento entre el MAG y AISEMA, FUPEC, PROVIDAD, ACPA “San Marcos Las Pozas” “Asociación de Regantes del Distrito de Riego No. 3 Lempa Acahuapa.

  - 1. Carta de Entendimiento con la Alcaldía de Jocoro, Divisadero, San Simón y Jocoaitique

  - 1 Convenio entre el MAG y CEL

  - 8 Convenio de Cooperación entre el MAG y las alcaldías de Usulután, San Vicente, Nahuizalco y Santiago Nonualco

- Propuesta de Contratos de 288

  - 241 Contratos OACI

  - 6 Revisiones de contrato

  - 1 Contrato de compromisos y derecho

  - 40 Contrato fondos FOPROMID

- Revisión/elaboración de 932 documentos notariales, entre ellas: (4 Escritura, 86 Actas Notariales, 124 Autenticas, 711 Certificaciones y 7 Finiquitos)

- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

La falta de suficiente personal para ejecutar las actividades de las metas programadas en el Indicador “Elaborar Opiniones Jurídicas” fue la razón por la que la OAJ no logró mejores resultados; sin embargo, su nivel de cumplimiento global se califica como Muy Bueno.

Considerando que las auditorías de gestión cada vez se hacen más frecuentes e intensivas por parte de los entes contralores del Estado, se recomienda que los productos reportados como realizados por la OAJ sean debidamente documentados, con el propósito de evitar hallazgos de auditoría.

Anexo. 	Avance físico y valoración cualitativa en el trimestre abril-junio y período enero-junio de 2019, según Resultado (Porcentaje).

| No. | ACCION ESTRATEGICA | AVANCE FISICO (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TRIMESTRE ABRIL-JUNIO | #### PERIODO #### ENERO-JUNIO |
| 1 | Elaborar opiniones jurídicas | 83.9 | 86.2 |
| 2 | Revisar o elaborar instrumentos jurídicos | 96.1 | Muy Buena |
| 3 | Revisar o elaborar documentos que requieran de la función notarial | 100.0 | Muy Buena |
| TOTAL DEPENDENCIA |  | 94.6 | 97.5 |

FUENTE:	OAJ. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2019. Julio de 2019.