MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

# DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2019

INSTITUCION:		Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez” (ENA)

TRIMESTRE:		Abril-junio

PERIODO:		Enero-junio

I. 	AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

Para el trimestre en análisis, el avance físico alcanzado por la ENA fue de 88.9%, respecto a lo planificado, calificado como Bueno.

Gráfico 1.	Avance físico en porcentaje según Resultado y Total Institucional en el trimestre abril-junio de 2019.

NOTA. Resultados sin valores en el gráfico, sin programación a este trimestre.

SIMBOLOGIA:	1. Infraestructura ENA mejorada; 2. ENA equipada adecuadamente; 3. Ampliación de la cobertura de la educación agropecuaria; 4. Mejorar la calidad de la enseñanza; 5. Elevar el nivel de ENA a institución superior; 6 Mayor oferta de tecnología agropecuaria; 7 Mayor disponibilidad de recursos para la investigación; 8 Mayor intercambio de tecnología; 9. Mayor acceso a la educación agropecuaria; y, 10. Escuela Nacional de Agricultura libre de violencia.

FUENTE:	ENA. Informe de avance físico. Julio de 2019.

Lo anterior es producto de la ejecución total de los Resultados “ENA equipada adecuadamente” y “Elevar el nivel de la ENA a institución superior”, mientras que en el Resultado “Mayor Acceso a la educación agropecuaria”, la meta del Indicador “Estudiantes en la carrera de agronomía, formados”, no se completó. En este último caso, se aprecia que en la programación hubo una consignación de meta superior a la demanda recibida en la práctica, es decir, hubo sobrestimación de la meta (ver gráfico 1).

Entre las acciones/servicios bridados por la Institución en el segundo trimestre de 2019, tenemos los siguientes:

- Capacitación de 300 hombres y 200 mujeres, en temas agropecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas;

- En proceso de formación 303 jóvenes (210 hombres y 93 mujeres) en la carrera de Técnico en Agronomía, y;

- Estudiantes egresados de la carrera de agronomía, graduados (69 hombres y 20 mujeres).

II. 		AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2019

Para el trimestre en análisis, el avance físico alcanzado por la ENA fue 88.9%, respecto a lo planificado, calificado como Bueno.

Gráfico 1.	Avance físico en porcentaje según Resultado y Total Institucional en el periodo de enero-junio de 2019.

NOTA. Resultados sin valores en el gráfico, sin programación a este trimestre.

SIMBOLOGIA:	1. Infraestructura ENA mejorada; 2. ENA equipada adecuadamente; 3. Ampliación de la cobertura de la educación agropecuaria; 4. Mejorar la calidad de la enseñanza; 5. Elevar el nivel de ENA a institución superior; 6 Mayor oferta de tecnología agropecuaria; 7 Mayor disponibilidad de recursos para la investigación; 8 Mayor intercambio de tecnología; 9. Mayor acceso a la educación agropecuaria; y, 10. Escuela Nacional de Agricultura libre de violencia.

FUENTE:	ENA. Informe de avance físico. Julio de 2019.

Las razones de incumplimiento fueron descritas en el Capítulo anterior

Entre las acciones/servicios bridados por la Institución en el período de enero a junio 2019, tenemos los siguientes:

- Capacitación de 600 hombres y 400 mujeres, en temas agropecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas;

- En proceso de formación 303 jóvenes (210 hombres y 93 mujeres) en la carrera de Técnico en Agronomía, y;

- Estudiantes egresados de la carrera de agronomía, graduados (69 hombres y 20 mujeres).

III.	CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

La ejecución parcial del Resultado “Mayor acceso a la educación agropecuaria” afectó negativamente el nivel de cumplimiento global de la ENA.

En vista de que el Resultado “Mayor acceso a la educación agropecuaria” es el que tiene mayor peso ponderado en el POA 2019.

Se recomienda a la ENA, para el periodo de ejecución a diciembre del 2019, realizar un análisis de las metas y resultado y hacer los ajustes pertinentes mediante una reprogramación.

Se realizara en el mes de agosto una visita de verificación  de evidencias.

Se recuerda que, en consideración a las auditorías de gestión de parte de los entes contralores del Estado, los productos notificados como realizados deben estar documentados con las evidencias de su efectivo cumplimiento, con el propósito de evitar hallazgos en futuras auditorías.

Anexo 1. 	Avance físico en porcentaje en el segundo trimestre  y período de enero a junio de 2019, según Resultado.

| # No. | ### RESULTADO | AVANCE FISICO (%)- |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TRIMESTRE ABRIL-JUNIO | PERIODO ENERO-JUNIO |
| 1 | ##### Infraestructura ENA mejorada | 100.0 | 100.0 |
| 2 | ENA equipada adecuadamente | 100.0 | 100.0 |
| 3 | Ampliación de la cobertura de la educación agropecuaria | Sin programación | Sin programación |
| 4 | Mejorar la calidad de la enseñanza | Sin programación | Sin programación |
| 5 | Elevar el nivel de ENA a institución superior | Sin programación | 100.0 |
| 6 | Mayor oferta de tecnologías agropecuarias | Sin programación | Sin programación |
| 7 | Mayor disponibilidad de recursos para la investigación | Sin programación | Sin programación |
| 8 | Mayor intercambio de tecnología | Sin programación | Sin programación |
| 9 | Mayor acceso a la educación agropecuaria | 88.5 | 88.4 |
| 10 | Escuela Nacional de Agricultura libre de violencia | Sin programación | Sin programación |
| #### TOTAL INSTITUCION |  | 88.9 | 88.9 |

FUENTE:	 ENA. Informes de avance físico al segundo trimestre. Julio de 2019