MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

# DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2019

INSTITUCION:	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA)

TRIMESTRE:		Abril - junio

PERIODO:		Enero – junio

I. 	AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

En el trimestre abril-junio, el CENTA alcanzó un avance físico global de 88.4%, desempeño calificado como Bueno. (ver gráfico 1).

El nivel de desempeño obtenido en el trimestre se debió a que, de 11 Resultados con programación física, nueve lograron valores calificados como Muy Buenos (entre 92.3% y 100.0%), uno calificado como Regular (70.2%) y uno calificado como Deficiente (56.7%).

Gráfico 1.	Avance físico en porcentaje por Resultado y Total Institucional, en el trimestre abril-junio de 2019.

NOTA: Resultados 4 y 8 sin programación al 2do trimestre de 2019.

SIMBOLOGIA:	1. Aumento de la producción y productividad de los granos básicos; 2. Aumento de la producción y productividad de las hortalizas; 3. Aumento de la producción y productividad de frutales; 4. Aumento de la productividad y competitividad de la agroindustria; 5. Reactividad de la actividad pecuaria; 6. Autoabastecimiento de alimentos; Ampliación de la agricultura bajo riego; 8. Dinamización del sector agroproductivo en el territorio del Trifinio;9 Mayor participación de la mujer en actividades productivas; 10. Disminución del trabajo infantil agropecuario; 11. Disponibilidad y acceso de materiales genéticos originarios (nativos; 12. Sistemas productivos agroecológicos mejorados, y 13; Servicios de asesoría y apoyo administrativo-financiero institucional.

FUENTE:	 CENTA. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2019. Julio de 2019.

Las causas de la variación porcentual obtenida en el avance físico a este trimestre se deben a:

- La reducción del personal técnico para brindar asistencia técnica a productores y productoras en granos básicos, hortalizas, frutas, ganaderos y apicultores y agricultura bajo riego, ha sido un factor en la reducción en la cobertura;

- La persona técnica encargada de la elaboración del informe del Programa de Agricultura Urbana y Periurbana fue removida de su puesto de trabajo, y;

- Documentos jurídicos fueron a demanda de los usuarios.

Entre los servicios y productos generados por el CENTA en el segundo trimestre de 2019, para apoyar a los productores/as, se destacan:

- Asistencia técnica brindada a 4,645 hombres y 1,226 mujeres para mejorar los sistemas productivos de granos básicos, hortalizas, frutales, de ganaderos, apicultores y agricultura bajo riego;

- Capacitación técnica y prácticas agropecuarias a 249 mujeres beneficiarias del Programa Ciudad Mujer;

- Producción de 675 quintales de semilla básica de granos básicos

- Producción de 45,449 plantas y yemas sanas, en apoyo a la actividad agrícola, para el aumento de la producción y productividad de especies frutícolas

- Asistencia y capacitación de 936 productores del “Programa de desarrollo de la zona de El Mozote y lugares aledaños” y 750 productores del Programa de Reparación de victimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado”;

- Elaboración de 28 documentos de planificación y seguimiento institucional;

- Elaboración de 346 documentos de comunicación; 646 de índole jurídica; y 23 relacionados con la implementación de protocolos de investigación y validación;

- Realización de 13,325 análisis de laboratorio de química agrícola, parasitología, suelos, biotecnología y alimentos, y;

- Mantenimiento de una accesión en el cultivo de aguacate y dos colecciones en cacao, jocote, aguacate, mango y zapote.

II. 	AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2019

En el período en análisis, el CENTA alcanzó un avance físico global de 92.4%, desempeño calificado como Muy Bueno. (ver gráfico 2).

El nivel de desempeño obtenido en el período se debió a que, de 12 Resultados con programación física, 11 lograron valores calificados como Muy Buenos (entre 91.0% y 100.0%) y uno calificado como Bueno (83.5%).

Las causas de no ejecución para el período son similares a las descritas en el capítulo anterior.

Gráfico 2.	Avance físico en porcentaje por Resultado y Total Institucional, en el período de enero a junio de 2019.

NOTA: Resultado 4 sin programación al período de enero a junio de 2019.

SIMBOLOGIA:	1. Aumento de la producción y productividad de los granos básicos; 2. Aumento de la producción y productividad de las hortalizas; 3. Aumento de la producción y productividad de frutales; 4. Aumento de la productividad y competitividad de la agroindustria; 5. Reactividad de la actividad pecuaria; 6. Autoabastecimiento de alimentos; Ampliación de la agricultura bajo riego; 8. Dinamización del sector agroproductivo en el territorio del Trifinio;9 Mayor participación de la mujer en actividades productivas; 10. Disminución del trabajo infantil agropecuario; 11. Disponibilidad y acceso de materiales genéticos originarios (nativos; 12. Sistemas productivos agroecológicos mejorados, y 13; Servicios de asesoría y apoyo administrativo-financiero institucional.

FUENTE:	CENTA. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2019. Julio de 2019.

Entre los servicios y productos generados por el CENTA en el período de enero a junio  de 2019, para apoyar a los productores/as, se destacan:

- Asistencia técnica brindada a 4,645 hombres y 1,226 mujeres para mejorar los sistemas productivos de granos básicos, hortalizas, frutales, de ganaderos, apicultores y agricultura bajo riego;

- Capacitación técnica y prácticas agropecuarias a 378 mujeres beneficiarias del Programa Ciudad Mujer;

- Producción de 1,840 quintales de semilla básica de granos básicos

- Producción de 79,329 plantas y yemas sanas, en apoyo a la actividad agrícola, para el aumento de la producción y productividad de especies frutícolas

- Asistencia y capacitación de 1,872 productores del “Programa de desarrollo de la zona de El Mozote y lugares aledaños” y 1,410 productores del Programa de Reparación de victimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado”;

- Elaboración de 54 documentos de planificación y seguimiento institucional;

- Elaboración de 673 documentos de comunicación; 1,474 de índole jurídica; y 43 relacionados con la implementación de protocolos de investigación y validación;

- Realización de 21,300 análisis de laboratorio de química agrícola, parasitología, suelos, biotecnología y alimentos, y;

- Mantenimiento de una accesión con tres ecotipos de aguacate en la zona alta de Chalatenango y dos bancos de germoplasma y una Tecnología sobre el uso de cobertura de chocolate en papaya.

III. 	CONCLUSION Y RECOMENDACION

Es necesario ampliar con especificaciones técnicas en que cultivos y área geográfica se han realizado las tecnologías, accesión y germoplasma. Además, en cuanto  a los análisis de laboratorio, cuantos productores lo están aplicando.

Una disminución de personal técnico de CENTA para la asistencia técnica a usuarios y usuarios, entre otras impidió a que la institución obtuviera mejores resultados.

Se recuerda que, en cumplimiento del Instructivo para el Seguimiento de Planes Programas y Proyectos, el Referente institucional debe realizar o coordinar las actividades de seguimiento al interior de la dependencia; asimismo, se debe contar con la evidencia que certifique la concreción efectiva de toda meta reportada como realizada en los informes de cumplimiento de metas. Lo anterior con la finalidad de evitar futuros hallazgos de los entes contralores del Estado.

Anexo. Avance físico por Resultado en el segundo trimestre y período de enero-junio de 2019, según Porcentaje.

| No. | RESULTADO | AVANCE FISICO (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TRIMESTRE ABRIL-JUNIO | PERIODO ENERO-JUNIO |
| 1 | Aumento de la producción y productividad de los granos básicos¦ | 99.2 | 99.3 |
| 2 | Aumento de la producción y productividad de las hortalizas. | 99.7 | 97.5 |
| 3 | Aumento de la producción y productividad de frutales | 92.3 | 92.2 |
| 4 | Aumento de la productividad y competitividad de la agroindustria | Sin programación | Sin programación |
| 5 | Reactivación de la actividad pecuaria | 100.0 | 99.9 |
| 6 | Autoabastecimiento de alimentos | 70.2 | 83.5 |
| 7 | Ampliación de la agricultura bajo riego | 100.0 | 95.1 |
| 8 | Dinamización del sector agroproductivo en el territorio del Trifinio | Sin programación | 100.0 |
| 9 | Mayor participación de la mujer en actividades productivas | 100.0 | 100.0 |
| 10 | Disminución del trabajo infantil agropecuario | 100.0 | 100.0 |
| 11 | Disponibilidad y acceso de materiales genéticos originarios (nativos) | 100.0 | 100.0 |
| 12 | Sistemas productivos agroecológicos mejorados | 56.7 | 91.0 |
| 13 | Servicios de asesoría y apoyo administrativo-financiero institucional | 99.9 | 96.9 |
| TOTAL |  | 88.9 | 92.4 |

FUENTE:	CENTA. Informe de avance físico. Julio de 2019.