MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

**DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

# INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2019

**DEPENDENCIA**: Oficina Financiera Institucional (OFI)

**TRIMESTRE:** Abril-junio

**PERIODO:** Enero-junio

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

En el segundo trimestre del año en curso, la OFI obtuvo un avance físico de **99.3%** (ver gráfico 1)**,** el cual se califica como **Muy** **Bueno**. Dicho resultado se produjo por el cumplimiento total de la meta física de ocho Indicadores de Resultado y el cumplimiento parcial de uno. Los restantes **cuatro** indicadores, no consideraron meta física a cumplir en el trimestre que se informa.

**Gráfico 1.** Avance físico en porcentaje por Resultado y total Institución, en el trimestre abril-junio de 2019.

**Simbología: 1. Gestión y seguimiento del presupuesto institucional; 2. Registro de obligaciones por pagar; 3. Validación, contabilización de hechos económicos y generación de estados financieros.**

FUENTE: **OFI**. Informe de avance físico de abril a junio de 2019.

En el trimestre, la OFI generó varios productos, entre ellos:

Entre los productos generados por la OFI, se destacan: La elaboración de **11** informes semanales de seguimiento a la ejecución del presupuesto ordinario, **11** informes semanales, sobre el seguimiento financiero de la inversión; **tres** informes de obligaciones por pagar; **290** informes de cuotas para pago de obligaciones; ingreso de **2,626** registros en la aplicación SAFI; validación de 380**5** registros contables; y, la elaboración de **18** Estados Financieros.

**II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2019.**

En el periodo reportado, la OFI logra un avance físico de **100**% respecto a las metas planificadas a cumplir al mes de **junio**, nivel de cumplimiento que es calificado como **Muy Bueno**.

**Gráfico 2.** Avance físico en porcentaje por Acción Estratégica y total Institucional, en el periodo enero-junio de 2019.

**SIMBOLOGIA**: **1**.Gestión y seguimiento del presupuesto institucional; **2.** Registro de obligaciones por pagar; y,**3.** Validación, contabilización de hechos económicos y generación de estados financieros.

**FUENTE:** **OFI.** Informe de avance físico del periodo enero-junio de 2019.

La elaboración de **21** informes semanales de seguimiento a la ejecución del presupuesto ordinario y **21** informes semanales, sobre el seguimiento financiero de la inversión; otros **seis** de obligaciones por pagar; **549** informes de cuotas para pago de obligaciones; ingreso de **4.823** registros en la aplicación SAFI; validación de **6,909** registros contables; elaboración de **36** Estados Financieros.

**III. CONCLUSION Y RECOMENDACION**

El nivel de cumplimiento alcanzado en el trimestre y período bajo análisis, es calificado como **Muy Bueno.**

Por otra parte, en cumplimiento de recomendaciones de la Corte de Cuentas de República, se hace un recordatorio a los Directores, Jefes de planificación y/o Referentes institucionales que, al interior de la Dependencia, tienen la responsabilidad de controlar y corroborar que cada meta reportada como realizada en los informes de cumplimiento, debe de contar con las evidencias que demuestren la concreción efectiva de la misma.

Basado en los niveles de cumplimiento logrados por la OFI, en el trimestre analizado, se concluye que el personal de dicha unidad ha realizado un trabajo muy bueno en lo que respecta a los procesos y actividades para obtener los Resultados.

En este contexto, se insta a todo el personal a continuar con el mismo empeño en lo que resta del año, de manera que las metas se ejecuten con eficacia, eficiencia y economía, y se obtengan los Resultados previstos. De igual manera, se recuerda al Referente Institucional que debe velar porque se resguarde la evidencia que demuestre fehacientemente la realización de cada meta reportada como ejecutada.

**Anexo 1.** Avance físico en porcentaje en el trimestre de **abril-junio** y periodo **enero-junio** de 2019, según Resultado y total Institución.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | RESULTADO | **ABRIL-JUNIO** | **ENERO-JUNIO** |
| **AVANCE FISICO (%)** | |
| 1 | **Gestión y seguimiento del presupuesto institucional** | 97.6 | 100 |
| 2 | **Registro de obligaciones por pagar** | 100 | 100 |
| 3 | **Validación, contabilización de hechos económicos y generación de estados financieros** | 100 | 100 |
| TOTAL OFICINA | | **99.3** | **100** |

**FUENTE: OFI.** Informe de avance físico del 2do.Trimestre y periodo enero-junio de 2019.