**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

# DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2019

**INSTITUCION:** Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)

**TRIMESTRE:** abril-junio

**PERIODO:** enero-junio

**PRESENTACION**

El presente Informe de Seguimiento a la ejecución del PAO 2019, contiene el avance físico obtenido por la DGSV en el segundo trimestre de 2019. La valoración del desempeño físico está hecha sobre la base de la siguiente tabla: cumplimiento menor al 60.0% = Deficiente; de 60.0% a 79.9% = Regular; de 80.0% a 89.9% = Bueno; y, de 90.0 a 100.0% = Muy Bueno.

Es oportuno solicitar a la DGSV que, en futuros informes, y cuando corresponda, explique las causas por las cuales una meta presenta niveles de ejecución menores al 90.0% de lo planificado.

**I.** **AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019**

En el trimestre comprendido de abril a junio, la **DGSV** logró un avance físico de 97, respecto a las metas planificadas a cumplir en dicho trimestre, desempeño calificado como **Muy** **Bueno** (ver Gráfico 1).

El cumplimiento total de Indicadores de Resultados, fue de: **21** y **uno** con incumplimiento total.

**Gráfico 1.** Avance físico en porcentaje por Resultados y Total Institución, en el trimestre abril-junio de 2019.

**Simbología: 1.**Garantizar la calidad de la semilla y material vegetativo que se comercializa en el país; **2.**  Reducción de los riesgos de contaminación de frutas y hortalizas de consumo humano; **3.** Protección del patrimonio agrícola del país contra plagas y enfermedades de importancia económica y cuarentenaria; **4.** Aplicación del marco legal para garantizar la protección fitosanitaria del sector agrícola; 5. Reducción de las pérdidas postcosecha de granos básicos en fase de almacenamiento; 6. Vigilancia de la producción Orgánica Agrícola; 7. Mayor cobertura de usuarios con servicios que brinda la DGSV.

**FUENTE:** DGSV. Informe de avance físico de abril--junio de 2019.

De los productos generados por la Institución en el periodo enero-junio de 2019, se mencionan:

1. Realización de **295** visitas a campos de producción de semilla;
2. **2774** análisis de laboratorio en muestras de semilla;
3. Realización de **45** inspecciones de la aplicación de Buenas Práctica Agrícolas y de Manufactura en frutas y hortalizas;
4. Producción de **2,047.58** millones de parasitoides para el control de la mosca de la fruta y protección del Patrimonio Nacional;
5. Realización de **833** visitas de fiscalización a establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola;
6. Capacitación de **112** hombres y **62** mujeres en inocuidad y almacenamiento de granos básicos.

**II.** **AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2019**

En el periodo comprendido de enero a junio, la **DGSV** logró un avance físico de 98.2%, respecto a las metas planificadas a cumplir en dicho periodo, desempeño calificado como **Muy** **Bueno** (ver Gráfico 1).

El cumplimiento total de Indicadores de Resultados, fue de: **21** y **uno** con incumplimiento total.

**Gráfico 1.** Avance físico en porcentaje por Resultados y Total Institución en el periodo enero-junio de 2019.

**Simbología: 1.** Garantizar la calidad de la semilla y material vegetativo que se comercializa en el país; **2.**  Reducción de los riesgos de contaminación de frutas y hortalizas de consumo humano; **3.** Protección del patrimonio agrícola del país contra plagas y enfermedades de importancia económica y cuarentenaria; **4.** Aplicación del marco legal para garantizar la protección fitosanitaria del sector agrícola; **5.** Reducción de las pérdidas postcosecha de granos básicos en fase de almacenamiento; **6.** Vigilancia de la producción Orgánica Agrícola; **7.** Mayor cobertura de usuarios con servicios que brinda la DGSV.

**FUENTE:** DGSV. Informe de avance físico de abril--junio de 2019.

De los productos generados por la Institución en el periodo enero-junio de 2019, se mencionan:

1. Realización de **651** visitas a campos de producción de semilla;
2. **3524** análisis de laboratorio en muestras de semilla;
3. Realización de **144** inspecciones de la aplicación de Buenas Práctica Agrícolas y de Manufactura en frutas y hortalizas;
4. Producción de **2,060.73** millones de parasitoides para el control de la mosca de la fruta y protección del Patrimonio Nacional;
5. Realización de **1,662** visitas de fiscalización a establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola;
6. Capacitación de **162** hombres y **99** mujeres en inocuidad y almacenamiento de granos básicos.

**II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

En el trimestre y periodo informado, el nivel de cumplimiento alcanzado por la DGSV fue de 97% y 98.2% respectivamente, calificado como **Muy bueno.** Lo anterior es reflejo del buen trabajo realizado por las diferentes unidades que conforman la institución.

Se realizara visitas de verificación de evidencias de cada resultado y productos, en el marco de cumplimiento de la normativa de la corte de cuentas y de auditorías.

Se hace la invitación al personal técnico y gerencial de la DGSV, para que mantengan la mística de trabajo y se completen los resultados en lo que resta del año 2019.

**Anexo 1.** Avance físico en porcentaje en el trimestre de abril-junio y periodo enero-junio de 2019, según Resultado.

| N. | RESULTADO | **TRIMESTRE**  **ABRIL-JUNIO** | **PERIODO**  **ENERO-JUNIO** |
| --- | --- | --- | --- |
| **AVANCE FISICO (%)** | |
| **1** | Garantizar la calidad de la semilla y material vegetativo que se comercializa en el País. | **100** | **100** |
| **2** | Reducción de los riesgos de contaminación de frutas y hortalizas de consumo humano. | **100** | **100** |
| **3** | Protección del patrimonio agrícola del país contra plagas y enfermedades de importancia económica y cuarentenaria. | **100** | **100** |
| **4** | Aplicación del marco legal para garantizar la protección fitosanitaria del sector agrícola. | **100** | **100** |
| **5** | Reducción de las pérdidas postcosecha de granos básicos en fase de almacenamiento. | **100** | **100** |
| **6** | Vigilancia de la producción Orgánica Agrícola. | **50** | **70** |
| **7** | Mayor cobertura de usuarios con servicios que brinda la DGSV. | **100** | **100** |
| TOTAL INSTITUCION | | **97** | **98.2** |  |

**FUENTE: DGSV.** Informe de avance físico, abril-junio 2019.