**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**

**OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL**

**DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2019**

**DEPENDENCIA**: Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (**CENDEPESCA**)

**TRIMESTRE:** abril-junio

**PERIODO:** enero-junio

**I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.**

**Según el análisis y tabulación hecha al informe del segundo trimestre comprendido de abril a junio de 2019, CENDEPESCA, logró un avance físico de 70.8 %, calificado como Deficiente , producto de los resultados Desarrollo y fomento del sub-sector pesquero, Desarrollo de la investigación y transferencia de nuevas tecnologías de pesca y acuicultura y Desarrollo y fomento del sub-sector acuícola; (ver gráfico 1).**

.

**Gráfico 1.** Avance físico en porcentaje por Resultados y total Institución en el trimestre abrl-junio de 2019.

**Simbología: 1.** Administración y ordenamiento de la pesca y la acuicultura; 2. Desarrollo y fomento del sub-sector acuícola; 3. Desarrollo y fomento del sub-sector pesquero; 4. Desarrollo de la acuicultura familiar: 5. Desarrollo de la investigación y transferencia de nuevas tecnologías de pesca y acuicultura; 6. Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pesquera y acuícola; 7. Transferencia y divulgación de las investigaciones de pesca y acuicultura por medio del Nuevo Consejo Nacional en Ciencia y Tecnología (NCONACYT); 8. Fortalecimiento del programa de Erradicación del Trabajo Infantil en la pesca y la acuicultura.

**FUENTE:** CENDEPESCA Informe de avance físico abril-junio de 2019.

Los resultados #s 3 y 4, presentan valores muy bajos.

Entre las principales actividades y productos generados por CENDEPESCA en el trimestre que se informa, se destacan:

* Emisión y registro de **884** resoluciones de pesca y acuicultura;
* Emisión y registro de **139** licencias de embarcación;
* Elaboración de **tres** informes de estadísticas pesqueras;
* Producción de **0.75** millones de semilla para el desarrollo de la Acuicultura: **0.36** millones de (alevines**), 0.01 millones de ostras, y 0.38 de conchas;**
* Elaboración de **tres** informes de estadísticas acuícolas;
* Realización de **tres** jornadas de capacitación a productores pesqueros en sensibilización del trabajo infantil y enfoque de género, dirigida a **41** **hombres** y **32 mujeres**

.

**II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2019.**

En el periodo comprendido de enero-junio de 2019, CENDEPESCA, logró un avance físico de 71.9 **%**, calificado como **Deficiente** (ver gráfico 1).

.

**Gráfico 2.** Avance físico en porcentaje por Resultados y total Institución en el periodo enero-junio de 2019.

**Simbología: 1.** Administración y ordenamiento de la pesca y la acuicultura; 2. Desarrollo y fomento del sub-sector acuícola; 3. Desarrollo y fomento del sub-sector pesquero; 4. Desarrollo de la acuicultura familiar: 5. Desarrollo de la investigación y transferencia de nuevas tecnologías de pesca y acuicultura; 6. Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pesquera y acuícola; 7. Transferencia y divulgación de las investigaciones de pesca y acuicultura por medio del Nuevo Consejo Nacional en Ciencia y Tecnología (NCONACYT); 8. Fortalecimiento del programa de Erradicación del Trabajo Infantil en la pesca y la acuicultura.

**FUENTE:** CENDEPESCA Informe de avance físico abril-junio de 2019.

Los resultados #s 3, 4 y 6, presentan valores muy bajos

Entre las principales actividades y productos generados por CENDEPESCA en el periodo que se informa, se destacan:

* Emisión y registro de **1744** resoluciones de pesca y acuicultura;
* Emisión y registro de **293** licencias de embarcación;
* Elaboración de seis informes de estadísticas pesqueras;
* Producción de **1.42** millones de semilla para el desarrollo de la Acuicultura: **0.68** millones de (alevines**), 0.16 millones de ostras, y 0.58 de conchas;**
* Elaboración de **seis** informes de estadísticas acuícolas;
* Realización de **cuatro** jornadas de capacitación a productores pesqueros en sensibilización del trabajo infantil y enfoque de género, dirigida a **49** **hombres** y **21 mujeres**

**III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Los desempeños más bajos el de (55.4%) del Resultado # 3; (24.3%) del # 5; lo cual tuvo como principales causas: El incumplimiento de la meta, es por no haber asistido el total de productores convocados, debido a que aun no se han transferido los fondos por parte del MH. al MAG, para el Fideicomiso pescar; la otra meta más baja no se cumplió, debido a que se encuentra en proceso de elaboración el documento final.

**Según resultados alcanzados es necesario que la Dirección lance una estrategia para revertir las ponderaciones deficientes y se mejore la eficiencia operativa**

**Como parte de la nueva metodología que implementa la OPPS en el área de seguimiento y evaluación se retomara la realización de monitoreos institucionales de verificacion de evidencias y constataciones de indicadores en campo.**

Se hace la invitación al personal técnico y gerencial del CENDEPESCA, para que superen la mística de trabajo y se mejoren los resultados en lo que resta del año 2019.

**Anexo 1.** Avance físico en porcentaje en el trimestre abril-junio y periodo de enero-junio de 2019, según Resultado.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N o.** | **RESULTADO** | **AVANCE FISICO (%)** | |
| **TRIMESTRE ABRIL-JUNIO** | **PERIODO ENERO-JUNIO** |
| 1 | Administración y ordenamiento de la pesca y la acuicultura; | 100 | 100 |
| 2 | Desarrollo y fomento del sub-sector acuícola; | 77.8 | 81.0 |
| 3 | Desarrollo y fomento del sub-sector pesquero; | 43.9 | 55.4 |
| 4 | Desarrollo de la acuicultura familiar; | 100 | 100 |
| 5 | Desarrollo de la investigación y transferencia de nuevas tecnologías de pesca y acuicultura; | 24.3 | 24.3 |
| 6 | Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pesquera y acuícola;4 | 100 | 66.7 |
| 7 | Transferencia y divulgación de las investigaciones de pesca y acuicultura por medio del Nuevo Consejo Nacional en Ciencia y Tecnología (NCONACYT; | 100 | 100 |
| 8 | Fortalecimiento del programa de Erradicación del Trabajo Infantil en la pesca y la acuicultura. | 100 | 100 |
|  | TOTAL INSTITUCION | **70.8** | **71.9** |

**FUENTE: CENDEPESCA.** Informe de avance físico, segundo trimestre de 2019.