MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

# DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

# INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2019

DEPENDENCIA:	Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)

TRIMESTRE: 		Abril-junio

PERIODO: 		Enero-junio

- AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

En el trimestre informado, la DGEA alcanzó un avance físico global de 77.1%, calificado como Regular (ver gráfico 1). Cabe mencionar que los resultados obtenidos a nivel de trimestre se deben a que los Indicadores “Evento de capacitación, realizado” y “Organización de productores asesorada”, sus variaciones porcentuales son atribuibles a que sus metas estuvieron sujetas a demanda de los usuarios/as. Sin embargo ambos Indicadores a nivel de período obtienen mejores resultados de ejecución física.

En el Indicador “Paquetes de semilla de maíz de 22 lbs y fertilizantes, entregados”,  que corresponde al Resultado “Entrega de insumos agrícolas a productores de subsistencia”, no se totalizaron las entregas debido a que muchos de los beneficiarios/as no se presentaron en el tiempo estipulado a retirar  sus paquetes agrícolas.

Los resultados que aparecen con el 100%, se debe a que todas sus metas programadas fueron realizadas por parte de su personal, con eficiencia en el tiempo estipulado.

Gráfico 1.	Avance físico por Resultado y Total Institución, en el trimestre abril-junio de 2019 (Porcentaje).

Simbología: 1. Generación de información estadística de apoyo para la toma de decisiones; 2. Suministro de información especializada en temas de mercado; 3. Vinculación directa de productores al mercado formal; 4. Promoción de productos agropecuarios en el mercado; 5. Fortalecer a las asociaciones agropecuarias en cooperativismo, administración, finanzas y aspectos legales; 6. Constitución de nuevas organizaciones, y; 7. Entrega de insumos agrícolas a productores de subsistencia.

FUENTE:	     DGEA. Informe de avance físico al segundo trimestre de 2019. Julio de 2019.

Entre los productos generados durante el segundo trimestre, se mencionan:

- Entrega de 131,196 paquetes agrícolas de 22 lbs de semilla de semilla de maíz y un quintal de fertilizante a 63,369 hombres y 67,827 mujeres;

- Entrega de 256,177 paquetes de semilla de 11 lbs de semilla de maíz, en favor de 141,342 hombres y 114,835 mujeres;

- La elaboración de una encuesta de producción, 103 mapas temáticos y 233 informes de precios;

- La elaboración de un documento de información y tendencias de mercado, un perfil  y un boletín con información de inteligencia de mercados;

- Asesoramiento a 173 productores (119 hombres y 54 mujeres), para su vinculación a mercados formales;

- Elaboración 920 informes derivados de la emisión, certificación y legalización de documentos de registro de supervisión de asambleas generales,

- Elaboración de 594 informes sobre asesoría financiera, legal y administrativa a atención de denuncias, brindada a productores;

- Realización de 16 eventos de capacitación sobre cooperativismo, administración, finanzas y aspectos legales, y;

- 58 informes sobre asesoramiento de productores y productoras para constitución de asociaciones agropecuarias o cooperativas y 33 informes de productores/as que buscan organizarse.

- AVANCE FISICO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2019

En el período en análisis, la DGEA alcanzó un avance físico global de 77.3%, calificado como Regular (ver gráfico 2). Las razones de incumplimiento a este período se deben a la ejecución parcial del Resultado “Entrega de insumos agrícolas a productores de subsistencia”, las cuales fueron descritas en el capítulo anterior.

Gráfico 2.	Avance físico por Resultado y Total Institución, en el período de enero a junio de 2019 (Porcentaje).

Simbología: 1. Generación de información estadística de apoyo para la toma de decisiones; 2. Suministro de información especializada en temas de mercado; 3. Vinculación directa de productores al mercado formal; 4. Promoción de productos agropecuarios en el mercado; 5. Fortalecer a las asociaciones agropecuarias en cooperativismo, administración, finanzas y aspectos legales; 6. Constitución de nuevas organizaciones, y; 7. Entrega de insumos agrícolas a productores de subsistencia.

FUENTE:	     DGEA. Informe de avance físico al segundo trimestre de 2019. Julio de 2019.

Entre los productos generados durante el período en mención, están:

- Entrega de 131,196 paquetes agrícolas de 22 lb de semilla de semilla de maíz y un quintal de fertilizante a 63,369 hombres y 67,827 mujeres;

- Entrega de 256,177 paquetes de semilla de 11 lbs de semilla de maíz, en favor de 141,342 hombres y 114,835 mujeres;

- La elaboración de una encuesta de producción, 338 mapas temáticos y 490 informes de precios;

- La elaboración de dos documentos de información y tendencias de mercado, dos perfiles e igual número de boletines con información de inteligencia de mercados

- Asesoramiento a 417 productores (277 hombres y 140 mujeres), para su vinculación a mercados formales;

- Elaboración 1,687 informes derivados de la emisión, certificación y legalización de documentos de registro de supervisión de asambleas generales;

- Elaboración de 1,170 informes sobre asesoría financiera, legal y administrativa a atención de denuncias, brindada a productores;

- Realización de 30 eventos de capacitación sobre cooperativismo, administración, finanzas y aspectos legales;

- 119 informes sobre asesoramiento de productores y productoras para constitución de asociaciones agropecuarias o cooperativas y 86 informes de productores/as que buscan organizarse.

- CONCLUSION Y RECOMENDACION

Debido a que muchos de los beneficiarios/as no se presentaron en el tiempo estipulado a retirar  sus paquetes agrícolas, incidió grandemente a que no se completara la meta programada sobre los “Paquetes de semilla de maíz de 22 lbs y fertilizantes, entregados”,  obteniéndose por parte de la DGEA, valores de ejecución física de 77.1% y 77.3% para el trimestre y período informado.

Se recomienda que la Institución realice acciones de verificación en campo del plan de ejecución y haga las correcciones pertinentes.

Además, en consideración de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas del MAG y de las auditorías de gestión que realiza el ente contralor del Estado, se recuerda que los productos reportados como realizados deben ser debidamente documentados, con el propósito de evitar hallazgos de las auditorías.

Anexo. 	Avance físico en el trimestre de abril a junio y período de enero a junio de 2019, según Resultado (Porcentaje).

| No. | RESULTADO | AVANCE FISICO (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TRIMESTRE ABRIL-JUNIO | PERIODO ENERO-JUNIO |
| 1 | Generación de información estadística de apoyo para la toma de decisiones | 100.0 | 100.0 |
| 2 | Suministro de información especializada en temas de mercado | 100.0 | 100.0 |
| 3 | Vinculación directa de productores al mercado formal | 100.0 | 100.0 |
| 4 | Promoción de productos agropecuarios en el mercado | 100.0 | 100.0 |
| 5 | Fortalecer a las asociaciones agropecuarias en cooperativismo, administración, finanzas y aspectos legales; | 96.9 | 99.1 |
| 6 | Constitución de nuevas organizaciones | 90.3 | 100.0 |
| 7 | Entrega de insumos agrícolas a productores de subsistencia | 74.5 | 74.5 |
| TOTAL |  | 77.1 | 77.3 |

FUENTE:	DGEA. Informe de avance físico al mes de junio de 2019. Julio de 2019.