MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

# DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2019

INSTITUCION:		Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS)

TRIMESTRE:		Abril - junio

PERIODO:		Enero – junio

I. 	AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

En el trimestre en análisis, la OPPS logró un avance físico de 91.4 %, con relación a las metas programadas en dicho trimestre, desempeño calificado como Muy Bueno. Del total de Resultados con programación de metas físicas, seis de éstos obtienen valores calificado de Muy bueno y el restante Resultado, de Regular (ver gráfico 1).

Dicho resultado se debe a que por falta de personal técnico dentro de la División de Seguimiento, no ejecutó el Indicador: “Informe de Verificación de productos”. En cuanto al Indicador “Informe de seguimiento a los Planes Operativos Anuales”, la DGG, no envió los informes correspondientes, habiendo sido solicitada mediante nota de referencia DS&E-OPPS-055/2019, con fecha del 02 de  julio de 2019, a la OPPS.

Gráfico 1.	Avance físico según Resultado y Total Institucional, abril-junio de 2019 (Porcentaje).

SIMBOLOGIA:	 1: Administrar los Convenios de Comercialización entre productora e industriales de las cadenas de Maíz Blanco, Arroz Granza y Sorgo; 2: Administrar los Convenios de Comercialización entre productora e industrias procesadoras de carne de cerdo; 3: Fortalecimiento del Sistema de Planificación Sectorial; 4: Rendición de cuentas de la gestión del MAG; 5: Programación y control de la inversión pública; 6. Planificación y seguimiento de Programas especiales; y, 7: Fortalecimiento del direccionamiento estratégico sectorial.

FUENTE:	OPPS. Informe de avance físico segundo trimestre de 2019. Julio de 2019

De las actividades realizadas y productos generados por la Oficina en el segundo trimestre de 2019 se mencionan:

- Elaboración de un informe respecto a comercialización de granos básicos, en el marco de los convenios de siembra y comercialización de granos básicos; y  uno sobre comercialización de carne de cerdo;

- Asesoramiento de seis proyectos para el desarrollo del sector, entre ellos:

  - Fortalecimiento de las capacidades técnicas en acuicultura de peces en jaulas flotantes y cultivo de camarón de agua dulce;

  - Fortalecimiento de las capacidades técnicas en cultivo de peces marinos;

  - Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las usuarias de las Escuelas de Capacitación Agrícola;

  - Recuperación de la Producción y Productividad del Cultivo de Café, mediante la Provisión de Variedades Mejoradas en El salvador;

  - Agricultura de contrato para la producción de 500 manzanas de maíz en el Distrito de Riego y Avenamiento de Atiocoyo Norte;

- Elaboración del documento de Memoria de Labores del MAG;

- Elaboración de los tres programas que componen el proceso de inversión pública (PAP, PRIPME, y PAIP);

- Presentación de 19 informes de seguimiento a Planes Operativos Anuales, entre ellos: tres   referidos al Programa Anual de Inversión Pública, uno al Programa de Reinversión Pública (PAP), uno de seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI);

- Elaboración de un informe al programa especial de “Erradicación del Trabajo Infantil OIT/MAG/MINTRAB”, tres  “Para el Desarrollo Social Integral para la Zona del Mozote y Lugares Aledaños” y uno al Informe de Seguimiento al Plan de trabajo del MAG de atención a víctimas del conflicto armado;

- Se gestionó ante la Dirección General de Inversión y Crédito Publico Opinión Técnica para el proyecto código 6400-“Programa Nacional de Transformación Económica para el buen vivir  Rural Adelante;

- Elaboración de tres reportes sobre el monitoreo de los principales mercados y precios internacionales de granos básicos e insumos agrícolas, un informe sobre Hoja de Balance  de granos básicos de El Salvador y uno sobre opinión técnica sobre aperturas arancelarias, desgravaciones de productos agrícolas y pesqueros en tratados comerciales bilaterales, Unión Aduanera y OMC;

Por su carácter asesor, la OPPS realizó otras acciones y brindó apoyos al Despacho Ministerial, entre ellos:

- Se elaboró el Programa de Inversión Pública de Mediana Plazo, 2020-2024;

- Se efectuó  seguimiento al avance de cumplimiento de condiciones previas del proyecto “Programa Nacional de Transformación Económica para el buen vivir -Rural Adelante  para la entrada en vigor a partir del 2 de abril de 2019;

- Se efectuó seguimiento a situación de los préstamos de los proyectos:

  - Programa Nacional de Transformación Económica para el buen vivir  Rural Adelante fase II;

  - Apoyo a la Agricultura Familiar para el buen vivir;

  - Programa de Renovación de una caficultora de alta productividad sostenible y resiliente en El Salvador;

  - Proyecto de Innovación, investigación y difusión de tecnologías agrícolas para la Resiliencia al cambio climático;

- Se emitió opinión técnica como seguimiento al proyecto de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) por medio de la revisión del EIA del pozo de la ENA y revisión de observaciones entregadas;

- Se ha brindado seguimiento a la coordinación de los avances para la tramitología de los permisos ambientales para el proyecto de la porqueriza de CEDAF Morazán y del proyecto de riego de El Porvenir, como seguimiento a los compromisos del Comité de Gestión Ambiental Institucional.

- Se ha apoyado en la revisión de los trámites de 2 permisos ambientales con CENDEPESCA para proyectos de plantas de procesamiento. Para ello la UAS participó en la reunión de seguimiento el día 27 de Junio en ARAS en San Pablo Tacachico, con delegados del MARN, MINSAL y PNC;

- La UAS ha apoyado en la gestión de plantas para reforestación por medio del MARN, ante lo cual se han recibido solicitudes estimadas en más de 10,000  plantas para entregar a productores como donativo y así apoyar en el cumplimiento de la Restauración de Ecosistemas y Paisajes del País.

- Se realizó la revisión de las funciones de la UAS y se propuso la reestructuración de la misma para la mejora de la gestión ambiental del MAG, incluyendo la incorporación de Cambio Climático y Gestión del Riesgo dentro de la UAS para la posterior coordinación y seguimiento a los compromisos nacionales e internacionales adquiridos por esta cartera de estado.

- Elaboración de la Presentación del proceso conceptual para la formulación de las Políticas Publicas en cumplimiento a instrucciones de la Dirección de la OPPS

- Diseño y ejecución del Plan Estratégico de los 100 días operativizado por las instituciones del MAG

- Revisión y actualización de los Programas Presupuestarios de Estadísticas agropecuarias, Desarrollo Agrícola, Desarrollo Pesquero, Ordenamiento Forestal, Sanidad Agropecuaria.

- Actualización de avance de Indicadores del PQD, autoabastecimiento de granos básicos, renovación del parque cafetalero y pérdidas en granos básicos por fenómenos naturales.

- Se actualizó el tema de actualización de avance de Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

- Participación en reunión del Comité Intersectorial de Subsistema de Protección Social, Coordinado por la SETEPLAN, en representación del MAG.

- Coordinación general del programa durante la visita de delegación de la Academia de Ciencias de Agricultura Tropical de la República Popular China al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

- Se preparó el informe de seguimiento del primer cuatrimestre del estudio 6402-Modernización y Reactivación de la Gestión Productiva para la Competitividad y Desarrollo de la Agricultura Bajo Riego en el Distrito Nº2 Atiocoyo Sector Sur

- Se reprogramo el proyecto 6739-Rehabilitacion y Adecuación de Infraestructura para el Establecimiento del Centro de Desarrollo de Acuicultura en Santa Cruz Porrillo Tecoluca San Vicente y el 6710-Fortalecimiento Institucional para apoyar los subsectores café, acuícola y ganadero a través de servicios de asistencia técnica y capacitación a usuarios del MAG.

II. 		AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2019

En el período en análisis, la OPPS logró un avance físico de 95.4 %, con relación a las metas programadas en dicho período, desempeño calificado como Muy Bueno. Del total de Resultados con programación de metas físicas, seis de éstos obtienen valores de Muy bueno y el restante cualificado de Bueno (ver gráfico 1).

La Variación porcentual a nivel de período, incidió a la no ejecución de dos de sus metas programadas, de las cuales fueron descritas en el Capítulo anterior.

Gráfico 1.	Avance físico según Resultado y Total Institucional, en el periodo enero-junio de 2019 (Porcentaje).

SIMBOLOGIA:	 1: Administrar los Convenios de Comercialización entre productora e industriales de las cadenas de Maíz Blanco, Arroz Granza y Sorgo; 2: Administrar los Convenios de Comercialización entre productora e industrias procesadoras de carne de cerdo; 3: Fortalecimiento del Sistema de Planificación Sectorial; 4: Rendición de cuentas de la gestión del MAG; 5: Programación y control de la inversión pública; 6. Planificación y seguimiento de Programas especiales; y, 7: Fortalecimiento del direccionamiento estratégico sectorial.

FUENTE:	OPPS. Informe de avance físico segundo trimestre de 2019. Julio de 2019

De las actividades realizadas y productos generados por la Oficina en el período en mención se mencionan:

- Elaboración de un informe respecto a comercialización de granos básicos, en el marco de los convenios de siembra y comercialización de granos básicos; y comercialización de carne cerdo;

- Asesoramiento de cinco proyectos para el desarrollo del sector, entre ellos:

  - “Apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la formulación del documento al Proceso de Admisibilidad de Productos Avícolas y de Productos que contengan más del 2.0% de carne de aves a Mercados Internacionales mediante la equivalencia de Sistemas”;

  - “Proyecto de innovación, investigación y difusión de tecnologías agrícolas para la resiliencia al cambio climático en los bosques cafetaleros de El Salvador”;

  - “Desarrollo Económico Local Resiliente (CERC)”;

  - “Fortalecimiento de las capacidades técnicas en cultivo de peces marinos, CENDEPESCA/Gobierno de India”, y;

  - “Modernización y Sistematización de los Servicios de Sanidad Animal Oficiales”.

- Elaboración de los tres programas que componen el proceso de inversión pública (PAP, PRIPME, y PAIP);

- Elaboración de cuatro Planes de Trabajo sobre los programas especiales: “Erradicación del Trabajo Infantil OIT/MAG/MINTRAB”, “Para el Desarrollo Social Integral para la Zona del Mozote y Lugares Aledaños”, Igualdad de Género” y “Atención a víctimas del conflicto armado”

- Presentación de 19 informes de seguimiento a Planes Operativos Anuales, tres   referidos al Programa Anual de Inversión Pública y tres a programas especiales a “Erradicación del Trabajo Infantil OIT/MAG/MINTRAB”, “Para el Desarrollo Social Integral para la Zona del Mozote y Lugares Aledaños” e Igualdad de Género”;

- Revisión, análisis de dos proyectos para brindar opinión técnica sobre su cumplimiento con la normativa del Ministerio de Hacienda:

  - “Fortalecimiento Institucional para la implementación y puesta en marcha del Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir-Rural Adelante”

  - “Recuperación de la producción de granos básicos y café a través de la entrega de paquetes agrícolas, plantas de café y alimentos a productores agropecuarios de los municipios afectados por sequía 2018, en El Salvador”;

- Elaboración de tres reportes sobre el monitoreo de los principales mercados y precios internacionales de granos básicos e insumos agrícolas.

Por su carácter asesor, la OPPS realizó otras acciones y brindó apoyos al Despacho Ministerial, entre ellos:

- Elaboración de informe de logros del MAG, en el marco de los indicadores del Plan Social, Número de productores y productoras agropecuarios que han recibido asistencia técnica y de subsistencia con insumos agrícolas.

- Elaboración de informe final del Plan 10 del MAG, área de Economía y de Sustentabilidad Ambiental para la vicepresidencia de la República en el período 1° de abril 2018 al 31 de enero de 2019;

- Elaboración y puesta en marcha del Plan de Acciones Estratégicas de los 100 días, que implementa el MAG, a través de todas las direcciones y unidades administrativas

- Elaboración de informe 2018 sobre las acciones e inversión del MAG a través del Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar PAAF, Programa de entrega de paquetes agrícolas y Acciones de Pesca y Acuicultura para el Ministerio de Hacienda;

- Elaboración de informe de resultados 2018 de Programas y Proyectos que contribuyeron con el Plan de la Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN); asimismo, identificación de Programas y Proyectos 2019;

- Elaboración de tres informes geográficos al mes de diciembre para la Secretaría Técnica de la Presidencia y para la Dirección OPPS sobre status de proyectos de inversión;

- Revisión del Convenio FANTEL-MAG de prestación de servicios para la ejecución de proyectos para el área de desarrollo productivo y protección forestal para el año 2019;

- Revisión de la Política Nacional para el Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas; Preparación de informes de indicadores para comisión de Autonomía Económica y Medio Ambiente y Gestión de Riesgos de ISDEMU;

- Respuesta al cuestionario remitido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al agua y el saneamiento hacia el MIREX;

- Participación y apoyo en la formulación del Plan Maestro de Occidente con la Secretaría técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN);

- Participación en el equipo de trabajo técnico para la reestructuración de la deuda del sector cafetalero (BANDESAL, BFA, BH, Fideicomiso y MAG);

- Negociación del Préstamo del BCIE para el Proyecto Desarrollo de una Renovación cafetalera de alta productividad, sostenible y resiliente en El Salvador;

- Coordinación de dos delegaciones de la República Popular China, una de expertos en Agricultura Tropical y otra técnico-científica de pesca y acuicultura, en el marco de la cooperación entre la República Popular China y El Salvador, entre otros.

III	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La reducida disponibilidad de personal técnico y él envió tardío de informes por parte de la DGG, insidio a que la OPPS, obtuviera valores calificados de Bueno en el trimestre y período en análisis (88.6% y 88.4%)

En consideración de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas del MAG y lo recurrente de las auditorías de gestión que realiza el ente contralor del Estado, se recuerda que los productos reportados como ejecutados deben contar con la documentación pertinente que respalde su efectiva realización.

La reorientación e internalización de los nuevos lineamientos de trabajo  en las prioridades y enfoque técnico  a nivel de la dirección de políticas  y planificación sectorial, retrasó la ejecución de varias actividades programadas en el mes de junio por lo que hay dos resultados con calificación baja

El fortalecimiento con personal técnico en las diferentes tareas permitirá incrementar el avance en la ejecución de las actividades propias de la OPPS  y mejor capacidad de seguimiento institucional.

Anexo 1. 	Avance físico según Resultado en el segundo trimestre y período de enero a junio de 2019. 			(Porcentaje).

| # No. | ### RESULTADO | AVANCE FISICO (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO |
| 1 | Administrar los Convenios de Comercialización entre productora e industriales de las cadenas de Maíz Blanco, Arroz Granza y Sorgo | ### 100.0 | ### 100.0 |
| 2 | Administrar los Convenios de Comercialización entre productora e industrias procesadoras de carne de cerdo. | ### 100.0 | ### 100.0 |
| 3 | Fortalecimiento del Sistema de Planificación Sectorial. | ### 73.1 | ### 85.5 |
| 4 | Rendición de cuentas de la gestión del MAG. | ### 100.0 | ### 100.0 |
| 5 | Programación y control de la inversión pública. | ### 100.0 | ### 100.0 |
| 6 | Planificación y seguimiento de Programas especiales. | ### 100.0 | ### 100.0 |
| 7 | Fortalecimiento del direccionamiento estratégico sectorial. | #### 100.0 | #### 100.0 |
| #### TOTAL OFICINA |  | 91.4 | ### 95.4 |

FUENTE:	OPPS. Informes de avance físico al segundo trimestre de 2019.