MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

# DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

# INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2019

DEPENDENCIA:	Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)

TRIMESTRE: 		Abril-junio

PERIODO:		Enero-junio

- AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

En el trimestre informado, la DGDR alcanzó un avance físico global de 100.0.0%, calificado como Muy Bueno. El porcentaje obtenido se debe a la ejecución total de las metas programadas en los Resultados: Reactivación del Sector Cafetalero y Coordinación en la implementación y seguimiento de los proyectos.

Gráfico 1.	Avance físico por Resultado y Total Institución, en el trimestre abril-junio de 2019 (Porcentaje).

SIMBOLOGIA: 1. Reactivación del Sector Cafetalero y 2. Coordinación en la implementación y seguimiento de los proyectos para   el Desarrollo Rural.

FUENTE:	DGDR. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2019. Julio de 2019.

Las acciones ejecutadas por la Institución durante el trimestre, fueron las siguientes:

- Asistencia técnica en el rubro de café a 2,469 productores y 364 productoras;

- Realización de 130 eventos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a 1,473 productores y 588 productoras;

- Elaboración de 19 informes de seguimiento a los proyectos para el Desarrollo Rural, y;

- La elaboración de un Estudio de Evaluación Final, Un Informe de Terminación del Proyecto y la realización de una Auditoria externa año 2018, del Proyecto de Amanecer Rural.

- AVANCE FISICO EN EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DE 2019

En el período informado, la DGDR alcanzó un avance físico global de 95.1%, calificado como Muy Bueno. El nivel de cumplimiento global de la DGDR fue afectado por el atraso en la contratación de personal técnico para brindar asistencia técnica y capacitación a productores de café, lo cual perjudicó el desarrollo de las metas contenidas en el Resultado “Transferir tecnología a productores de café”.

Gráfico 1.	Avance físico por Resultado y Total Institución, en el período de enero-junio de 2019 (Porcentaje).

SIMBOLOGIA: 1. Reactivación del Sector Cafetalero y 2. Coordinación en la implementación y seguimiento de los proyectos para   el Desarrollo Rural.

FUENTE:	DGDR. Informe de avance físico a junio de 2019. Julio de 2019.

Las acciones ejecutadas por la Institución durante el período, fueron las siguientes:

- Asistencia técnica en el rubro de café a 2,469 productores y 364 productoras

- Realización de 130 eventos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a 1,473 productores y 588 productoras

- Elaboración de 38 informes de seguimiento a los proyectos para el Desarrollo Rural, y;

- La elaboración de un Estudio de Evaluación Final, Un Informe de Terminación del Proyecto y la realización de una Auditoria externa año 2018, del Proyecto de Amanecer Rural.  Las evidencias de esta acción están archivadas en la DGDR.

- CONCLUSION Y RECOMENDACION

El nivel de cumplimiento global de la DGDR fue afectado por  la ejecución parcial de la asistencia técnica y capacitación a productores de café, lo cual perjudicó el desarrollo de las metas contenidas en el Resultado “Transferir tecnología a productores de café”, como resultado del desfase por la contratación de personal técnico y el cambio de administración del Gobierno central en la cartera de Agricultura.

En consideración de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas del MAG y lo recurrente de las auditorías de gestión que realiza el ente contralor del Estado, se recomienda que los productos reportados como realizados por la DGDR sean debidamente documentados, con el propósito de evitar hallazgos de las auditorías.

Anexo. 	Avance físico y Valoración Cualitativa en el trimestre abril-junio y período de enero a junio de 2019, según Resultado (Porcentaje).

| No. | RESULTADO | TRIMESTRE ABRIL-JUNIO | PERIODO ENERO-JUNIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AVANCE FISICO (%) |  |
| 1 | Reactivación del Sector Cafetalero | 100.0 | 80.3 |
| 2 | Coordinación en la implementación y seguimiento de los proyectos para el Desarrollo Rural | 100.0 | 100.0 |
| TOTAL |  | 100.0 | 95.1 |

FUENTE:	DGDR. Informe de avance físico al mes de junio de 2019. Julio de 2019.