**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

# DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2019**

**INSTITUCION:** Oficina de adquisición y Contratación Institucional (**OACI**)

**TRIMESTRE:** abril-junio

**PERIODO:** enero-junio

**PRESENTACIÓN**

Señor Director comunicarle que el presente Informe de Seguimiento contiene el avance físico obtenido por la OACI en el segundo trimestre de 2019. La valoración del desempeño físico está hecha sobre la base de la siguiente tabla: cumplimiento menor que 60.0% = Deficiente; de 60.0% a 79.9% = Regular; de 80.0% a 89.9% = Bueno; y, de 90.0 a 100.0% = Muy Bueno.

Se solicita a la OACI presentar una estrategia de cumplimiento, ya que al analizar el avance físico obtenido es necesario que para futuros informes, cuando una meta presente un cumplimiento inferior a 90%, explique de manera clara y objetiva las causas que restringieron el cumplimiento de la meta.

I. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019

En el segundo trimestre de 2019, la OACI logró un avance físico de 41.4 %, considerado como deficiente; dicha ponderación obedece a que de los tres Indicadores de Resultados que presentan planificación a cumplir en el referido trimestre, dos reportaron cumplimiento parcial y uno sin programación en el trimestre informado.

El cumplimiento de metas del indicador #2 “*Orden de compra para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG, elaborada*” y el indicador #3 *Contratos y/o ordenes de negociación para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG, elaborados* , presenta un nivel de ejecución bajo (46.2% y 36.7%) respectivamente, debido a que las metas están sujetas a demanda de los requerimientos de las unidades solicitantes ya la falta de una estrategia interna de integración de equipos de trabajo lo que refleja resultados menores significativamente a la programación realizada para el trimestre.

Gráfico 1. Avance físico por Indicador de Producto y Total Institución en el 2do.trimestre abril-junio de 2019 (Porcentaje).

SIMBOLOGIA: 1: Plan anual de adquisiciones y contrataciones del MAG, consolidado.; 2: Orden de compra para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG, elaborada.; y, 3: Contratos y/o ordenes de negociación para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG, elaborados.

**FUENTE: OACI**. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2019.

Las actividades realizadas por la institución en el trimestre abril-junio de 2019, fueron:

1. Elaboración de 12 órdenes de compra para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG.;
2. Elaboración de 11 contratos y/o órdenes de negociación para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2019.

En el periodo enero-junio de 2019, la OACI logró un avance físico de 69**%,** considerado como Regular; el resultado anterior obedece a que de los tres Indicadores de Resultados que presentan planificación a cumplir en el referido trimestre, **dos** con cumplimiento total y uno, reportó cumplimiento parcial.

Gráfico 1. Avance físico por Indicador de Producto y Total Institución en el periodo enero-junio de 2019 (Porcentaje).

SIMBOLOGIA: 1: Plan anual de adquisiciones y contrataciones del MAG, consolidado.; 2: Orden de compra para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG, elaborada.; y, 3: Contratos y/o ordenes de negociación para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG, elaborados.

**FUENTE: OACI**. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2019.

Las actividades realizadas por la institución en el periodo enero-junio de 2019, fueron:

1. Plan anual de adquisiciones y contrataciones del MAG, consolidado
2. Elaboración de 13 órdenes de compra para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG.;
3. Elaboración de 189 contratos y/o órdenes de negociación para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG.

**III. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES**

Se puede concluir que el nivel de cumplimiento de metas global de la OACI, ha sido afectado por una menor demanda de órdenes de compra para la adquisición de obras, bienes y servicios de parte de las dependencias del MAG y la realización de contratos.

Que el nivel de cumplimiento de metas del indicador “*Orden de compra para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG, elaborada*”, presenta una ponderación de ejecución baja (32.5%) debido a que la meta está sujeta a demanda de los requerimientos de las unidades solicitantes.

Se recomienda analizar los resultados de los indicadores N° 2 y 3 del gráfico, y con base a esto, considerar la pertinencia de implementar una estrategia de cumplimiento o hacer solicitud de ajustes mediante una reprogramación.

Evaluar con el equipo de verificacion de la DISE, el nivel de cumplimiento del PAO 2019, sus evidencias disponibles.

De igual manera, se recuerda que los productos reportados como realizados deben estar documentados con las evidencias de su efectiva realización, con el propósito de evitar hallazgos de auditoría por parte de los entes contralores del Estado.

**Anexo** Avance físico y Valoración Cualitativa en porcentaje en el segundo trimestre de 2019, según Resultado.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | INDICADOR DE PRODUCTO | **TRIMESTRE ABRIL-JUNIO** | | **PERIODO ENERO-JUNIO** |
| **AVANCE FISICO (%)** | | |
| 1 | Plan anual de adquisiciones y contrataciones del MAG., consolidado. | **0** | **100** | |
| 2 | Orden de compra para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG.; elaboradas. | **46.2** | **32.5** | |
| 3 | Contratos y/o ordenes de negociación para la adquisición de obras, bienes y servicios para el MAG.; elaborados. | **36.7** | **100** | |
| TOTAL INSTITUCION | | **41.4** | **69** | |

**FUENTE: OACI.** Informe de avance físico del segundo trimestre de 2019.