PLAN DE ENTREGA DE SEMILLA MEJORADA DE FRÍJOL 2019

JULIO 2019

ÍNDICE

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	DIAGNOSTICO	4

3.	JUSTIFICACION	5

4.	OBJETIVOS	5

4.1. General

4.2. Específico

5.	INDICADOR Y META………………………………………………………………….  6

6.	CRITERIOS PARA ASIGNAR EL SUBSIDIO …………………………………………6

7.	PROCESO DE ENTREGA ……………………………………………………………… 6

8.	PRESUPUESTO …………………………………………………………………………..7

1. INTRODUCCIÓN

La agricultura en El Salvador, históricamente, es una de las principales bases de la economía del país, siendo el maíz y el frijol de los alimentos más vitales para el consumo interno, por lo cual, el crecimiento económico de El Salvador esta intrínsecamente relacionado con el desarrollo agrícola de estos, es por eso que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección General de Economía Agropecuaria desarrolla el Programa de Entrega de Paquetes Agrícolas, el cual consiste en la entrega de paquete de semilla certificada de maíz y paquete semilla mejorada de frijol a familias de subsistencia a nivel nacional.

En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Organización de la DGEA, en el que se le delegan funciones expresas de “Gestionar el abastecimiento de semillas e insumos agrícolas para estimular su producción con el objeto de elevar la disponibilidad de alimentos que contribuya a la seguridad alimentaria”, se realizará en la última semana del mes de julio y la primera semana de agosto la entrega de insumos dirigida a familias de subsistencia que tienen como principal ingreso la producción agrícola.

En ese contexto, el presente documento describe el Plan de Entrega y los procesos que se realizarán para la ejecución de la Entrega de Paquetes Agrícolas de Semilla Mejorada de Frijol, cosecha 2019, en él se describen la meta planificada, las estrategias y recursos a implementar en los 32 Centros de Distribución ubicados a nivel nacional.

2. DIAGNÓSTICO

La producción de subsistencia en El Salvador se encuentra concentrada en el cultivo de granos básicos, específicamente maíz y frijol, siendo las actividades de producción agrícola primordiales para la obtención del ingreso familiar, sin embargo, la extensión de la tierra que se dedica al cultivo, en el caso de la pequeña producción de subsistencia son extensiones de tierra muy reducida, inferiores a 1 manzana y los desastres naturales son un factor determinante para cubrir la demanda interna de productos alimenticios, ya que los eventos climatológicos extremos como inundaciones y sequías pueden disminuir la disponibilidad de alimentos.

Para evitar los diferentes riesgos que afronta la producción de semilla de frijol cuenta con las siguientes variedades de frijol: Costeño 2; San Andrés; Pipil; Enrique Álvarez Córdova (EAC) y Chaparrastique, todas producidas con apoyo técnico del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA).

Durante la última década se han realizado entregas de Paquete de Semilla Mejorada de Frijol, que consiste en 25 libras de Semilla de Frijol con la cual los pequeños productores podrían sembrar ¼ de manzana, siendo así que en el año 2018 se entregó un total de 106,625 Paquetes de Semilla de Frijol, con los cuales fue posible sembrar un aproximado de 26,656 manzanas.

A pesar de incentivar la siembra con el Paquete Agrícola del pequeño productor 2018, se ha podido determinar que esta producción representa únicamente el 19% de la Producción Nacional, según datos de Anuario de Estadísticas Agropecuarias, generando un rendimiento aproximado de 394,512 quintales de frijol para consumo. Sin embargo, para el año 2019 se tiene una expectativa de Siembra de Semilla Mejorada de Frijol de 160 mil manzanas, para la cosecha 2019-2020, por lo que se espera que el porcentaje de siembra que se incentive con los Paquetes Agrícolas ronde el 30% de la Producción Nacional

3. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la situación actual que viven los productores de subsistencia a nivel nacional, se tiene como objetivo beneficiar con la dotación de un paquete agrícola (maíz y fertilizante o frijol o sorgo) a los agricultores y sus familias, con finalidad de que obtenga un incremento sostenible en la producción y el acceso de alimentos, a través del autoabastecimiento de frijol, con ello se busca cubrir la demanda alimenticia convirtiéndolos en generadores de riqueza económica.

En la actualidad el MAG está orientado a incrementar la disponibilidad de alimentos e ingreso de las familias que desarrollan la agricultura de subsistencia, mientras logran desarrollar capacidades para una inserción exitosa en las cadenas de valor agroproductivas; así también, el incremento de capacidades competitivas en el segmento de agricultura familiar comercial  para una participación exitosa en las cadenas agroproductivas para genera ingresos que permitan un desarrollo sostenible de la economía de los territorios. Para lograr estos objetivos, el MAG a través de la DGEA ha venido apoyando a estos productores con insumos (semilla certificada de maíz, semilla mejorada de fríjol, fertilizantes, sorgo) para incentivar la producción y disponibilidad de granos básicos en el mercado.

En ese sentido se ha planificado cumplir la meta de abastecer de Paquete de Semilla Mejorada de Frijol (25 lbs) a 189,760 beneficiarios, alcanzando así el 30% de las expectativas de Siembra de Semilla Mejorada de Frijol que rondan las 160 mil manzanas producidas en cosecha 2019-2020.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Generar las condiciones logísticas que permitan abastecer oportunamente a los productores/as de subsistencia semilla mejorada de frijol para la siembra, mediante la dotación de una bolsa de 25 lbs que les permitan sembrar ¼ de manzana de tierra.

4.2 Objetivos Específicos

- Entregar 189,760 bolsas de semilla mejorada de fríjol en presentación de bolsa de 25 lbs. a agricultores de subsistencia.

- Abastecer 32 centros de distribución a nivel nacional con insumos y herramientas necesarias para realizar la entrega de paquetes agrícola.

- Garantizar que la entrega se realice en forma ágil, eficiente, transparente y sobre todo con buen trato a los beneficiarios.

5. INDICADOR Y META

Entregar oportunamente189, 760 bolsas de 25 Libras de Semilla Mejorada de Frijol a familias de subsistencia para garantizar la seguridad alimentaria.

6. CRITERIOS PARA ASIGNAR EL SUBSIDIO

1. Ser productor de subsistencia.

2. No poseer más de 3 manzanas de cultivo de maíz y/o frijol.

3. Estar inscrito en el padrón oficial de beneficiarios.

4. Figurar en Documento Único de Identidad como: Agricultor, Jornalero, Ganadero, Ama de Casa o Servicios Domésticos.

7. PROCESO DE ENTREGA

La entrega en centros de distribución se realizará en 3 pasos:

PASO 1: Centro de orientación:

- Los orientadores están encargados de verificar que la persona esté empadronada o no

- Brindar información a los agricultores

- Si la persona está empadronada le entrega contraseña con numero correlativo y pasa a la mesa de verificación

PASO 2: Mesa de verificación

- Se verifica que la persona sea la dueña del DUI, comparando foto y firma

- Firma el Padrón Oficial

- El verificador ingresa la entrega en el sistema

PASO 3: Entrega de Insumos

- El estibador recibe contraseña firmada por verificador

- Entrega del paquete de insumos agrícolas

Los pasos a seguir para la entrega de insumos se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 2. Proceso de entrega

Fuente. División de Abastecimiento. DGEA. 2019.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

Cuadro No. 3

| RUBROS | INVERSION ($) |
| --- | --- |
| Adquisición de Semilla de Frijol | $5,882,560.00 |
| Adquisición de Bolsas para envase | $47,440.00 |
| Maquilado de Frijol en CENTA | $39,560.00 |
| SUB-TOTAL DE INSUMOS | $5,969,560.00 |
| Contratación de Personal | $119,160.00 |
| Contratación de Servicios de Transporte | $35,700.00 |
| Consumibles para Centros de Distribución | $20,000.00 |
| Servicios de Internet y Telefonía | $11,934.30 |
| SUB-TOTAL DE LOGISTICA | $186,794.30 |
| TOTAL | $6,156,354.30 |

-- FIN