## Hoja1
MATRIZ PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO FORESTAL CUENCAS Y RIEGO (RIEGO) | [14 empty] | 2020-01-29 | 180 | 2020-07-27
PROYECTOS REPORTADOS EN 2019 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO EJECUTADO EN 2019 | MONTO A INVERTIRSE EN 2020 (en caso que continue en 2020) | PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA | FECHA DE FINALIZACION (en caso que continue en 2020) | PROYECTOS NUEVOS PARA 2020 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO A EJECUTARSE EN 2020 | MONTO A EJECUTARSE EN 2021 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2020) | FECHA DE LICITACION | PORCENTAJE DE EJECUCION PARA 2020 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2020) | FECHA DE FINALIZACION EN 2020 (EN CASO QUE SE FINALICE EN 2020)
Rehabilitación de Estación de Bombeo en Pozo No.2 del Distrito de Riego y Avenamiento No.1 Zapotitán | Municipio de Ciudad Arce y Lourdes Colon, Depto. de La Libertad | 209192.41 | 209192.41 | 0 | 100% | N/A | “REHABILITACIÓN DE PRESA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN EN ASOCIACIÓN DE REGANTES TANGOLONA, SAN MIGUEL” | MUNICIPIO DE MONCAGUA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | 178525.94 | 178525.94 | 0 | 2019-04-22 | 100% | 2020-07-27
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN AMBAS MARGENES DEL DISTRITO No.3, LEMPA ACAHUAPA | Distrito de Riego y Avenamiento No.3 – Lempa Acahuapa, en los Departamentos de Usulután (Municipios de Berlín y Mercedes Umaña) y San Vicente Municipios de San Vicente y San Ildefonso | 2479816.57 | 60916.97 | 0 | 100% | N/A
RECONSTRUCCION DE CANALES Y OBRAS DE RIEGO EN DISTRITO No 2, ATIOCOYO, UNIDAD NORTE FASE IV" | Cantones Chacalcoyo y Santa Rosa, jurisdicción de Nueva Concepción Departamento de Chalatenango | 181995.91 | 181995.91 | 0 | 100% | N/A