## MARN
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROYECTOS MARN 2018
RESPUSTA SOLICITUD MARN-2018-0011
PROYECTOS REPORTADOS EN 2017 | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | UBICACIÓN | MONTO EJECUTADO EN 2017 | MONTO A INVERTIRSE EN 2018 (en caso que continue en 2018) | PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA | FECHA DE FINALIZACION (en caso que continue en 2018) | PROYECTOS PARA 2018 | MONTO ASIGNADO AL PROYECTO | UBICACIÓN | MONTO A EJECUTARSE EN 2018 | FECHA DE FINALIZACION | MONTO A EJECUTARSE EN 2019 | FECHA DE FINALIZACION EN 2019
“REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 1 DEL MARN” | 1005373.08 | San Salvador, San Salvador | 1005325.42 | 0 | 100%
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO DE ASINORLU FASE III | 1355176.94 | Santa Rosa de Lima, La Unión | 1103659.54 | 251517.4 | 81% | febrero de 2018
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO DE AMUSNOR FASE II | 1446208.04 | Tejutla, Chalatenango | 1281039.06 | 165168.98 | 89% | febrero de 2018
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO DE ASEMUSA AREA 1B | 4617569.79 | Texistepeque, Santa Ana | 4247441.05 | 370128.74 | 92% | febrero de 2018
[7 empty] | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LOS NONUALCOS | 4774683 | Tecoluca, San Vicente | 4774683 | octubre de 2018 | 0
[7 empty] | CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERMEDIO DE MORAZAN | 1167600 | San Francisco Gotera, Morazán | 1167600 | noviembre de 2018 | 0
TOTALES | 8424327.85 |  | 7637465.07 | 786815.12 |  |  |  | 5942283 |  | 5942283 |  | 0