## 2019
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO PRIDES II
REGISTRO DE CONTRATISTAS
AÑO 2020 | [8 empty] | Actualizado : 31 de marzo de 2020
No. | N° de Contrato | N° de Orden de Compra | Código del Proceso de Compra (licitación, Libre Gestión, Compra Directa, otros) | Nombre del Contratista | Objeto del Contrato u Orden de Compra | Monto | Fecha o Período de la Contratación | Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado |  | Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado |  | Calificación Final |  |  |  | Observaciones
[8 empty] | Si | No | Si | No | E | MB | B | R
1 | 01/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-93-CP-S-MINSAL | TRANSAE, S.A. de C.V. | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS DE CELDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 43230 | 90 días a partir de la Orden de Inicio | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
2 | 02/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-110-LPN-B-MINSAL | HERRERA CONSTRUCTORES, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS NIVELES 2, 3 Y ÁREAS CONEXAS DEL MÓDULO B DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 102253.74 | 2020-01-24 | [8 empty] | En ejecución.
3 | 03/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-14-CP-B-MINSAL | TECNOLOGÍA Y ESPECIALIDADES MÉDICAS | ADQUISICIÓN DE MICRONUTRIENTES EN POLVO PARA LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 100300 | 05-02-2020 al 5-11-2020 | [8 empty] | En ejecución.
4 | 04/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL | CORPORACIÓN NOBLE, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD | 48170 | 19-03-2020 al 19-06-2020 | [8 empty] | En ejecución.
5 | 05/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL | JORMAR EL SALVADOR, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD | 7995.87 | 19-03-2020 al 19-06-2020 | [8 empty] | En ejecución.
6 | 06/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL | EQUIMSA, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD | 7996.87 | 19-03-2020 al 19-06-2021 | [8 empty] | En ejecución.
7 | 07/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL | S.T. MEDIC, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD | 7730 | 20-03-2020 al 20-06-2020 | [8 empty] | En ejecución.
8 | 08/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD | 8336.01 | 19-03-2020 al 19-06-2021 | [8 empty] | En ejecución.
9 | 09/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL | ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD | 15000 | 19-03-2020 al 19-06-2021 | [8 empty] | En ejecución.
10 | 10/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-122-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL "MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ" DE CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL | 21000 | 7 meses a partir de la Orden de Inicio de la Construcción | [8 empty] | En ejecución.
11 | 11/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-121-CP-O-MINSAL | INCODECO, S.A. de C.V. | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL NACIONAL MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ DE CIUDAD BARRIOS SAN MIGUEL | 541715.9 | 180 días a partir de la Orden de Inicio | [8 empty] | En ejecución.
12 | 12/2020 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/09 | DISPROSAL, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIO E INSTRUMENTAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA UCSF LA CANOA, JIQUILISCO, USULUTÁN | 5400 | 90 días a partir del 19/03/2020 | [8 empty] | En ejecución.
13 | 13/2020 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/09 | HOSPIMEDIC, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIO E INSTRUMENTAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA UCSF LA CANOA, JIQUILISCO, USULUTÁN | 4342.69 | 2-03-2020 al 3-06-2020 | [8 empty] | En ejecución.
14 | 14/2020 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/09 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIO E INSTRUMENTAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA UCSF LA CANOA, JIQUILISCO, USULUTÁN | 21421.72 | 3-04-2020 al 3-07-2020 | [8 empty] | En ejecución.
15 | 15/2020 ACP-UGP | N/A | LPN-B-2doTD-ISM-MINSAL/09 | INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIO E INSTRUMENTAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA UCSF LA CANOA, JIQUILISCO, USULUTÁN |  | 01-03-2019 al 31-12-2019 | [8 empty] | En ejecución.
16 | 16/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-8-CD-B-MINSAL | DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HOMOSTASIA, BIOQUÍMICA Y BATERIOLOGÍA, PARA REFORZAR LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFCIADOS CON LA INICIATIVA DE SALUD MESOAMÉRICA | 9820 | 90 días a partir del 6/03/2020 | [8 empty] | En ejecución.
17 | 17/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-158-3CV-CI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES DE DIBUJO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS FINANCIADOS CON PRIDES II | 22183.87 | 12-03-2020 al 31-12-2020 | [8 empty] | En ejecución.
18 | 18/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-2-LPN-B-MINSAL | LABORATORIOS VIJOSA, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 18866.01 | 3-04-2020 al 3-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
19 | 19/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-2-LPN-B-MINSAL | GUARDADO, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 11784.29 | 3-04-2020 al 3-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
20 | 20/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-2-LPN-B-MINSAL | GRUPO PAILL, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 12547.44 | 2-04-2020 al 17-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
21 | 21/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-2-LPN-B-MINSAL | DROGUERÍA PISA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 16044.95 | 2-04-2020 al 17-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
22 | 22/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-2-LPN-B-MINSAL | DROGUERÍA SANTA LUCÍA | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 33402 | 30 días después de aprobado el permiso de la DNM | [8 empty] | En ejecución.
23 | 23/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-13-LPN-B-MINSAL | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA TOMA DE CITOLOGÍAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 32336.25 | 14-04-2020 al 29-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
24 | 24/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-13-LPN-B-MINSAL | S.T. MEDIC, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA TOMA DE CITOLOGÍAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 34950 | 08-04-2020 al 22-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
25 | 25/2020 ACP-UGP | N/A | ISM3-13-LPN-B-MINSAL | INGETEC, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA TOMA DE CITOLOGÍAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 21600 | 45 días a partir del 5/05/2020 | [8 empty] | En ejecución.
26 | 26/2020 ACP-UGP | N/A | PRIDESII-177-CD-B-MINSAL | CORPORACIÓN NOBLE, S.A. de C.V. | COMPRA DE RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CORONAVIRUS | 1590000 | 2-04-2020 al 2-05-2020 | [8 empty] | En ejecución.
27 | 27/2020 ACP-AGP | N/A | PRIDESII-154-3CV-SI-MINSAL | CONSULTOR | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECILIZADA DE INGENIERÍA HIDROSANITARIA EN APOYO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRIDES II | 26900 | 2-04-2020 al 31-12-2020 | [8 empty] | En ejecución.
28 | N/A | 01/2020 ACP-UGP | PRIDESII-127-CP-S-MINSAL | CAMYRAM, S.A. de C.V. | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADAS, CURSOS, TALLERES Y CONGRESOS EN APOYO A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y EFICIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 41615.2 | 12 meses a partir del 10/01/2020 | [8 empty] | En ejecución.
29 | N/A | 02/2020 ACP-UGP | PRIDESII-125-CP-B-MINSAL | C&R Industrial | ADQUISICIÓN DE CAMILLAS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FORTALECER AL HOSPITAL NACIONAL ROSALES | 27261.25 | 90 días a partir del 15/02/2020 | [8 empty] | En ejecución.
30 | N/A | 03/2020 ACP-UGP | PRIDESII-95-CP-B-MINSAL | UNO El Salvador, S.A. | ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR A LOS EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD | 81600 | 8 días a partir del 11/02/2020 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
31 | N/A | 04/2020 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/10 (BIS) | CR Copiadoras, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGP / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA UGP | 2640 | 12 meses a partir del 12/02/2020 | [8 empty] | En ejecución.
32 | N/A | 05/2020 ACP-UGP | PRIDESII-83-CP-SGO-MINSAL/11 | D'Cora Servi Asociados, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP/SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA OFICINAS DE LA UGP Y DE LA UDIS | 9938.08 | 15 días a partir del 6/02/2020 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
33 | N/A | 06/2020 ACP-UGP | CP-B-2doTD-ISM-MINSAL/13 | Intervisión de El Salvador, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA TOMA DE CITOLOGÍAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA | 2100 | 60 días a partir del 09/03/2020 | [8 empty] | En ejecución.
34 | N/A | 07/2020 ACP-UGP | PRIDESII-160-CP-S-MINSAL | CAMYRAN, S.A. de C.V. | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PLAN DE CAPACITACIONES 2020 DE TÉCNICOS BIOMÉDICOS DEL MINSAL | 27089.4 | 06/03/2020 al 31/12/2020 | [8 empty] | En ejecución.
35 | N/A | 08/2020 ACP-UGP | PRIDESII-160-CP-S-MINSAL | Pasión Culinaria, S.A. de C.V. | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PLAN DE CAPACITACIONES 2020 DE TÉCNICOS BIOMÉDICOS DEL MINSAL | 862.56 | 06/03/2020 al 31/12/2020 | [8 empty] | En ejecución.
36 | N/A | 09/2020 ACP-UGP | PRIDESII-184-CD-B-MINSAL | Proveedores Quirúrgicos, S.A. de C.V. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS: GORROS Y ZAPTERAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL COVID-19 | 25460 | 7 días después del 17/04/2020 | bar: Cumplió con la Entrega del Bien/Servicio en el Tiempo Pactado Si; Cumplió con las Especificaciones del Bien/Servicio Pactado Si; Calificación Final MB
37 | N/A | 10/2020 ACP-UGP | PRIDESII-127-CP-S-MINSAL (BIS) | HOTESA, S.A. de C.V. | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADAS, CURSOS, TALLERES Y CONGRESOS EN APOYO A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y EFICIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 1155 | 2020-10-01 | [8 empty] | En ejecución.
38 | N/A | 12/2020 ACP-UGP | PRIDESII-159-CP-S-MINSAL | Álvaro Stanley Centeno | SERVICIO DE MOTORISTA POLIVALENTE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 7000 | 27/04/2020 al 31/12/2020 | [8 empty] | En ejecución.
39 | N/A | 13/2020 ACP-UGP | PRIDESII-156-CP-S-MINSAL | Nelson William Cerna | SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA EN EL HOPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA | 4200 | 45 días a partir de la Orden de Inicio | [8 empty] | En ejecución.