| PLAN DE TRABAJO UNIDAD DE ÉTICA LEGAL. Septiembre 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad y/o Meta Programada | Cantidad o Porcentaje Programado | Cantidad o Porcentaje Ejecutado | Comentarios /Justificaciones |
| - Monitorear diariamente los canales habilitados para la recepción de avisos (página web, App #AvisosTEG, correo electrónico) | 100% | 120 | Se han recibido un total de 14 avisos por medio de las referidas plataformas y redes sociales. Monitoreo diario de 3 cuentas de correo y APP. |
| - Clasificar de forma liminar los avisos recibidos | 100% | 44 | 20 avisos para Investigación Preliminar y 24 para archivo. |
| - Asignar referencia a los expedientes conformados | 100% | 33 | 17 denuncias, 14 avisos y 2 casos oficiosos |
| - Exponer ante el Pleno los avisos clasificados para archivo | 100% | 27 | 1 sesión de teletrabajo |
| - Asignar expedientes a Colaboradores Jurídicos para resolución | 100% | 140 |  |
| - Elaborar proyectos de resolución, excusas y votos razonados a partir de los expedientes copia en poder de cada Colaborador(a) Jurídico | 100% | 154 | 151 proyectos de resolución y 3 votos razonados elaborados |
| - Revisar, formular observaciones y aprobar proyectos de resolución | 100% | 95 | Proyectos aprobados por JUEL y CT |
| - Remitir al Pleno los proyectos de resolución elaborados | 100% | 56 | 3 envíos efectuados por medio de correo electrónico a los Miembros del Pleno |
| - Exponer ante el Pleno los proyectos de resolución aprobados | 100% | 56 | Se realizaron 56 exposiciones de proyectos aprobados en 3 sesiones de teletrabajo mediante la plataforma Teams |
| - Elaborar oficios, citatorios y mandamientos de ingreso de las resoluciones aprobadas por el Pleno | 100% | 140 |  |
| - Subsanar las observaciones de forma y fondo de los proyectos de resolución efectuadas por el Pleno, Coordinación de Trámite o Jefatura | 100% | 75 |  |
| - Asignar casos a instructores para investigación de campo o elaboración de propuesta de prueba | 100% | 19 |  |
| - Elaborar los informes de instrucción de los casos en que corresponda (vencimiento de plazo legal o administrativo) | 100% | 11 |  |
| - Revisar, efectuar observaciones y aprobar los informes de instrucción elaborados | 100% | 11 |  |
| - Realizar entrevistas | 100% | 41 |  |
| - Elaborar guías de audiencia | 100% | 0 | Debido a la pandemia por Covid-19 no se ha programado la realización de audiencias |
| - Elaborar propuestas de diligencias de Investigación Preliminar o de Prueba a requerimiento de los Colaboradores Jurídicos | 100% | 18 |  |
| - Monitorear diariamente los medios de comunicación según distribución efectuada por la Coordinadora | 100% | 560 | Se distribuyeron los diferentes medios de comunicación entre los Instructores, quienes efectúan la verificación de los mismos a diario |
| - Elaborar propuestas de inicio oficioso de casos y efectuar las correcciones indicadas por la Coordinación | 100% | 1 |  |
| - Revisar, efectuar observaciones y aprobar las propuestas de inicio oficioso elaboradas por los Instructores | 100% | 1 |  |
| - Remitir a Asistente de Presidencia las propuestas de inicio oficioso aprobadas | 100% | 1 |  |
| - Notificar las resoluciones pronunciadas por el Tribunal | 100% | 118 | Se entregaron 3 mandamientos de ingreso |
| - Entregar los oficios emitidos en los procedimientos | 100% | 95 |  |
| - Citar a testigos y peritos | 100% | 0 | Debido a la pandemia por Covid-19 no se ha programado la recepción de prueba testimonial |
| - Actualizar los controles y reportes correspondientes | 100% | 5 | Actualización de expedientes fenecidos en Base de Datos y Control de Indicadores |
| - Actualizar el Registro de Personas Sancionadas | 100% | 1 | 1 sanción incorporada |
| - Verificar la información consignada en el Registro de Sanciones y Base de Datos de procedimientos activos para extensión de constancias | 100% | 41 |  |
| - Elaborar los informes que sean requeridos por el Pleno u otras unidades organizativas | 100% | 5 | Informe de casos iniciados entre marzo y agosto 2020, informe sobre cantidad de casos iniciados contra servidores públicos de instituciones sin CEG, informe sobre casos de conocimiento de Presidente suplente, informe PAO agosto 2020, informe sobre casos relevantes en trámite |
| - Solicitudes de información respondidas | 100% | 5 | Solicitudes de información con ref. 22-SI-2020, 24-SI-2020, 25-SI-2020, 26-SI-2020 , 28-SI-2020, 1 solicitud de datos personales 05-DP-2020 |
| - Efectuar reuniones virtuales | 100% | 7 | Reuniones con todo el personal de la UEL, así como con personal de DPK |
| - Brindar lineamientos de trabajo | 100% | 10 | 5 Jefatura UEL, 3 Coordinación de Instrucción y 2 Coordinación de Trámite |