## Introduccion
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
UNIDAD DE:_______________________________
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2023.
TONACATEPEQUE,SAN SALVADOR, EL SALVADOR,C.A
INTRODUCCION

## Mision,Vison y Valores
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
UNIDAD DE:_______________________________
INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD:
MISION:
VISION:
VALORES:
OBJETIVOS

## Metas
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
UNIDAD DE: OFICINA DE GESTION DEL EMPLEO
DESCRIPCION DE LAS METAS | CANTIDAD | UNIDAD/MEDIDA | FECHA |  | ACTIVIDADES | PROGRAMACION MENSUAL
|  |  | INICIO | FINAL |  | 1er Trimestre |  |  | 2do Trimestre |  |  | 3er Trimestre |  |  | 4to trimestre
[6 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
ORIENTACION LABORAL | 24 | Computadora, Papel Bond, Lapiceros, Brochure Informativo, Personal, Pizarras, Plumones | 2023-01-03 | 2023-12-22 | Realizacion de Actividades que permitan que los jovenes que optan al primer empleo en el caso de los jovenes y de las demas personas que soliciten el servicio en la oficna de gestión del empleo | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto
RECEPCION DE JOVENES PARA INCRIPCION EN LA BASE DE DATOS DE LA OFICINA DE GESTION DEL EMPLEO | Dependera de la Afluencia de Usuarios | Computadora, Base de datos de la oficina, Papel Bond, Lapiceros | 2023-01-03 | 2023-12-22 | Se les indicara a los usuarios de manera general cuales son los servicios que se brindan en este oficina y poceder a ingresarlos a la base de datos que se tiene para poder acceder a una oportunidad laboral y llenado de la ficha de inscripcion de usuario previo de la entrevista para determinar el perfil | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto
JORNADAS DE ORIENTACION COLECTIVA | 2 Jornada mensuales de 45 min diarios | Pizarra, Papel Bond, Plumones, Brocure Informativo, Sillas, Cañon, Laptop, Usuarios, Personal de Oficina de Gestion del Empleo | 2023-01-03 | 2023-12-22 | Se realizarán invitación a los usuarios a los talleres de orientacion laboral, habiliadades para el trabajo y talleres vocacionales lo cual brindara a las personas una perspectiva distinta del mercado laboral al que pueden acceder todos los usuarios que se inscriben semanalmente | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto
ORIENTACION LABORAL INDIVIDUAL O PERSONALIZADA | Dependera de la Afluencia de Usuarios | Pizarra, Papel Bond, Plumones, Brocure Informativo, Sillas, Usuarios, Personal de Oficina de Gestion del Empleo | 2023-01-03 | 2023-12-22 | En casos especiales en los que despues de la entrevista previa al ingreso en la base de datos se puede determinar la necesidad de recibir orientacion de manera individual para potenciar el talento del usuario y encaminarlo a una oportunidad laboral especifica | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto
INTERMEDIACION LABORAL | Dependera de la Afluencia de Usuarios y Ofertas Laborales | Teléfono, Redes Sociales, Correo Electrónico, Empresas, Usuarios de la Oficina, Fichas de Necesidades de la Empresa | 2023-01-16 | 2023-12-15 | En casos especiales en los que despues de la entrevista previa al ingreso en la base de datos se puede determinar la necesidad de recibir orientacion de manera individual para potenciar el talento del usuario y encaminarlo a una oportunidad laboral especifica y de acuerdo a su perfil | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto
BUSQUEDA DE EMPRESAS | Dependemos del tejido empresarial en los alrededores | Teléfono, Correo Electrónico, Base de Datos, Fichas de Usuario y Diagnostico de Necesidades | 2023-01-16 | 2023-12-15 | Nuestro municipio no cuenta con una variedad de instituciones o empresas que ofrezcan oportunidades formales de empleo a los ciudadanos de Tonacatepeque, por lo que se volvera necesario tocar puertas en las empresas de los municipios aledaños | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto
SEGUIMIENTO A COLOCADOS EN UN PUESTO DE TRABAJO | Dependiendo del Número de Personas que se logren colocarse en las empresas con las que se hagan alianzas | Teléfono, Base de Datos, Fichas de Usuarios, Personal de la OGEM | 2023-02-06 | 2023-12-15 | Al obtener resultados positivos en cuanto a la colocación de un usuario de la unidad en las empresas de las que recibamos propuestas de empleo y donde se coloquen en los puestos para cubrir las plazas y se les llamara para verificar como se encuentran | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto
CREACION DE ALIANZAS ESTRETEGICAS | Se realizarán sondeos y visitas a diferentes empresas 1 vez por mes | Personal de la OGEM, Empresas, Fichas de Dianostico del Necesidades de la Empresa | 2023-02-06 | 2023-12-15 | Se busca crear una comunicación constante con Empresas y Ministerio de Trabajo con la finalidad de tener de manera efectiva mayores oportunidades de plazas vacantes que puedan ser designadas para nuestros usuarios | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto
GESTION PROFESIONAL | 2 veces por mes | Teléfono, Correo Electrónico,Personal del OGEM | 2023-02-06 | 2023-12-15 | En este aspecto se busca ser un punto de información para los usuarios de la Oficina en el cual puedan acudir tanto a inscribirse para optar a una plaza, como a recibir informacion para el autoempleo o emprender, que recina la informacion basica de los cursos a los que puedan optar como parte de su preparacion para un empleo calificado | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto
MAPEO DE CENTROS DE FORMACION Y BUSQUEDA DE CURSOS O TALLERES DE FORMACION PROFESIONAL | 1 vez por mes | Computadora, Internet, correo electrónico, Telefono, Personal de la Oficina | 2023-01-03 | 2023-12-15 | Mediante esta actividad se pretende identificar los diversos lugares en donde los usuarios puedan recibir formación para aprender algun oficio, participen en diplomados y talleres y al ser un punto de referencia se les brindaria la información basica y necesaria que sea de su interes | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto
FERIAS DE EMPLEO | Dos o Tres al año | Ofertas de Empleo de las diferentes empresas, usuarios de la Oficina, Papel, Computadora, Lapiceros, Lapiz, Copiadora, Canopi, Sillas. | 2023-01-03 | 2023-10-25 | Con esta Actividad se pretende acercar al municipio las oportunidades de incorporar a los usuarios de la oficina Gestión del Empleo a plazas de manera permanente o temporal, dependiendo de la fecha en la que se desarrolle la feria dando a conocer a los ofertantes que en nuestro municipio existe mano de obra calificada y cualificada para hacer crecer su empresa y ayudar al sustento de las familias del municipio | [8 empty] | X | bar: 1er Trimestre Marzo; 2do Trimestre Junio
MONITOREO CONTINUO EN REDES SOCIALES DE LA OFICINA GESTION DEL EMPLEO | Diario | Computadora, Redes Sociales, Empresas y Usuarios | 2023-01-03 | 2023-12-22 | Permitira que la Unidad de a conocer de manera periodica a los usuarios y poblacion en general de las actividades que se estan desarrollando, asi como de las oportunidades que existan para ellos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto
ASISTIR A CAPACITACIONES EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD | Dependera de las fechas disponibles por las instituciones | Personal de la OGEM, Instituciones Expertas en Empleabilidad | 2023-01-03 | 2023-12-22 | Hacer crecer la unidad mediante la adquisición de conocimientos en materia de empleabilidad para generar mayor impacto en la aplicacion de programas, talleres y sobre todo en busqueda de oportunidades de empleo | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto
ASISTIR A OTRAS CAPACITACIONES REFERENTES A ATENCION AL USUARIO | Dependera de la Programacion de Recursos Humanos y sus convocatorias | Personal de la OGEM, Instituciones que presiden las capacitaciones o talleres | 2023-01-03 | 2023-12-22 | Crecimiento profesional en otras areas que se requiere para el manejo de la oficina como gestionar con otras areas de ayuda a los ciudadanos | [8 empty] | X | X | X | X | bar: 1er Trimestre Enero to 3er Trimestre Agosto