M ODIFICACIÓN NÚMERO UNO AL CONTRATO DE "REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL SINDICATO STIPES PUERTO DE ACAJUT LA , SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

11

Y MM INGENIEROS, S. A. DE C. V.

Nosotros, **EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MO NTERROZA,** conocido por **EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ**

**MONTERROSA,** mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero Agrícola, del domicilio de Colón, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número y Número de Identificación Tributaria actuando en nombre y en representación en mi calidad de Gerente General y Apoderado Genera l Administrativo de la **COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA,** Institución de Derecho Público con carácter autónomo, y personalidad jurídica propia, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la CEPA" o "la Comisión"; y, **EDGAR MAURICIO MARROQUÍN PINEDA,** mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero Civil, del domicilio de AntiguoCuscatlán, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número , y Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación, en mi calidad de Administrador Único Propietario de la sociedad que gira bajo la denominación **"MM INGENIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE",** que puede abreviarse **"MM INGENIEROS, S.A. DE C.V.",** denacionalidad salvadoreña, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria

, que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la Contratista", por medio de este instrumento convenimos en celebrar la modificación número UNO al contrato de "REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL SIN DICATO STIPES DEL PUERTO DE ACAJUTLA", derivado del proceso de la Libre Gestión CEPA LGCA-103/2019, celebrado entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y la sociedad "MM INGENIEROS, S. A. DE C. V.", que se regirá por las siguientes cláusulas y modalidades: PRIMERA: ANTECEDENTES. 1) En esta ciudad, el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, por medio de documento privado autenticado, ambas partes suscribimos el contrato de "REMODELACIÓN DE OFICIN AS DEL SIN DI CATO STIPES DEL PUERTO DE ACAJUT LA", mediante el cual la Contratista se obligó a realizar los trabajos de remodelación de oficina del sindicato STIPES del Puerto de Acajutla; que el plazo contractual será de cincuenta y cinco (55) días calendario a partir de la fecha de la Orden de Inicio, el cual se detalla de la siguiente manera: i) Ejecución física de la obra: treinta y cinco días calendario a partir de la Orden de Inicio; ii) Elaboración y firma de Acta de Recepción Provisional: Hasta cinco días calendar ios posteriores a la terminación física de la obra para

elaborar el acta corre spondient e; iii) Revisión de la obra por parte de CEPA: Hasta cinco días calendario a partir de la fecha del Acta de Recepción Pro visio nal; **iv)** Subsanac ión de defectos y/o irregu lar id ades: Hasta die z días calendar io a partir de la notificaci ón del Administrador del Contrato; que el precio que la CEPA

cancela rí a a la Contratista por la ejecución de la obra sería DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 12,7 50.00), sin incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); para lo cual la Contratista se obligó a presentar las correspond ientes garantías de cumplimiento de contrato y de buena obra. La Orden de Inicio fue emitida por el Administrador del Contrato, a partir del día treinta de septiembre de dos mil diecinueve. **SEGUNDA:**

**MODIFICACIÓN.** Con base en la cláusula Cuarta del contrato y en la resolución razonada emitida por el

Comité de Adjudicación por Libre Gestión, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, ambas partes acordamos autorizar la Liquidación Fina l del contrato relacionado en la cláusula Primera de este instrumento, en el sentido de aprobar: a) La disminución del servicio no recibido; y b) El nuevo monto final del contrato por DOCE M IL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA CON DIECIOCHO CENTAVOS DE DÓLAR (US$ 12,439.18), sin incluir el IVA, lo que representa una disminución de TRESCIENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y DOS

CENTAVOS DE DÓLAR (US$ 310 .8 2) del monto contratado, equivalente al DOS PUN TO CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (2.44%) del mismo respecto al monto contractual original, según se detalla a continuación:

**CONTRACTUAL**

**VARIACION DE CANTIDADES**

**ORDEN DE CAMBIO FINAL**

**ITEM**

**CONCEPTO**

**Cant. Unidad**

**P.U. Costo (LIS$)**

**1.0**

**TRABAJOS PRELIMINARES**

**1.1**

**m2**

Trazo

38.00

$ 2 . 30 $ 87.40

0.27

38.27 $ 88.02

**2.0**

**PAREDES**

2 .1

Demolición de sección de pared de fibrolit y estructura demadera existent e para ubicar **puertas,** Incluye colocación de refuerzos de madera oara in stalar ouerta

6 . 00

m 2

$ 16.10 $ 96.60

1.50 4.50

$ 72.45

Constru cción de pared de

2.2

tablayeso, acabado grado 4

41.00

m2

$ 23.00 $ 943.00

4.46 36.54 $ 840.42

incluye refuerzo en ubicación de nuertas v ventanas

2.3

Construcción de pared con lámina de fibra de vidrio y nucleo de yeso resistente a la humedad enel exterior y tablaroca tipo WR para intemper ie en el Interior incluye refuerzo en ubicación de puertas y ventanas de acuerdo a esoeclficaclones.

36.00

m2

$ 32.20 $1,159.20

5.25 30.75 $ 990.15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AUMENTO** | **DISMINUCIÓN** | **NUEVA** | **NUEVO** |
| (+) | (-) | **CANTIDAD** | **MONTO** |

--

***"'tÍ'ART/to.¡f***

**'f''<,** *<'*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **,** | | | | | | | | | | 0**V**'**)**<, 01/>. **o** "o**;,o**  0  **. O** *<:>"'* , | | |
| **I T EM** | **CONCEPTO** | **CO NTRACTUAL** | | | | **VARIA CION DE**  **CANTID ADES** | | **O RDEN DE CA O-"é"pp Llct- *oq,.*** | | | | |
| **Cant .** | **Unidad** | **P.U.** | **Cos to (US$)** | **AUMENTO**  (+) | **DIS MIN UCIÓN**  (-) | **NU EVA CANTIDAD** | **NUEVO MONTO** | |  |  |
| 2.4 | Construcción de división de tablaroca a media altura con moldura de madera de conacaste | 3.50 | m2 | $ 41.40 | $ 144.90 | 0.37 |  | 3.87 | $ 160.22 | |
| **3. 0** | **PI SOS Y ENCHA PADOS** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1 | Construcción de pavimento para sanitarios a Instalar | 5.50 | m2 | $ 31.05 | $ 170.78 |  | 0.15 | 5.35 | $ 166.12 | |
| 3. 2 | Suministro e instalación de piso cerámico de primera cali dad de 45 x 45cm, sobre piso existente, Incluye Instalación de zócalo de 7cm | 37.00 | m2 | $ 28.75 | $ 1,063.75 |  | 1.30 | 35. 70 | $ 1,026.38 | |
| 3.3 | Enchaoado con azulei o | 16.50 | m> | $ 26.45 | $ 436.43 |  | 0.18 | 16.32 | $ 431.66 | |
| 3.4 | Sócalo de madera de conacaste | 13.50 | m | $ 13.80 | $ 186.30 |  | 0.12 | 13. 38 | $ 184.64 | |
| **4.0** | **CIELO** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.1 | Suministro e instalación de cielo falso en losetas de 2' x 2' en diseño galaxy tono blanco con perfilerfa antisismlca metálica oalvanlzada color blanco | 37.00 | m> | $ 13.80 | $ 510.60 |  | 2.00 | 35. 00 | $ 483.00 | |
| **s.o** | **VENTANAS, CORTINAS y**  **PUERTAS** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.1 | Suministro e Instalación de ventanería de PVC, perflle ría tipo americana color blancocon vidrio en tonalidad bronce | 8.40 | m> | $ 172.50 | $ 1,449.00 |  |  | 8.40 | $ 1,449.00 | |
| 5.2 | Suministro e **instalación** de cortinas enrollables, doble roll o, block out v tioo screen | 8.00 | m> | $ 120.75 | $ 966.00 | 3.04 |  | 11.04 | $ 1,333.08 | |  |
| 5.3 | Suministro e Instalación de puerta de flbran de tablero simulado con estructura de pino cocido, Incluye herrajes y chapa de pestillo con acabado según esoeciílcaclones | 2.00 | C/U | $ 155.25 | $ 310.50 |  |  | 2.00 | $ 310.50 | |
| 5.4 | Suministro e Instalación de puerta de fibran de tablero simul ado y estructu ra de pino cocido con visor de vidrio, incluye herrajes cierra puerta hidráulico y chapa de pestillo, con acabado según esoeclficaclones | 1.00 | C/U | $ 218.50 | $ 218.50 |  |  | 1.00 | $ 218.50 | |
| **6 .0** | **SANITARIOS Y TUBERÍAS** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6.1 | Demolición de losa de concreto de e=0.15m en un ancho de 35cm incluye **excavación** y sistema de drenaje ubicado a una profundidad maxima de 0.40m para tuberías de aguas neoras | 14.00 | m | $ 23.00 | $ 322.00 |  | 14.00 |  | - | |  | |
| .6.2 | Tuberías y accesorios (MAXI MO  26 metros de tubería de 3" 160psi con accesori os, 32 metros de tubería de 1/2" 31 5psi con accesorios, y 6 metros de tubería de 2" con accesorios) incluye dos sifones de PVC 3", dos tapones resumidero y dos cajas de registro de bloque de 10x20x40 RAP en el interior de 0.40 x 0.40 Interno segun detalle. | 1.00 | SG | $ 805.00 | $ 805.00 |  |  | 1.00 | $ 805.00 | |

**FINAL** ' /:", **8 L-.J r,,0;**




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IT EM** | **CONCEP TO** | | **CONTRACTUA L** | | | | **VARI ACION DE CANTI DADES** | | **ORDEN DE CAMBIO FINAL** | |
| **Cant.** | **Uni dad** | **P. U.** | **Co s to (US$)** | **AUMENTO**  (+) | **DISMINUCIÓN**  (-) | **NUE VA CANTI DAD** | **NUEVO MONTO** |
| 6.3 | Suministro e instalación inodoro comoleto | de | 2.00 | C/U | $ 184.00 | $ 368.00 |  |  | 2. 00 | $ 368.00 |
| 6.4 | Suministro e instalación lavamanos comoleto | de | 2. 00 | C/U | $ 138.00 | $ 276.00 |  |  | 2.00 | $ 276.00 |
| **7 . 0** | **S ISTE MA ELECTRICO EOUI PA ME I NTO** | **y** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Suministro y puesta en funcionamiento de un **circuito** eléctrico de tomas de corrientes dobles polarizados 120 VAC, incluye canalización **eléctrica,** alambrado y su respectiva protección térmica, conform ado de la siguiente **manera:** 5 e/u tomas de corriente dobles polarizados empotrados **a** la pared  3 c/u tomas de corriente dobles oolarizados emootrados al oiso | | 1.00 | SG | $ 379.50 | $ 379.50 |  |  | 1.00 | $ 379. 50 |
| 7.2 | Suministro y puesta en funcionam iento de un **circuito** eléctrico para el sistema de **iluminación, incluye canalización,** alambrado, interruptores y su respectiva protección **térmica,** conformado de la siguiente manera:  3 c/u Luminarias tipo LED 4x2 para empotrar  3 c/u Luminarias tipo LED de ojo de buey para empotrar | | 1.00 | SG | $ 874.58 | $ 874.58 |  |  | 1.00 | $ 874.58 |
| 7.3 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una acometida para la alimentación eléctrica para un **aire** acondicionado, incluye canalización eléctrica, alambrado y su respectiva protección térmica | | 1.00 | SG | $ 437.00 | $ 437.00 |  |  | 1.00 | $ 437.00 |
| 7.4 | Suministro, Instalación y puesta en funcionamient o de una acometida para la alimentación eléctrica de luces y **tomas,** incluye canalización, alambrado y caja térmica | | 1.00 | SG | $ 316.25 | $ 316. 25 |  |  | 1.00 | $ 316.25 |
| 7.5 | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de un circuito de red telefónica, conformado de 1 punto telefónico empotrado en **piso,** incluye **canalización,** cableadoy accesorios | | 1.00 | SG | $ 575.00 | $ 575.00 |  |  | 1.00 | $ 575.00 |
| 7.6 | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de un circuito de red informática, incluye **canalización,** cableado y **accesorios,** conformado de **la** siguiente **manera:** 1 c/u Tom a de red informática, empotrado en pared 2 c/u Toma de r ed Inf ormática, empotrado en piso | | 1.00 | SG | $ 308.71 | $ 308.71 |  |  | 1.00 | $ 308.71 |
| 7. 7 | Suministro, instalación y puesta en servicio de 2 extractores de olor para baño | | 2.00 | C/U | $ 172.50 | $ 345.00 |  |  | 2.00 | $ 345.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | CONCEPTO | CONTRACTUAL | | | | VARIACION DE  **CANTIDADES** | | ORDEN DE CAMBIO  **FINAL** | |
| Cant. | Unidad | **P.U.** | Costo (LIS$) | **AUMENTO**  (+) | **DISMINUCIÓN**  (-) | NUEVA  **CANTIDAD** | NUEVO  **MONTO** |
|  | | | TOTAL ORIGI NAL | | ,t; 12 750.00 |  | TOTAL NUEVO MONTO | | $ 12 439.18 |
|  | | | 13% !VA | | $ 1 657.50 |  | 13% !VA | | $ 1 617.09 |
|  | | | TOTAL | | $ 14 407 . 50 |  | TOTAL | | $ 14 056.27 |

TERCERA: RATIFICACIÓN. La presente modificación no constituye novación, por lo que siguen vigentes todas las demás estipulaciones y condiciones de l contrato inicial, celebrado entre la CEPA y la Contratist a el d iecin ueve de septiembre de dos mil dieciocho, que no hubieran sido modificadas por el presente instr um en to. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los derechos y obligaciones recíprocas que por este acto surge n entre cada una de nuestras representadas, en fe de lo cual, le hemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares de la presente modificación de contrato, por estar redactada a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, el día diecisiete del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA**



**Ml\1**

1

**Ingenieros**

Emérito de Jesús Vel '

Gerente G er Apoderado General A

Edga M auric o Marro u1n ineda Administr ador Único Pro 1et ario

* 1. **de C.V.**



En la ci u dad de San Salvado r, a las diez horas del día diecisiete de diciembre:

JOSÉ ISMAEL MARTÍNEZ SORTO, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, deparmento de La Libertad, comparece el señor EM ÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ

**MONTERROSA,** de sesenta y tres años de edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero Agrícola, del domicilio de Colón, departamento de La Libertad, a quien doy fe de conocer, portador de su Documento Único de Identidad número y Número de Identificación Tributaria actuando en nombre y en

# representación en su calidad de Gerente General y Apoderado General Administrativo de la **COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA,** Institución de Derecho Público, Personalidad Jurídica propia y con carácter autónomo, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria que en el t ransc u rso del ant erior instrumento se denominó "la CEPA", o " la Comisión", y cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vist a: Testimonio de Escritura Matriz de Poder General Administrati vo, otorgado en esta ciudad, a las diecisiete horas con diez minutos del día veinticinco de junio de dos mil diecinu eve, ante los of icios notariales de Jo r ge Dagoberto Coto Rodríguez, en el cual consta que el licenciado Fede rico Gerardo Anliker López, en su calid ad de Presidente de la Junt a Directiva y Representante Legal de la Com isión Ejecutiva Portuaria Autó nom a, confirió Poder General Admin istrativo, amplio y suf iciente en cuanto a derecho corresponde, a favor del ingeniero Em érito de Jesús Velásquez Monterroza, conocido por Emérito de Jesú s Velásquez Monterrosa, para que en nombre y representación de CEPA suscriba actos como el presente, previa autor ización de su Junt a Directiva. Asimismo, el Notario aut or izant e dio fe de la existencia legal de CEPA, y de las facultades con que actuó el licenciado Federico Gerardo Anlik er López, como otorgante de dicho Poder; b) Resolu ción razonada emi tida por el Comité de Adjudicación por Libre Gest ión, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se auto ri zó la Modifi cativa número Uno y liquidación final del contrato derivado de la Libre Gestión CEPA LGCA-CIENTO TRES/DOS MIL DIECINU EVE; y, e) Punto décimo séptimo, del acta dos mil ochocientos cincuenta y tres, de la sesión de Junt a Directiva de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, por medio del cual se autoriza al Gerente General, en su calidad de Apoderado General Administrativo, para suscribir los contratos derivados de este tipo de adjudicaciones emitidas por el Comité de Libre Gestión; por lo que, el compareciente se encuentra ampliamente facultado para otorga r el presente acto; y por otra parte, comparece el señor **EDGAR MAURICIO MARROQUÍN PINEDA,** de cuarenta y dos años de edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero Civil, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien hoy conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número y Número de Identificación Tributaria actuando en nombre y representación, en su calidad de Administrador Único Propietario de la sociedad que gira bajo la denominación **"MM INGENIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE",** que puede abreviarse **"MM INGENIEROS, S.A. DE C.V.",** de nacionalidad salvadoreña, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria que en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la Contratista" ; y cuya personería doy fe de ser legítima y su fi ci ent e por haber tenido a la vista: **a)** Testimonio de Escritura Matriz de Modificación e incorporación al nu evo texto del Pacto Social de la sociedad que gira

6


# bajo la denominación "MM INGENIEROS,SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPIT AL VARIABLE", que puede abreviarse "MM INGENIEROS, S.A. DE C.V.", otorgada en la ciudad de San Salvador, a las doce horas del once de agosto de dos mil diecisiete, ante los oficios notariales de Juan Carlos Sibria n Vasquez, inscrito en el Registro de Com ercio el día diecisiet e de agosto de dos mil diecisiete, al Número SETENTA Y SEIS del Libro número TRES MIL SET ECIENT OS OCHENTA Y UNO del Registro de Sociedades; del cual consta que su naturaleza, nacionalidad, denominación y domicilio son los antes relacionados; que su plazo es por tiempo indefinido; que la sociedad tiene como finalidad dedicarse a la industr ia y/o comercio de la constru cción en general, para lo cual puede dedicarse a la supervisión o elaboración de estudios, proyectos, consult orías, planos, diseño y demás actividades que fueren necesarias para la proyección, planificación o ejecución de const rucciones, notificaciones, urbanizaciones, viviendas, edificaciones y todo tipo de clase de obras, sean estas privadas o públicas, nacionales o extranjeras, industr iales, comerciales, agrícolas o de cualqu ier otra finalidad lícita y las similares, accesorias y complementarias que fueren necesarias para la realización del objeto social, entre otras finalidades; que las Juntas Genera les de Accionistas constituirán la suprema autoridad de la sociedad, con las facultades y obligac iones que señala la ley; que la administración de la sociedad estará confiada a un Adm inistrador Único Propietario y su respectivo Suplente, o a una Junta Directiva compuesta de tres Directores Propietarios y sus respect ivos Suplentes, que se denominarán: Director Presidente, Director Vicepresidente y Director Secretario. Tanto el Administrador Único y su Sup lent e, como los miembros de la Junt a Directiva, podrán o no ser accio nistas, y durarán en sus funciones siet e años, pudiendo ser reelectos; que para el ejercicio de la representación judicial y extr ajudicial de la sociedad, así como el uso de la firma social, se estará a lo dispuesto por el art ículo doscientos sesenta del Cód igo de Comercio, en consecuencia, el Administrador Único o la Junta Directiva, también podrán confiar las atribuciones de representación judicial y extrajudicial a un gerente de su nombram iento, y en el caso de la Junta Directiva también las podrá confiar a cualqu iera de los Directores que determine; y, b) Certificación de la Credenc ial de Elección de Administrador Único Propietario y Sup lent e de la referida, otorgada el día cuatro de febrero de dos mil diecinueve, e inscrita en el Registro de Comercio el día once de febrero de dos mil diecinueve, al Número TREINTA Y NUEVE del Libro número CUATRO MIL DIECISÉIS del Reg istro de Sociedades, de la cual consta que en el punto tres del Acta número veint idós de Jun t a General Ordin ar ia de Accionis t as, celebrada en esta ciudad, a las diez horas del día uno de febrero de dos mil diecinueve, se acordó elegir la admin istración de la socieda d, resultando electo para el cargo de Admin ist rado r Único Propietario el señor Edgar M aur icio Marroquín Pineda, para un período de siete años a par tir de la fecha de elección hasta que se reúna la Jun t a Genera l Ordinaria de Accionistas a más tardar el uno de febrero de dos mil veintiséisy su Credencial sea inscrita en el Reg istro de Come rcio; nombramien to que aún cont inúa vigente;

por tan to, el comparecien te se encuent ra en sus más am pl ias facultades para otorgar el presen te acto; y en tal carácter, M E DICEN: Que reconocen como suyas las firm as pues tas al pie del documento anterior, las cuales son ilegibles, por haber sido puest as de su puño y letra; que asim ismo, reconocen los derechos y obligaciones contenidos en dicho instrum ento, el cual lo he tenido a la vista y, por tanto doy fe que el mismo consta de dos hojas út iles, que ha sido otorgado en esta ciuda d en esta mism a fecha, y a mi presencia, y por medio del cual ambos comparec ientes han otorgado la m od ificac ión número UNO al co nt rato de " REM ODELACI ÓN DE OFICINAS DEL SIN DICATO STIPES DEL PUERTO DE ACAJU TLA", suscri to el di ecinueve de

septiem bre de dos mil.diecinueve, por med io de la cual ambas partes acordaron aut o ri zar la Liquidación Fin al d el cont rat o r e lacionado en la cláusula Pr im era del documento ant erior, en el senti do de: a) La d ismin ución del servicio no recibido; y b) El nuevo monto final del contrato por DOCE M IL CU ATROCIEN TOS TREINTA Y NU EVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM ÉRI CA CON DIECIOCHO CEN TAVOS DE DÓLAR, sin in clu ir

el IVA, lo que rep resenta u n a d ism inució n de TRESC IENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS D E AM ÉRICA CON OCHEN TA Y DOS CEN TAVOS DE DÓLAR de l monto contratado, equivalente al DOS PU NTO CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO del mism o respec to al monto cont ractua l or igi n al, de acuerdo al detalle consignado en el doc ument o anterior; la referida m od ificac ión no const it uye Novación, por lo que siguen invar iables y vigentes todas las demás estip u lacio nes y condiciones del contr at o inicial, celebra do el diec inueve de septiembre de dos mil dieciocho ent re la Com isión Ejecut iva Po rtuar ia Au tóno m a y la sociedad

"M M INGEN IEROS, S. A. DE C. V.", que no hu bi e ran sido modificadas po r d icho instrument o. Así se expr esaro n

los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas de papel simple, y leído que les hube íntegramen t e to do lo escrit o en un sólo acto sin interru pción, mani fiestan su conformidad, rati fica n su con t enido y para constancia fi rm am os en duplicado. DOY FE.-



FDQ